AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE KARIJERNOG VOĐENJA I SAVJETOVANJA 2025-2030 ZA PERIOD 2025-2026

2025

Sadržaj:

OBLAST I: JAČANJE KARIJERNE ORIJENTACIJE U OBRAZOVNOM SISTEMU CRNE GORE	2

OBLAST II: KARIJERNA ORIJENTACIJA I SISTEM ZAPOŠLJAVANJA	10

OBLAST III: OBEZBJEĐENJE KVALITETA I INFORMISANOSTI O KARIJERNOM VOĐENJU I SAVJETOVANJU	14

STRATEŠKI CILJ:  Do 2030. godine, razviti i implementirati sveobuhvatan okvir za karijerno vođenje i savjetovanje zasnovan na podacima iz svih obrazovnih ustanova i institucija za zapošljavanje, sa ciljem da se smanji napuštanje školovanja, ojača usklađenost obrazovnog sistema i tržišta rada, pomogne u povećanju motivacije za učenje i postignuća u učenju i podrži lakši prelazak na tržište rada.

# OBLAST I: JAČANJE KARIJERNE ORIJENTACIJE U OBRAZOVNOM SISTEMU CRNE GORE

| Operativni cilj 1 | Ojačati efektivnost sistema karijerne orijentacije u obrazovnom sistemu Crne Gore kroz izgradnju održivog institucionalnog okvira i povećanje obuhvata učenika i studenata koji učestvuju u KVS-u |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Uspostavljen i funkcionalan Karijerni centar u okviru Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija koji će rukovoditi i koordinitati procesom karijernog vođenja i savjetovanja unutar svih obrazovnih ustanove u Crnoj Gori | Početna vrijednost 2025 Trenutno ne postoji tijelo na nivou cjelokupne CG koje koordinira i rukovodi procesima karijernog vođenja i savjetovanja |  | Srednja vrijednost 2028 Do kraja 2028. godine, će biti uspostavljeno tijelo koje koordinira i rukovodi procesima karijernog vođenja i savjetovanja u svim obrazovnim ustanovama |  | Ciljna vrijednost 2030 Karijerni centar je funkcionalan i služi kao servis svim subjektima/zainteresovanim stranama za KVS u Crnoj Gori |  |
| Indikator učinka 2: Procenat osnovnih i srednjih škola koje imaju uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje | Početna vrijednost 2025 36% osnovnih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje 45% srednjih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje |  | Srednja vrijednost 2028 Minimum 70% osnovnih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje Minimum 70% srednjih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje |  | Ciljna vrijednost 2030 Minimum 100% osnovnih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje Minimum 100% srednjih škola ima uspostavljene timove karijerno vođenje i savjetovanje |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 1.1 Analiza stanja-trenutno funkcionisanje karijernih timova u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetu | Izrađena analiza kojom je predstavljen trenutni način funkcionisanja, kao i nivo obučenosti i stručnosti karijernih timova i svih relevantnih subjekata u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetu | MPNI CSO ZZŠ Univerzitet Privredna komora Unija poslodavaca | IV kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.2 Formirati timove za karijerno vođenje u osnovnim i srednjim školama i organizacionim jedinicama univerziteta | Na osnovu nalaza iz analize i dobijenih preporuka biće formirani timovi za karijerno vođenje u osnovnim školama, srednjim školama i univerzitetskim jedinicama gdje za to postoji potreba | MPNI OŠ SŠ Organizacione jedinice univerziteta | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.3 Izraditi godišnje planove za rad karijernih timova za KVS na nivou svake obrazovne ustanove u Crnoj Gori | Izrađeni godišnji planovi rada od strane svih karijernih timova koji su formirani i koji funkcionišu u obrazovnim ustanovama | MPNI OŠ SŠ Organizacione jedinice univerziteta | III kvartal 2026 | III kvartal 2026 | Niisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.4 Izraditi Program obuka za trenere za karijerne savjetnike u osnovnim i srednjim školama, kao i ustanovama visokog obrazovanja | Program obuka za trenere za karijerne savjetnike je izrađen i akreditovan u skladu sa nacionalnim standardima za karijerno savjetovanje Program obuka će sadržati modul koji se odnosi na unaprijeđenje znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti karijernih savjetnika | MPNI ETF CSO ZZŠ NSO ZZZCG | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.5 Sprovođenje Programa obuka za trenere za karijerne savjetnike | Program je pohađalo 30 polaznika (obuka se odnosi na predstavnike ZZŠ, ZZZCG, Univerzitet, CSO). | MPNI ETF CSO ZZŠ NSO ZZZCG | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet |
| 1.6 Izraditi Program obuka za savjetnike u osnovnim i srednjim školama, kao i ustanovama visokog obrazovanja | Program obuka za savjetnike je izrađen i akreditovan | MPNI ETF CSO ZZŠ NSO ZZZCG | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.7 Sprovođenje Programa obuka za savjetnike u osnovnim i srednjim školama, kao i ustanovama visokog obrazovanja | U Programu je uzelo učešće ??? polaznika | MPNI ETF CSO ZZŠ NSO ZZZCG | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet |
| 1.8 Izraditi Program obuke nastavnika za karijerno vođenje | Unaprijeđeni i donijeti programi obuke nastavnika za karijerno vođenje | MPNI ZZŠ CSO NSO | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.9 Sprovesti obuke nastavnika po Programu obuka za nastavnike za karijerno vođenje | Program je pohađalo ??? nastavnika | MPNI ZZŠ CSO | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet |
| 1.10 Izrada/unapređenje vodiča za nastavnike | Izrađeni novi i unaprijeđeni postojeći vodiči za nastavnike osnovnih škola Izrađeni novi i unaprijeđeni postojeći vodiči za nastavnike srednjih škola | MPNI ZZZŠ CSO Zavod za udžbenike | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.11 Izrada vodiča za profesore i karijerne savjetnike na ustanovama visokog obrazovanja | Vodič je izrađen i dsitribuiran svim korisnicima | MPNI Univerziteti | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.12 Izrada i donošenje međupredmetne teme KVS | Izrađena i donešena međupredmetna tema KVS na nivou osnovnih škola i gimnazija | MPNI ZZŠ NSO | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.13 Organizacija periodičnih savjetovanja između praktičara KVS u svim obrazovnim ustanovama | Minimalno organizovano jedno savjetovanje u svakoj od tri regije na godišnjem nivou | MPNI ZZŠ CSO ZZZCG Obrazovne ustanove | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.14 Savjetovanje članova timova za KVS od strane relevantnih/nadležnih subjekata o potrebama tržišta rada | Organizovana minimum 2 savjetovanja na godišnjem nivou Održani kvartalni sastanci/dijalozi sa svim zainteresovanim stranama na nivou CG | MPNI ZZZCG Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.15 Izraditi analizu potreba za uspostavljanje softvera za praćenje karijernog napretka svršenih visokoškolaca | Analiza potreba za uspostavljanje softvera za praćenje karijernog napretka svršenih visokoškolaca je izrađena | MPNI Ustanove visokog obrazovanja Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.16 Izraditi analizu usklađivanja upisne politike sa potrebama tržišta rada | Urađena analiza potreba tržišta rada Konkurs za upis učenika u srednje škole je prilagođen preporukama dobijenim iz analize Konkurs za upis učenika na fakultete je prilagođen preporukama dobijenim iz analize | MPNI ZZZCG Univerziteti Provredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet |
| 1.17 Izrađena analiza i unapređenje stimulativnih mjera za školovanje mladih za deficitarna zanimanja | Izrađena procjena/analiza trenutno deficitarnih zanimanja na tržištu rada Na osnovu nalaza iz analize izvršeno je unaprijeđenje stimulativnih mjera za učenike/ce srednjih stručnih škola i studente/kinje na visokoškolskim ustanovama | ZZZCG MPNI Privredna komora Unija poslodavaca | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet |
| 1.18 Organizacija redovnih sesija sa karijernim savjetnicima od strane savjetnika Zavoda za zapošljavanje o potrebama tržišta rada | Organizovane tri sesije (minimalno jednom godišnje organizovana sesija za svaku od regija u Crnoj Gori) | Zavod za zapošljavanje Crne Gore, MPNI Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.19 Pripremiti baterije testova koje karijerni savjetnici i stručni saradnici u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu koristiti tokom rada sa učenicima | Pripremljeni testovi koji su standardizovani i prilagođeni za procjenu osobina, vještina i interesovanja učenika/ca. Testovi će biti prilagođeni i uzrastu koji se nalazi na evidenciji ZZZCG | MPNI ZZCG ICCG ZZŠ CSO Psihološka komora CG | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.20 Izrada elektronskog portfolio-a za učenike/ce i studente/kinje | Uspostavljen sistem praćenja učenika/ca (elektronski portfolio) | MPNI Zavod za školstvo Centar za strucno obrazovanhje Karijerni centar na univerzitetu | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10.000 Eura | Budžet |
| 1.21 Jačanje timova za karijerno vođenje na univerzitetima kroz formiranje karijernih centara | Formiran karijerni centar na svakoj organizacionoj jedinici u svim visokoškolskim ustanovama u CG | MPNI ZZŠ Univerziteti ZZZCG | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.22 Osnivanje karijernih inkubatora u stručnim školama kao centara za razvoj profesionalnih vještina Organizacija praktičnih radionica, mentorstva i umrežavanja učenika sa poslodavcima i preduzetnicima Simulacije zapošljavanja i poslovnih intervjua kroz povezivanje sa HR sektorima kompanija | Formirano najmanje 5 karijernih inkubatora u stručnim školama Organizovano 15 radionica godišnje u svakom inkubatoru Najmanje 500 učenika/ca prošlo kroz programe inkubatora | Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, Privredna komora, Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 20.000 eura | Donatorska podrška |
| 1.23 Karijerni centar prikuplja podatke o korisnicima karijernog vođenja I savjetovanja u svim obrazovnim ustanovama | Pripremljen izvještaj koji sadrži podatke o svim korisnicima KVS u obrazovnim ustanovama. Podaci moraju biti razvrstani po polu | MPNI | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.24 Razvoj rodno osjetljivog karijernog vođenja i savjetovanja u nastavnom planu i programu | Integrisati teme i sadržaje karijernog vođenja i savjetovanja u školske programe sa fokusom na rodnu ravnopravnost (Aktivnost je diretkno povezana sa aktivnošću 1.12 koja se odnosi na izradu i donošenje međupredmetne teme KVS na nivou osnovnih škola i gimnazija | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |

# OBLAST II: KARIJERNA ORIJENTACIJA I SISTEM ZAPOŠLJAVANJA

| Operativni cilj 2 | Nacionalni sistem zapošljavanja razvija i omogućava dostupnost usluga karijernog vođenja i savjetovanja za zaposlena lica i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji ZZZCG-a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Povećanje broja usluga KVS koje ZZZCG pruža za nezaposlene na godišnjem nivou | Početna vrijednost 2025 Trenutni broj dostupnih usluga KVS-a koje ZZZCG pruža: 6 usluga KVS-a |  | Srednja vrijednost 2028 Do kraja 2028. godine, ZZZCG će na godišnjem nivou pružati minimum 10 usluga KVS |  | Ciljna vrijednost 2030 Do kraja 2030. godine, ZZZCG će na godišnjem nivou pružati minimum 15 usluga KVS |  |
| Indikator učinka 2: Procenat nezaposlenih lica koji se nalaze na evidenciji ZZZCG koji su koristili usluge KVS-a na godišnjem nivou | Početna vrijednost 2025 10% od ukupnog broja nezaposlenih lica koji se nalaze na evidenciji ZZZCG je koristilo usluge KVS |  | Srednja vrijednost 2028 Do kraja 2028. godine, minimum 15% nezaposlenih lica koji se nalaze na evidenciji ZZZCG je koristilo usluge KVS |  | Ciljna vrijednost 2030 Do kraja 2030. godine, minimum 25% nezaposlenih lica koji se nalaze na evidenciji ZZZCG je koristilo usluge KVS |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 2.1 Istraživanje o uslugama karijerne orijentacije za nezaposlene i zaposlene (kvalitet usluga i ispitivanje potreba korisnika) | Urađeno istraživanje za nezaposlene Urađeno istraživanje za zaposlene Istraživanje je usklađeno sa standardima Evropske ankete o radnoj snazi | Zavod za zapošljavanje Crne Gore, MPNI Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Privredna komora Unija poslodavaca, Međunarodne organizacije | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.2 Osnaživanje žena u sticanju kompetencija za zapošljivost kroz razvijanje preduzetničkih vještina | Organizovano 8 radionica za žene za podsticanje preduzetnišva. | ZZZCG Privredna komora | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 4,000 eura | Budžet |
| 2.3 Uspostavljanje mentorskog programa koji povezuje studentkinje sa visokoškolskih ustanova sa ženama uspješnim preduzetnicama | Uspostavljen je mentorski program koji omogućava prenos znanja i vještina od strane uspješnih žena preduzetnica na studentkinje sa visokoškolskih ustanova | ZZZCG Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.3 Osnaživanje lica s invaliditetom za sticanje kompetencija za zapošljivost | Organizacija usluga individualnog grupnog savjetovanja na godišnjem nivou | ZZZCG Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 15,000 eura | Budžet |
| 2.4 Kreirati program "Radni vikend" gdje učenici imaju priliku da provedu dva dana u privrednim subjektima i steknu praktično iskustvo u deficitarnim zanimanjima | 30 stručnih škola povezano sa privrednim subjektima. 100 mentora iz privrede angažovano Održano najmanje 15 "Radnih vikenda" u prvoj godini | Centar za stručno obrazovanje (koordinacija i implementacija), Privredna komora, Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet Donatorska podrška |
| 2.5 Uspostaviti lokalne karijerne klubove koji povezuju učenike sa poslodavcima kroz redovne neformalne sastanke, umrežavanje i diskusije o mogućnostima zapošljavanja i daljeg obrazovanja | Lokalni karijerni klubovi su uspostavljeni u 5 lokalnih samouprava | Centar za stručno obrazovanje (koordinacija i implementacija), Privredna komora, Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.6 Organizovati "Dan otvorenih vrata privrede" – događaje u kojima kompanije širom Crne Gore otvaraju svoja vrata za učenike stručnih škola, pružajući im priliku da se upoznaju sa radnim procesima i zaposlenima | Realizovano najmanje 25 događaja u okviru "Dana otvorenih vrata privrede | Centar za stručno obrazovanje (koordinacija i implementacija), Privredna komora, Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10, 000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.7 Organizacija programa "Iskusi dan u struci"u osnovnim I srednjim školama – učenici/ce provode jedan dan u realnom radnom okruženju deficitarnih zanimanja u lokalnim firmama i zanatskim radionicama Kreiranje serije podcast epizoda sa mladima koji su uspješni u deficitarnim zanimanjima, dostupno na digitalnim platformama i društvenim mrežama | "Iskusi dan u struci" sproveden u 50 osnovnih i srednjih škola Emitovano najmanje 10 podcast epizoda sa iskustvima mladih stručnjaka | Centar za stručno obrazovanje (inicijator i koordinator). Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Privredna komora, Unija poslodavaca, lokalni privrednici i zanatlije | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 40, 000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.8 Organizacija treninga za praktičare za KVS iz Zavoda za zapošljavanje CG o radu sa mladima | Oranizovano minimum 5 treninga na godišnjem nivou | ZZZCG, Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5,000 eura | Budžet |
| 2.9 Unapeđenje znanja i vještina za rad u malim i velikim grupama-trenerske vještine za vođenje programa seminara za KVS -viši nivo rada | Realizovan trening u kojem je učešće uzelo 30 učesnika | ZZZCG Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.10 Uspostavljanje i opremanje klubova za razvoj karijere za nezaposlene | Formiran i opremljen minimum jedan klub za razvoj karijere u svakoj od tri regije Crne Gore | ZZZCG Ministarstvo rada Lokalne samouprave | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 40,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 2.11 Organizovati radionice za zaposlene u omladinskim centrima koji sprovode outreach fazu “Garancija za mlade” za pružanje osnovnih usluga karijernog vođenja I savjetovanja mladima uz NEET populacije | Organizovana minimum jedna radionica u svakom omladinskom centru | MPNI ZZZCG CSO Unija poslodavaca. Omladinski centri NVO | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |

# OBLAST III: OBEZBJEĐENJE KVALITETA I INFORMISANOSTI O KARIJERNOM VOĐENJU I SAVJETOVANJU

| Operativni cilj 3 | Sistem karijernog vođenja i savjetovanja je zasnovan na evropskim standardima kvaliteta i mjerljivim podacima o karijernom putu korisnika/ca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Uspostavljeni standardi kvaliteta za sprovođenje KVS u svim obrazovnim ustanovama | Početna vrijednost 2025 Trenutno ne postoje standardi kvaliteta |  | Srednja vrijednost 2028 Uspostavljeni i definisani standardi kvaliteta za osnovne i srednje škole Uspostavljeni standardi obrazovanja visokoškolske ustanove Uspostavljeni standardi kvaliteta za ZZZCG |  | Ciljna vrijednost 2030 Minimum 80% osnovnih i srednjih škola koji imaju zaposlene sertifikovane karijerne savjetnike u skladu sa uspostavljenim standardima kvaliteta Minimum 80% visokoškolskih ustanova koje imaju karijerne savjetnike u skladu sa uspostavljenim standardima kvaliteta Minimum 10 sertifikovanih karijernih savjetnika u ZZZCG u skladu sa uspostavljenim standardima kvaliteta |  |
| Indikator učinka 2 Uspostavljena baza podataka za praćenje karijernog puta učenika/ca, studenata/kinja i odraslih | Početna vrijednost 2025 Trenutno ne postoji baza podataka za praćenje karijernog puta učenika/ca, studenata/kinja i odraslih |  | Srednja vrijednost do 2028 Uspostavljena je baza podataka za praćenje karijernog puta učenika/ca, studenata/kinja i odraslih |  | Ciljna vrijednost do 2030 Do kraja 2030. godine, će biti uspostavljen funkcionalan sistem mjerljivih podataka koji pokazuje broj korisnika/ca KVS koji su pronašli zaposlenje. Prikupljeni podaci će biti razvrstani po polu |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 3.1 Izrada softvera za praćenje učenika/ca i studenata/kinja | Definisano idejno rješenje, sproveden tender i izrađen softver za praćenje učenika/ca i studenata/kinja Softver je baziran na dobrim praksama iz EU | MPNI CSO ZZŠ Karijerni centar univerziteta | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 20,000 eura | Budžet Dontorska podrška |
| 3.2 Izrada nacionalne web platforme za karijerno vođenje | Uspostavljena nacionalna web platforma za karijerno vođenje koja je funkcionalna i u vezi sa svim partnerskim institucijama Razvoj multimedijalnog digitalnog vodiča koji uključuje tekstualne opise, slike, grafike i infografike o deficitarnim zanimanjima. Platforma će kontinuirano biti dopunjavanja novim opcijama za korisnike/ce i povezana sa svim partnerskim IT sistemima | MPNI ZZŠ CSO ZZCG Obrazovne ustanove i svi drugi relevantni subjekti | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 100,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 3.3 Definisanje dodatnih indikatora za KVS u Metodologiji za obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada | Dodatni indikatori za KVS su definisani u okviru Metodologije | ZZŠ CSO | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 3.4 Organizacija promotivnih događaja karijernog vođenja i savjetovanja za mlade u Omladinskim servisima | Organizovana najmanje 2 događaja na godišnjem nivou | MSM | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5,000 eura | Budžet |
| 3.5 Organizacija dana za istraživanje karijere isključivo za učenice srednjih škola i studentkinje na visokoškolskim ustanovama | Organizovan minimum jedan dan na godišnjem nivou za istraživanje karijere za učenice i studentkinje | MPNI CSO ZZŠ Univerzitet ZZZCG MS MRZS | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2,000 eura | Budžet |
| 3.6 Organizovati promotivne kampanje o dostupnim programima za sticanje stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija, kurseva | Organizovana jedna promotivna kampanja na godišnjem nivou | MPNI CSO | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 2,000 eura | Budžet |
| 3.7 Organizovati promotivne kampanje o potrebama poslodavaca za zanimanjima | Organizovana jedna promotivna kampanja na godišnjem nivou | Privredna komora ZZZCG Unija poslodavaca | I kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2,000 eura | Budžet |
| 3.8 Promocija obrazovne ponude stručnih škola za učenike i roditelje osnovnih škola | Organizovani dani za promociju obrazovne ponude stručnih škola | MPNI OŠ SŠ CSO | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 3,000 eura | Budžet |
| 3.9 Pripremljen i emitovan TV spot | TV spot emitovan na državnoj i lokalnim televizijama Postoji baner na portalima, emitovan na društvenim mrežama Spot osmisliti kao rad učenika po nagradnom konkursu | MPNI CSO obrazovanje Privredna komora | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Donatori (za nagrade učenicima) Budžet: Ministarstvo prosvjete 5.000; Centar za strucno obrazovanje 2.000; Privredna komora 3.000 |
| 3.10 Organizacija promotivnih aktivnost namijenjenih za dualno obrazovanje učenika/ca srednjih škola | Promocija dualnog obrazovanje za učenike/ce srednjih stručnih škola Uključeno 20 novih poslodavaca kroz dualno obrazovanje učenika srednjih škola | Centar za strucno obrazovanje Privredna komora Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 400 eura | Centar za strucno obrazovanje |