Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma

Imajući u vidu da je u planu izrada novog programskog dokumenta za razvoj ruralnog turizma Crne Gore na period od 2023-2025, čije  se  usvajanje planira početkom 2023. godine, neophodno je da se u 2022. godini sprovede evaluacija prethodnog programskog dokumenta do čije se realizacije predlaže Prelazni Akcioni plan za 2022. godinu.

Realizacija aktivnosti u okviru Akcionog plana Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za period 2020 - 2021. godine, je djelimično zadovoljavajući imajući u vidu činjenicu da se i tokom 2021. godine poslovanje u sektoru turizma nije odvijalo planiranim tempom zbog poštovanja epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih institucija. S tim u vezi, prelaznim Akcionim planom definisane su aktivnosti čija se realizacija tokom 2022. godine ocjenjuje kao realna i čine ih aktivnosti iz prethodnog dokumenta, koje nisu realizovane, kao i nove aktivnosti.

| STRATEŠKI CILJ: |  | RAZVOJ RURALNOG TURIZMA 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opretivni cilj 1 |  | PODIZANJE NIVOA SVIJESTI I INFORMISANOSTI TURISTA O PONUDI U OKVIRU RURALNOG TURIZMA CRNE GORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  | Početna vrijednost (I kvartal 2022. godine) |  |  | Ciljna vrijednost (IV kvartal 2022. godine) |  |  |
| Indikator učinka 1: Marketinška kampanja “Montenegro rural” – broj kampanja 2: Samoedukacijski programi, obuke za mentore broj utvrdjenih programa, broj obučenih mentora |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  | 1 kampanja 3 programa 5 obučenih mentora |  |  |
| Aktivnost |  |  | Indikator rezultata | Nadležne Institucije | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje |  | Izvor finansiranja |  |
| 1.Marketinška kampanja “Montenegro rural” , plasiranje kroz kanale komuniciranja |  |  | Broj poruka i njihovo vrijeme trajanja | NTO, MER | 2022, I kvartal |  | 2022, IV kvartal | 30.000€ |  | Budžet Crne Gore |  |
| 2. Samoedukacijski programi, priručnik/vodič i sl. literatura za jednostavnije poslovanje seoskih domaćinstava, kao i obuke mentora na nivou opština za koordiniranje rada sa Ministarstvom. |  |  | Kreirani priručnici vodiči za samoedukaciju Broj obučenih mentora | MER | 2022, I kvartal |  | 2022, IV kvartal | 5.000€ |  | Budžet Crne Gore |  |
| 3. Priprema projektnog zadatka za korisnički interfejs, raspisivanje tendera i izbor IT ponuđača i lansiranje mobilne aplikacije. |  |  | Definisane karakteristike korisničkog interfejsa, izabran IT na tenderu i apikacija dostupna na Google Play i Apple App Store. | NTO | 2022, I kvartal |  | 2022, IV kvartal | 14.200€ |  | Budžet Crne Gore |  |
| Opretivni cilj 2 |  |  | OSPOSOBLJAVANJE I AKTIVIRANJE RURALNIH ZAJEDNICA, PREDUZETNIKA I PREDUZEĆA DA UNAPRIJEDE VRIJEDNOST RURALNIH PROIZVODA KROZ AKTIVNO UČEŠĆE U UPRAVLJANJU ODRŽIVIM RAZVOJEM SVOJIH DESTINACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  | Početna vrijednost (I kvartal 2022. godine) |  |  | Ciljna vrijednost (IV kvartal 2022. godine) |  |  |
| Indikator učinka 1: Broj umreženih seoskih domaćinstava |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 umreženih seoskih domaćinstava |  |  |
| Aktivnost |  |  | Indikator rezultata | Nadležne Institucije | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje |  | Izvor finansiranja |  |
| 1.Umrežavanje ponude seoskih domacinstava kroz unapređenje ponude (tematske staze, hiking & biking staze, promovisanje bed and bike standarda u seoskim domaćinstvima) |  |  | Broj umreženih seoskih domaćinstava | MER, LTO | 2022, I kvartal |  | 2022, IV kvartal | 15.000€ |  | Budžet Crne Gore |  |
| Opretivni cilj 3 |  |  | UNAPREĐENJE SISTEMA RURALNIH TURISTIČKIH ISKUSTAVA I INTEGRACIJA PONUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  |  |  |  | Početna vrijednost (I kvartal 2022. godine) |  |  | Ciljna vrijednost (IV kvartal 2022. godine) |  |  |
| Indikator učinka 1: Broj dodijeljenih oznaka kvaliteta |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 dodijeljenih oznaka |  |  |
| Aktivnost |  |  | Indikator rezultata | Nadležne Institucije | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje |  | Izvor finansiranja |  |
| - 1. Kreirati oznake kvaliteta: “Wild Beauty Farm - WBF” (oznake za seoska domaćinstva koja su prepoznata po specifičnoj ponudi) |  |  | Kreirana oznake kvaliteta | MER | 2022, I kvartal |  | 2022, IV kvartal | Nisu potrebna finansijska sredstva |  | / |  |