**Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću**

* 1. **Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)[[1]](#footnote-2)**

**Za:** Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

**Oblast:** (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1. **Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti**
2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom
3. Razvoj sporta
4. Kultura i tehnička kultura
5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine
6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

**Naziv programa: „ SOCIJALNA INKLUZIJA MLADIH IZ RAE POPULACIJE KROZ ZAJEDNIČKI ORGANIZOVANE SPORTSKE AKTIVNOSTI“**

**Podnosilac programa (naziv organizacije) NVO“CENTAR ZA PROMJENE I GRAĐANSKI AKTIVIZAM“, PODGORICA**

**Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: ŽARKO MARKUŠ, PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA, KOOR. PROJEKTA**

**Adresa i kontakt telefoni: PODGORICA, BAJA PIVLJANINA 4**

**mail:zarkomar@yahoo.com tel. 063220018**

Žiro račun: 510000000000731905 Crnogorska komercijalna banka

**PIB: 02390566-302**

**Mjesto: Podgorica**

**Vrijeme realizacije: 6.MJESECI**

**Ukupno potraživani iznos od Komisije: 5260€**

# I – Sažetak programa

**CILJ PROJEKTA**

**Pružiti socijalnu podršku mladima iz RAE populacije u cilju njiohove brže socijalne integracije kroz zajedničke sportske aktivnosti**

**CILJNE GRUPE :**

**mladi iz MZ Vrela Ribnička i MZ Konik**

**GLAVNE AKTIVNOSTI:**

**SARADNJA SA NVO”ROMSKI SAVJET” I NVO ”ROMSKO SRCE”, KONTAKTI I SARADNJA SA ”VRELA RIBNIČKA” I MZ” KONIK” MEDIJSKA PREZENTACIJA,SPORTSKI TRENINZI, SPORTSKI TURNIRi, PREDAVNJA, TRIBINE,ANKETA GRAĐANA, ZAVRŠNA SVEČANOST URUČIVANJA NAGRADA NAJBOLJIM SPORTISTIMA, MONITORING AKTIVNOSTI I EVALUACIJA,PISANJE IZVJEŠTAJA DONATORU**

**MJESTO REALIZACIJE –POdgorica**

**UKUPAN BUDŽET**

**5260€**

# 

**2.1** **Opis problema**

**OPIS PROBLEMA**

**Prema izvještavanju Fondacije za stipendiranje Roma(FSR) u Crnoj gori žive oko 25000 ljudi RAE populacije. Od ukupnog broja RAE populacije koji žive u Crnoj Gori više od 11.000 njih je mlađe od 18 godina, a samo tri odsto njih ide u srednju školu.**

**Prošle je godine državni Zavod za statistiku Monstat počeo sa projektom izrade baze podataka o Romima, Egipćanima i Aškalijama u Crnoj Gori. Podaci Monstata kažu da je 71 odsto muškog dijela te populacije ,,aktivno’’, dok je 70 odsto žena ,,izdržavano’’. Ti podaci, međutim, ne mogu se uzeti u obzir kad je riječ o zapošljavanju Roma, s obzirom da Zavod pod ,,aktivnim’’ podrazumijeva i one koji aktivno traže zaposlenje, te one koji primaju neke oblike socijalnih davanja. Bez obzira na značajan pad nezaposlenosti, konstatuje se u zvaničnim dokumentima, koji je u Crnoj Gori zabilježen tokom posljednjih godina, kod ovih zajednica nije evidentiran nikakav napred**

**Izuzev nekolicine visoko obrazovanih Roma, Egipćana i Aškalija većina pripadnika tih manjina u Crnoj Gori nema zapošljenje. Oni koji ga imaju najčešće rade poslove koje niko drugi ne želi – teške fizičke poslove ili poslove održavanja gradske čistoće. Broj Roma, Egipćana i Aškalija koji su u stalnom radnom odnosu neznatan je. To potvrđuje dostupna statistika, stručnjaci koji se tim problemom bave, i predstavnici Roma, Egipćana i Aškalija iz civilnog sektora**

**Poražavajući su pokazatelji kvaliteta života i društvenog položaja RAE populacije u  Crnoj Gori, jer su njihovi problemi složeni i zadiru u sve životne aspekte i to u: obrazovnoj strukturi, ekonomskom položaju, političkom položaju, sociokulturnoj adaptaciji, socijalnoj distanci, problemima getoizacije, segregacije, ksenofobije, deprivilegovanosti i nasilja nad Romima, kulturi Roma i njihovoj tradiciji, svakodnevnom životu i njihovom druženju sa drugima, stereotipima u javnosti, odnosu društvenih institucija prema Romima, zaposlenju, zdrastvenoj zaštiti, informisnosti, veoma malo znamo.**

**Crna Gora je pristupila Dekadi inkluzije Roma početkom 2005. godine, i u skladu sa tim razvila Nacionalni Akcioni plan za period od 2005. do 2015. godine.**

**Iako su značajni pomaci evidentni kada je riječ o obrazovanju Roma u Crnoj Gori, i dalje ostaje mnogo pitanja koja treba da se riješe kako bi se osiguralo trajno smanjenje jaza u ishodima, posebno socijalnih relacije između RAE populacije i neromske populacije u Crnoj Gori.**

**Otuda smo zainteresovani da našim projektnim aktivnostima utičemo na motivisanje i podizanje socijalne i zdravstvene svijesti mladih i njihovih roditelja iz ove marginalizovane populacije i to kroz sportske aktivnost.Pri tom ćemo im pomoći kako u boljoj socijalizaciji već i u kvalitetnijem osmišljavanju njihovog slobodnog vremena kroz sportske aktivnosti.**

**Ukoliko ne budemo i iz sektora civilnog društva djelovali na ovaj problem socijalne inkluzije mladih iz RAE populacije, ostaćemo zatvoreno društvo koje marginalizuje i održava društveno „nevidljivu “ kategoriju**

**Mi želimo da na ovaj problem djelujemo podrškom mladima iz RAE populacije da se kroz sportske aktivnosti bolje uključe u zajednicu i osmisle svoje slobodno vrijeme.**

**GLAVNI CILJ PROJEKTA**

**da se unaprijedi socijalna inkluzija mladih iz RAE populacije kroz**

**organizovane sportske aktivnosti**

**KONKRETNI CILJEVI**

1. **da se organizovanim fudbalskim treninzima i turnirma mladi iz RAE populacije brze socijalno integrišu**
2. **da se kroz organizovani košarkaški trenung i turnire podstaknu mladi iz RAEpopulacije za bržu socijalnu integraciju**
3. **da se kroz organizovanje treninga i turnira za atletiku mladi iz RAE populacije uključe u društveni život zajednice**

**CILJNE GRUPE**

**Direktna ciljna 80 mladih iz RAE populacije**

**Indirektna ciljna grupa su njihove porodice,učenici,mediji,građani**

**Glavne aktivnosti u projektu**

**1.Kontaktiranje NVO«Romski savjet« i NVO«Romsko srce«,kao i sa predsjednicima MZ »Vrela ribnička« radi organizovanja sastanka sa svim mladima iz ovih mjesnih zajednica**

**2.distribucija obavještenja o pozivu mladih iz ovih naseljima da se prijave na različite sportske aktivnosti**

**3.ugovaranje iznajmljivanja sale za treninge**

**4.organizovanje konferencije za štampu o ovom projektu**

**5.Organizovanje grupa po sportskim disciplinama i dogovaranje o terminima za fudbal,košarku i atletiku**

**6.kupovina sportske opreme i higijenskih sredstava za učesnike**

**7.organizovanje treninga po sekcijama dva puta nedeljo po ekipi i osvježenje poslije treninga**

**8. mjesečno organizovanje turnira iz sporstkih disciplina**

**9. saradnja učesnika projekta sa Cazasom radi učešće u kampanji za 10.1.decembar –dan protiv HIV/AIDS-a« i štampanje majica sa sloganom »Stop droga«**

**11.novogodišnji ekološki koktel**

**13.Organizovanje tribine povodom Dana zdravlja« Zdravlje i mladi«**

**14.Obilježavanje 8.maja- Dana Roma u saradnji sa romskim nevladinim organizacijamaNVO«Romski savjet« i NVO«Romsko srce«,organizovanjem sportskih turnira i romske muzike i koktela**

**15. učešće na romskom radiju i Javnom servisu**

**16.finanlni turniri i dodjela nagrada i priznanja najboljim sportistima**

**17.medijska prezentacija turnira**

**19.anketa za građane**

**20.monitoring i evaluacija**

**21.pisanje izvještaja Komisiji**

**2.5. Vremenski okvir aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec**  **Aktivnost** | **I** | **II** | | **III** | | **IV** | | **V** | | **VI** | | **VII** | | **VIII** | | **IX** | | **X** | | **XI** | | **XII** | |
| Pripremna faza |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1.Kontaktiranje i saradnja sa NVO«Romski savjet« i NVO«Romsko srce«i sa pred. MZ »Vrela ribnička« i MZ » Konik«** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **x** | |  | |
| **2.organiz.sastanka u MZ«Vrela Ribnička i MZ« Konik » za mlade izRAE populacije** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | |  | |
| **3.distribucija obavještenja o pozivu mladih iz ovih naseljima da se prijave na različite sportske aktiv.** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **x** | |
| **IMPLEMENTACIJA** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.organizovanje konferencije za štampu o ovom projektu |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | |  | |
| 5.ugovaranje iznajmljivanja sale za trening |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | |  | |
| 6.kupovina sportske opreme i higijenskih sredstava za učesnike |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **x** | |
| **7.Organizovanje**  **Treninga** dva puta ned. | **x** | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **x** | |
| **8.mjesečno organizovanje turnira** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **xx** | |
| **9. saradnja učesnika projekta sa Cazasom radi učešće u kampanji za 1.decembar –dan protiv HIV/AIDS-a« i štampanje majica sa sloganom »Stop droga«** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | |
| **10.Organizovanje tribine povodom Dana zdravlja ,7 maja « Zdravlje i mladi«** |  |  | |  | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **11.Obilježavanje 8.maja- Dana Roma sa romskim nevladinim organizacijama NVO«Romski savjet« i NVO«Romsko** |  |  | |  | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **12.finanlni turniri i dodojela nagrada i priznanja najboljim sportistima** |  |  | |  | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **13. anketa za građane** |  |  | |  | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **14.monitoring i evaluacija** | **x** | **x** | | **x** | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **x** | | **x** | |
| **15**.Završne aktivnost  pisanje programskog i finansijskog izvještaja izvještaja Komisiji |  |  | |  | | **x** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

PLANIRANE SPORTSKE AKTIVNOST ĆEMO PRATITI FOTOGRAFISANJEM FUDBALSKIH TURNIRA, NA OSNOVU PROTOKOLA RADA TRENERA O SVAKOM KANDIDATU/NJI , BROJ ČLANAKA U MEDIJIMA, ANKETOM ZA GRAĐANE

2.7. Održivost projekta

NAŠ PROJEKAT je održiv i treba da se nastavi i sa drugim korisnicima iz RAE populacije, jer omogućava uključivanja ovih mladih u zajednicu.Otuda ćemo ovaj projekat aplicirati kod Opštine Podgorica i sigurni smo da će znati da prepoznaju njegov značaj.

3. Budžet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Kategorija troškova** | **Jed.**  **mjere** | **Cijena/**  **jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije:** |
|  | **Aktivnost 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Štampanje poziva za mlade u MZ Vrela ribnicka i Konik.. | kom | 0,05 | 200 | 10,00 | Org. | 0 |
| 2. | press konferencija. | Konf. | 100 | 1 | 100 | Org. | 0 |
| 3. | zakupl sale za trening.. | Mjes. | 200 | 6 | 1200 |  | 1200 |
| 4. | kupovina sportske opreme. | komad | 30 | 60 | 1800 |  | 1800 |
| 5. | .osvježenje poslije treninga.. | mjesec | 30 | 6 | 180 | Org. | 0 |
|  | **Podzbir I:** |  |  |  |  |  | **3000€** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tribina za 1,Decembar sa Cazasom | Pred. | 60 | 3 | 180 | Org. | 0 |
|  | Osvježenj za Dan Roma | dan | 300 | 1 | 300 | Org. | 0 |
| 7. | štampanje lifleta za Dan Roma | liflet | 0,60 | 300 | 180 | Org. | 0 |
| 8. | **Podzbir:** |  |  |  |  |  | 0€ |
|  | **Honorari** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kordinator projekta | Mjes. | 180 | **6** | **1080** | **1080** | **1080** |
|  | Asistent projekta | Mjes. | 160 | 6 | 960 | 960 | 960 |
|  | Računov. | Mjes. | 60 | 6 | 360 | Org. | 0 |
| 12. | Trener za fudbal | Mjes. | 160 | 6 | 960 | 960 | 960 |
| 13. | **Trener za košarku** | Mjes. | 160 | 6 | 960 | 960 | 960 |
| 14. | Trener za atletiku | Mjes. | 160 | 6 | 960 | Koor.pr. | 0 |
|  | **Podzbir** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Administrativni troškovi** |  |  |  |  |  | 3230€ |
|  | **Štampanje ankete za građane** | dan | 0,05 | 500 | 25 | Org. | 0 |
| 15. | Nagrade na finalnom turniru | Nagr. | 50 | 7 | 350 | Org. | 0 |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podzbir:** |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | **5260€** |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora

**O NAŠOJ ORGANIZACIJI**

NVO»CENTAR ZA PROMJENE I GRAĐANSKI AKTIVIZAM » JE ORGANIZACIJA KOJA IMA 6 ČLANOVA . PORED SVOJE OSNOVNE PROFESIJE, KAO PRDAGOZI FIZIČKE KULTURE, ISTINSKI SMO SPORTISTI, ZAGOVORNICI SMO KONCEPTA ŽIVOTA SOCIJALNA TOLERANCIJA NA RAZLIČITOST I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA. OTUDA SE BAVIMO MLADIMA, DA IM POMOGNEMO DA RAZVIJU ZDRAVE STILOVE ŽIVOTA I LIČNU ODGOVORNOST ZA PROMJENU SEBE I SVOJE SREDINE.CILJ NAM JE DA SVE MLADE OSNAŽIMO, DA SVOJE SLOBODNO VRIJEME ISPUNJAVAJU KROZ SPORT I SPORTSKE AKTIVNOSTI JER TO JE SIGURAN NAČIN U PREVENCIJI NARKOMANIJE. ZAVRŠILI SMO MNOGE EDUKACIJE IZ UMJEČA ZDRAVOG ŽIVLJENJA, ANTISTRES PROGRAME, PROGRAME IZ PREVENCIJE NARKOMANIJE, PROGRAM YOGA DISANJE.

U NAŠU ZAJEDNICU IZAZOV NAM JE DA RADIMO SA MLADIMA IZ RAE POPULACIJE ,JER SMO STANOVIŠTA DA SE SPORTOM PREVAZILAZE SVE SOCIJALNE BARIJERA,PA VJERUJEMO DA ĆEMO UČINITI POMAK DA SE 70 MLADIH IZ ROMSKE POPULACIJE BOLJE I VIŠE UKLJUČE.

VIZIJA ORGANIZACIJE

ZDRAVO,RAZLIČITO I JEDNAKO DRUŠTVO SENZIBILISANO ZA VAŽNOST SPORTA U ŽIVOT POJEDINCA I ZAJEDNICE

MISIJA

KROZ SPORTSKE AKTIVNOSTI UNAPREĐIVATI SVIJEST SVIH MLADIH U ZAJEDNICI O ZNAČAJU BAVLJENJA SPORTOM U CILJU OSNAŽIVANJA FIZIČKOG,PSIHIČKOG I SOCIJALNOG BLAGOSTANJ ZDRAVIM STILOM ŽIVOTA

CILJ

PODRŠKA MLADIMA DA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA UNAPREĐUJU SVOJE EMOCIONALNO,SOCIJALNO I FIZIČKO STANJE I RAZBIJAJU SOCIJALNE PREDRASUDE U ZAJEDNICI

PROJEKAT ĆE REALIZOVATI ČLANOVI NAŠE ORGANIZACIJE I SARADNICI:

1.ŽARKO MARKUŠ, PROFESOR FIZIČKE KULTURE, RUKOVODILAC ORGANIZACIJE, KOORDINATOR PROJEKTA

2.VEDRAN RADANOVIĆ, APSOLVENT FIZIČKE KULTURE, ČLAN UPRAVNOG ODBORA, ČLAN NAŠE NVO

3.VUČKOVIĆ VUČKO, PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA

4.VESNA PRELEVIĆ,PROFESORKA FIZIČKOG

5,ĐOKO MARKUŠ,SPORTSKI RADNIK,FUDBALSKI SUDIJA

5.ANKA RAŽNATOVIĆ, SOCIOLOGICAASISTENT PROJEKTA

7. RADIŠA ŠČEKIČ, PSIHOLOG I DIREKTOR GIMNAZIJE „SLOBODAN ŠKEROVIĆ“ PODGORICA, PREDAVAČ NA TRIBINI

8.9.MIŠO PEJKOVIĆ,NVO CAZAS

ISAN GAŠI,NVO« ROMSKI SAVJET« i NVO » ROMSKI KRUG«

SKUPUPŠTINA

1.ŽARKO MARKUŠ, PROFESOR FIZIČKE KULTURE

2.VEDRAN RADANOVIĆ, APSOLVENT FIZIČKE KULTURE

3.VUČKOVIĆ VUČKO, PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA

4. 5.VESNA PRELEVIĆ,PROFESORKA FIZIČKOG

3.ĐOKO MARKUŠ,SPORTSKI RADNIK ,FIUDBALSKI SUDIJA

5.ANKA RAŽNATOVIĆ, SOCIOLOGICA,ASISTENT PROJEKTA

**U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:**

* 1. kopiju rješenja o registraciji NVO kojom se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa
  2. dokaz o predaji završnog računa ukoliko je organizacija imala projektna ili druga sredstva u prethodnoj godini
  3. kraća informacija o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnu godinu
  4. izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora
  5. izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

štampana i elektronska verzij

1. [↑](#footnote-ref-2)