Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:

IZAZOVI RAZVOJA KOMBINOVANE SOCIJALNE POLITIKE U CRNOJ GORI

Podnosilac programa (naziv organizacije):INSTITUT ALTERNATIVA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Stevo Muk

Adresa i kontakt telefoni: ul. Đoka Miraševića ”Kroling”, 3/3, 81 000 Podgorica, 020 268 686

Žiro račun: 530-0000000014297-93 kod NLB Montenegrobanka AD

PIB: 02682320

Mjesto: Crna Gora, Podgorica

Vrijeme realizacije: 01 decembar 2011- 01. jul 2012.godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 11.350

I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj programa je podstaknuti razvoj kombinovane socijalne politike na području socijalnog staranja s naglaskom na razvoj civilnog društva kao važnog aktera socijalnih reformi i decentralizacije sistema socijalnog staranja. Podciljevi projekta su prepoznati aktuelne probleme i pitanja i rezultate u saradnji socijalnih ustanova i organizacija civilnog društva, kao i zaposlenima u socijalnom sektoru pružiti dodatna znanja, vještine te druge oblike pomoći kako bi mogli dati potreban doprinos u razvoju kombinovaane socijalne politike. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje upitnika u skladu sa metodologijom istraživanja, distribuciju upitnika i prikupljanje odgovora, obradu upitnika, pripremu preliminarnog izvještaja, organizovanje konferencije, štampu publikacije sa rezultatima istraživanja i preporukama i njenu distribuciju svim zainteresovanim akterima socijalne politike u Crnoj Gori. U okviru projekta 50 direktnih korisnika steći će nova znanja i vještine relevantne za razvoj kombinovane socijalne politike i prenijeti ih saradnicima (aprox.200) u institucijama i organizacijama iz kojih dolaze. Projekat će izgraditi novu mrežu predstavnika svih aktera sposobnih da pružaju doprinos u razvoju kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori. Projekat se uglavnom realizuje u Podgorici, ali uključuje aktere iz cijele Crne Gore. Traženi iznos sredstva od Komisije je 11.350 evra. Ukupna vrijednost projekta je 11.350 evra.

II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Crna Gora se, u skladu s trendom u razvijenim zemljama, opredijelila za sprovođenje kombinovane socijalne politike. Novembra 2007. Godine, Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2008-2012. Postojeći programi socijalne politike, posebno u sistemu socijalnog staranja, još su uvijek znatnim dijelom obaveza države, s malo saradnje ključnih zainteresovanih aktera u njenom sprovodjenju. U sistemu socijalne staranja postoji relativno malo znanja o mogućnostima saradnje organizacija civilnog društva i drugih aktera kako bi se mobilisali dodatni resursi te tako doprinijelo izgradnji efikasnih i djelotvornih socijalnih programa. Programi socijalne politike, a u okviru njih i programi socijalnog staranja, u Crnoj Gori su još uvijek su uglavnom obaveza države. Država, gdje ubrajamo i lokalne vlasti, vlasnik je najvećeg broja socijalnih ustanova koje pružaju socijalne usluge. Svuda u razvijenom svijetu, a posebno u Evropskoj uniji, ovim se činjenicama opisuje neefikasan sistem socijalne politike koji ne može odgovoriti savremenim izazovima razvoja. Sistem socijalnog staranja nedovoljno sarađuje s relevantnim zainteresovanim akterima te stoga nije sposoban mobilisati dodatne resurse kako bi odgovorio na rastuće socijalne probleme i doprinio djelotvornijem podmirenju socijalnih potreba. O postojećim oblicima saradnje i mogućim rezultatima postoji veoma malo informacija. Često je problem i saradnja socijalnih ustanova s lokalnim vlastima. Socijalni problemi i misije socijalnih ustanova na lokalnom su nivou često marginalizovani. Zaposleni u socijalnim ustanovama i u jedinicama lokalne uprave i samouprave nadležni za socijalne programe trebaju dodatne informacije o konceptu kombinovane socijalne politike (welfare mix).

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

1. Opšti cilj

Podstaknuti razvoj kombinovane socijalne politike u oblasti socijalne staranja s naglaskom na razvoju civilnog društva kao važnog aktera socijalnih reformi i decentralizacije sistema socijalne staranja.

2.  Konkretni ciljevi aktivnosti

1. Prepoznati aktuelne probleme i pitanja i rezultate u saradnji socijalnih ustanova i organizacija civilnog društva.

2. Zaposlenima u socijalnom sektoru pružiti dodatna znanja, vještine te druge oblike pomoći kako bi mogli dati potreban doprinos u razvoju kombinovane socijalne politike.

3. Dodatno razviti mrežu predstavnika različitih aktera, s relevantnim znanjima i vještinama, obavezanim na dugoročnu saradnju u programima razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Korisnici projekta su stručnjaci zaposleni u svim socijalnim ustanovama, opštinskim sekretarijatima nadležnim za poslove socijalne zaštite, razvijenijim organizacijama civilnog društva. Direktni korisnici će biti učesnici konferencije (njih 50) na kojoj će se predstaviti rezultati ankete, rezultati novih istraživanja civilnog i biti organizovane radionice prema iskazanim interesima. Struktura direktnih korisnika biće reprezentativna, u njoj će biti stručnjaci različitih profila koji rade u ranije spomenutim organizacijama. Indirektni korisnici biće ostali zaposleni u ovim službama s kojima će učesnici konferencije podijeliti informacije. Krug indirektnih korisnika kretaće se od 200 -500. Direktni korisnici biće i predstavnici dijela organizacija, fakulteta koji se u okviru programa rada bave ovom tematikom. Među direktne i indirektne korisnike treba naročito uključiti polaznike studija na kojima se predaju slične tematske cjeline. Ova se brojka može procijeniti na 100 korisnika. Dakle, putem e-pošte oni će biti obaviješteni o skupu i pozvani da učestvuju u njegovom radu. Znanje proizvedeno u okviru ovog projekta biće korisno studentima studija socijalne politike na FPN UCG. Oni će biti indirektni korisnici u ovom projektu. Znanja i vještine koje će nastati u okviru ovog projekta biće korisni priređivačima socijalne politike, posebno politike socijalnog staranja na svim nivoima u budućim procesima reforme ove djelatnosti.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Informisanje svih zainteresovanih aktera o ciljevim i aktivnostima projekta. Asistent projekta će na osnovu raspoloživih informacija uputiti kratak dopis sa informacijom o sadržini projekta, ciljevima i aktivnostima, kao i očekivanom ulogom aktera. Među primaocima ove informacije se nalaze rukovodioci sektora za socijalnu staranje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, direktori centara za socijalni rad, sekretarijata za socijalno staranje u opštinama, koordinatori studija socijalnog rada odnosno socijalne politike na Fakultetu političkih nauka, novinara koji se bave ovim pitanjima, odbora Skupštine Crne Gore koji u svojim nadležnostima ima socijalnu politiku. Asistent projekta će biti zadužen za ovu aktivnost.

- Kreiranje upitnika za različite sektore odnosno grupe ispitanika.  Upitnici će biti kreirani za svaku od sljedećih grupa: nevladine organizacije, centri za socijalni rad, opštinski sekretarijati, Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Upitnik će biti kreiran tako da sadrži sva relevantna pitanja od značaja za istraživanje navedene oblasti, olakša pružanje odgovora i omogući poštovanje rokova predviđenih projektom. Ekspert za pripremu upitnika i oblast socijalne politike će biti zadužen za pripremu upitnika.

- Kreiranje upitnika za dubinske intervjue. Upitnici će biti kreirani kako bi se dobila pojašnjenja odgovora koja su putem ankete dale nevladine organizacije, centri za socijalni rad, opštinski sekretarijati, Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Ekspert za pripremu upitnika i oblast socijalne politike će biti zadužen za pripremu upitnika.

- Distribucija uputnika. Upitnik će biti distribuiran regularnom-redovnom poštom i elektronskom poštom kako bi se osiguralo da upitnici stignu do svih ispitanika. Asistent projekta će biti zadužen za ovu aktivnost.

- Prikupljanje upitnika. U komunikaciji sa primaocima upitnika ostvariće se komunikacija kako bi se ispoštovali rokovi za dostavljanje upitnika. Asistent projekta će biti zadužen za ovu aktivnost.

- Obrada upitnika. Upitnici će biti obrađeni od strane koordinatora projekta i asistenta projekta na način da se omogući jasna i pregledna verzija rezultata po sektorima i akterima pružanja usluga. Obarda upitnika predstavljaće osnovu za izradu preliminarnog izvještaja i publikacije. Za obradu upitnika će biti zaduženi projekt koordinator i asistent projekta uz stručnu pomoć inostranog eksperta.

- Priprema preliminarnog izvještaja. Radna planirana verzija sadržaja izvještaja uključiće sljedeće oblasti, odnosno pitanja: Što je kombinovana socijalna politika? Što znamo o razvijenosti kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori? Okvir za razvoj kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori, Finansijska podrška razvoju kombinovane socijalne politike, Rezultati istraživanja, Uloga opština kao aktera kombinovane socijalne politike, Centri za socijalni rad kao ključni akteri lokalnih socijalnih programa, Ustanove kao akteri za čijim uslugama raste potražnja, Nevladine organizacije- civilno društvo kao podsticaj modernizaciji socijalne infrastrukture, Kakav tip vladavine se razvija na lokalnim nivoima u socijalnom sektoru? Kakva je percepcija organizacija civilnog društva? Kakva je saradnja s drugim relevantnim akterima? Ocjene socijalnih prilika, mogućnosti mobilizacije dodatnih resursa, Bogate i siromašne jedinice lokalne samouprave, Potrebe za edukacijama, Uloga civilnog društva u rješavanju lokalnih socijalnih problema, Snage kombinovane socijalne politike, Slabosti kombinovane socijalne politike, Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike.

- Distribucija preliminarnog izvještaja. Kako bi svi korisnici rezultata projekta bili na vrijeme upoznati sa prvim rezultatima projekta odnosno prije svega istraživanja sprovedenog u okviru projekta Preliminarni izvještaj če biti distribuiran planiranim učesnicima konferencije. Na taj način bi se oni mogli na vrijeme upoznati sa ovim materijalom kako bi bili u mogućnosti da se valjano pripreme za učešće na konferenciji.

- Organizacija konferencije. Jednodnevna konferencija obuhvatice sljedeće teme: Uvodna izlaganja predstavnika Instituta Alternativa, Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja; Prezentacija rezultata istraživanja, diskusija; prezentacija uporednih iskustava Hrvatske; diskusija;  povezivanje iskustava Crne Gore i Hrvatske, završne preporuke skupa. Predviđeni broj učesnika konferencije je 50. Učesnici konferencije su članovi Odbora Skupštine za zdravstvo rad i socijalno staranje, predstavnici centara za socijalni rad, nevladinih organizacija koje se bave socijalnim staranjem i socijalnom politikom uopšte, studenata smjera socijalni rad FPN UCG.

- Dizajn i priprema publikacije na crnogorskom jeziku. Za realizaciju ove aktivnosti zadužena je eksterna profesionalna organizacija

- Štampanje publikacije verzija na crnogorskom jeziku. Publikacije ce biti stampana u 350 primjeraka na nasem jeziku

- Dizajn i priprema publikacije na engleskom jeziku. Za realizaciju ove aktivnosti zadužena je eksterna profesionalna organizacija

- Štampanje publikacije verzija na engleskom jeziku. Publikacije ce biti stampana u 100 primjeraka na engleskom jeziku

- Distribucija publikacije. Za realizaciju ove aktivnosti zadužen je asistent projekta

- Evaluacija i izvještavanje. Završna evaluacija projekta i izvještavanje. Zaduženi su program koordinator i asistent projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Informisanje zainteresovanih aktera | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. kreiranje anketnih upitnika | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. kreiranje upitnika za intervjue |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. distribucija upitnika |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 prikupljanje odgovora |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 obrada upitnika |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 priprema preliminarnog izvjestaja |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 1.9 distribucija preliminarnog izvještaja |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.10 organizacija konferencije |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.11 dizajn i priprema publikacije na nasem jeziku |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.12 stampanje publikacije na nasem jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.13 dizajn i priprema publikacije na engleskom jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.14 štampanje publikacije na engleskom jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.15 distribucija publikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Završna faza, evaluacija i izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje ostvarivanja rezultata projekta po pojedinim fazama ostvariće se u saradnji sa drugim korisnicima projekta. Ostvarivanje rezultata pratiće tim za realizaciju projekta na redovnim sastancima najmanje dva puta mjesečno. Članovi tima dijeliće sve informacije koje će pristići od korisnika i drugih aktera. Vrijednovanje rezultata projekta biće unutrašnje i sprovešće se u dvije faze realizacije projekta. Prvo vrijednovanje će se sprovesti upitnikom tražeći povratne informacije, ocjene i sugestije učesnika konferencije. Obrađeni rezultati biće dostupni svim akterima u projektu i poslužiće boljoj fokusiranosti u drugom dijelu projekta. Na kraju projekta, po održavanju rasprava u organizacijama iz kojih su došli učesnici konferencije,  anketnim upitnikom sprovešće se završno vrijednovanje koje će naročito biti korisno za unapređenje djelatnosti u ovom području u budućnosti. U procesu vrjednovanja naročito će se nastojati otkriti novi lokalni potencijali i obećavajuće inicijative s kojima bi bilo moguće nastaviti dalju saradnju.

Tokom projekta detaljno će biti praćene i evidentirane sljedeće brojke, informacije i podaci: broj i struktura kontaktiranih aktera, broj poslatih upitnika, broj dobijenih odgovora, broj pozvanih učesnika za konferenciju, broj učesnika na konferenciji, broj diskutanata, broj distribuiranih preliminarnih izvještaja, broj štampanih publikacija na crnogorskom jeziku, broj štampanih publikacija na engleskom jeziku, broj distribuiranih publikacija na crnogorskom jeziku, broj distribuiranih publikacija na engleskom jeziku. Svi navedeni podaci biće sastavni dio programskog izvještaja o projektu koji će biti dostavljen Komisiji. Tokom projekta biće praćen i evidentiran broj članaka u štampanim medjima i priloga na radio i TV stanicama objavljen u vezi sa projektom.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ovim projektom napravićemo važne korake koji će nam omogućiti sistemsko prikupljanje i obradu informacija iz ovog područja, nužnih za unaprjeđenje ove djelatnosti. U nastavku aktivnosti na ovom projektu, tražićemo sredstva drugih donatora sa kojima već postoje preliminarni razgovori. Održivost projekta garantuju novo znanje i informacije proizvedene u projektu kao i potražnja relevantnih aktera za ovakvim znanjem i informacijama. Od značaja za institucionalnu održivost projekta je i uspostavljanje komunikacije i saradnje izmedju kolega iz Hrvatske i Crne Gore čime se na najbolji način doprinosi razmjeni najbolji iskustava i praksi u regionu. Na tim osnovama se mogu graditi nova partnerstva i projekti regionalnog karaktera, razmjenjivati znanja, informacije i iskustva u sprovodjenju reformi u ovoj oblasti. Ova vrsta saradnje podržana i ohrabrena ovim projektom može biti od značaja za dalju saradnju organizacija civilnog društva, vladinih i akademskih institucija. Studenti učesnici u ovom projektu obogatiće svoja znanja i uspostaviti komunikaciju i potencijalno saradnju sa organizacijama civilnog drustva u kojima, svojim volonterskim a kasnije i profesionalnim radom, mogu dati nemjerljiv doprinos upravo centralnoj temi ovog projekta - većoj ulozi organizacija civilnog društva u sprovođenju socijalne politike u Crnoj Gori.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema, slanje i obrada upitnika |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Aktivnost 2 –Organizovanje konferencije |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup sale | sat | 150.00 | 4 | 600.00 |  | 900.00 |
| 3. | Ozvucenje snimanje | sat | 100.00 | 4 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4. | Materijali za ucesnike | osoba | 50.00 | 5 | 250.00 |  | 250.00 |
| 5. | Putni troskovi ucesnika iz Crne Gore | Osoba | 20.00 | 20 | 400.00 |  | 400.00 |
| 6. | Putni troškovi učesnika iz Hrvatske ( avio karta Zagreb-Podgorica-Zagreb) | osoba | 200.00 | 1 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7. | Smjestaj ucesnika iz Hrvatske | Osoba/dan | 100.00 | 2 | 200.00 |  | 200.00 |
|  | Rucak za ucesnike skupa | osoba | 50.00 | 15 | 750.00 |  | 750.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 2800.00 |
|  | Aktivnost 3 – Priprema i štampanje publikacije |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Graficki dizajn i priprema verzije na crnogorskom jeziku | Strana | 5.00 | 60 | 300.00 |  | 200.00 |
| 9 | Štampa verzije na crnogorskom jeziku | kopija | 3.00 | 100 | 300.00 |  | 300.00 |
| 10 | Prevod na engleski jezik | strana | 15.00 | 60 | 900.00 |  | 900.00 |
| 11 | Grafički dizajn i priprema verzije na engleskom jeziku | Strana | 5.00 | 60 | 300.00 |  | 300.00 |
| 12 | Štampa verzije na crnogorskom jeziku | kopija | 3.00 | 200 | 600.00 |  | 600.00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 2300.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koordinator projekta ( bruto iznos) | mjesec | 300.00 | 6 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14. | Asistent projekta ( bruto iznos) | mjesec | 200.00 | 6 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 15. | Inostrani ekspert iz oblasti socijalne politike ( bruto iznos) | mjesec | 300.00 | 6 | 1800.00 |  | 1800.00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 4800.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Doprinos zakupnini kancelarijskog prostora | mjesec | 100.00 | 6 | 600.00 |  | 600.00 |
| 17. | Doprinos troškovima telefona i interneta | mjesec | 50.00 | 6 | 300.00 |  | 500.00 |
| 18. | Doprinos troksovima kancelarijskim | mjesec | 50.00 | 6 | 300.00 |  | 500.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1200.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 11.350 |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Institut alternativa je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od grupe građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru. Misija Instituta Alternativa je snaženje demokratskih procesa u Crnoj Gori kroz identifikovanje i analizu opcija javne politike. Strateški ciljevi Instituta alternativa su: da podigne kvalitet razvoja javnh politika, da doprinese razvoju demokratije i vladavine prava i da doprinese zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori. Vrijednosti koje slijedimo u svom radu su posvećenost misiji, nezavisnost, stalno učenje, umrežavanje i saradnja i timski rad. Upravni odbor Instituta alternativa je sastavljen od šest članova, i to Daliborka Uljarević, Vjera Šćepanović, Maja Vujašković, Stevo Muk, Aleksandar Saša Zeković i Vladimir Vučinić. Predsjednik Upravnog odbora je Stevo Muk.

Institut alternativa djeluje kao think tank, odnosno istraživački centar i u svom radu se bavi oblastima dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Identifikovane teme kojima se  Institut bavi u svom istraživačkom radu i u kojima ostvaruje uticaj kroz zastupanje sopstvenih preporuka su parlamentarni nadzor sektora bezbjednosti o odbrane, kontrolna funkcija Skupštine i njena uloga u procesu evropskih integracija, reforma državne uprave, javne nabavke, javno-privatna parterstva, državna revizija i kontrola budžeta na lokalnom nivou.

U dosadašnjem radu, objavljene su sljedeće publikacije / analize:

• Kontrola budžeta lokalnih samouprava

• Državna revizija u Crnoj Gori - prijedlozi za jačanje uticaja

• Izvještaj o demokratskom nadzoru službi bezbjednosti

• Think Tank - Uloga nezavisnih istraživačkih centara u razvoju javnih politika

• Javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori - Odgovornost, transparentnost i efikasnost

• Javne nabavke u Crnoj Gori - Transparentnost i odgovornost

• Procjena pravnog okvira i prakse u primjeni nekih kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore: konsultativno saslušanje, kontrolno saslušanje i parlamentarna istraga

• Parlamentarna kontrola sektora bezbjednosti i odbrane u Crnoj Gori - Kako dalje?

• Slučaj Lipci 2008 - Kako da nam se ne ponovi

• Slučaj Prve Banke - Iskustva za supervizora i ostale nosioce odluka

• Javna uprava u Crnoj Gori: Šeme plata, sistem nagrađivanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja

Institut je suizdavač publikacije Politički kriterijumi za priključenje Evropskoj uniji autora mr Aleksandra Saše Zekovića. Objavljeno je nekoliko komentara nacrta/prijedloga zakona, kao i kratka informacija s preporukama o transparentnosti finansijskog poslovanja Skupštine Crne Gore (jun 2008). Institut za veliki broj korisnika priprema i distribuira Nedjeljni pregled (Weekly Brief), koji sadrži najvažnije informacije iz sfere politike, društva, ekonomije, regionalne saradnje prevedene na engleski jezik. Korisnici Nedjeljnog pregleda uglavnom su predstavnici inostranih organizacija i diplomatskih predstavništava u Crnoj Gori.

Sve navedene publikacije su dostupne na našoj Internet stranici: www.institut-alternativa.org

Rad Instituta su u dosadašnjem periodu podržali: Evropski fond za Balkan, Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM), OSI Think Tank Fond, Fondacija Friedrich Ebert, Komisije za raspodjelu sredstava za projekte NVO Skupštine Crne Gore, Canada Fund i Evropska komisija. Institut je ostvario saradnju s Evropskom inicijativom za stabilnost (ESI), sa sjedištem u Berlinu, koja je sprovela program izgradnje kapaciteta za saradnike IA.

Institut je ostvario saradnju sa velikim brojem domaćih organizacija, a saradnja je uspostavljena i sa brojnim institucijama i organima uprave, kao što su Državna revizorska institucija, Direkcija za javne nabavke, Skupština Crne Gore (posebno njena radna tijela, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Odbor za bezbjednost i odbranu), Ministarstvo finansija, Komisija za koncesija, itd. Institut alternativa je član NVO samoregulatornog tijela i pružio je punu informaciju o svom finansijskom poslovanju u skladu sa Kodeksom djelovanja NVO čiji je potpisnik.