Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Prevencija, uzroci i posledice mobbinga u radnoj sredini“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „Centar za povjerenje“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Biljana Radovic

Adresa i kontakt telefoni: L-2A5-II-6   069 553 151

Žiro račun: 530-16994-53

PIB:02764687

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7534.00e.

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa:

opšti cilj programa je prevencija zlostavljanja na radu i informisanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja na radu.

Specifični ciljevi programa su: informisanje i osposobljavanje po 2 predstavnika odjeljenja za ljudske resurse iz najmanje 10 radnih organizacija iz društvenog i privatnog sektora, po 2 predstavnika  Saveza sindikata i Unije poslodavaca o značaju problema mobbing, o oblicima manifestovanja, prepoznavanju uzroka, posledicama vršenja zlostavljanja na radu i zakonskoj regulativi kojom bi se regulisala i sankcionisala ova pojava, informisanje i edukacija ciljne grupe o promjenama na psihičkoj i emocionalnoj sferi, u ponašanju i tjelesno – zdravstvenom planu koje izaziva zlostavljanje na radu, definisanje i predlaganje konkretnih preventivnih aktivnosti koje treba da usvoje i poštuju poslodavci i zaposleni.

- ciljne grupe,

direktna ciljna grupa u ovom projektu su po 2 predstavnika iz 10 radnih organizacija, po 2 predstavnika Saveza sindikata i Unije poslodavaca (24 polaznika) a indirektna ciljna grupa su zaposleni i poslodavci u državnom i privatnom sektoru i lokalna i društvena zajednica.

- glavne aktivnosti,

1) upućivanje poziva odabranim radnim organizacijama za učešće u projektu, 2) priprema i upućivanje programskog sadržaja odabranim radnim organizacijama, 3) zadavanje Upitnika i realizacija istraživanja u odabranim radnim organizacijama, 4) analiza  rezultata istraživanja, 5) realizacija edukativno-kreativnih radionica, 6) okrugli sto, 7), evaluacija edukativno-kreativnih radionica 8) priprema, stampanje i distribucija flajera, 8)izvještavanje

- mjesto realizacije,

mjesto realizacije projekta su odabrane radne organizacije i prostor koji će biti zakupljen

za realizaciju edukativno-kreativnih radionica.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: ukupni budžet iznosi 8234.00e.Traženi iznos od Komisije iznosi 7534.00e.

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Crnoj Gori termin MOBBING je još uvijek nedovoljno prepoznatljiva pojava, što ne znači da u našoj sredini ova pojava ne postoji. Ljudi trpe mobbing, a da sa samom terminologijom i dijagnostikom nisu upoznati. Osobe kojima se mobbing dešava ne mogu da definišu svoj problem, ne znaju kome da se obrate i uglavnom pokušavaju same da se izvuku iz krize. Pri tome ne pate samo oni koji trpe mobbing već i njihova najbliža porodična i radna okolina. Posledice mobbinga se odražavaju na pojedinca, radnu sredinu i produktivnost radne organizacije. Stoga je značaj prevencije mobbinga za poslodavce i državu izrazit, jer je zaposleni osnovna vrijednost svake radne organizacije i cijelog društva.

Značaj ovog  projekta je u informisanju, edukaciji i upoznavanju o važnosti problema mobbinga u Crnoj Gori, kao i njegove prevencije kroz konkretne mjere organizacione politike svake firme, destigmatizaciji ove teme i omogućavanje stvaranja adekvatnog poslovnog okruženja kao uslovu za očuvanje ljudskih potencijala Crne Gore.

Mobbing je takav oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili više njih periodično (najmanje šest mjeseci) ili permanentno psihički (moralno) zlostavlja i ponižava drugu osobu sa ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije sa radnog mjesta.

Mobbing izaziva promjene u psihičkoj i emoconalnoj sferi ličnosti (depresija, anksioznost, socijalna izolacija, emocionalna otupljenost, napade panike, krize plača i dr.); promjene na tjelesno-zdravstvenom planu (glavobolje, poremećaj spavanja, probleme sa varenjem, hipertenzija, hiperglikemija, srčani problemi, kožne promjene i dr.); promjene u ponašanju (agresivnost- hetero ili autoagresija, povećano konzumiranje alkohola, cigareta, ljekova i dr.).

Dosadašnja istraživanja mobbinga su ukazala na moguće karakteristike žrtava mobbinga: uglavnom se radi o osobama koje mogu biti kreativne, koje su uočile i prijavile neke nepravilnosti u radu ili traže više samostalnosti u radu, mlade osobe na početku karijere ili osobe pred penzijom, osobe proglašene tehnološkim viškom, sa posebnim potrebama, pripadnici manjinskih grupa, osobe sa neadekvatnom kvalifikacijom, slabe ličnosti koje su podložne uticaju autoriteta funkcije.

Posledice mobbinga se mogu analizirati sa psihološkog, medicinskog, sociološkog i pravnog aspekta.Svetska zdravstvena organizacija posledice mobbinga  dijagnostifikuje pod nazivom postraumatski stresni poremećaj.

Značajno je navesti da je u zemljama u tranziciji zlostavljanje na radu izizetno prisutno, naročito u novoprivatizovanim preduzećima i društvenim preduzećima kojima predstoji privatizacija. U Crnoj Gori je pored mobbinga, učestala i pojava  bespomoćnosti žrtve od njega.( Sead Sadiković u  tekstu “ Koji ti je vrag, šefe” piše: “ I. je sada relativno dobro. Na bolovanju je. Pomisao da se vrati na posao teško mu pada. Poslednji šef je jedini od pet koliko ih je imao u svom radnom vijeku sa kojim je došao u sukob. Uvijek je važio za mirnog i strpljivog čovjeka. Očekuje da će uskoro sasvim ozdraviti. Nada se da se slučajevi slični njegovom neće suviše često dešavati u Crnoj Gori.)

Ovaj projekat će ukazati učesnicima i na trenutnu zakonsku regulativu u Crnoj Gori koja još uvijek nema Zakon o mobbingu koji bi svojim odredbama regulisao i sankcionisao mobbing kao specifični oblik diskriminacije na radnom mjestu, dokle se u tom smislu postiglo u zemljama u okruženju, kao i na činjenicu da se u većini zapadnih zemalja mobbing tretira kao krivično djelo.

Po evropskim statistikama, hiljadu samoubistava godišnje u Njemačkoj ima direktne veze sa nekim oblikom zlostavljanja na poslu, kao i svaki peti suicid u Švedskoj.

Zlostavljanje na poslu se već zakonom regiliše  u zemljama EU i u Hrvatskoj.

U susjednoj Srbiji  Predlog zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, zabranjuje bilo koji vid zlostavljanja na radu. Predlogom zakona se uređuje zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, mjere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu. Određuje se i postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu u vezi sa radom. Predloženi zakon predviđa da je poslodavac dužan da zaposlenog zaštiti od zlostavljanja. Dužan je da u cilju stvaranja uslova neophodnih za zdravu i bezbjednu okolinu organizuje rad na način kojim se  u najvećoj mogućoj mjeri sprečava pojava zlostavljanja na radu i zaposlenima obezbjeđuju uslovi rada u kojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu od strane poslodavca, odnosno odgovornog lica ili zaposlenih kod poslodavaca. Predlogom zakona je utvrđeno i pravo zaposlenog koji smatra da je izložen zlostavljanju da odbije da radi u toku postupka za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca do okončanja postupka, kao i to da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vrijeme odbijanja rada, kao i obavezu da se vrati na rad.

Na okruglom stolu koji je održan 8.06.2008.godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore, dat je predlog da se u Zakon o radu unesu odredbe koje bi regulisale i sankcionisale mobbing kao specifični oblik diskriminacije na radnom mjestu.

Socijaldemokratska partija je najavila novi zakon protiv mobbinga: Zakon o sprječavanju zlostavljanja na radu ( Vijesti, od 9.12.2009.godine).Predsjednica Foruma žena SDP-a  Mirel Radić Ljubisavljević smatra da je u Crnoj Gori više nego evidentan ovaj problem i da važeći Zakon o radu ne obezbjeđuje efikasnu pravnu zaštitu od mobbinga.

Draginja Vuksanović (SDP) je ocijenila da bi poslodavci u Crnoj Gori trebalo da obukama i stručnim savjetovanjima podignu nivo prevencije stresa na poslu.

Donošenje Zakona o mobbingu  se može očekivati i u Crnoj Gori. Stoga, nepoznavanje i nepreveniranje mobbinga bi moglo ne samo zaposlenima, već i  poslodavcima da nanese  veliku moralnu i materijalnu štetu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta je prevencija zlostavljanja na radu i informisanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja na radu.

Specifični ciljevi projekta su: informisanje i osposobljavanje po 2 predstavnika Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima  iz najmanje 10 radnih organizacija (drustvenog i privatnog sektora), po 2 predstavnika Saveza sindikata i Unije poslodavaca o značaju  problema mobbing, o oblicima manifestovanja, prepoznavanju uzroka,  posledicama vršenja zlostavljanja na radu i zakonskoj regulativi kojom bi se regulisala i sankcionisala ova pojava u EU, regionu i kod nas, informisanje i edukacija ciljne grupe o promjenama na psihičkoj i emocionalnoj sferi, u ponašanju i na tjelesno-zdravstvenom planu koje izaziva zlostavljanje na radu, definisanje i predlaganje  konkretnih preventivnih aktivnosti koje treba da usvoje i poštuju zaposleni i poslodavci kao i primjeni procesa medijacije ili mirno rješavanje sporova.

| r.b. | projektna aktivnost | konkretni cilj |
| --- | --- | --- |
| 1. | upućivanje poziva odabranim radnim organizacijama za učešće u projektu | dobijanje saglasnosti radnih organizacija za učešće u projektu |
| 2. | priprema i upućivanje programskog sadržaja odabranim radnim organizacijama | upoznavanje radnih organizacija sa programskim sadržajem projekta |
| 3. | zadavanje Upitnika i realizacija istraživanja u odabranim radnim organizacijama, | procjena nivoa informisanosti zaposlenih o mobbingu |
| 4. | analiza rezultata istraživanja | kvantitativni i kvalitativni pokazatelji |
| 5. | realizacija 6 edukativno-kreativnih radionica (2 grupe po 12 polaznika, ukupno 12 radionica) | informisanje učesnika o uzrocima, posledicama, prevenciji i zakonskoj regulativi u vezi mobbinga |
| 6. | evaluacija edukativno-kreativnih radionica | procjena kvaliteta saržaja, ciljeva, načina realizacije edukativnih radionica |
| 7. | okrugli sto | upoznavanje učesnika sa dodatnim informacijama od stručnjaka koji se bave mobbingom |
| 8. | priprema, stampanje i distribucija flajera, | Prezentacija najvaznijih produkata edukativno-kreativnih radionica i edukativnih sadržaja |
| 9. | izvještavanje | kvantitativni i kvalitativni izvještaj |

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa su poslodavci, odnosno njihovi predstavnici u Odsjecima za upravljanje ljudskim resursima, Saveza sindikata i Unije poslodavaca (24 polaznika).

Indirektne grupe su poslodavci i zaposleni u državnom i privatnom sektoru, lokalna i društvena zajednica.

Predstavnici poslodavaca, članovi Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, će usvojiti osnovna znanja o značaju prevencije i prepoznavanja zlostavljanja na radu, mogućim uzrocima, posledicama i zakonskim kosekvencama kako bi  adekvatnim djelovanjem u okviru svojih profesionalnih nadležnosti pravovremeno prepoznali i djelovali preventivno u svojim radnim sredinama.

Predstavnik Saveza sindikata, koji inače preduzima sve potrebne radnje u cilju poštovanja kolektivnog ugovora, nakon učešća u projektu bi mogao da organizuje i sam edukaciju o načinima i mjerama prepoznavanja i eliminaciji mobbinga, omogućio bi žrtvi mobbinga slobodu misli i izražavanja u mas medijima, funkcionisao bi kao tampon zona između mobera i žrtve mobbinga.

Predstavnik Unije poslodavaca će nakon učešća u projektu doprinijeti adekvatnijoj kadrovskoj politici, odnosno politici razvoja ljudskih resursa, koja je svetski trend, a čime se stvara osnova za razvoj preduzeća i privrednog prosperiteta zemlje.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

2.4.1. Upućivanje poziva odabranim radnim organizacijama za učešće u projektu

Ova aktivnost podrazumijeva upućivanje poziva radnim organizacijama, odnosno Odsjecima za upravljanje ljudskim resursima za učešće u  programu „Prevencija, uzroci i posledice mobbinga u radnoj sredini“.

U pozivu će biti precizno definisani opšti i specifični ciljevi projekta, ciljna grupa, broj učesnika, uzorak na kojem će se realizovati istraživanje u radnim organizacijama čiji predstavnici će učestvovati u programu, vremenski okvir za realizaciju edukativnih radionica, prezentacija rezultata istraživanja i evaluacija i prezentacija samog projekta.

Za realizaciju ove aktivnosti, koja će se odvijati tokom prvog mjeseca biće odgovoran asistent plana i programa.

2.4.2. Priprema i upućivanje programskog sadržaja odabranim radnim

organizacijama

Programskim sadržajem će biti precizno definisani termini, mjesto realizacije, izvođači i njihove stručne reference kao i tematska struktura edukativnih radionica koje će biti realizovane ovim projektom.

Ova aktivnost će se realizovati tokom prvog mjeseca i za njenu realizaciju je odgovoran koordinator plana i programa.

2.4.3. Zadavanje Upitnika i realizacija istraživanja

Upitnik sadrži 10 pitanja koja se odnose na identifikaciju pojave mobbing u  radnoj sredini ispitanika, definisanje uzroka, posledica i poznavanje zakonskih regulativa.Upitnikom će se steći uvid u poznavanje ove problematike kod 120 zaposlenih u društvenom sektoru  i  120 zaposlenih u privatnom sektoru. Ukupan uzorak na kojem će se sprovesti istraživanje će biti 240 ispitanika. Na upitnik će zaposleni odgovarati anonimno.

Ova aktivnost će se odvijati tokom drugog mjeseca realizacije projekta i za nju će biti odgovorni  koordinator i asistent plana i programa.

Upitnik

- Mobbing je : a) mobilijar

b) moba

c) zlostavljanje na radnom mjestu

- Zlostavljanje na radu se manifestuje kao:      a) prekid komunikacije

b) verbalno vrijeđanje

c) seksualno uznemiravanje

d) ne odobravanje godišnjeg odmora

e) zatrpavanje zadacima

f) ___________________________

- Stalna izloženost zlostavljanju na radu ugrožava zdravlje: a) da b) ne

- Zaokružite termin koji najbolje opisuje vaše (povremeno) psihičko stanje na radnom mjestu:

- nesiguran/a

- uplašen/a

- zadovoljan/a

- ostvaren/a

- izolovan/a

- radostan/a

- mrzovoljan/a

- optimističan/a

- vedar/a

- prevaren/a

- srećan/a

- uskraćen/a

- plačljiv/a

- suvišan/a

- Povremeno na radnom mjestu osjećam:   a) glavobolju

b) vrtoglavicu

c) problem sa varenjem

d) aritmiju

e) povišen pritisak

f) osipanje po koži

g) _________________

6.  Dešava mi se da na radnom mjestu reagujem:     a) agresivno

b) pasivno

c) pripito

d) povećano konzumiram cigarete

e) povećano konzumiram ljekove

7. Imam ____godina radnog staža i izlostavljanje na   radu:

a) nisam nikada doživio/jela____________________________________________

b) veoma rijetko se dešava da__________________________________________

c) uglavnom se dešava________________________________________________

d) veoma često se dešava______________________________________________

- Bio/la sam svedok kada je moj kolega/inica doživi/vjela zlostavljanje na sledeci

način:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. U toj situaciji sam se osjećao/la______________________________________

i reagovao/la sam tako što sam_______________________________________.

10.U Crnoj Gori postoji Zakon o mobbingu ili zlostavljanju na poslu: a) da    b) ne

2.4.4. Analiza odgovora i prezentacija rezultata istraživanja

Ova aktivnost podrazumijeva kvantitativnu i kvalitativnu analiza svih upitnika i pojedinačnih ajtema. Analiza rezultata istraživanja biće dostavljena Odsjecima za upravljanje ljudskim resursima čiji će predstavnici učestvovati u programu i to u pismenoj formi.

Učesnicima projekta će u uvodnom dijelu prve edukativno - kreativne radionice biti prikazana prezentacija rezultata istraživanja.

Ova aktivnost će se realizovati tokom treceg mjeseca i za njenu realizaciju će biti odgovorni projektni koordinator i asistent projekta.

2.4.5. Realizacija edukativno-kreativnih radionica

Edukativne - kreativne radionice će se realizovati svake subote, u periodu od 3 mjeseca. Bice realizovano 6 radionica sa dvije grupe polaznika, ukupno ce biti realizovano 12  radionica sa 24 polaznika. Radionice će se održavati u zakupljenom prostoru koji će biti adekvatan radioničarskoj metodi rada. Datumi i tačno vrijeme realizacije radionica će biti precizirani u programskom sadržaju.

Teme edukativno – kreativnih radionica:

- Mobbing ili zlostavljanje na radu kao  oblik ponašanja

- Promjene na psihosocijalnom i zdravstvenom planu žrtve mobbinga

- Karakteristike ličnosti žrtve mobbinga i mobbera

- Konkretne aktivnosti za sprečavanje i prekidanje zlostavljanja na radu

- Zakonska regulativa u Crnoj gori, zemljama u okruženju i EU

- Psihološka, medicinska i pravna podrška žrtvama mobbinga

PLAN  RADA RADIONICA:

  - RADIONICA – Mobbing ili zlostavljanje na radu kao oblik ponašanja

- Pozdrav i predstavljanje izvođača radioni

- Ciljevi plana I programa “Prevencija, uzroci i posledice mobbinga u radnoj sredini”

- Predstavljanje i očekivanja učesnika – drvo očekivanja

- Usvajanje pravila rada i prezentacija plana rada

- Radni list br.1: Učesnici na radnom listu precizno definišu situacije, okolnosti, verbalne reakcije i oblike  ponašanja u svojoj radnoj sredini,  koji imaju karakteristike mobbinga.

- Pauza

- Centralni dio:

- opis mobbinga kao oblika ponašanjavrste mobbinga: vertikalni i horizontalni

- vrste napada: na mogućnost adekvatnog komuniciranja,na mogućnost održavanja

socijalnih odnosa,napad na ličnu reputaciju i na kvalitet profesionalnog rada,

- Prezentacija i formiranje jedinstvene liste navedenih oblika ponašanja

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje učesnika i pozdrav

2. RADIONICA – Promjene na psihosocijalnom i zdravstvenom planu žrtve

Mobbinga

- Pozdrav i prijavljivanje učesnika

- Plan rada i cilj radionice

- Prezentacija kvalitativne i kvantitativne analize rezultata dobijenih na Upitniku

- Učesnici vrše komparaciju sopstvene (radni list br.1) sa prezentovanom analizom

- Radni list br.2:  Kada me neko povrijedi na poslu, ja se osjećam...

- Radni list br.3:  Kada nekog ja povrijedim na poslu,osjećam se...

- Metodom “akvarijuma” učesnici prezentuju svoje radne listove

- Pauza

- Centralni dio:

-    promjene na psihičkoj i emocionalnoj sferi ( depresija,anksioznost, krize plača,

osjećaj depersonalizacije, napad panike, socijalna izolacija, emocionalna

otupljenost)

-    promjene na tjelesno-zdravstvenom planu ( glavobolja, vrtoglavica, problem sa

varenjem, hipertenzija, hiperglikemija, srčani problemi, kožne promjene)

-    promjene u ponašanju (agresivnost, autoagresivnost,pasivizacija, povećano

konzumiranje alkohola, cigareta i ljekova, seksualni poremećaji)

-    PTSP: postraumatski stresni poremećaj

- Evaluacija radionice, odjavljivanje učesnika i pozdrav

- RADIONICA – Karakteristike ličnosti žrtve mobbinga i mobbera

- Pozdrav i prijavljivanje učesnika

- Plan rada i cilj radionice

- Prezentacija emocija sa radnih listova br.2 i br.3

- Svi učesnici na radnom listu br.4 opisuju osobe iz svog radnog okruženja

koje imaju karakteristike žrtve mobbinga

- Svi učesnici na radnom listu br.5 opisuju osobe iz svog radnog okruženja

koje imaju karakteristike mobbera

- Radni listovi se izmješaju, svako od učesnika prezentuje po jedan radni list

- Pauza

- Centralni dio:

-   karakteristike žrtava mobbinga: poštenjaci, veoma kreativne

osobe, osobe koje su uočile i prijavile nepravilnosti u radu,

osobe koje traže više samostalnosti u radu ili bolje uslove,

osobe koje nakon više godina rada traže moralnu satisfakciju,

mlade osobe na početku karijere, osobe koje su proglašene

tehnološkim viškom, osobe pred penzijom, bolesne osobe,

osobe sa posebnim potrebama, pripadnici manjinskih grupa,

slabe ličnosti-podložne uticaju autoriteta funkcije, osobe sa

neadekvatnom kvalifikacijom, osobe oboljele od netipičnih

bolesti (aids, hepatitis c), osobe sa specifičnom seksualnom

opredjeljenošću, različitost polova (žena u grupi muškaraca ili

muškarac u grupi žena).

-   osobine ličnosti mobbera: osobe sa poremećajem ličnosti,

manje sposobne ali moćne ličnosti, nemaju kapaciteta za

ljubav, igru, kreativnost, davanje i dijeljenje, bez empatije

prema drugim osobama

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje učesnika i pozdrav

4.  RADIONICA – Konkretne aktivnosti za sprečavanje i prekidanje zlostavljanja na

radu

- Pozdrav i prijavljivanje učesnika

- Plan rada i cilj radionice

- Prezentacija karakteristika žrtava i mobera sa radnih listova br.4 i br.5

- Svi učesnici na radnom listu br.6 definišu postupke koje bi preduzeli ili jesu u nekoj situaciji preduzeli kao lice izloženo nekom obliku neprimjerenog ponašanja na radnom mjestu

- Svi učesnici na radnom listu br. 7 definišu aktivnosti koje bi preduzeli  kako bi pomogli zlostavljanom licu u svojoj radnoj organizaciji

- Pauza

- Centralni dio:

-   karakteristične reakcije žrtve mobbinga: početno  samookrivljavanje, usamljenost,

lično obezvređivanje, borba za blokadu i eliminaciju mobbinga

-  konkretne aktivnosti koje žrtva treba da preduzme: odlučno reći osobi da prestane i

to u prisustvu drugih osoba; voditi dnevnik; čuvati kopije pisama, poruka i zahtjeva

koji stižu od osobe koja vrši mobbing; ne vraćati istom mjerom; obratiti se osobi iz

službe za ljudske resurse; obratiti se  sindikatu; psihologu i ljekaru.

- Evaluacija radionice,   odjavljivanje učesnika i pozdrav

5.  RADIONICA – Zakonska regulativa u Crnoj Gori, zemljama u okruženju i EU

  - Pozdrav i prijavljivanje učesnika

  - Plan rada i cilj radionice

  - Prezentacija aktivnosti sa radnih listova br.6 i br.7

  - Svi učesnici na radnom listu br. 8  ispisuju sve poznate informacije o načinu na koji se mobbing zakonski tretira u Crnoj Gori (eventualni primjeri)

  - Svi učesnici na radnom listu br.9 ispisuju sve poznate informacije o načinu na koji se mobbing tretira u zemljama u okruženju i zemljama EU (eventualni primjeri).

  - Pauza

  - Centralni dio:- u Crnoj Gori ne postoji Zakon o mobbingu,

- o inicijativama i predlozima u Crnoj Gori,

- primjeri mobbinga u Crnoj Gori,

- zakonska regulativa u zemljama u okruženju,

- primjeri mobbinga u zemljama u okruženju,

- zakonska regulativa i  iskustva iz EU

- Evaluacija radionice

- Odjavljivanje i pozdrav

6.   RADIONICA – Psihološka, medicinska i pravna podrška žrtvama mobbinga

  - Pozdrav i prijavljivanje učesnika

  - Plan rada i cilj radionice

  - Na radnom listu br.10 učesnici definišu  očekivanja od pojedinih službi kao što su psihološka, psihijatrijska, medicinska, pravna i sindikalna

  - Prezentacija očekivanja metodom “galerije”

  - Centralni dio:  - psihološka pomoć

- psihijatrijska pomoć

- zdravstvena pomoć

- pravna pomoć

- sindikalna pomoć

  - Pauza

  - Evaluacija radionice, dijeljenje flajera

  - Odjavljivanje i odlazak na zajednički ručak

  - Pozdrav sa učesnicima programa

Ova aktivnost će se realizovati tokom četvrtog, petog i šestog  mjeseca realizacije plana i programa.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovorni koordinator i asistent plana i programa.

2.4.6. Okrugli sto

Tokom sedmog mjeseca biće organizovan okrugli sto na kojem će učestvovati stručnjaci koji se bave mobbingom: Alma Radovanović dr psihijatar, Ljilja Krkeljić specijalista kliničke psihologije, Bilja Ivanović dr specijalista opšte medicine, Maki Kasalica advokat, svi učesnici u projektu i realizatori projekta.

Za realizaciju ove aktivnosti biće odgovorni koordinator i asistent plana i programa.

2.4.7. Priprema, štampanje i distribucija flajera

Tokom sedmog mjeseca ce se realizovati i priprema, stampanje i distribucija flajera u kojima ce se prikazati najvazniji produkti edukativno-kreativnih radionica i zakljucci sa okruglog stola.

Za ovu aktivnost bice odgovoran koordinator plana i programa i asistent plana i programa.

2.4.7.Evaluacija radionica

Ova aktivnost će se realizovati kontinuirano, pratiće se efekti koji postiže svaka radionica pojedinačno. Na kraju svake radionice će se primjenjivati upitnik. Po završetku svih radionica, učesnici će odgovoriti na završni avaluacioni upitnik.

Ova aktivnost će biti realizovana  tokom osmog mjeseca.

Za realizaciju ove aktivnosti je odgovoran koordinator plana i programa.

2.4.8. Izvještavanje

U završnoj fazi, krajem osmog mjeseca će se realizovati izvještaj o kvalitativnim i kvantitativnim analizama odgovora na upitnicima, kvalitativnim individualnim promjenama u stepenu informisanosti,  o promjenama u grupnom procesu i efektima plana i programa u cjelini.

5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 8 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Upućivanje poziva odabranim radnim organizacijama za učešće u projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Priprema i upućivanje programskog sadržaja odabranim radnim organizacijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Zadavanje Upitnika i realizacija istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Analiza odgovora i prezentacija rezultata istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Realizacija 12 edukativno-kreativnih radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Okrugli sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje Evaluacija radionica, izvjestavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring

Metode monitoringa i evaluacije koje će biti primjenjivane u planu i  programu su: upitnik i lista evidencije.

Upitnik

Upitnik je najekonomičnija metoda kojom će se vršiti  prikupljanje stavova i mišljenja učesnika o pitanjima koja su važna za autora projekta.

Lista evidencije

Lista evidencije ispitanika će se koristiti za prikupljanje kvantitativnih pokazatelja uspješnosti realizovanih aktivnosti.

Evaluacija

Na kraju svake radionice, svi učesnici će ocjenjivati radionicu.

Evalucioni upitnik će sadržati pitanja koja će se odnositi na procjenu adekvatnosti edukativnih sadržaja, individualnog emocionalnog doživljaja, posvećenosti izvođača radionica i cjelokupnog nivoa organizacije radionica.

Lista evidencije će biti vođena na svakoj radionici. Putem ove metode pratiće se nivo zainteresovanosti svih učesnika.

Koordinator plana i programa će biti odgovoran za evaluaciju, periodično i završno izvještavanje o realizovanim projektnim aktivnostima

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Imajući u vidu značaj i komplesnost problematike, jasna je potreba da ova oblast  treba kontinuirano da se istražuje i prevenira prije svega  kroz plansku i sistematsku edukaciju onih lica u radnim organizacijama, koja su zaduzena za kadrovska pitanja. Stoga, ocekujemo da veci broj programskih aktivnosti budu podrzane od strane ucesnika u programu i njhovih poslodavaca i postanu odrzive aktivnosti i nakon realizacije  samog projekta.

Učesnici bi nakon realizacije programa i sami u Odsjecima za upravljanje ljudskim resursima prenosili stečena znanja i na taj način bi preventivno djelovali u svojim radnim sredinama. Ove aktivnosti bi preventivno djelovale i u pravcu sprečavanja ili smanjivanja broja sudskih procesa koji će biti neminovna posledica nakon usvajanja Zakona o mobbingu, koji sada postoji samo u vidu inicijative.

Ovaj projekat bi skrenuo  pažnju na: neprimjerene oblike ponašanja na radnom mjestu;  efikasnije prepoznavanje i sprečavanje takvih oblika ponašanja koji se mogu okvalifikovati kao mobbing; jačanje svijesti kod mobbera o svim aspektima ugroženosti zdravlja kod žrtava mobbinga; jačanje svijesti kod mobbera o zakonskim posledicama  radnji koje čine; jačanje svijesti kod potencijalnih žrtava mobbinga o potrebi i pravu da reaguju i zaštite svoj integritet i zdravlje; bolju informisanost društva sa  rasprostranjenošću ovakvog oblika ponašanja na radnom mjestu; mogućnost saniranja posledica mobbinga kod žrtava; jačanje unutrašnjih kapaciteta i motivacije da nastave  radno angažovanje; na potrebu usvajanja zakona o sprečavanju zlostavljanja na radnom mjestu i sankcionisanju lica koja su činila zlostavljanje.

Finansijska sredstva za nastavak aktivnosti nakon realizacije projekta obezbjediće donatori i sponzori ( Savez sindikata).

Naša NVO bi nakon realizacije projekta nastavila sa pružanjem stručne savjetodavne podrške i psihološke pomoći licima koje su bile zlostavljane na radnom mjestu, obezbjeđujući sigurni prostor u kojem bi žrtve mobbinga na jednom mjestu, besplatno i stručno dobile neophodnu stručnu pomoć psihologa, psihijatra, pravnika i predstavnika sindikata; sa realizacijom istraživanja relavantnih parametara mobbinga, publikovanjem i informisanjem javnosti uz predlaganje adekvatnih mjera za sprečavanje i eliminisanje uzroka ove pojave.

Takođe, naša NVO bi se zalagala za usvajanje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

3. Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema i realizacija edukativno-kreativnih radionica ( materijal za rad, pribor za rad,CD-ovi, koriscenje lap-topa, osvjezenje za ucesnike) | radionica | 60.00 | 12 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 2. | Stimulans (dnevnica) za ucesnike | Osoba/ radionica | 16.00 X 6 | 24 | 2304.00 | 0.00 | 2304.00 |
| 3. | Zakup prostora za realizaciju radionica | mjesec | 50.00 | 12 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 3624.00 | 600.00 | 3024.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacija okruglog stola (zakup prostora) | cas | 50.00 | 2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | Naknada za predavace | osoba | 50.00 | 4 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8. | Priprema, stampanje i distribuiranje flajera | primjerak | 2.00 | 200 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 700.00 | 100.00 | 600.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator plana i programa | mjesec | 150.00 | 8 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 13. | Asistent plana i programa | mjesec | 100.00 | 8 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14. | Racunovodja | zavrsni racun | 150.00 | 1 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 2150.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zakup kancelarije, PTT troskovi, struja, internet, kancelarijski materijal, kopiranje | mjesec | 200.00 | 8 | 1600.00 | 0.0 | 1600.00 |
| 16. | Troskovi prevoza | mjesec | 20.00 | 8 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1760.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8234.00 | 700.00 | 7534.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO „Centar za povjerenje“ je registrovana tokom 2009. godine. Ovaj program je prvi sa kojim konkuriše  kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Vizija NVO „Centar za povjerenje“ je zadovoljno demokratsko i građansko društvo, očuvan ljudski resurs kao najveće blago jedne države, psihofizički zdrav pojedinac koji radi iz zadovoljstva i zadovoljan je zato što radi.

Misija NVO „Centar za povjerenje“ je da djeluje preventivno, sprečava i eliminiše zlostavljanje na radu, informišći i edukujući radnike i poslodavce o tome što je to mobbing, koji su uzroci i posledice takvog ponašanja na radnom mjestu, kao i kakve su zakonske konsekvence u našoj državi u ovom trenutku, a kakve će biti u perspektivi.

Ciljevi NVO „Centar za povjerenje“:

- primarna prevencija takvih oblika ponašanja na radnom mjestu, koji mogu biti definisani kao mobbing ili permanentno psihičko (moralno) zlostavljanje, burnout – sindrom sagorijevanja na radu i bulling ili maltretiranje učenika od strane učenika ili nastavnika,

- upoznavanje ljudi sa definicijom, suštinom, simptomatologijom i posledicama mobbinga, kako bi pravovremeno prepoznali sopstvene tegobe  i  potražili pomoć,

- upoznavanje ljudi sa simptomima koji definišu burnout – sindrom sagorijevanja na radu koji predstavlja odloženi odgovor na hronične emocionalne i interpersonalne stresore na radnom mjestu,

- upoznavanje ljudi sa oblicima manifestovanja bullinga i negativnim uticajima na razvoj ličnosti djece u periodu puberteta i adolescencije,

- pružanje psihološke, medicinske i pravne pomoći osobama kod kojih se registruju simptomi mobbinga, burnout – sindroma i bullinga,

- saradnja sa predstavnicima Sindikata, Unije poslodavaca i psihološko-pedagoškom službom u osnovnim i srednjim školama,

- potenciranje nenasilne komunikacije i konstruktivnih oblika sprječavanja konfliktnih situacija u radnoj i školskoj sredini,

- pružanje savjetodavne i psihološke pomoći osobama oboljelim od karcinoma,

- zaštita dječijih i ljudskih prava kao i

- popularisanje zdravih stilova življenja i kvaliteta života uopšte.

Realizovane aktivnosti: projekat „Obrazovanje-perspektive“. Ovaj projekat je finansirala Skupština Crne Gore. Ciljna grupa su bili učenici u skoli „Bozidar Vuković Podgoričanin“ . Projekat se odnosio na oblast: Demokratija, ljudska prava, razvoj civilnog drustva i evropske integracije.

Nastojaćemo da ostvarimo kontakt sa NVO iz Crne Gore koje se bave ovom problematikom

( NVO „Ženska akcija“- Nikšić; NVO „Žene za bolje sjutra“-Bijelo Polje); Unijom poslodavaca, Zavodom za zaposljavanje, Savezom sidikata i NVO iz okruženja.

Sastav Upravnog odbora je:

- Babović Biljana      klinički psiholog

- Davidović Dijana    psiholog

- Bahović Senana      psiholog

- Stanković Gordana psiholog

- Radović Biljana      klinički psiholog

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću