NVO Klub dobrovoljnih davaoca krvi ’’Danilovgrad’’

Trg 9. decembar

Br. _______

PREDLOG PROJEKTA

’’ DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI’’

Danilovgrad, 03.10.2011.godine				Klub DDK ’’Danilovgrad’’

PREDSJEDNIK

Zorica Kovačević

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „Klub dobrovoljnih davaoca krvi“ Danilovgrad

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Zorica Kovačević, predsjednik

Adresa i kontakt telefoni: TRG 9. DECEMBAR, DANILOVGRAD, 067-250-266

Žiro račun: 535-11844-49

PIB: 02821524

Mjesto: DANILOVGRAD

Vrijeme realizacije: NOVEMBAR 2011. – APRIL 2012.

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 6.850,00 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj projekta je organizovanje mreže dobrovoljnih davaoca krvi na teritoriji opštine Danilovgrad, te podizanje nivoa dobrovoljnog davalaštva krvi. Ciljne grupe projekta su porodični davaoci krvi i građanstvo. Glavne aktivnosti projekta su: edukacija volontera za oblast promotivno motivacionog rada, izrada propagandnog materijala, organizovanje elektronske baze podataka DDK, organizovanje akcija DDK, organizovanje susreta DDK i kontinuirana promocija DDK.

Projekat će se realizovati na teritoriji opštine Danilovgrad. Ukupni budžet projekta iznosi 6.900,00 EUR a potraživani iznos od Komisije je 6.850,00 EUR .

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Na teritoriji Crne Gore godišnje se prikupi u prosjeku oko 14000 jedinica krvi, odnosno oko 2,13 % stanovništva daje krv. To nije dovoljno za zadovoljavanje potreba zdravstvenog sistema za ovim humanim produktom. Takođe je nepovoljna struktura davaoca. Naime, 80 % su porodični davaoci, a tek 20 % dobrovoljni davaoci krvi.

Na teritoriji opštine Danilovgrad postoji jedan klub dobrovoljnih davaoca krvi. Početkom 2011.godine formiran je Klub dobrovoljnih davaoca krvi ’’Danilovgrad’’ koji je i nosioc ovog projekta. Pored toga postoji značajan nedostatak volontera-motivatora o dobrovoljnom davalaštvu krvi.

Naše ankete pokazuju da građani nisu dovoljno upoznati sa svim aspektima dobrovoljnog davalaštva krvi (72 %) a oni koji su djelimično upoznati imaju određene predrasude prema ovom pitanju (12%). Samo 6% anketiranih bi u momentu anketiranja dalo krv, a tek 2% bi bili dobrovoljni redovni davaoci krvi. Relativno veliki broj (10%) bi dao krv ukoliko bi to bilo zdravstveno bezbjedno.

Dakle, samo mali broj građana su redovni davaoci krvi. A upravo najbezbjedniji davaoci krvi su oni koji krv daju redovno, dobrovoljno i bez naknade, a potiču iz grupacija stanovništva sa niskim rizikom i čine to iz humanitarnih razloga.

Prema preporukama SZO i EU, da bi jedna zemlja raspolagala dovoljnim količinama krvi za potrebe svojih građana za svakodnevno liječenje i slučajeve urgentnih stanja i vanrednih situacija, neophodno je da procenat davalaštva krvi bude  4 - 5% populacije.

Do sada je u ovoj oblasti urađeno mnogo:

- Aktuelni propisi u ovoj oblasti bazično su usklađeni sa izvornim etičkim principima dobrovoljnog davalaštva krvi ( imeđu ostalog donešen je Zakon o obezbjeđivanju krvi

- Formiran je Zavod za transfuziju krvi

- U Crnoj Gori djeluje oko 30 Klubova dobrovoljnih davaoca krvi

- Značajne su aktivnosti resornog ministarstva na ovom polju

Međutim, treba istaći da je stanje u dobrovoljno davalaštvu krvi u Crnoj Gori daleko od idealnog i pored ovih aktivnosti.

Sadašnje stanje, zbog broja, ali i strukture davaoca ne zadovoljava ni minimum uslova za:
-odgovarajuću i održivu snabdjevenost krvlju;
- stabilnost i sigurnost u odnosu na rizik prenošenja infektivnih agensa  putem transfuzije.

Rješavanjem ovog problema stiču se uslovi za obezbjeđivanje dovoljnih jedinica krvi, kako za redovnu zdravstenu djelatnost, tako i u slučajevima težih nesreća (željezničke, automobilske, avionske nesreće, poplave, zemljotresi i slično...)

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta

- Organizovana mreža dobrovoljnih davaoca krvi na teritoriji opštine Danilovgrad, te podizanje nivoa dobrovoljnog davalaštva krvi, sa sadašnjih 2,13% na oko 4%, kako bi se pružio adekvatan i pravovremen odgovor na sve oblike zdravstvene ugroženosti za koje je potrebno darivanje krvi.

Konkretni ciljevi

- Kadrovsko osposobljavanje 15 volontera-motivatora

- Edukacija stanovništa o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi

- Motivacija 100 porodičnih davaoca da postanu dobrovoljni davaoci krvi

- Sprovođenje edukativnih, motivacionih i marketinških aktivnosti na polju informisanosti o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi  (DDK)

- Regrutovanje 50 DDK iz nisko - rizičnih populacionih grupa  i

- Zadržavanje redovnih DDK

- Kontinuirana kampanja na podizanju svijesti o značaju i kulturi dobrovoljnog davanja krvi

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

- Porodični davaoci krvi

- Građanstvo

Na teritoriji opštine Danilovgrad postoji znatan broj porodičnih davaoca krvi. Pošto su već imali iskustva sa davanjem krvi smatramo da su kod njih u manjoj mjeri izražene predrasude po ovom pitanju (ugroženost zdravlja davaoca, prenošenje bolesti i slično).

Građanstvo je ciljna grupa iz razloga našeg mišljenja da postoji veliki broj ljudi koji bi bio spreman da postane redovan davaoc krvi ukoliko bi bio upoznat sa svim aspektima i benefitima ovog procesa (što pokazuju ankete).

Procijenjeni broj direktnih korisnika programa je 200, a indirektne korisnike programa predstavljaju svi građani kojima se ukaže potreba za krvlju (više desetina hiljada godišnje na nivou Crne Gore).

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Edukacija volontera za oblast promotivno motivacionog rada

Ova aktivnost ima za cilj stručno i kvalifikovano osposobljavanje volontera za proces motivacije davaoca i građanstva te propagiranje dobrovoljnog davalaštva krvi u lokalnoj zajednici. To će se realizovati putem radionica i predavanja o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi, te svim aspektima ove djelatnosti. Obradićemo i načine i metode motivacije građanstva. Posebna pažnja će se obratiti na opštoj koristi obezbjeđivanja dovoljnih jedinica krvi.

Održaće se 5 dvočasovnih predavanja u prostorijama OO Crvenog krsta Danilovgrad. Održaće ih kvalifikovani predavači-edukatori iz ove oblasti, kao i osoblje Zavoda za transfuzijuCrne Gore, te Doma zdravlja ’’Dimitrije Dika Marenić’’ iz Danilovgrada.

Poslije završene obuke, volonteri-motivatora će preuzeti dalje i stalne aktivnosti u popilarisanju dobrovoljnog davalaštva krvi na teritoriji opštine Danilovgrad.

Edukacija je predviđena za 15 volontera-motivatora.

- Izrada propagandnog materijala

Ova aktivnost ima za cilj osmišlljavanje, pripremu i izradu propagandnog materijala za popularisanje dobrovoljnog davalaštva krvi na teritorij opštine Danilovgrad. Taj materijal će oslikavati trenutno stanje u ovoj oblasti, načine rješavanja problema i osnovne činjenice u vezi DDK i koristiće se kao propagandni i edukativni materijal tokom svih aktivnosti realizacije ovog projekta.

Izradiće se brošure, posteri i majce koje će se dijeliti korisnicima projekta i zainteresovanim građanima u cilju popularisanja ciljeva projekta.

- Organizovanje akcija DDK

Ova aktivnost ima za cilj prikupljanje jedinica krvi. Održaće se dva puta u toku realizacije ovog projekta, u prostorijama Doma zdravlja ’Dimitrije Dika Marenić’’ u Danilovgradu’’ uz asistenciju radnika ove ustanove i službenika Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore.

- Dodjela priznanja dobrovoljnim davaocima

Ova aktivnost ima za cilj adekvatnu valorizaciju dobrovoljnog i neplaćenog davalaštva krvi. Obuhvata izradu diploma i njihovo uručenje davaocima. Biće dodjeljene diplome za prvo davanje, te jubilarne za one koji su krv dali više od 5 puta, više od 10 puta, itd. Posebne diplome će se davati osobama zaslužnim za izuzetnu promociju i popularisanje dobrovoljnog davanja krvi.

- Organizovanje susreta dobrovoljnioh davaoca krvi

Ova aktivnost ima za cilj razmjenu iskustava davaoca, iznošenje ideja u cilju popularisanja DDK, dogovaranje budućih aktivnosti u ovoj oblasti. Realizovaće se više puta u toku trajanja realizacije projekta u vidu okruglih stolova, razgovora fokus grupa, izleta i slično. Takođe ova aktivnost će obezbijediti kvalitetnu povratnu informaciju o utiscima korisnika projekta.

- Kontinuirana promocija DDK

Ova aktivnost ima za cilj stalnu promociju i popularisanje DDK. Obuhvata predavanja o značaju DDK, kao i medijsku propagandu. To ćemo realizovati kroz redovna gostovanja na lokalnom radiju, dijeljenjem brošura građanima, info punktovima u gradu, predavanjima u radnim organizacijama, reklamnu kampanju na lokalnom radiju, podjelu snimaka akcija učesnicima, medijima i slično.

- Obilježavanje dana DDK

Ova aktivnost ima za cilj promociju DDK na datum njegovom obilježavanja u svijetu. Organizovaćemo intezivnu medijsku kampanju i propratne aktivnosti, kako bi dodatno motivisali građane da postanu dobrovoljni redovni davaoci krvi.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 5 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edukacija volontera za oblast promotivno motivacionog rada | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada propagandnog materijala | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada i održavanje elektronske baze podataka DDK | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| organizovanje akcija DDK |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| dodjela priznanja dobrovoljnim davaocima |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| organizovanje susreta dobrovoljnioh davaoca krvi |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kontinuirana promocija DDK | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring i evaluacija | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Vršićemo kvantitativnu i kvalitativnu analizu uspješnosti projekta:

- Kvantitativna analiza se ogleda u praćenju broja dobrovoljnih davaoca krvi i vršiće se upoređivanjem podataka elektronske baze. Vršiće se na mjesečnom nivou. Na taj način ćemo imati konkretne podatke na osnovu kojih ćemo bazirati naredne aktivnosti na projektu;

- Kvalitativna analiza se ogleda u anketnim listama koje će popunjavati realizatori projekta, partneri i korisnici projekta. Takođe ćemo organizovati fokus grupe i razgovore sa korisnicima projekta u toku susreta dobrovoljnih davaoca krvi. Tako ćemo dobiti povratnu informaciju od svih učesnika na projektu sa mišljenjima, sugestijama i predlozima za poboljšanje uspješnosti projektnih aktivnosti.

Rezultate praćenja i procjene uspješnosti projekta ćemo analizirati na mjesečnom nivou i opravdane sugestije uvažiti u funkciji kvalitetnije realizacije projekta. Kompletne izvještaje o uspješnosti realizacije projekta će raditi koordinator projekta, na polovini i nakon njegove realizacije.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost projekta se ogleda u stvaranju kvalitetnog promotivno-motivacionog kadra koji će i nakon završetka ovog projekta nastaviti sa aktivnostima u klubu dobrovoljnih davaoca krvi.

Takođe, realizacija ciljeva projekta će usloviti bolju prepoznatljivost i afirmaciju kluba u lokalnoj zajednici. To znači i bolju poziciju za dalje aktivnosti kluba, kako na organizaonom tako i finansijskom planu.

Povećanje broja dobrovoljnih davaoca krvi će usloviti bolju umreženost članova kluba, povećanje broja kontakata sa uglednim članovima lokalne zajednice, privrednicima itd

Svi gore navedeni aspekti su važni činioci održivosti projekta i nakon realizacije projektnih aktivnosti.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Edukacija volontera-motivatora |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Materijal za radionice |  | 150,00 | 1 | 150,00 |  | 150,00 |
| 1.2 | Osvježenje za polaznike |  | 50,00 | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
| 1.3 | Troškovi prevoza predavača |  | 50,00 | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 250,00 | 50,00 | 200,00 |
| 2. | Izrada propagandnog materijala |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dizajn i prepress |  | 50,00 | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
| 2.2 | Brošura | Kom | 0,50 | 500 | 250,00 |  | 250,00 |
| 2.3 | Poster | Kom | 2,00 | 50 | 100,00 |  | 100,00 |
| 2.4 | Majica | Kom | 4,00 | 200 | 800,00 |  | 800,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 1250,00 |  | 1250,00 |
| 3. | Organizovanje akcija DDK |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Troškovi prevoza stručnog osoblja |  | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| 3.2 | Hrana i piće za davaoce |  | 700,00 | 1 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |
| 4. | Dodjela priznanja |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Plaketa | Kom | 2 | 100 | 200,00 |  | 200,00 |
| 4.2 | Osvježenje |  | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Podzbir V |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
| 5. | Organizovanje susreta |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Hrana i piće |  | 300,00 | 1 | 300,00 |  | 300,00 |
| 5.2 | Ozvučenje |  | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| 6.3 | Izlet za dobrovoljne davaoce |  | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | 1000,00 |
|  | Podzbir VI |  |  |  | 1400,00 |  | 1400,00 |
| 6. | Kontinuirana promocija |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Troškovi prevoza |  | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
| 6.2 | DVD medij | Kom | 0,5 | 500 | 250,00 |  | 250,00 |
| 6.3 | CD medij | Kom | 0.3 | 500 | 150,00 |  | 150,00 |
| 6.4 | Reklamna kampanja na radiju i televizi |  | 300,00 | 1 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | Podzbir VII |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |
| 7. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Koordinator projekta (1 osoba x 5 mjeseci x 150 EUR) | Osoba | 150,00 | 5 | 750,00 |  | 750,00 |
| 7.2 | Edukator volontera (2 osobe x 50 EUR) | Osoba | 50,00 | 2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Podzbir VIII |  |  |  | 850,00 |  | 850,00 |
| 8. | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Telefon |  | 20,00 | 10 | 200,00 |  | 200,00 |
| 8.2 | Internet |  | 10,00 | 10 | 100,00 |  | 100,00 |
| 8.3 | Struja/voda |  | 15,00 | 10 | 150,00 |  | 150,00 |
| 8.4 | Papir, toner, olovke i slično |  | 20,00 | 10 | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Pozbir IX |  |  |  | 650,00 |  | 650,00 |
| 9. | UKUPNO |  |  |  | 6900,00 | 50,00 | 6850,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

U okviru Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad 06.12.2008.godine formiran je Klub dobrovoljnih davaoca krvi ''Danilovgrad''. Ranije je rad na ovom polju bio organizovan kroz Komisiju za DDK Crvenog krsta Danilovgrad, a sada je Komisija prerasla u Klub radi boljeg i kvalitetnijeg rada i postizanja boljih rezultata i promociji i prikupljanju ove dragocjene tečnosti. Februara 2011.godine Klub je registrovan kao nevladina organizacija. Zakonska rješenja nalažu da se obezbjeđuje potreban  broj dobrovoljnih davalaca krvi, inicira i podstiče dobrovoljno  davalaštvo krvi, vodi brigu o dobrovoljnim davaocima krvi, donosi godišnji plan potreba i vrši  promociju dobrovoljnog davalaštva krvi, nameću pred našu organizaciju  veoma složenu obavezu.

11.maja 2010. Klub je dobio nagradu Ministarstva zdravlja kao najbolji klub dobrovoljnih davaoca krvi u Crnoj Gori za 2009.godinu. Nagradu je tom prilikom uručio ministar zdravlja Miodrag Radunović.

11.maja 2011.godine nagradu za 103 davanje krvi dobio je član UO i potpredsjednik Kluba Vujadin Bobičić.

S toga je formiran Klub dobrovoljnih davaoca krvi ''Danilovgrad''. Na osnivačkoj skupštini izabrana su sledeća rukovodeća tijela Kluba:

Upravni odbor koji čine: Zorica Kovačević (Dom zdravlja Danilovgrad), Jelisavka Burić (Opština Danilovgrad), Mileva Vasiljević (KBC), Ranko Saveljić (Crveni krst Danilovgrad), Ivanka Nikolić (Centar za transfuziju), Brano Đurović, Vujadin Bobičić, Veso Radonjić, Budimir Lakić (dobrovoljni davaoci), Ivan Kadović i Ljubo Bubanja (Uprava policije).

Predsjednik kluba je Zorica Kovačević a Sekretar Ivan Kadović.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću