Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „PODRŠKA SMANJENJU PORODIČNOG NASILJA KROZ PREVENCIJU NASILJA U ADOLESCENTSKIM VEZAMA“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO«CENTAR ZA EDUKACIJU I  KREATIVNI RAZVOJ DJECE, MLADIH I ŽENARENESANSA» ___________________________________

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: RADOVAN  MARKOVIĆ , PROFESOR SOCIOLOGIJE

Adresa i kontakt telefoni:Hercegovačka 67     tel.069115100

Žiro račun: Podgorička banka  550-3866-28

PIB 02378809-302

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije:  6

Ukupno potraživani iznos 7520€

od Komisije   5570€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj: prevenirati nasilje u adolescentskim vezama kao zalog zdrave, funkcionalne porodice  i društva

Podciljevi:

1.unaprijediti svijest adolescenata i adolescentkinja o rodno zasnovanom nasilju i osnažiti njhov proaktivni stav u vezi toga

2.uključivati relevantne subjekte u cilju zajedničkog rješavanja ranog nasilja među mladima

Ciljne grupe:

Adolescenti i adolescentkinje Školskog centra”Segije Stanić”,

Indirektni korisnici- nastavnici,roditelji,građani

Glavne aktivnosti

1,Press konferencija,prezentacija projekta

2.Edukacija učenika i učenica ,metodom radionice

2.Kampanja(štampanje i distribuciija promotivnog materijala,performans,radio emisije,tribina,okrugli sto,likovna izložba učenika,sportsko takmičenje sa porukom stop nasilju u adolescentskim vezama,monitoring i evaluacija ,pisanje završnog izvještaja

Mjesto realizacije: Podgorica,Školski centar

Ukupni budjet:      7520€

Traženi iznos od Komisije :  5570€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Nasilje u adolescentskim vezama je tema o kojoj se u našem društvu ne govori. Ne postoje programi koji bi se sistematski bavili tom temom, premda je rad s mladim ljudima koji upravo ulaze u prve veze važan za razvoj kvalitetne veze i prevenciju rodno usloovljenog nasilja,

Pored toga, doba adolescencije je vrijeme kad mladi aktivno grade svoje socijalne odnose, kada se ističu njihove potrebe za dokazivanjem i pripadanjem, te je to vrijeme idealno za aktivno razvijanje vještina nenasilne komunikacije i rješavanja konflikta. Osnažvanje učenika/ca da prepoznaju svoje potrebe i potrebe drugih, dovodi do efikasnije i konstruktivnije komunikacije i prevencije konflikta.

Ukoliko mladi rano nauče  da  potrebe pravovremeno prepoznaju i adekvatno iskomuniciraju sa okolinom, veća  je mogućnost boljeg razumjevanja i pronalaženja kompromisa u partnerskim vezama u kojoj su obje strane dobitnici.

Osnaživanjem učenika da koriste vještine nenasilne komunikacije i nenasilnog načina rješavanja konflikta, doprinosimo smanjenju agresije i preveniranju  porodičnog nasilje.

Rezultati istraživanja kod nas upozoravaju na zabrinjavajući  porast nasilja medju mladima.U prilog tome govore noviji  podaci, da više od polovine mladih uzrasta  10 god. koristi fizičko i verbalno nasilje u svakodnevnoj komunikaciji sa vršnjacima(FORUM MNE, 2009)

Takođe,  u  osam crnogorskih osnovnih škola  48% djece iskusilo neki oblik vršnjačkog nasilja u posljednih par mjeseci. (UNICEF,predstavništvo za Crnu Goru,2008)

Kada je u pitanju partnersko nasilje u Crnoj gori,statistički podaci dobijeni iz istraživanja „Rodna ravnopravnost žena, zdravlje i nasilje nad ženama u Crnoj Gori“, sprovedenog 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pokazuje sljedeće stanje:

-Svaka četvrta žena je navela da je partner tukao

-36% žena  je doživjlo prijetnje i pogrde

-svaka peta žena  prijetnju ubistvom

-svaka deseta žena je doživjela  pokušaj ubistva

-nasilje svake vrste doživjelo je12,4% žena

.    Ovo istraživanje je vršeno putem ankete,metodologijom focus grupe,kao i studijom  slučaja. Skoro svaka peta žena je navela da je nasilje nad njom dovelo do fizičke povrede, a čak 20 odsto njih je gubilo svijest tokom nasilja. Međutim, samo14 odsto žrtava nasilja je zatražilo pomoć ljekara.
(Istraživanje je trogodišnji projekat, koji se realizuje u okviru globalnog projekta „Rodna ravnopravnost žena na Balkanu“ i koji je podržan od Univerziteta u Oslu.)

Ovi rezultati istraživanja upozoravaju na zabrinjavajući nasilnički partnerski odnos i   propuste zajednice u brizi rješavanjem problema partnerskog nasilja.   Preporuke ovih istraživača je da se ovaj problem  organizovano rješava kroz saradnju institucija , nevladinog sektora, uključivanjem cijele zajednice.U suprotnom,   problem partnerskog nasilja može da se usložnjava  u pravcu rasta težih  oblika  nasilničkog partnerskog ponašanja   sa nesagledivim posljedicama na nivou pojedinca, porodice i društva.Evidentno je da nedostaju   programi prevencije rodno uslovljenog nasilja u srednjim školama  u cilju sprečavanja ranog partnerskog nasilja među adolescentima.

Naš projekat teži da prevenira partnersko nasilja  u adolescentnim vezama,u cilju stvaranja zaloga za skladnu,funkcionalnu  porodicu i zdravo društvo.

Naše polazište   u analizi  nasilja u partnerskim odnosima  nije fokusiramo na nasilje usmjereno protiv žaena i djevojaka kao na izolovan čin koji je počnio određeni muškarac, već  analiziramo povezanost toga čina sa rodno uslovljenim nasiljem ,zasnovanog na predrasudama i stereotipima društvenog  očekivanja vezana uz rodne uloge i ponašanja.

U cilju efikasnijeg prepoznavanja i reagovanja na rodno zasnovano nasilje, te njegovog preveniranja,potrebno je osnažiti mlade i razviti njihove kapacitete u borbi protiv te vrste nasilja. U protivnom, posljedice nasilja u partnerskim odnosima mogu biti  ozbiljan društveni problem

Iako postoje pokazatelji koji govore o porastu  i nasilja među mladima, nasilje u adolescentskim vezama je tema o kojoj se u našem društvu ne govori i ne postoje programi koji bi se sistematski bavili tom temom. Stoga, o problemu treba javno progovoriti radi dobrobiti cijele zajednice. Vrlo je važno preventivno djelovanje, te medijsko propagandan uticaj na formiranje stavova javnosti o tom problemu.

Nesklad unutar samih zlostavljača i frustracije zbog nezadovoljenih

kako prirodnih i društvenih, tako i vaspitno-obrazovnih potreba, ove mladiće i djevojke čini osobito rizičnom populacijom za kasnija asocijalna i devijantna ponašanja, od kojih su podbacivanje u školskom uspjehu i ukupnom obrazovanju samo manji problem.

Sve ovo nas je pokrenulo i učvrstilo u namjeri da radimo na prevenciji suzbijanja agresije i nasilja u adolescentnim vezama, uvodu  svih kasnijih veza i relacija.

POJAVNOST RODNO ZASNOVANOG NASILJA U ADOLESCENTSKIM VEZAMA 143

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Prevenirati nasilje u adolescentskim vezama  i razgraditi rodne stereotipe i predrasude u cilju razvijanje skladnih porodičnih odnosa i zdravog društva u cjelini

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa su  100 učenika Školskog centra »Sergije Stanić« u Podgorici

Indirektni korisnici su:nastavnici,roditelji,građani

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

AKTIVNOSTI

1.Upućivanje na školu i  saradnja sa skolom partnerskom školom«Sergej Stanić« u Podgorici

2.press konferencija, prezentacija projekta

3.Obilježavanje  i podrška 16 dana Aktivizma rodno zasnovanog nasilja i organizovanje a)tribine u školi«Nasilje u adolescentskim vezama uvod u porodicu sa nasiljem« sa gostima,stručnjacima iz rodnouslovljenpg nasilja( Nada Drobljak,ispred Kancelarije za ravnopravnost polova,Gojko Stojanović,ispred Mup-a,Marijana Perović,ispred kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima)

b) Okrugli sto na temu-Adolescencija i nasilje sa učesnicima:Dijana Popović,zamjenica direktora  iz Centra za socijalni rad, Martinović Lidija, pedagogica, dr Sanja Barović i dr Ranko Boljević i Vesko Raičević iz MUP-a

3.Kampanja za 8 Mart«Hvala na cvijeću,hoćemo rodnu ravnospravnost «

U okviru kampanje  učenicici/ce učesnici programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama  i volonteri realizovaće:

A)Izrada i distribucija promotivnog materijala, 1000 komada sa porukama o opasnostima nasilne adolescentske veze za stvaranje zdrave i funkcionalne porodice.

B)Performans u dvorištima škola u gradu pod nazivom« Ljubav je lijepa riječ,a ružne riječi su nasilje«

C)Radio emisije o nasilju u adolescentskim vezama

D)Izložba likovnih radova na temu » Stop rodno zasnovanom nasilju medu mladima«

E) Sportsko takmičenje takmičenja omladinskih ekipa u  malom fudbalu  na  stadionu  malih sportova (  Učestvuju ekipe  srednjih škola Ekipe  igraju u majicama koje dobijaju od naše NVO   sloganom “  STOP nasilju u adolescentskim vezama”

5.Edukacija,radionice za  100 učenika Trgovinske škole.Radionice će vodititi psihološkinja Biljana Kovačević, Aleksandra Lalović,pedagogica,Ksenija Nerac iz  ženske organizacije »Centar Plus« i volonterka ove ženske organizacije

6.praćenje svih aktivnosti i evaluacija.dostavljanje finalnog izvještaja

7.izvješta Donatoru

Teme radionica:

Modul 1: Ljubav i veze

• Modul 2: Rod i pol

Modul 3: Stereotipi i predrasude o rodu

• Modul 4: Moć i nasilje u vezama

• Modul 5: Vješine potrebne za uspostavljanje i održavanje kvalitetne veze

• Modul 6: Ljudska prava - pravo na život bez nasilja

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati __6_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Kontakt sa školom... |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.2.priprema i dizajniranje ppropagandnog materijala u vezi razgradnje rodno zasnovanog nasilja 1,3.priprema materijala za edukaciiju 1.4.Press konferencija, prezentacija projekta 2.Edukacija,metodom radionica, 6 modula o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama 3.Podrška 16 dana aktivzma protiv rodnouslovljrnog nasilja: -Tribina -okrugli sto 4.Kampanja -štampanje i distribucija propagandnog materijala -učenički performans-Stop nasilju među mladima -radio emisija-o preveniranju adolescentnog nasilja -izložba likovnih radova na temu suzbijanja nasilja medju mladima -sportski turniri i dodjela nagrada sa porukom-stop nasilju i jačanje rodnoravnopravnih odnosa ... | X | X x | X X X X X x | X |  |  |  |  |  |  | X X X X X | X X |
| Praćenje aktivnosti i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje DONATORU(NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Kvalitativni:

Izvještaji sa evaluacionih lista  ovoditeljima i radionici

Upitnicima za učenike

Upitnici za predstavnike škola (nastavnici,,uprave škola)

Kvantitativni:

broj učenika  neposrednih korisnika na radionicama

broj učesnika seminara

broj priloga i  članaka u medijima

broj učesnika na okruglom stolu

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ovaj projekat je u potpunosti usaglašen sa preporukama Strategije zaštite od porodičnog nasilja i prati reformu zašite porodičnog sistema, te će se  nastaviti  kod novog Donatora.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PRESS KONFERENCIJA | KONFERENCIJA | 100 | 1 | 100 | 100 | 0€ |
| 2. | OKRUGLI STO.. | OKR. STO | 100 |  |  |  | 100€ |
| 3. | .TRIBINA | PREDAVAČI | 50 | 4 | 200 |  | 200€ |
| 4. | OSVJEŽENJE ZA PRESS KONFERENCIJU | OSVJ. | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| 5. | .OSVJEŽENJE ZA OKRUGLI STO. | OSVJ. | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 |
|  | OSVEŽENJE ZA TRIBINU | OSVJ. | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | EDUKACIJA,RADIONICE |  |  |  |  |  |  |
| 7. | RADIONIČ.MATERIJAL | RADION. | 50 | 6 | 300 | 300 | 0 |
|  | OSVJEŽENJE ZA RADIONICE | OSVJ. | 30 | 6 | 180 | 180 | 0 |
| 8. | MODERATOR RADIONICE | MJES. | 180 | 6 | 1080 | - | 1080 |
|  | ASISTENT U RADIONICI |  |  |  | 1080 | - | 1080 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 2160 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KOOR.PROJEKTA | MJES. | 200 | 6 | 1200 | - | 1200 |
| 13. | TEHNIČ.KORD.PROJEKTA | MJES. | 180 | 6 | 1080 | - | 1080 |
| 14. | ADMINISTRATOR | MJES. | 100 | 6 | 600 | - | 600 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1880 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
|  | KANCELAR.MATER. | MJES. | 50 | 6 | 300 | 300 | 0 |
| 15. | MATER.ZA LIKOVNU IZLOŽBU | MJES. | 50 | 6 | 300 | 300 | 0 |
| 16. | ŠTAMPANJE FLAJERA ZA KAMPANJU | FLAJ. | 0,50 | 1000 | 500 | 0 | 500 |
|  | OSVJEŽENJE ZA VOLONTERE | OSVJ. | 50 | 6 | 300 | Renesansa | 0 |
|  | ŠTAMPANJE MAJICA ZA KAMPANJU | MAJICA | 5 | 200 | 1000 | - | 1000 |
|  | NAGRADE ZA NAJBOLJI LIKOVNI RAD | NAG. | 50 | 3 | 150 | Renesansa | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 1750 | 5570€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbor

NVO“ CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ DJECE, MLADIH I ŽENA“ JE ORGANIZACIJA KOJA SE  POSEBNO BAVI  PITANJIMA POLOŽAJA MLADIH I ŽENA,ODNOSNO PORODICE. NAŠ FOKUS INTERESOVANJA SU I MUŠKO-ŽENSKE  RELACIJE ,NJIHOVO UNAPREĐIVANJA U CILJU  RAZVIJANJA SUŠTINSKE RODNE  RAVNOPRAVNOSTI  KAO ZALOG  SKLADNOJ, FUNKCIONALNOJ PORODICI BEZ NASILJA.

MNOGE NAŠE PROJEKTNE AKTIVNOSTI ODNOSILE SU SE UPRAVO NA PODRŠCI PORODICI BEZ NASILJA KROZ  UNAPREDJENJU SOCIJALNIH VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I  UMJEĆA KONSTRUKTIVNOG RJEŠENJA PROBLEMA MLADIH, TE RAZVOJU TOLERANCIJE NA RAZLIČITOST I SOCIJALNOJ INTEGRACIJI MARGINALIZOVANE POPULACIJE.

OTUDA SMO I OVAJ PROJEKAT ZAMISLILI DA DO UNAPRIJEDIMO  SOCIJANU ZAŠTITU PORODICE KROZ PREVENCIJU ADOLESCENTSKE VEZE,TIM PRIJE JER SMO PROBLEMSAGLEDALI  IZ JEDNOG NOVOG UGLA I OSVJETLILI PORODIČNO NASILJE POLAZEĆI OD IZVORA, RODNIH STEREOTIPA I PREDRASUDA NA KOJIMA POČIVA PORODIČNO NASILJE.

UVJERENI SMO DA ĆE OVAJ PROJEKAT NAŠOM DOBROM MEDIJSKOM PROMOCIJOM ZAINTERESOVATIMLADE,NJIHOVE RODITELJE,NASTAVNIKE I CJELOKUPNU JAVNOST U ZAJEDNICI.

VIZIJA NAŠE ORGANIZACIJE:

OTVORENO,DEMOKRATSKO DRUŠTVO, BEZ NASILJA,TOLERANTNO NA

SVAKU RAZLIČITOST.

MISIJA:

-UNAPRIJEDITI POLOŽAJ DJECE,MLADIH, ŽENA I POLOŽAJ SVIH

MARGINALIZOVANIH U ZAJEDNICI

-OSNAŽITI MLADE DA PREUZMU  AKTIVNU  ULOGU I ODGOVORNOST ZA

PROMJENU U DRUŠTVU

CILJ NAŠE ORGANIZACIJE

PODRŠKA DJECI,MLADIMA ,ŽENAMA I  SVIM MARGINALIZOVANIMA  DA

BUDU SLOBODNI,AKTIVNI GRAĐANI, ODGOVORNI ZA PROMJENE U

ZAJEDNICI.

Kako smo organizovani

GLAVNO TJELO NAŠE ORGANIZACIJE JE SKUPŠTINA I   LICE KOJE PREDSTAVLJA I ZASTUPA NAŠU ORGANIZACIJU JE IVANA MARKOVIĆ, APSOLVENTKINJA PRAVA

SKUPŠTINU  ČINE:  RADOVAN MARKOVIĆ,  SOCIOLOG, VESNA RADUSINOVIĆ , PROFESORKA, DANIJELA LALOVIĆ, PEDAGOGICA, IVANA  MARKOVIĆ, APSOLVENTICA PRAVA,  MILENA ŠUŠOVIĆ, PRAVNICA

PRETHODNI  ZNAČAJNI PROJEKTI KOJE SMO REALIZOVALI:

1.„ALKOHOLIZAM  JE PROBLEM  POJEDINCA, PORODICE I PORODIČNOG NASILJA“, KOMISIJA REPUBLIČKE SKUPŠTINE

2.“PODRŠKA MARGINALIZOVANIM MLADIMA  RADI BRŽE INTEGRACIJE“, KOMISIJA REPUBLIČKE SKUPŠTINE

3.“JAČANJE POVJERENJA ŽENA TUZI I PODGORICE“,KOMISIJA REPUBLIČKE SKUPŠTINE

4.MULTIKULTURALNOST NA DJELU,KOMISIJA REPUBLIČKE SKUPŠTINE

5.NARKOMANIJA JE BOLEST PORODIČNIH ODNOSA, OPŠTINA DANILOVGRAD

6. „Vaninstitucionalno obrazovanje učenika  na uapređenju tolerancije na različitost, umjeću nenasilne komunikacije i konstruktivnog rješavanja konflikata“

(Ovaj projekat smo realizovali uz finansijsku  podršku Komisije „ igre na sreću“ .

REALIZATORI PROJEKTA

1.RADOVANA MARKOVIĆ,SOCIOLOG

2.ALEKSANDRA LALAOVIĆ,PEDAGOG

3.MILENA ŠUŠOVIĆ,PRAVNICA

4.IVANA MARKOVIĆ,APSOLVENT PRAVA

5.VESNA RADUSINOVIĆ,PROFESORKA

PREDAVAČI NA TRIBINI: MILANA RAIČEVIĆ,PSIHOLOŠKINJA, ŽELJKA SAVOVIĆ, PEDAGOGICA,

OKRUGLI STO-JANKO PAPOVIĆ,SOCIOLOG,KSENIJA NERAC, ŽENSKA NEVLADINA ORGANIZ.“PLUS“, DR JELENA RADULOVIĆ,SOCIOLOŠKINJA

.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću