Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:PSIHOSOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBOLJELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS U OPŠTINAMA PODGORICA, DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA, KOTOR, ULCINJ, ŽABLJAK I PLJEVLJA.

Podnosilac programa (naziv organizacije): UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE-PODGORICA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: MR ANDRIJANA NIKOLIĆ, izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni: ljubotinjskih junaka 47, podgorica

069/064-034    067/477-397  081/270-289

Žiro račun 510-18270-35    CKB

PIB: 02674459

Mjesto: PODGORICA,DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA, KOTOR, ULCINJ, ŽABLJAK I PLJEVLJA.

Vrijeme realizacije: 4 mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 4.960,00

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj plana i programa

Održavanjem predavanja koje su psihosocijalnog karaktera i vezuju se za STRES I KONTROLU EMOCIJA ukazujemo oboljelima, članovima njihovih porodica, ali i svima koji su prisutni da je STRES OKIDAČ ZA NASTANAK PSIHOSOMATSKIH OBOLJENJA, među kojima su multipla skleroza, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, neplodnost i slično.

b) ciljne grupe SVI OBOLJELI OD SKLEROZE MULTIPLEKS, KOJIH JE U BAZI PODATAKA UDRUŽENJA  240, OD 17 DO 67 GODINA.

- glavne aktivnosti,

  - URADBA POWER POINT PREZENTACIJE U CILJU EDUKACIJE OPŠTEG DJELOVANJA  NA STANJE OBOLJELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS

  - ODLAZAK U OPŠTINE /ŽABLJAK, PLJEVLJA, PODGORICA,DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA,  ULCINJ, KOTOR.  ODRŽAVANJE EDUKATIVNIH  PREDAVANJA INTERAKTIVNOM METODOM

d) mjesto realizacije, PODGORICA,DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA, KOTOR, ULCINJ, ŽABLJAK I PLJEVLJA.

e) ukupni budžet 6.360,00

f) traženi iznos od Komisije.  4.960,00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

MS je oboljenje koje napada odraslu populaciju od 17 do 47 godina. Žene obolijevaju dva puta češće od muškaraca. Bolest je češća u zemljama koje su izmedju 40. i 65. stepena sjeverne geografske širine, i vrlo je rijetka u tropima i na Dalekom istoku. Nezavisno o ovome, u svakoj zemlji postoje regije sa posebno velikom učestalošću MS-a, tzv. “fokusi” ili “žarišta”. U Crnoj Gori bolest je učestala na sjeveru (potez od Kolašina do Berana i Bijelog Polja), s tim da je Bijelo Polje epicentar oboljenja. Ova mjesta nazivaju se “mjesta visokog rizika rođenja “, jer čovjek sa sobom nosi visoki rizik po mjestu rođenja, tako da  15 pacijenata kojima je dijagnostikovana MS i  koji danas žive u Podgorici ,rođeni  su u navedenom geografskom miljeu, odakle su sa sobom ponijeli “visoki rizik” oboljenja. Udruženje MS Crne Gore u svojoj bazi podataka ima registrovanih 240 oboljelih od MS, mada postoje incidence da je broj oboljelih u Crnoj Gori trostruko veći. Ova bolest je različita od pacijenta do pacijenta. Najčešći simptomi ove bolesti su: opšta obamrlost, smanjenje oštrine vida, gubljenje snage u jednom ili više udova, poremećaj ravnoteže i vrtoglavica,dvoslike u vidnom polju,  bolni grčevi, subjektivne smetnje osjeta, mentalni poremećaji , teška depresija….Ovo oboljenje u većini slučajeva završava teškim invaliditetom, ukoliko se pacijenti ne pridržavaju zdravih stilova života.

Udruženje se zalaže da svakom oboljelom približi ličnu kartu skleroze multipleks kroz izdavačku djelatnost Udruženja i time utiče ne samo na podizanje društvene svijesti o oboljenju i svim faktorima rizika koji su pogubni za oboljele, već edukativnim predavanjima po gradovima direktno utičemo na oboljele i članove njihovih porodica o važnosti načina života oboljelih od MS.

Projekat program  psihoSOCIJALNOG OSNAŽIVANJA  oboljelima od multiple skleroze  je projekat psihosocijalne podrške koja bi se pružala oboljelima u njihovim gradovima. Zahvaljujući sredstvima Skupštine Crne Gore, sličan projekat smo realizovali prošle godine u nekim gradovima Crne Gore i smatramo neophodnim realizaciju ovog projekta u gradovima koje smo naveli : PODGORICA, DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA, KOTOR, ŽABLJAK, PLJEVLJA i ULCINJ.

Zahvaljujući ovim psihosocijalnim radionicama, pacijenti se osnažuju, dobijaju način novog razmišljanja i pronalaženja novog sistema života u okviru postojećeg.

- MS bolesnici imaju češće epizode depresije nego drugi u populaciji u odnosu na druge bolesnike (posljedice povreda kičme)

- Bolesnici u fazi pogoršanja više su depresivni nego oni u remisiji

- Depresivne epizode pogoduju pogoršanju bolesti

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

OPŠTI CILJEVI

- Da budemo bliže svakom pacijentu oboljelom od multiple skleroze

- Da poboljšamo kvalitet života  oboljelih od skleroze multipleks

- Da konkretnom pomoći u vidu  edukativnih predavanja i kontakta sa oboljelima i članovima njihovih porodica, damo svoj doprinos u  zaštiti marginalizovanih grupa

- Prepoznavanje psiholoških problema kod bolesnika sa MS je važno,

- Vidovi grupne psihoterapije (terapijske zajednice)

KONKRETNI CILJEVI AKTIVNOSTI

- Specifičan psihički momenat kod pacijenta, koji zna da društvo preko NVO sektora brine o njemu.

- Uticati na članove porodice da Sa više razumijevanja sagledavaju i prihvataju potrebe oboljelog .

- Udruženje bolesnika sa MS omogućava socijalizaciju bolesnika.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

DIREKTNI Korisnici ovog projekta  su boljeli  od 19 go 65 godina, koji su evidentrirani u bazi podataka Udruženja Multiple skleroze  Crne Gore, i kojih  je na teritoriji  CRNE GORE  240.

INDIREKTNA ciljna grupa su i članovi porodica oboljelih, čija je uloga najvažnija

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Obavještavanje oboljelih i njihovih porodica o implementaciji projekta u njihovom gradu

- Obavještenje bi se obavilo putem radio ili TV stanica DVA –TRI DANA RANIJE.

- Udruženje bi odštampalo u oko 600 primjeraka prigodan flajer o psihosomatskim poremećajima usljed nedostatka psihopodrške. Flajer bi se dijelio svima koji posjete predavanje, jer će  javni poziv biti usmjeren na oboljele i članove njihovih porodica.

- U opštinama CRNE GORE  /  PLJEVLJA, ŽABLJAK, PODGORICA, DANILOVGRAD, CETINJE, BUDVA,  ULCINJ, KOTOR .

- Zakupio bi se prostor u kojem bi se držala predavanja, koje bi imale za cilj  i psihičko osnaživanje i autosugestivno djelovanje pojedinaca u cilju shvatanja i prihvatanja oboljenja takvog kakvo jeste. PREDAVANJA U INTERAKTIVNOJ KOMUNIKACIJI SA ISPUNJAVANJEM UPITNIKA TRAJU PO DVA SATA U SVAKOJ OPŠTINI

- Koordinator programa bi održavao dva puta u mjesecu radionice(svaki put u drugom gradu). Ovo podrazumijeva da bi se projekat u osam opština odvijao puna četiri mjeseca

- Koordinator programa bi nosio sa sobom upitnike koji bi ciljanim pitanjima dali odgovor o eventualnoj upotrebi alkohola, nikotina i/ili marihuane, ne samo oboljelih, već i članova bliže obitelji.

- Četvrti mjesec projekta je predviđen da se uradi pres konferencija sa prikazom u power pointu. Ova prezentacija bi podrazumijevala da se rezultati upitnika urade kroz prezentaciju koja će biti dobar pokazatelj znanja i procjene o upotrebi štetnih supstanci. Prezentacija bi bila urađena na način da se prikaže opšte stanje po opštinama u kojima su držana predavanja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  4 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Obavještavanje oboljelih i članove njihovih porodica o predavanjima u njihovom gradu. Ova faza karakteristična je za svaki mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup sale i posjeta u dvjema opštinama i održavanje predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup sale i posjeta u dvjema opštinama i održavanje predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup sale i posjeta u dvjema opštinama i održavanje predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup sale i posjeta u dvjema opštinama i održavanje predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Putem  press konferencije na kojoj će se dati i analiza upitnika, koji će učesnici ispuniti nakon samog predavanja  u interaktivnim  radionicama. Gostovanjima na Tv i radio stanicama, člancima u dnevnim novinama.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Nadamo se donaciji vaše Komisije, jer drugog izvora nemamo

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Štampanje flajera | komad | 0,50 | 600 | 300,00 |  | 300,00 |
| 2. | Štampanje upitnika | komad | 0,10 | 600 | 60,00 |  | 60,00 |
| 3. | Plaćeni oglasi na TV i/ili radio stanicama | dan | 10,00 | 20 | 200,00 |  | 200,00 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 560,00 |  | 560,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zakupi sala u 8 opština +završna pres konferencija | sat | 110,00 | 2x110,00 x 8 | 1.760,00 |  | 1.760,00 |
| 7. | Putni troškovi i amortizacija | km | 1,00 | 1.000 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2.760,00 |  | 2.760,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator programa sa placenim porezom /organizator i predavač, autor flajera i prezentacija/ | mjesec | 350,00 | 4 | 1.400,00 |  | 1.400,00 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.400,00 |  | 1.400,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Telefon, internet | mjesec | 60,00 | 4 | 240,00 |  | 240,00 |
| 16. | Kancelarijski prostor i komunalije | mjesec | 350,00 | 4 | 1.400,00 | 1.400,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 6.360,00 | 1.400,00 | 4.960,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji,

CILJEVI  ORGANIZACIJE

- Da budemo bliže svakom pacijentu oboljelom od multiple skleroze

- Da potičemo i iniciramo unapređenje istraživanja, liječenja,rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS

- Da informišemo javnost o novim dostignućima na polju istraživanja i liječenja

- Izdavačka djelatnost  edukativne literature sa temama usko vezanim za oboljenje

- Otvaranje opštinskih udruženja oboljelih od MS u Crnoj Gori

- Razvoj nacionalne strategije i stvaranje platforme udruženja,te pripojenje evropskoj i međunarodnoj platformi oboljelih sa multiplom sklerozom

- Isticanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba, oboljelih od MS

Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od MS

MISIJA UDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE I POVEZANOST SA PROJEKTIMA

- DA PROBLEMATIKU OBOLJELIH PODIGNEMO NA NACIONALNI NIVO

- DA SVOJIM DJELOVANJEM IZRADIMO UZAJAMNI KORELACIJU SA RESORNIM INSTITUCIJAMA I LOKALNOM SAMOUPRAVOM U CILJU PREPOZNAVANJA POTREBA OBOLJELIH OD MS

- Sociološki gledano, i  ovaj projekat premošćava jaz odvojenosti teških pacijenata od vanjskog svijeta  i stvara bliskost široke društvene zajednice sa oboljelim i njegovom porodicom.

- U kulturnom  smislu, ovaj projekat je novina, koja se primjenjuje na ovm prostorima   sa pacijentima oboljelim od Multiple skleroze. Ovim projektom bliži smo zemljama u okruženju, koje su ovakve vidove pomoći implementirale kroz svoja matična udruženja MS  a prema istoj korisničkoj grupi, kao i naša NVO.

VIZIJA

Multipla skleroza utiče na psihičko stanje pacijenta  koji se povlači u sebe zbog oduzetosti i pada u depresiju, bez volje da komunicira ili da se druži sa zdravima.

Pacijenti su generalno pogođeni teškim saznanjem o bolesti i ne mogu se sa tim pomiriti.

Zato je ovaj projekat u službi fizičkog, psihičkog i socioekonomskog blagostanja, kojim se upotpunjava karika u društvenom pripadanju i osjećaju korisnog.

Realizovane aktivnosti

- “ŽIVJETI SA SKLEROZOM MULTIPLEKS“ naziv je projekta pod kojim je  2.jula,2007. održan PRVI LOKALNI  simpozijum.

- 30. jula,2007.godine, izdat je prvi zbornik radova za oboljele od MS, koji je proslijeđen na oko 200 adresa oboljelih.

- Urađena baza podataka oboljelih od MS, koja je imala za cilj da prikaže demografsku sliku oboljenja,uključujući broj oboljelih, njihov socioekonomski karton, kao i procente njihove radne sposobnosti, te procente onih koji primaju MOP, invalidsku penziju do broja onih koji su razvedeni a MS je navedena kao uzrok razvoda

- PODIJELI SAMOĆU“, koji je podrazumijevao PRVI  REGIONALNI SIMPOZIJUM  kojem su prisustvovali predsjednici Udruženja multiple skleroze iz Slovenije, Bosne, Srbije i Hrvatske. U ime Crne Gore prisutne je pozdravio dr Krsto Nikolić, dr. Đorđije Suhih i ispred crnogorskog Udruženja mr Andrijana Nikolić-

- U OKVIRU OVOG PROJEKTA SLIJEDILO JE ŠTAMANJE drugog ZBORNIKA RADOVA, ČLANSKIH KARATA, TE NJIHOVA DISTRIBUCIJA.

- „POMOĆ U KUĆI“ je projekat u obavljanju kućanskih poslova, koji se realizovao od juLa  do  decembra  2008.godine

.

- „PREVAZIĐI PREPREKE“ naziv je projekta koji smo realizovali u opštinama Bijelo Polje, Berane, Podgorica, Kotor, Budva i Nikšić. Projekat je zasnovan na predavanju i interaktivnoj komunikaciji sa oboljelima u cilju psihosocijalnog osnaživanja. U okviru ovog projekta 01.08.2008. ugostili smo čuvenog profesora psihologije iz Zagreba, Borisa Blažinića, koji je održao simpozijum na temu PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBOLJELIH OD MS. -  prvo predavanje psihosocijalnog osnaživanja ličnosti. Koordinatorka projekta mr Andrijana Nikolić, prošla je obuku kod profesora Blažinića i održala je pomenuta predavanja po  njegovom modelu. „POMOĆ U KUĆI POLUPOKRETNIM I NEPOKRETNIM OSOBAMA SA MS-om“ je projekat koji se realizuje od januara ove godine i završava se u junu, a zasnovan je na konkretnoj pomoći oboljelima u vidu održavanja lične i higijene životnog prostora.

- Za sve oboljele smo obezbijedili i subvencije u željezničkom prevozu 100 %  u našem  saobraćaju, a u drumskom saobraćaju  neograničen broj besplatnih vožnji uz oslobođenje od plaćanja peronske karte.

- 22. januara 2008. godine, postali smo pridruženi član Međunarodne federacije multiple skleroze , što se može i vidjeti na njihovom sajtu www.msif.org.com a potom kliknete na site map.

GODINE 2009. SMO NAGRAĐENI NAJ STATUSOM NA ISTOM SAJTU, DOBIVŠI  NASLOV „THE PROFILE OF THE MONTH“ ZBOG NAVEDENIH PROJEKATA I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE.

- Od 13. do 16. maja učesnici smo na kongresu evropskih udruženja skleroze multipleks u Briselu

- 27.05.2009. Održali smo pres konferenciju povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, izdali i distribuirali treći broj Zbornika radova  u 300 primjeraka. Povodom obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od MS u duhu podizanja društvene svijesti, uradili smo i jedinstvenu personalizovanu markicu, koja se našla na sajtu Međunarodne platforme MS, među 6-7 odabranih svjetskih događaja./ http://www.msif.org/en/news/msif_news/first_world_ms_d.html /

- 11.10.2008 održali smo seminar u Beranama na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 11.10.2008. održali smo seminar u Bijelom Polju na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 25.10. 2008. održali smo seminar u Kotoru na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 31. 01.2009. seminar u Budvi na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 07.02. 2009. ponovo smo održali u Podgorici seminar na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS, zbog velike zainteresovanosti oboljelih.

- 19.09.2009. seminar u BIJELOM POLJU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 25.09.2009. seminare u HERCEG NOVOM na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 02.10.2009. seminar u NIKŠIĆU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 09.10. 2009. seminar u BARU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 31.10.2009. seminar u ROŽAJAMA na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 31.10.2009. seminar u BERANAMA na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- POMOĆ U KUĆI / PERSONALNI ASISTENT JE PROJEKAT KOJI SE SPROVODI U PODGORICI OD SEPTEMBRA 2008. GODINE I TRAJAO JE  U KONTINUITETU DO 01.07.2010.

- 11.12. ODRŽAN JE SIMPOZIJUM LJEKARA U NAŠOJ ORGANIZACIJI, U HOTELU „CITY“. Učesnici simpozijuma : prof.dr Slavica Vujisić,spec neurolog, dr Milanka Ričević, spec rentgenolog, dr Dragan Đurović,spec urolog, doc.dr Antoneta Adžić Zečević, spec oftalmolog, dr Radmila Stanišić, spec porodične medicine, doc.dr Predrag Rakočević, spec ginekologije i akušerstva, dr Novak Praščević spec.opšte medicine i subspecijalista bolesti zavisnosti, mr Andrijana Nikolić, predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore, Tanja Krasić, diplomirani fizioterapeut, Lidija Guberinić, predsjednica opštinskog udruženja multiple skleroze za Bijelo Polje i gost simpozijuma, Brano Tamindžija, predsjednik Udruženja multipla skleroza Istočna Hercegovina-Nevesinje. Simpozijum otvorili predstavnici dva resorna ministarstva/zdravlja i rada i socijalnog staranja/.

- OVOM PRILIKOM SMO PREDSTAVILI I KASNIJE DISTRIBUIRALI NOVU EDUKATIVNU LITERATURU „KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS“ te flajer UTICAJ PUŠENJA, MARIHUANE I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-a

- SVI ZBORNICI RADOVA I KAO LITERATURA KOJU SMO DOBIJALI IZ UDRUŽENJA U OKRUŽENJU SU DISTRIBUIRANI POŠTOM SVIM NAŠIM ČLANOVIMA U CRNOJ GORI KOJIH JE U NAŠOJ EVIDENCIJI 240.

- POVODOM 27.05. SVJETSKOG DANA SKLEROZE MULTIPLEKS ODRŽALI SMO PRES KONFERENCIJU I PROMOVISALI NOVI-ČETVRTI ZBORNIK RADOVA POD NAZIVOM „MULTIPLA SKLEROZA I CCSVI“

- SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA URADILI SMO PILOT PROJEKAT U CILJU USPOSTAVLJANJA NOVIH DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH DOSTIGNUĆA NAD OBOLJELIMA OD SKLEROZE MULTIPLEKS. OVAJ PROJEKAT IMAO JE ZA CILJ DIJAGNOSTIKU CCSVI-ja KOD OBOLJELIH OD MS. PROJEKAT JE USPJEŠNO SPROVEDEN U PODGORICI I OČEKUJE SE NJEGOV NASTAVAK.

- IMPLEMENTACIJA PROJEKTA  „MODELI ZDRAVE ISHRANE I FIZIČKE AKTIVNOSTI ZA OBOLJELE OD MS“. PROJEKAT JE PODRŽAN OD SKUPŠTINE CRNE GORE.

- Za sve oboljele obezbijedili smo vrijednu donaciju-dvomjesečno sledovanje vitamina u saradnji sa Montefarmom.

- JEDINO SMO Udruženje koje NE NAPLAĆUJE ČLANARINU

DONATORI : Nemamo stalne donatore. Do sada smo sredstva dobijali kod Skupštine CG i Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

UPRAVNI ODBOR

Milka Vuksanović, JMB 1607945215017

Jelica Pantović , JMB 2303954225011

Srđa Jovanović, Jmb 0902965210044

Prof dr Stanko Milić  JMB 0307939300005

ANDRIJANA NIKOLIĆ , doktorant iz oblasti književnih nauka. Po profesiji je i prosvjetni radnik (Osnovna škola „Pavle Rovinski”) i zdravstveni radnik(SSS, 1 god radnog iskustva u Urgentnoj ambulanti u Vodicama-Hrvatska). Predsjednica je i osnivač NVO Udruženje oboljelih od skleroze multipleks sa ciljem konkretne pomoći oboljelima, u čemu je do sada dobrim dijelom uspjela, lobirajući kod nadležnih institucija i održavši  4 simpozijuma i oko 30 predavanja na teme vezane za psihofizičko osnaživanje oboljelih od skleroze multipleks. Izdala je četiri zbornika radova, edukativnu bošuru i flajere, namijenjene oboljelima . Završila je seminar za psihosocijalnog savjetnika u organizaciji SDR(Švajcarska humanitarna organizacija za pomoć u katastrofama) i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Radila je kao psihosocijalni savjetnik u organizaciji Crvenog krsta i crvenog polumjeseca. Uspješno je završila Školu za ljudska i manjinska prava, Školu Evropskih integracija i Školu demokratije. Posjeduje diplomu volontera u organizaciji za mlade Forym sid mne.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću