Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Zaštita stečenih prava i pružanje humanitarne pomoći korisnicima vojnih penzija

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje vojnih penzionera u CG

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Dragan Tiodorović, predsjednik Udruženja

Adresa i kontakt telefoni: Ulica 4. juli br. 19 Podgorica, tel: 020/ 483-639 i 069/ 506-378

Žiro račun: 510 – 12435 – 80

PIB: 02618249

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 6365 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Zaštita stečenih prava vojnih penzionera,unapređenje socijalnog, humanitarnog položaja  i organizacija sportsko – rekreativnih sadržaja;

b) ciljne grupe,

Korisnici vojnih penzija (3000);

- glavne aktivnosti,

Pružanje pomoći korisnicima vojnih penzija u ostvarivanju stećenih prava i interesa, obilasci teško bolesnih i nepokretnih lica i organizacija sportsko- rekreativnih aktivnosti

d ) mjesto realizacije

U svim opštinama na teritoriji Crne Gore i državama u okruženju gdje žive KVP

e) ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

6365 eura

- 2 -

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Korisnika vojnih penzija u Crnoj Gori ima oko tri hiljade, sa sljedećom obrazovnom strukturom:

- 30% srednja škola

- 70% visoko obrazovanje od čega 50% u rangu magistrature i 1% u rangu doktorata

- preko 90% je sa punim radnim stažom

Korisnici vojnih penzija su u podmaklim godinama života i veći dio je lošeg zdrastvenog

i materijalnog stanja, a 10% je bez stana.

Vojnim penzionerima su ugružena stečena prava posebno u oblastima materijalnog i sambenog obezbeđenja.

Udruženje vojnih penzionera je u proteklih pet godina u značajnoj mjeri poboljšalo položaj KVP koji su u jednom periodu bili praktično van zakona jer se važeći nisu primenjivali, a novih nije bilo.

2.2. Ciljevi plana i programa

- zaštita stečenih prava korisnika vojnih u oblasti materijalnog, zdrastvenog i stambenog obezbeđenja

- pružanje pomoći KVP u ostvarivanju stećenih prava

- pružanje pomoći teško oboljelim i nepokretnim licima

- organizacija sportsko – rekreativnih aktivnosti.

2.3. Ciljne grupe

- Svi korisnici vojnih penzija ( 3000 ), u Crnoj Gori

- Teško oboljeli i nepokretni

- Materijalno i stambeno ugroženi

Ciljne grupe su odabrane zbog ugroženosti stečenih prava i lošeg stambenog i materijalnog položaja i lošeg zdrastvenog stanja.

Ukupan broj korisnika vojnih penzija je oko 3000.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- Pružanje pomoći korisnicima vojnih penzija u ostvarivanju stečenih prava u oblasti  materijalnog i stambenog obezbeđenja kroz saradnju sa instuticijama sistema: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom finansija i Fondom P i O i drugim institucijama sistema.

- Pružanje humanitarne pomoći teško oboljelim i nepokretnim korisnicima vojnih penzija kao i licima sa lošim materijalnim položajem, kroz obilaske istih od strane članova glavnog odbora i opštinskih odbora i davanjem jednokratne novčane pomoći najugroženijim.

- Organizacija sportsko – rekreativnih aktivnosti

- organizacija sportskih takmičenja na nivou Udruženja u disciplinama primjerenim dobu starosti;

- učešće na sportskim takmičenjima veterana koje organizuju druge srodne organizacije

- organizacija izleta na prostoru Crne Gore i u okruženju.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati svih 12 mjeseci u 2012. godini.

I mjesec:

- izrada plana obilaska teško oboljelih i nepokretnih lica,

- izrada plana sportsko – rekreativnih aktivnosti,

- izrada plana na pružanju pomoći KVP u rješavanju materijalnog položaja i stambenog obezbeđenja,

II i III mjesec:

- obilazak bolesnih i oboljelih u opštinama Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin.

- 3 -

IV mjesec:

- obilazak bolesnih i oboljelih u opštinima Bar i Ulcinj,

- organizacija sportskog takmičenja na nivou Udruženja

V mjesec:

- organizacija izleta KVP uz organizaciju sportskog takmičenja

VI mjesec:

- organizacija izleta KVP,

- obilazak bolesnih i nepokretnih lica u opštinama Berane, Andrijevica i Plav,

VII i VIII mjesec:

- obilazak bolesnih i nepokretnih lica u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje i Mojkovac,

- organizacija izleta za KVP,

- analiza realizacije u proteklih 6 mjeseci.

IX mjesec:

- obilazak bolesnih i nepokretnih lica u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat,

- organizacija sportskog takmičenja na nivou Udruženja povodom godišnjice Udruženja,

X mjesec:

- organizacija izleta,

XI i XII mjesec:

- analiza relizacije plana i izrada izvještaja.

I – XII mjeseca:

- pružanje pomoći KVP u ostvarivanju stečenih prava u pogledu materijalnog i stambenog obezbeđenja

- 4 -

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Izrada Plan. obilaska teško oboljelih i nepok. lica, sportskih takmičenja izleta, pružanja pomoći, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.obilazak. bol. i nep. lica |  | Pdg. Dgd. | Cet. Kol. | Bar Ulcinj |  | Ber. And. Plav | Pljev. | B.Polje Mojk. | H.N Tiv. |  |  |  |
| 1.2. organizacija izleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. organizacija sportskih takmičenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4,dodijela jednokratnih nov. pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. pružanje pomoći u rješavanju materijajlnog položaja i stambenog obezbeđenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje Analiza relizacije Plan. i izrada izvj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Glavni odbor Udruženja će tromjesećno, polugodišnje i godišnje vršiti analizu realizacije Plana i utroška materijalno finansijskih sredstava i na svojim sjednicama preduzeti mjere za otlanjanje eventualnih propusta

Opštinski odbori će u okviru planiranih aktivnosti redovno vršiti analize i tromjsečno dostavljati izvještaj Glavnom odboru.

Nadzorni odbor će šestomjesečno i godišnje vršiti kontrolu utroška materijalno finasijskih sredstava i dostavljati izvještaj Glavnom odboru.

Uokviru Glavnog odbora formiraće se komisija koja će se brinuti o realizaciji Plana i utroška MF sredstava i tromjesečno podnositi izvještaj.

- 5 -

2.7. Održivost

Ovaj projekat je moguče ostvariti finansiranjem od jednog djela od sopstvene članarine ( kao i dosada ), učešćem Udruženja konkursima komisija Glavnog grada Podgorice, komisije Vlade CG za raspodjelu sredstava NVO, komisije Skupštine CG a dijelom i donacija Nadležnih institucija.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: sopstveni | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  | 100 | 100 | 0 |
| 1. | Izrada planova |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obilazak bolesnih i nepokretnih lica i pružanje pomoći u ostvarivanju prava | lice |  | 350 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 3. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 3100 | 1100 | 2000 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacija izleta | puta |  | 4 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 7. | Organizacija sportsko-rekretivnih susreta | puta |  | 3 | 1500 | 500 | 1000 |
| 8. | Pružanje pomoći u rješavanju | lice |  | 3000 | 1000 | 500 | 500 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 4500 | 2000 | 2500 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utrošak goriva | litar | 1,30 | 150 | 1725 | 725 | 1000 |
| 13. | dnevnice | lice | 16,5 | 20 | 330 | 165 | 165 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2055 | 890 | 1165 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Telefonski razgovori |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 16. | Potrošni materijal |  |  |  | 1000 | 500 | 500 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1200 | 500 | 700 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 10855 | 4490 | 6365 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Udruženje vojnih penzionera u Crnoj Gori broji 3000 članova.

Organizovano je na nivou Crne Gore i pored Glavnog (Upravnog) odbora ima i osam opštinskih odbora.

Najveća populacija korisnika vojnih penzija je u Podgorici a zatim u Herceg Novom, Tivtu i Baru.

Udruženje zastupa interese KVP i brine se o ostvarivanju stečenih prava vojnih penzionera sa težištem na poboljšanju materijalno i stambenog obezbeđenja kao i pružanja pomoći teško oboljelim i nepokretnim licima i materijalno najugroženijim.

- 6 -

U proteklih pet godina Udruženje je ostvarilo značajne rezultate u poboljšanju položaja KVP u Crnoj Gori realizujući svoje aktivnosti kroz institucije sistema.

Sve svoje aktivnosti Udruženje je ostvarilo finansiranjem od sopstvene članarine bez ikakvih donacija institucija sistema i ako brojimo jednu od najbrojnijih Nevladinih Udruženja u Crnoj Gori.

Udruženje od svoje članarine 30% sredstava opredeljuje za za jednokratne novčane pomoći materijalno najugroženijima, licima bez stana i teško oboljelim i nepokretnim licima.

U toku ove godine Udruženje je dodijelilo 48 ovakvih pomoći u iznosu od 100 do 150 eura.

Udruženje je u toku godine izvršilo obilazak teško oboljelih i nepokretnih i pružilo im pomoć u ostvarivanju svojih stečenih prava.

U toku godine organizovano je više izleta i sportsko – rekreativnih takmičenja.

Udruženje je neprekidno u toku godine imalo više sastanaka sa predstavnicima Vlade i nadležnim Ministarstvima u cilju poboljšanja materijalnog i stambenog obezbeđenja.

U Glavnom (Upranom) su predstavnici oštinskih odbora i lica koja volonterski rade na ostvarivanju ciljeva u skladu sa Statutom Udruženja.

Ukupan broj članova Glanog odbora je 23.

Pored ovog organa Udruženje ima nadzorni odbor koji broji 5 članova i koji šestomjesečno i godišnje  vrši kontrolu utroška MF sredstava i o tome podnosi izvještaj Glavnom odboru.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Dragan Tiodorović

________________

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću