Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Informativni program na Romskom jeziku „NEK SE ČUJE NAŠ GLAS“

Podnosilac programa (naziv organizacije):NVO „Bjelopoljski demokratski centar“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Janjušević Zdravko, predsjednik NVO

Adresa i kontakt telefoni: Bijelo Polje, Modri Do 069 256 213 ;068 571 321

Žiro račun: CKB: 510-14906-39

PIB: 02649357

Mjesto: BIJELO POLJE

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 9.398,00 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Projekat se odnosi na kvalitetnije informisanje Romske populacije, kvalitetniju  integraciju u društvo. S obzirom na slabu participaciju u društvene,kulturne, ekonomske tokove a koja je posledica slabe veona slabe informisanosti pomenute populacije.

- ciljne grupe,

Pripadnici Romske populacije koji zive na teritoriji opstine Bijelo Polje

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti koje se planiraju projektom se odnose na Emisije koje smo planirali da radimo a koje ce obuhvatiti slijedeće oblasti i to :

-emancipacija pripadnika romske populacije u institucije sistem

-obrazovanje

-zapošljavanje

-pružanje zdravstvene zastite

-razvoj sporta i kulture

Na kraju realizacije programa biće urađen kratak dokumentaran film o porijeklu i načinu života roma na ovim područjima koji ce se emitovati na Lokalnoj televiziji SUN .

- mjesto realizacije,

Bijelo Polje

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Projekat se odnosi na kvalitetnije informisanje Romske populacije, kvalitetniju  integraciju u društvo. S obzirom na slabu participaciju u društvene,kulturne, ekonomske tokove a koja je posledica veoma slabe informisanosti pomenute populacije.Zato je potrebna puna angažovanost svih institucija i preduzimanje niza drugih aktivnosti na kvalitetnijem informisanju Romske populacije.Ovaj projekat ima za cilj stvaranje uslova za kvalitetnije informisanje  Romske populacije koji egzistiraju na području Opštine Bijelo Polje. Mjerljivi rezultati se ogledaju u kvalitetnijem  informisanju  Roma koja je od velikog značaja za učešće u konkurentskoj ponudi za tržište  rada i kvalitetnijoj integraciji u društvo. Takođe u toku projekta če biti organizovane emisije o položaju Roma kao i njihovom načinu života. Emisije će biti organizovane dva puta mjesečno i obuhvataće cjelokupan nacin zivota pripadnika romske populacije.Informativni program(glavne vijesti )će biti emitovane svakim radnim danom u trajanju od trideset minuta i biće emitovane na lokalnoj televiziji SUN.ovaj program će biti realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom „E –Roma“ koja djeluje na području Opštine Bijelo Polje,takođe smo uspostavili saradnju sa Omladinskim Fudbalskim klubom „E-Roma“ koji ce nam pomoci oko organizacije planiranih aktivnosti. U sklopu trajanja projekta biće izvršeno istrazivanje o problemima i potrebama Roma na području Opštine Bijelo Polje i na osnovu analize stanja biće odražene emisije kako bi preventivno djelovali na institucije sistema da se animiraju u procesu rješavanja problema pripadnika Romske populacije.Emisije koje smo planirali da radim će obuhvatiti slijedeće oblasti i to :

-emancipacija pripadnika romske populacije u institucije sistem

-obrazovanje

-zapošljavanje

-pružanje zdravstvene zastite

-razvoj sporta i kulture.

Na kraju realizacije programa biće urađen kratak dokumentaran film o porijeklu i načinu života roma na ovim područjima koji ce se emitovati na Lokalnoj televiziji SUN .u toku realizacije planiranog programa biće urađene brošure na Romskom Jeziku koje će obuhvatati ponudu trzista rada sa namjerom da se omogući lakse zapollenje pripadnika romske populacije.Brošure će se nalaziti na standu Biroa Rada Bijelo Polje

.

2.2. Ciljevi programa

Ciljevi programa se odnose na:

- unaprijedjenje polozaja romske populacije na području opštine Bijelo Polje

-povećanje stepena informisanosti pripadnika romske populacije

-stvaranje uslova za bolji zivot i rad

-promjena načina ponašanja i razmisljanja od strane drzavnih i lokalnih institucija prema pripadnicima romske populacije

2.3. Ciljne grupe

Romska populacija koja egzistira na području opštine Bijelo Polje.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnost 1: Pripremne aktivnosti i istrazivanje o potrebama i problemima Roma

U ovoj fazi ce se raditi na pripremanju aktivnosti za početak realizacije programa koja podrazumijeva obezbjeđivanje potrebne opreme i drugih sredstava neophodnih za početak realizacije projektnih aktivnosti

Nakon toga prelazimo na istrazivanje potreba i problema pripadnika Romske populacije na području opštine Bijelo Polje. Tokom tromjesečnog istrazivanja projektni tim će koristiti ispitne metode intervjua i upitnika, gdje planiramo da obuhvatimo sva romska naselja na području opštine Bijelo Polje. Istrazivanje će se odnositi na utvrdjivanje i definisanje potreba romske populacije u pogledu zadovoljenja egzistencijalnih,poslovnih i drugih potreba. Za ovu aktivnost imaćemo podrsku Romske organizacije: NVO „EROMA“ Bijelo Polje, koje će nam dati podrsku na terenu, u vidu moderacije.

Anketni upitnik će sadržati pitanja iz svih društvenih oblasti i upitnik će biti koncipiran na Romskom jeziku.Nakon sprovođenja istrazivanja rezultati  istog će biti javno prezentovani na romskom i crnogorskom jeziku .

Aktivnost 2: Priprema i emitovanje emisija na Romskom jeziku

Tokom ove aktivnosti planiramo da radimo na pripremi i emitovanju emisija na Romskom jeziku na lokalnoj televiziji „Sun“

U ovoj fazi planiramo da angazujemo jednog pripadnika Romske populacije koji će voditi emisije na televiziji na Romskom jeziku.

Cilj ovih emisija se ogleda u podizanju informisanosti gradjana o polozaju romske populacije kao i unaprijedjenje kvaliteta informisanja Roma na lokalnom nivou. Emisije će biti organizovane dva puta mjesečno i obuhvataće cjelokupan nacin zivoza pripadnika romske populacije .Informativni program(glavne vijesti )će biti emitovane svakim radnim danom u trajanju od trideset minuta i biće emitovane na lokalnoj televiziji SUN.

Ovaj program će biti realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom „E –Roma“ koja djeluje na području Opštine Bijelo Polje.

Emisije koje smo planirali da radim će obuhvatiti slijedeće oblasti i to :

-emancipacija pripadnika romske populacije u institucije sistem

-obrazovanje

-zapošljavanje

-pružanje zdravstvene zastite

-razvoj sporta i kulture

Aktivnost 3: Izrada dokumentarnog filma o Romima

Na kraju realizacije programa biće urađen kratak dokumentaran film o porijeklu i načinu života Roma na ovim područjima koji ce se emitovati na Lokalnoj televiziji SUN. Cilj izrade ovog dokumentarnog filma jeste podizanje informisanosti gradjana o romskoj populaciji kao i prevazilazenje stereotipa i drugih zabluda ko je prisutne u nasem društvu.

Pomenuti dokumentarni film će dobrinijeti kvalitenijoj integraciji roma u društvo.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 6 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremne aktivnosti i istrazivanje o potrebama i problemima Roma | I | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema i emitovanje emisija na Romskom jeziku |  |  | I | I | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada dokumentarnog filma o Romima |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Ciljne grupe ljudi će proširiti i  unaprijediti svoja znanja o svojim pravima i obavezama u pogledu društva.Biće bolje informisani na koji način mogu zadovoljiti odredjenu svoju potrebu i pravo kao i poboljšanje uslova za kvalitetniji život. Samu procjenu uspješnosti projekta planiramo da pratimo po broju broju pripadnika Romske populacije koji su upisali visoku obrazovnu istituciju, unaprijedili svoj polozaj u društvu kao i dodatno doprinijeli kvalitetnijoj integraciji u društvo.

2.7. Održivost

Projekat ima adekvatnu održivost s obzirom na specifičnost problema a ogleda se u pronalaženju odgovarajućeg stalnog donatora koji će prepoznati interes da aktivno učestvuje u rješavanju problema pripadnika Romske  populacije.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere |  | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troškovi terenskog istrazivanja | Po mjesecima |  | 300 | 3 | 900 € |  | 900 € |
| 2. | Izrada anketa | kom |  | 4000 | 0.10 | 400 |  | 400€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 1.300,00€ |  | 1.300,00€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi emitovanja emisije na televiziji Sun | po mjesecima |  | 1000 | 3 | 3000 € |  | 3000 € |
|  | Izrada video spota (kratak dokumentarni film) | film |  | 300 | 1 | 300 € |  | 300 € |
|  | Emotovanje spota na TV SUN | spot |  | 250 | 3 | 750 € |  | 750€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 4.500,00€ |  | 7.500,00€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorar koordinatora | Mjesec |  | 250 | 5 | 1250€ |  | 1250€ |
|  | Honorar Asistenta | mjesec |  | 150 | 5 | 750€ |  | 750€ |
|  | Honorar voditelja programa | mjesec |  | 200 | 3 | 600€ |  | 600€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 2.600,00€ |  | 2.600,00€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi kancelarijs. materijala | ukupno |  | 100 | 5 | 500€ |  | 500€ |
|  | Troškovi komunikacije (tel.internet,fax) | ukupno |  | 40 | 5 | 200€ |  | 200€ |
|  | Troskovi goriva | km |  | 0.22 | 900 | 198€ |  | 198€ |
|  | Troškovi izveštavanje javnosti,troškovi snimanja i montiranja (troškovi evaluacije i izvještavanja) |  | 1 TV (otvoreno) emisije | 100 | 1 | 100€ |  | 100€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 998,00€ |  | 998,00€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 9.398,00€ |  | 9.398,00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Ciljevi,djelatnosti,vizija i misija nevladine organizacije NVO „Bjelopoljski demokratski centar“

NVO“Bjelopoljski demokratski centar“zastupa zajednicke interese clanova Udruzenja pred gradskim,drzavnim i medjunarodnim organizacijama. Preduzima odgovarajuće aktinosti radi unapređivanja , saradnje sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori , okruženju i zemljama Evropske Unije. Podpomaže rad sličnih organizacija na teritoriji Crne Gore

Obezbježuje uslove za razvoj i pomoć  i saradnje u svim demokratskim oblastima , stručnoj i kolegijalnoj pomoći građanima kako u Bijeloom Polju tako i u Crnoj Gori  , u oblasti razvoja demokratskih standarda, sporta kao i u ostalim oblastima koje njeguje Udruženje.

Radi na jačanju demokratske infrastrukture gražana Bijelog Polja , Crne Gore i Regiona.Pomaže svojim članovima i građanima Bijelog Polja  ,Crne Gore i Regiona saradnjom sa sličnim organizacijama iz Crne Gore i Evropske Unije. Pomaže svojim aktivnostima drugih sličnih Udruženja i Nevladinih organizacija. Pomaže svojom kolegijalnom pomoći  razvoju demokratije kulture , nauke i sporta građanskoj populaciji.

Organizuje i pruza ljudsku i materijalnu pomoc svojim clanovima unapredjenju njihovog rada, u cilju razvoja Crne Gore i regiona. Preuzima odgovarajuce aktivnosti radi unaprijedjenja i ocuvanja demokratskih, kulturnih, sportskih i humanih standarda gradjana kao i rjesavanju problema omladine. Sprovodi aktivnosti razvoja i jacanja demokratije, kulture, opste obrazovanje, ekonomske i gradjanske saradnje i njenog razvoja Regionu i Crnoj Gori i upoznavanju svojih clanova sa medjunarodnim iskustvima iz ovih oblasti. Pruza sve usluge članovima i gradjanima Bijelog Polja, Crne Gore i Regiona. Radi na demokratskom , drustveno socijalnom, humanitarnom, humanom i praktičnom razvoju svih potrebnih znanja gradjana Bijelog Polja, sjevera Crne Gore i regiona.

Misija organizacije sastoji se na uvecanju praktičnih i teorijskih znanja u oblastima vezanih za jačanje demokratije, nauke, humanosti i sportskog duha kod svojih članova zatim rješavanju problema omladine, rješavanju problema lica sa hendikepom kao i marginalizovanim grupama. Kao i utvrdjuje pravila ponašanja u njihovim medjusobnim odnosima.

Vizija organizacije je razvoj Crne Gore kao demokratskog, kulturnog i sportskog društva , unaprijeđenje položaja mladih  i njehovo uključivanje u sve društvene tokove, kaoi jačanje svijesti građana o Evropskim integracijama.

NVO “Bjelopoljski demokratski centar” posjeduje opremljenu kancelariju za rad.

Kratak pregled realizovanih projekata I aktivnosti za PERIOD OD TRI GODINE

1.ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM “Čiste ruke u politici”(programje realizovan u periodu 2008-2009godina)

2 . RECI DROGI NE

3.Promocija primjene akcionokplana iprograma za borbu protiv korupcije  4..EDUKACIJA DJECE IOMLADINE OPROBLEMUNARKOMANIJE

5.MEĐU JEDNAKIMA(podrškaulaskaCrne Gore u evroatlanske integracije)

6.kampanja “Suzbijmo barijere među ljudimaradi bržeg ulaskauevropsku uniju

7.Strategija suzbijanja narkomanije

8.Škole bez droge

9. KULTUROM I SPORTOMPROTIV DROGE

10.KAMPANJA “ŠTO DALJE OD DROGE”

11.KAMPANJA PRVI GLAS ŠKOLA

Partneri na realizaciji ovih projekata bili su :

-Opština Bijelo Polje

-JUCentar za podršku djeci i porodici

-Kancelarija za prevenciju i borbu protiv narkomanije

-Osnovne i srednje škole

-Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave PJ.Bijelo Polje

-CRNVO(Centar za razvoj nevladinih organizacija)

-Koalicija NVO“Saradnjom do cilja“

Donatori su :

-domaći fondovi

-USAID

-ORT

-CARITAS

UPRAVNI ODBOR NVO” BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR”

U skladu sa statutum broji  pet  članova i to:

- Zdravko Janjušević-predsjednik

- Edisa Međedović-član

- Suad Pilica- član

- Nikola Čabarkapa-član

- Mladen Španjević  -član

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću