Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:”Evropa – dom za sve”

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „Sigurna ženska kuća Nora“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Vesna Sekulić

Adresa i kontakt telefoni: Vuka Mićunovića br.54 – Nikšić

Tel: 069 588 548

e-mail: shelter.nora@t-com.me

Žiro račun: 535-4546-21 Prva banka Crne Gore AD Nikšić

PIB: 02452766

Mjesto:Nikšić

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:14 650,00€

NVO „Sigurna ženska kuća Nora”

Nikšić, 27. 09. 2011.

VLADA CRNE GORE

- Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću -

Predmet: Prijava na konkurs

Naziv projekta: „Evropa – dom za sve ”

Oblast programa: socio - humanitarna

Kategorija programa: program A

Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

- naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih):

Sigurna ženska kuća ”Nora” je nevladina organizacija  osnovana novembra 2001. god.

Misija Ženskog centra - naše organizacije je promocija i zaštita ženskih i dječjih ljudskih prava.

Cilj djelovanja ove organizacije je pomoć i podrška ženama i djeci žtrvama nasilja, pružanje pravne i psihološke pomoći, iniciranje saradnje sa institucijama u cilju zajedničkog djelovanja, lobiranje za izmjene i dopune zakona u korist žena i djece.

U okviru programa koje realizuje ,,Sigurna ženska kuća,, obezbjeđujemo sigurnost i smještaj ženama i djeci žrtvama nasilja od strane  sadašnjih i bivših muževa, partnera, očeva.

Cilj sklanjanja žene u SŽK je prekidanje lanca nasilja nad ženama i djecom, obezbjeđivanje sigurnog utočišta, osnaživanje i podrška ženama za izlaženje iz situacija nasilja kao i pružanje pravne i psihološke pomoći.

Organizacija ima 6 stručnjaka, 10 volontera, 14 lica u bordu direktora iz institucija i različitih političkih struktura. U organizaciji imamo jedno lice zaposleno. Kancelariju imamo u gradu, sklonište na periferiji (prilažemo sudski ovjerenu dokumentaciju). Napominjemo da smo dugi niz godina borili se sa različitim problemima održivosti ovog projekta ali kroz rad, ljubav i solidarsnost, nenasilnom komunikacijom zadobili smo povjerenje klijentkinja i institucija kako u našem gradu tako u našoj zemlji i u zemljama okruženja.

Podnosilac projekta: NVO “SŽK Nora“

Adresa: Vuka Mićunovića br.54 - Nikšić

Kontakt tel./fax: 069 588 548

E-mail: shelter.nora@t-com.me

- naziv plana i programa: „Evropa – dom za sve“

- kategorija plana i programa: program A

- oblast plana i programa: socio - humanitarna

5) kratak sadržaj plana i programa:

Tema porodičnog nasilja i uopšte nasilja nad djecom obrađena je i u Lokalnom planu akcija za djecu koji je u julu 2007. godine usvojen u Skupštini opštine Nikšić. Ovaj projekat ima direktnu vezu sa akcionim planom definisanim LPA.

Sigurna ženska kuća-Nora pruža usluge smještaja i zaštite žrtava nasilja, pružanja pravne i psihološke pomoći kao i ekonomskog osnaživanja žrtava.

U protekloj godini vidan je porast nasilja nad djecom, vršnjačkog nasilja, maloljetničkog nasilja itd.

Specifično je  izraženo nasilje nad romskom populacijom, gdje su djeca po svim osnovama žrtve.

6) opis problema:

# U opštini Nikšić primjetan je porast porodičnog nasilja nad djecom i majkama kao i povećan broj djece koja su žrtve drugih zloupotreba a za koje ne postoji mogućnost dobijanja adekvatne i kontinirane zaštite.

# Analizom dugogodišnjeg iskustva SOS telefona u Nikšiću kao i analizom slučajeva nasilja nad ženama i djecom u institucijama  / Mup, Sud, Centar za socijalni rad / došle smo do poražavajuće činjenice da je u velikom broju slučajeva država nemoćna da pruži zaštitu i obezbijedi osnovne uslove za život ženema i djeci ugroženim nasiljem u porodici i van nje.

Statistika SOS telefona, indirektno, kroz svjedocenja žena žrtava nasilja koje su potražile pomoć,  pokazuje da je broj ugrožene djece bio mnogo veći,odnosno da je bio 178 poziv od žena žrtava nasilja, a od toga je 136 žena sa djecom, sa ukupno 265 djece i u 153 slučajeva je posvjedočena ugroženost djece.

Kao sto je vidljivo, žene su posvjedočile, da su skoro u polovini slučajeva, pored žena, žrtve nasilja bila i djeca koja su bila izložena fizičkom, psihičkom i materijalnom zlostavljanju od strane nasilnika.

U SZK "Nora"su zabilježeni sljedeći slučajevi:

- majka prijavila sina da je diluje za kvotu droge

- sestra prijavila brata da je primorava na bludne radnje sa svojim drugovima kako bi došao do droge

- dješak od 14 godina tražio savjet od SŽK i kroz razgovor naveo da ga tata kupa i dodiruje

- na ulici prosi jedna studentkinja iz Pljevalja, a primjetan je porast starih osoba i Romkinja koje prose

U proteklom periodu vidno je povećano nasilje maloljetnika oba pola.

Zabrinjavajuća činjenica je da zakonski razvedene žene, i dalje postaje meta ponašanja bivšeg muža, što ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu, da država nema dobre mehanizme zaštite, nad zlostavljenim ženama i djeci. Djeca su žrtve  kako fizičkog, psihičkog i materijalnog kao i svih drugih vidova nasilja.

Oblik ugroženosti djece:

- psihičko 46,8 %

- fizičko 42,0%

- materijalno 31,1%

- ostalo

# Iskustvo u radu sa žrtvama nasilja je pokazalo da je za izlazak iz nasilja neophodano sigurno okruženje u kom će zlostavljena žena naći mir, podršku  i mogućnost da izgradi vlastitu strategiju  izlaska iz nasilja i nastavak života bez nasilja.

Tokom 2010. godine imali smo skoro svakog dana puno poziva i dolazaka u našu organizaciju, gdje su žene sa djecom tražile razne vidove pomoći, koje su bile maltretirane od strane muškaraca. Mnogima je smještaj bio potreban, sa mnogima smo išli u MUP (gdje imamo procesuirane prijave i gdje često idemo sa žrtvama na suđenje – imamo pozive od suda), Centar za socijalni rad i Dom zdravlja. Naše klijentkinje često su medijski iznosile probleme u cilju rješavanja istih, te imamo dosta slučajeva gdje su lica iz institucija, koja direktno rade sa porodicom često nasilnici, pa smo mi obavještavali i gospođu Medenicu o sudstvu i relevantne institucije o negativnosti pojedinaca koji profesionalno ne rade svoj posao. Imali smo puno slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece, gdsje smo adekvatno reagovali. Konstantno imamo i pojavu da djeca piju alkoholna pića (pogotovo ženska), gdje smo apelovali u javnost o toj pojavi, na kojoj se mora raditi i suzbijati kroz kampanje i direktnim djelovanjem porodice i društav.

Osnovni uzroci ovog problema su:

- Nedostatak sredstava za kontinuiran rad skloništa za djecu i majke žrtve nasilja koje bi bilo otvoreno i zadjecu koja su u zoni maloljetničeke delikvencije i djecu beskućnike.

- Neadekvatan zakonski sistem sankcionisanja nasilnika u porodici

- Nedostatak prostornih kapciteta Sigurne ženske kuće Nora

- Nedostatak specijalsitičkih znanja zaposlenima u institucijama koje se bave probelemima nasilja

- Loš ekonomski položaj porodice

Ukoliko se ovaj problem ne bude rješavao u kontinuitetu rizikujemo da Nikšić postane opština u kojoj će se povećavati stepen nasilja u porodici i van nje. Takođe, povećaće se i broj osoba koje će postajati socijalni slučajevi koji će biti izolovani iz zajednice i postati teret opštine.

Tema porodičnog nasilja i uopte nasilja nad djecom onbrađena je i u Lokalnom planu akcija za djecu koji je u julu 2007. godine usvojen u Skupštini opštine Nikšić. Ovaj prijekat ima direktnu vezu sa akcionim planom definisanim LPA.

Sigurna ženska kuća-Nora pruža usluge smještaja i zaštite žrtava nasilja, pružanja pravne i psihološke pomoći kao i ekonomskog osnaživanja žrtava.

U protekloj godini vidan je porast nasilja nad djecom, vršnjačkog nasilja, maloljetničko nasilje itd.

Specifično je  izraženo nasilje nad romskom populacijom, gdje su djeca po svim osnovama žrtve

7) ciljevi plana i programa:

-  Zlostavljanim majkama i djeci biće pružen privremeni dom, sigurnost i podrška u pronalaženju načina izlaska iz nasilja.

- Uspostaviće sa kvalitetna saradnja sa relavantnim institucijama u cilju zajedničkog djelovanja i obezbijediti efikasnije djelovanje kako pri tretmanu žrtava tako i pri sankcionisanju nasilnika

- Povećaće se stepen razumijevanja položaja zlostavljane djece i majki u zajednici

- Obezbijediće se stručan kadar za rad sa zlostavljanim ženama i djecom

Evidentiranje žrtava u kancelariji, smještaj u skloništu, odlazak na institucije, pomaganje vraćenje žrtve – socijalizacija kroz program samozapošljavanja (razumjevanje direktora Biroa rada), konstantno prisustvo u medijima

8) ciljne grupe:

- žene i djeca žrtve porodičnog nasilja

- žene žrtve seksualnog nasilja

- djeca žrtve – maloljetnički delikventi

- djeca žrtve – romske populacije – prosjaci

- žene žrtve – prosjaci (različite populacije)

- volonteri

- lica iz institucija

- Djeca osnovnih škola

- stručno osoblje (psihološkinja, pravnica, sociološkinja...)

9) detaljan opis aktivnosti plana i programa:

-edukacija volontera (rodno i polno ravnopravni)

-Program prevencije kroz vršnjačku edukaciju i predavanja

-Jačanje programa pomoći žrtvama kroz SOS telefon i mobilni tim

-edukacija svih relevantnih institucija i stručnjaka nadležnih za identifikaciju žene i djece žrtava nasilja

-Serija radionica za srednjoškolce

-serija radionica za osnovce

-Serija radionica za romsku populaciju

-Istraživanje prakse Državnog organa za prekršaje u vezi sa slučajevima nasilja u porodici.

Planom aktivnosti predviđeno je da se u periodu od 12 mjeseci pripremi i sprovede inicijativa ovog programa licima iz relevantnih institucija.

Napraviti spisak učesnika. Napraviti jedno pismo pozivno u kojem će se pozvati pipadnici MUP-a I drugih relevantnih institucija o sprovođenju anketa i drugih aktivnosti koje smo već naveli.

Posle anketiranih učesnika održaćemo kampanju pod sloganom “zaustavimo nasilje nad ženama i djecom”.

Planirano je održavanje tri okrugla stola (kompetentna Ministarstva) gdje će se iznijeti trenutno činjenično stanje o nasilju, prioritetima, edukaciji, sprečavanju nasilja kao i upoznavanje sa evropskom zakonskom regulativom i istom primjenjivanom u praksi. Takođe će razmjeniti iskustva i unaprijediti saradnju i time doprinijeti u zajedničkoj borbi protiv nasilja u porodici. Napominjem da LPA je jednoglasno usvojen na Skupštini opštine Nikšić gdje se decidno kaže da je prioritet gradnja skloništa 2008.-2012., međutim, kako je opština Nikšić nema sredstava, mi vodimo kampanje skoro svakodnevno da bi priuštili materijalna sredstva za izgradnju skloništa. Prošle godine nijesmo bili finansirani na lokalnom nivou, pa sa jako malo sredsava, zahvaljujući ljubavi prema ovom poslu i razumijevanju žrtava, ipak smo održali kontinuitet organizacije kroz medijsko predstavljanje i stalni odlazak sa žrtvama u institucije.

Fokus grupe će se održavati po jedna u dva mjeseca. Fokus grupe će imati od 6 do 10 učesnika (po mogućnosti rodno i polno ravnopravno). Konkretni ciljevi će obuhvatiti činjenično stanje, moguće stanje, preventivno stanje mjera protiv nasilj u porodici.

Prikazaće im se film o nasilju u porodici.

Stručno lice – koordinator, asistent projekta će pripremiti program i sadržaj obuke i plan za izvođenje fokus grupa.

Pošto utvrdimo listu zainteresovanih učesnika, i na osnovu razgovora sa istima, formiramo dvije grupe od osam do deset učesnika, održaćemo zajedničku konferenciju za štampu na kojoj ćemo predstaviti projekat, našeg donatora, sadržaj i ciljeve programa.

Sprovođenje obuke - fokus grupa podrazumjeva obezbjeđenje odgovarajućeg materijala i pribora za rad kao i adekvatnog predavača na odgovarajuće teme.

Radionice će se odvijati u dvije grupe i trajaće 12 mjeseci, svake druge sedmice, jednom nedeljno u trajanju od po jedan školski čas. Pošto prva grupa završi dvomjesečni program na isti način slijede i druge grupe u ostalim mjesecima.

Radionice će voditi dvije iskusne trenerice koje posjeduju sertifikat. Pripremu samih radionica obaviće asistentkinja i koordinatorka projekta.

Plan rada radionica:

- Predstavljanje ciljeva i polaznika (10 min)

Na samom početku radionice pojasniće se ciljevi radionice i predstaviti učesnici.

- Šta je ravnopravnost polova? (30 min)

Koristeći metodu brainstorming i diskusiju u velikoj grupi pojasniće se shvatanje polaznika/ca o ovoj sintagmi i dozvoliti da na površinu izađu sve predrasude i opterećenja.

- Kako je trenutno stanje u Nikšiću kada je u pitanju nasilje u porodici? (45 min)

Izvršiće se podjela u četiri male grupe po polnoj pripadnosti i dopustiti polaznicima/ama da na papiru zapišu svoje mišljenje. Nakon rada u malim grupama, izvršiće se prezentacija rada od strane predsravnica/ka grupa. Ovo je početak korišćenja metode analize polja dejstva (force field analysis) koja će biti zastupljena u sledećim koracima – radu u malim grupama.

- Kako je željeno – buduće stanje koje trebamo dostići za pet godina? (45 min)

U istim malim grupama polizanice/ci će iskazati svije mišljenje o postavljenom pitanju i izvršiti prezentaciju rada u malim grupama nakon čega će uslijediti diskusija.

- Koje su prepreke i podsticaju da dođemo do tog željenog stanja? (45 min)

Dvije male grupe imaće zadatak da kažu svoje mišljenje o podsticajima na putu koji treba preći do željenog stanja a dvije male grupe će raditi na definisanju prepreka u pravcu dostizanja željenog stanja. Male grupe će biti mješovite u odnosu na pol.

- Predstavljanje rješenja iz nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Porodičnog zakona kao i mehanizama borbe protiva nasilja u porodici (25 min)

Na samom kraju radionice izvršiće se prezentacija ključnih odredbi nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Porodičnog zakona i predstaviti mehanizme borbe protiv porodičnog nasilja.

- Evaluacija radionice

Polaznici/e će na kraju radionice popuniti evaluacione Upitnike kojima će iskazati svoje zadovoljstvo organizacijom radionice, ukazati na drugačija shvatanja – pogledu u odnosu na početak radionice, iskazati potrebe za daljim radom – temama koje bi htjeli slušati.

Tokom radionice biće napravljene dvije pauze  na kojima će se polaznice/i osvježiti i odmoriti a koje će trajati po 15 minuta.

Svi učesnici će popuniti kontakt listu koja će biti dostavljena donatoru ali poslužiti organizaciji kao baza korisnika koji će biti potencijalni korisnici programa – volonteri organizacije. Svim učesnicima će biti podijeljeni nacrti zakona.

Po završetku radionica planiramo organizovati malu svečanost na kojoj ćemo pozvati predstavnike donatora, Ministre iz kopetentnih Ministarstava i njihove saradnike, predstavnike NVO-a, kopetentna lica lokalne vlasti, i medija kako bismo javnosti predstavili konkretne rezultate našeg rada i glavne ciljeve našeg projekta. Osmisliti panflete, brošure kako bi javnosti uputile neke poruke, ohrabrile druge i informisali javnost o preventivi i zajedničkoj borbi protiv nasilja u porodici.

Radionice ćemo raditi u tri osnovne škole: „Braća Ribar“, „Janko Mićunović“, „Milija NIkčević“, sa kojima imamo sporazum o saradnji.

| Mjesec/ Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Aktivnost 2 |  | * | * |  |  | * |  | * |  |  |
| Aktivnost 3 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Aktivnost 4 | * |  | * |  | * | * |  | * | * | * |
| Aktivnost 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Aktivnost 6 |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |

10) rok za realizaciju plana i programa: 12 mjeseci

11) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa:

Prilikom evaluacije primjenjivaće se metode tokom i po završetku projekta. Informacije koje putem evaluacije dobijemo tokom projekta će nam omogućiti da unaprijedimo sam rad na projektu i da eventualno inoviramo određene aktivnosti. Rezulatati dobijeni tokom evaluacije će biti korišćeni i sadržani u izvještaju koji će biti podnijeti donatoru.

Koristićemo metode evaluacije zahvalne za naše aktivnosti bazirajući se na kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima, kao i njihovoj međusobnoj kombinaciji.

12) održivost plana i programa:

- Iskustvo u realizaciji sličnih projekata

- Dobra saradnja sa predstavnicima MUP-a i druguh Ministarstava koji su do sada učestvovali u mnogim projektima naše organizacije

- Ustanovljen plan rada za prezentovanje sadašnjeg stepena znanja o nasilju.

- Iskustvo koordinatora projekta u realizaciji ove vrste projekta.

- Dobra komunikacija sa pripadnicima policije i načelnicima.

- Veliki broj članova organizacije.

- Dobra saradnja sa institucijama kao i partnerska saradnja.

- Dobra komunikacija i saradnja sa medijima.

13) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih    sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od  strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materijal za radionice | Radionica/mjesec | 100,00 | 12 | 1200,00 |  | 1 200,00 |
| 2.1. | Promotivni materijal | Dogadjaj | 250,00 | 1 | 250,00 |  | 250,00 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  |  |  | 1 450,00 |
| 3. | Edukacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada edukativnih tekstova, lektura teksta, izvještaja | Osoba | 2,00 | 1000 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 4. | Radionice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Honorari za trenere | Osoba/mjesec | 150,00 | 12 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | Podzbir 3 |  |  |  |  |  | 1 800,00 |
| 5. | Ostali troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izgradnja skloništa | Događaj |  | 1 |  | Vlada i strane don. |  |
| 5.2. | Oprema za sklonište | Događaj | 1720,00 | 1 | 1720,00 |  | 1720,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  |  |  | 1720,00 |
| 6. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Honorar za koordinatora | Mjesec | 250,00 | 12 | 3000,00 |  | 3000,00 |
| 6.2. | Honorar za asistenta | Mjesec | 200,00 | 12 | 2400,00 |  | 2400,00 |
|  | Podzbir 5 |  |  |  |  |  | 5400,00 |
| 7. | Troškovi kancelarija |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Zakup kancelarije | Mjesec | 140,00 | 12 | 1 680,00 |  | 1 680,00 |
| 7.2. | Troškovi telefona | Mjesec | 50,00 | 12 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  |  |  | 2 280,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 14650,00€ |

14) realizovani planovi i programi:

- Projekat SŽK – Vlada Crne Gore

- Projekat – “Pomoć žrtvi” – Opština

- Projakat – “Sklonište” – Lutrija

- Projekat – “Svjestan građanin, zdrava porodica, srećno društvo” – Skupština

- Podrška izbornoj kampanji pod sloganom "Izađi i budi aktivna"

- Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

15) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;

- Vesna Sekulić

Tel: 069 588 548

16) podatke o organima upravljanja organizacije:

Upravni odbor:

- Vesna Sekulić - koordinatorka

- Biserka Tomić - pravnica

- Ilijaš Neška - psihološkinja

- Baranin Kova - knjigovođa

- Vulanović Jelena - profesorica engleskog

- Kovačević Dragana - sociolog

17) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Ž.R.: 535-4546-21

PIB: br.02452766

Izjava:

Izjava ( garancija) da nase udruženje neće prihodovati sredstva od drugog donatora po istom osnovu,po kojem ih eventualno dobije od komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Izjava:

Svejsno i odgovorno tvrdim da su navedeni podaci tačni.

Koordinator,

Vesna Sekulić

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću