Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:

IZRADA BAZE PODATAKA I AKTIVNOSTI NA SVEOPŠTOJ SOCIJALNOJ ZAŠTITI INVALIDA I LICA PRI KRAJU RADNE DOBI

Podnosilac programa (naziv organizacije): “ Udruženje  manjinskih akcionara i radnika AD TUP“Brskovo „Bijelo Polje

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Milirad Šekularac, koordinator

Adresa i kontakt telefoni:  Šekularac Milorad Ul.Slobode bb, tel.068 068 080

Žiro račun:530-7195-59

PIB: 02442361

Mjesto: Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: godinu dana  (  2011-2012 )

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  4.930,oo  eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- Cilj programa,

Ovim projektom se zele prvenstveno uraditi tacna  baza podataka sa evidencijom svih invalida u Opštini Bijelo Polje  istima  pruzi pravna i druga pomoc , jer su ova lica bila uposlena u razlicitim drzavnim, drustvenim i privatnim preduzecima u kojima nijesu postojali jasni osnovni podaci, kao i podaci koji bi bili od pomoci u procesu rjesavanja njihovih osnovnih potreba, odnosno potreba njihovih porodica na socijalnom, zdrastvenom  i drugom planu.

Ovaj projekta ce pomenutim licima omoguciti efikasniji pristup informacijama radi rjesavanja njihovih problema, zapravo bice blagovremeno upozati na jednom mjestu o svim vaznim pitanjima od njihovog interesa, te svoja prava na brzi nacin ostvare kod drzavnih i javnih institucija.

PROBLEMI INVALIDA

Problem produbljuje i teška socio-ekonomska o cemu svjedocne svakodnevni protesti tih obespravljenih lioca, koji su usled raznih tranzicija ostali bez posla, suoceni sa svojim zdrastvenim smetnjama, postali su teret mnogim poslodavcima, koji su svakodnevno iste a kao zaposlene slali na biro rada , na teret drzave , uz to uskracujuci i i ona prava minimalna koja je tada zakon predvidjao za njih.

Situacija gore navedenih lica i njihovih porodica, stoga mnogi od njih nijesu u mogućnosti da se jave kod ljekara na opšti pregled a posebno na njima prijeko potreban specijalistički pregled pripremu medicinske dokumentacije  za ocjenu radne sposobnosti i sl. Teška ekonomska situacija u mnogom otežava proces socijalizacije.

Marginalizovani su po svim pitanjima u svim sferama društva. Mnoge zakonske olaksice i beneficije se ne ostvaruju zbog nerazumjevanja institucija. Najveći problem sa kojim se susrecu svi oni koji im žele pomoći jeste netačna i nepotpuna evidencija sa terena a koja se tiče tih lica.

Ukoliko se program socijalne adaptacije ne sprovede u potpunosti to može izazvati još veće štete i probleme u društvu, u kojem se oni nalaze.

- ciljne grupe,

Korisnici ovog projekta su invalidi rada svih kategorija. Posebno će se iskazati broj lica koja imaju očuvanu radnu sposobnost u određenom procentu i za određena zanimanja.

Predložene aktivnosti će pozitivno uticati na njihovu opštu situaciju u smislu da ako iammo potpunu bazu podataka onda možemo pokriti našim aktivnostima sve evidentirane, a ako ih nemamo evidentirane ne možemo im pružiti adekvatnu pomoć

Dobijene podatke može ustupiti i državnim institucijama koje imaju za cilj da im omoguće zakonom zagarantovana prava kao licima sa posebnim potrebama.

Posebno će se dobiti validni podaci o radno i djelimično sposobnim licima iz ove populacije, što će poslužiti u rješavanju problema zapošljavanja putem Zavoda za zaposljavanje.

- glavne aktivnosti,

Utvrdjivanje tačnih podataka i poboljšanja socijalne zaštite invalida rada Opštine Bijelo Polje, uz postizanje sto većeg stepena socijalizacije  i radne osposobljenosti.

- mjesto realizacije, i

Bijelo Polje

- ukupni budžet iznosi 6.180,oo e , kao i iznos 4.930,oo e  traženi od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Organizacije koje se bave pitanjima invalida rada na području opština Bijelo Polje, , nemaju tačne informacije o broju svojih članova,njihovom statusu, kao i drugim njihovim zivotnim potrebama, jer godinama nije vodjena niti ustanovljena evidencija a ista se ne vodi kod nekog  drugog društvenog subjekta na organizovan i dostupan način. Polazeći od aproksimacije prosječnog standarda računa se da invalidne populacije u svim kategorijama u učešću radne snage u Bijelom Polju ima oko 10% to je približan broj invalida rada u Opštini Bijelo Polje oko 800.

Članovi Udruženja treba da budu invalidna lica bez obzira na kategorizaciju.

Naime, za mali broj njih postoje elementarni podaci i isti su učlanjeni.

Osim toga, izvjesno je da na području Opštine neogranizovano egzistira najmanje 500 invalida rada raznih kategorija, da o njihovoj mogućoj radnoj angažovanosti, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji ne postoje validni podaci, to ovaj reducirani program treba da obezbijedi elementarne pretpostavke za organizovanu, provjerenu i tačnu evidenciju invalida rada na području Opstine Bijelo Polje.

No nedovoljna samoorganizovanost i stručnost, odgovornih lica Udruženja i potpuna prepustenost samima sebi učinila je ovaj problem akutnim do te mjere da ne postoje ni elementarni podaci o ovoj populaciji.

Takva situacija implicira iz problema kao sto je nepostojanje evidencionog kartona, socijalne anamneze, zdrastvene anamneze ili liječenja radi rehabilitacije i mogućeg radnog angažovanja a naročito deficitarnih profila kadrova.

U slučaju da se ne pristupi utvrdjivanju tačne i potpune evidencije ovih lica njihovi egzistencijalni problemi, a posebno socijalni status će biti sve nezavidniji i izazivati moguće frustracije, pored oboljenja, koje samo po sebi nosi rizike. Te bi posljedice mogle biti značajno teške.

2.2. Ciljevi programa

Utvrdjivanje tačnih podataka i poboljšanja socijalne zaštite invalida rada kao i  bivših radnika koji su zbog stečaja ostali bez posla i sada se nalaze pri kraju radnog vijeka a nemaju storene uslove za ostvarivanje prava iz radnog odnosa Opština Bijelo Polje, uz postizanje sto većeg stepena socijalizacije  zaštite .

Podcilj 1: Utvrdjivanje tačnih podataka na terenu i sa tim poboljšanje već postojeće baze podataka za 80% , a tiče se direktnih korisnika  Udruženja lica sa invaliditetom.

Podcilj 2: Poboljšanje zdrastvenih usluga i pokrivanjem istih oko 90% direktnih korisnika programa Udruženja.

3.savjetovanje da kroz neformalno obrazovanje ili prekvalifikaciju i dokvalifikaciju konkurišu za radna mjesta koja su im na raspolaganju

2.3. Ciljne grupe

Korisnici ovog projekta su svi bivši radnici sa evidencije biroa rada koji su ostali bez posla kao i invalidi rada svih kategorija koji žive na području opština Bijelo Polje. Posebno će se iskazati broj lica koja imaju očuvanu radnu sposobnost u određenom procentu i za određena zanimanja.

Predložene aktivnosti će pozitivno uticati na njihovu opštu situaciju u smislu da ako iammo potpunu bazu podataka onda možemo pokriti našim aktivnostima sve evidentirane, a ako ih nemamo evidentirane ne možemo im pružiti adekvatnu pomoć

Dobijene podatke može ustupiti i državnim institucijama koje imaju za cilj da im omoguće zakonom zagarantovana prava kao licima sa posebnim potrebama.

Posebno će se dobiti validni podaci o radno i djelimično sposobnim licima iz ove populacije, što će poslužiti u rješavanju problema zapošljavanja putem Zavoda za zaposljavanje.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Podcilj1, zadatak 1:

U toku od 10 dana od početka implementacije projekta skupiti portridz (stručni) tim koji će raditi na terenu. Putem lokalnih sredstava informisanja (TV, Radio idr.), obavjestiti potencijalne korisnike o potrebi prijavljivanja i upisu podataka u pripremljeni upitnik. S obzirom da se radi o području opština Bijelog Polja. Odrzacemo pres konferenciju i pozvati odredjena lica sa invaliditetom da nam pruže podrsku i istaknu značaj realizacije ovog projekta.

Podcilj 1,zadatak 2:

Ovaj dio projekta će trajati 6 mjeseci   od dana odobravanja sredstava po predloženom budzetu iz projekta .

Tokom ove faze, pored objavljivanja u glasilima gdje lica mogu da se prijave, organizovacemo sastanke po mjesnim zajednicama na ruralnim područjima opština Bijelo Polje, gdje lica nisu u mogućnosti da dodju sama. Rukovodeci se dosadašnjom analizom obići ćemo sela i zaseoke gdje zive invalidna lica i razgovarati sa njima, i tom prilikom ih upoznati sa našim ciljevima i aktivnostima. Tako da lica sa invaliditetom koja zive u ruralnim područjima neće biti uskraćena na pravo učešća u stvaranju baze podataka i ostvarivanja njihovih prava.

Podcilj 1, zadatak 3:

Od početka implementacije projekta počinje sređivanje baze podataka koju će uraditi koordinator projekta a sadržaće podatke o dobi, polu, soc.kartonu, zdrastvenom kartonu, broju članova porodice i druge relevantne podatke. Stvaranje baze će biti u elektronskom obliku i obradićemo sve dosadašnje raspoložive podatke dobijene od strane relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave pomenutom problematikom.

Evaluacija će se raditi tokom projekta participativnom sistematizacijom.

Podcilj2, zadatak 1:

U toku od 10 dana od početka implementacije projekta skupiti stručni tim u sastavu: koordinator projekta i administrator, koji će prikupljati, pomagati u popunjavanju evidencionih kartona i iste kompletirati. Aktivnosti se moraju ekspeditivno sprovoditi kako se sproveo adekvatan rad na terenu koji će biti vrlo zahtjevan. Jer na osnovu raspoložive dokumentacije, obići ćemo  ruralna područja i mjesta u pomenute 3.opštine gdje egzistiraju lica sa invaliditetom a koja nisu u prilici da dodju da popune upitnik. Ta lica smo u obavezi da obidjemo, i tom prilikom informišemo o ciljevima i aktivnostima projekta.

Tokom ove aktivnosti organizovacemo okrugli sto na temu: učešća lica sa invaliditetom u društvenim tokovima. Gdje cemo pozvati sve relevantne predstavnike iz državnih institucija i nevladinih orgnanizacija. Tokom ove aktivnosti radićemo i promociju primjene Lokalnog Akcionog plana lica sa invaliditetom kroz prezentovanje javnosti u okviru naših televizijskih emisija.

Podcilj 2, zadatak 2:

Tim će početi sa radom od 20-tog od početka realizacije projekta . Gdje će se sprovoditi aktivnosti na terenu u pomenute tri opštine.

Tim će evidentirati raspolozivu medicinsku dokumentaciju, fotokopirati i odložiti u dosije za svako invalidno lice.

Posebno se evidentiraju podaci o vremenu i načinu nastanka bolesti i broju oboljelih članova porodice.

Od početka implementacije projekta počinje kompletiranje baze podataka u koju će se ubaciti i izvještaji ljekara i socijalnog radnika.

NAPOMENA: Ove aktivnosti će se paralelno odvijati sa aktivnostima iz podcilja 1.

U sklopu pomenutih aktivnosti, sprovešćemo radionicu »Druga šansa« kojom je predvidjeno da nekoliko volontera obavlja poslove izrade sitnih zanatski proizvoda (proizvodi od gipsa,papira i suvenirski proizvodi), ti proizvodi će na kraju biti plasirani na izlozbi koja će se organizovati na samom kraju realizacije projekta.

Na samom kraju, nakon što smo prikupili i obradili podatke o licima sa invaliditetom organizovati ćemo druženje lica sa invaliditetom iz ove tri opštine, organizacija zajedničkog ručka i druženja

U okviru poslednje aktivnosti projekta izradićemo publikaciju sa svim informacijama o licima sa invaliditetom koju ćemo besplatno dijeliti članovima udruzenja i organizovati pres konferenciju za medije gdje cemo izvjestiti javnost o realizovanim aktivnostima. Publikacija će biti usmjerena nadležnim državnim organima i nevladinim orgnanizacijama kako bi se stvorila osnova za promjenu zakonske regulative u pravcu poboljšanja socijalne zaštite invalida rada i preduzele dalje mjere u cilju zapošljavanja i dalje socijalizacije.

Cjelokupna aktivnost ima za cilj Utvrdjivanje tačnih podataka i poboljšanja socijalne zaštite invalida rada Opštine Bijelo Polje, uz postizanje sto većeg stepena socijalizacije  i radne osposobljenosti.

Na kraju realizovane aktivnosti, organizovacemo koktel sa prigodnim nagradama za učesnike i srdačno im se  zahvaliti na doprinosu realizaciji projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  6  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podcilj1, zadatak 1: | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podcilj 1,zadatak 2: | I | I | I | I | l | l |  |  |  |  |  |  |
| Podcilj1 1, zadatak 3: |  |  |  | I | I | I | l | l | l | l | l | l |
| Podcilj 2, zadatak 1: | I | l |  | l | l | l |  |  |  |  |  |  |
| Podcilj 2 , zadatak 2: | I | I | I | I | I | I | l | l | l | l | l | l |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l | l | l |

2.6. Očekivani rezultati

Kroz ovaj projekat docicemo do tacne evidencije podataka za invalide Bijelog Polja, na terenu i sa tim poboljšanje već postojeće baze podataka za 80% , a tiče se direktnih korisnika  Udruženja lica sa invaliditetom. Poboljšanje zdrastvenih usluga i pokrivanjem istih oko 90% direktnih korisnika programa Udruženja

2.7. Publikacije i drugi rezultati

U okviru poslednje aktivnosti projekta izradićemo publikaciju sa svim informacijama o licima sa invaliditetom koju ćemo besplatno dijeliti članovima udruzenja i organizovati pres konferenciju za medije gdje cemo izvjestiti javnost o realizovanim aktivnostima.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

S obzirom da pravimo bazu padataka, a samim tim stvaramo dosije o svakom članu invalidne grupe, omogući ćemo dovoljno prostora za  praćenje i procjenu uspješnosti realizacije ovog projekta. A to će biti razni anktetni listići i intervjui sa našim članovima. Naše realizovane aktivnosti publikujemo u godišnjim izvještajima i prezentujemo ih javnosti.

2.9. Održivost

Odrzivost ovakvih projekata moguce je ucescem ove NVO na raznim konkursima kod Komisja Vlade CG, Opštinskoj Komisiji Bijelo Polje, IPA projekata, na drugim raznim konkursima kod razlicitih donatora.

Odrzivost ovog projekta su i prikupljena sredstva od  pravnih i fizička lica u iznosu od 500 eura  ,te od 140 clanova ove NVO  po osnovu clanarine za 2011 g. Je obezbijedjen  iznos 750 eura, sto je ukupno obezbijedjeno 1400 eura kako  je naznaceno  u budzetu projekta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada evidencionih kartona i unošenje podataka | komada | 1 e | 800 | 800 |  | 800 |
| 2. | Organizacija sastanaka na ruralnim područjima opština Bijelo Polje,Berane i Mojkovac | ukupno | 10 e | 50 | 500 |  | 500 |
| 3. | Priprema i štampanje publikacije | komada | 1 e | 150 | 150 |  | 150 |
|  | Promocija Lokalnog akcionog plana lica sa invaliditetom | ukupno | 700 | 1 | 700 | 700 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2.150 | 700 | 1.450 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada zanatskih proizvoda (kupovina materijala, osježenje za volontere,ručak...) | Ukupno | 150 | 3 | 450 |  | 450 |
| 7. | Sertifikati za učesnike | ukupno | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 600 |  | 600 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Honorar koordinatora (bruto) | mjeseci | 100e | 12 | 1200 |  | 1200 |
| 13. | Honorar jednog Asistenta-administratora | mjeseci | 80e | 12 | 960 | 100 | 860 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski materijal | mjesecno | 10 e | 12 | 120 | 50 | 70 |
| 17. | Troskovi goriva | km | 2 | 150 | 300 | 200 | 100 |
| 18. | Troškovi telekomunikacija (tel.internet,fax) | mjeseci | 20 | 12 | 240 | 100 | 140 |
| 20. | Troskovi emitovanja oglasa u pisanim i elektronskim medijima | mjeseci | 30 | 12 | 360 | 100 | 260 |
| 21. | Troškovi evaluacije (angazovanje eksternog evaluatora) | ukupno | 250 | 1 | 250 |  | 250 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.430 | 450 | 2.880 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 6.180 | 1.250 | 4.930 |

# NAPOMENA :

NVO U PROJEKTU UCESTCUJE SA SVOJIM OSNOVNIM SREDSTVIMA I TO PROSTORIJAMA, SA 20 STOLICA, KOMPJUTER, STAMPAC, KANCELARIJSKI STO I STOLICA.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Ciljevi organizacije  su jasno definisani statutom i aktima u skladu sa osnovnim nacelima rada NVO sektira, koja broji 140 clanova, uglavnom zaposlenih i ranije zaposlenih u AD.TUP,,Brskovo,, Bijelo Polje, koji su vojim udruzenim djelovanmjem ostvarila  niz vaznih prava iz rada i po osnovu prestanka radnog odnosa, tako da ce ovo iskustvo prenijeti i na ovaj projekat , a koji su usmjereni na jacanju institucionalnog i zakonodavnog okvira koji bi obezbjedjivao boli socijalni status licima sa invaliditetom kao i onim radnicima koji su pri kraju svojeg radnog vijeka do penzionisanja , takodje organizacija se bavi resavanjem statusa radnika koji su usled stecaja i nalaze se na evidenciji Biroa rada.

Upravni odbor organizacije čine

ŠEBEK DRAGOMIR MR.EKONOMIJE

KOVAČEVIĆ DIJANA  SOCIJOLOG

PAVIĆEVIĆ BLAGOJE   EKONOMISTA

ČABARKAPA BOJANA SOCIJALNI RADNIK –ZADUŽENA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

MILOVIĆ IVANA-EKONOMSISTA

RADOJEVIĆ MILOJICA-DIP.PRAVNIK ZADUŽEN ZA PRAVNA PITANJA

ŠEKULARAC MILORAD –PREDSJEDNIK NVO ZADUŽEN ZA KORDINACIJU SA RADNICIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO kojom se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa

  - dokaz o predaji završnog računa ukoliko je organizacija imala projektna ili druga sredstva u prethodnoj godini

  - kraća informacija o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnu godinu

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

  - štampana i elektronska verzija programa na CD

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 11 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću