Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda

od igara na sreću

Kategorija A (proiekti do 15.000,00 EUR)[[1]](#footnote-2)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom
3. Razvoj sporta
4. Kultura i tehnička kultura
5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine
6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv program"POSTUJ RAZLICITOSTI“

Podnosilac programa (naziv organizacije):

NVO " Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju - Pružite nam šansu- Crne Gore"

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: **Danijela Prelević**

Adresa i kontakt telefoni: Donja Gorica bb.

<Tel:+38267590647>; e-mail:prelevicdanijela@t-com.me

Žiro račun: 550-9971-46 PODGORIČKA BANKA

PIB: 02716810

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: Od Oktobra do decembra

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 2.320,00 Eura

I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

1. Cilj plana i programa,
2. ciljne grupe,
3. glavne aktivnosti,
4. mjesto realizacije, i
5. ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

**a)Cilj plana i programa :** Cilj plana i programa je integracija djece sa smetnjama u razvoju sa vrsnjacima iz redovne skole u kreativnoj radionici vodjenoj od strane strucnog tima.

**b)Ciljne grupe :** Ciljna grupa su djeca udruzenja i srazmjeran broj djece iz OS Oktojih.

**c)Glavne aktivnosti :** Glavne aktivnosti su podsticanje kreativnog izrazavanja,jacanje samosvijesti i prihvacenosti kao i rad na unapredjivanju vrsnjacke tolerancije.

**d) Mjesto realizacije :** : Realizacija projekta će biti u prostorijama OS Oktojih.

**e)Ukupni budzet kao i trazeni iznos od komisije: 2.320,00 E**

II- Detaljnije informacije o planu i programu

2.1. Opis problema

Po odobrenju projekta koordinatori iz Udruzenja i OS-Oktoih- bi formirali grupe od 12do15-toro djece slicne starosne dobi koji bi radili u paru cime bi izpostovali cilj projekta.Angazovanje psihologa koji ce na strucan nacin voditi djecu i kroz njihovo kreativno izrazavanje,pomoci da na sva djecja pitanja dileme razlicitosti lakse prodjemo i naucimo da ih postujemo.

S obzirom da clanove Udruzenja cine djeca koja su obuhvacena specijalnim vidom obrazovanja i da ce im ovo biti prvi kontakt sa vrsnjacima iz redovne skole znacaj ove radionice dize na jos veci nivo jer direktno pokazuje da je bez obzira na razlicitosti sistem spreman da bude fleksibilan i prilagodljiv djeci sa smetnjama u razvoju sto je u skladu sa Konvencijama o pravu djeteta i zakonina iz EU kojima nas sistem tazi.

Naš rad bi bio potpuno javan i transparentan i dostupan za praćenje svim zainteresovanim licima. Preko sredstava javnog informisanja bi obavjestili javnost o odrzavanju ove revije koja bi bila materijalni pokazatelj ove saradnje a za djecu jedno nezaboravno iskustvo .

**2.2 Cilj plana i programa :** Opšti cilj projekta je integracije djece iz Udruženja sa djecom iz OŠ „ Oktoih“.Vrsnjacko pomaganje,koje ce kroz ovu kreativnu radionicu doprinijeti razbijanju predrasuda o djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim mogucnostima. Specifični ciljevi projekta su : stručni tretmani, edukacija i razmjena medjusobnih iskustava, druženje djece, organizovanje posjeta OS-Oktoih- tako i Udruzenju,organizovanje kreativne radionice za izradu odjevnih predmeta od krep papira,starih novina i kolaz papira.

Jedan od razlozloga je da se u redovnim školama obrazuju djeca sa smetnjama u razvoju po inkluzivnom programu a kroz ovakav vid druzenja i uz razmjenu iskustava strucnjaka,psihologa i defektologa sa nastavnicima doslo bi do kvalitetnijeg i u praksi potvrdjenog iskustva . Ova stručna pomoć je usmjerena na djecu sa smetnjama u razvoju koja pohadjaju OŠ „ Oktoih .

**2.3 Ciljna grupa:** Ciljna grupa našeg projekta su djeca i omladina NVO „ Pružiite nam šansu „ idjeca iz OŠ „ Oktoih“, starosne dobi od 7 do 17 godina. Djeca korisnici ovog projekta su sa mentalnim, fizičkim i kombinovanim smetnjama i drugim razvojnim teškoćama.

**2.4 Detaljan opis aktivnosti :** Kreativna radionica, vodjena koordinatorima iz Udruzenja i OS-Oktoih-uz strucnu pomoc psihologa i razmjena medjusobnih iskustava, druženje djece, organizovanje posjeta u cilju boljeg upoznavanja,organizovanje kreativne radionice u kojoj bi djeca u paru iz Udruzenja i skole pravila odjevne predmete od papira(sesire),koje bi po zavrsetku prikazali na reviji u kojoj bi svoje kreacije licno prikazali u holu OS-Oktojih- Kroz ovaj praktičan rad na unapredjenju njihovih fizičkih sposobnosti i jačanju psihičke samosvijesti bi u praksi potvrdili UNESCO-ve preporuke da djeca sa smetnjama u razvoju moraju imati pristup redovnim skolama,i prevazilazenje diskriminatorskih stavova,kao i potpora inkluzivnog nacina obrazovanja.

**2.5. Vremenski okir aktivnosti**

Plan i program će trajati 3 mjeseca.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec**  **Aktivnost** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Formiranje grupe djece |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.2. Odabir strucnog tima |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.3. Realizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 1.4.Evaluacija i monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**2.6. Nacin pracenja i procjene uspjesnosti realizacije**

Stručno osoblje i roditelji će svakodnevno biti u situaciji da prate realizaciju projekta,da u istoj učestvuju,te da daju primjedbe i sugestije radi kvalitetnijeg sprovođenja projekta.Na kraju projekta bi sproveli anketu među roditeljima i stručnim osobljem koji bi ocijenili uspješnost projekta.Projekat bi bio javan i transparentan i dostupan za praćenje i uvid svakom zainteresovanom licu.

**2.7. Odrzivost**

Projekat bi se realizovao uz stručni tim čiji zadatak bi bio da pomogne djeci na olakšavanju svakodnevnih problema sa kojima se susreću. Djeca će kroz kontinuirni rad sručnog tima i svojih vrsnjaka poboljšati svoje sposobnosti ili ih odrzati na istom nivou što je za ovu djecu uspjeh jer veoma brzo zaboravljaju tako da se stalno mora raditi na obnavljanju vještina.

**3.** **Budžet**

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Kategorija troškova** | **Jed.**  **mjere** | **Cijena/**  **jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije:** |
|  | **Aktivnost 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Formiranje grupe djece iz udruzenja(12-15) i formiranje grupe djece iz OS Oktojih(12-15) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Angazovanje strucnog tima | 3 osobe |  |  |  |  |  |
| 3. | Troskovi prevoza | Br. radionica | 70 | 6 | 420 |  | 420 |
| 4. | Nabavka materijala potrebnog za radionicu(makaze,ljepila,krep papir,kolaz itd) | komad |  |  | 300 |  | 300 |
| 5. | Direktni troskovi projekta |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | **Podzbir I:** |  |  |  |  |  | **820** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Troskovi osvjezenja za djecu |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 7. | Okrugli sto |  | 100 | 3 | 300 |  | 300 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podzbir II:** |  |  |  |  | **70** | **300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Honorari** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | Br. radionica | 70 | 6 | 420 |  | 420 |
| 13. | Psiholog | Br.  radionica | 80 | 6 | 480 |  | 480 |
| 14. | Asistent projekta | Br. radionica | 50 | 6 | 300 |  | 300 |
|  | **Podzbir:** |  |  |  |  |  | **1200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Administrativni troškovi** |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podzbir:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | **70,00** | **2320,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**III Detaljne informacije o podnosiocu plana i programa**

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju »Pružite nam šansu«Crne Gore je osnovano 06.05.2008 godine kao NVO.Trenutno broji članstvo od 48 odraslih i 30-toro djece.

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitabilno, humanitarno i ono okuplja roditelje, djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Ciljevi i zadaci udruženja su :

-Okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju(tjelesnom i mentalnom)građana,humanista,donatora,sponzora i stručnjaka koji žele da pomognu u akciji druženja radi socijalizacije,rehabilitacij,integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa posebnim potrebama.

- Evidentiranje djece,omladine i lica sa posebnim potrebama

-Sprovođenje aktivnosti na utvrđivanju i razvoju sistema socijalne,zdravstvene i invalidske zaštite

-Iniciranje i pružanje pomoći u organizovanju posebnih ustanova za dnevni boravak djece i lica sa posebnim potrebama.

-Rad na informisanju šire javnosti o svim problemima koji su vezani za razvoj djece i omladine sa posebnim potrebama.

-Pružanje pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama,njihovim porodicima u ostvarivanju njihovih zakonskih i drugih prava.

-Isticanje značaja igre i druženja u razvoju i stimulisanju djece.

-Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu za savremeni pristup razvoja i školovanja djece i omladine sa posebnim potrebama.

-Ostvarivanje sasradnje sa JU za obrazovanje i osposobljavanje i uključivanje u proces proizvodnje.

-Organizovanje skupova roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama radi razmjene iskustava i sumiranje rezultata sprovedenih akcija.

-Upoznavanje šire javnosti sa mogućnostima razvoja ovih lica.

1. Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću [↑](#footnote-ref-2)