GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH

ZA 2023. GODINU

PRIPREMA PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA 2023. GODINU:

Centar za stručno obrazovanje - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje

Podgorica

Januar 2023. godine

Na osnovu strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja odraslih i shodno Zakonu o obrazovanju odraslih, donosi se Godišnji plan. Godišnjim planom se po prioritetnim oblastima razrađuju aktivnosti i programi. Godišnji plan obrazovanja odraslih je operativni dokument koji pored aktivnosti/programa sadrži nosioce aktivnosti, indikatore za praćenje i finansijska sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

Poseban akcenat i u 2023. godini biće stavljen na jačanje obrazovne ponude za odrasle, promociju cjeloživotnog učenja, unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih, stvaranje novih prilika za učenje posebno nezaposlenih i ranjivih kategorija, medijsku pismenost, lični razvoj i usavršavanje kroz učenje, uređenje oblasti i stvaranje uslova za sticanje zvanja Trener u obrazovanju, promociju e-učenja, transverzalnih kompetencija, digitalne i zelene transformacije i EPALE elektronske platforme za učenje odraslih u Evropi.

I UVODNI REZIME

Centar za stručno obrazovanje je u januaru 2023. godine sa ministarstvima i institucijama socijalnog partnerstva pripremio predlog Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

U skladu sa prethodnim Planom obrazovanja odraslih i Strategijom obrazovanja odraslih (2015 – 2025), prioritetne oblasti obrazovanja odraslih za 2023. godinu su:

- Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja;

- Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica;

- Unapređenje kompetencija zaposlenih;

- Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih;

- Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih.

Strateški ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu su:

- Povećati socijalnu uključenost odraslih građana kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja;

- Unapređivati znanja, vještine i kompetencije odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost;

- Povećati kompetencije zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta;

- Uspostaviti sistem osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih;

- Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih.

Operativni ciljevi Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu su:

- Unaprijediti obrazovnu ponudu za odrasle sa programima koji su namijenjeni različitim ciljnim grupama;

- Povećati broj programa za sticanje stručnih kvalifikacija koje nedostaju na tržištu rada i programa za unapređenje ključnih kompetencija;

- Povećati broj programa obrazovanja i aktivnosti na stručnom usavršavanju i specijalizaciji zaposlenih;

- Organizovati aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta rada što većeg broja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih sa jasnim preporukama za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih;

- Razmotriti mogućnosti za stvaranje održivog sistema finansiranja obrazovanja odraslih kroz uključivanja svih aktera/zainteresovanih strana.

U nastavku dat je prikaz kratke analize iz izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, koji će služiti kao referentni podaci za analizu podataka iz Plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu.

II INFORMACIJA O STATUSU INDIKATORA USPJEHA (NAPREDAK U POSTIZANJU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA)

I

U toku 2022. godine na osnovu dostavljenih podataka iz MEIS baze i podataka institucija koje su bile uključene u realizaciju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, u različite oblike edukativnih aktivnosti bilo je uključeno 14378 polaznika/polaznica dok je tokom 2021. godine različite oblike edukacije pohađalo znatno više polaznika, tačnije 19118 lica. Od ukupnog broja polaznika, prema podacima iz MEIS baze, 42 lica je pohađalo prilagođeni program osnovnog obrazovaja odraslih, 1572 lica su pohađala programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, 48 lica je pohađalo programe obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija, a programe obrazovanja za unapređenje ključnih vještina pohađala su 44 lica. Ostali polaznici pohađali su različite programe stručnog usavršavanja, motivacione programe, obuke na radu i sl. Tokom 2020. godine programe iz prvog prioritetnog cilja Godišnjeg plana pohađalo je 3312 polaznika , tokom 2021. godine ove programe pohađalo 2603 lica, dok u 2022. godini broj polaznika se povećao na 3253 lica.

Uzimajući u obzir ukupan broj odraslih lica u Crnoj Gori, koji prema oficijelnom podatku dobijenom sa popisa sprovedenog od strane MONSTAT-a 2011. godine iznosi 260 277 procenat učešća odraslih u aktivnostim cjeloživotnog učenja u 2020. godini iznosio je 9,48%, dok je 2021. godine taj procenat 7,35%, a za 2022. godinu nastavljen je pad te je procenat učešća odraslih u CŽU svega 5.5% Važno je istaći da izvještajni podaci nijesu uključili sve planirane aktere jer nisu sve institucije dostavile tražene podatke. Crna Gora je sa svojih skoro dostignutih oko 10% ostvarenog učešća u programima cjeloživotnog učenja u 2020. godini, za dvije godine pala čak na 5.5% u 2022. godini te je predaleko od predviđenih 50 % do 2025. i 60% do 2030. godine. Na godišnjem nivou prema strateškim i planskim ciljevima, Crna Gora je trebala da napreduje od 1 do 2 do procenta, međutim evidentno je da mnoge instititucije sistema ne prepoznaju značaj obrazovanja odraslih, te shodno tome ne odgovaraju na incicijativu za planiranje aktivnosti, kao ni za izvještavanje o njihovoj realizaciji.

Cilj je dalje raditi na promociji cjeloživotnog učenja i kreiranju opsežnije obrazovne ponude za sve kategorije građana shodno uzrastu, kao i obrazovnom profilu. U 2019. godini više od petine (20,3 %) stanovnika EU-27 imalo je 65 ili više godina. Predviđa se da će se udio osoba u dobi od 80 ili više godina u stanovništvu EU-27 u razdoblju od 2019. do 2100. povećati za dva ipo puta i to sa 5,8 % na 14,6 %. U Crnoj Gori taj procenat biće mnogo veći, jer je u 2011. bilo 12,8% lica starosti iznad 65 godina! Težnja je da se fokus obrazovne politike stavi upravo ono što je nacionalni i evropski izazov.

II

U okviru II prioritetnog cilja koji se odnosi na unapređenje znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost, indikator uspjeha se mjeri unapređenjem znanja, vještina i kompetencija odraslih za zapošljivost, mobilnost na tržištu rada i konkurentnost kroz razvoj minimum pet stručnih kvalifikacija na nivou godine i povećanje broja zaposlenih uključenih u programe stručnog usavršavanja za minimum 1% na godišnjem nivou.

Prema ovom Izvještaju o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu, za drugu prioritetnu oblast podaci skoro i da nijesu dostupni, jer veoma slično kao i u prethodnoj godini, ključni nosilac aktivnosti u ovoj prioritetnoj oblasti Zavod za zapošljavanje Crne Gore nije dostavio većinu traženih podataka, te je stoga veoma teško uraditi analizu i komparaciju podataka sa prethodnom godinom. Prema dostavljenim podacima uključeno je 1032 lica što je nešto više u odnosu na 2021. godinu kada je broj lica iznosio 920. Ni u ovom izvještaju nijesu dostupni podaci o broju polaznika realizacije programa profesionalne orijentacije kojih je u 2018. godini bilo čak 14128, ali ni o obrazovnim aktivnostima namijenjenim licima sa invaliditetom.

III

U okviru III prioritetnog cilja koji se odnosi na povećanje kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta, indikator uspjeha se mjeri povećanjem kompetencija zaposlenih u cilju postizanja bržeg privrednog rasta kroz povećanje broja zaposlenih uključenih u programe za sticanje i razvoj ključnih kompetencija za minimum 1 % na godišnjem nivou.

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2020. godinu 15507 zaposlenih je učestvovalo u edukacijama koje su organizovale institucije sistema, dok je u 2021. godini u ovakve aktivnosti bilo uključeno 11546 polaznika, što je evidentan pad za 25,5% u odnosu na 2020. Taj pad se nastavio i u 2022. godini kada je prema dostupnim podacim obuke pohađalo 9733 zaposlena lica Međutim treba imati u vidu da podatke o realizaciji godišnjeg plana nisu dostavili svi akteri čije su ativnosti bile planirane Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2022. godinu.

IV

Uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih je III prioritetni cilj Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2021. godinu. Indikatori ostvarivanja ovog cilja su kvalitativni i odnose se na svaku aktivnost ponaosob u okviru definisanog cilja. U okviru ovog cilja edukativnim aktivnostima bilo je tokom 2019. godine obuhvaćeno 4746 polaznika, dok je tokom 2020. godine ovaj broj umanjen za 247 lica, dok je u 2021.godini uključeno 4049 lica. Podaci za 2022. godinu su značajno umanjeni i svedeni na svega 360 nastavnika koji su pohađali obuke za andragoško osposbljavanje nastavnog kadra.

V

Obezbijediti fleksibilan i održiv sistem obrazovanja odraslih kao V prioritetni cilj, podrazumijeva takođe niz mjera i aktivnosti u okviru kojih su indikatori opšte postavljeni. U okviru ovog cilja broj polaznika nije dostupan.

III Tabela aktivnosti predviđenih Godišnjim planom obrazovanja odraslih za 2023. godinu

## PRIORITETNA OBLAST : PROGRAMI I AKTIVNOSTI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I UČENJA

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacija programa osnovnog obrazovanja za odrasla lica | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - 90.000,00€ Budžet | - Broj polaznika koji su pohađali prilagođeni program osnovnog obrazovanja odraslih - Broj polaznika koji su završili neki od razreda osnovne škole - Broj polaznika koji su završili osnovnu školu - Broj licenciranih organizatora obrazovanja odraslih koji su realizovali prilagođeni program osnovnog obrazovanja odraslih |
| Sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana o važnosti cjeloživotnog učenja i prava na visokokvalitetno obrazovanje u bilo kojem trenutku svog života (realizovanje promotivnih kampanja, obilježavanje Dana pismenosti, Dana starih i sl.) | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo prosvjete - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih - Socijalni partneri | Q1 - Q4 | - 2.000,00€ Budžet | - Broj edukativnih aktivnosti realizovanih kroz manifestaciju Dani obrazovanja i učenja odraslih - Broj zainteresovanih građana i predstavnika stručne javnosti uključenih u edukativne aktivnosti - Broj lica koja su učestvovala na aktivnostima posvećenim obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti, Međunarodnog dana starijih osoba - Broj medijskih nastupa/objava u kojima se promoviše obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje |
| Informisanje građana o mogućnostima koje nudi sistem obrazovanja odraslih | Ministarstvo prosvjete/ - Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a | - Aktivnosti preduzete u cilju informisanja građana (vodiči, flajeri, publikacije, portali, medijska gostovanja i sl) - Organizovanje promotivnih aktivnosti |
| Razvijanje i realizacija programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija i ključnih vještina | Centar za stručno obrazovanje/ - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj usvojenih programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija - Broj akreditovanih programa obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija - Broj usvojenih programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina - Broj polaznika programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija,ključnih kompetencija i ključnih vještina |
| Priprema i realizacija programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina za građansku demokratiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, život u porodici, uspješnu društvenu integraciju, podizanje kvaliteta života, zdravstvenu edukaciju, socijalne vještine, treće životno doba | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj akreditovanih programa obrazovanja - Broj polaznika programa obrazovanja |
| Praćenje i sprovođenje mjera za jačanje digitalnih vještina odraslih | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija - Organizacije OSI - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj programa obrazovanja sa sadržajima o digitalnim vještinama - Sprovedene aktivnosti organizacije i ostvareno učešće predstavnika delegacije Crne Gore na događajima (konferencijama) na temu digitalnih vještina odraslih - Realizacija obuka za osobe sa invaliditetom za upotrebu opcija e-Pristupačnosti na portalu gov.me |
| Praćenje i sprovođenje mjera za jačanje medijske pismenosti | Centar za stručno obrazovanje/ - Ministarstvo prosvjete - Predstavnici medija - Partnerske institucije | Q1 – Q4 | - n/a | - Ostvarena regionalna saradnja na planu jačanja medijske pismenosti - Broj i vrsta realizovanih aktivnosti |
| Planiranje i sprovođenje aktivnosti koje doprinose povećanju nivoa funkcionalne pismenosti građana | Ministarstvo prosvjete/ - Centar za stručno obrazovanje - Organi državne uprave - NVO sektor - Organi lokalne samouprave - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih - Poslodavci | Q1 - Q4 | - n/a | - Broj realizovanih aktivnosti namijenjenih povećanju funkcionalne pismenosti građana - Broj sklopljenih partnerstava o zajedničkoj akciji u ovoj oblasti - Broj sprovedenih aktivnosti na planu jačanja digitalne pismenosti (obilježavanje dana sigurnog interneta, obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica u ICTu), transverzalnih kompetencija, i sl. |
| Uspostavljanje razvijenog sistema obrazovanja starijih lica u cilju podsticanja aktivnog, samostalnog i zdravog starenja, koristeći njihovo znanje, iskustvo, društveni i kulturni kapital za dobrobit društva u cjelini | Ministarstvo prosvjete/ - Centar za stručno obrazovanje - Ustanove za smještaj starijih lica - Partnerske institucije | Q1 - Q4 | - n/a | - Inicirane mjere za osiguranje obrazovanja starijih lica - Broj starijih lica koja su učestvovala u obrazovnim aktivnostima namijenjenim ovoj populaciji - Broj starijih lica koja su učestvovala u Danu za stare i Danu digitalne pismenosti |
| Stvaranje uslova za obrazovanje odraslih u zatvorima | Zavod za izvršenje krivičnih sankcija / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n /a | - Broj realizovanih obuka - Broj lica koja su učestvovala u obukama |
| Promovisanje u stručnoj javnosti značaja učešća zemlje u PIAAC | Ministarstvo prosvjete/ - Centar za stručno obrazovanje - Ispitni centar - Monstat | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj realizovanih promotivnih aktivnosti |

SREDSTVA: JU Centar za stručno obrazovanje ...................................... 92.000,00€

Ukupno: 92.000,00€

## PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA NEZAPOSLENIH LICA

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih lica za poznatog poslodavca i za tržište rada | Zavod za zapošljavanje/ - Licencirani organizatori obrazovanja - Poslodavci | Q1 – Q4 | - 2.500.000,00€ Budžet | - Broj lica uključenih u programe sticanja stručnih kvalifikacija/ključnih vještina - Broj lica uključenih u programe osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova i za rad kod poslodavca - Broj uspješnih učesnika programa, kao % broja uključenih lica |
| Razvijanje stručnih kvalifikacija potrebnih tržištu rada | Centar za stručno obrazovanje / - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | - 10.000,00 € Budžet | - Broj usvojenih standarda zanimanja - Broj usvojenih standarda stručnih kvalifikacija na kojima se baziraju programi obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija - Broj usvojenih ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija - Broj usvojenih programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija |
| Pružanje usluga profesionalne orijentacije | Zavod za zapošljavanje/ - Socijalni partneri | Q1 – Q4 | - Nijesu predviđena posebna budžetska sredstva | - Broj lica obuhvaćenih uslugama profesionalne orijentacije |
| Profesionalno informisanje i savjetovanje lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi s obrazovanjem i zapošljavanjem | Zavod za zapošljavanje | Q1 – Q4 | - Nijesu predviđena posebna budžetska sredstva | - Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga profesionalnog informisanja i savjetovanja |
| Realizovanje programa i projekata profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja za nezaposlena lica sa invalididtetom | Zavod za zapošljavanje/ - Poslodavci - Organizatori profesionalne rehabilitacije | Q1 – Q4 | - 1.000.000,00 Budžet | - Broj realizovanih programa i projekata - Broj nezaposlenih lica sa invaliditetom uključenih u programe i politike zapošljavanja |
| Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom | Zavod za zapošljavanje/ - Organizatori profesionalne rehabilitacije | Q1 – Q4 | - 600.000,00€ Budžet | - Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti |
| Implementacija programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti i zaposlenosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica kroz druge programe i projekte Unija poslodavaca uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), realizuje projekat AKTIVIRAJ SE - ZAPOSLI SE. Cilj projekta je unapređenje uslova života nezaposlenih žena u primorskim opštinama, kroz olakšan pristup tržištu rada i mogućnost ostvarivanja zaposlenja | Unija poslodavaca Crne Gore Partner na projektu je Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Q1 | - 58.000,00€ Podrška Međunarodne organizacije rada (ILO) | Projekat podrazumijeva zaposlenje i sprovođenje obuke na radnom mjestu za žene od 25 do 49 godina starosti, sa djecom predškolskog uzrasta, koje se nalaze na evidenciji Zavoda. - Cilj je zaposliti 37 žena koje su uključene u projekat |
| Sprovođenje obuka za preduzetnike i lica koja započinju biznis UPCG će u sopstvenoj režiji ili u sklopu projekta, sprovesti obuku za nezaposlena lica koja žele da započnu sopstveni biznis. | Zavod za zapošljavanje/ - Organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 Q4 | - Nijesu predviđena posebna budžetska sredstva 7'00,00€ sredstva Unije poslodavaca Crne Gore | - Broj obučenih lica koja započinju biznis - Uključeno minimum 50 nezaposlenih lica Jedna obuka za 15 učesnika |

SREDSTVA: Zavod za zapošljavanje Crne Gore ..............................................4.100.000,00€ JU Centar za stručno obrazovanje ...................................................10.000,00€ Unija poslodavaca Crne Gore..............................................................700,00€ i sredstva Projakta koji finsira ILO

Ukupno: 4.110.700,00 €

## PRIORITETNA OBLAST: UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u državnim organima, organima državne uprave i lokalne samouprave - Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službnenika i namještenika; - Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika; - Kursevi računara; - Program obuke za rukovodioce; - Program obuke za novozaposlene; - Program obrazovanja za andragoško osposobljavanje (TOT); - Program obuke u oblasti analize efekata (RIA); - Program obuke za računovođe u javnom sektoru; - Program obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru CG; - Program profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru; - Specifični program obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru; - Specifični program obuke u oblasti upravljanja IPA sredstvima; - Specifični program obuke za unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora na lokalnom nivou; - Specifični program obuke za sudsku i tužilačku administraciju; - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima; - Program obrazovanja za državne službenike iz oblasti strateškog planiranja; - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za komunikacije sa javnošću u javnom sektoru; - Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta; - Obuke realizovane po zahtjevu, zaključku Vlade ili Strateškom dokumentu (Akcionom planu). | Uprava za ljudske resurse | Q4 2023. | - Za navedene aktivnosti Budžetom je ukupno predviđeno 239.000,00€. | - Za 2023. godinu, ukupno je planirano 480 obuka za 6.285 polaznika. - 80 obuka, 2.000 polaznika; - 50 obuka, 1.250 polaznika; - 10 obuka, 120 polaznika; - 2 ciklusa (14 obuka), 40 polaznika; - 2 ciklusa (14 obuka), 40 polaznika; - 2 ciklusa (12 obuka), 40 polaznika; - 8 ciklusa (24 obuke), 80 polaznika; - 2 ciklusa (50 dana obuke), 50 polaznika; - 1 ciklus (35 obuka), 25 polaznika; - 20 obuka, 300 polaznika; - 40 obuka, 800 polaznika; - 15 obuka, 300 polaznika; - 3 obuke, 60 polaznika; - 5 obuka, 100 polaznika; - 1 ciklus (23 obuke), 20 polaznika; - 1 ciklus (12 obuka), 20 polaznika; - 1 ciklus (11 obuka), 20 polaznika; - 1 ciklus (12 obuka), 20 polaznika; - 50 obuka, 1.000 polaznika. |
| Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između registara | Ministarstvo javne uprave / - Ministarstvo unutrašnjih poslova - Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Poreska uprava - Zajednica opština Crne Gore - JLS - Katastar | Q1 2022 – Q4 2023 | - 378.000,00€ Budžet | - Razvoj novih veb servisa za razmjenu podataka - Minimum 30 službenika javne uprave završilo je obuku za uspostavljanje elektronskih razmjena podataka između registara i korišćenje JSERP |
| Podizanje kvaliteta sistema identifikacije rizika u procesu upravljanja IS i elektronskih usluga | Ministarstvo javne uprave / MFSS | Q2 2022 – Q2 2023 | - 38.000,00€ Budžet | - Analiziran okvir za prepoznavanje rizika u procesu upravljanja i upotrebe IS organa državne uprave radi kreiranja smjernica za podizanje nivoa kvaliteta IS - Realizovane dvije radionice za rukovodioce o ulozi revizije IS u podizanju kvaliteta upravljanja rizicima i kontrolama u oblasti IS i elektronskih usluga |
| Sprovođenje obuke u skladu s potrebama organa | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave Zajednica opština Crne Gore | Q3 2022 – Q1 2023 | - 127.000,00€ Budžet | - Revidirane smjernice za izradu Analize potreba za obukom - Realizovano pet obuka zaposlenih zaduženih za sprovođenje analize potreba za obukom na centralnom i na lokalnom nivou |
| Unapređenje kapaciteta o konceptu e-pristupačnosti | Uprava za ljudske resurse/ - Ministarstvo javne uprave - JLS | Q2 2022 – Q4 2023 | - 98.000,00€ Budžet | - Obučeno 200 zaposlenih u javnoj upravi o konceptu e-pristupačnosti (izrada dokumenata) - Obučeno 50 urednika sajtova javne uprave i 50 administratora sajtova javne uprave o primjeni standarda e-pristupačnosti prilikom planiranja i izarde sajtova organa javne uprave - Obučeno/sertifikovano petoro zaposlenih u MJUDDM iz oblasti standarda e-pristupačnosti za administratore portala GOV.ME (WCAG 2.1) |
| Promocija javne uprave zasnovane na principima raznolikosti, jednakosti i nediskriminatorske politike | Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q4 2024 | - 56.000,00€ Budžet | - Organizovan okrugli sto na temu javne uprave zasnovane na principima raznolikosti, jednakosti i antidiskriminaciji pri zapošljavanju i radu u organima javne uprave na liderskom nivou |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi | Uprava za ljudske resurse / Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | - 49.500,00€ Budžet | - Kreiran program obuke za sticanje digitalnih vještina - Sprovedena obuka za minimum 80 službenika |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi – u službama finansija | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | - 49.500,00€ Budžet | - Kreiran program obuka za zaposlene u službama finansija u javnoj upravi - Obučeno 20% zaposlenih u javnoj upravi u službama finansija |
| Unapređivanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi – u pravnim službama | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q2 2022 – Q2 2024 | - 49.500,00€ Budžet | - Kreiran program obuka za zaposlene u pravnim službama u javnoj upravi - Obučeno 20% zaposlenih u javnoj upravi u pravnim službama |
| Unapređenje kapaciteta o konceptu e-pristupačnosti | Uprava za ljudske resurse - Ministarstvo javne uprave JLS | Q2 2022 – Q4 2023 | - 98.000,00€ Budžet | - Obučeno 200 zaposlenih u javnoj upravi o konceptu e-pristupačnosti (izrada dokumenata) - Obučeno 50 urednika sajtova javne uprave i 50 administratora sajtova javne uprave o primjeni standarda e-pristupačnosti prilikom planiranja i izarde sajtova organa javne uprave - Obučeno/sertifikovano petoro zaposlenih u MJUDDM iz oblasti standarda e-pristupačnosti za administratore portala GOV.ME (WCAG 2.1) |
| Realizacija obuka za osobe sa invaliditetom iz IKT oblasti | - Ministarstvo javne uprave - Organizatori obrazovanja odraslih | Q1 2023 - Q4 2023 | - 42.000,00€ Budžet | - Broj obučenih osoba |
| Realizacija obuka za starija lica iz IKT oblasti | - Ministarstvo javne uprave Organizatori obrazovanja odraslih | Q1 2023 - Q4 2023 | - 42.000,00€ Budžet | - Broj obučenih osoba |
| Realizacija obuka za RE populaciju iz IKT oblasti | - Ministarstvo javne uprave Organizatori obrazovanja odraslih | Q1 2023 - Q4 2023 | - 14.000,00€ Budžet | - Broj obučenih osoba |
| Sprovođenje obuke za administratora sadržaja na portalu data.gov.me | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | - 16.000,00€ Budžet | - Obučeno 66 administratora informacionog sistema data.gov.me |
| Promovisanje pripreme podataka u formatu otvorenih podataka | Ministarstvo javne uprave/ - Uprava za ljudske resurse - Privredna komora Crne Gore | Q2 2022 – Q4 2023 | - 47.000,00 € Budžet | - Broj održanih obuka za javnu upravu i jedinice lokalne samouprave radi poboljšanja njihovih vještina i razumijevanja u pripremi podataka u formatu otvorenih podataka - Broj održanih radionica o otvorenim podacima za različite zainteresovane strane |
| Podizanje svijesti o važnosti pružanja e-usluga | Ministarstvo javne uprave Uprava za ljudske resurse | Q3 2022 – Q4 2024 | - 25.000,00€ Budžet | - Broj realizovanih promotivnih događaja/radionica o značaju pružanja elektronskih usluga u javnoj upravi - Broj obučenih administratora i moderatora Portala elektronske uprave |
| Podizanje kapaciteta službenika u MJUDDM o upravljanju ICT projektima | Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | - 19.000,00€ Budžet | - Obučeno 10 zaposlenih o upravljanju ICT projektima |
| Sprovođenje obuka iz oblasti ISO standarda i GDPR (za dobijanje sertifikata za implementatore i interne audite) | Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q4 2023 | - 25.000,00€ Budžet | - Obučeno/sertifikovano 20 zaposlenih u javnoj upravi za neki od ISO standarda - Obučeno 20 zaposlenih u javnoj upravi za poznavanje GDPR |
| Sprovođenje obuke za kontakt osobe u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima o postupku mjerenja zadovoljstva zaposlenih | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q1 2022 – Q3 2024 | - 22.500,00 € Budžet | - Broj obučenih kontakt osoba za ULJR o postupku mjerenje zadovoljstva zaposlenih - Promotivne aktivnosti o značaju mjerenja zadovoljstva zaposlenih |
| Realizacija obuka za zaposlene u AZLP radi jačanja kapaciteta za sprovođenje ZSPI | Uprava za ljudske resurse / - Agencija za zaštitu ličnih podataka - Ministarsvo javne uprave, digitalnog društva i medija - Sudovi Crne Gore - SIGMA | Q1 2022 – Q4 2023 | - 79.000,00 € Budžet - Donatorska sredstva - Direktna pomoć SIGMA | - Izrađen program obuke i podrške prema različitim potrebama i oblastima (sankcije, izvršenje, ograničenja, itd.) - Sprovedeno pet radionica, jedan okrugli sto, jedna studijska posjeta u instituciji s najboljom praksom u pojedinim pitanjima za pet zaposlenih AZLP |
| Organizovanje kampanje radi podizanja svijesti javnosti i javne uprave o značaju otvorenih podataka i njihovoj vrijednosti | Ministarsvo javne uprave/ - Uprava za ljudske resurse - NVO - Asocijacija Menadžera Montenegro - Akademska zajednica - Privredna komora Crne Gore - Organi obveznici Zakona o SPI - Savjet za otvorene podatke | Q3 2022 – Q4 2023 | - 62.000,0 € Budžet | - Najmanje dva promotivna događaja organizovana - Najmanje šest obuka za službenike koji su imenovani za postavljanje data setova na portalu data.gov.me organizovane - Najmanje dva Hackatona povodom dana otvorenih podataka (mart svake godine) |
| Održavanje obuka za službenike koji rade na pripremi zakona i strategija o standardima sprovođenja javnih konsultacija u procesu pripreme zakona i strategija | Uprava za ljudske resurse / - Ministarstvo javne uprave | Q3 2022 – Q2 2024 | - 17.000,00€ Budžet | - Namjanje 80 službenika obučeno |
| Stručno usavršavanje policijskih službenika (iz domena javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja, nadzora državne granice, granične provjere i suzbijanja nelegalnih migracija, suzbijanja opšteg i ekonomskog kriminala, specijalnih istražnih metoda, obezbjeđenja ličnosti i objekata i dr.) | Ministarstvo unutrašnjih poslova | IV Q | 100.000,00€ budžet Ministarstva unutrašnjih poslova + donacije | - Broj obuka koje su pohađali policijski službenici - Broj polaznika |
| Stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova (iz domena zaštite i spašavanja, bezbjedonosno nadzornih poslova i upravnih poslova) | Ministarstvo unutrašnjih poslova | IV Q | 10.000,00€ budžet Ministarstva unutrašnjih poslova + donacije | - Broj obuka koje su pohađali službenici i namješteniks MUP-a Broj polaznika |
| Organizovanje internih kurseva iz oblasti stranih jezika -nivo B1 i B2 | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q1-Q2 | - n/a Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - Broj polaznika - 20 polaznika |
| Organizovanje interne obuke na temu „Rodna ravnopravnost“ | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q4 | - n/a Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika |
| Organizovanje interne obuke iz oblasti ekologije | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q2 | - n/a Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika |
| Organizovanje interne obuke iz oblasti prostornog planiranja | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q4 | - n/a Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 15 polaznika |
| Jačanje kapaciteta urbanističko građevinske inspekcije | Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | Q4 | - n/a Budžet Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma | - 30 polaznika |
| Realizacija obuka na teme koje su od značaja za početnike u biznisu ( poreski sistem, pisanje biznis plana, marketing, istraživanje tržišta... ) | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | Q3 | Za realizaciju Programske linije za početnike u biznisu planirano 15.000,00€ iz Budžeta | Broj planiranih obuka 3 Broj obučenih polaznika do 15 |
| Obuke novih mentora za pružanje mentoring usluga malim i srednjim preduzećima | Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | Q3 | Obuku za Mentoring program u potpunosti finansira JICA- Japanska agencija za međunarodnu saradnju | Broj planiranih obuka 7 Broj obučenih mentora 10 |
| Unapređenje ključnih kompetencija zaposlenih u privredi (npr. primjena Evropskog okvira E-vještina) | Privredna komora | Q1 – Q4 | - n /a | - Privredna komora Crne Gore učestvuje u razvoju sistema obrazovanja za potrebe privrede i organizuje za svoje članice različite edukativne aktivnosti. Informacije o održanim događajima redovno objavljuje na svojoj veb stranici privrednakomore.me. Komora učestvuje u projektu EPALE Nacionalni servis podrške (Elektronska platforma za učenje odraslih) i o dijelu svojih aktivnosti, koje se odnose na edukacije, obavještava i preko EPALE platforme. - 10 zaposlenih lica koja su završila programe i objavljeno 10 postova o edukativnim aktivnostima koje sprovodi PKCG |
| Stručno usavršavanje / specijalizacija zaposlenih u preduzećima | Licencirani organizatori obrazovanja odraslih/ - Centar za stručno obrazovanje - Privredna komora | Q1 – Q4 | - n /a | - Privredna komora Crne Gore organizuje niz edukativnih aktivnosti iz različitih oblasti putem kojih zaposlenima svojih članica omogućava dostupnost najnovijim znanjima i vještinama iz područja za koja su zainteresovani. - Broj zaposlenih lica koja su završila obuku: 300 učesnika |
| Razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih | Centar za stručno obrazovanje / - Poslodavci - Obrazovne ustanove - Uprava za ljudske resurse - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih - Savjet za kvalifikacije - NVO | Q1 – Q4 | - n /a | - Broj podnesenih inicijativa za izradu /akreditaciju programa - Broj usvojenih programa obrazovanja za stručno usavršavanje zaposlenih |
| Realizacija obuka o konkretnim temama koje su od značaja za funkcionisanje preduzeća (npr. Obuke o pravilnoj primjeni tehnologija na konkretnom radnom mjestu i sl.) | Privredna komora / - Unija poslodavaca - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća - Privredni subjekti | Q1 – Q4 Q4 | - n /a - 1.000,00€ | - Privredna komora Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem stručnih obuka. učešće 10 učesnika - 100 članova UPCG će steći nova znanja i vještine na obukama u organizaciji UPCG na teme od značaja za njihova poslovanja |
| Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave | Uprava za ljudske resurse/ - Privredna komora - Unija poslodavaca - Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n /a | 10 učesnika |
| Podizanje svijesti poslodavaca o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u privredi | Privredna komora / - Unija poslodavaca - Centar za stručno obrazovanje - Uprava za ljudske resurse | Q1 – Q4 | - n /a | - Privredna komora Crne Gore svojim članicama pruža savjetodavne usluge , bilo u neposrednom kontaktu bilo u okviru skupova koje organizuje. Ovu oblast pokriva Sektor za obrazovanje i kvalitet. - Odgovor je: 10 lica, jedna služba. |
| Osnaživanje službi za razvoj ljudskih resursa u pogledu karijernog vođenja | Unija poslodavaca / - Privredna komora | Q1 – Q4 | - n /a | - Privredna komora Crne Gore svojim članicama pruža savjetodavne usluge, bilo u neposrednom kontaktu bilo u okviru skupova koje organizuje. Ovu oblast pokriva Sektor za obrazovanje i kvalitet. - Odgovor je: 10 lica, jedna služba |
| Sprovođenje aktivnosti u cilju postizanja komplementarnosti vještina kod nastavnika u VET-u (posebno u pogledu »Mekih vještina«, primjene Evropskog okvira E-vještina)10 | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n /a | - Broj sprovedenih aktivnosti - Broj nastavnika koji su učestvovali u ovoj aktivnosti - Broj nastavnika koji su pohađali programe po katalogu stručnog usavršavanja koji su izdali Centar za stručno obrazovanje i Zavod za školstvo |
| Sprovođenje aktivnosti u cilju promocije Evropskog okvira E-vještina11 | Uprava za ljudske resurse / Centar za stručno obrazovanje Privredna komora | Q1 – Q4 | - n /a | - jedan online događaj - 10 učesnika |
| Podizanje svijesti rukovodnog kadra o značaju stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave | Uprava za ljudske resurse / - Privredna komora - Unija poslodavaca - Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a | - 10 učesnika |
| Razvijanje mehanizama za predviđanje promjena na tržištu rada u pogledu potreba za novim znanjima i vještinama i povećanje inovativnosti (npr. Istraživanje obrazovnih potreba zaposlenih, utvrđivanje novih profesionalnih profila, učešće predstavnika privrede u kreiranje novih kvalifikacija, primjeri dobrih praksi iz EU zemalja i sl. ) | Ministarstvo prosvjete/ - Privredna komora - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj istraživanja o obrazovnim potrebama zaposlenih - Istraživanje o potrebama u radu organizatora obrazovanja odraslih - Broj novih profesionalnih profila - Broj predstavnika iz privrede u kreiranju novih kvalifikacija |
| Razvoj kompetencija i vještina zaposlenih u privredi kroz organizovanje edukativnih aktivnosti iz različitih oblasti u skladu sa interesovanjem privrede | Privredna komora | I-IV kvartal | - 5.400,00€ | 500 učesnika |
| Organizovanje okruglih stolova, konferencija, prezentacije | Privredna komora | I - IV kvartal | - 7.000,00 € | 500 učesnika |
| Izdavanje Glasnika objavljivanje informacija na sajtu Privredne komore Crne Gore | Privredna komora | I - IV kvartal | - 36.000,00 € | 11 brojeva |
| Izrada sektorskih analiza | Privredna komora | IV kvartal | - 5.000,00 € | 1 |
| Projekat “Put the pedal on the metal!” koji realizuje Unija poslodavaca Crne Gore Projektom će se unaprijediti znanja i vještine poslodavaca koji posluju u metalskoj industriji u Crnoj Gori. | Unija poslodavaca | IV kvartal 2023 | - 314.355,54 € (Ukupan budžet projekta koji finasira evropska komisija) | 2 seminara po 15 učesnika |
| Projekat “Uključenost zaposlenih u donošenje odluka u kriznim vremenima kao ključ za efikasnu organizaciju posla” koji realizuje Unija poslodavaca Crne Gore. | Unija poslodavaca | IV kvartal 2023 | - 266.308,332€ (Ukupan budžet projekta koji finansira Evropska komisija) | 1 seminar za 20 učesnika |

SREDSTVA: Uprava za ljudske resurse .......................................239.000,00€ Ministarstvo javne uprave .....................................1.268.000,00€ Ministarstvo unutrašnjih poslova ...............................110.000,00€ Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma n/a Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ...................15.000,00€ Privredne komore Crne Gore ……………………………………………… 53.400,00€ Unija poslodavaca Crne Gore ……………………………………………….1,000,00€ i.sredstva iz Projekta koji finansira Evropska komisija

Ukupno: 1.686.400,00€

## PRIORITETNA OBLAST: OSIGURANJE KVALITETA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praćenje i evaluacija rada obrazovnih ustanova | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a Budžet | - Pripremljeni izvještaji o praćenju i evaluaciji rada ustanova |
| Samoevaluacija rada ustanove | Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Pripremljeni izvještaji o sprovedenoj samoevaluaciji ustanova |
| Evaluacija programa obrazovanja | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q4 | - n/a | - Pripremljeni izvještaji o evaluiranim programima obrazovanja |
| Praćenje polaznika nakon završetka programa obrazovanja koji vode sticanju stručnih kvalifikacija (razvijanje procedura za praćenje polaznika) | Ministarstvo prosvjete/ - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Uneseni podaci u MEIS bazu podataka u dijelu koji se odnosi na praćenje polaznika koji su završili program obrazovanja za stručnu kvalifikaciju - Broj realizovanih savjetovanja organizatora obrazovanja odraslih o značaju i obavezi ažurne evidencije podataka u MEIS aplikaciji - Iniciranje za pokretanje aktivnosti na uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka sa Zavodom za zapošljavanje i Poreskom upravom |
| Online savjetovanja zaposlenih u ustanovama za obrazovanje odraslih u cilju poboljšanja unosa i tačnosti podataka | Ministarstvo prosvjete | Q1 – Q4 | - Nijesu predviđena finansijska sredstva | - Broj održanih savjetovanja |
| Andragoško osposobljavanje nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | Centar za stručno obrazovanje / - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | I - IV kvartal | - n/a | - Broj lica koja su završila Program andragoškog ospobljavanja nastavnog kadra koji radi kod organizatora obrazovanja odraslih |
| Stručno usavršavanje lica koja kreiraju i sprovode politiku obrazovanja odraslih u Crnoj Gori | Centar za stručno obrazovanje / - Ministarstvo prosvjete | Q1 – Q4 | - n/a - EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru 2022 – 2024 | - Učešće predstavnika stručnih službi za obrazovanje odraslih na: - nacionalnim i međunarodnim konferencijama, studijskim posjetama, simpozijumima i drugim stručnim skupovima - u drugim aktivnostima stručnog usavršavanja - Stručno usavršavanje predstavnika licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih (teams edukacija) - Kreiranje smjernica za unapređenje rada licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih - Jačanje saradnje među nacionalnim ERASMUS+ timovima u Crnoj Gori/profesionalizacija u obrazovanju odraslih |

SREDSTVA:

Ukupno:

## PRIORITETNA OBLAST: OBEZBJEĐIVANJE FLEKSIBILNOG I ODRŽIVOG SISTEMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

| Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi a posredno strateški ciljevi | Partnerske institucije odgovorne za sprovođenje aktivnosti i institucija nadležna za praćenje sprovođenja i izvještavanja | Rok za završetak aktivnosti | Planirana i utrošena finansijska sredstva i fondovi za sprovođenje aktivnosti (informacije o izvorima finansiranja) | Indikatori rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreiranje fleksibilnih programa prilagođenih različitim potrebama usavršavanja odraslih lica, uključujući različita osposobljavanja i učenja na radu | Centar za stručno obrazovanje | Q1 – Q2 | - Programi se rade na zahtjev poslodavaca, inastitucija/ organizacija | - Broj kreiranih programa obrazovanja - Broj realizovanih programa obrazovanja u praksi |
| Priznavanje stručnih kvalifikacija u procesu sticanja kvalifikacije nivoa obrazovanja | Obrazovne ustanove u srednjem stručnom obrazovanju | Q1 – Q4 | - n/a | - Broj lica kojima je izdat sertifikat o stečenoj stručnoj kvalifikaciji nakon napuštanja obrazovnog programa ili na lični zahtjev tokom školovanja |
| Oslanjanje na postojeće mehanizme priznavanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu – u skladu sa nacionalnim okvirima kvalifikacija | - Ministarstvo prosvjete - Centar za stručno obrazovanje - Ispitni centar - Licencirani organizatori obrazovanja odraslih | Q1 – Q4 | - n/a | - Mjere preduzete u cilju informisanja licenciranih organizatora obrazovanja odraslih o primjeni mehanizama vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu - Broj organizovanih aktivnosti na temu vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu - Broj predatih zahtjeva za vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu - Broj izdatih potvrda o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, uključujući učenje na radnom mjestu |
| Izdvajanje budžetskih sredstava za aktivnosti razvoja sistema obrazovanja odraslih i njihovu implementaciju u praksi | Ministarstvo prosvjete/ Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | Q4 | - Sredstva nijesu potrebna | - Zakonom o budžetu za određenu godinu prepoznata i izdvojena budžetska linija za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje |

Od dostupnih sredstava za realizaciju programa u okviru pet prioritetnih oblasti planirano je utrošiti:

| Prioritetna oblast |  | Iznos planiranih sredstava | Budžetska sredstva | Ostali izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programi i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja | 92.000,00€ | 92.000,00€ | / |
| 2. | Unapređenje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih lica | 4.110.700,00€ | 4.110.700,00€ | / |
| 3. | Unapređenje kompetencija zaposlenih | 1.686.400,00€ | 1.686.400,00€ | / |
| 4. | Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih | n/a | n/a | / |
| 5. | Obezbjeđenje fleksibilnog i održivog sistema obrazovanja odraslih | n/a | n/a | / |
| UKUPNO: |  | 5.889.100,00€ | 5.889.100,00€ |  |

PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH

U izradu narednog Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2023. godinu potrebno je da se uključe predstavnici svih nadležnih ministarstava i institucije koje dobijaju sredstva iz budžeta za različite oblike obrazovanja i usavršavanja. Jedinio na ovaj način ćemo imati pregled utrošenih javnih sredstava za obrazovanje odraslih na nivou jedne godine i broja građana koji su bili uključeni u različite programe obrazovanja i učenja. Nakon usvajanja Nacionalnog budžeta potrebno je ostvariti komunikaciju sa predstavnicima institucija u cilju informisanja stručne javnosti o finansijskom planu obrazovanja odraslih za 2023. godinu.

RASPOREĐIVANJE PROGRAMA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Za raspoređivanje programa utvrđenih Planom obrazovanja odraslih za 2023. godinu na nivou jedinica lokalne samouprave nijesu dobijeni podaci od nadležnih institucija, a raspoređivanje programa vrši se u skladu sa prijavljenim polaznicima, zainteresovanim za obrazovanje/obuku.

(M.P.) 								Direktor

Duško Rajković

https://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/Saop_obraz%2014_06_2012_%20konacno%20PDF.pdf

Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01).

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Preporuke Savjeta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (22. maj 2018) (2018/C 189/01).

Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

(ET 2020), Rezolucija Evropskog parlamenta od 23. juna 2016. o daljem postupanju u vezi sa Strateškim

okvirom za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020) (2015/2281 (INI).

Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

jun 2016).

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Preporuka iz Belema (2009).

Nijesu konačna sredstva

Budućnost rada – sticanje odgovarajućih znanja i vještina za ispunjavanje potreba budućih radnih mjesta.

(Mišljenje Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora) (2018).

Novi program vještina za Evropu – Saradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti (10.

jun 2016).

Njeisu konačna sredstva

Nijesu konačna stredstva

Obnovljena Evropska strategija za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

Dalje postupanje u vezi sa Strateškim okvirom za evropsku saradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

(ET 2020), (2016).

Preporuke Savjeta o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (19. decembar 2016) (2016/C 484/01).

Pojedine institucije su navele budžet za realizaciju predloženih aktivnosti koji se ne odnosi samo na tekuću godinu, već se ta sredstva odnose u nekim predlozima i na više od jedne godine.