JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE PREDLOG PLANA RADA ZA 2026. GODINU

| SLUŽBA ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| - Pripremanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja | - Urađen i usvojen Finansijski plan za 2026. godinu po prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima - Urađen i usvojen Finansijski izvještaj za 2025. godinu sa obrazloženjem - Urađeni i usvojeni kvartalni finansijski izvještaji za 2025. godinu sa obrazloženjem | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Direktorica Upravni odbor CSO | - januar 2026. - do kraja februara 2025. - do 15. u mjesecu nakon isteka kvartala | Budžet Donacije |
| - Izrada plana Budžeta | - Urađen Plan Budžeta za 2027. godinu | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove rukovodioci odjeljenja Kabinet Direktorica | - 2.1. III kvartal 2026 | Budžet |
| - Priprema, realizacija i izvještavanje o javnim nabavkama | - Urađen Plan javnih nabavki za tekuću godinu u skladu sa propisima - Odluke, ugovori, profakture i evidencije nabavki - Urađen i usvojen Izvještaj o realizovanim nabavkama za 2025. godinu | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Kabinet Direktorica Upravni odbor CSO | - do kraja januara 2026. - kontinuirano - I kvartal | Budžet Donacije |
| - Vođenje upravnih radnji i postupaka | - Broj izdatih licenci za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama u skladu sa zahtjevima - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za priznavanje inostranih sertifikata - Broj ugovora o djelu-baza - Izrađen izvještaj o unutrašnjim kontrolama - Izrađen i usvojen izvještaj o popisu imovine za 2025. godinu - Ažuriranje registra rizika | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Direktorica | Kontinuirano - I kvartal - I kvartal | Budžet |
| - Tehnička obrada i lektorisanje svih dopisa i dokumenata koje razvija CSO | Tehnički obrađeni i lektorisani: Izvještaj o radu Centra - Broj standarda zanimanja - Broj standarda kvalifikacija - Broj obrazovnih programa - Broj programa obrazovanja - Broj ispitnih kataloga - Broj drugih dokumenata Centra | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Kabinet direktorice | Kontinuirano | Budžet |

| Odjeljenje za međunarodnu saradnju i projekte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI U POGLEDU NOVIH PODNIJETIH INICIJATIVA I PRETHODNO USPOSTAVLJENE MEĐUNARODNE PARTNERSKE SARADNJE |  |  |  |  |  |
| - Identifikacija međunarodnih organizacija i partnerskih institucija relevantnih za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa kojima Centar sarađuje | - Pripremljeni tabelarni podaci o međunarodnim organizacijama i partnerskim institucijama sa kojima Centar za stručno obrazovanje sarađuje - Pripremljeni tabelarni podaci o međunarodnim organizacijama i institucijama sa kojima Centar za stručno obrazovanje ima potpisan sporazum o saradnji. | Odjeljenje za međunarodnu saradnju i projekte u saradnji sa organizacionim jedinicama Centra | Kontinuirano |  |
| - Prikupljanje podataka oo zaključenim sporazumima i registracija međunarodnih sporazuma kod nadležnog ministarstva | - Prikupljeni podaci o zaključenim sporazumima i registracija međunarodnih sporazuma kod nadležnog ministarstva | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano |  |
| - Registracija ugovora o grantu/ugovora o sufinansiranju | - Broj registrovanih ugovora o grantu/ugovora o sufinansiranju | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI KOJE SE ZASNIVAJU NA MEĐUNARODNOJ SARADNJI U CILJU PROMOCIJE I RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH |  |  |  |  |
| - Organizacija info sesija za škole na temu registracije na EU platforme za apliciranje za projektne aktivnosti | - Održane najmanje dvije info sesije sa predstavnicima srednjih stručnih škola - Održane najmanje dvije info sesije sa predstavnicima licenciranih organizatora obrazovanja odraslih | Odjeljenje za međunarodnu saradnju i projekte u saradnji sa organizacionim jedinicama Centra | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Prisustvo redovnim sastancima sa Izvršnom Agencijom za obrazovanje Evropske komisije u cilju verifikacije realizovanih projektnih aktivnosti, kao i za potrebe uspostavljanja novih projektnih aktivnosti,učešće predstavnika CSO na godišnjoj skupštini EuroSkills,učešće u programima izgradnje kapaciteta za VET u zemljama domaćina (incijative izgradnje kapaciteta u VET i sl.),učešće u programima izradnje kapaciteta sa Agencijom za obrazovanje odraslih Evropske komisije i ESBN organizacijom za bazične vještine i dr. | - Realizovano prisustvo redovnim sastancima sa Izvršnom Agencijom za obrazovanje Evropske komisije - Realizovano učešće predstavnika CSO na godišnjoj skupštini EuroSkills, - Realizovano učešće u programima izgradnje kapaciteta za VET u zemljama domaćina (incijative izgradnje kapaciteta u VET i sl.) Realizovano učešće u programima izradnje kapaciteta sa Agencijom za obrazovanje odraslih Evropske komisije i ESBN organizacijom za bazične vještine i dr. | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija studijskih posjeta/ mobilnosti predstavnika međunaradnim partnerima Centra sa kojima imamo potpisan sporazum o saradnji u cilju razmjene iskustava i realizacije zajedničkih aktivnosti | - Organizovana najmanje jedna posjeta mobilnosti predstavnika međunaradnim partnerima Centra | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija info sesija za predstavnike škola i licenciranih organizatora obrazovanja odraslih o mogućnosti za apliciranje za korišćenje EU fondova u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odralsih( RCF i sl.) | - Izvještaji o realizovanim info sesijama za predstavnike škola i licenciranih organizatora obrazovanja odraslih o mogućnosti za apliciranje za korišćenje EU fondova u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odralsih | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizovanje učešća predstavnika Crne Gore na međunarodnim takmičenjima i sajmovima obrazovanja | - Organizovano učešće najmanje na jednom međunarodnom sajmu obrazovanja - Organizovano učešće takmičarskog tima na EuroSkills takmičenju Organizovano učešće takmičarskog tima na CroatiaSkills takmičenju | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte u saradnji sa Odjeljenjem za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizovanje i realizovanje aktivnosti u cilju promocije i razvoja međunarodne saradnje i projekata iz oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih | - Organizovanje najmanje deset aktivnosti u saradnji sa partnerskim institucijama Ušečće na najmanje pet promotivnih aktivnosti u organizaciji nacionalnih i međunarodnih subjekata | Odjeljenje za međunarodnu saradnju i projekte u saradnji sa organizacionim jedinicama Centra | Kontinuirano | Budžet CSO-a Budžet projekata |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI U POGLEDU INICIJATIVA ZA IZGRADNJU KAPACITETA IZ DJELOKRUGA RADA CENTRA |  |  |  |  |
| - Identifikacija međunarodnih organizacija i partnerskih institucija relevantnih za stručno obrazovanja i obrazovanje odraslih sa kojima bi Centar za stručno obrazovanja potencijalno mogao da sarađuje u pogledu potencijalnih inicijata | - Pripremljeni tabelarni podaci o potencijalnim inicijativama za uspostavljanjem saradanje sa međunarodnim organizacijama i partnerskim institucijama sa kojima bi Centar za stručno obrazovanje potenciajlno mogao da sarađuje - Broj podnijetih inicijativa za ostvarivanje međunarodne saradnje i u spostavjanje partnerstava iz oblasti djelokruga rada Centra | Odjeljenje za međunarodnu saradnju i projekte u saradnji sa organizacionim jedinicama Centra | Kontinuirano |  |
| - Organizacija info sesija za zaposlene u Centru o aktuelnim prilikama za apliciranje na projekte | - Održane najmanje dvije info sesije aktuelnim prilikama za apliciranje na projekte | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Priprema potrebnih dokumenata za apliciranje na projektne pozive | - Kreirana baza dokumenata sa aplikacijama Google drive, kreirana baza dokumenata sa projektnim aplikacijama | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano |  |
| - Izgradnja kapciteta zaposlenih u Odjeljenju kroz prisustvo međunarodnim konferencijama radionicama i sličnim događajima | - Organizovano prisustvo najmanje jednoj konferenciji/ događajima koji vode stručnom usavršavanju za svakog zaposlenog u odjeljenju | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Formiranje projektnih timova za pripremu projektnih predloga na nivou Centra i koordinacija njihovim radom | - Formiran najmanje jedan projektni tim na nivou Centra za pripremu projektnih prijedloga Pripremljen najmanje jedan projektni prijedlog za apliciranje na EU pozive | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Pružanje administrativne podrške projektnom timu prilikom podnošenja izvještaja donatoru | - Pružena podrška i organizovana INFO SESIJA - Izvještaj o realizovanim aktivnostima podrške za podnošenje izvještaja donatoru | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija izgradnje kapaciteta predstavnika Centra kroz studijsku posjetu ili angažovanje međunarodnih eksperata iz relevantnih polja koja se tiču stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, osiguranja kvaliteta u obrazovanju, međunarodnih takmičenja učenika u vještinama i sl.; | - Broj pilotiranih i uvedenih dobrih praksi i EU smjernica u djelokrug rada Centra | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI U CILJU PILOTIRANJA I UVOĐENJA DOBRIH PRAKSI EU SMJERNICA U DJELOKRUG RADA CENTRA |  |  |  |  |
| - Prikupljanje podataka o planiranim studijskim posjetama i mobilnostima zaposlenih u Centru i organizacija info sesija o realizovanim studijskim posjetama i mobilnostima | - Prikupljeni podaci o planiranim studijskim posjetama i mobilnostima zaposlenih u Centru i napravljen tabelarni prikaz - Organizovane info sesije o realizovanim studijskim posjetama i mobilnostima | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano |  |
| - Praćenje i izvještavanje o broju nastavnika koji učestvuju u programima mobilnosti | - Broj nastavnika koji učestvuju u programima mobilnosti | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Praćenje i izvještavanje o broju škola koje realizuju međunarodne projekte | - Broj škola koje realizuju međunarodne projekte | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU PROJEKATA |  |  |  |  |  |
| - Učešće u aktivnostima projekta LeadEx | - Realizovane aktivnosti u okviru LeadEx projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat LeadEx Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta Meta Vet | - Realizovane aktivnosti u okviru Meta Vet projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat Meta Vet Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta VeTechConn | - Realizovane aktivnosti u okviru VeTechConn projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat VeTechConn Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta MÖBIUS | - Realizovane aktivnosti u okviru MÖBIUS projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat MÖBIUS Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta FOOD4TOURISM | - Realizovane aktivnosti u okviru FOOD4TOURISM projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat FOOD4TOURISM Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta Pannon Skills | - Realizovane aktivnosti u okviru Pannon Skills projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat Pannon Skills Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta BALKANSGROW | - Realizovane aktivnosti u okviru BALKANSGROW projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat BALKANSGROW Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta V2V-IDEA | - Realizovane aktivnosti u okviru V2V-IDEA projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat V2V-IDEA Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta BizHack AI | - Realizovane aktivnosti u okviru BizHack AI projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat BizHack AI Kontribucija CSO |
| - Učešće u aktivnostima projekta EDU5WB | - Realizovane aktivnosti u okviru EDU5WB projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat EDU5WB Kontribucija CSO |
| PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJA, PROGRAMA I AKCIONIH PLANOVA |  |  |  |  |  |
| - Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija: - Strategija reforme obrazovanja 2025-2035 - Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 - Strategija za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025-2028 Kontinuirano praćenje sljedećih akcionih planova: - Akcioni plan 2026/2027 - Strategija za reformu obrazovanja 2025-2035 | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | / |

| ODJELJENJE ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA U STRUČNOM OBRAZOVANJU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| IZRADA DOKUMENATA ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| - Završetak izrade standarda zanimanja započetih u 2023. i 2024. godini | - Završeni i usvojeni obrazovni programi (muzička umjetnost, željeznički saobraćaj, policajac) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda zanimanja za novi obrazovni program | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja za novi obrazovni program | - Završeno i usvojeno najmanje 2 nova standarda zanimanja – (10 SZ) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I -II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja za novi obrazovni program | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja za novi obrazovni program | Završeno i usvojeno najmanje 10 nova standarda kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja za novi obrazovni program | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja za novi obrazovni program | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja za novi orazovni program | - Urađeno i usvojeno standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III- IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu modularizovanih obrazovnih programa | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada novog modularozovanog obrazovnog programa | - Započeta izrada novog modularizovanog obrazovnog programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za potrebe revizije obrazovnih programa | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Revizija obrazovnih programa | - Završena revizija 6 obrazovnih programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Analiza usvojenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavini njihovo usaglašavanje u okviru istih ili srodnih modula | - Izvršena analiza i predložena izmjena i dopuna profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi u skladu sa pokrenitim inicijativama | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-IV kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Priprema ishoda učenja učenja iz modula sa (*) iz usvojenih modularizovanih obrazovnih programa za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje (u A3 formatu) | - Pripremljeni ishodi učenja za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje iz modularizovanih obrazovnih programa nivoa III koji su usvojeni od 2017. do 2025.godine u A# formatu - Odštampani ishodi učenja za poslodavce | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-II-III kvartal | Budžet CSO-a |
| - Prilagodjavanje i/ili izrada obrazovnih programa koji vode sticanju stručnih kvalifikacija nivoa obrazovanja namijenjenih učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Prilagođeno ili pripremljeno najmanje 2 programa iz obrazovnih programa koji vode sticanju stručnih kvalifikacija kako bi zadovoljili potrebe inkluzivnog obrazovanja, socijalnih potreba i integracije | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| 15. Organizacija okruglih stolova u cilju podrške privrede razvoju kvalifikacija relevantnih za tržište rada | - Organizovani okrugli stolovi iz planiranih stručnih oblasti ( najmanje 10) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija (saradnja sa Odjeljenjem za kvalitet) | I - IV kvartal kontinuirano | Budžet CSO-a |
| 16.Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima škola u cilju podrške implementaciji obrazovnih programa | - Organizovani okrugli stolovi (najmanje 10) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I – III kvartal | Budžet CSO-a |
| 17.Izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija I obrazovnih programa nivoa IV2 (majstorski ispit) u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | - Započeta izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i obrazovnog programa nivoa IV2 u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartal | Budžet CSO-a |
| 18.Priprema predloga izrade udžbenika za Konkurs i predloga za dopunu recenzentske liste u skladu sa Konkursom za pribavljanje brukopisa ZUNS-a | - Izrađena analiza i dat predlog izrade udžbenika i dopune recenzentske liste, u skladu sa modularizovanim obrazovnim programom - Usvojen predlog dopune recenzentske liste po sektorima na Nasionalnom savjetu | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| IMPLEMENTACIJA - OBUKE NASTAVNIKA/KOORDINATORA/PEDAGOGA/DIREKTORA/ORGANIZATORA PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA |  |  |  |  |  |
| 19.Obuka/savjetovanje nastavnika stručnih modula za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa - za planiranje nastave, vođenje odjeljenjske knjige, provjeravanje i ocjenjivanje ishoda učenja, prema akreditovanim programima | - Organizovane obuke/savjetovanje nastavnika stručnih modula koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima, u skladu sa prijavama - okvirno 10 obuka - Osposobljeni nastavnici koji realizuju modularizovane obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| 20.Obuka/savjetovanje novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | - Održana obuka/savjetovanje novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| 21.Savjetovanje pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija tematskih sastanaka | - Održana savjetovanje pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i dr. - Održani tematski sastanci sa pedagozima/psiholozima/koordinatorima (rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, rad sa darovitim učenicima, planiranje i ocjenjivanje i dr.) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija (Saradnja sa Odjeljenjem za kvalitet) | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| 22.Obuka/Savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme, u skladu sa utvrđenim prioritetima i potrebama | - Održana obuka/savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme u skladu sa prioritetima i potrebama | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| IMPLEMENTACIJA – SAVJETODAVNA PODRŠKA ŠKOLAMA |  |  |  |  |  |
| 23.Savjetodavna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa | - Organizovane savjetodavne posjete u najmanje 20 srednjih stručnih, mješovitih i umjetničkih škola u cilju pružanja podrške u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa | Odjeljenje za i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| 24.Savjetodavna podrška školama u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu organizatora praktičnog obrazovanja | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu organizatora praktičnog obrazovanja | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u pripremi završnog ispita | - Održani sastanci u cilju pružanja podrške u pripremi završnog ispita - Dopunjena i usaglašena baza pitanja i odgovora za obrazovne programe u okviru kojih se polaže završni ispit u školskoj 2025/2026. godini | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u radu preduzeća za vježbu kroz aktivnosti Servis Centra | - Izvršena registracija novih preduzeća za vježbu i otvaranje žiro računa u školskoj 2025/2026 godini - Objavljeni rezultati poslovanja preduzeća za vježbu tokom školske 2025/2026. godine | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| TAKMIČENJA/SAJMOVI/KONFERENCIJE/PROMOCIJA |  |  |  |  |  |
| - Priprema plana organizacije državnih takmičenja učenika srednjih stručnih škola i definisanje koncepta i propozicija za pojedine stručne oblasti | - Pripremljen plan organizacije državnih takmičenja po stručnim oblastima - Usaglašene postojeće i po potrebi urađene nove propozicije za državna takmičenja - Usaglašene i odštampane propozicije i posteri za takmičenja u skladu sa planiranom dinamikom održavanja takmičenja | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I i II kvrtal | Budžet CSO-a |
| - Organizacija državnih takmičenja učenika u vještinama, po stručnim oblastima, u skladu sa pripremljenim planom i propozicijama | - Organizovano najmanje 5 državnih takmičenja iz oblasti: muzičke umjetnosti, kuvarstva, frizerskih usluga, turizam,elektro,medicina, veb i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I i II kvartal | Budžet CSO-a i donacija od potencijalnih sponzora |
| - Organizacija učešća učenika na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | - Pripremljen plan učešća i prijavljeni takmičari - Organizovano učešće crnogorskog tima na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Organizacija učešća crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti u Zagrebu | - Pripremljen plan i prijavljeni takmičari iz odgovarajućih stručnih oblasti - Organizovano učešće crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Promocija obrazovnih programa u stručnom obrazovanju u cilju upisa učenika u stručne škole | - Pripremljen promotivni materijal za upis učenika u srednje stručne škole | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Učešće na konferencijama/događajima/obukama koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | - Obezbijeđeno učešće zaposlenih u Odjeljenju na najmanje jednoj obuci(kurs za učenje engleskog jezika) koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJA, PROGRAMA I AKCIONIH PLANOVA |  |  |  |  |  |
| - Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija: - Sveobuhvatna strategija Strategija razvoja stručnog obrazovanja 2025-2035 - Strategija pametne specijalizacije - Strategija za digitalizaciju obrazovanja - Strategija za sprovođenje industrijske politike Crne Gore - Strategija razvoja zdravstvenog turizma - Strategija karijernog vođenja i savjetovanja - Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | / |

| ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH I CJELOŽIVOTNO UČENJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Izrada programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i drugih programa obrazovanja | - 12 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija ili sticanje prve kvalifikacije uključujući programe obrazovanje za asistente u nastavi i saradnike u socijalnoj inkluziji RE - Izrada 4 programa obrazovanja za promovisanje poslova u zelenoj i digitalnoj ekonomiji | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 12.000,00€ |
| - Izrada ispitinih kataloga | - Izrađeno 16 ispitinih kataloga za programe za sticanje stručnih kvalifikacija i druge programe obrazovanja | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU |  | Budžet 4.000,00 |
| - Aktivnosti promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja: - Organizacija manifestacije „Dani obrazovanja i učenja odraslih“ - Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti - Obilježavanje Međunarodnog dana starijih | - Izvještaj o realizovanim aktivnostima u okviru manifestacije „Dani obrazovanja i učenja odraslih“ - Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti - Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana starijih | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III i IV kvartal | Budžet 3.000,00€ |
| - Radionica za RE roditelje | - Izvještaj sa realizovanih radionica | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II-III kvartal | 500,00€ |
| - Aktivnosti za promociju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja i podsticanje širenja mreže organizatora obrazovanja odraslih | - Izvještaj sa promotivnih aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 500,00€ |
| - Obilazak i savjetodavne aktivnosti organizatora obrazovanja odraslih u centalnoj, sjevernoj i južnoj regiji (prvenstveno onih koji realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih) | - Izvještaj sa obilaska organizatora obrazovanja odraslih | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Nijesu potrebna sredstva |
| - Praćenje unosa podataka organizatora obrazovanja u MEIS portal iz oblasti obrazovanja odraslih | - Saradnja i zajednička aktivnost sa Odjeljenjem za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Informisanje i savjetovanje organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i građana o obrazovnoj ponudi za odrasle | - Pružanje informativnih i savjetodavnih usluga | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Poboljšanje obrazovne ponude za odrasle za sticanje i razvoj stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija, mikrokvalifikacija | - Pružanje podrške zainteresovanim subjektima u izradi programa obrazovanja za razvoj stručnih kvalifikacija, ključnih kompetencija, drugih kvalifikacija, program stručnog usavršavanja i dr. | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Stvaranje partnerskih mreža sa NVO sektorom u pogledu realizacije edukativnih aktivnosti | - Aktivnosti realizovane u saradnji sa NVO | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Realizacija programa andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | - Broj obučenog nastavnog kadra | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Promotivne aktivnosti u cilju upoznavanja stručne javnosti sa značajem uvođenja mikrokvalifikacija u obrazovni sistem | - Izvještaj, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II – IV kvartal | - |
| - Vođenje baze podataka o: - licenciranim ustanovama obrazovanja odraslih - usvojenim i akreditovanim programima obrazovanja - nastavnom kadru koji je završio andragoško osposobljavanje | - Ukupan broj licenciranih ustanova obrazovanja odraslih - Ukupan broj usvojenih i akreditovanih programa obrazovanja - Ukupan broj nastavnog kadra koji je završio andragoško osposobljavanje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Stručno usavršavanje zaposlenih | - Broj zaposlenih i broj završenih obuka | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | Budžet CSO |

| ODJELJENJE ZA KVALITET,ISTRAŽIVANJE I KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Prilikom uključivanja i odabira novih spoljnih saradnika-evaluatora, koristiti nove standarde kompetencija za evaluatore, usvojene na Nacionalnom savjetu. | - Broj evaluatora koji imaju kompetencije usvojene na Nacionalnom savjetu | CSO/ZZŠ | Kontinuirano I-IV | CSO |
| - Na osnovu prethodno razvijenog programa obuke organizovati obuke za eksterne evaluatore | - Broj organizovanih obuka - Broj spoljnih saradnika koji su prošli obuku | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | II-IV kvartal | CSO |
| - Sprovođenje aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja | - Obrađeni rezultati i urađena analiza praćenja učenika nakon završetka školovanja | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III-IV kvartal | CSO |
| - Organizovati obuke za nove evaluatore za evaluaciju ustanova po važećoj metodologiji | - Broj organizovanih obuka - Broj obučenih evaluatora | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pripremiti i realizovati godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova i sistema osiguranja kvaliteta od strane eksternih nadzornih tijela | - Uspostavljen mehanizam za efikasno korišćenje podataka MEIS-a radi monitoringa i evaluacije rada u ustanovama - Pripremljen I usaglašen sa ZZŠ godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova - Realizovane aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta, najmanje 10 škola i 10 organizatora obrazovanja odraslih, od čega pet auto-škola na godišnjem nivou, - Pripremljeni odgovarajući izvještaji i preporuke | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje preporuka za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa u skladu sa rezultatima eksternog vrednovanja i rezultata samoevaluacije | - Broj škola kod kojih je praćena realizacija preporuka - Broj realizovanih preporuka iz izvještaja | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje interne evaluacije u ustanovama | - 80% Stručnih škola I 20% organizatora obrazovanje sprovodi internu evaluaciju | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO, Ustanove |
| - Omogućiti otvoreni pristup rezultatima vrednovanja | - Izvještaji o eksternom utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada objavljeni na sajtu CSO-a | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Obraditi sve pristigle zahtjeve za licenciranje nastavnika | - Obrađeni svi pristigli zahtjevi za licenciranje nastavnika | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Unaprijediti profesionalni razvoj nastavnika, stručnih saradnika, instruktora, organizatora praktičnog obrazovanja i direktora. - Izdavanje uvjerenja nastavnicima o savladavanju programa stručnog usavršavanja. | - U zavisnosti od mogućnosti i zahtjeva organizovati obuke za nastavnike I direktore. Najmanje 20 programa iz kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika. - Pripremljeni planovi rada KPR na nivou škole. - Izrađena analiza efekata usavršavanja nastavnika u stručnom obrazovanju. - Urađena uvjerenja za realizovane programe; | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO,Projektna aktivnost |
| - Analize i istraživanja u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih | - Ispraćena realizacija završnih i stručnih ispita i realizovana analiza i razvoj preporuka za unapređenje kvaliteta vrednovanja postignuća učenika/ica - Sprovedena analiza napuštanja učenika srednjih stručnih škola; - Sprovedena analiza izostajanja učenika i izrečenih vaspitnih mjera i pripremljene preporuke školama radi sprovođenja preventivnih mjera radi predupređenja i napuštanje obrazovanja i osipanja učenika. - Analiza iz oblasti inkluzivnog obrazovanja; - Analiza izvještaja eksterne evaluacije za 2025.godinu; - Priprema izvještaja i preporuka - Objavljivanje navedenih analiza na sajtu institucije; | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Organizovanje okruglih stolova sa Unijom poslodavaca i privrednom komorom - Organizovanje prezentacija inkluzivnog modela stručnog obrazovanja poslodavcima sa ciljem unapređenja procesa inkluzije | - Organizovana najmanje tri okrugla stola sa obuhvatom od 50 poslodavaca - Organizovane 3 prezentacije po godini | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Učešče na konferencijama I deogađajima ETF Foruma za kvalitet VET-a i EQAVET mreže | - Izvještaji o učešću na konferencijama u organizaciji ETF foruma I EQAVET mreže. | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u planiranju individualizovane nastave i radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, po potrebi | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Radionice s djecom sa POP za jačanje motivacije | - Održane radionice sa najmanje 100 učenika sa POP | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Organizacija rada mobilnih timova za podršku djeci koja se obrazuju u OP stručnog obrazovanja, prema zahtjevu škola | - Realizovane posjete mobilnih timova - Urađeni pojedinačni i godišnji izvještaj | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III i IV kvartal | CSO |
| - Organizacija rada komisije za usmjeravanje djece u posebne obrazovne programe | - Izrađen protokol o radu komisije - Realizovana usmjeravanja prema pristiglim zahtjevima - Izvještaj o realizovanim aktivnostima | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III i IV kvartal | CSO |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa darovitim učenicima | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu sa darovitim učenicima, najmanje jednom u polugodištu - Izrađen izvještaj o predatim izvještajima za 2024/25. i planovima za 2025/26. školsku godinu - Sakupljeni izvještaji i planovi za 2024/25.godinu | Odjeljenje za kvalitet, istraživanja i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |

PREDLOG PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH ZA 2026. GODINU

U skladu sa članom 93 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021) i članom 15, stav 1 Kolektivnog ugovor za javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 060/16 od 23.09.2016, 033/18 od 14.05.2018), a prema odobrenim budžetskim sredstvima za 2026.godinu za JU Centar za stručno obrazovanje, predlažem Godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za 2026. godinu:

| R. br. | Oblast stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Oblik stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Broj zaposlenih koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje | Kvartal u kojem će se realizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje | Iznos sredstava potrebnih za stručno osposobljavanje i usavršavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki | Obuka i polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki | 1 | Q3 | 90.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti računovodstva i javnih finansija | Seminari, obuke | 3 | Q2 i Q4 | 600.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti pravnih poslova | Seminari, obuke | 2 | Q2 I Q4 | 700.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti informatike i dizajna | Seminari, obuke | 2 | Q2 i Q4 | 500.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti zaštite na radu | Obuka | 30 | Q3 | 900.00€ |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti razvoja mekih vještina | Obuka | 30 | Q4 | 500.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti stranih jezika | Obuka | 30 | Q3 | 500.00€ |

D I R E K T O R I C A

Aleksandra Lalević

(M.P)                                                 ____________________________