

**VLADA CRNE GORE**

**NACRT AKCIONOG PLANA ZA ISPUNJAVANJE ZAVRŠNIH MJERILA U POGLAVLJU 27**

**ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMJENE**

**Jun 2020.**

# SKRAĆENICE:

MRT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AZPŽS – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

MP – Ministarstvo pravde

MEK – Ministarstvo ekonomije

MPRR – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MSP – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

MZ – Ministarstvo zdravlja

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MJU – Ministarstvo javne uprave

KEI – Kancelarija za evropske integracije

UP - Uprava policije

UPS – Uprava pomorske sigurnosti

UzV – Uprava za vode

UBHVF - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

UC – Uprava carina

UŠ – Uprava za šume

UIP – Uprava za inspekcijske poslove

ZHMS - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

IJZCG – Institut za javno zdravlje Crne Gore

JLS – Jedinice lokalne samouprave

JPMD – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

JPNP – Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore

IBM – Institut za biologiju mora

UCG – Univerzitet Crne Gore

PMF – Prirodno-matematički fakultet

PM – Prirodnjački muzej

CETI - Centar za ekotoksikološka ispitivanja

UNDP – Program Ujedinjenih nacija za razvoj

EPPA projekat – Projekat ,,Program za pridruživanje EU za životnu sredinu“

PCB - Polihlorovani bifenili

# UVOD

Pregovaračko poglavlje 27 – *Životna sredina i klimatske promjene* (Poglavlje 27) otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 10. decembra 2018. u Briselu.

Zajedničkom pozicijom EU za Poglavlje 27 definisano je **8 završnih mjerila** koje je Crna Gora u obavezi da ispuni kako bi dostigla internu spremnost za zatvaranje poglavlja u narednom periodu:

1. Crna Gora nastavlja da se usklađuje sa **horizontalnim direktivama** i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati njihovo djelotvorno sprovođenje i primjenu na dan pristupanja;
2. Što se tiče **kvaliteta vazduha**, Crna Gora se u potpunosti usklađuje sa revidiranom Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija (Direktiva NEC 2016/2284/EU). Crna Gora predstavlja analizu troškova i efekata strategije kontrole emisija za 2020. i 2030, koja će poslužiti kao osnova za konačni sporazum između EU i Crne Gore o njenim obavezama smanjenja prema NEC direktivi. Crna Gora godišnje izvještava o svojim emisijama u skladu sa Direktivom i Konvencijom o prekograničnom zagađenju vazduha na velike daljine i razvija nacionalni program za kontrolu zagađenosti vazduha. Osim toga, Crna Gora unapređuje pripremu za implementaciju pravne tekovine EU u ovoj oblasti redovnim preduzimanjem mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Crnoj Gori, posebno u područjima gdje su prekoračene granične vrijednosti EU za kvalitet vazduha, te razvijanjem ili ažuriranjem planova za kvalitet vazduha, kako je predviđeno Direktivom o kvalitetu vazduha i čistijem vazduhu u Evropi (Direktiva 2008/50/EC).
3. Crna Gora odlučuje o svom sistemu **upravljanja otpadom** i posvećuje adekvatna sredstva za investicije u infrastrukturu, u skladu sa relevantnim propisima EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno sakupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.
4. Crna Gora ostvaruje značajan napredak u pogledu usklađivanja sa pravnom tekovinom u sektoru **voda**, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće i Direktivu 2008/56/EC kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u oblasti politike zaštite morske sredine. Crna Gora imenuje nadležne organe za vodu za piće i razvija planove upravljanja riječnim slivovima za svaki riječni sliv, koji u potpunosti leži na svojoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih područja riječnog sliva koji pripadaju njenoj teritoriji.
5. U oblasti **zaštite prirode**, Crna Gora dostavlja Komisiji liste predloženih lokacija Natura 2000, koja u dovoljnoj mjeri pokrivajući tipove staništa i vrste u skladu sa zahtjevima direktiva o pticama i staništima. Crna Gora pokazuje sposobnost upravljanja mrežom Natura 2000, uključujući davanje odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj solani i efikasno sprovođenje neophodnih mjera očuvanja koje dovode do poboljšanja statusa njene zaštite.
6. Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru **hemikalija, buke i civilne zaštite**, i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.
7. Što se tiče **klimatskih promjena**, Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU, posebno usvajanjem zakona o funkcionisanju Evropskog sistema trgovanja emisijama (EU ETS), u skladu sa EU ETS Direktivom 2003/87/EZ i njenim uzastopnim amandmanima. Crna Gora se dalje usklađuje sa relevantnim podzakonskim aktima o monitoringu i izvještavanju, akreditaciji i verifikaciji, registru Unije, besplatnoj dodjeli i aukciji. Crna Gora osigurava da postoji odgovarajući okvir za implementaciju EU ETS-a u cijelosti u pogledu praćenja, izvještavanja i provjere emisija gasova staklene bašte.
8. Crna Gora, u skladu sa Akcionim planom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU o životnoj sredini i klimatskim promjenama, značajno **povećava kapacitete upravnih tijela na svim nivoima**, uključujući inspekcijske službe, dodatno poboljšava koordinaciju rada i pokazuje da su sve odgovarajuće administrativne strukture i adekvatne obuke realizovane dovoljno ranije prije pristupanja kako bi se omogućila implementacija i sprovođenje pravne tekovine u svim sektorima ovog poglavlja.

Zajedničkom pozicijom su konstatovani sljedeći **zahtjevi Crne Gore za prelaznim periodima**:

* 1. EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 31. decembra 2027. godine za puno sprovođenje člana 13 stav 1 Direktive 2008/50/EZ o kvalitetu vazduha i čistijem vazduhu za Evropu, u dijelu koji se tiče primjene graničnih vrijednosti za suspendovane čestice PM10 za sjevernu kritičnu zonu kvaliteta vazduha i južnu kritičnu zonu;
  2. Do 31. decembra 2030. godine u pogledu člana 11 stav 2 Okvirne Direktive 2008/98/EZ o otpadu. U tom periodu, Crna Gora namjerava da sprovede direktivu kako slijedi:
     1. Pripreme za ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala kao što su papir, metal, plastika i staklo treba da se povećaju na najmanje 50 % cjelokupne težine;
     2. Pripreme za ponovnu upotrebu, reciklažu i druge načine ponovnog korišćenja materijala i neopasnog građevinskog otpada treba da se povećaju na najmanje 70% mase otpada.
  3. Do 31. decembra 2033. godine u pogledu člana 5 stav 2 tač. a, b, i c Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada. U ovom periodu, Crna Gora namjerava da postepeno smanji količinu komunalnog otpada koji se odlaže na postojeća neuređena odlagališta kako slijedi:
     1. Do 31. decembra 2025. godine, udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije biće smanjen na 75% ukupne količine (po masi) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 2010. godine – s najvećom godišnjom količinom od 109,500t;
     2. Do 31. decembra 2029. godine, biće smanjen na 50% – s najvećom godišnjom količinom od 73.000t;
     3. Do 31. decembra 2033. godine, biće smanjen na 35% – s najvećom godišnjom količinom od 36.500t.
  4. Do 31. decembra 2030. godine u pogledu člana 6 stav 1 Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. U ovom periodu, Crna Gora namjerava da preduzme neophodne mjere da bi ispunila ciljeve kojima je obuhvaćena cijela njena teritorija kako slijedi:
     1. Ponovo će se iskoristiti najmanje 50% i najviše 65% mase ambalažnog otpada;
     2. U okviru ovog opšteg cilja, recikliraće se najmanje 25% mase i najviše 45% mase svih ambalažnih materijala sadržanih u ambalažnom otpadu, pri čemu je udio mase svakog ambalažnog materijala najmanje 15%.
  5. Do 31. decembra 2027. godine u pogledu člana 7 stav 1 Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U ovom periodu, Crna Gora namjerava da primijeni načelo odgovornosti proizvođača i dostigne najmanje godišnje stope prikupljanja kako slijedi:
     1. Od 2024. godine, najmanja godišnja stopa prikupljanja biće 45%, izračunato na osnovu ukupne mase prikupljenog OEEO, u skladu s čl. 5 i 6 Direktive 2012/19/EU u datoj godini u Crnoj Gori, izraženo u procentima prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u Crnoj Gori u prethodne tri godine;
     2. od 2027. godine, najmanja godišnja stopa prikupljanja biće 65% prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u prethodne tri godine, ili 85% OEEO generisanog u Crnoj Gori.
  6. Do 31. decembra 2027. godine u pogledu člana 10 stav 1 Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima. U ovom periodu, Crna Gora namjerava da dostigne najmanje godišnje stope prikupljanja kako slijedi:
     1. Crna Gora će prvi put obračunati stopu prikupljanja do 2024. godine;
     2. Crna Gora će dostići sljedeće najmanje stope prikupljanja: 25% do 31. decembra 2023. godine i 45% do 31. decembra 2027.
  7. Do 31. decembra 2025. godine u pogledu člana 3 Direktive 96/59/EZ o odlaganju polihlorovanih bifenila (PCB) i polihlorovanih terfenila (PCT). Popis PCB biće završen tokom 2018. godine, dok će se dekontaminacija opreme raditi od 2019.
  8. EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim periodom do 31. decembra 2035. za potpunu primjenu člana 4.4. Direktive 2000/60/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda (Okvirne direktive o vodama-ODV), do primjene Direktive Savjeta 91/271/EEZ o komunalnim otpadnim vodama, za postizanje dobrog statusa voda, do 31. XII 2035.
  9. with regard to Article 4(4) of Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive-WFD) until the implementation of Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment (UWWT Directive) in order to achieve good water status.
  10. EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 31. decembra 2024. godine u pogledu poglavlja IV i Aneksa Direktive 2007/60/ EZ (Direktiva o poplavama), kada je u pitanju izrada planova za upravljanje rizikom od poplava.
  11. EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 31. decembra u pogledu članova 3, 4, 5, 6 i 7 Direktive 91/271/EEZ o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, koji se odnose na rokove za izgradnju sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.
  12. EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 1. januara 2030. godine za potpuno sprovođenje Poglavlja II (integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i Poglavlja V (isparljiva organska jedinjenja ) Direktive 2010/75/EU.

Navedeni prelazni periodu su nam i dalje (iako će se o njima konačan stav zauzeti tokom daljeg toka pregovora između Crne Gore i Evropske unije) bili polazište prilikom strateškog planiranja obaveza iz tih propisa.

Radna grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene (u daljem tekstu: Radna grupa za Poglavlje 27) je tokom 2019. detaljno analizirala zahtjeve EU u okviru svih **10 oblasti** koje su obuhvaćene ovim poglavljem[[1]](#footnote-1) i pripremila Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene koji definiše jasne korake u pogledu:

* aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se realizovale obaveze definisane završnim mjerilom odnosno tekstom Zajedničke pozicije EU za Poglavlje 27;
* načina realizacije definisanih aktivnosti;
* nadležne institucije koje su odgovorne za realizaciju definisanih obaveza;
* roka do kojeg je potrebno realizovati aktivnosti i
* izvora finansiranja sa procjenom potrebnih sredstava za realizaciju definisane aktivnosti (gdje je to bilo moguće precizno identifikovati).

Realizacijom aktivnosti definisanih u ovom Akcionom planu ispuniće se sve obaveze koje je EU definisala u Poglavlju 27 kako završnim mjerilima, tako i tekstom Zajedničke pozicije EU za Poglavlje 27. Akcionim planom su, takođe, definisane i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se realizovale i preostale obaveze iz Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena odnosno Akcionog plana Strategije (početno mjerilo), odnosno obaveze koje proističu iz Pregovaračke pozicije za poglavlje 27 koju je Vlada Crne Gore usvojila u februaru 2018.

**Akcioni plan definiše ukupno 233 obaveza,** koje su podijeljene na sljedeći način:

* **horizontalno zakonodavstvo: 14,**
* **kvalitet vazduha: 18,**
* **upravljanje otpadom: 35,**
* **kvalitet voda: 26,**
* **zaštita prirode 65: (od čega 18 u okviru AP za upravljanje Ulcinjskom Solanom),**
* **industrijsko zagađenje: 18,**
* **hemikalije: 30,**
* **buka: 12,**
* **civilna zaštita: 6 i**
* **klimatske promjene 9.**

Za realizaciju navedenih obaveza nadležno je **29 institucija**, i to: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo pravde, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za evropske integracije, Državno tužilaštvo, Skupština Crne Gore, jedinice lokalne samouprave, Uprava pomorske sigurnosti, Uprava za vode, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava carina, Uprava za ugljovodonike, Uprava za šume, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Javno preduzeće Nacionalni parkovi, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Centar za obuku sudija, Prirodnjački muzej i Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore. Pored navedenih institucija, nadležnost za sprovođenje definisanih mjera imaju i, upravljači zaštićenih područja, lokalna preduzeća za vodovod i kanalizaciju, operateri i organizacije civilnog društva.

Ovako definisan Akcioni plan predstavlja ključni strateški dokument za planiranje i sprovođenje obaveza u okviru Poglavlja 27 čijom realizacijom će se dostići interna spremnost za zatvaranje pregovora u ovom Poglavlju. Shodno Nacrtu programa rada Vlade za 2020. i Nacrtu Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020-2022, njegovo usvajanje, nakon konačnog usaglašavanja sa komentarima Evropske komisije, nadležnih državnih organa, kao i zainteresovane javnosti, uključujući i prilagođavanje usvojenoj metodologiji strateškog planiranja na nivou Vlade, predviđeno je tokom 2020.

Kako bi se osigurala blagovremena i kompletna realizacija obaveza u skladu sa definisanim nadležnostima i rokovima, **realizacija Akcionog plana će se pratiti na redovnim mjesečnim sastancima Radne grupe za Poglavlje 27. Izvještaj o realizaciji** Akcionog plana biće pripreman na polugodišnjem nivou (jun (za period januar-jun) i decembar (za period jul–decembar)) i dostavljan Vladi na upoznavanje i usvajanje. Isti izvještaj će biti preveden na engleski jezik kako bi se pravovremene informacije dostavljale Evropskoj komisiji u istim rokovima, te da bi postojala stalna informisanost nadležnih tijela Evropske komisije, naročito u susret održavanju redovnih godišnjih sastanaka Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana će se pripremati u koordinaciji šefa Radne grupe, tj. Pregovarača za Poglavlje 27, koordinatora za 10 podoblasti u okviru Radne grupe za Poglavlje 27 i sekretara/kontakt osobe za Poglavlje 27.

# HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja da se usklađuje s horizontalnim direktivama i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura njihovu efektivnu primjenu i sprovođenje na dan pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju rad koji je Crna Gora obavila na daljem usklađivanju svog zakonodavstva s pravnom tekovinom u ovom sektoru, uključujući s direktivama koje se odnose na **procjenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procjenu uticaja** (2011/92/EU izmijenjena Direktivom 2014/52/EU i Direktiva 2001/42/EZ) i Direktiva 2007/2/EZ INSPIRE. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikatori** | **Finansije** |
| 1.1. Jačanje kapaciteta na državnom i lokalnom nivou za primjenu EIA i SEA | Službenici zaduženi za primjenu SEA i EIA, kao i svi relevantni akteri, biće kontinuirano obučavani. | MRT  AZPŽS | Kontinuirano | Broj obučenih službenika na državnom i lokalnom nivou, nosilaca izrade SEA izvještaja i EIA elaborata, inspekcije, NVO sektora | €10.000 na godišnjem nivou iz budžeta MRT i drugih izvora |
| Organizacija 4 radionice godišnje za izgradnju kadrova. | Broj održanih radionica tokom godine |
| Kroz različite modele saradnje tražiće se način za angažovanje eksperata. | Broj angažovanih eksperata |
| 1.2. Kreirati kontrolni mehanizam za provjeru ocjene kvaliteta odluke koju donosi Komisija za procjenu uticaja na životnu sredinu, odnosno nadležni organi | Razmotriti primjere dobre prakse i modele u zemljama članicama EU | MRT | 2021. | Definisan dodatni model za provjeru ocjene kvaliteta odluke koju donosi Komisija za procjenu uticaja na životnu sredinu, tj. nadležni organi, u skladu s najboljom praksom EU | Nisu potrebna finansijska sredstva |
| Definisati adekvatan model |
| Izrada izvještaja na polugodišnjim nivou koji će sadržati statističke podatke vezano za broj izjavljenih/usvojenih žalbi | Broj izjavljenih žalbi  Broj postupaka vraćenih na ponovno odlučivanje |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja da se usklađuje s horizontalnim direktivama i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura njihovu efektivnu primjenu i sprovođenje na dan pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju rad koji je Crna Gora obavila na daljem usklađivanju svog zakonodavstva s pravnom tekovinom u ovom sektoru, uključujući s direktivama koje se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procjenu uticaja (2011/92/EU izmijenjena Direktivom 2014/52/EU i Direktiva 2001/42/EZ) i Direktiva 2007/2/EZ **INSPIRE**. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 1.3. Obrazovati Savjet za infrastrukturu prostornih podataka | Shodno čl. 17 Zakona infrastrukturi prostornih podataka, radi praćenja i pružanja stručne pomoći za uspostavljanje, funkcionisanje i održavanje infrastrukture prostornih podataka Vlada će obrazovati Savjet za infrastrukturu prostornih podataka.  Savjet će biti obrazovan na period od 4 godine. | Vlada  (na predlog MRT) | 2021. | Obrazovan Savjet za infrastrukturu prostornih podataka (predsjednik i 8 članova) | € 3.000 (budžet MRT) |
| 1.4. Formirati web stranicu posvećenu infrastrukturi prostornih podataka Crne Gore | Na web stranici MRT kreirati link za INSPIRE | MRT | decembar 2021. | Kreirana web stranica posvećena infrastrukturi prostornih podataka Crne Gore | €2.000 (budžet MRT) |
| Definisati sadržaj INSPIRE web stranice |
| Omogućiti pristup svim INSPIRE subjektima |
| 1.5. Izraditi Registar infrastrukture prostornih podataka koji predstavlja Registar javnih institucija u skladu sa Zakonom o infrastrukturi prostornih podataka | Definisati subjekte Zakona o infrastrukturi prostornih podataka (osnovni podaci o instituciji, odgovorne osobe, itd.) | MRT | decembar 2021. | Izrađen Registar infrastrukture prostornih podataka | €10.000 (budžet MRT) |
| Povezati subjekte Zakona s postojećim INSPIRE/IPP oblastima i učiniti javno dostupnim | Povezan Registar sa INSPIRE oblastima, kao i javno dostupan |
| 1.6. Izraditi Pravilnik o izvještavanju i monitoringu i pristupu skupovima i uslugama (servisima) prostornih podataka od strane institucija i tijela Zajednice | Prenijeti Odluku Komisije (EU) 2019/1372 оd 19.08.2019. o sprovođenju Direktive 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu praćenja i izvještavanja (C(2019) 6026), kao i Uredbu Komisije (EU) br. 268/2010 od 29.03.2010. o sprovođenju Direktive 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu pristupa skupovima i uslugama (servisima) prostornih podataka država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uslovima (SL L 83, 30.3.2010, str. 8.-9.) | MRT | Decembar 2021. | Pravilnik objavljen u Službenom listu | Nijesu potrebna finansijska sredstva |
| 1.7. Formirati Katalog metapodataka (do potpunog uspostavljanja Geoportala) | Kreirati metapodatke u skladu sa INSPIRE | MRT | 2022. | Kreiran Katalog metapodataka | €40.000 (budžet MRT) |
| Osigurati pronalaženje podataka i servisa kojima se može pristupati s jednog mjesta |
| Stvoriti tehničke preduslove koji će osigurati izradu metapodatka |
| Upisivanje u Katalog metapodataka IPP-a |
| 1.8. Organizovati obuke na temu jačanja kapaciteta vezano za primjenu Zakona o infrastrukturi prostornih podataka | Permanentno organizovati obuke u cilju stvaranja kadrova za potpunu primjenu INSPIRE direktive. | MRT | 2020-2021. | Broj održanih obuka  Broj obučenih službenika za potpunu primjenu INSPIRE direktive | Na godišnjem nivou €5.000 (budžet MRT) |
| 1.9. Uspostavljanje Geoportala | Realizacija administrativnih (koordinirajuće) i tehničkih aktivnosti u skladu s DSIP-om za INSPIRE Direktivu | MRT | 2025. | Uspostavljen funkcionalan i operativan Geoportal | Procjena potrebnih sredstava: €2.935.240 (inicijalni troškovi uspostavljanja za period tokom 2020-2025) + €626.660eura (održavanje na godišnjem nivou)  Dio novca biće potrebno izdvojiti iz drugih izvora, a dio iz Budžeta |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja da se usklađuje s horizontalnim direktivama i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura njihovu efektivnu primjenu i sprovođenje na dan pristupanja.** | | | | |
| **III) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU naglašava potrebu za daljim pripremama za djelotvorno sprovođenje i primjenu u pogledu **krivičnih djela protiv životne sredine** (Direktiva 2008/99/EZ) **i odgovornosti** (Direktiva 2004/35/EZ), kao i uspostavljanjem bilansa rezultata djelotvornog učešća i konsultacija s javnošću u procesima donošenja odluka. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 1.10. Organizovati treninge i obuke svih aktera krivično pravne zaštite | Svi relevantni akteri krivično pravne zaštite (nadležne inspekcije, sudstvo, državno tužilaštvo, organi uprave, itd.) zaduženi za primjenu Direktive o ekokriminalu, kao i Direktive o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, biće kontinuirano obučavani.  Planirane su po 4 radionice godišnje za izgradnju kadrova. | MRT  MP  Centar za obuku sudija | Kontinuirano | Broj obučenih sudija, inspektora, državnih tužilaca i državnih službenika | Na godišnjem nivou €10.000 (budžet MRT)  TAIEX i drugi izvori finansiranja |
| Kroz različite modele saradnje tražiće se način za angažovanje inostranih eksperata. | Broj angažovanih eksperata |
| 1.11. Na polugodišnjem nivou Crna Gora će kroz bilans rezultata izvještavati o sprovođenju Direktive o eko kriminalu i Direktive o odgovornosti za štetu u životnoj sredini | Izrada polugodišnjih izvještaja za EK o bilansu rezultata u primjeni ove dvije Direktive | MRT/MP/  nadležne inspekcije/ AZPŽS  Državno tužilaštvo i nadležni sudovi | Kontinuirano | Broj izvještaja upućenih EK za Direktive o eko kriminalu i Direktive o odgovornosti za štetu u životnoj sredini | Nisu potrebna finansijska sredstva |
| 1.12. Nastaviti kontinuirano učešće i konsultacije s javnošću u procesima donošenja odluka u skladu sa relevantnim zakonima i podzakonskim aktima | Izrada izvještaja odnosno statistike na polugodišnjem nivou koja se odnosi na konsultacije i učešće javnosti u procesu donošenja odluka | AZPŽS  MRT | Kontinuirano | Dostavljen polugodišnji izvještaj EK koji sadrži statistiku vezano za broj javnih poziva, angažovanih predstavnika civilnog sektora i NVO | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja da se usklađuje s horizontalnim direktivama i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura njihovu efektivnu primjenu i sprovođenje na dan pristupanja.** | | | | |
| **IV) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU naglašava značaj obezbjeđivanja vjerodostojnog finansijskog planiranja za buduće sprovođenje pravne tekovine. EU poziva Crnu Goru da aktivno učestvuje u postojećim mrežama EU za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikatori** | **Finansije** |
| 1.13. Funkcionisanje Eko fonda | Obezbjeđivanje administrativnih, kadrovskih i tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti odnosno izrada Pravilnika o radu Eko-fonda | Vlada Crne Gore | 2020. | Operativan Ekofond | Budžet  Donacije  Grantovi i sl.[[2]](#footnote-2) |
| 1.14. Učešće u postojećim mrežama EU za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine | Aktivno učešće na sastancima i doprinos u radu mreža EU u oblasti životne sredine (potrebna podrška Programa za pridruživanje EU za životnu sredinu (EPPA) projekta) | MRT i ostali nadležni organi | Kontinuirano | Broj sastanaka na kojima je CG prisustvovala  Broj službenika uključenih u rad postojećih mreža EU | Redovno plaćanje kontribucija koje će biti planirane u okviru budžeta nadležnih organ u iznosu od  *€ 10.000-15.000* |

# KVALITET VAZDUHA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora se u potpunosti usklađuje sa revidiranom Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija (Direktiva NEC 2016/2284/EU)** | | | | |
| **I) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje da je usklađivanje sa Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija određenih zagađujućih materija u vazduh (NEC Direktiva 2016/2284/EU) i dalje na čekanju i podstiče Crnu Goru da to smatra prioritetom. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha da bi se utvrdio odgovarajući pravni osnov za podzakonske akte kojima će se transponovati Direktiva 2016/2284/EU | Priprema Nacrta zakona | MRT | III kvartal 2023. | Zakon objavljen u Službenom listu | €5.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za 2023.) |
| Komunikacija sa EK |
| Usvajanje Predloga Zakona od strane Vlade |
| Donošenje Zakona od strane Skupštine |
| * 1. Donošenje Pravilnika o inventaru | Priprema Predloga pravilnika | MRT | I kvartal 2025. | Pravilnik objavljen u Službenom listu | €2.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za 2025.) |
| Objavljivanje Pravilnika u Sl. listu |
| * 1. Donošenje Pravilnika o Programu kontrole zagađivanja vazduha | Priprema Predloga pravilnika | MRT | II kvartal 2025. | Pravilnik objavljen u Službenom listu | €2.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za 2025.) |
| Objavljivanje Pravilnika u Sl. listu |
| * 1. Donošenje Pravilnika o praćenju uticaja na ekosisteme | Priprema Predloga pravilnika | MRT | III kvartal 2025. | Pravilnik objavljen u Službenom listu | €5.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za 2023.) |
| Obezbjeđenje ekspertske pomoći putem TAIEX instrumenta |
| Objavljivanje Pravilnika u Sl. listu |
| * 1. Donošenje Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama | Priprema Predloga Uredbe | MRT | Aktivnost će se realizovati nakon konačnog sporazuma EU i Crne Gore o obavezama smanjenja emisija | Uredba objavljena u Službenom listu | €5.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za godinu koja bude predviđena za realizaciju aktivnosti) |
| Komunikacija sa EK |
| Usvajanje Uredbe od strane Vlade |
| Objavljivanje Uredbe u Sl. listu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora predstavlja analizu troškova i efekata strategije kontrole emisija za period 2020-2030, koja će poslužiti kao osnova za konačni sporazum između EU i Crne Gore o njenim obavezama smanjenja emisija prema NEC direktivi** | | | | |
| **II) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Kao dio usklađivanja sa NEC Direktivom, od Crne Gore se traži da predstavi **ažuriranu analizu troškova strategije za kontrolu emisija za period 2020-2030**. na osnovu koje se za Crnu Goru utvrđuju adekvatne obaveze smanjenja emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom. Ta Analiza bi takođe trebalo da posluži za izradu nacionalnog programa za kontrolu zagađenja vazduha koji Crna Gora planira za 2019. godinu, određujući smjer djelovanja ka smanjenju emisija za period 2020-2030. godina.  EU poziva Crnu Goru da pruži detaljne informacije o zonama kvaliteta vazduha na sjeveru i jugu, trenutnom nivou PM10 i oksida azota u vazduhu za sve aglomeracije, **uključujući i finansijske informacije sa izvorima finansiranja**. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Izrada Nacrta programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | Nacrt programa mjera je izrađen kroz projekat “Upravljanje životnom sredinom zasnovano na dokazima, uz podršku sprovođenju Agende 2030 u Jugoistočnoj Evropi” koji sprovodi Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE) u saradnji sa MRT. | MRT | III kvartal 2020. | Pripremljen Nacrt programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | €13.000 (obezbijeđena od strane UNECE) |
| Dostavljanje Nacrta programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom EK na razmatranje | *Dostavljen Nacrt EU* (*Nacrt je već dostavljen na preliminarnu analizu ekspertima EPPA projekta i dobio je vrlo pozitivne ocjene*) |
| * 1. Izrada procjene troškova za sprovođenje mjera utvrđenih Programom mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | Procjena troškova sprovođenja mjera utvrđenih Nacrtom programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom je izrađena kroz projekat “Upravljanje životnom sredinom zasnovano na dokazima, uz podršku sprovođenju Agende 2030 u Jugoistočnoj Evropi” koji sprovodi UNECE u saradnji sa MRT, i sastavni je dio Nacrta programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | MRT | III kvartal 2020. | Pripremljen Nacrt programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | €5.500 (obezbijeđena od strane UNECE) |
| * 1. Dostavljanje detaljnih informacija o zonama kvaliteta vazduha na sjeveru i jugu, trenutnom nivou PM10 i oksida azota u vazduhu za sve aglomeracije, uključujući i finansijske informacije sa izvorima finansiranja. | Nacrt programa mjera koji je izrađen kroz projekat “Upravljanje životnom sredinom zasnovano na dokazima, uz podršku sprovođenju Agende 2030 u Jugoistočnoj Evropi” u saradnji UNECE i MRT će sadržati detaljne informacije o zonama kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, trenutnom nivou PM10 i oksida azota u vazduhu za sve aglomeracije, uključujući i finansijske informacije sa izvorima finansiranja | MRT | III kvartal 2020. | Pripremljen Nacrt programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | Nisu potrebna finansijska sredstva[[3]](#footnote-3) |
| * 1. Finalizacija Programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | Ažuriranje inventara emisija (uključujući rekalkulaciju inventara za period 2005-2018.) u saradnji sa Austrijskom agencijom za životnu sredinu  Dopuna Nacrta programa u skladu sa ažuriranim inventarom emisija (uključujući rekalkulaciju inventara za period 2005-2018.), sa procjenom smanjenja emisija u odnosu na 2005. | MRT | IV kvartal 2020. | Ažuriran inventar emisija  Ažuriran Program mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija obuhvaćenih NEC Direktivom | Budžet MRT (€10.000) |
| * 1. Finalizacija nove ažurirane Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2024. | Izrada Nacrta Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha | MRT/MEK, MPRR, MSP Opštine, NVO | IV kvartal 2020. | Strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2024. donijeta od strane Vlade | Nisu potrebna finansijska sredstva |
| Integrisanje Programa mjera za smanjenje emisija zagađujućih materija u ažuriranu Nacionalnu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha | I kvartal 2021. |
| Javne konsultacije sa svim zainteresovanim stranama |
| Donošenje Nacionalne strategije od strane Vlade |
| * 1. Implementacija Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha | Realizacija aktivnosti navedenih u Nacionalnoj strategiji | Nadležne institucije definisane u Nacionalnoj strategiji | 2021-2024. | Realizovane aktivnosti iz Nacionalne strategije (izraženo u apsolutnim ciframa i %) | Precizan iznos potrebnih finansijskih sredstava i njihovih izvora finansiranja biće naveden u Nacionalnoj strategiji koju će Vlada usvojiti u I kvartalu 2021. |
| * 1. Godišnje izvještavanje o implementaciji Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha | Izrada Godišnjih izvještaja o implementaciji Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha | MRT u saradnji sa nadležnim institucijama | I kvartal 2022.  I kvartal 2023.  I kvartal 2024.  I kvartal 2025. | Godišnji izvještaji o implementaciji Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha usvojeni od strane Vlade | Nisu potrebna finansijska sredstva |
| * 1. Uspostavljanje novog strateškog okvira u oblasti kvaliteta vazduha | Izrada nove Strategije upravljanja kvalitetom vazduha | MRT/MEK, MPRR, MSP Opštine, NVO | IV kvartal 2024. | Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha donijeta od strane Vlade | €5.000 (sredstva će biti obezbijeđena u budžetu MRT za 2024.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora godišnje izvještava o svojim emisijama u skladu sa Direktivom i Konvencijom o prekograničnom zagađenju vazduha na velike daljine.** | | | | |
| **III) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje da Crna Gora ne izvještava o svojim emisijama na godišnjoj osnovi prema LRTAP Konvenciji | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Ažuriranje inventara emisija za period 2012-2018. | Uz ekspertsku pomoć, kroz saradnju MRT i AZPŽS sa austrijskom agencijom za životnu sredinu ažurirati inventar emisija za period 2012-2018. | AZPŽS | II kvartal 2020. | Ažurirani inventar/izvještaj o inventaru za period 1990–2018. je dostavljen EIONET mreži i Sekretarijatu CLRTAP konvencije  <https://cdr.eionet.europa.eu/me/un/clrtap/iir/> | €59.000 (budžet MRT) |
| Izrada softverskog alata za redovno ažuriranje inventara i izvještavanje o emisijama na godišnjem nivou uz ekspertsku pomoć, koja je započeta kroz saradnju sa austrijskom Agencijom za životnu sredinu i (obavljena je prva faza obuke osoblja AZPŽS kroz rad na alatu tokom ažuriranja inventara). | IV kvartal 2020. |
| * 1. Redovno ažuriranje i redovno samostalno izvještavanje | Izrada inventara emisija za 2019. i informativnog izvještaja o inventaru | AZPŽS | I kvartal 2021. | Inventar za period 1990–2019 godina dostavljen EIONET mreži i Sekretarijatu CLRTAP konvencije | Nisu potrebna finansijska sredstva |
| Izrada inventara emisija kontinuirano svake godine | Kontinuirano na godišnjem nivou | Redovno objavljivanje izvještaja | Budžet AZPŽS |
| Izrada projekcija smanjenja emisija zagađujućih materija obuhvaćenih Direktivom 2016/2284/EU na osnovu ažuriranog inventara emisija zagađujućih materija u vazduh kontinuirano svake dvije godine počevši od 2023. | I kvartal 2023.  (kontinuirano svake dvije godine) | Projekcije emisija zagađujućih materija u vazduh dostavljene EIONET mreži i Sekretarijatu CLRTAP konvencije  2023. godine, pa kontinuirano svake dvije godine | Budžet AZPŽS za 2023. |
| Izrada prostorno disagregiranog inventara emisija i inventara emisija po ključnim izvorima kontinuirano svake 4 godine počevši od 2024. | II kvartal 2024. (kontinuirano svake 4 godine) | Prostorno disagregiran inventar dostavljen EIONET mreži i Sekretarijatu CLRTAP konvencije  2024. godine, pa kontinuirano svake 4 godine | Budžet AZPŽS za 2024. |
| * 1. Izgradnja kapaciteta AZPŽS | Zapošljavanje 1 dodatnog izvršioca za izradu inventara emisija (trenutno su angažovana 2 izvršioca)  Dalja obuka službenika za redovno ažuriranje inventara i izvještavanje o emisijama na godišnjem nivou | AZPŽS | 2021. | Zaposlen izvršilac  Obučeni svi službenici angažovani na poslovima ažuriranja inventara i izvještavanja o emisijama | Bruto zarada na godišnjem nivou, opremanje radnog mjesta €14.000(budžet AZPŽS)  Twinning Light projekat (€250.000)  Projekat „Capacity Building Initiative for Transparency–CBIT“ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora unapređuje pripremu za implementaciju pravne tekovine EU u** **ovoj oblasti redovnim preduzimanjem mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Crnoj Gori, posebno u područjima gdje su prekoračene granične vrijednosti EU za kvalitet vazduha, te razvijanjem ili ažuriranjem planova za kvalitet vazduha, kako je predviđeno Direktivom o kvalitetu vazduha i čistijem vazduhu u Evropi (Direktiva 2008/50/EC).** | | | | |
| **IV) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje usvajanje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha s Akcionim planom za 2017-2020. i podstiče Crnu Goru da unaprijedi rad na nacionalnom nivou za svrhe smanjivanja emisija iz glavnih izvora kao što su sagorijevanje čvrstih goriva za domaćinstva, saobraćaj i proizvodnja energije.  EU naglašava potrebu za intenziviranjem priprema za sprovođenje pravne tekovine, uključujući preduzimanje mjera za postepeno smanjenje zagađenja, ispod graničnih vrijednosti za određene zagađujuće materije, utvrđenih pravnom tekovinom. EU prima k znanju Planove kvaliteta vazduha koji su pripremljeni za opštine Pljevlja, Nikšić i Podgoricu. Crna Gora se podstiče da prioritet da sprovođenju ovih planova, i da, po potrebi, ažurira planove kako bi osigurala da je prekoračenje standarda EU što je moguće kraće. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Ažuriranje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2024. (veza s aktivnošću 2.10.) | Integrisanje Planova kvaliteta vazduha za sve 3 zone kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, uključujući posebne mjere za područja u kojima su zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti | MRT | I kvartal 2021. | Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2024. donijeta od strane Vlade | Procjena potrebnih sredstava, kao i izvori finansiranja, za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2024. biće izvršeni tokom ažuriranja Strategije, u zavisnosti od utvrđenih mjera |
| * 1. Sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha u periodu 2021-2024. (veza s aktivnostima 2.11. i 2.12) | U Akcionom planu koji ce činiti sastavni dio Nacionalne strategije biće utvrđen način realizacije svih mjera kojima se, između ostalog, postiže: a) sprovođenje pravne tekovine, uključujući preduzimanje mjera za postepeno smanjenje zagađenja, ispod graničnih vrijednosti za određene zagađujuće materije, utvrđenih pravnom tekovinom, kao i b) puna implementacija ažuriranih Planova kvaliteta vazduha za 3 uspostavljene zone u cilju osiguranja smanjenja prekoračenja standarda EU | MRT/MEK, MPRR  MPS  JLS  NVO | I kvartal 2021-IV kvartal 2024. | Godišnji izvještaji o sprovođenju Nacionalne strategije donijeti od strane Vlade sa podacima o realizaciji aktivnosti (izraženo u apsolutnim ciframa i %) | Procjena potrebnih sredstava, kao i izvori finansiranja, za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 202 -2024. a biće izvršena tokom ažuriranja Strategije, u zavisnosti od utvrđenih mjera |

# UPRAVLJANJE OTPADOM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **I) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Crna Gora se poziva da dodatno razjasni strukturu svog sistema upravljanja otpadom i da opredijeli odgovarajuća finansijska sredstva za infrastrukturne investicije u skladu s relevantnim propisima EU, uključujući hijerarhiju otpada. Pored toga, treba preduzeti mjere na jačanju administrativnih kapaciteta i podržati jačanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou i inspekcijske službe, kako bi se na djelotvoran način pripremilo za sprovođenje propisa EU u oblasti otpada.  EU poziva Crnu Goru da:  – Predstavi informacije o mjerama sprečavanja otpada koje treba preduzeti, uključujući utvrđivanje programa za sprečavanje otpada;  – Pripremi i predstavi planove za upravljanje otpadom koji sadrže informacije o svim tokovima otpada (uključujući opasni otpad, građevinski i otpad od rušenja i industrijski otpad) i rješenja za upravljanje njima;  – Izradi popis nagomilanog ,,istorijskog” opasnog otpada, unaprijedi karakterizaciju i kategorizaciju opasnog otpada u granama industrije; da osigura i obilježava lokacije gdje se skladišti opasni otpad; da sačini registar zagađivača;  – Preduzme aktivnosti na promovisanju spriječavanja industrijskog otpada i osigura ekološki ispravno odlaganje.   * Za građevinski i otpad od rušenja neophodno je više informacija o izgradnji reciklažnih centara i centara za transfer;   – Dostavi informacije o mjerama za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo;  – Da jasan opis lokacije i tehničke detalje vezane za deponije, koje nijesu usklađene sa zahtjevima Direktive 1999/31/EZ o deponijama. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom i relevantnih podzakonskih propisa | Izrada Nacrta Zakona | MRT | III kvartal 2020. | Sprovedena Javna rasprava | Nijesu potrebna finansijska sredstva |
| Organizovanje Javne rasprave | Pripremljen Izvještaj s Javne rasprave |
| Dostavljanje Nacrta na mišljenje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama |
| Konsultacija sa EK | Predlog Zakona utvrđen od strane Vlade |
| Izrada Predloga zakona i nacrta podzakonskih akata |
| * 1. Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2022-2026. | Izrada Predloga Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2022-2026. | MRT | 2022. | Izrađen Predlog Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2022-2026. | Projekat IPA 2016 ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“ |
| Organizovanje Javne rasprave | Sprovedena Javna rasprava i pripremljen Izvještaj s Javne rasprave |
| Dostavljanje Predloga Državnog plana na mišljenje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama | Usvojen Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2022-2026. od strane Vlade |
| Konsultacija sa EK |
| Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2022-2026. od strane Vlade I objavljivanje u Sluzbenom listu |
| * 1. Donošenje Lokalnih planova upravljanja otpadom (zasnovanih na Državnom planu upravljanja otpadom 2021-2026.) | Izrada Lokalnih planova upravljanja otpadom | JLS i MRT | 2022-2023. | Izrađeni Lokalni planovi upravljanja otpadom za JLS | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih JLS) |
| Organizovanje Javnih rasprava | Sprovedene Javne rasprave i pripremljeni Izvještaji s Javnih rasprava |
| Dostavljanje Lokalnih planova upravljanja otpadom na saglasnost MRT | Doneseni Lokalni planovi upravljanja otpadom za JLS |
| Donošenje Lokalnih planova od strane skupština JLS |
| 3.4. Predstaviti informacije o mjerama spriječavanja otpada koje treba preduzeti, uključujući utvrđivanje programa za spriječavanje otpada | Priprema Nacrta Državnog plana upravljanja otpadom za period 2022-2026. koji će sadržati sve navedeno (3.4-3.11), tj. kojim će detaljno biti preciziran sistem i struktura upravljanja otpadom u Crnoj Gori, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada  Organizovanje Javne rasprave o Nacrtu Državnog plana  Dostavljanje Predloga Državnog plana relevantnim institucijama na mišljenje  Upućivanje Predloga Državnog plana EK na mišljenje  Upućivanje Predloga Državnog plana Vladi Crne Gore na usvajanje.  Objavljivanje u Službenom listu  Izrada Lokalnih planova upravljanja otpadom za 24 JLS | MRT  MRT i JLS | I-IV kvartal 2021.  2021-2022. | Pripremljen Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2022-2026.  Sprovedena Javna rasprava  Pripremljen Izvještaj s Javne rasprave  Državni plan upravljanja otpadom za period 2022-2026. donijet od strane Vlade Crne Gore  Broj donijetih Lokalnih planova upravljanja otpadom od strane JLS | €1.3 miliona (Projekat IPA 2016: ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“)  Nijesu potrebna finansijska sredstva, a u slučaju potrebe biće obezbijeđena iz budžeta JLS |
| 3.5. Pripremiti i predstaviti planove za upravljanje otpadom koji sadrže informacije o svim tokovima otpada i rješenja za upravljanje njima |
| 3.6. Izraditi popis nagomilanog ,,istorijskog” opasnog otpada, unaprijediti karakterizaciju i kategorizaciju opasnog otpada; osigurati i obilježiti lokacije gdje se skladišti opasni otpad |
| 3.7. Preduzeti aktivnosti na promovisanju spriječavanja industrijskog otpada i osigurati ekološki ispravno odlaganje |
| 3.8. Obezbijediti više informacija o izgradnji reciklažnih centara i transfer stanica vezano za građevinski i otpad od rušenja |
| 3.9. Definisati mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo |
| 3.10. Dati jasan opis lokacije i tehničke detalje vezane za deponije, koje nijesu usklađene sa zahtjevima Direktive 1999/31/EZ o deponijama |
| 3.11. Izrada i davanje saglasnosti na planove upravljanja otpadom proizvođača otpada | Izrada Planova upravljanja otpadom od strane proizvođača otpada | Proizvođači otpada  AZPŽS | *Kontinuirano* | Broj planova upravljanja proizvođača otpada na koji je data saglasnost od strane AZPŽS | Nijesu potrebna finansijska sredstva (tj. iste snose proizvođači otpada) |
| Davanje saglasnosti na planove proizvođača otpada od strane AZPŽS |
| 3.12. Uspostavljanje Registra opasnog otpada u Crnoj Gori | Razviti softver za Registar opasnog otpada | AZPŽS | III kvartal 2020. | Uspostavljen Registar opasnog otpada | €265.000 (kroz projekat ,,Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom) |
| Obuka za službenike koji će rukovoditi registrom | Sprovedena obuka za službenike  Broj službenika obučenih da rukovode Registrom |
| Obuka za proizvođače otpada | Sprovedena obuka za proizvođače otpada[[4]](#footnote-4)  Broj proizvođača koji su učestvovali na obuci |
| 3.13. Sanacija lokacija za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada i lokacija nelegalnih odlagališta (postoji precizna evidencija istih za sve JLS) | Redovno ažuriranje spiska lokacija za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada i lokacija nelegalnih odlagališta za JLS  Donošenje Odluka o zatvaranju lokacija za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada  Lokacije nelegalnih odlagališta koje imaju do100 m3 uklanjaće se u okviru redovnih aktivnosti komunalnih preduzeća, od 100 do 1000 m3 otpada uradiće se plan sanacije, odnosno projekat sanacije za lokacije preko 1000 m3 otpada | JLS  MRT | *Kontinuirano*[[5]](#footnote-5) | Broj saniranih pomenutih lokacija, kao i procenat saniranih pomenutih lokacija od ukupnog broja lokacija | Precizna finansijska sredstva biće definisana u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2022-2026. (izvori finansiranja biće: JLS, kapitalni budžet, bilateralna saradnja sa državama članicama EU, IPA, međunarodne finansijske institucije, Eko fond) |
| 3.14. Izdvajanje finansijskih sredstava za pripremu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukture na godišnjem nivou | Prioritizacija i predlaganje projekata za Kapitalni budžet i Eko fond, na osnovu Državnog plana upravljanja otpadom  Identifikacija raspoloživih eksternih izvora finansiranja (EBRD, WBIF, SB, bilateralna saradnja sa državama članicama EU, IPA, itd) u saradnji sa DEU i međunarodnim finansijskim institucijama | MRT i JLS | *Kontinuirano* | Ukupna sredstva izdvojena za pripremu dokumentacije i izgradnju infrastrukture u skladu sa Državnim planom 2022-2026. na godišnjem nivou | Kapitalni budžet/Eko fond  EBRD, IPA, WBIF, bilateralna saradnja sa državama članicama EU, SB, itd.  Precizna finansijska sredstva biće definisana u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2022-2026.  Za izradu i reviziju projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor, za transfer stanica u opštini Mojkovac biće utrošeno 1.989.157 eura, a u opštini Andrijevica 623.017 eura (u toku je izgradnja transfer stanica u ovim opštinama).  Za izradu i reviziju projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Berane utrošeno je 18.020 eura. Za izvođenje radova biće utrošen iznos 1.285.487 eura, a procijenjena vrijednost za vršenje stručnog nadzora iznosi 50,000 eura.  Za sanaciju neuređenog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar, ugovorena je vrijednost za izradu dokumentacije i izvođenje radova u iznosu od 3.456.721 eura. Ugovorena vrijednost za vršenje usluga nadzora i revizije je 361.175 eura.  Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i transfer stanicom u opštini Pljevlja predviđeno je 30.000 eura (u toku je priprema za javni poziv za odabir obrađivača Glavnog projekta).  Procijenjena vrijednost za projektovanje i izgradnju reciklažnog dvorišta u opštini Kolašin je 210.000 eura (projekat je planiran po modelu „projektuj i izgradi“).  Za izradu predstudije izvodljivosti za izgradnju regionalnog centra upravljanja otpadom u opštini Bijelo Polje obezbijeđen je iznos od 150.000 eura (u završnoj je fazi izrada ove predstudije izvodljivosti – saradnja Ministarstva održivog razvoja i turizma i EBRD banke). |
| 3.15. Jačanje kapaciteta MRT, AZPŽS, JLS i MONSTAT-a | Organizovanje obuka za primjenu propisa i sprovođenje planova, kao i za vođenje statistike u oblasti upravljanja otpadom | MRT | *Kontinuirano* | Broj organizovanih obuka na godišnjem nivou  Broj službenika na državnom i lokalnom nivou, predstavnika komunalnih preduzeća koji su prošli obuku (po institucijama) | Sredstva će biti obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“  EPPA projekat |
| 3.16. Jačanje kapaciteta za inspekcijske službe na lokalnom i državnom nivou | Detaljno analiziranje rada inspekcijskih službi na lokalnom i državnom nivou | MRT | *Kontinuirano* | Broj donijetih rješenja od strane inspekcijske službe na godišnjem nivou na osnovu Zakona o upravljanju otpadom | Sredstva će biti obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanjaotpadom u Crnoj Gori“  EPPA projekat |
| Izrada prijedloga za unaprijeđivanje sistema inspekcijskog nadzora za sprovođenje Zakona o upravljanju otpadom | Pripremljen prijedlog unaprijeđenja sistema inspekcijskog nadzora u oblasti upravljanja otpadom |
| Organizovanje obuka za sprovođenje propisa | Broj organizovanih obuka na godišnjem nivou  Broj inspektora koji su prošli obuku |
| 3.17. Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | Izrada Predloga Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | MRT | *Kontinuirano u periodu 2026-2030.* | Izrađen Državni plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | IPA projekat za koji će se aplicirati za programski period 2021-2027. |
| Organizovanje Javne rasprave | Sprovedena Javna rasprava i pripremljen Izvještaj s Javne rasprave |
| Dostavljanje Predloga Državnog plana na mišljenje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama | Usvojen Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. od strane Vlade |
| Konsultacija sa EK |
| Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. od strane Vlade I objavljivanje u Službenom listu |
| 3.18. Donošenje Lokalnih planova upravljanja otpadom (zasnovanih na Državnom planu upravljanja otpadom 2026-2030.) | Izrada Lokalnih planova upravljanja otpadom | JLS i MRT | 2026-2027. | Izrađeni Lokalni planovi upravljanja otpadom za JLS | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih JLS) |
| Organizovanje Javnih rasprava | Sprovedene Javne rasprave i pripremljeni Izvještaji s Javnih rasprava |
| Dostavljanje Lokalnih planova upravljanja otpadom na saglasnost MRT | Doneseni Lokalni planovi upravljanja otpadom za JLS |
| Donošenje Lokalnih planova od strane skupština JLS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **II) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31. decembra 2030. u pogledu člana 11 stav 2 Okvirne Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Crna Gora namjerava da sprovede Direktivu kako slijedi:  a) Pripreme za ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala kao što su: papir, metal, plastika i staklo treba da se povećaju na najmanje 50% cjelokupne mase;  b) Pripreme za ponovnu upotrebu, reciklažu i druge načine ponovnog korišćenja materijala i neopasnog građevinskog otpada treba da se povećaju na najmanje 70% mase otpada. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.19. Pripreme za ponovnu upotrebu, reciklažu i druge načine ponovnog korišćenja materijala i neopasnog građevinskog otpada treba da se povećaju na najmanje 70% mase otpada | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS u pogledu izgradnje infrastrukture, jačanja kapaciteta i sl, koje se nalaze u funkciji ponovne upotrebe, reciklaže i drugih načina ponovnog korišćenja materijala i neopasnog građevinskog otpada. | MRT, JLS, komunalna preduzeća na lokalnom nivou, privredna društva, i ostale nadležne institucije prepoznate Državnim planom i Lokalnim planovima | *Kontinuirano, u periodu 2020-2030*. | Broj realizovanih mjera (apsolutne cifre i kao %) iz Državnog plana i Lokalnih planova, a koje se tiču ponovne upotrebe, reciklaže i drugih načina ponovnog korišćenja materijala i neopasnog građevinskog otpada  Fazno povećanje % ponovno upotrijebljenog, recikliranog i na druge načine ponovo korišćenog materijala i neopasnog građevinskog otpada na najmanje 70% mase otpada do 2030. | Kapitalni budžet/Eko fond, Budžet JLS, bilateralna pomoć, međunarodne finansijske institucije, donacije, biznis sektor (iznos neophodnih sredstava biće definisan u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2022-2026. i Lokalnim planovima upravljanja otpadom  Projekat IPA 2016 ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“ |
| Sprovođenje inspekcijskog nadzora | Nadležne inspekcije na lokalnom nivou | Broj donijetih rješenja od strane inspekcijske službe na godišnjem nivou na osnovu Zakona o upravljanju otpadom |
| 3.20. Implementacija Specifičnih planova implementacije za Direktivu o otpadu 2008/98/EZ, Direktivu o deponijama 1999/31/EZ, Direktivu 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktivu 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme, Direktivu 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima DSIP-a | Realizacija aktivnosti definisanih u DSIP-u. | MRT, JLS i ostale nadležne institucije | *Kontinuirano* | % sakupljenog otpada u odnosu na generisani otpad na teritoriji Crne Gore  Učešće odvojeno sakupljenih frakcija otpada  Učešće sakupljenog otpada koji je upućen na reciklažu  Broj reciklažnih dvorišta po regionima  Broj transfer stanica po regionu  Broj reciklažnih centara po regionima | Kapitalni budžet/Eko fond  Bilateralna pomoć  Međunarodne finansijske institucije  Precizna finansijska sredstva biće definisana u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2022-2026. |
|  |
| 3.21. Pripreme za ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala (papir, metal, plastika i staklo) | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS u pogledu izgradnje infrastrukture, jačanja kapaciteta i sl, koje se nalaze u funkciji ponovne upotrebe i recikliranja otpadnih materijala, kao što su: papir, metal, plastika i staklo | MRT, JLS, komunalna preduzeća na lokalnom nivou i ostale nadležne institucije prepoznate Državnim planom i Lokalnim planovima | *Kontinuirano, u periodu 2020-2030*. | Broj realizovanih mjera (apsolutne cifre i kao %) iz Državnog plana i Lokalnih planova, a koje se tiču pripreme za ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala  Fazno povećanje % ponovno upotrijebljenog i recikliranog materijala sa baznih 10% u 2020. na najmanje 50% cjelokupne mase do 2030.  Broj donijetih rješenja od strane inspekcijske službe na godišnjem nivou na osnovu Zakona o upravljanju otpadom | Kapitalni budžet/Eko fond i ostali izvori finansiranja (iznos neophodnih sredstava biće definisan u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2022-2026.)  Projekat IPA 2016 ,,Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“ |
| Sprovođenje inspekcijskog nadzora na svim nivoima | Nadležne inspekcije na lokalnom i državnom nivou |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **III) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31. decembra 2033. u pogledu člana 5 stav 2 tač. a, b, i c Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Crna Gora namjerava da postepeno smanji količinu komunalnog otpada koji se odlaže na postojeća neuređena odlagališta kako slijedi:   1. Do 31. decembra 2025, udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije biće smanjen na 75% ukupne količine (po masi) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 2010. godine – s najvećom godišnjom količinom od 109,500t; 2. Do 31. decembra 2029, biće smanjen na 50%–s najvećom godišnjom količinom od 73.000t; 3. Do 31. decembra 2033, biće smanjen na 35%–s najvećom godišnjom količinom od 36.500t. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.22. Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | Izrada Predloga Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | MRT | *Kontinuirano u periodu 2026-2030*. | Izrađen Predlog Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. | IPA projekat za koji će se aplicirati u odgovarajućem programskom periodu |
| Organizovanje Javne rasprave | Sprovedena Javna rasprava i pripremljen Izvještaj s Javne rasprave |
| Dostavljanje Predloga Državnog plana na mišljenje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama | Usvojen Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. od strane Vlade |
| Konsultacija sa EK |
| Usvajanje Državnog  plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2026-2030. od strane Vlade I objavljivanje u Sluzbenom listu |
| 3.23. Donošenje Lokalnih planova upravljanja otpadom (zasnovanih na Državnom planu upravljanja otpadom 2026-2030.) | Izrada Lokalnih planova upravljanja otpadom | JLS i MRT | 2026. | Izrađeni Lokalni planovi upravljanja otpadom za sve 24 JLS | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih JLS) |
| Organizovanje Javnih rasprava | Sprovedene Javne rasprave i pripremljeni Izvještaji s Javnih rasprava |
| Dostavljanje Lokalnih planova upravljanja otpadom na saglasnost MRT | Doneseni Lokalni planovi upravljanja otpadom za sve 24 JLS |
| Donošenje Lokalnih planova od strane skupština JLS |
| 3.24. Smanjiti količinu komunalnog otpada koji se odlaže na postojeća neuređena odlagališta | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS koje se nalaze u funkciji smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na postojeća neuređena odlagališta | MRT, JLS i ostali nadležni subjekti | do 31.12.2025. | Udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije smanjen na 75% ukupne količine (po masi) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 2010. (s najvećom godišnjom količinom od 109.500t) | Kapitalni budžet/Eko fond i ostali izvori finansiranja (iznos neophodnih sredstava biće definisan u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2026-2030.) |
| do 31.12.2029. | Udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije smanjen na 50% ukupne količine (po masi) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 2010. (s najvećom godišnjom količinom od 73.000t |
| do 31.12.2033. | Udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponije smanjen na 35% ukupne količine (po masi) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 2010. (s najvećom godišnjom količinom od 36.500t. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **IV) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31.12.2030. u pogledu člana 6 stav 1 Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Crna Gora namjerava da preduzme neophodne mjere da bi ispunila ciljeve kojima je obuhvaćena cijela njena teritorija kako slijedi:  1) Ponovo će se iskoristiti najmanje 50% i najviše 65% mase ambalažnog otpada;  2) U okviru ovog opšteg cilja, recikliraće se najmanje 25% mase i najviše 45% mase svih ambalažnih materijala sadržanih u ambalažnom otpadu, pri čemu je udio mase svakog ambalažnog materijala najmanje 15%. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.25 Uspostavljanje produžene odgovornosti proizvođača u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada | Sprovođenje Zakona o upravljanju otpadom i relevantnih podzakonskih akata koji preciziraju korake i aktivnosti na planu uspostavljanja produžene odgovornosti proizvođača u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada | MRT | 2022-2025. | Uspostavljen efikasan i efektivan mehanizam produžene odgovornosti proizvođača u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih MRT i Eko fond) |
| 3.26. Ponovno iskorišćavanje i recikliranje % ambalažnog otpada koji je definisan Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS koje se nalaze u funkciji ponovnog iskorišćavanja i recikliranja % ambalažnog otpada | MRT, JLS  Proizvođači i uvoznici | *Kontinuirano do 31.12.2030.* | Ponovo iskorišćeno najmanje 50% i najviše 65% mase ambalažnog otpada;  Reciklirano najmanje 25% mase i najviše 45% mase svih ambalažnih materijala sadržanih u ambalažnom otpadu (gdje je udio mase svakog ambalažnog materijala najmanje 15%) | Neophodna finansijska sredstva podnosiće pravna lica uključena u sistem produžene odgovornosti proizvođača |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **V) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31.12.2027. u pogledu člana 7 stav 1 Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, Crna Gora namjerava da primijeni načelo odgovornosti proizvođača i dostigne najmanje godišnje stope prikupljanja kako slijedi:   1. Od 2024. godine, najmanja godišnja stopa prikupljanja biće 45%, izračunato na osnovu ukupne mase prikupljenog OEEO, u skladu s čl. 5 i 6 Direktive 2012/19/EU u datoj godini u Crnoj Gori, izraženo u procentima prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u Crnoj Gori u prethodne tri godine; 2. Od 2027. godine, najmanja godišnja stopa prikupljanja biće 65% prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u prethodne tri godine, ili 85% OEEO generisanog u Crnoj Gori. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.27. Uspostavljanje produžene odgovornosti proizvođača u oblasti otpadne električne i elektronske opreme | Sprovođenje Zakona o upravljanju otpadom i relevantnih podzakonskih akata koji preciziraju korake i aktivnosti na planu uspostavljanja produžene odgovornosti proizvođača u oblasti otpadne električne i elektronske opreme | MRT | 2022. | Uspostavljen efikasan i efektivan mehanizam produžene odgovornosti proizvođača u oblasti električne i elektronske opreme | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih MRT i Eko fond) |
| 3.28. Smanjivanje godišnje stope prikupljanja električne i elektronske opreme stavljene u promet u Crnoj Gori, u skladu sa Direktivom 2012/19/EU | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS koje se nalaze u funkciji smanjivanja godišnje stope prikupljanja električne i elektronske opreme stavljene u promet u Crnoj Gori | MRT, JLS  Proizvođači i uvoznici | 2024. | Najmanja godišnja stopa prikupljanja iznosi 45%, izračunato na osnovu ukupne mase prikupljenog OEEO, u skladu s čl. 5 i 6 Direktive 2012/19/EU u datoj godini u Crnoj Gori, izraženo u procentima prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u Crnoj Gori u prethodne tri godine. | Neophodna finansijska sredstva podnosiće pravna lica uključena u sistem produžene odgovornosti proizvođača |
| 2027. | Najmanja godišnja stopa prikupljanja iznosi 65% prosječne mase električne i elektronske opreme stavljene u promet u prethodne tri godine, ili 85% OEEO generisanog u Crnoj Gori. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **VI) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31.12.2027. u pogledu člana 10 stav 1 Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, Crna Gora namjerava da dostigne najmanje godišnje stope prikupljanja kako slijedi:  1) Crna Gora će prvi put obračunati stopu prikupljanja do 2024. godine;  2) Crna Gora će dostići sljedeće najmanje stope prikupljanja: 25% do 31.12.2023. i 45% do 31.12.2027. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.29. Uspostavljanje produžene odgovornosti proizvođača u oblasti baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora | Sprovođenje Zakona o upravljanju otpadom i relevantnih podzakonskih akata koji preciziraju korake i aktivnosti na planu uspostavljanja produžene odgovornosti proizvođača u oblasti baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora | MRT | 2022. | Uspostavljen efikasan i efektivan mehanizam produžene odgovornosti proizvođača u oblasti baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora | Nijesu potrebna finansijska sredstva (u slučaju potrebe obezbijediće ih MRT i Eko fond) |
| 3.30 Smanjivanje godišnje stope prikupljanja baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora, u skladu sa Direktivom 2006/66/EZ | Realizacija aktivnosti definisanih Državnim planom i Lokalnim planovima u 24 JLS koje se nalaze u funkciji smanjivanja godišnje stope prikupljanja baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora | MRT, JLS  Proizvođači i uvoznici | 2023. | Po prvi put obračunata stopa prikupljanja baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora | Neophodna finansijska sredstva podnosiće pravna lica uključena u sistem produžene odgovornosti proizvođača |
| Do 31.12.2024. | Smanjene stope prikupljanja na 25% |
| Do 31.12.2027. | Smanjene stope prikupljanja na 45% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora odlučuje o svom sistemu upravljanja otpadom i posvećuje odgovarajuće finansiranje infrastrukturnim investicijama, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU, uključujući hijerarhiju otpada. Crna Gora uspostavlja programe prevencije otpada, priprema planove upravljanja otpadom (WMP) i usvaja mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo.** | | | | |
| **VII) Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Do 31. decembra 2025. u pogledu člana 3 Direktive 96/59/EZ o odlaganju polihlorovanih bifenila (PHB) i polihlorovanih terfenila (PHT). Popis PHB biće završen tokom 2018. godine, dok će se dekontaminacija opreme raditi od 2019. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 3.31. Uspostavljanje sistema održivog ekološkog upravljanja PCB-ijem | Izrada inventara opreme koja sadrži PCB > 50 ppm | MRT | *Kontinuirano do 2021.* | Uspostavljen inventar opreme koja sadrži PCB | $3,5 miliona GEF projekat ,,Održivo ekološko upravljanje PCB-ijem u Crnoj Gori” koji se realizuje u saradnji MRT i UNDP)  Projekat predviđa i ulaganje privrede, CEDIS-a (12.151.851 USD) i UNIPROM KAP-a (7.401.840 USD). |
| Unaprjeđivanje objekata za skladištenje kako bi oni zadovoljili ekološke standarde | Broj unaprijeđenih objekata za skladištenje PCB-a |
| Izrada posebnih planova za upravljanje PCB od strane vlasnika PCB | Broj izrađenih planova za upravljanje PCB-em |
| Institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta aktera odgovornih za upravljanje PCB | Broj obuka organizovanih na godišnjem nivou;  Broj aktera čiji predstavnici su učestvovali na obuci. |
| Primjena inspekcijskih mjera radi kontrole sprovođenja upravljanja PCB, praksi u cilju bolje primjene zakonskih odredbi | Broj donijetih rješenja od strane UIP |
| 3.32. Odlaganje/tretiranje opreme i otpada koji sadrže PCB | Odabir BAT/BEP za odlaganje PCB |
| Konačno odlaganje opreme i otpada kontaminiranog PCB-jem u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i zahtjevima međunarodnih sporazuma |
| 3.33. Identifikovanje lokacija kontaminiranih PCB-ijem i sanacija na ekološki održiv način | Izrada popisa kontaminiranih lokacija | Izrađen popisa kontaminiranih lokacija |
| Utvrđivanje prioriteta i mapiranje najvećih ekoloških opterećenja |
| Definisanje Akcionog plana za upravljanje/rješavanje lokacija kontaminiranih PCB-ijem | Doniijet Akcioni plan za rješavanje lokacija kontaminiranih PCB-em |
| Izrada projekata za brzo sprovođenje Akcionog plana |
| 3.34. Informisanje javnosti, podizanje svijesti i edukacija | Utvrđivanje plana za podizanje javne svijesti | Broj promotivnih aktivnosti u vezi sa PCB-ijem |
| Nadogradnja postojećih alatki (smjernice, priručnici, uputstva) najnovijim podacima i informacijama |
| Kontinuirano sprovođenje plana za podizanje javne svijesti |
| Obuka stručnjaka za održivo upravljanje opremom i otpadom koji sadrži PCB |
| Integrisati pitanje PCB u kurikulum odgovarajućih fakulteta | Broj fakulteta koji imaju predmet koji se bavi temom upravljanja opremom koja sadrži PCB |
| 3.35. Istraživanje, razvoj i monitoring | Uvođenje monitoringa PCB u nacionalni sistem za praćenje životne sredine | Monitoring PCB-a uveden u nacionalni sistem za praćenje životne sredine |
| Uvođenje pitanja PCB u sistem praćenja javnog zdravlja |

# KVALITET VODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU ima u vidu trenutni nivo usklađenosti zakonodavstva i poziva Crnu Goru da intenzivira svoj rad u ovom pogledu, naročito u pogledu usvajanja odredbi, koje nijesu obuhvaćene vaţećim Zakonom o vodama. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Nastaviti sa realizacijom aktivnosti na unapređenju kontrole kvaliteta vode za ljudsku upotrebu | Sprovođenje monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu  Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima, provjeri, usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu  Donošenje Pravilnika o sanitarno-tehničkim, higijenskim i drugim uslovima koje moraju da ispunjavaju sistemi za javno vodosnabdijevanje kojim bi se mogli definisati djelovi iz Direktive komisije (EU) 2015/1787 o izmjeni priloga II i III Direktive 98/83/EZ, a tiču se dijela koji se odnosi na procjenu rizika i planova za sigurnost vode koji se potenciraju izmjenom predmetne Direktive.(npr. definisati ko odobrava Planove za sigurnost vode ili samokontrolu i sl). | MZ  IJZCG | *Kontinuirano*  *I kvartal 2021*  *I kvartal 2021* | Kvalitet vode za piće | *Sredstva se obezbjeđuju na godišnjem nivou u okviru budžeta nadležnih institucija* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da se pripremi za usklađivanje sa i sprovođenje Direktive 2008/56/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u oblasti politike morske životne sredine i da prezentuje relevantne planove.  EU ohrabruje Crnu Goru da nastavi svoj rad u okviru Barselonske konvencije – kao i drugim relevantnim pravnim okvirima, naročito Strategije EU za Dunavski region i Strategije EU za Jadranski i Jonski region – kako bi doprinijela sprovođenju ekosistemskog pristupa i postizanju dobrog ekološkog statusa svoje morske životne sredine. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donijeti relevantna podzakonska akta kojima se dodatno transponuje Okvirna direktiva o morskoj strategiji u skladu sa Zakonom o zaštiti morske sredine (,,Sl. list CG“ br. 73/19) | Izrada nacrta podzakonskih akata u skladu s ovlašćenjima datim u zakonu odnosno podzakonskih akata kojim će se:   * propisati način analize svojstava i karakteristika kao i listu karakteristika početnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, * definisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, * propisati način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, * propisati sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa, bliži sadržaj programa mjera za zaštitu morske sredine, * detaljnije propisati izvještavanje EK o stanju morske sredine i preduzetim aktivnostima za njenu zaštitu, odnosno prenijeti prilozi Okvirne direktive o morskoj strategiji i pripadajuća Odluka. | MRT s relevantnim subjektima | 2021. | Broj podzakonskih akata objavljenih u Službenom listu | Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbijeđena su kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“. Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR.  EPPA projekat |
| Dostavljanje Nacrta propisa na mišljenje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama; |
| Dostavljanje Nacrta propisa EK na mišljenje |
| Donošenje propisa i objavljivanje u Službenom listu Crne Gore. |
| * 1. Uspostaviti GIS bazu podataka i ažurirati bazu svih dostupnih podataka o stanju morskog ekosistema u Crnoj Gori | Uspostavljanje baze svih dostupnih podataka o stanju morskog ekosistema u Crnoj Gori | MRT s relevantnim subjektima | 2022. | Uspostavljena GIS baza svih dostupnih podataka o stanju morskog ekosistema u Crnoj Gori i ažurirana postojeća bazu podataka | Sredstva za navedene aktivnosti obezbijeđena su kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“.  Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Utvrđivanje nedostataka u dostupnosti podataka | Utvrđeni nedostaci u dostupnosti podataka |
| Pripremiti program istraživanja morskog ekosistema-prikupljanja podataka koji će djelimično obezbijediti nadoknađivanje nedostataka; | Pripremljen program istraživanja morskog ekosistema |
| Ažuriranje uspostavljene baze podataka s obrađenim podacima–rezultatima sprovedenog Programa istraživanja |
| * 1. Sprovesti pripremljeni program istraživanja morskog ekosistema primjenom ekosistemskog pristupa | Sprovesti terenski rad i prikupljanje podataka na osnovu pripremljenog programa istraživanja morskog ekosistema | MRT s relevantnim subjektima | 2021. | Terenski rad i prikupljanje podataka na osnovu pripremljenog programa istraživanja morskog ekosistema sproveden i pripremljen izvještaj s terena | Sredstva za navedene aktivnosti obezbijeđena su kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“. Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Analiza i obrada prikupljenih podataka |
| Priprema izvještaja o sprovedenom programu istraživanja |
| * 1. Pripremiti početnu procjenu stanja morskog ekosistema na osnovu dostupnih podataka | Priprema dokumenta ,,Početna procjena stanja morske sredine“ na osnovu dostupnih podataka o stanju morskog ekosistema u Crnoj Gori na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine i relevantnog podzakonskog akta | MRT s relevantnim subjektima | 2022. | Dokument ,,Početna procjena stanja morske sredine“ pripremljen i dostavljen EK na mišljenje | Sredstva za navedene aktivnosti su obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“. Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Dostavljanje Nacrta Početne procjene relevantnim institucijama na mišljenje |
| Dostavljanje Informacije o pripremljenoj Početnoj procjeni Vladi Crne Gore |
| Upućivanje dokumenta Početna procjene EK na mišljenje |
| Usklađivanje finalne verzije dokumenta Početna procjene stanja morske sredine s EK |
| * 1. Pripremiti dokument ,,Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ | Pripremiti dokument ,,Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ na osnovu početne procjene stanja morske sredine na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine i relevantnog podzakonskog akta | MRT s relevantnim subjektima | 2022. | Dokument ,,Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ pripremljen i dostavljen EK na mišljenje | Sredstva su obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“.  Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Dostaviti Nacrt dokumenta relevantnim institucijama na mišljenje |
| Dostaviti Informaciju o pripremljenom dokumentu ,,Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ Vladi Crne Gore |
| Uputiti dokument ,,Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ EK na mišljenje |
| Usklađivanje finalne verzije dokumenta s EK |
| * 1. Definisati ciljeve i indikatore za postizanje dobrog ekološkog statusa morske sredine | Pripremiti dokument ,,Ciljevi i indikatori za postizanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ shodno početnoj procjeni stanja morske sredine i utvrđenom dobrom ekološkom statusu morske sredine, na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine i relevantnog podzakonskog akta | MRT s relevantnim subjektima | 2022. | Dokument ,,Ciljevi i indikatori za postizanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ pripremljen i dostavljen EK na mišljenje | Sredstva za navedene aktivnosti su obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“.  Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Dostaviti Nacrt dokumenta relevantnim institucijama na mišljenje |
| Dostaviti Informaciju o pripremljenom dokumentu Vladi Crne Gore |
| Uputiti dokument ,,Ciljevi i indikatori za postizanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“ EK na mišljenje |
| Usklađivanje finalne verzije dokumenta s EK |
| * 1. Uskladiti postojeći nacionalni godišnji Program monitoringa morske sredine sa zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji kroz pripremu novog programa monitoringa uz mogućnost dodatnog prikupljanja podataka | Pripremiti dokument ,,Program monitoringa morske sredine“ usklađen sa zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji shodno početnoj procjeni stanja morske sredine, utvrđenom dobrom ekološkom statusu morske sredine i ciljevima i indikatorima za postizanje dobrog ekološkog statusa morske sredine, na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine i relevantnog podzakonskog akta | MRT s relevantnim subjektima | 2023. | Dokument ,,Program monitoringa morske sredine“ usklađen sa zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji, pripremljen i dostavljen EK na mišljenje | Sredstva za navedene aktivnosti su obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“.  Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Dostaviti Nacrt Programa monitoringa relevantnim institucijama na mišljenje |
| Dostaviti Informaciju o pripremljenom dokumentu Vladi Crne Gore |
| Uputiti dokument Program monitoringa morske sredine EK na mišljenje |
| Usklađivanje finalne verzije dokumenta s EK |
| * 1. Pripremiti Program mjera za dostizanje ili održavanje dobrog ekološkog statusa morske sredine | Pripremiti dokument ,,Program mjera za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog statusa morske sredine“, na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine i relevantnog podzakonskog akta | MRT s relevantnim subjektima | 2024. | Program mjera za dostizanje ili održavanje dobrog ekološkog statusa morske sredine pripremljen i dostavljen EK na mišljenje | Sredstva za navedene aktivnosti su obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“. Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR. |
| Dostaviti Nacrt Programa mjera relevantnim institucijama na mišljenje |
| Dostaviti Informaciju o pripremljenom dokumentu Vladi Crne Gore |
| Uputiti dokument EK na mišljenje |
| Usklađivanje finalne verzije dokumenta s EK |
| * 1. Donijeti Strategiju zaštite morske sredine | Pripremljen Nacrt Strategije zaštite morske sredine koja se sastoji iz prethodno pripremljenih dokumenata: Početna procjena stanja morske sredine, Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa morske sredine, Ciljevi i indikatori dobrog stanja morske sredine, Program monitoringa morske sredine i Program mjera, u skladu sa zahtjevima direktive | MRT s relevantnim subjektima | 2025. | Pripremljen Izvješaj s javne rasprave povodom Strategije zaštite morske sredine | Sredstva će biti obezbijeđena kroz redovni budžet MRT, shodno nacionalnim zakonskim procedurama |
| Sprovedena javna rasprava o Nacrtu Strategije zaštite morske sredine |
| Dostavljanje Predloga Strategije zaštite morske sredine relevantnim institucijama na mišljenje | Strategija zaštite morske sredine donijeta od strane Vlade |
| Upućivanje Predloga Strategije zaštite morske sredine EK na mišljenje |
| Upućivanje Predloga Strategije zaštite morske sredine Vladi Crne Gore na usvajanje |
| * 1. Uspostaviti i održavati funkcionalnu bazu podataka za potrebe izvještavanja po Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji - Uspostaviti sistem u cilju obezbjeđivanja izvještavanja o implementaciji Direktive | Nadovezujući se na aktivnost 4.6. objediniti sve dostupne podatke o stanju morske sredine u bazu podataka, shodno zahtjevima za sprovođenje programa monitoringa iz MSFD i pripadajuće Odluke | AZPŽS s drugim relevantnim subjektima | 2024. (baza podataka)  Izvještavanje nakon ulaska CG u EU | Uspostavljena baza podata u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine funkcionalna za skladištenje podataka, vizualizaciju i izvještavanje i sprovođenju Okvirne direktive o morskoj strategiji | Sredstva za navedene aktivnosti su djelimično obezbijeđena iz projekta IPA 2016 „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“ za dio koji se odnosi na kompletiranje i uspostavljanje GIS baze podataka. Za aktivnosti 4.2 do 4.11 u okviru ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 945.000 EUR.  Za uspostavljanje baze za potrebe izvještavanja po Direktivi odnosno njeno održavanje, sredstva će biti obezbijeđena u okviru redovnog budžeta AZPŽS. |
| Shodno Zakonu, uspostavlja se i vodi informacioni sistem za morsku sredinu, u okviru informacionog sistema zaštite životne sredine |
| Izvještavanje EK o pripremi/reviziji Strategije zaštite mora i njenih sastavnih djelova kao i redovno godišnje izvještavanje o sprovođenju programa monitoringa morske sredine |
| Redovno održavanje baze podataka koje podrazumijeva ažuriranje podataka, izvještavanje i eventualno potrebna softverskih rješenja | Baza podataka se redovno održava kroz ažuriranje podataka, tehničko održavanje i nadgradnju |
| * 1. Nastaviti rad u okviru Barselonske konvencije i njenih protokola kroz redovno učešće nacionalnih predstavnika na sastancima strana potpisnica Konvencije i njenih protokola, kao i sprovođenje aktivnosti u skladu sa usaglašenim Planom rada Mediteranskog akcionog plana | Nacionalni predstavnici za Barselonsku konvenciju i njene Protokole redovno učestvuju na sastancima, i prate/koordiniraju aktivnosti predviđene usvojenim programom rada Konvencije na dvogodišnjim Konferencijama strana potpisnica.  Protokoli Barselonske konvencije koje je Crna Gora do sada ratifikovala su: Protokol o saradnji u sprječavanju zagađivanja Sredozemnog mora sa brodova i borbi protiv zagađivanja u slučaju udesa, Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti, Protokol o podučjima pod posebnom zaštitom i biodiverzitetu Sredozemlja, Protokol o prevenciji zagađivanja Sredozemnog mora putem prekograničnih kretanja opasnih otpada i njihovog odlaganja i Protokol o integralnom upravljanju priobalnim područjem Sredozemlja.  Dodatno, u okviru sprovođenja Barselonske konvencije Crna Gora učestvuje u subregionalnom projektu „Implementacija ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje prostora morskog područja“, dok se očekuje učešće u predstojećem regionalnom Med Programu koji će se finansirati iz regionalnih GEF 6 sredstava. U toku su pripreme i usaglašavanje prioritetnih regionalnih projektnih aktivnosti koje će se finansirati iz regionalnih GEF 7 sredstava kao nastavak MED Programa. Takođe, Crna Gora je učestvovala i učestvuje u pilot projektima koji se tiču smanjenje morskog otpada „marine litter“ i u tom kontekstu aktivnostima o pitanjima održive potrošnje i proizvodnje, iz sredstava koja se izdvajaju iz bilateralne saradnje UNEP/MAP i Republike Italije za Albaniju, BiH i Crnu Goru. | MRT/AZPŽS/JPMD/i Uprava pomorske sigurnosti | *Kontinurano* | Broj sastanaka kojima su nacionalni predstavnici za Barselonsku konvenciju i njene Protokole učestvovali tokom godine  Nacionalni predstavnici za Barselonsku konvenciju i njene Protokole redovno dostavljaju potrebne informacije i izvještavaju o stepenu sprovođenja konvencije na dvogodišnjem nivou uz konsultacije s nadležnim resorima | Aktivnosti se kontinuirano finansiraju iz budžeta Mediteranskog akcionog plana ili donatora regionalnih/subregionalnih projektnih aktivnosti. |
| * 1. Nastaviti rad u okviru Strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) kroz redovno učešće nacionalnih predstavnika na sastancima svih tematskih stubova (TSG1 – Plavi rast, TSG2 – Povezivanje regiona, TSG3 – Kvalitet životne sredine i TSG4 – Održivi turizam), kao i sprovođenje usaglašenih podregionalnih projektnih aktivnosti | Nacionalni predstavnici za EUSAIR redovno učestvuju na sastancima stubova i prate/koordiniraju aktivnosti predviđene subregionalnim projektnim aktivnostima | MRT s drugim relevantnim subjektima | *Kontinurano* | Broj sastanaka kojima su prisustvovali nacionalni predstavnici za EUSAIR tokom godine  Nacionalni predstavnici za EUSAIR aktivno obezbjeđuju koordinaciju i sprovođenje projektnih aktivnosti | Aktivnosti se finansiraju iz projekta „Facility Point“ koji finansira Adrion i donatora usaglašenih subregionalnih projektnih aktivnosti. |
| * 1. Nastaviti rad u okviru Strategije EU za Dunavski region (EUSDR) kroz redovno učešće nacionalnih predstavnika na sastancima za sve oblasti, kao i sprovođenje usaglašenih projektnih aktivnosti | Nacionalni predstavnici za EUSDR redovno učestvuju na sastancima za sve oblasti i prate/koordiniraju aktivnosti predviđene subregionalnim projektnim aktivnostima | KEI sa relevantnim subjektima | *Kontinurano* | Broj sastanaka kojima su prisustvovali nacionalni predstavnici za EUSDR tokom godine | Aktivnosti se finansiraju iz projekta |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU dalje prima k znanju činjenicu da treba da se izrade planovi, do kraja 2021. godine, konkretno **planove upravljanja za dva riječna sliva**.  Crna Gora treba da pripremi punu **implementaciju pravne tekovine** **vezane za upravljanje riječnim slivovima.** Stoga, EU poziva Crnu Goru da osigura da je plan upravljanja riječnim slivom izrađen za svaku oblast riječnog sliva koja se u cjelosti nalazi na njenoj teritoriji, i da osigura koordinaciju međunarodnih planova za upravljanje riječnim slivovima. Tamo gdje takav plan ne postoji, Crna Gora treba da izradi planove upravljanja riječnim slivovima kojima su obuhvaćeni bar djelovi međunarodnog riječnog sliva koji se nalaze na njenoj teritoriji (član 13 Direktive 2000/60/EZ). Crna Gora treba da osigura da će se sprovesti analiza karakteristika, uticaja na površinske i podzemne vode i ekonomska analiza upotrebe vode za svaki riječni sliv ili bar dio međunarodnog riječnog sliva koji se nalazi na njenoj teritoriji (član 5 Direktive 2000/60/EZ). Crna Gora treba da osigura uspostavljanje programa za praćenje statusa voda kako bi se uspostavio sveobuhvatan i koherentan pregled statusa voda u sklopu svakog riječnog sliva (član 8 Direktive 2000/60/EZ). | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Usvajanje Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva koji obuhvataju djelove međunarodnog rječnog sliva koji se nalaze na teritoriji Crne Gore u cilju obezbjeđenja koordinacije međunarodnih planova za upravljanje riječnim slivovima | Sprovesti Javnu raspravu o Nacrtu planova | MPRR  UzV  ZHMS | IV kvartal 2021. | Sprovedena Javna rasprava i pripremljen Izvješaj sa Javne rasprave | Finansijska sredstva u iznosu od EUR 1,9 mil EUR obezbijeđena kroz projekat IPA 2014-2020 „Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori“ |
| Dostaviti Predlog Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva Vladi na usvajanje | Planovi upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva donijeti od strane Vlade |
| * 1. Uspostavljanje programa za praćenje statusa voda kako bi se uspostavio sveobuhvatan i koherentan pregled statusa voda u sklopu svakog riječnog sliva, shodno članu 8 Direktive 2000/60/EZ | Donošenje Godišnjih programa monitoringa voda u skladu sa Zakonom o vodama | MPRR | Kontinuirano na godišnjem nivou, u IV kvartalu tekuće za narednu godinu | Godišnji programi monitoringa voda donijeti na godišnjem nivou od strane Vlade | Budžet MPRR na godišnjem nivou |
| * 1. Sprovođenje analize karakteristika, uticaja na površinske i podzemne vode i ekonomske analize upotrebe vode za svaki riječni sliv ili bar dio međunarodnog riječnog sliva koji se nalazi na teritoriji Crne Gore, shodno članu 5 Direktive 2000/60/EZ, u okviru Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva | Sprovesti Javnu raspravu o Nacrtu planova | MPRR  UzV  ZHMS | IV kvartal 2021. | Sprovedena Javna rasprava i pripremljen Izvješaj sa Javne rasprave | Finansijska sredstva u iznosu od 1.9 mil EUR obezbijeđena kroz projekat IPA 2014-2020 „Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori“ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje usvajanje Kodeksa dobre poljoprivredne prakse. Osim toga, EU konstatuje namjeru Crne Gore da nadogradi sistem za upravljanje vodama do 2019. godine, uključujući za praćenje koncentracije nitrata.  U skladu s Direktivom 91/676/EEZ, EU poziva Crnu Goru da preduzme sve neophodne korake da dalje definiše zone ranjive na nitrate i usvoji akcione programe s obaveznim mjerama u pogledu označenih ranjivih zona. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 4.18. Definisati zone ranjive na nitrate shodno Direktivi 91/676/EEZ | Priprema Analize dostupnih podataka i uslova životne sredine u cilju identifikovanja novih potencijalnih zona ranjivih na nitrate | MPRR | IV kvartal 2022. | Objavljena Analiza na web site-u MPRR | Finansijska sredstva u iuznosu od 2, 399 500 mil. biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“ |
| 4.19. Usvojiti Akcione programe s obaveznim mjerama u pogledu označenih ranjivih zona | Priprema Akcionih programa za identifikovane ranjive zone koji će sadržati mjere za zaštitu voda od zagađivanja nitratima iz poljoprivrednih izvora | MPRR  UzV  ZHMS | IV kvartal 2022. | Broj ranjivih zona  Donošenje akcionih programa za sve identifikovane ranjive zome | Sredstva će biti obezbijeđena kroz IPA 2016 projekat „Podrška upravljanju i monitoringu u upravljanju vodama u Crnoj Gori“ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 31. decembra 2024. godine u pogledu poglavlja IV i Aneksa Direktive 2007/60/ EZ (Direktiva o poplavama), kada je u pitanju izrada planova za upravljanje rizikom od poplava. EU poziva Crnu Goru da dostavi detaljan plan sprovođenja, uključujući vremenski raspored i ključne etape za sprovođenje Direktive o poplavama, kao i plan ulaganja i detaljan plan sprovođenja za jačanje kapaciteta organa nadležnih za vode. EU posebno poziva Crnu Goru da dostavi informacije o metodologijama koje se koriste i nadležnim organima kada su u pitanju članovi 4, 5, 6, 7, 9 i 10 direktive. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Priprema i objavljivanje preliminarne procjene rizika od poplava (čl. 4 i 5 Direktive ) | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa definisanim dinamikom na projektu i važećim propisima, između ostalog, Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i Plana upravljanja rizicima od poplava i objavljivanje na internet stranicama MPRR i UZV | MPRR  UzV | Kraj 2020/ početak 2021. | Objavljivanje preliminarne procjene rizika od poplava na sajtu UzV | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama“ |
| * 1. Izrada i objavljivanje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava (čl. 6 Direktive ) | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa definisanim dinamikom na projektu i važećim propisima, između ostalog, Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i Plana upravljanja rizicima od poplava i objavljivanje na internet stranicama MPRR i UZV | MPRR  UzV | IV kvartal 2022. | Broj mapa opasnosti i mapa rizika od poplava objavljenih na sajtu UzV | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama“ |
| * 1. Obezbjeđenje učešća javnosti u postupku izrade plana upravljanja rizicima od poplava, kao i usklađivanje sa planovima upravljanja vodama na rječnom slivu. (čl. 9 i 10 Direktive ) | Organizovanje javne rasprave povodom Nacrta plana | MPRR  UzV | 2024. | Organizovana javna rasprava | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama“ |
| Integrisanje komentara nakon završene Javne rasprave | Izrađen Izvještaj sa javne rasprave |
| * 1. Priprema i objavljivanje Planova upravljanja rizikom od poplava (čl. 7 Direktive) | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa definisanim dinamikom na projektu i važećim propisima, između ostalog, Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i Plana upravljanja rizicima od poplava i objavljivanje na internet stranicama MPRR i UZV | MPRR  UzV | 2024. | Objavljivanje planova upravljanja rizikom od poplava | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama“ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Što se tiče Direktive o vodi za kupanje, Crna Gora je pozvana da dostavi informacije o sljedećem:  – Daljem usklađivanju s članovima u kojima se opisuju, utvrđuju i procjenjuju uzroci zagađenja;  – Praćenju i procjeni vode za kupanje, na osnovu kojih treba pripremiti klasifikaciju mjesta za kupanje | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Prikupljanje dostupnih podataka koji opisuju, utvrdjuju i procjenjuju uzroke zagađenja voda za kupanje. | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa definisanom dinamikom na projektu i važećim propisima | MPRR  UzV  JPMD | II kvartal 2021. | Broj utvrđenih uzroka zagađenja | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama |
| * 1. Izrada Programa monitoringa voda za kupanje | Donošenje Programa monitoringa voda za kupanje od strane Vlade | MPRR | IV kvartal 2021 | Donijeti Program monitoringa voda za kupanje | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Procjena i klasifikacija voda za kupanje na osnovu monitoringa voda za kupanje | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa Programom monitoringa voda za kupanje | MPRR  JPMD  JLS | IV kvartal 2022. |  | Finansijska sredstva biće obezbijeđena kroz projekat IPA 2016 „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama“ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora ostvaruje značajan napredak u usklađivanju pravne tekovine EU u sektoru voda, uključujući zakonodavstvo o vodi za piće, i Direktivi 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike o morskoj sredini. Crna Gora imenuje nadležne organe za pitku vodu i izrađuje planove upravljanja riječnim slivovima za svaki vodni sliv koji se nalazi u cijelosti na njenoj teritoriji, uključujući dijelove međunarodnih vodnih područja koja se nalaze na njenoj teritoriji.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim razdobljem do 31. decembra u pogledu članova 3, 4, 5, 6 i 7 Direktive 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, koji se odnose na rokove za izgradnju sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. EU primjećuje da bi u tom razdoblju trebala da bude završena izgradnja sistema za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji zadovoljavaju zahtjeve pravne tekovine. Kako bi zahtjev Crne Gore ocijenio u potpunosti, EU poziva Crnu Goru da dostavi informacije o utvrđivanju osjetljivih područja i sadašnje stanje u pogledu sistema za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Crna Gora, takođe, treba da dostavi plan sprovođenja, uključujući podatke o troškovima i izvorima finansiranja, jačanju administrativnih kapaciteta, vremenski raspored i ključne etape. Plan će morati da odražava prioritete utvrđene tom direktivom i da obuhvata odvojene specifikacije za različite kategorije. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Implementacija Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. | *U Prilogu 1 je dat pregled i dinamika aktivnosti* | MRT | 2035. | Udio prečišćenih otpadnih voda u odnosu na ukupne količine otpadnih voda u skladu sa nacionalnim popisima (%)  Broj PPOV-a  Obuhvat uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima (% stanovnika)  Indikator gustine mreže za sakupljanje otpadnih voda (broj korisnika po km mreže i m mreže po korisniku)  Dužina kanalizacione mreže po opštinama | Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine, predviđene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 472 miliona € iz kojih će se potpuno izgraditi postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i proširiti kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim aglomeracijama (37).  U strukturi finansiranja predviđeno je učešće EU fondova (bespovratnih sredstava) 255,4 miliona € (54%), dok su nacionalna sredstva predviđena kroz Državni budžet, lokalne budžete, Eko fond, predviđeni u iznosu od 201 milion € (43 %) i ostali izvori (krediti, bilaterala..). Obezbeđenje finansijskih sredstava za implementaciju Plana, nije predviđeno jednokratno, već u višegodišnjem periodu do 2035.  Od ukupnih sredstava (472 miliona €), procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih PPOV-a iznose 131 milion eura, dok je za proširenje kanalizacione mreže i povezivanje novih objekata potrebno izdvojiti 212 milliona eura, dok su ostali troškovi vezani za rekonstrukciju kolektorskog sistema i sl. |
| * 1. Uspostavljanje sistema izvještavanja o sprovođenju Plana upravljanja otpadnim vodama do 2035. | Radi praćenja sprovođenja dokumenta propisnao je da se radi Izvještaj koji sadrži:   * osnovne podatke (datum izvještavanja, referentni datum za utvrđivanje neusklađenosti ili predstojećih rokova, kontakt podatke osobe koja izvještava); * podatke o kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2.000 ekvivalent stanovnika koji ne ispunjavaju zahtjeve na referentni datum; * podatke o kolektorskim sistemima ili individualnim i drugim odgovarajućim sistemima u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2.000 ekvivalent stanovnika za koje su na referentni datum postojali krajnji rokovi; * podatke o uređajima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) aglomeracija sa opterećenjem jednakim ili većim od 2.000 ekvivalent stanovnika koji ne ispunjavaju zahtjeve na referentni datum; * podatke o uređajima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV) aglomeracija sa opterećenjem jednakim ili većim od 2.000 ekvivalent stanovnika za koje su na referentni datum postojali predstojeći rokovi; * podatke o sadašnjem i očekivanom ukupnom projektovanom kapacitetu opterećenja organskom materijom i troškove ulaganja; * podatke koje treba razmotriti prilikom izvještavanja o sprovođenju Programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. | MRT | Kontinuirano na dvogodisnjem nivou pocev od 2022. | Donošenje Izvještaja o sprovođenju Plana upravljanja otpadnim vodama od strane Vlade na dvogodišnjem nivou (prvi 2022) | Sredstva za navedenu aktivnost se na dvogodisnjem nivou obezbjedjuju kroz redovan budzet MRT |

# ZAŠTITA PRIRODE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **U oblasti zaštite prirode, Crna Gora dostavlja Komisiji liste predloženih lokacija Natura 2000, koja u dovoljnoj mjeri pokriva tipove staništa i vrste u skladu sa zahtjevima direktiva o pticama i staništima.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi svoje djelovanje na pripremi kompletne liste lokacija za mrežu NATURA 2000, kako za kopnena, tako i za morska područja. EU naglašava da Crna Gora treba dodatno da osigura upravljanje lokacijama i praćenje stanja očuvanosti staništa i vrsta, do dana pristupanja. EU poziva Crnu Goru da nastavi istraživanje i sakupljanje naučnih podataka čime će se omogućiti označavanje tih lokacija. EU dalje poziva Crnu Goru da Komisiji podnese spisak predloženih lokacija. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikatori izvještavanja[[6]](#footnote-6)** | **Finansije** |
| * 1. Upotpunjavanje osnove za definisanje Nature 2000 područja, u okviru nastavka terenskih istraživanja, koja podrazumijeva: dalje unapređenje znanja o obavezama i metodologiji vezanim za uspostavljanje Natura 2000 kroz sprovođenje obuka; finalizovanje referentnih lista staništa i vrsta u nastavku terenskog rada i dopuna kataloga staništa Crne Gore u nastavku terenskog rada. | Organizovanje praktičnih obuka o metodologiji terenskih istraživanja (katalogu staništa, načinu prikupljanja podataka, korišćenju aplikacje za prikupljanje podataka, obradu podataka) | MRT  AZPŽS | *Kontinuirano do dvije godine prije ulaska CG u EU* | Broj obuka o metodologijama Nature 2000 | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz IPA III (program 2021-2022)  Državni budžet za 2020.  EPPA projekat  GEF7 |
| Realizacija daljeg terenskog rada i integrisanje podataka u referentnim listama o novim vrstama i/ili staništima koji su prisutni u Crnoj Gori sa Priloga Direktive o staništima i/ili Direktive o pticama na osnovu preporuka stručnjaka koji realizuju terenski rad ukoliko se iste pronađu | Definisane referentne liste staništa i vrsta |
| Realizacija daljeg terenskog rada i integrisanje podataka o stanišnim tipovima i njihovog daljeg opisa u katalogu staništa Crne Gore, sa Priloga Direktive o staništima od strane stručnjaka koji realizuju terenski rad za staništa | Dopunjen katalog staništa |
| * 1. Prikupljanje podatka na terenu za pripremu prijedloga pSCI i SPA (mapiranje staništa i prikupljanje podataka o vrstama sa lica mjesta) | Organizacija i kontinuirana realizacija terenskog rada timova stručnjaka za kopnena i morska staništa, vrste uključujući ptice.  U kontekstu navedenog, tokom 2019. realizovane su sljedeće aktivnosti:   * Kroz podršku Vlade SR Njemačke kroz CSBL prekogranični projekat koji implementira GIZ, u Albaniji i Crnoj Gori, mapiranje staništa Skadarskog jezera (crnogorskog dijela); * Kroz projekat ,,Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore“ koji je pokrenut od strane MRT i finansira se iz GEF-a u određenoj mjeri, sakupljanju podataka po metodologiji Nature 2000 u kopnenom obalnom (do 400m nadmorske visine) i morskom regionu (3 buduća morska zaštićena područja- Platamuni, Katič i Ostrvo stari Ulcinj). * od strane AZPŽS, iz Budžeta Crne Gore, u iznostu 200.000 eura, mapiranje 5 lokacija koje nisu bile predmet IPA 2016 projekta ,,Uspostavljanje Nature 2000” | AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | *Kontinuirano do dvije godine prije ulaska CG u EU* | % mapirane kopnene teritorije za stanišne tipove i vrste  % mapirane teritorije za morska staništa i vrste  % mapirane teritorije za ptičije vrste | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz projekta IPA III (program 2021-2022)  EPPA projekat  Dalje sredstva će biti planirana kroz:  IPA 2019  GEF7  Državni budžet  LIFE |
| Nastavak aktivnosti mapiranja od 2020. nadalje za pSCI i SPA za ostatak teritorije u Crnoj Gori |
| * 1. Priprema i sprovođenje analize nedostataka (gap analiza u GIS-u i na bazi preporuka stručnog tima koji učestvuje u terenskom radu) postojećih podataka i podataka koji su potrebni za ocjenu stanja očuvanosti i reprezentativnosti vrsta i staništa | Objedinjavanje svih dostupnih podataka u GIS-u i sprovođenje konsultacija sa stručnim timovima koji realizuju terenski rad o nedostacima i nesigurnostima koje treba daljim terenskim radom dopuniti i provjeriti | AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | 2024. | Izrađena Gap analiza | Sredstva će biti planirana kroz:  GEF7  Državni budžet  LIFE |
| * 1. Pripremiti predlog lokacija shodno prethodno definisanim kriterijumima putem objedinjavanja i analize svih podataka dobijenih kao rezultat terenskog rada i sprovođenjem stručnih konsultacija | Preklopiti sve podatake, dobijene kroz višegodišnji terenski rad, o staništima i vrstama u GIS-u od strane GIS stručnjaka | AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | *Kontinuirano do dvije godine prije ulaska CG u EU* | Pripremljen predlog lokacija shodno predhodno definisanim kriterijumima | Sredstva će biti planirana kroz [[7]](#footnote-7):  Državni budžet  LIFE |
| Realizacija detaljnih konsultacija stručnjaka koji su učestvovali u terenskom radu i njihova detaljna analiza podataka sakupljenih kroz terenski rad |
| Na osnovu analize podataka stručnog tima i njihovih preporuka dalje definisati granice predloga područja pSCI i SPA |
| * 1. Pripremiti Standardnu formu za podatke (SDF) za svaki pSCI i SPA | Popunjavanje SDF od strane stručnih timova koji su realizovali terenski rad za svako predhodno definisano područje pSCI i SPA | AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | *Do dvije godine prije ulaska CG u EU* | SDF za svaki SCI i SPA popunjeni | Sredstva će biti planirana kroz [[8]](#footnote-8):  Državni budžet |
| * 1. Sprovođenje javnih konsultacija o predlogu područja pSCI i SPA | Organizacija i realizacija javnih rasprava o predlogu područja Nature 2000 | MORT  AZPŽS | *Kontinuirano od definisanja predloga područja do dvije godine prije ulaska CG u EU* | Javne konsultacije realizovane- broj javnih konsultacija | Sredstva će biti planirana kroz [[9]](#footnote-9):  Državni budžet |
| * 1. Definisati opšte mjere za status očuvanja i zaštite predloženih pSCI i SPA | Na bazi konsultacija i preporuka stručnog tima za staništa i vrste izraditi opšte mjere za status očuvanja i zaštite predloženih pSCI i SPA | AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | *Do dana ulaska CG u EU* | Opšte mjere za status očuvanja i zaštite predloženih pSCI i SPA definisane | Sredstva će biti planirana kroz [[10]](#footnote-10):  Državni budžet  IPA III (Program 2021-2022)  LIFE |
| * 1. Donijeti Akt o proglašenju ekološke mreže | Izrada Akta o proglašenju ekološke mreže od strane MRT i donošenje Akta od strane Vlade | MORT  AZPŽS | *Do dana ulaska CG u EU* | Akt o proglašenju ekološke mreže utvrđen | *Sredstva nisu neophodna* |
| * 1. Definisati predlog dopune Anexa Direktive o staništima i/ili Direktive o pticama (ukoliko se utvrdi da je relevantno tokom terenskih istraživanja) | Sprovesti konsultacije stručnjaka koji su prikupljali podatke na terenu za staništa i vrste uključujući ptice u svrhu razmatranja potrebe definisanja relevantnih predloga dopune Anexa Direktive o staništima i/ili Direktive o pticama  Ukoliko se utvrdi potrebnim i opravdanim za odabrane vrste/staništa koji mogu ispuniti kriterijume, stručni tim će ispuniti formu za kandidovanje dopune Anexa Direktive o staništima i/ili Direktive o pticama i dostaviti EK na razmatranje | MORT  AZPŽS  MPRR | *Do dvije godine prije ulaska CG u EU* | Predlog izmjena/dopuna Priloga direktiva definisan (ukoliko se utvrdi da je relevantno nakon terenskog rada ) | Sredstva će biti planirana kroz [[11]](#footnote-11): Državni budžet  IPA III (Program 2021-2022)  LIFE |
| * 1. Pripremiti osnovu za uspostavljanje sistema monitoringa stanja očuvanosti staništa i vrsta | Kroz međunarodnu ekspertsku podršku izraditi dugoročni nacrt plana za monitoring staništa i vrsta uključujući ptice | MRT  AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | *Kontinuirano do ulaska CG u EU* | Izrađen nacrt plana monitoringa | Sredstva će biti planirana kroz [[12]](#footnote-12): IPA III (Program 2021-2022)  GEF 7  LIFE  Državni budžet |
| Sprovesti obuke o metodologiji prikupljanja i obrade podataka, kao i izvještavanja | Broj realizovanih obuka |
| Tehnički opremiti nadležne intitucije | Spisak nabavljene opreme za monitoring nadležnih institucija |
| * 1. Uspostaviti sistem u cilju obezbjeđivanja izvještavanja o implementaciji Direktive - definisanje obaveze prikupljanja podataka i vođenje evidencije potrebne za pripremu izvještaja od strane svih nadležnih institucija | Definisanje načina organizacije i prikupljanja podataka, kao i obrade neophodnih informacija od strane svih nadležnih institucija za potrebe izvještavanja o primjeni svih aspekata Zakona o zaštiti prirode odnosno Direktive o staništima i Direktiva o pticama | MRT  AZPŽS  UIP (ekološka inspekcija, inspekcija za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, veterinarska inspekcija, ribarska inspekcija) | *Do dana ulaska CG u EU* | Uspostavljen sistem u cilju obezbjeđivanja izvještavanja o implementaciji Direktive- definisane obaveze prikupljanja podataka i vođenje evidencije podataka potrebnih za pripremu izvještaja o primjeni Direktive o pticama i Direktive o staništima, svih nadležnih institucija | Sredstva će biti planirana kroz [[13]](#footnote-13):  LIFE  Državni budžet |
| Definisati obavezu institucija da uspostave baze podataka i vode redovne evidencije |
| * 1. Uspostavljanje i održavanje funkcionalne baze podataka za potrebe izvještavanja po Direktivi o pticama i Direktivi o staništima | Izrada softvera za pohranjivanje i analizu potrebnih podataka | AZPŽS | *Kontinuirano do ulaska CG u EU* | Uspostavljena baza podataka za potrebe izvještavanja po Direktivi o pticama i Direktivi o staništima | Sredstva će biti planirana kroz [[14]](#footnote-14):  LIFE  Državni budžet |
| Održavanje i ažuriranje softverskog rešenja | Obezbijeđeno održavanje baze podataka |
| * 1. Ojačati kapacitete nadležnih institucija i upravljača | Organizovanje i realizacija obuka za sprovođenje sistema monitoringa vrsta i staništa sa priloga direktiva, definisanja i sprovođenja mjera upravljanja, metoda (sistema) stroge zaštite vrsta | MORT  AZPŽS  MPRR  UIP  Upravljači zaštićenih područja (JPNP, JPMD i upravljači na nivou lokalnih samouprava) | *Kontinuirano* | Broj obuka | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022)  EPPA projekat  Dalje sredstva će biti planirana kroz:  IPA 2019  LIFE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora pokazuje sposobnost upravljanja mrežom Natura 2000, uključujući davanje odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj solani i efikasno sprovođenje neophodnih mjera zaštite, što vodi poboljšanju njenog statusa očuvanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU naglašava značaj efikasnog upravljanja područjima Natura 2000 i obezbjeđivanja adekvatnog sistema zaštite za sve strogo zaštićene vrste, uključujući ptice. EU poziva Crnu Goru da demonstrira svoje kapacitete za upravljanje mrežom Natura 2000 obezbjeđivanjem djelotvornog upravljanja postojećim nacionalnim zaštićenim područjima, davanjem odgovarajućeg statusa zaštite ulcinjskoj Solani i efikasnim sprovođenjem neophodnih mjera očuvanja koje dovode do poboljšanja njenog statusa očuvanosti i označavanjem zaštićenih morskih područja i obezbjeđivanjem njihovog efikasnog upravljanja.  Pored toga, EU poziva Crnu Goru da nastavi izgradnju sveobuhvatnog sistema stroge zaštite vrsta i da pokaže svoju djelotvornost u aktivnostima izdavanja dozvola u morskoj životnoj sredini, kao što su seizmička ispitivanja za istraživanja nafte i gasa, kao i na kopnu obezbjeđivanjem održivih lovnih praksi.  EU naglašava značaj dalje izgradnje administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite prirode, posebno na regionalnom i lokalnom nivou, uključujući javne institucije za upravljanje nacionalnim i parkovima prirode i drugim zaštićenim područjima, kao i u pogledu inspekcijskih službi (inspekcija za zaštitu prirode i veterinarska inspekcija). EU takođe naglašava potrebu za daljim razvojem koordinacionih mehanizama i kontinuiranim poboljšanjem saradnje između brojnih administrativnih organa uključenih u implementaciju i primjenu *acquis-ja* u ovoj oblasti. U tom smislu, EU poziva Crnu Goru da predloži Akcioni plan za rješavanje ovog pitanja. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Unaprijeđenje stručnih kapaciteta nadležnih upravljača zaštićenih područja | Organizovanje i realizacija obuka za:   * adekvatno definisanje i primjenu mjera zaštite ciljnih staništa i vrsta u cilju očuvanja njihovog povoljnog statusa očuvanosti; * izrade planova upravljanja po metodologiji i dobroj praksi za definisanje mjera zaštite staništa i vrsta u cilju očuvanja njihovog povoljnog statusa očuvanosti (teoretske obuke i izrada pilot plana upravljanja); * upravljanje lokacijama u smislu fizičke zaštite na dobrim primjerima prakse; * sprovođenje monitoringa i metodologije izvještavanja; * obavljanje poslova čuvanja (fizičke zaštite) zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra u skladu sa članovima 105 i 106 Zakona o zaštiti prirode (zaposleni u Službi zaštite). | Upravljači zaštićenih područja (JPNP i JPMD)  Lokalne samouprave  MRT | *Kontinuirano* | Broj realizovanih obuka po definisanim temama | Finansijska sredstva biće obezbijeđena/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022)  Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022)  Eko-fond  Državni budžet  LIFE |
| * 1. Jačanje administrativnih kapaciteta službi zaštite i stručnih službi upravljača JPMD, JPNP, lokalnih uprava i ostalih upravljača zaštićenih područja | Zapošljavanje novih službenika u okviru Službe za kontrolu JPMD za poslove zaštite zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra, a u skladu sa članovima 105 i 106 Zakona o zaštiti prirode (1 zaposleni za zaštićena područja na teritoriji Ulcinja, 1 zaposleni za zaštićena područja na teritorijama Bara i Budve, i 1 zaposleni za zaštićena dobra na području Boke Kotorske) | Upravljači zaštićenih područja (JPNP i JPMD)  Lokalne samouprave  MRT | *Kontinuirano* | Broj novih zaposlenih službenika | Sredstva će biti planirana kroz:  Budžet upravljača i JLS |
| Dodatno zapošljavanje stručnjaka u JP NP iz oblasti botanike, šumarstva, ornitologije, herpetologije, mamologije, ihtiologije, dok se za ostale upravljače treba uraditi analizu potreba u cilju efikasnog upravljanja budućim Natura 2000 područjima | Broj novih zaposlenih službenika |
| Unaprijediti profesionalnu strukturu službe zaštite nacionanih parkova uvođenjem kvalifikovanih rendžera i njihovim obučavanjem za upravljanje Natura 2000 područjima | Broj obuka za rendžere |
| Zapošljavanje službenika u lokalnim samoupravama tako da se bar jedna osoba po lokalnoj samoupravi bavi samo pitanjima zaštite prirode | Broj novih zaposlenih službenika koji se bave pitanjima zaštite prirode u LS |
| * 1. Kampanja podizanja javne svijesti (šira javnost, vlasnici zemljišta, poljoprivrednici, lovci, lokalno stanovništvo itd.) o pitanjima vezanim za uspostavljanje i upravljanje budućih područjima Nature 2000, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu prirode | Izrada brošura i lifleta o Naturi 2000 | MRT  AZPŽS | *Kontinuirano do dana ulaska CG u EU* | Broj izrađenih brošura i lifleta o Naturi 2000 | Sredstva će biti planirana kroz:  LIFE  Državni budžet |
| Sprovođenje konsultativnih i edukativnih sastanaka i radionica | Broj konsultativnih i edukativnih sastanaka i radionica |
| Medijska kampanja | Izvještaj o realizaciji |
| * 1. Tehničko opremanje upravljača za adekvatno vršenje poslova fizičke zaštite i stručnih poslova monitoringa, u skladu sa specifičnim potrebama | Nabavka opreme (uniforme i lična oprema zaštitara, terenska vozila, kamere, dronovi, čamci, durbini, dvogledi itd.) | Upravljači zaštićenih područja (JPNP i JPMD)  Lokalne samouprave  MRT | *Kontinuirano* | Upravljači zaštićenih područja tehnički opremljeni za vršenje stručnih poslovai poslova fizičke zaštite (spisak opreme koja je nabavljena i koristi se u svrhu fizičke zaštite) | Sredstva će biti planirana kroz:[[15]](#footnote-15): Državni budžet  LIFE  Donatori |
| * 1. Unaprijediti efikasnije upravljanje nacionalno zaštićenim područjima | Unapređenje registra zaštićenih područja u skladu sa procedurama definisanim Zakonom o zaštiti prirode (,,Sl. list CG“ broj 54/16); | MRT  AZPŽS  UIP  JLS  Upravljači (JP MD, JP NP i imenovani upravljači) | *Kontinuirano* | Broj zaštićenih područja sa definisanim granicama, upravljačima na osnovu Studija revizije i/Ili donijetih Akata | Finansijska sredstva su djelimično obezbijeđenja/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022)  Dalje sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet  GEF  Donatori |
| Infrastrukturno opremanje zaštićenih područja gdje je to potrebno (informativne table, ograde, centri za posjetioce, klupe, kante za otpatke i sl) | Spisak nove opreme u zaštićenim područjima |
| Donijeti planove upravljanja zaštićenih područja u skladu sa IUCN smjernicama | Broj donesenih planova upravljanja |
| Praćenje stanja u zaštićenim područjima (monitoring aktivnosti, statusa ciljnih staništa i vrsta) | Izvještaj o realizaciji programa monitoringa u zaštićenim područjima od strane upravljača |
| Intenzivirati inspekcijske kontrole i kontrole od strane službi zaštite zaštićenih područja | Broj inspekcijskih kontrola i broj kontrola od strane službi zaštite zaštićenih područja |
| Edukativne i promotivne aktivnosti | Broj edukativnih i promotivnih aktivnosti |
| * 1. Jačati administrativne kapacitete nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za sprovođenje procedura izdavanja odobrenja (dozvola) | Organizacija i realizacija obuka za:   * Ocjenu prihvatljivosti (metodologija, pilot slučajevi, najbolje prakse); * Sprovođenje kompenzantornih mjera; * Dozvole za sakupljanje i korišćenje komercijalnih divljih vrsta; * Održive lovne prakse (monitoring divljači u lovištima, zabranjene metode, derogacije); * Uslove držanja divljih životinja; * Ostale aktivnosti za koje se sprovodi procedura izdavanja dozvole. | MRT  AZPŽS  MPRR  lokalne samouprave | *Kontinuirano* | Broj realizovanih obuka po definisanim temama | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022)  EPPA projekat  Dalje sredstva će biti planirana kroz:  Taiex  LIFE |
| * 1. Donošenje nacionalne liste zaštićenih divljih vrsta koja je usaglašena sa Prilozima Direktive o staništima i Direktive o pticama (pogotovo u odnosu na strogo zaštićene vrste) i potvrđenim međunarodnim ugovorima | Izrada nacionalne liste zaštićenih divljih vrsta koja je usaglašena sa Prilozima Direktive o staništima i Direktive o pticama (pogotovo u odnosu na strogo zaštićene vrste) i potvrđenim međunarodnim ugovorima od strane tima stručnjaka za različite taksonomske grupe vrsta na bazi terenskog rada i stručne literature | MRT  AZPŽS  JPNP  PM  IBM  UCG-PMF | 2024. | Usvojena nacionalna Lista zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva koja je usaglašena sa Prilozima Direktive o staništima i Direktive o pticama (pogotovo u odnosu na strogo zaštićene vrste) i potvrđeneim međunarodneim ugovorima | Sredstva će biti planirana kroz [[16]](#footnote-16):  Budžet |
| * 1. Definisati mjere za obezbjeđivanje da se populacije ptica održavaju na odgovarajućim nivoima, unutar i van SPA | Na bazi konsultacija i preporuka stručnog tima za ptičije vrste izraditi opšte mjere za obezbjeđivanje da se populacije ptica održavaju na odgovarajućim nivoima, unutar i van SPA | AZPŽS | *Kontinuirano do dana ulaska CG u EU* | Definisane mjere za obezbjeđivanje da se populacije ptica održavaju na odgovarajućim nivoima, unutar i van SPA | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022)  Sredstva će biti planirana kroz [[17]](#footnote-17): Državni budžet  LIFE |
| * 1. Definisati mjere za zaštitu staništa vrsta ptica iz Aneksa I Direktive o pticama (povezano sa mjerom 5.7) i migratornih vrsta koje se redovno vraćaju | Na bazi konsultacija i preporuka stručnog tima za ptičije vrste izraditi mjere za zaštitu staništa vrsta ptica iz Aneksa I Direktive o pticama (povezano sa mjerom 5.7) i migratornih vrsta koje se redovno vraćaju; | AZPŽS  MPRR  upravljači zaštićenih područja (JP NP i JP MD)  JLS | *Kontinuirano do dana ulaska CG u EU* | Definisane mjere za zaštitu staništa vrsta ptica iz Aneksa I Direktive o pticama (povezano sa mjerom 7 iz Tabele 1) i vrsta selica koje se redovno vraćaju; broj sprovedenih mjera | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana IPA III (Program 2021-2022)  Sredstva će biti planirana kroz [[18]](#footnote-18) : Budžet  LIFE |
| * 1. Unaprijeđenje sistema striktnije kontrole zaštite vrsta | Intenziviranje inspekcijskih kontrola (od strane nadležnih inspekcija - ekološka inspekcija, inspekcija za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, veterinarska inspekcija, fitosanitarna i ribarska inspekcija), carinskih kontrola, kao i kontrola od strane lovočuvara i službi zaštite zaštićenih područja | UIP (inspekcija za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, veterinarska inspekcija, ribarska inspekcija),  MPRR  UC  UBHVF  lovočuvari i službe zaštite zaštićenih područja | *Kontinuirano* | Broj inspekcijskih kontrola, broj rešenja, broj prijava | Sredstva će biti planirana kroz [[19]](#footnote-19): Državni budžet |
| * 1. Edukacija kontrolnih službi o prepoznavanju zaštićenih vrsta, postupanju sa njima, zabranjenim metodama hvatanja, lova i uznemiravanja | Izrada edukativnih materijala (vodiča za prepoznavanje vrsta, postupanje sa vrstama, zabranjenje metode hvatanja, lova i uznemiravanja) za carinu, policiju, nadležne inspekcije | AZPŽS,  UBHVF  MPRR | *Kontinuirano* | Broj edukativnih materijala | Sredstva će biti planirana kroz [[20]](#footnote-20): Budžet, LIFE |
| * 1. Donošenje protokola o postupanju u slučaju pronalaska povrijeđenih divljih vrsta | Izrada protokola o postupanju u slučaju pronalaska povrijeđenih divljih vrsta | AZPŽS  UBHVF  UIP  IBM | 2022. | Izrađen protokol o postupanju u slučaju pronalaska povrijeđenih divljih vrsta | Sredstva će biti planirana kroz [[21]](#footnote-21):  Državni budžet |
| * 1. Donošenje protokola o postupanju pri oduzimanju divljih vrsta koje se drže u zatočeništvu bez zakonskog odobrenja ili se konfiskuju na graničnim prelazima prilikom nelegalnog uvoza/izvoza | Izrada protokola o postupanju pri oduzimanju divljih vrsta koje se drže u zatočeništvu bez zakonskog odobrenja ili se konfiskuju na graničnim prelazima prilikom nelegalnog uvoza/izvoza | UIP  UC | do 2022. | Izrađen protokol o postupanju pri oduzimanju divljih vrsta koje se drže u zatočeništvu bez zakonskog odobrenja ili se konfiskuju na graničnim prelazima prilikom nelegalnog uvoza/izvoza | Sredstva će biti planirana kroz [[22]](#footnote-22): Državni budžet |
| * 1. Uspostavljanje infrastrukture za zbrinjavanje povrijeđenih ili konfiskovanih divljih životinja - centara za zbrinjavanje (za kopnene i morske vrste), odgovarajuće opreme na granicama za kontrolu, reagovanje, kao i opreme u kojoj se konfiskovane vrste divljih biljaka i životinja mogu bezbjedno čuvati uključujući i adekvatna transportna vozila | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture za zbrinjavanje povrijeđenih ili konfiskovanih divljih životinja - centara za zbrinjavanje | LS Berane  Glavni grad ili neka druga opština  IBM (za morske kornjače)  MRT  AZPŽS  UC  MPRR  UBHVF | *Kontinuirano do 2025.* | Uspostavljena infrastruktura za zbrinjavanje povrijeđenih ili konfiskovanih divljih životinja-centar za zbrinjavanje funkcionalan, odgovarajuća oprema na granicama u kojoj se konfiskovane vrste divljih biljaka i životinja mogu bezbjedno čuvati i adekvatnih transportnih vozila operativna | Finansijska sredstva obezbijeđena su za projektnu dokumentaciju od Opštine Berane (za izradu projektne dokumentacije za Cites centar na sjeveru)[[23]](#footnote-23) i Instituta za biologiju mora (prostor za morske kornjače)  Dalje sredstva će biti planirana kroz : Državni budžet  LIFE  IPA III (Program 2021-2022.) |
| Izgradnja infrastrukture za zbrinjavanje povrijeđenih ili konfiskovanih divljih životinja - centara za zbrinjavanje (za kopnene i morske vrste) |
| Nabavka odgovarajuće opreme na granicama za kontrolu, reagovanje, kao i opreme u kojoj se konfiskovane vrste divljih biljaka i životinja mogu bezbjedno čuvati uključujući i nabavka adekvatnih transportnih vozila |
| * 1. Jačanje kapaciteta inspekcija i drugih kontrolnih službi (službi zaštite zaštićenih područja i lovočuvara) za kontrolne i druge aktivnosti po pitanju zaštite vrsta | Organizacija i realizacija obuka i povećanje broja zaposlenih u ekološkoj inspekciji i inspekciji za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja (min 2) | UIP (Inspekcija za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, Ribarska inspekcija), lovočuvarske službe  MPRR  UBHVF  MRT  Upravljači zaštićenih područja (JPNP i JPMD)  JLS  Uprava za ugljovodonike | *Kontinuirano* | Broj zaposlenih Broj obuka | Finansijska sredstva su opredijeljena/planirana iz projekta IPA III (Program 2021-2022.)  EPPA projekat  UNDP projekat „Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU II“  Dalje sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet  LIFE |
| Jačanje (edukacija) lovočuvarske službe kroz sticanje Stručne kvalifikacija, za 86 lovočuvara/lovočuvarki lovišta | Broj lovočuvara koji su stekli stručne kvalifikacije |
| Obuka veterinara za postupanje i obdukcione nalaze u slučaju povrijeđenih ili smrtnih slučajeva zaštićenih vrsta (posebno morskih sisara i kornjača) | Broj obuka i broj veterinara koji je pohađao obuke |
| * 1. Definisati lovne sezone i liste lovnih i ne lovnih vrsta (shodno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama) na način da su usaglašene sa potrebama zaštite vrsta i njihovog povoljnog statusa očuvanja | Formiranje RG za utvrđivanje lovnih sezona | MPRR  MRT  AZPŽS | 2021. | Donijeta Odluka o formiranju Radne grupe za utvrđivanje lovnih sezona | Dalje sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| Donošenje Pravilnika o lovnim sezonama | 2022. | Pravilnik o lovnim sezonama objavljen u Službenom listu |
| * 1. Donošenje odluke i vodiča o obaveznim mjerama koje se moraju sprovesti i poštovati, prilikom procjene uticaja projekata na životnu sredinu, u cilju zaštite vrsta, pri svim aktivnostima planiranja i sprovođenja istraživanja nafte i gasa | Izrada vodiča i odluke o obaveznim mjerama u skladu sa Sporazumom o zaštiti kitova Cetacea u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području - Accobams i Konvencijom o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja koje se moraju sprovesti i poštovati, prilikom procjene uticaja projekata na životnu sredinu, u cilju zaštite vrsta, pri svim aktivnostima planiranja i sprovođenja istraživanja nafte i gasa uz podršku eksperta za mosrke sisare i kornjače | MORT  AZPŽS  IBM | 2021. | Izrađen vodič i usvojena odluka o obaveznim mjerama koje se moraju sprovesti i poštovati, prilikom procjene uticaja projekata na životnu sredinu , u cilju zaštite vrsta, pri svim aktivnostima na istraživanju nafte i gasa | Dalje sredstva će biti planirana kroz:  Budžet[[24]](#footnote-24) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora pokazuje sposobnost upravljanja mrežom Natura 2000, uključujući davanje odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj solani i efikasno sprovođenje neophodnih mjera zaštite, što vodi poboljšanju njenog statusa očuvanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da demonstrira svoje kapacitete za upravljanje mrežom Natura 2000 obezbjeđivanjem djelotvornog upravljanja postojećim nacionalnim zaštićenim područjima, davanjem odgovarajućeg statusa zaštite Ulcinjskoj Solani i efikasnim sprovođenjem neophodnih mjera očuvanja koje dovode do poboljšanja njenog statusa očuvanosti i označavanjem zaštićenih morskih područja i obezbjeđivanjem njihovog efikasnog upravljanja. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Formiranje upravljačke strukture za Ulcinjsku Solanu (do isteka Ugovora o zakupu JPNP) i odabir modela aktivnosti | Odabir modela aktivnosti i upravljanja na Ulcinjskoj Solani | Opština Ulcinj uz podršku MRT | 2020. | Donešena odluka o modelu upravljanja odnosno aktivnosti na Ulcinjskoj solani | Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđena su u 2020. godini :   * 1. Godišnjim budžetom JLS u iznosu od 200.000 eura;   2. Budžetom JP „Nacionalni parkovi“ u iznosu od oko 230.000 eura;   3. U okviru Kapitalnog budžeta za 2020. opredijeljena su sredstva za infrastrukturne radove na Solani u iznosu od 1 mil eura;   4. Od strane Njemačke Vlade obezbijediće se podrška za stručnjaka koji će dati doprinos u odabiru odgovarajućeg modela upravljanja za Park Prirode Ulcinjska solana;   5. U okviru UNDP projekta ,,Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU“ koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi UNDP sredstva za angažovanje eksperta koji će raditi studiju Hidrološkog režima.   Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se kroz:  1. Godišnji budžet JLSu skladu sa godišnjimprogramima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđuju se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ mogu se obezbjediti iz:  1. Budžeta Crne Gore; |
| Donešenje odluka o formiranju upravljačke strukture | Formirana upravljačka struktura za Ulcinjsku Solanu (nakon isteka Ugovora o zakupu Nacionalnih parkova)/ Donešena odluka o imenovanju upravljača i Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji upravljača |
| Izrada i donošenje Pravilnika o unutrašnjem redu i službi zaštite (uključujući odluku o zabrani ispaše stoke i realizaciji redovnih kontrola) | Donijet Pravilnik o unutrašnjem redu i službi zaštite |
| Osnivanje Stručnog savjeta Parka prirode "Ulcinjska solana" |  | Odluka o formiranju Stručnog savjeta Parka prirode "Ulcinjska solana" |
| Zapošljavanje osoblja u upravljačkom tijelu i ponovno angažovanje bivših radnika s adekvatnim stručnim znanjem | U kontinuitetu | Broj zaposlenih u Upravljačkom tijelu |
| Obuke zaposlenih u upravljačkom tijelu | U kontinuitetu | Broj realizovanih obuka |
| Donošenje odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara Parka prirode Ulcinjska Solana | 2021. | Donošena odluka o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara Parka prirode Ulcinjska Solana |
| * 1. Izmjena Lovne Osnove za lovište Ulcinj u cilju proglašenja Solane trajnim lovnim rezervatom na cijeloj svojoj teritoriji | Izmjena Lovne Osnove za lovište Ulcinj | MPRR  JP za uzgoj zaštitu i lov divljači »ULCINJ«  Opština Ulcinj | 2020. | Usvojena izmijenjena Lovna osnova za lovište Ulcinj | *Sredstva nisu neophodna* |
| * 1. Donošenje Studije hidrološkog režima | Izrada Studije hidrološkog režima | Opština Ulcinj | 2021. | Izrađena Studija hidrološkog režima | Finansijska sredstva su opredijeljena kroz UNDP projekat ,,Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU“ koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi UNDP. |
| * 1. Donošenje petogodišnjeg Plana upravljanja za Ulcinjsku Solanu | Izrada petogodišnjeg Plana upravljanja za Ulcinjsku Solanu kojim će se precizirati upravljanje vodnim režimom i održavanjem nasipa i druge infrastrukture shodno zonama zaštite i odabranom modelu aktivnosti na Ulcinjskoj Solani | Skupština opštine Ulcinj za usvajanje i upravljač za izradu Plana | 2020. | Usvojen Plan upravljanja za Ulcinjsku solanu | Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjimprogramima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđijeđena su u 2020. godini iz:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi“  3. Kapitalnog budžeta  I dalje će se obezbijeđivati iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbjeđivaće se i iz:  1. Budžeta Crne Gore; |
| * 1. Donošenje godišnjih programa upravljanja | Izrada godišnjih programa upravljanja od strane upravljača | Upravljač | kontinuirano od 2019. | Donijet jednogodišnji programi upravljanja |
| * 1. Obezbjeđivanje dokumentacije za sanaciju objekata, uključujući sanaciju kanala za upumpavanje vode, pregled rada i optimizacije rada pumpi, sanaciji objekata za upravu | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata, uključujući npr. sanaciju kanala za upumpavanje vode, pregled rada i optimizacije rada pumpi, sanaciji objekata za upravu | Opština Ulcinj  JPNP  MRT | 2022. | Izrađena projektna dokumentacija | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz Kapitalni budžet za 2020. u iznosu od €1 milion.  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbijeđena su u 2020. godini:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ mogu se obezbjediti iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Donošenje biznis i finansijskog plana | Izrada biznis i finansijskog plana | Opština Ulcinj uz podršku MRT | 2021. | Izrađen biznis i finansijski plan | Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:e  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Upravljanje turističkim posjetama | Izrada plana posjete (kapacitet nosivosti) i kretanja posjetilaca (odnosno plana i procedura upravljanja posjetama) \* | Opština Ulcinj-Upravljač | 2021. | Izrađen Plan upravljanja posjetiocima |
| * 1. Sprovođenje mjera zaštite i upravljanja (\* označava urgentne mjere) - obilježavanje granica | Fizičko označavanje granica zaštićenog područja | JP NP (do isteka zakupa), a nakon toga OU-Upravljač | *Kontinuirano od 2019.* | Granice fizički obilježene | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz kapitalni budžet za 2020. u iznosu od €1 milion.  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivać se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Obezbjeđivanja fizičke zaštite i intenzivnih kontrola područja Ulcinjske Solane \* | Formiranje službe zaštite (nakon isteka ugovora o zakupu JPNP) uz zapošljavanje rendžera - povezano sa mjerom 5.31 | JP NP (do isteka zakupa) a nakon toga OU-Upravljač | Kontinuirano od 2020. | Formirana Služba zaštite – broj rendžera | Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđuju se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| Sprovođenje redovnih kontrola područja Ulcinjske Solane | Broj prijava službe zaštite, broj kontrola i broj donijetih rešenja inspekcije |
| * 1. Sanacija i održavanje bentova i nasipa (prioritetno u dužini od 15 km a onda u narednom periodu i ostatak) \* | Nabavka bagera i formiranje minimum jedne ekipe (1-2 bagerista, 5 radnika, 2 nadzor) za sanaciju i održavanje nasipa (bentova) svakodnevno | JP NP (do isteka zakupa) a nakon toga OU-Upravljač | *Kontinuirano na godišnjem nivou od 2020.* | Popis nabavljene opreme | Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020. godini:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| Nabavka ostale mehanizacije i transportne opreme uključujući opremu za rad |
| Izvođenje radova na sanaciji[[25]](#footnote-25) | Ukupna dužina saniranih nasipa i bentova na Ulcinjskoj solani |
| * 1. Upravljanje vodnim režimom | Održavanje, redovno servisiranje pumpi i redovna kontrola ispravnosti pumpnih postojenja[[26]](#footnote-26)\* | JP NP (do isteka zakupa) a nakon toga OU-Upravljač | *Kontinuirano* | Izvještaj o radu, održavanju i redovnom servisiranju pumpi,  Izvještaj o upravljanju vodnim režimom na Ulcinjskoj Solani-nivo vode | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz kapitalni budžet za 2020. u iznosu od 1 milion eura  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020. godini:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjimprogramima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Redovno održavanje prostora Solane u smislu ambijentalne higijene | U saradnji sa komunalnim preduzećem Opštine Ulcinj i službom fizičke zaštite vršiće se čišćenje prostora Solane od svih vrsta otpada i njegovo odlaganje na deponiju | JP NP (do isteka zakupa), a nakon toga OU-Upravljač | *Kontinuirano* | Izvještaj o održavanju ambietalne higijene | Finansijska sredstva su obezbijeđena u budžetu JPNP, a zatim će biti planirana upravljača |
| * 1. Postavljanje vještačkog ostrva za ptice na Jezeru 1 i 2\* | Postavljanje vještačkih ostrva za gniježdenje ptica shodno preporuci iz Priloga II (što bi u uslovima nepotpune kontrole nad hidrološkim režimom bar na određenim područjima podržavalo gnježdenje ptica) | JPNP (do isteka zakupa), a nakon toga  Upravljač | 2021. | Izgrađena vještačka ostrva za ptice- jezero 1 i 2 | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz Kapitalni budžet za 2020. u iznosu od €1 milion  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ mogu se obezbjediti iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Istraživanje i monitoring halofitne flore i vegetacije i faune \* | Detaljno kartiranje vrsta halofita koje su zastupljene u sledeća tri različita staništa:  - (1310) Jednogodišnja vegetacija caklenjača (Salicornia) na mulju i pijesku;  - (1420) Mediteranske i termo-atlanske halofitne zajednice žbunaste caklenjače (Sarcocornetea fruticosi);  - (1410) Mediteranske slane močvarne livade (Juncetalia maritime);  - (1150\*) Morske lagune;  - (92D0) Južne obalske galerije i šiljaci (Nerio-Tamaricetea). | JPNP (do isteka zakupa), a nakon toga OU-Upravljač | *2020. a nakon toga redovan monitoring* | Karta stanišnih tipova | Sredstva kroz budžet JPNP za 2020.  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| Sprovođenje monitoringa:  - Halofitne vegetacije;  - Praćenje stanja gnjezdarica (brojnost , uspješnost gniježđenja i utvrđivanje eventualnog stepena njihove ugroženosti) i ostalih ptičijih vrsta uključujući mjesečni (kvanitativni i kvalitativni podaci) i IWC monitoring;  - Mjesečni monitoring flamingosa (Phoenicopterus ruber) koji uključuje praćenje brojnosti populacije, utvrđivanje procesa gniježđenja (uključujući sve faktore uznemiravanje, vodni režim) i uspješnost gniježđenja;  - ostalih vrsta shodno preporukama Studije zaštite sa akcentom na sisarske vrste;  - Prikupljanje podataka o distribuciji i stepenu invazivnosti alohtone vrste Erigeron Canadensis. | *Kontinuirano* | Izvještaj o sprovedenom monitoringu i utvrđenom stanju halofitne flore i vegetacije i faune sa posebnim akcentom na populacije ptičijih vrsta |
| * 1. Sanacija dovodnog kanala i odstranjivanje kanalizacionih ispusta | Renoviranje dovodnog kanala i odstranjivanje kanalizacionih ispusta shodno dokumentaciji iz tačke 41. | JPNP (do isteka zakupa), a nakon toga OU-Upravljač | 2022. | Izvjestaj o renoviranju kanala, sanaciji i odstranjivanju kanalizacionih ispusta | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz Kapitalni budžet za 2020. u iznosu od 1 milion eura  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |
| * 1. Unapređenje turističke ponude i infrastrukture na prostoru Ulcinjske solane | Rekonstrukcija centra za posjetioce;\* | Upravljač | *Kontinuirano* | Renoviran centar za posjetioce | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz Kapitalni budžet za 2020. u iznosu od 1 milion eura  Dalje sredstva će biti planirana kroz :  GEF7  Internacionalne donacije |
| Postavljanje signalizacija - info tabli i tabli upozorenja i ograda, putokaza;\* | Postavljanja signalizacija- table upozorenja, ograde i putokazi |
| Uređenje pješačkih i biciklističkih staza | Pješačke i biciklističke staze uređene |
| Sprovođenje aktivnosti na promociji | Broj aktivnosti na promociji- izvještaj o aktivnostima |
| * 1. Stroga kontrola zone sa ograničenim pristupom (shodno Studiji zaštite) tokom gnjiježđenja | Spovođenje redovnih kontrola od strane službe zaštite | Upravljač | *Kontinuirano* | Broj kontrola zone sa ograničenim pristupom (shodno Studiji zaštite)- tokom gnjiježđenja i prijava o pitanju nelegalnih aktivnosti | Finansijska sredstva za infrastrukturu biće obezbijeđena kroz Kapitalni budžet za 2020. u iznosu od €1 milion  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđena su u 2020. godini:  1. Godišnjim budžetom JLS  2. Budžetom JP „Nacionalni Parkovi  Sredstva za rad upravljača Parka prirode „Ulcinjska Solana“ obezbjeđivaće se:  1. Godišnjim budžetom JLS u skladu sa godišnjim  programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;  2. od proizvodnje soli;  3. donacijama i  4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“ obezbjeđivaće se iz:  1. budžeta JLS;  2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;  3. donacija, i  4. drugih izvora u skladu sa zakonom.  Sredstva za zaštitu Parka prirode „Ulcinjska solana“obezbjeđivaće se iz:  1. Budžeta Crne Gore. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **/** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da intenzivira svoj rad u ovom pogledu, posebno da izvrši usklađivanje sa Uredbom (EU) 511/2014 o mjerama usklađenosti za korisnike Nagoja protokola o pristupu genetskim resursima i pravednoj i ravnopravnoj razmjeni koristi koje proizilaze iz njihove upotrebe u Uniji. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Dalja transpozicija Direktive Savjeta 92/43/EEZ (Staništa) i Direktive 2009/147/EZ (Divlje ptice) | Izrada i donošenje sledećih implementacionih akata:  - Lista tipova staništa i vrsta uključujući vrste ptica, prioritetne tipove staništa i vrste za koje lokacije ekološke mreže treba da budu utvrđene;  - Lista divljih vrsta ptica koje se mogu nuditi na prodaju žive ili mrtve, transportovati i držati radi prodaje i nuditi na prodaju i njihove bilo koje prepoznatljive djelove ili derivate prodavati ako su ubijene, uhvaćene ili pribavljene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o divljači i lovstvu;  - Akt o ekološkoj mreži sa granicama svake lokacije, informacijama o ciljanim vrstama i staništima, menadžerskoj jedinici svake lokacije, kao i mjerama zaštite i konzervacije ekološke mreže;  - Pravilnik o načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i načinu transporta, monitoringu stanja populacija i listi vrsta divljih životinja, biljaka i gljiva, koji se koriste za komercijalne svrhe sa kvotama. | MRT | *Do dana pristupanja CG u EU* | Usvojeni implementacioni akti | Sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| * 1. Odgovarajuće zakonske norme za dalju transpoziciju Regulative (EU) 1143/2014 (Invazivne vrste) | Izrada i donošenje sledećih odgovarajućih podzakonskih akata:   * Listu dozvoljenih stranih vrsta i način ažuriranja liste i način izrade procjene rizika; * Listu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji i način ažuriranja liste; * Bliže uslove, i obrazac dozvole za korišćenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji; * Bliže uslove za pravno lice koje sprovodi hitne mjere i mjere iskorjenjivanja. | MRT | 2021. | Podzakonska akta objavljena u Službenom listu | Sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| * 1. Definisanje nadležnih tijela za izdavanje dozvola i nadležnih inspekcijskih organa i njihovih obaveza u kontekstu primjene Uredbe (EU) 511/2014 o mjerama usklađenosti za korisnike Nagoja protokola o pristupu genetskim resursima i pravednoj i ravnopravnoj razmjeni koristi koje proizilaze iz njihove upotrebe u Uniji | Izmjene i dopune Zakona o zaštite prirode | MRT | 2021. | Usvojene Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode | Sredstva će biti planirana kroz:  Sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| * 1. Jačanje nadležnih institucija za procedure izdavanja dozvola/odobrenja i kontrola uz unapređenje sistema sprovođenja Nagoja Protokola | Organizacija i realizacija obuka za procedure izdavanja dozvola/odobrenja i kontrola uz unapređenje sistema sprovođenja Nagoja Protokola | MRT | *Kontinuirano* | Broj obuka | Sredstva će biti planirana kroz: Državni budžet  LIFE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **/** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU podsjeća na potrebu da se odrede nadležni organi u skladu sa regulativama EU o drvnoj građi i sprovođenju zakona o šumama, upravljanju i trgovini (FLEGT). | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Reorganizacija sektora šumarstva kojom će se prepoznati nadležna tijela | Usvojiti program reorganizacije  Izmjene i dopune Zakona o šumama | MPRR | 2021. | Usvojen program reorganizacije  Usvojene Izmjene i dopune Zakona o šumama | Sredstva će biti planirana kroz:Državni budžet |
| * 1. Jačanje kapaciteta za sprovođenje FLEFT regulative | Organizacija i realizacija obuka za sprovođenje FLEGT regulative | MPRR | *Kontinuirano* | Broj realizovanih obuka | Finansijska sredstva su opredijeljena kroz  EPPA projekat  Sredstva će biti planirana kroz:  Taiex  LIFE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregovaračka pozicija Crne Gore i NEAS** | Direktiva 83/129/EEZ (uvoz kože i drugih derivata foka)  Regulativa (EZ) Br. 1007/2009 (Trgovina proizvodima od foka) | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Jačanje kapaciteta relevantnih institucija za kontrolu proizvoda od foka | Obuke carinika vezano za inspekciju pošiljki | UC  UIP  UBHVF | *U kontinuitetu od 2020.* | Broj realizovanih obuka | Finansijska sredstva su opredijeljena kroz EPPA projekat  Sredstva će biti planirana kroz:  Taiex  LIFE |
| Obuke carinika i inspektora za identifikovanje proizvoda od foke  i sistem sprovođenja procedura i kontrola zabrane uvoza proizvoda od foke. | Broj realizovanih obuka |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregovaračka pozicija Crne Gore i NEAS** | Regulativa (EU) Br. 995/2010, Regulativa (EU) Br. 363/2012 i Regulativa (EU) Br. 607/2012 («Drvo») | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Spriječiti nelegalne prekogranične aktivnosti i obezbijediti bolju koordinaciju graničnih službi | Povećan broj kontrola na graničnim prelazima | UC  UIP  UŠ | *Kontinuirano* | Broj kontrola na graničnim prelazima | Sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| * 1. Definisati zone koje su naročito osjetljive u pogledu nelegalne sječe ili drugih nelegalnih aktivnosti | Izrađen Akcioni plan za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu | MPRR - Međuresorska radna grupa | 2021. | Usvojen Akcioni plan za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu | *Izvori sredstava će biti definisani Akcionim planom* |
| * 1. Definisati instituciju koja je nadležna za monitoring i izdavanje sertifikata | Usvojen program reorganizacije | MPRR | 2021. | Usvojen program reorganizacije | Sredstva će biti planirana kroz:  Državni budžet |
| Izmjene i dopune Zakona o šumama | Usvojene Izmjene i dopune Zakona o šumama |
| Reorganizacija sektora šumarstva kojom će se prepoznati nadležna tijela | Usvojen program reorganizacije |
| * 1. Uspostaviti informacioni sistem o šumama i sistem monitoringa sa logovanjem (bar kodovi) | Izrada softverskog rešenja, i uspostavljanje sistema monitoringa | MPRR | 2021. | Operativna baza podataka | Finansijska sredstva biće obezbijeđena iz Projekta IPA 2018 „Uspostavljanje šumskog informacionog sistema u Crnoj Gori“ u iznosu od €400.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregovaračka pozicija** | Uredba (EU) 1143/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2014. godine o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Jačanje nadležnih institucija za izdavanje dozvola i sprovođenje kontrola po pitanju stranih i invazivnih stranih vrsta | Realizovati obuke za:   * Dozvole za uzgoj stranih vrsta u zatvorenom sistemu; * Kontrolu zatvorenih sistema i načina držanja invazivnih vrsta u njima; procjenu rizika invazivnosti strane vrste; * Dozvole za korišćenje invazivnih stranih vrsta u naučne svrhe, ex-situ očuvanje i proizvodnju medicinskih proizvoda; * Dozvole za korišćenje invazivnih stranih vrsta radi zaštite javnog interesa; * Definisanje hitnih mjera za iskorjenjivanje, kontrolu daljeg širenja i sprečavanja unošenja; * Sprovođenja mjera obnove ekosistema. | MRT | *Kontinuirano* | Broj realizovanih obuka | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022)  Državni budžet  LIFE |
| * 1. Uspostavljanje sistema ranog otkrivanja i brzog preduzimanja mjera iskorjenjivanja | Izrada protokola o postupanju prilikom slučaja ranog otkrivanja i brzog preduzimanja mjera iskorjenjivanja | MRT  AZPŽS  UIP  UC  UBHVF | 2024. | Izrađen protokol o postupanju prilikom slučaja ranog otkrivanja i brzog preduzimanja mjera iskorjenjivanja | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022.)  Državni budžet  LIFE |
| * 1. Donošenje Akcionog plana za kontrolu nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta | Izrada Akcionog plana koji će obuhvatiti:   * moguće puteve nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; * mjere koje treba sprovoditi, radi sprečavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; * dinamiku sprovođenja mjera; * način sprečavanja nenamjernog unošenja, širenja i kontrole puteva unošenja invazivnih stranih vrsta; * dugoročne ciljeve za kontrolu nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; i * indikatore praćenja i uspješnost realizacije akcionog plana. | MRT  AZPŽS  Komisija | 2024. | Donijet Akcioni plan za kontrolu nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022.)  Državni budžet  LIFE |
| Sprovođenje javne rasprave |
| Obezbijeđivanje saradnje sa zemljama okruženja |
| * 1. Donošenje Plana upravljanja invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost i koje su široko rasprostranjene na području Crne Gore | Izrada Plana upravljanja koji će obuhvatiti:   * mjere koje će sprovoditi na invazivnim stranim vrstama, radi smanjivanja na najmanju moguću mjeru njihovog uticaja na biodiverzitet, usluge ekosistema, zdravlje ljudi ili životnu sredinu; * postupke (fizičke, hemijske ili biološke), radi iskorjenjivanja, suzbijanja ili sprečavanja širenja invazivne strane vrste, uključujući i postupke kojima će se povećati otpornost ekosistema od uticaja invazivnih stranih vrsta; * način primjene mjera, radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine i zaštiti dobrobiti životinja ako se radi o životinjama; * subjekte zadužene za realizaciju i praćenje mjera upravljanja invazivnim stranim vrstama, uključujući i uticaj mjera na neciljne vrste i staništa; * vremenske rokove za sprovođenje mjera. | -  MRT  AZPŽS  Komisija | 2024. | Donešen Plan upravljanja invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost i koje su široko rasprostranjene na području Crne Gore | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022.)  Državni budžet LIFE |
| * 1. Praćenje stanja invazivnih stranih vrsta | Donošenje plana monitoringa praćenja stanja invazivnih vrsta | MRT  AZPŽS  Komisija Upravljači zaštićenih područja | *Kontinuirano od 2024.* | Usvojen Program praćenja stanja invazivnih vrsta | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022.)  Državni budžet  LIFE |
| Obuke za sprovođenje monitoringa | Broj obuka za sprovođenje monitoring |
| Realizacija praćenja stanja invazivnih vrsta | Izvještaj o realizaciji praćenja stanja invazivnih vrsta |
| * 1. Uspostavljanje baze podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama | Izrada softwerskog rješenja | AZPŽS | 2025. | Operativna baza podataka | Sredstva će biti planirana kroz:  IPA III (Program 2021-2022.)  Državni budžet  LIFE |
| Redovno održavanje |

# INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Nije bilo konkrentnog završnog mjerila** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju rad Crne Gore na daljem usklađivanju svog zakonodavstva u ovom sektoru i poziva Crnu Goru da intenzivnije radi u tom pogledu, naročito kada je riječ o Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija, tehničke mjere za izuzeće od primjene graničnih vrijednosti i način monitoringa | * Izrada nacrta podzakonskog akta * Slanje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama * Usklađivanje Predloga propisa sa Sekretarijatom za zakonodavstvom * Predlog uredbe se šalje na usvajanje na Vladu CG * Objavljivanje u Službenom listu Crne Gore | MRT | II kvartal 2020 | Objavljeni podzakonski akti u Službenom listu | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Donošenje Pravilnika o načinu vršenja monitoringa emisija iz postrojenja koja proizvode titanijum dioksid u vodu i vazduh | III kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje Pravilnika o bližim uslovima rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada | III kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje Uredbe o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje, načinu izračunavanja graničnih vrijednosti za postrojenja koja koriste više vrsta goriva, stopi odsumporavanja, načinu mjerenja emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu provjere usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija i stopama odsumporavanja | IV kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih supstanci u otpadnom gasu i otpadnim vodama kod postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada, način procjene usklađenosti emisija sa graničnim vrijednostima | II kvartal 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje da Crna Gora namjerava da uspostavi registar zagađivača zajedno s bazom podataka o emisijama zagađujućih materija, nakon ratifikacije Protokola o Registru ispuštanja i prenosa zagađujućih materija | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Uspostavljanje i precizno definisanje registra zagađivača (PRTR) sa bazom podataka o emisijama zagađivača, kako bi se na efikasan način obezbijedio pristup javnosti informacijama o životnoj sredini | Razviti adekvatne IT alate (softwere i hardware), koji bi omogućili:   * adekvatno čuvanje i statističku obradu dostupnih podataka, * on-line podnošenje prijave za upis u registar * podršku za uspostavljanje sigurne veze sa EU bazama podataka | AZPŽS | 2021. | Uspostavljen registar zagađivača (PRTR) sa bazom podataka  Identifikovani zagađivači  Izrađena i kreirana uputstva za korišćenje softverskog alata  Broj sprovedenih obuka  Registar dostupan u elektronskom obliku | Sredstva će se planirati kroz IPA III (Program 2021-2022)    Takođe, u okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ u toku su i aktivnosti na razvoju Registra otpada, kao mehanizma za stvaranje i održavanje baze podataka o kvalitetu u pogledu industrijskog otpada  U slučaju potrebe za obezbjeđivanjem dodatnih sredstava, izvor finansiranja će biti blagovremeno identifikovan. |
| Identifikacija svih potencijalinih industrijskih zagađivača |
| Sprovođenje obuke o upotrebi kreiranog softvera i primjenu metodologije za pripremu katastra zagađivača |
| Izrada uputstva za korišćenje softverskog alata |
| Kreiranje uputstva i informativnih listova za industrijske zagađivače |
| Kreiranje obrazca za prijavljivanje u skladu sa Pravilnikom tako da se omogući online prijava u katastar |
| Sprovođenje edukacija za operatere industrijskih postrojenja |
| Sprovođenje edukacija za nadležne institucije (MORiT, AZPŽS, UIP) |
| Nadležnim organima koji u svom radu koriste podatke o zagađivačima, poput MORT, UIP i dr i omogućiti odgovarajuće nivoe pristupa |
| * 1. Obezbijediti javno dostupne podatke iz registra, povezivanjem statističkih podataka sa portalom Informacionog sistema životne sredine | Izraditi web stranicu na internet stranici AZPŽS, na kojoj će se nalaziti sva relevantna uputstva i materijali u elektronskom obliku, odnosno direktno dostupni korisnicima | AZPŽS | Kontinuirano | Informacije dostupne javnosti | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da dostavi plan, uključujući informacije o usklađenosti s posebnim odredbama utvrđenim u poglavljima III I IV Direktive o industrijskim emisijama, kojima se propisuju minimalne granične vrijednosti emisija za velika postrojenja za sagorijevanje i postrojenja za (su)spaljivanje otpada[[27]](#footnote-27) | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje Uredbe o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje, načinu izračunavanja graničnih vrijednosti za postrojenja koja koriste više vrsta goriva, stopi odsumporavanja, načinu mjerenja emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu provjere usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija i stopama odsumporavanja | * Izrada nacrta podzakonskog akta * Slanje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijam; * Usklađivanje Predloga propisa sa Sekretarijatom za zakonodavstvom, * Predlog uredbe se šalje na usvajanje na Vladu CG; * Objavljivanje u Službenom listu Crne Gore | MRT | IV kvartal 2020 | Objavljen podzakonski akt u Službenom listu | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih supstanci u otpadnom gasu i otpadnim vodama kod postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada, način procjene usklađenosti emisija sa graničnim vrijednostima | II kvartal 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | Kada je riječ o novim postrojenjima, EU poziva Crnu Goru da osigura usklađenost sa svim poglavljima Direktive o industrijskim emisijama i preduzme neophodne korake za pripremu blagovremenog sprovođenja iste | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Usklađenost će se postići donošenjem svih podzakonskih akata na osnovu Zakona o industrijskim emisijama | * Izrada nacrta podzakonskog akta; * Slanje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama; * Usklađivanje Predloga propisa sa Sekretarijatom za zakonodavstvom; * Predlog uredbe se šalje na usvajanje na Vladu CG; * Objavljivanje u Službenom listu Crne Gore | MRT | *Kontinuirano* | Objavljen podzakonski akt u Službenom listu | Nijesu potrebna finansijska sredstva |
| * 1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole od strane operatera nakon ispunjavanja svih propisanih uslova (na zahtjev) | Operater podnosi zahtjev za izdavanje dozvole uz neophodnu dokumentaciju | Operater  AZPŽS | Kontinuirano | Broj podnesenih zahtjeva  Broj izdatih dozvola | Nisu potrebna izdvajanja u okviru Državnog budžeta  Neophodnost investiranja u tehnološke procese postojećih postrojenja je na teret operatera. |
| AZPŽS nakon prijema urednog zahtjeva za izdavanje dozvole, vrši provjeru podataka i informacija sadržanih u zahtjevu, kao i dokumentacije koja je priložena uz zahtjev |
| AZPŽS vrši obavještavanje zainteresovanih organa, organizacija i javnosti |
| AZŠŽS izrađuje Nacrt dozvole |
| AZPŽS formira stručnu komisija za razmatranje nacrta dozvole |
| Odlučivanje |
| * 1. Sprovođenje redovnog inspekcijskog nadzora kako bi se provjerilo da li se redovno sprovode mjere i uslovi iz propisane integrisane dozvole | Redovna inspekcijska kontrola | UIP | *Kontinuirano* | Broj inspekcijskih kontrola | *Nisu potrebna dodatna finansijska ulaganja* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju zahtjev Crne Gore za prelaznim periodom do 1. januara 2030. godine za potpuno sprovođenje Poglavlja II (integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i Poglavlja V (isparljiva organska jedinjenja) Direktive 2010/75/EU.  U tom pogledu, EU konstatuje namjeru Crne Gore da usvoji Specifičan plan implementacije Direktive o industrijskim emisijama. EU poziva Crnu Goru da obezbijedi takav plan i da uključi informacije o vremenskom rasporedu za izdavanje dozvola za instalacije, kao i planove za njihovo usklađivanje, uključujući procjenu troškova, podatke o izvorima finansiranja i vremenski raspored s ključnim etapama. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Praćenje realizacije mjera iz plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama – DSIP (koji je dostavljen EK u junu 2019) koji detaljno objašnjava sve aktivnosti i potrebne mjere, uz specificiranje finansijskih sredstava i vremenskog okvira za potpunu primjenu IED | AZPŽS prati realizaciju mjera iz programa mjera kako bi se rad postrojenja uskladio sa uslovima iz dozvole u najkraćem mogućem roku | Operateri  Inspekcije | *Kontinuirano do 2030.* | Broj realizovanih mjera iz Programa mjera usklađivanja postrojenja | Finansijska sredstva su sastavni dio DSIPa i predstavljena su za svakog Operatera po aktivnostima u cilju ispunjenja mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima.  Na osnovu Dinamičkih planova koje su operateri postrojenja dostavili uz Zahtjev za izdavanje integrisane dozvole ulaganja za “TE Pljevlja” iznose €61.375.00; „TOSCELIK Alloyed Engineering Steel d.o.o.“ €4.700; dok je za Kombinat Aluminijuma Podgorica-u stečaju procijenjen iznos od oko €40 miliona. |
| Operateri u kontinuitetu preduzimaju sve potrebne mjere radi sprečavanja zagađivanja životne sredine |
| Inspekcije planiraju i sprovode zajednički inspekcijski nadzor | Broj inspekcijskih nadzora |
| * 1. Identifikacija postrojenja koja koriste organske rastvarace shodno Poglavlju V Direktive 2010/75 o industrijskim emisijama | Format upitnika koji je u skladu sa katastrom zagađivača u cilju unificiranja podataka | AZPŽS  MRT | I kvartal 2020 | Broj identifikovanih postrojenja | UNDP je finansirao početnu identifikaciju postrojenja koja koriste organske rastvarače i koji su u obavezi upisa u registar postrojenja koja koriste organske rastvarače u iznosu od €3.000. |
| Slati upiti ka svim relevantnim zainteresovanim stranama |
| Objedinjavanje podataka |
| Formalno dostavljanje podataka MRT |
| * 1. Operater dostavlja godišnje izvještaje o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata, u skladu sa Programom mjera | Dostavljanje godišnjeg izvještaj o realizaciji mjera iz dozvole | Operateri  AZPŽS | do 31. marta tekuće za prethodnu godinu | Dostavljeni godišnji izvještaji | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Uspostavljanje registra postrojenja koja koriste organske rastvarače ili proizvode koji sadrže isparljiva organska jedinjenja | Povezivanje podataka sa PRTR | AZPŽS  MRT | 2021 | Uspostavljen registar VOC postrojenja | Sredstva će se planirati kroz IPA III (Program 2021-2022)  U slučaju potrebe za obezbjeđivanjem dodatnih sredstava, izvor finansiranja će biti blagovremeno identifikovan. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju namjeru Crne Gore da ojača administrativne kapacitete u ovom sektoru, u skladu s Nacionalnom strategijom i pratećim Akcionim planom za prenošenje, primjenu i sprovođenje pravne tekovine EU iz oblasti životne sredine sredine i klimatskih promjena.  EU naglašava važnost jačanja kapaciteta i organizovanja obuka, naročito kada je riječ o inspekcijskim službama i organima nadležnim za sprovođenje regulativa EU - Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i šema provjere (EMAS) i o Eko-označavanje | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Jačanje administrativnih kapacitete u ovom sektoru kroz aktivno učestvovanje u svim obukama/radionicama | Nadogradnja znanja i iskustva u pogledu izdavanja integrisanih dozvola | MRT  AZPŽ  UIP | *Kontinuirano* | Broj obučenih službenika za izdavanje integrisanih dozvola  Broj edukacija i broj službenika za IT  Broj obučenih za izdavanje saglasnosti  Broj obučenih inspektora  Broj obučenih službenika, kao i broj obuka i radionica koje su organizovane  Broj obučenih inspektora u cilju adekvatnog vršenja zajedničkog inspekcijskog nadzora | Sredstva će biti obezbijeđena u saradnji sa TAIEX Kancelarijom (ekspertska misija ili studiska posjeta)  Takođe, obuke su planirane i kroz IPA II 2014-2020 projekat „Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini“ Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija"  Dio obuka će se organizovati i kroz EPPA projekat |
| Edukacija o korištenju odgovarajućih IT alata (katastar zagađivača) |
| Nadogradnja znanja i iskustva u pogledu izdavanja saglasnosti a Plan zaštite od udesa i Izvještaj o bezbjednosti |
| Obuke u cilju adekvatnog vršenja nadzora Seveso postrojenja |
| Aktivno učestvovanje u svim obukama/radionicama koje će se realizovati kroz IPA projekat 2014-2020 projekat ,,Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija" |
| Obuke u cilju adekvatnog vršenja nadzora postrojenja kojima je izdata integrisana dozvola kao i postrojenja koja koriste organske rastvarače ili proizvode koji sadrže isparljiva organska jedinjenja od strane nadleznih inspekcija |
| * 1. Unapređenje sprovođenja regulativa EU - Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine i šema provjere (EMAS) i Eko-označavanje | Apliciranje za TAIEX u cilju adekvatne implementacije EMAS i Eko znaka | MRT  AZPŽS  UIP | *Kontinuirano* | Broj podnesenih TAIEX aplikacija | Sredstva će biti obezbijeđena u saradnji sa TAIEX Kancelarijom (ekspertska misija ili studiska posjeta)  Sredstva za obezbjeđivanje obuka mogu potencijalno biti obezbijeđena i kroz projekat „Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU II“, |
| Obuke u cilju adekvatnog vršenja nadzora odnosno sprovođenja regulativa EU - Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i šema provjere (EMAS) i o Eko-označavanje | Broj obučenih službenika i inspektora |

# HEMIKALIJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi rad na usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, odnosno regulativama REACH i CLP[[28]](#footnote-28) | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje Pravilnika o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija (Aneks VI-XI REACH) | Izrada nacrta podzakonskog akta;  Slanje i usklađivanje sa svim relevantnim institucijama;  Objavljivanje u Službenom listu | MRT | III kvartal 2020 | Objavljeni podzakonski akti u Službenom listu | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Ažuriranje liste supstanci koje izazivaju zabrinutost (Aneks XIV REACH) | I kvartal 2021 |
| * 1. Donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (Annex XVII REACH) | IV kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Liste opasnih hemikalija čiji je izvoz čiji je izvoz zabranjen (Aneks V PIC regilative) | III kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližem sadržaju prethodnog obavještavanja za izvoz hemikalija | IV kvartal 2020 |
| * 1. Donošenje podzakonskih akata na osnovu Zakona o upravljanju otpadom kojiima će se dalje prenijeti POPs i Hg regulative, odnosno dio koji se odnosi na upravljanje otpadom (precizan naziv pravilnika bice definisan novim Zakonom o upravljanju otpadom) | 2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Dodatno raditi na postizanju funkcionalnosti helpdeska | Izrada sledećih informativnih materijala:  a) Kratka uputstva za kupovinu bezbjednih sredstava za čišćenje i održavanje domaćinstava;  b) Kako kupiti hemijski bezbjedan proizvod?  Organizovanje okruglih stolova, na temu:   1. Upoznavanje sa brošurama „helpdesk, upoznavanje sa funkcionisanjem helpdeska“ i „ECHA i zakoni Crne Gore u vezi sa hemikalijama“ 2. Bezbjedno upravljanje hemikalijama u Crnoj Gori za organizacije civilnog društva   Obuka službenika kako u pogledu potrebnih znanja u pogledu tumačenja odredbi relevantnih propisa, ali i u vještinama komunikacije, u okviru EU tehničke pomoći (IPA) i razmjena iskustava sa kolegama iz drugih sličnih službi u okviru sastanaka Help Net mreže, u kojoj je Crna Gora, kao zemlja kandidat, dobila status posmatrača u avgustu 2018;  Prisustvo predstavnika AZPŽS na sastancima HelpNeta. | AZPŽS | 1. I kvartal 2021 2. II kvartal 2021 3. IV kvartal 2020 4. IV kvartal 2022   *Kontinuirano*  Kontinuirano | Broj izrađenih informativnih materijala  Broj održanih okruglih stolova  Broj obuka i broj obučenih službenika  Broj pruženih odgovora u kontinuiranom porastu za 20% godišnje  Učešće 2 predstavnika Crne Gore na sastancima HelpNeta u svojstvu posmatrača | Sredstva u iznosu od 10.000 € će se obezbijediti iz budžeta AZPŽS za 2021.  Sredstva će biti obezbijeđenja kroz projekat ECHA projekat „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate. Takođe, dio sredstava će se planirati i iz IPA III (2021-2022)[[29]](#footnote-29) |
| * 1. Izraditi web stranicu na internet stranici AZPŽS | Izrađena web stranica na internet stranici AZPŽS na kojoj će se nalaziti sva relevantna uputstva i materijali u elektronskom obliku, odnosno direktno dostupni korisnicima | AZPŽS | I kvartal 2021 | Relevantne informacije dostupne na web stranici heldeska | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| * 1. Priprema godišnjeg izvještaja o radu nacionalnog helpdeska | Izrađen izvještaj u skladu sa ECHA smjernicama u cilju adekvatnog izvještavanja o radu nacionalnog helpdeska | AZPŽS | Kontinuirano, jednom godišnje od I kvartala 2021 | Izvještaj o radu nacionalne helpdesk službe izrađen i objavljen na websitu helpdeska | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Razviti adekvatne IT alate software i hardware, koji bi omogućili: * adekvatno čuvanje i statističku obradu dostupnih podataka, * on-line podnošenje prijave za upis u registar, * podrsku za uspostavljanje sigurne veze sa EU bazama podataka | Kreiranje obrazca za prijavljivanje u skladu sa Pravilnikom tako da se omogući online prijava u registar hemikalija i biocidnih proizvoda;  Kreiranje uputstva i informativnih listova za subjekte koji se upisuju u registar hemikalija;  MORT, UIP, UC, Centru za kontrolu trovanja i dr. omogućiti odgovarajuće nivoe pristupa Registru hemikalija i biocidnih proizvoda. | AZPŽS | 2023. | IT alati nabavljeni i instalirani  Registar hemikalija dostupan u elektronskom obliku  Registar biocida uspostavljen kao sastavni dio Registra hemikalija | Sredstva će se planirati kroz IPA III (Pprogram 2021/2022)  Takođe, u toku je izrada Predloga projekta – Uspostavljanje registra hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa REACH i BPR Regulativama, sa kojim će se aplicirati kod Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj SIDA i Švedske agencije za hemikalije KEMI. Vrijednost projekta je 750.000 eura. |
| * 1. Edukacija o korišćenju odgovarajućih IT alata (IUCLID i R4BP) | Sprovođenje obuke o upotrebi kreiranog softvera;  Izrada uputstva za korišćenje softverskog alata;  Sprovođenje edukacija za subjekte koji se upisuju u registar hemikalija i biocidnih proizvoda; | AZPŽS | *Kontinuirano* | Broj učesnika ≥10 | Sredstva će biti obezbijeđenja kroz projekat ECHA „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate“ i IPA III (program 2021-2022).  U toku je priprema predloga projekta – Uspostavljanje registra hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa REACH i BPR Regulativama, sa kojim će se aplicirati kod Švedske agencije za međunaodnu saradnju i razvoj SIDA i Švedske agencije za hemikalije KEMI. Vrijednost predloga projekta je €750.000 |
| * 1. Određene podatke iz registra treba učiniti javno dostupnim | Povezivanje statističkih podataka sa portalom Informacionog sistema životne sredine  Kreiran link za javno dostupan registar na web stranici AZPŽS | AZPŽS | 2024. | Kreiran link za javno dostupan registar na web stranici AZPŽS | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Procjena nacionalnih kapaciteta i Izrada predloga projekta u cilju uspostavljanja **Centra za kontrolu trovanja u skladu sa cl. 45 CLP** | Eksperti SZO će pripremiti izvještaj o nacionalnim kapacitetima i potrebama; | MZ | II kvartal 2021 | Centar za kontrolu trovanja uspostavljen kao zasebna cjelina u sklopu KCCG i operativan | Sredstva za evaluaciju obezbijeđena u saradnji sa SZO |
| Na osnovu izvještaja SZO MZ će pripremiti predlog projekta u skladu sa Uputstvom za kontrolu trovanja koje je u okviru Internacionalnog programa za hemijsku bezbjednost izradila ZSO | IV kvartal 2021 | Pomoć obezbijeđena od strane SZOi drugih donatora |
| * 1. Uspostavljanje Centra za kontrolu trovanja | Projekat će definisati sve aktivnosti koje je potrebno realizovati do 2024, poput:  - neophodnih specijalizacija osoblja u oblasti urgentne medicine i toksikologije;  - uspostavljanja baze podataka o adekvatnom tretmanu i antidotima;  - nabavke sredstva za reagovanje u slučaju trovanja;  - adekvatne komunikacione veze sa svim relevantnim zdravstvenim ustanovama. | IV kvartal 2024 | Sredstva će biti procijenjena izradom predloga projekta kojim će se aplicirati kod donatora SZO i drugih donatora, a jedan dio i iz budžeta Crne Gore) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi rad na usklađivanju zakonodavstva i pripremama za blagovremeno sprovođenje pravne tekovine, uključujući Direktivu 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u naučne svrhe. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Jačanje kapaciteta za sprovođenje Direktive o zaštiti životinja koje se upotrebljavaju u naučne svrhe | Organizacija obuka u cilju nadogradnje znanja i iskustava u cilju primjene Direktive | UBHVF | Kontinuirano | 10 obučenih službenika | Sredstva će biti obezbijeđena u saradnji sa TAIEX Kancelarijom (ekspertska misija ili studijska posjeta) |
| * 1. Izdavanje odobrenja za izvođenje eksperimenta | Postupanje po podnešenom zahtjevu  Priprema stručnog mišljenja od strane Savjeta za zaštitu životinja o etičkoj i naučnoj opravdanosti obavljanja eksperimenta  Odlučivanje po podnošenju zahtjeva | Kontinuirano u slučaju eventualnih zahtjeva | Broj izdatih odobrenja[[30]](#footnote-30) | *Sredstva će biti obezbijeđena kroz budzet UBHVF u slučaju eventualnih zahtjeva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi sa pripremama za blagovremeno sprovođenje Roterdamske konvencije | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Sprovođenje PIC postupka u skladu sa PIC regulativom i Roterdamskom konvencijom | Izdavanje PIC saglasnosti od strane AZPŽS, po podnešenom zahtjevu; | AZPŽS | Kontinuirano | Broj PIC saglasnosti | *Nisu potrebna finansijska sredstva* |
| Apliciranje kod TAIEX kancelarije i Sekretarijata Roterdamske konvencije u cilju jačanja kapaciteta u cilju adekvatne implementacije PIC postupka i Roterdamske konvencije | MRT | Kontinuirano | Broj održanih obuka, broj obučenih službenika | Sredstva obezbijeđenja u saradnji sa TAIEX Kancelarijom i Sekretarijatom Roterdamske konvencije |
| * 1. Izvještavanje u skladu sa Roterdamskom konvencijom | Dostavljanje popunjenih upitnika za hemikalije Sekretarijatu Roterdamske konvencije | AZPŽS | Kontinuirano na godišnjem nivou | Izvještaj dostavljen Sekretarijatu Konvencije | *Sredstva nisu potrebna* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi sa pripremama za blagovremeno sprovođenje Stokholmske konvencije | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| 7.19 Realizacija aktivnosti planiranih kroz projekat “Održivo ekološko upravljanje PCB-ijem u Crnoj Gori” | a) Izrada inventara PCB opreme  b) Trajno zbrinjavanje određenih količina PCB otpada i opreme kontaminirane PCB  c) Uklanjanje određenih količina kontaminiranog zemljišta  d) Uspostavljanje online baza opreme koja je testirana na PCB;  e) Izrada Predloga Nacionalnog plana upravljanja PCB-em. | MRT | a) III kvartal 2020  b) IV kvartal 2021  c) IV kvartal 2021  d)baza uspostavljena i kontinuirano se dopunjuje  e) *kontinuirano* | Ukupna količina identifikovanog PCB otpada  Ukupna količina izvezenog PCB otpada | Sredstva su obezbijeđena kroz projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje PCB otpadom u Crnoj Gori“ koji se finansira sredsvima GEF u iznosu od 3,5 mil. USD za vremenski period do 2021. godine  Za preostale količine PCB otpada, sredstva će se obezbijediti iz donacija, međunarodnih finansijskih organizacija. |
| 7.20. Uklanjanje preostalih količina PCB | a) Izrada inventara  b) Identifikovanje izvora finansiranja za trajno zbrinjavanje preostalih količina PCB;  c) Zbrinjavnje PCB otpada (izvoz ili dekontaminacija) | Operateri/vlasnici PCB otpada  AZPŽS | *Kontinuirano od 2021.* | Za preostale količine PCB otpada, sredstva će se obezbijediti iz donacija, međunarodnih finansijskih organizacija. |
| * 1. Uspostavljanje i unaprijeđenje ispusta POPs u vodu | Kontinuirano povećanje broja parametara POPs supsanci koji se prate kroz monitoring voda | MPRR | Kontinuirano | Povećan broj POPs supstanci u programu monitoringa voda | MPRR obezbjeđuje sredstva na godišnjem nivou za realizaciju Programa monitoringa voda |
| * 1. Uspostavljanje i unaprijeđenje emisija POPs u vazduh i zemljište | 1. Kontinuirano povećanje broja parametara POPs supstanci koji se prate kroz monitoring zemljišta[[31]](#footnote-31) 2. Uspostavljanje inventara emisija POPs u vazduh obuhvaćeno je kroz oblast *Kvalitet vazduha* | AZPŽS | *Kontinuirano* | Povećan broj POPs supstanci u programu monitoringa zemljišta | Procjena sredstava za program monitoringa POPs u zemljištu: 13.450 eura[[32]](#footnote-32)  AZPŽS obezbjeđuje sredstva na godišnjem nivou za realizaciju Programa monitoringa zemljišta  Sredstva za Inventar emisija POPs u vazduh prikazana u okviru oblasti *Kvalitet vazduha* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru hemikalija i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja.** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju uspostavljanje zvanične saradnje između relevantnih zainteresovanih strana i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine o upravljanju hemikalijama. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Potpisivanje memoranduma o saradnji između Agencije i naučno istraživačkih institucija (MORT, MZ, PMF (smjer Biologija), Metalurško-tehnološki fakultet, Institut za javno zdravlje, CETI, UBHVFP) | Potpisan Memorandum | AZPŽS | IV kvartal 2021 | Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije i naučno istraživačkih institucija | *Nijesu potrebna finansijska sredstva* |
| Implementacija memoranduma o saradnji odnosno realizacija aktivnosti za koje je angažovan stručni kadar u skladu sa memorandumom | Kontinuirano | Broj aktivnosti realizovanih kroz Memorandum | *Memorandum će definisati način finansiranja* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zahtjevi iz Pregovaračke pozicije CG za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da nastavi rad na usklađivanju zakonodavstva i pripremama za blagovremeno sprovođenje pravne tekovine – **Direktiva 87/217/EEZ o sprječavanju i smanjenju zagađenja životne sredine azbestom** | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Podizanje svijesti javnosti o opasnostima vezanim za azbest | Sprovođenje kampanja u vidu:  1) Organizovanje okruglog stola;  2) Izrada informativnog materijala o sprečavanju emisija azbesta u vazduh, ispuštanju u vodu i uspostavljanju sigurnog rukovanja i odlaganja građevinskog i izolacionog materijala i drugih proizvoda koji sadrže azbest; | AZPŽS/UIP/IJZ | 2023-2025 | Broj izrađenih/distribuiranih brošura i lifleta | Sredstva će se planirati kroz IPA III |
| 7.25. Preduzimanje mjera za sprečavanje emisije azbesta u vazduh, ispuštanje u vodu i uspostavljanje bezbjednog rukovanja i odlaganja građevinskog i izolacionog materijala i drugih proizvoda koji sadrže azbest | 1) Postovanje graničnih vrijednosti emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora;  2) Adekvatno pakovanje i odstranjivanje otpada koji sadrži azbest, kao i prerada građevinskog otpada, u skladu sa propisima kojima je uređeno upravljanje otpadom;  3) Koriščenje najbolje dostupnih tehnika; | Operateri/zagađivači | U kontinuitetu | Broj preduzetih mjera | Sredstva se obezbjeđuju iz budžeta kompanija u kojima je zatečen azbest |
| 7.26.Realizacija projekta rekonstrukcije azbestno cementnih cijevi[[33]](#footnote-33) | Izrada Glavnih projekata rekonstrukcije azbestno cementnih cijevi[[34]](#footnote-34) | Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore  lokalna preduzeća za vodovod i kanalizaciju  Zajednica opština | Nakon obezbjeđivanja finansijskih sredstva moći će se definisati rok | Izrađeni Glavni projekti | Procjena troškova za izradu Glavnih projekata zamjene AC cijevi na području Crne Gore, za dužinu AC cjevovoda koji se planiraju zamjeniti u prvoj fazi ovog projekta L=129 km, iznosi €170.000.  Potrebno je troškove planirati u okviru budžeta JLS uz podršku Kapitalnog Budzeta. |
| Rekonstrukcija azbestno cementnih cijevi | Udruženje za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore  Lokalna preduzeća za vodovod i kanalizaciju | Rok će se odrediti nakon izrade Glavnih projekata | Rekonstruisane azbestno-cemetne cijevi (u km) | Kapitalni Budžet i budžet JLS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju planove za jačanje administrativnih kapaciteta, u skladu s Nacionalnom strategijom i pratećim Akcionim planom za prenošenje, primjenu i sprovođenje pravne tekovine EU iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Obuke vezano za implementaciju REACH Regulative | Organizacija treninga i obuka za:   1. izradu i dostavljanje dosijea za identifikaciju supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost; 2. evaluaciju supstanci navedenih u Akcionom planu Zajednice; 3. procjenu izolovanih intermedijara; 4. edukaciju o korišćenju odgovarajućih IT alata (IUCLID); 5. prisustvo sa statusom posmatrača na CARACAL sastancima, kao i sastancima komiteta za procjenu rizika (Committee for Risk Assessment (RAC)), komiteta za socio ekonomsku analizu (Committee for Socio-economic Analysis (SEAC)); 6. o postupcima procjene opasnosti sa propisanim metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija. | MRT  AZPŽS  UIP  UBHVFP  CETI  IJZ  UCG  UC | *Kontinuirano* | Broj učesnika ≥15 – višednevne obuke sa nekoliko modula  Učešće 2 predstavnika Crne Gore na sastancima CARACAL i komitetima u svojstvu posmatrača | Sredstva obezbijeđena u saradnji sa TAIEX kancelarijom;  Kroz IPA projekat „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate“ koji realizuje ECHA;  Takođe, određena sredstva će se planirati kroy IPA III .  Kroz IPA II 2014-2020 projekat "Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini“ |
| * 1. Obuka vezano za implementaciju BPR Regulative | Organizovanje obuka i treninga za:  1) procjenu biocidnih proizvoda na osnovu tehničkog dosijea;  2) procjenu aktivnih supstanci;  3) procjenu rizika biocidnih proizvoda na osnovu: fizičko-hemijskih svojstava, svojstava koja utiču na zdravlje ljudi (tokiskologija), svojstava koja utiču na životnu sredinu (ekotoksikologija);  4) procjenu efikasnosti, koja zahtijeva specifična znanja u oblasti biologije ciljnih organizama, fitomedicine i veterine;  5) o korišćenju odgovarajućih IT alata (R4BP);  6) o prisustvu sa statusom posmatrača na sastancima komiteta za procjenu rizika (Biocidal Products Committee BPC). | MRT  AZPŽS  UIP  UBHVFP  CETI  IJZ  UCG  UC | *Kontinuirano* | Broj učesnika ≥15 – višednevne obuke sa nekoliko modula  Učešće 2 predstavnika Crne Gore na sastancima komitetima, u svojstvu posmatrača | Sredstva obezbijeđena u saradnji sa TAIEX kancelarijom;  Kroz IPA projekat „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate“ koji realizuje ECHA;  Takođe, određena sredstva će se planirati kroy IPA III  Kroz IPA II 2014-2020 projekat "Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini“ |
| * 1. Obuka vezano za implementaciju CLP Regulative | Organizovanje radionica na temu:  1) klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija;  2) etikete i bezbjedonosni listovi;  3) skladištenje hemikalija;  4) izvještavanja o rezultatima nadzora i drugim preduzetim mjerama. | MORT  AZPŽS  UIP  UBHVFP  CETI  IJZ  UCG  UC | *Kontinuirano* | Broj učesnika ≥15 – višednevne obuke sa nekoliko modula | Sredstva obezbijeđena u saradnji sa TAIEX kancelarijom  Kroz IPA projekat „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate“ koji realizuje ECHA  Kroz IPA II 2014-2020 projekat "Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini“ |
| * 1. Jačanje kapaciteta u cilju efikasnog nadzora nad hemikalijama i biocidnim proizvodima | Organizovanje obuka:  1) u cilju unaprjeđenja kontrole nad uvozom i upotrebom proizvoda koji sadrže živu;  2) u cilju adekvatnog vršenja nadzora na tržištu, uvozom i upotrebom boja, lakova i drugih vrsta premaza, koji sadrže isparljiva organska jedinjenja;  3) u cilju adekvatnog vršenja nadzora na tržištu, uvozu i upotrebi detergenata i biocidnih proizvoda;  4) za planiranje inspekcija, chek liste, uputstva za inspektore, izvještavanje u skladu sa Regulativom (EZ) br. 648/2004 o detergentima  5) za planiranje inspekcija, chek liste, uputsva za inspektore, izvještavanje dr. u skladu sa BPR uz akcenat na granične proizvode u odnosu na kozmetičke proizvode, medicinske proizvode-ljekove i medicinska sredstva | Nadležne inspekcije  UC | *Kontinuirano* | Broj učesnika ≥15 – višednevne obuke sa nekoliko modula | Sredstva obezbijeđena u saradnji sa TAIEX kancelarijom  Kroz IPA projekat „Pripremne mjere za upravljanje hemikalijama za zemlje kandidate i potencijalne kandidate“ koji realizuje ECHA  Kroz IPA II 2014-2020 projekat "Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini“ |

# BUKA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU u sektorima hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura sprovođenje i primjenu zahtjeva EU na dan pristupanja** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju nivo usklađenosti Crne Gore u oblasti buke i planove za dalje mjere sprovođenja: izrada karata buke i akcionih planova za upravljanje bukom za aglomeraciju i pokretanje kampanja za podizanje nivoa javne svijesti i dalje korišćenje centralizovanog informacionog sistema u okviru Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.  EU poziva Crnu Goru da osigura da se zainteresovana javnost konsultuje prilikom izrade Akcionih planova za upravljanje bukom. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Organizovanje kampanje za podizanje nivoa javne svijesti[[35]](#footnote-35) za Stratešku kartu buke za Glavni grad Podgorica i Akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini | Organizovanje kampanje u cilju podizanja javne svijesti | Glavni grad | 2021. | Broj izrađenih/distribuiranih brošura i lifleta | Potencijalni izvori sredstava: Budžet Glavnog grada Podgorica, uz podršku MRT kroz IPA III |
| U okviru kampanje održaće se okrugli sto na kojem će se prezentovati svi planovi predviđeni Akcionim planom |
| Izrada informativnog flajera |
| * 1. Kontinuirana implementacija Akcionog plana | Dostavljanje izvještaja o stepenu realizacije Akcionog plana JLS MRTu | JLS  MRT | *Kontinuirano*  *do 31. marta za prethodnu godinu* | Izvještaj o realizaciji AP objavljen na sajtu Glavnog grada | *Nisu potrebna sredstva* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU u sektorima hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura sprovođenje i primjenu zahtjeva EU na dan pristupanja** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju nivo usklađenosti Crne Gore u oblasti buke i planove za dalje mjere sprovođenja: izrada karata buke i akcionih planova za upravljanje bukom za aglomeraciju i **glavne puteve.** | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Donošenje Strateške karte buke za glavni put Virpazar – Podgorica (29,3 km) sa PGPS 3,741,040 (brojač saobraćaja na lokaciji željeznička stanica Zeta) | AZPŽS će kroz sprovođenje tenderske procedure odabrati kompaniju koja je akreditovana prema standardu MEST ISO/IEC 17020 za izradu strateških karata;  Kompanija dostavlja Nacrt strateške karte buke za glavne puteve, sa korišćenim ulaznim podacima i metapodacima, radi unošenja podataka u Informacioni sistem zaštite životne sredine.  Nacrt strateške karte buke postavlja se na uvid organima, organizacijama i zainteresovanoj javnosti o načinu i rokovima uvida u nacrt strateške karte buke, dostavljanju mišljenja, vremenu i mjestu održavanja javne rasprave;  Integrisanje komentara i sugestija sa javne rasprave za strateške karte buke i priprema Izvještaja sa javne rasprave;  AZPŽS donosi Strateške karte buke za glavne puteve i iste objavljuje na sajtu s ciljem informisanje javnosti. | AZPŽS | 2023. | Izrađene 3 strateške karte buke za glavne puteve | IPA III |
| * 1. Donošenje Strateške karte buke za glavni put Tivat - Budva (25 km) sa PGPS 5,790,196 (brojač saobraćaja na lokaciji Radanovići) |
| * 1. Donošenje Strateške karte buke za glavni put Herceg Novi – Kamenari (15,4 km) sa PGPS 3,898,656 (brojač saobraćaja se nalazi na lokaciji Kumbor) |
| * 1. Praćenje prometa na saobraćajnicama u cilju adekvatnog identifikovanja potencijalno novih putnih pravaca za koje je potrebno raditi strateške karte buke | Određivanje lokacija za brojače saobraćaja | MRT  Uprava za saobraćaj | *Kontinuirano* | Dostavljen Izvještaj sa brojem prelaza | *Nisu potrebna sredstva* |
| Praćenje prometa |
| Dostavljanje izvještaja MRTu |
| * 1. Usvajanje Akcionog plana zaštite od buke za glavne puteve | MSP priprema Akcioni plan za glavne puteve na osnovu izrađenih karata buke, uz prethodno pribavljeno mišljenje MRTa | MSP | 2025[[36]](#footnote-36) | Usvojen i objavljen AP za glavne puteve | Sredstva će se procijeniti nakon izrade karata buke za glavne puteve  Ista će se planirati kroz IPA III |
| MSP će obavjestiti organe, organizacije i zainteresovanu javnost o načinu i rokovima uvida u nacrt akcionog plana, dostavljanju mišljenja, vremenu i mjestu održavanja javne rasprave |
| MSP sačinjava Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi |
| Akcioni plan donosi Vlada Crne Gore |
| Usvojen Akcioni plan se objavljuje na sajtu MSP; MORT i AZPŽS |
| * 1. Kontinuirana implementacija Akcionog plana zaštite od buke za glavne puteve | Dostavljanje redovnog izvještaja MRTu o stepenu realizacije mjera predviđenih Akcionim planom | MSP  MRT | *Kontinuirano*  *do 31. marta za prethodnu godiu* | Izvještaj o realizaciji AP objavljen na sajtu MSP i MRT | *Nisu potrebna dodatna sredstva* |
| * 1. Organizovana kampanja za podizanje nivoa javne svijesti | Organizovanje kampanja, u vidu okruglog stola na kojem će se javnost upoznati sa procjenom broja stanovnika izloženih buci, mjerama koje treba preduzeti za smanjenje buke, kao i planiranim projektima, planiranim mjerama i aktivnostima koje će se preduzimati, očekivanim rezultate sprovođenja akcionog plana i način njihovog vrednovanja | MSP | 2025. | Broj izrađenih/distribuiranih brošura i lifleta | Budžet MSP[[37]](#footnote-37) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU u sektorima hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura sprovođenje i primjenu zahtjeva EU na dan pristupanja** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | ...dalje korišćenje centralizovanog informacionog sistema u okviru Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Obezbjeđivanje adekvatnog softverskog rješenja i aplikacije za unošenje podataka mjerenja nivoa buke kao i prikaz istih za potrebe informisanja javnosti | Razviti adekvatne IT alate, koji bi omogućili:  - adekvatno čuvanje i statističku obradu dostupnih podataka,  - podršku za uspostavljanje sigurne veze sa EU bazama podataka | AZPŽS | 2023. | IT alati nabavljeni i instalirani | Budžet AZPŽS  IPA III |
| Sprovođenje obuke o upotrebi kreiranog softvera, kao i za integrisanje podataka o buci u Informacioni sistem | Broj obučenih ljudi |
| Izrada uputstva za korišćenje softverskog alata | Izrađeno uputstvo za korišćenje softvetskog alata |
| Kreiran link na web stranici AZPŽS za potrebe informisanja javnosti | Kreiran link na web stranici AZPŽS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektoru buke i pokazuje da će u potpunosti biti spremna osigurati primjenu i sprovođenje zahtjeva EU danom pristupanja** | | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU konstatuje namjeru Crne Gore da obezbjedi obuku osoblja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine za izradu karata buke i Akcionih planova, kao i da zaposli još jednog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove. | | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Indikator** | **Finansije** |
| * 1. Zapošljavanje ekološkog inspektora | Sistematizacijom UIP, pored postojećih 8 inspektora za Poglavlje 27, planirano je kadrovsko jačanje sa još 3 inspektora tehničko-tehnološke struke i zaštite životne sredine, koji će pored ostalog biti zaduženi i za buku | UIP | 2021/2022 | Povećanje broja zaposlenih[[38]](#footnote-38) | Procjena potrebnih sredstava: bruto plata na godišnjem nivou.  Potencijalni izvori sredstava: budžet UIP |
| Dobijanje saglasnosti MF na zapošljavanje |
| Sprovođenje javnog/internog oglasa |
| * 1. Jačanje administrativnih kapaciteta | Priprema aplikacije za obuke od strane predstavnika AZPŽS za potrebe dobijanja obuka na temu;  a) izradu strateških karata buke i izračunavanje nivoa buke;  b) pripremu Akcionih planova;  c) način upotrebe softvera i ažuriranje aplikacije.  Organizovanje navedenih obuka. | AZPŽS | 1. IVkvartal 2020[[39]](#footnote-39); 2. III kvartal 2021; 3. III kvartal 2022 | Broj učesnika ≥15 – broj održanih obuka | TAIEX  IPA III  UNDP projekat ,,Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pristupanja EU II“ |
| Priprema aplikacionog formulara za obuku koja se odnosi na izvještavanje u skladu sa Direktivom 2002/49/EC;  a) u cilju upoznavanja sa obaveznim sadržajem izvještaja o nivou buke u životnoj sredini koji treba da pripremi AZPŽS;  b) način na koji MORT dostavlja izvještaj EK.  Organizovanje navedenih obuka. | AZPŽS  MRT | 2022. | Broj učesnika ≥15 – broj održanih obuka | TAIEX |

# CIVILNA ZAŠTITA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU u sektorima hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura sprovođenje i primjenu zahtjeva EU na dan pristupanja** | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU podsjeća na potrebu da Crna Gora nastavi rad na transpoziciji zahtjeva koji proizlaze iz potpisanog Sporazuma o učešću Crne Gore u Mehanizmu unije za civilnu zaštitu, kao i za povezivanje sa Zajedničkim komunikacijskim i informacijskim sistemom za hitne slučajeve (CECIS). EU podsjeća da Crna Gora treba da uspostavi Sigurni trans-evropski servis za telematiku između administracija (sTESTA) između svog ministarstva, koje bi bilo odgovorno za komunikaciju, i Komisije, kao i sTESTA liniju s Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ovo je preduslov za pristup CECIS-u. | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Finansije** |
| 9.1. Uspostavljanje sTESTA u Ministarstvu unutrašnjih poslova. | Komunikacija sa EK u vezi uspostavljanjem sTESTE | MUP - Direktorat za vanredne situacije | Decembar 2021. | Budžet Ministarstva javne uprave[[40]](#footnote-40) |
| Nabavka opreme koja će biti smještena u UP |
| Instaliranje opreme |
| 9.2. Utvrditi kontaktnu tačku u okviru Direktorata za vanredne situacije za pristup i korišćenje CECIS-a | Imenovanje kontakt osobe i dostavljanje imenovanja EK | Jun 2022. | *Finansijska sredstva nisu potrebna.* |
| 9.3. Organizovati obuku za korišćenje CECIS-a. | Organizovanje obuke o korišćenju CECIS-a za predstavnika MUP-a | Jun 2022. | Budžet MJU, MUP i/ili TAIEX[[41]](#footnote-41) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU u sektorima hemikalija, buke i civilne zaštite, i pokazuje da će biti u potpunosti spremna da osigura sprovođenje i primjenu zahtjeva EU na dan pristupanja.** | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU poziva Crnu Goru da ojača saradnju između Ministarstva unutrašnjih poslova, odgovornog za civilnu zaštitu, i drugih relevantnih ministarstava odgovornih za upravljanje rizicima od katastrofa, posebno u vezi s upravljanjem poplavama i industrijskim nesrećama. | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Finansije** |
| * 1. Izrada Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona | Priprema plana  Usvajanje na Vladi | MUP-Direktorat za vanredne situacije | Januar 2021 | *Finansijska sredstva nisu potrebna.* |
| * 1. Izrada Nacionalnog plana zaštite i spašavanja od bioloških i hemijskih hazarda | Priprema plana  Usvajanje na Vladi | MUP-Direktorat za vanredne situacije | Januar 2021 | *Finansijska sredstva nisu potrebna.* |
| * 1. Nastavak rada Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje i Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje | Kontinuirano sprovođenje aktivnosti od strane Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje, kao i Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje u čijem radu učestvuju predstavnici svih relevantnih institucija koji su nadležni za pitanje civilne zaštite | MUP-Direktorat za vanredne situacije  Uprava policije i dr. institucije | *Kontinuirano* | *Sredstva se obezbjeđuju na godišnjem nivou u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju* |

# KLIMATSKE PROMJENE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Završno mjerilo** | **Crna Gora nastavlja svoje usklađivanje s pravnom tekovinom EU, posebno usvajanjem zakona o funkcionisanju Evropskog sistema trgovanja emisijama (EU ETS), u skladu sa EU ETS Direktivom 2003/87/EZ i njenim uzastopnim amandmanima. Crna Gora se dalje usklađuje sa relevantnim podzakonskim aktima o monitoringu i izvještavanju, akreditaciji i verifikaciji, registru Unije, besplatnoj dodjeli i aukciji. Crna Gora osigurava da postoji odgovarajući okvir za implementaciju EU ETS-a u cijelosti u pogledu praćenja, izvještavanja i provjere emisija gasova staklene bašte** | | | |
| 1. **Zahtjevi iz Zajedničke pozicije EU za PP 27** | EU prima k znanju trenutni ograničeni nivo usklađenosti zakonodavstva i poziva Crnu Goru da pojača svoj rad u tom pogledu, posebno kad je riječ o Direktivi 2003/87/EZ o uspostavljanju sheme za trgovanje emisijskim kvotama gasova staklene bašte (EU ETS), Odluke o dijeljenju napora (ciljevi za sektore koji nisu obuhvaćeni ETS-om) i propisa o praćenju, izvještavanju i verifikaciji emisija gasova staklene bašte (MRV).  EU konstatuje rad Crne Gore na transponovanju Regulative 443/2009/EC i Regulative 510/2011/EU o standardnim emisijama CO₂ iz putničkih automobila i lakih teretnih vozila i podsjeća na obavezu da se uspostavi sistem praćenja i izvještavanja za novo registrovana vozila.  EU podsjeća na obavezu da uspostavi odgovarajući okvir za ispunjavanje obaveza prema Regulativi o mehanizmu za praćenje klime (regulative (EU) br. 525/2013) i s tim povezane delegirane i sprovedbene akte.  EU prima na znanje rad Crne Gore na usklađivanju s regulativom 1005/2009/EZ o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Regulativom 517/2014/EU o fluorisanim gasovima staklene bašte i podsjeća na obavezu da se u potpunosti usklade s gore navedenim kao i s povezanim delegiranim i sprovedbenim aktima.  EU konstatuje da Crna Gora ima svoju Strategiju za klimatske promjene, ali da mora osigurati usklađenost s klimatskim i energetskim okvirom do 2030. godine (npr. EU ETS direktiva, Odluka o podjeli napora, korištenje zemljišta, Regulativa o promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu (LULUCF) i regulativa o upravljanju energetskom unijom) i njena integracija u sve relevantne sektorske politike i strategije, za početak implementacije Pariskog sporazuma i crnogorskog nacionalno određenog doprinosa.  EU naglašava potrebu da Crna Gora nastavi rad na jačanju administrativnih kapaciteta i međuinstitucionalnoj saradnji. | | | |
| **Aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovala obaveza** | **Način realizacije** | **Nadležna institucija** | **Rok** | **Finansije** |
| 10.1. Donošenje Zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena[[42]](#footnote-42) | Donošenje Zakona | Skupština Crne Gore | Decembar  2019. | *Nisu potrebna finansijska sredstva* |
| 10.2. Donošenje podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena | Zakon o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena daće pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se dalje uskladiti nacionalno zakonodavstvo u oblasti klimatskih promjena sa pravnom tekovinom EU (ovi podzakonski akti nisu vezani za ETS sistem):   1. Pravilnik o načinu utvrđivanja obaveznih ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte ; 2. Pravilnik o sadržaju oznaka, vodiča, postera, displeja i drugog promotivnog materijala o potrošnji goriva i emisjama ugljendioksida; 3. Pravilnik o bližim uslovima pristupa transportnoj mreži, postupku i kriterijumima za prihvatanje tokova ugljendioksida; 4. Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance 5. Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci 6. Uredba o supstancama koje ošetećuju ozonski omotač I alternativnim supstancama 7. Pravilnik o stručnom osposobljavanju lica koja vrše djelatnost ugradnje, održavanja i popravke i isključivanje iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač. | MRT | I kvartal 2021. | Podrška za donošenje podzakonskih akata koji proizilaze iz pomenutog zakona će dijelom biti obezbijeđena kroz instrument tehničke pomoći EU TAIEX-a kao i iz Budžeta  Crne Gore.[[43]](#footnote-43) |
| 10.3. Donošenje podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena | Zakon o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena daće pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se dalje uskladiti nacionalno zakonodavstvo u oblasti klimatskih promjena sa pravnom tekovinom EU koja su neophodna da bi se uspostavio sistem trgovanja emisionim jedinicama (ETS sistem):   1. Pravilnik o sadržaju plana praćenja, proceduri, postupku i metodologiji za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte iz postrojenja; 2. Pravilnik o sadržaju dozvole I načinu vođenja evidencije o dozvolama za emiisije gasova sa efektom staklene baste; 3. Uredba o vazduhoplovnim aktivnostima za koje se ne dostavlja plan praćenja emisija vazduhoplova; 4. Pravilnik o sadržaju plana i metodologije za praćenje emisija vazduhoplova; 5. Pravilnik o sadržaju izvještaja, načinu verifikacije, načinu vršenja konzervativne procjene i uslove koje u pogledu kadra i opreme koje treba da ispunjava pravno lice za verifikaciju izvještaja.   Izrada Strategije niskokarbonskog razvoja Crne Gore | MRT | 2024. | Sredstva za donošenje navedenih akata će biti obezbijeđena u okviru IPA projekta ,,Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija“[[44]](#footnote-44) |
| 10.4. Studija za uspostavljanje MRV sistema kao baze na osnovu koje će se uspostaviti EU ETS sistem | Izrada Studije za uspostavljanje MRV sistema kao baze na osnovu koje će se uspostaviti EU ETS sistem | MRT | 2024. | *Međunarodne finansijske organizacije*  *Donacije* |
| 10.5. Uspostavljanje odgovarajućeg okvira za implementaciju EU ETS direktive u cjelini (praćenje, izvještavanje i verifikacija emisije gasova sa efektom staklene bašte) | *Bliži način će se definisati podzakonskim aktima (iz tačke 1,2)* | MRT | 2025. | *Precizan iznos sredstava za uspostavljanje okvira za implementaciju EU ETS će biti definisan Studijom za uspostavljanje MRV sistema* |
| 10.6. Integracija Strategije za klimatske promjene odnosno usklađenost s klimatskim i energetskim okvirom do 2030. u sve relevantne sektorske politike i strategije | Izmjena i dopuna Zakona o energetici predviđa izradu Plana energetika-klima (u skladu sa Regulativom o Energetskoj zajednici) kojom će se obezbijediti proizvodnja energije iz obnovoljivih izvora energije;  Obezbijediti usklađenost Plana energetika-klima sa Startegijom niskokarbonskog razvoja;  Strategija niskokarbonskog razvoja će definisati obavezu usklađivanja svih sektorskih strategija (poljoprivreda, saobraćaj, energetika i sl) | MRT | 2025. | *Nisu potrebna finansijska sredstva* |
| 10.7. Kontinuirana realizacija obaveza na koje se Crna Gora obavezala kroz NDC | Koordinacija i praćenje realizacije mjera koje proističu iz NDCa u sektorima energetike, saobraćaja, poljoprivrede i šumarstva | MRT  MPRR  ME  MSP | *Kontinuirano do 2030.* | *Sredstva se obezbjeđuju iz budžeta nadležnih resora* |
| 10.8. Revizija NDC | Revizija postojećeg NDC-a  Sprovedena javna rasprava o Nacrtu NDC-a  Dostavljanje Predloga NDC-a relevantnim institucijama na mišljenje  Upućivanje Predloga NDC-a Vladi Crne Gore na usvajanje | MRT | 2021. | *Sredstva su obezbijeđena kroz GCF (UNEP) u okviru programa GCF (zelenog klimatskog fonda) Readiness u iznosu od 300.000 dolara* |
| 10.9. Jačanje administrativnih kapaciteta i međuinstitucionalne saradnje | Organizovanje treninga za službenike iz svih relevantnih sektora (MRT, ME, MSP, MPRR i dr.) | MRT  ME  MSP  MPRR | *Kontinuirano* | Treninzi i obuke će u narednom periodu biti organizovani u okviru sledećih projekata:  Jačanje crnogorskog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i akcija adaptacije u okviru transparentnosti – CBIT;  Plan pripravnosti za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom i izradu Nacionalnog programa prioritetnih aktivnosti;  Izgradnja kapaciteta za politiku klimatskih promjena na zapadnom Balkanu, centralnoj i istočnoj Evropi i centralnoj Aziji – (GIZ- CDCP III);  Izrada Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama (TNC);  Izrada Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama (TBUR);  Izrada Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene i  Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija – IPA II |


# Prilog 1. Plan implementacije Direktive UWWTD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osjetljivost** | **Plan implementacije Direktive UWWTD** | | | | | | |
| **Klase veličina aglomeracija (ES)** | | | | | | |
| **preko 100.000**  **(ispuštanje u osjetljiva područja)** | **50.000-100.000**  **(ispuštanje u osjetljiva područja)** | **50.000-100.000** | **15.000-50.000**  **(ispuštanje u osjetljiva područja)** | **15.000-50.000** | **10.000-15.000**  **(ispuštanje u osjetljiva područja)** | **2000 -10.000 i manje od 2.000** |
| **Obaveza u skladu sa veličinom aglomeracije i osjetljivosti područja u smislu Direktive UWWTD** | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje |
| **Krajnji rokovi opremanja aglomeracija** | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2033 | 31/12/2033 | 31/12/2035 | 31/12/2035 |
| **Broj aglomeracija** | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 |
| **Procijenjeno opterećenje otpadnih voda u ES (ekvivalent stanovnik)** | 348,000 | 159,000 | 135,000 | 175,000 | 62,000 | 15,000 | 83,000 |
| **Opterećenje otpadnih voda u procentima (% od ukupnog)** | 35,6% | 16,4% | 13,8% | 17,9% | 6,3% | 1,5% | 8,5% |
| **Tabela 2, Rokovi opremanja aglomeracija neophodnom infrastrukturom u zavisnosti od veličine aglomeracije i opterećenja** | | | | | | | |

# Prilog 2. – Rad pumpi i postavljanje vještačkog ostrva za ptice (Ulcinjska Solana)

**Za naredni period jesen - zima - proljeće:**

Osiguranje nesmetanog i kontrolisanog rada pumpi, sa ciljem da se poplavi što više bazena, preusmeravanje vode na ona mjesta u solani, gdje infrastruktura to još omogućava, držanje nivoa vode po dogovorenom programu, koji se priprema za potrebe seobe i zimovanja ptica. Zato je potrebno i svakodnevno (ili barem periodično) praćenje nivoa vode po bazenima.

[[45]](#footnote-45)

Alternativna lokacija, u slučaju

da se zbog tehničnih uslova ne

bi moglo početi sa radovima

na sjevernom dijelu

U aprilu definisati nivo vode, koji se održava čitavu sezonu gniježdenja na jednakoj visini, sa upumpavanjem morske vode u i ispumpavanjem vode iz solane (posle perioda snažnih kiša) i obavljati svakodnevni monitoring nivoa i tome prilagoditi režim rada pumpi.

**Prilog II - Priprema vještačkih ostrva za gniježdenje ptica**



*Legenda:*

PLAVA – mogučnost formisanja plutajućih ostrva (gnezdilište za čigre i druge močvarice)

-2 grupe po 5-6 raftova, pokrivenih sa šljunkom i posebnim uređenjem vrhneg sloja, učvršćeno u dno

ZELENA – sanacija postoječih bentova, koji služe kao »ostrva« (gnezdilište za čigre i druge močvarice)

-Postojeći nasip pretvoriti u seriju manjih ostrva (5 –10 kom) 20 x 1 m

-Otklanjanje vegetacije

ŽUTA – gnezdilište za flamingose; ostrvo, dimenzija 75 x 15 m, koje se uradi sa nasipavanjem materiala:

*Uslovi:*

-Od 1.2. do 31.8. ostrvo da je 20-30 cm iznad stalnog nivoa vode.

-Napravljene vještačke „šolje“ za gniježdenje flamingosa (cca 100 kom).

1. Horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode, industrijsko zagađenje, hemikalije, buka, civilna zaštita i klimatske promjene. [↑](#footnote-ref-1)
2. Procjena potrebnih sredstava 120.000-195.000 eura za 2020. (u narednim godinama će se Fond finansirati iz izvora koji su definisani u Odluci o osnivanju) [↑](#footnote-ref-2)
3. Aktivnost će biti realizovana u okviru EUR 13.000 navedenih u okviru aktivnosti 2.6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Obuka za proizvođače otpada nije definsana da bude realizovana kroz projekat ,,Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, ali će se razmotriti mogućnost realizacije ove aktivnosti [↑](#footnote-ref-4)
5. Rokovi i dinamika za sanaciju lokacija za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada i lokacija nelegalnih odlagališta za JLS biće utvrđeni Državnim planom upravljanja otpadom i Lokalnim planovima, odnosno biće u skladu sa daljim trajnim rješenjem upravljanja otpadom, tj. dinamikom izgradnje infrastrukturnih objekata [↑](#footnote-ref-5)
6. Dinamika izvještavanja će biti organizovana na način da za sve mjere sa rokom *kontinuirano* izvještavanje bude na godišnjem nivou izuzev u slučaju mjera vezanih za zaštitu i upravljanjem Parkom prirode „Ulcinjska solana“ gdje se za mjere izvještava polugodišnje, za mjere koje imaju tačan rok završetka izvještavaće se po dospijeću roka. [↑](#footnote-ref-6)
7. Okvirna procjena potrebnih sredstava: oko 30.000 eur [↑](#footnote-ref-7)
8. Okvirna procjena potrebnih sredstava: oko 50.000 eur [↑](#footnote-ref-8)
9. Okvirna procjena potrebnih sredstava oko 10.000 eur [↑](#footnote-ref-9)
10. Okvirna procjena potrebnih sredstava: su 50.000 [↑](#footnote-ref-10)
11. Procjena potrebnih sredstava: oko 20.000 eur [↑](#footnote-ref-11)
12. Procjena potrebnih sredstava: oko 150000 eura [↑](#footnote-ref-12)
13. Procjena potrebnih sredstava: 10.000 eura [↑](#footnote-ref-13)
14. Procjena potrebnih sredstava: između 800.000- 1.000.000 eura [↑](#footnote-ref-14)
15. Procjena potrebnih sredstava: oko 400.000 eura [↑](#footnote-ref-15)
16. Procjena sredstava: 20.000 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sredstva su u najvećoj mjeri obezbijeđena kroz IPA 2016. za dalji rad na dopuni mjera i definisanje istih za vrste van SPA treba obezbijediti 20.000 eura [↑](#footnote-ref-17)
18. Sredstva su u najvećoj mjeri obezbijeđena kroz IPA 2016. za dalji rad na dopuni mjera i definisanje istih za vrste van SPA treba obezbijediti 20.000 eura [↑](#footnote-ref-18)
19. Sredstva su djelimično obezbijeđena kroz redovne budžete institucija ali ih treba uvećati za 30% u cilju omogućavanja inteziviranja aktivnosti [↑](#footnote-ref-19)
20. Procjena potrebnih sredstava €15.000. [↑](#footnote-ref-20)
21. Procjena potrebnih sredstava €2.000. [↑](#footnote-ref-21)
22. Okvirna procjena potrebnih sredstava je2.000 eura [↑](#footnote-ref-22)
23. Obezbijeđena sredstva od strane Opštine Berane su u iznosu 50000 eura [↑](#footnote-ref-23)
24. Procijenjena sredstva €10.000 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ukupne dužine nasipa, za koje je potrebna sanacija (Vidjeti mapu u Prilogu 2): ZELENA sjever: 15 km (prioritetno), A nakon toga: PLAVA: 8 km, ŽUTA: 15 km [↑](#footnote-ref-25)
26. Upravljanje vodnim režimom shodno okvirnim preporukama iz Priloga 2 za ovu jesen-zimu- proljeće, a zatim uraditi idejno rešenje na osnovu dodatnih analiza i sagledavanja situacije na terenu (koje bi po potrebi trebalo uključiti i mjerenje kretanja hidrološkog nivoa), a zatim na osnovu izrađene Hidrološke studije; Održavanje prolaza, zatvarača i kanala za cirkulaciju vode do bazena za kristalizaciju. [↑](#footnote-ref-26)
27. Budući da Crna Gora ima jedno veliko postrojenje za sagorijevanje Termoelektrana "Pljevlja", Pljevlja neće se raditi poseban plan. Važno je pomenuti Odluku Termoelektrane "Pljevlja" da radi prema "Opt-Out" opciju na osnovu odobrenja Energetske zajednice, što znači da će raditi 20.000 radnih časova u periodu 1. I 2018-31. XII 2023. (Odluka br. 2016/19/MC-ENC Ministarskog savjeta Energetske zajednice D/2016/19/mc-EnC: o odobravanju izuzeća postrojenjima u odnosu na poštovanje graničnih vrijednosti emisija koje postavlja Direktiva 2001/80/EC). Takođe, AZPŽS je izdala integrisanu dozvolu EPCG 23. marta 2018. za rad postrojenja TE Pljevja. [↑](#footnote-ref-27)
28. S obzirom na to da se tekstom Zajedničke pozicije navode samo REACH i CLP, a imajuci u vidu da samo zavrsno mjerilo podrazumjeva uskladjivanje sa ukupnom pravnom tekovinom u oblasti upravljanja hemikalijama, u AP su ukljucene i mjere koje se odnose na uskladjivanje sa BPR, PIC, POPs i HG. [↑](#footnote-ref-28)
29. U skladu sa [↑](#footnote-ref-29)
30. U dosadašnjem periodu nije bilo podnešenih zahtjeva za odobravanje korišćenja životinja u eksperimentalne svrhe. [↑](#footnote-ref-30)
31. Programom monitoringa zemljišta za 2020. planiran je, između ostalog, i monitoring polifluorooktan sulfonske kiseline (PFOS) i polibromovanih difeniletara (PBDE). [↑](#footnote-ref-31)
32. Iznos za 2019. godinu [↑](#footnote-ref-32)
33. Iako EU Direktive ne zahtjevaju izričito od zemalja kandidata zamjenu/rekonstrukciju azbestno cementnih vodovodnih cijevi, Crna Gora ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualna zagađenja azbestom, u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. [↑](#footnote-ref-33)
34. Tokom 2019. godine izrađeni projektni zadaci za 21 opštinu (azbestnih cijevi nema u Plužinama i Petnjici) - sredstva obezbijedio UNDP u iznosu od 9.050 eura [↑](#footnote-ref-34)
35. Prilikom izrade Akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini za Glavni grad Podgoricu sprovedena je javna rasprava, koja je trajala 40 dana i Izvještaj sa javne rasprave je sastavni dio Akcionog plana.

    Glavni grad je 12.09.2019. usvojio Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada, dok je Akcioni plan usvojen u julu 2019. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dvije godine nakon donošenja strateške karte buke za glavne puteve [↑](#footnote-ref-36)
37. Procjena potrebnih sredstava: 5.000 eura [↑](#footnote-ref-37)
38. Koji će pored ostalog biti zaduženi i za buku. [↑](#footnote-ref-38)
39. U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pristupanja EU II” pripremljana je Agenda i dogovoren datum održavanja radionice za 2. april 2020, ali usljed epidemije virusa COVID-19‬ ista je odložena. [↑](#footnote-ref-39)
40. Procjena finansijskih sredstava: 6.610 eura za 2019. i 6.780 eura za 2020 [↑](#footnote-ref-40)
41. Procjena potrebnih sredstava: procjena će biti moguća nakon uspostavljanja CECIS-a [↑](#footnote-ref-41)
42. Zakon je potpuno obuhvatio regulative EK iz 2018. godine i dodatno će ih razradti i primjeniti izradom i usvajanjem podzakonskh akata. Sledeće regulative i direktive EK su obuhvaćene Zakonom: Direktiva(EU) 2018/410 – sistem trgovine emisijama; Regulativa (EU) 2018/2066 – monitoring i izvještavanje; Regulativa (EU) 2018/2067 – akreditacija i veifikacija; Regulativa (EU) 2018/842 – o obaveznim smanjenjima emisija; Direktiva (EU) 2018/2001 - o obnovljivim izvorima energije; Regulativa (EU) 2018/1999 - o energetskoj zajednici; Regulativa (EU) 2018/841 – LULUCF. Pored toga, Regulativa (EU) 517/2014 o F-gasovima je obuhvaćena Uredbom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama iz 2011. godine. [↑](#footnote-ref-42)
43. Procjenjuje se da je potrebno obezbijediti oko 35.000 eura [↑](#footnote-ref-43)
44. Procijenjena sredstva su 1,000.000,00 eura. [↑](#footnote-ref-44)
45. LEGENDA*:* PLAVA – dubina do 1,0 m vode (prosjek cca 0,5 m) održava se cijelu godinu (Jezero1 i 2); ŽUTA sa crvenom crtom – od 5 do 15 cm dubine vode održava se cijelu godinu i ZELENA– od 1.4.- 31.8. područje održava se suvo, bez vode. U ostalom periodu godine dubina vode od 5 do 15 cm (najmanje 4 mjesece/god.) [↑](#footnote-ref-45)