# OBLAST I: Unapređenje normativnog i institucionalnog okvira, uključujući preporuke CEDAW komiteta

| Operativni cilj 1 | Unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir od značaja za rodnu ravnopravnost u skladu sa CEDAW preporukama do kraja 2029. godine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat usklađenih novih zakona sa CEDAW preporukama | Početna vrijednost 2025 Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti će biti usvojen do kraja 2026. godine, što predstavlja početnu vriiednost za mjerenje usklađenosti zakona sa CEDAW preporukama |  | Srednja vrijednost 2027 Najmanje 40% novih zakonskih rješenja od značaja za politike rodne ravnopravnosti je usklađeno sa CEDAW preporukama |  | Ciljna vrijednost 2029 Najmanje 80% novih zakonskih rješenja 0d značaja za politike rodne ravnopravnosti je usklađeno sa CEDAW preporukama |  |
| Indikator učinka 2: Uspostavljen nezavisni centralni mehanizam za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti | Početna vrijednost 2025 Trenutno ne postoji nezavisni centralni mehanizam za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti |  | Srednja vrijednost 2027 Zakonom o rodnoj ravnopravnosti je propisan pravni osnov za formiranje nezavisnog centralnog mehanizma za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti |  | Ciljna vrijednost 2029 Nezavisni centralni mehanizam za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti je formiran i funkcionalan |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 1.1 Izrada i usvajanje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti | Usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti kojim će biti uspostavljen pravni osnov za formiranje nezavisnog nacionalnog mehanizma za rodnu ravnopravnosti | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Međunarodne organizacije, Civilni sektor | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2.500,00 eura | Budžet CG, Donatorska podrška |
| 1.2 Novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti redefinisana je uloga i položaj dosadašnjih koordinatora za rodnu ravnopravnost u javnim institucijama | Zakonom je definisano će koordinatori za rodnu ravnopravnosti biti službenici/ce koji posjeduju ekspertizu iz oblasti rodne ravnopravnosti Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji u svim organima javne uprave uspostavljena je pozicija službenika/ce za poslove rodne ravnopravnosti | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Međunarodne organizacije, Civilni sektor | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet CG, Donatorska podrška |
| 1.3 Novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti ojačati orodnjavanje svih javnih politika i budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou | Zakonom je jasno definisana adekvatna sankcija za nesprovođenje obaveze da se prilikom izrade i sprovođenja strategija, planova i programa obavezno uzima u obzir rodna perspektiva, čime se garantuje sistemski pristup unapređenju rodne ravnopravnosti | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Međunarodne organizacije, Civilni sektor | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna sredstva | Budžet CG, Donatorska podrška |
| 1.4 Zakonom o rodnoj ravnopravnosti definisane su jasne sankcije za nesprovođenje zakona | Zakonom će biti definisana odgovornost institucija koje ne poštuju obaveze u vezi sa promocijom i zaštitom rodne ravnopravnosti, kao i mjere protiv diskriminatornih praksi u javnom i privatnom sektoru. | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Međunarodne organizacije, Civilni sektor | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna sredstva | Budžet CG, Donatorska podrška |
| 1.5 Usvajanje novog Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda | Novim zakonom će biti adresirane nadležnosti Zaštitnika, što je od značaja za jačanje nivoa zaštite rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | II kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.6. Izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore u cilju uvođenja prepoznavanja lišenja života ženskog lica iz mržnje zbog rodnog identiteta ili drugih okolnosti koje upućuju da se radi o rodno zasnovanom nasilju | Usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore kojima su uvedena navedena krivična djela | Ministarstvo pravde | I kvartal 2025 | I kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.7 Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u cilju propisivanja krivičnog djela ’’Teški govor mržnje’’ | Usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore kojima je uvedeno krivično djelo’’Teški govor mržnje’’ ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu nacionalne ili etičke pripadnosti ,pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti, polu, jeziku,boji kože, porijeklu, seksualnoj orijentaciji, rodnom indetitetu ili invaliditetu, il zbog političkog i nekog drugog ubjeđenja ili drugog razloga, na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu grupe. | Ministarstvo pravde | I kvartal 2025 | I kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.8 Izrada i usvajanje Strategije za zaštitu prava žrtava krivičnih djela 2025-2028 sa AP 2025-2028 | Usvojena Strategija za zaštitu prava žrtava kojom se predviđa zaštita prava i žrtava krivičnih djela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u porodici | Ministarstvo pravde, Msžuanrodna organizacija/Savjet Evrope | I kvartal 2025 | I kvartal 2026 | 21,000 eura | Budžet, Donatorska sredstva |
| 1.9 Usvajanje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja | Usvojen je Zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | II kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna sredstva | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.10 Usvojiti novi Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije | Usvojen je Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije kojim su definisani novi oblici intersekcijske diskiminacije sa kojima se suočavaju žene i djevojčice u Crnoj Gori Zakonom je propisan je veći nivo obuhvata zaštite od diskriminacije | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | II kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna sredstva | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.11 Usvojiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja posebne evidencije o slučajevima prijavljene diskriminacije | Usvojen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja posebne evidencije o slučajevima prijavljene diskriminacije | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | III kvartal 2025 | I kvartal 2026 | 5,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.12 Izraditi i usvojiti orodnjenu Metodologija/Vodič za procjenu uticaja propisa (RIA) | Izrađena i usvojena Metodologija/Vodič za procjenu uricaja propisa (RIA) koja sadrži instrukcije za procjenu uticaja propisa na rod i rodnu ravnopravnosti | Ministarstvo finansija, Međunarodne organizacije/UNDP, SIGMA | I kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ????????? | Donatorska podrška |
| 1.13 Formiranje tima unutar Uprave za statistiku za razvoj i promociju rodne statistike | Formiran stalni tim sa planom aktivnosti (predstavnici različitih sektora) unutar Uprave za statistiku za razvoj i promociju rodne statistike | Uprava za statistiku | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 1.14 Izraditi III Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru | Izrađen je III Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava MONSTAT, Međunarodne organizacije/UNDP | IV kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.15 Izraditi publikaciju „Žene i muškarci u Crnoj Gori“ | Publikacija „Žene i muškarci u Crnoj Gori“ je izrađena i dostupna javnosti Organizovati konferenciju za obilježavanje 20 godina od prve edicije publikacije | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava MONSTAT, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 6,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.16 Izraditi komparativnu analizu Indeksa rodne ravnopravnosti | Komparativna analiza sa regionalnim i međunarodnim standardima Indeksa rodne ravnopravnosti je izrađena | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava MONSTAT, Međunarodne organiazcije/UNDP | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 7,500 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.17 Izraditi i usvojiti Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2026-2030 | Usvojena Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2026-2030 koja ima ključnu ulogu u poboljšanju položaja žena iz romske i egipćanske zajednice kroz aktivnosti koje se odnose na eliminaciju diskriminacije, borbu protiv siromaštva i stvaranje inkluzivnog društva. | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | II kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 5.000 eura | Budžet: Donatorska sredstava |
| 1.18 Integracija rodne perspektive u Strategiju vanjske politike Crne Gore 2026-2029 | Pripremljene rodne analize (analiza stanja u MVP sa aspekta rodne ravnopravnosti, i analiza globalnih trendova) Usvojena strategija u skladu sa metodologijom za izradu strateških dokumenata koja propisuje obavezno uključivanje rodne perspektive | MVP/ Mreža diplomatkinja Crne Gore, Međunarodne organizacije/UNDP | I kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | ???????? | Budžet Crne Gore, Donatorska podrška |
| 1.19 Promocija feminističke spoljne politike Crne Gore o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu vanjske politike | Organizovani tematski događaji namijenjeni promociji feminističke spoljne politike Crne Gore | MVP | III kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 15,000 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.20 Ojačani kapaciteti Mreže diplomatkinja Crne Gore | Organizovane najmanje 2 obuke za zaposlene u diplomatiji | MVP/ Mreža diplomatkinja Crne Gore/ UNDP | III kvartal 2025 | II kvartal 2026 | ??????? | Budžet, Donatorska podrška |
| 1.22 Izrađena metodologija za izradu Plana rodne ravnopravnosti u svim ministarstvima | Izrađena Metodologija koja će biti osnova za pripremu Plana rodne ravnopravnosti u MJU, MEP, MLJMP, MVP, GSV | Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo ljudskih i maninskih prava, Generalni sekretarijat Vlade, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | ??????? | Budžet Donatorska pomoć |
| 1.24 Sprovođenje konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti rodne ravnopravnosti | Za 2025. godinu kroz Sektorsku analizu za projekte iz oblasti rodne ravnopravnosti opredijeljeno je 170.000,00 eura | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 170,000 eura za 2025. godinu, 200,000 eura za 2026. godinu | Budžet |
| 1.25 Organizacija obuka za službenike za strateško planiranje i budžetiranje javnih politika | Realizovan 1 ciklus Programa obrazovanja državnih službenika/ca u oblasti strateškog planiranja u trajanju od 7 modula, od čega jedan modul obuhvata budžetiranje javnih politika | Uprava za ljudske resurse, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 7,000 eura | Budžet |
| 1.26 Izraditi Metodologiju za integrisanje rodne ravnopravnosti u zakonske i podzakonske akte | Izrađena je Metodologija kojom se integrišu osnovni principi rodne ravnopravnosti u sve zakonske i podzakonske akte | Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | ????????? | Budžet Donatorska podrška |
| 1.27 Organizacija i sprovođenje treninga za trenere za rodnu ravnopravnost | Organizovan je trening za trenere za rodnu ravnopravnost u kojem je uzelo učešće 20 polaznika | Uprava za ljudske resurse, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, UNDP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | ???????? | Budžet Donatorska podrška UNDP |
| 1.28 Kreiranje materijala za obuku o rodnoj ravnopravnosti koja će se naći na platformi za učenje službenika MUP-a "E-učionica" | Kreirani ebook-ovi i prezentacije na temu rodne ravnopravnosti | MUP Međunarodni partneri - UNDP | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Bužet Donatorska sredstva |
| 1.29 Organizacija i sprovođenje treninga za policijske službenike na temu rodne ravnopravnosti | Organizovano 20 obuka za policijske službenike na temu rodne ravnopravnosti | MUP Međunarodni partneri | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Budžet Donatorska sredstva |
| 1.30 Organizacija i sprovođenje treninga za policijske službenike na temu rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama | Organizovano minimum 5 obuka u toku trajanja projekta | MUP NVO – Kroz prioritetne oblasti za finansiranje NVO | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 50,000 eura | Budžet |
| 1.31 Obuka za rodno-odgovorno komuniciranje službi MUP i UP o upotrebi rodno osjetljivog jezika u izvještavanju | Održane minimum dvije obuke | MUP Međunarodni partneri | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Budžet Donatorska sredstva |
| 1.32 Organizacija obuka za sudije i državne tužioce o CEDAW konvenciji i primjeni međunarodnih standardima iz oblasti rodne ravnopravnosti | Na godišnjem nivou je organizovana 1 obuka Obukama je obuhvaćeno najmanje 15 polaznika | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, MLJMP | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2.500 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 1.33 Organizovanje radionica za članove/ce Komisije, o prikupljanju i obradi rodno razvrstane statistike i evidencija, u skladu sa metodologijom Indeksa rodne ravnopravnosti | Organizacija minimum 1 radionice na godišnjem nivou | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, MONSTAT, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1,000 eura | Budžet |
| 1.35 Razvijena metodologija o prikupljanju i objavljivanju podataka organa javne uprave o rodnoj ravnopravnosti (portal otvorenih podataka) |  | Ministarstvo javne uprave |  |  |  |  |
| 1.36 Organizovanje i sprovođenje javne kampanje o prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja | Sprovedena najmanje jedna kampanja na godišnjem nivou o prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja | MUP Međunarodni partneri | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ??????? | Budžet Donatorska sredstva |
| 1.37 Analiza i detaljan obračun sredstava potrebnih za sprovođenje jednog operativnog cilja (zaštita i podrška) Nacionalnog plana za provođenje Istanbulske konvencije | Izrađena analiza potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenja jednog operativnog cilja Nacionalnog plana za provođenje Istanbulske konvencije | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 18,000 eura | Donatorska sredstva |
| 1.38 Organizovanje obuka o rodno odgovornom budžetiranju za službenike Ministarstva finansija i sektorskih ministarstava odgovornih za pružanje podrške žrtvama nasilja nad ženama | Sprovedene najmanje 2 obuke o rodno odgovornom budžetiranju | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 30.000 eura | Donatorska sredstva |
| 1.39 Obezbijediti tekst Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) na jezicima nacionalnih manjina, Brajevom pismu ili znakovnom jeziku, te u lako čitljivim i lako razumljivima formatima namijenjenim osobama sa raznim oblicima invaliditeta | Tekst Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) je dostupanna jezicima nacionalnih manjina, Brajevom pismu ili znakovnom jeziku, te u lako čitljivim i lako razumljivima formatima namijenjenim osobama sa raznim oblicima invaliditeta | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 2,500 eura | Budžet Donatorska sredstva |

# OBLAST II: Ekonomsko osnaživanje žena

| Operativni cilj 2 | Povećati stopu zaposlenosti žena i ojačati njihovu zastupljenost na pozicijama ekonomskog odlučivanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat ženske radne snage koja je nezaposlena | Početna vrijednost 2025 Trenutno se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi 58,24% nezaposlenih žena u odnosu na ukupan procenat nezaposlenih |  | Srednja vrijednost 2027 Do kraja 2027. godine, smanjen je procenat žena koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na 55% |  | Ciljna vrijednost 2029 Do kraja 2029. godine, smanjen je procenat žena koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na 50% |  |
| Indikator učinka 2: Procenat žena među menadžerima, direktorima i rukovodiocima srednjeg i visokog nivoa | Početna vrijednost 2025 U Crnoj Gori je oko 22% rukovodećih pozicija popunjeno ženama |  | Srednja vrijednost 2027 Usvojen je Zakon o privrednim društvima kojim je definisana obaveza da 40% rukovodećih pozicija popunjeno ženama |  | Ciljna vrijednost 2029 Minimum 40% žena se nalazi na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima |  |
| Indikator učinka 3: Procenat firmi u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice | Trenutno oko 24% preduzeća u Crnoj Gori ima u vlasničkoj strukturi ženu |  | Minimum 30% preduzeća u Crnoj Gori ima u vlasničkoj strukturi ženu |  | Minimum 35% preduzeća u Crnoj Gori ima u vlasničkoj strukturi ženu |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 2.1 Realizovati aktivnosti u okviru tri projekta za mlade žene/studentkinje u STEM oblastima | Opredijeljena sredstva u okviru tri projekta MPNI za mlade žene/studentkinje u STEM oblastima | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 15.000 eura | Budžet |
| 2.2 Uključiti module preduzetništva i finansijske pismenosti u nastavne planove i programe, sa fokusom na osnaživanje mladih žena u Nacionalni kurikulum | Izrađen Nacionalni kurikulum, revidirani predmetni programi | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo Centar za stručno obrazovanje | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 2.3 Razvoj ciljanih programa prekvalifikacije za nezaposlene žene ili žene na srednjem nivou karijere | Razvijena najmanje 2 ciljana programa prekvalifikacija za nezaposlene žene ili žene na srednjem nivou karijere | Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Centar za stručno obrazovanje | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | ????????? | Budžet |
| 2.4 Dodijeliti namjenske kreditne linije i mikrofinansiranje za žene preduzetnice | Dodijeljeno minimum ?? na godišnjem nivou kredita za žene preduzetnice | Kreditno-garantni fond Crne Gore | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ?????? | Budžet |
| 2.5 Obezbijediti mentorsku podršku za žene preduzetnice | Minimum 15 žena dobilo mentorsku podršku | Ministarstvo ekonomskog razvoja, Kreditno-garantni fond Crne Gore, Unija poslodavaca | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 15,000 eura | Budžet |
| 2.6 Organizacija info dana o prednostima ženskog preduzetništva i informisanje žena o načinima podrške biznisu | Organizovano minimum 5 info dana u cilju podizanje svijesti o prednostima uključivanja žena u biznis | Ministarstvo ekonomskog razvoja | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 2.7 Izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim će biti uvedeno rodno odgovorno budžetiranje | Usvojene izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim će biti uvedeno rodno odgovorno budžetiranje | Ministarstvo finansija | I kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Buždet |
| 2.8 Izrada metodologije za razvijanje tehničkog rješenja za markaciju rodno odgovornih aktivnosti u BMIS-u, i obezbjeđivanje kompatibilnosti sa SAP sistemom u cilju praćenja izdataka za ROB | Razvijena metodologija | Ministarstvo finansija, OEBS, UNDP | I kvartal 2025 | I kvartal 2026 | 2,500 eura | Budžet, Donatorska podrška |
| 2.9 Organizacija informativnih kampanja za podizanje svijesti građana/ki o neplaćenom radu | Na godišnjem nivou je organizovano minimum jedna kampanja za podizanje svijesti građana/ki o neplaćenom radu | Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstvo poljoprovrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | ????????? | Budžet, Donatorska podrška |
| 2.10 Usvojiti i realizovati Program podrške investicijama za 2025. godinu | Usvojen i realizovan Program podrške investicijama za 2025. godinu, koji sadrži programske linije za podršku ženama preduzetnicama Planirano je da od ukupnih sredstava u iznosu od 1.200.000€, 20-25% bude utrošeno za preduzeća koja su u većinskom vlasništvu žena | MIRN | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | 300.000 eura | Budžet |
| 2.11 Donijeti Zakon o privrednim društvima kojim se propisuje obavezno učešće od 40% žena u upravnim odborima javnih preduzeća | Donijet Zakon kojim se propisuje obavezno učešće od 40% žena u upravnim odborima javnih preduzeća | Ministarstvo ekonomskog razvoja | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 2.12 Ratifikovati Konvenciju Međunarodne organizacije rada o radnicima u domaćinstvu iz 2011. godine (br. 189). | Konvencija Međunarodne organizacije rada o radnicima u domaćinstvu iz 2011. godine (br. 189). je ratifikovana od strane nadležnih organa | Skupština Crne Gore | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 2.13 Usvojiti novu Strategiju razvoja ženskog preduzetništva | Usvojena Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2024-2028 | Ministarstvo ekonomskog razvoja | II kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 2.14 Realizovati Programsku liniju za podršku ženskom preduzetništvu uz poseban osvrtom na žene sa invaliditetom (finansijska i nefinansijska podrška) | Usvojen i realizovan Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede, koji sadrži programske linije za podršku ženama preduzetnicama | Ministarstvo ekonomskog razvoja | II kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 500.000 eura | Budžet |

# OBLAST III: Obrazovanje i nauka

| Operativni cilj 3 | Povećati učešće žena u STEM obrazovanju i istraživanjima do 2029. godine, tako da najmanje 30% diplomaca STEM programa i 30% istraživača u prirodnim i tehničkim naukama budu žene. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat obučenih nastavnika/ca, vaspitača/ica i učenika/ca na temu inkluzije rodne ravnopravnosti: -nastavnika/ca -vasptača/ca -učenika/ca | Početna vrijednost 2025 5% nastavnika/ca 0% učenika/ca 2% vaspitača/ca |  | Srednja vrijednost 2027 10% nastavnika/ca 10% učenika/ca 10% vaspitača/ca |  | Ciljna vrijednost 2029 15% nastavnika/ca 15% učenika/ca 15% vaspitača/ca |  |
| Indikator učinka 2: Procenat revidiranih predmetnih programa u koje su implementirani principi rodne ravnopravnosti u okviru Nacionalnog kurikuluma | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat je nula |  | Srednja vrijednost 2027 Do kraja 2027. godine 50% predmetnih programa sadrži implementirane principe rodne ravnopravnosti u okviru Nacionalnog kurikuluma |  | Ciljna vrijednost 2029 Do kraja 2029. godine 100% predmetnih programa sadrže implementirane principe rodne ravnopravnosti u okviru Nacionalnog kurikuluma |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 3.1 Izraditi i akreditovati dva programa stručnog usavršavanja za nastavnike/ce iz oblasti rodne ravnopravnosti | Izrađena i akreditovana dva programa stručnog usavršavanja za nastavnike/ce iz oblasti rodne ravnopravnosti | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo Centar za stručno obrazovanje | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 3.2 Izraditi analizu nastavnih programa iz ugla prisustva rodnih stereotipa i prisustva rodno senzitivnih sadržaja | Pripremljena analiza za svaki od 3 ciklusa osnovnog obrazovanja na osnovu uzorka od po 3 predmetna programa po ciklusu i udžbenika koji prate te programe U skladu sa nalazima i preporukama iz Analize izvršiti dopunu programa (po 3 programa u svakom od 3 ciklusa obrazovanja) u smislu brisanja sadržaja koji podstiču rodne stereotipe i uvođenja sadržaja koji podstiču vrijednosti građanskog, rodno ravnopravnog i inkluzivnog društva. | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | I kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5.000 iz Budžeta | Budžet Donatorska podrška-UNICEF, OEBS |
| 3.3 Implementirati preporuke dobijene iz analize predmetnih programa i udžbenika | Revidirani predmetni programi koji sadrže perspektivu zasnovanu na rodnoj ravnopravnosti | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 3.4 Organizovati program stručnog usavršavanja za nastavni kadar srednjih stručnih škola iz oblasti rodne ravnopravnosti u svakom od 3 regiona Crne Gore | U svakom od 3 regiona Crne Gore organizovan program stručnog usavršavanja nastavnika stručnih škola iz oblasti rodne ravnopravnosti | Centar za stručno obrazovanje | IV kvartal 2025 | II kvartal 2026 | 450,00 € | Budžet |
| 3.5 Organizovati 3 radionice na temu rodnih stereotipa pri izboru zanimanja za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole u svakom od 3 regiona Crne Gore | U svakom od 3 regiona Crne Gore organizovana je minimum jedna radionica iz oblasti rodnih stereotipa pri izboru zanimanja za učenike osnovnih i srednjih stručnih škola | Centar za stručno obrazovanje | IV kvartal 2025 | III kvartal 2026 | 450,00€ | Budžet |
| 3.6 Organizovanje 3 interaktivna školska pozorišna događaja u osnovnim/srednjim školama (po jedan u svakom od 3 regiona Crne Gore) sa temom rodne ravnopravnosti i diskriminacije po osnovu pola i roda | U svakom od 3 regiona Crne Gore organizovan je minimum jedan interaktivan školski događaj sa temom rodne ravnopravnosti i diskriminacije po osnovu pola i roda | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3000 € | Budžet Donatorska podrška |
| 3.7 Integrisati sadržaje rodne ravnopravnosti u studijske programe za vaspitače/ce, nastavnike/ce i stručne saradnike/ce | Integrisani sadržaji rodne ravnopravnosti na studijskim programima na kojima studiraju budući vaspitači/ce, nastavnici/ce i stručne saradnika/ce | Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 3.8 Organizovanje tri obuke stručnog usavršavanja nastavnika/ca o rodnoj ravnopravnosti u osnovnim i srednjim školama | Organizovane tri obuke za nastavnike/ce | Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Budžet |
| 3.9 Organizovanje dvije obuke za vaspitače/ce u vrtićima o rodnoj ravnopravnosti | Organizovane 2 obuke na godišnjem nivou za vaspitače/ce u vrtićima o rodnoj ravnopravnosti | Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ?????? | Budžet |
| 3.10 Organizovanje tri seminara za učenike/ce osnovnih i srednjih škola | Organizovana su tri seminara za učenike/ce osnovnih i srednjih škola na temu medijske pismenosti, prepoznavanja rodnih stereotipa i zaštite od on-line nasilja (po jedan za svaki od tri regiona u CG) | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 3.000 eura | Budžet |
| 3.11 Organizovanje 3 savjetovanja za direktore/ce i predstavnike pedagoško-psiholoskih službi osnovnih i srednjih škola | Organizovanje tri (3) savjetovanja za direktore/ce i predstavnike pedagoško-psiholoskih službi osnovnih i srednjih škola, regionalno, u svakoj od tri regije: sjevernoj, južnoj i centralnoj. | Zavod za školstvo | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ??????? | Budžet |
| 3.12 Organizovati kampanje za promociju naučnih dostignuća žena naučnica | Organizovan literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola „Žene u nauci-inspiracija za budućnost“ | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | II kvartal 2025 | III kvartal 2025 | 700€ | Budžet-nagrade učenicima |
| 3.13 Realizovati interdisciplinarni master program – “Studije roda” | Program će doprinijeti jačanju kapaciteta Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti, usklađivanje s potrebama tržišta rada gdje postoji izražen deficit stručnjaka u ovoj oblasti | Univerzitet Crne Gore, Institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, MLJMP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Budžet Donatorska sredstva |
| 3.14 Sprovođenje kampanje za veći obuhvat djevojaka na JU Viša stručna škola „Policijska akademija“, Danilovgrad | -Kampanja za upis sadrži aktivnosti na motivaciji djevojaka - Procenat upisanih djevojaka | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, MUP, JU Viša stručna škola „Policijska akademija“, Danilovgrad Međunarodni partneri | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna iz Budžeta MPNI | Budžet Donatorska sredstva |
| 3.15 Sprovesti obuku za rodnu ravnopravnost za državne službenike/ce | Sprovedeno minimum 6 jednodnevne obuke na godišnjem nivou za državne i lokalne službenike/ce | Uprava za ljudske resurse | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5,400 eura | Budžet |
| 3.16 Sprovesti obuku za državne službenike/ce o UN Rezoluciji 1325 „Žene, mir i bezbjednost“ | Sprovedeno minimum 2 jednodnevne obuke na godišnjem nivou za državne i loklane službenike/ce | Uprava za ljudske resurse | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1,800 eura | Budžet |
| 3.17 Sprovesti obuku za državne službenike/ce na temu suzbijanja govora mržnje | Sprovedeno minimum 2 jednodnevne obuke za državne službenike/ce | Uprava za ljudske resurse | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1,800 eura | Budžet |
| 3.18 Organizovati kampanju za promociju primjera uspješnih crnogorskih sportistkinja, odnosno sportova koji su tradicionalno dominantno percipirani kao muški – fudbal, vaterpolo, ragbi. | Organizovana minimum jedna (online) kampanja na godišnjem nivou. | Ministarstvo sporta i mladih, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ???????? | Budžet |
| 3.19 Integrisati sadržaje o prevenciji rodno zasnovanog govora mržnje i online nasilja u školske aktivnosti | Integrisani sadržaji o prevenciji rodno zasnovanog govora mržnje i online nasilja u aktivnosti u školama | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Zavod za školstvo. | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 3.20 Dodijeliti jednu stipendiju najboljoj studentkinji u STEM oblastima i jednu stipendiju najboljoj mladoj naučnici iz STEM oblasti | Jednom godišnje dodijeliti stipendiju u iznosu od 1.000,00 eura najboljoj studentkinji u STEM oblastima i jednu stipendiju najboljoj mladoj naučnici iz STEM oblasti u iznosu od 1.500,00eura | Univerzitet Crne Gore | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 5.000,00 | Budžet UCG |

# OBLAST IV: Političko učešće i odlučivanje

| Operativni cilj 4 | Obezbijediti najmanje 40% zastupljenost žena na pozicijama političkog odlučivanja na nacionalnom i lokalnom nivou do kraja 2029. godine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat poslaničkih mjesta u Skupštini Crne Gore koja zauzimaju žene | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat poslaničkih mjesta u Skupštini Crne Gore je 28,4% |  | Srednja vrijednost 2027 Povećan procenat žena poslanica u Skupštini Crne Gore na 35% |  | Ciljna vrijednost 2029 Povećan procenat žena poslanica u Skupštini Crne Gore na 40% |  |
| Indikator učinka 2: Procenat odbornica (žena) u opštinskim/gradskim skupštinama širom CG | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat odbornica u lokalnim samoupravama je 30% |  | Srednja vrijednost 2027 Povećan procenat žena odbornica u lokalnim samoupravama na 35% |  | Ciljna vrijednost 2029 Povećan procenat žena odbornica u lokalnim samoupravama na 40% |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 4.1 Usvojiti Zakon o Vladi Crne Gore | Usvojen Zakon o Vladi Crne Gore kojim će biti propisane kvote za manje zastupljeni pol, afirmišu se raznolikost, inkluzivnost i otvorenost za sve građane i građanke | Ministarstvo javne uprave | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.2 Usvojiti Zakon o Skupštini Crne Gore sa kojim će se stvoriti uslovi za izmjene i dopune Poslovnika Skupštine u cilju proširenja nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost i | Usvojen je Zakon o Skupštini Crne Gore kojim su stvoreni uslovi za izmjene i dopune Poslovnika Skupštine kojim se definiše obavezna kvota za zastupljenost žena u skupštinskim tijelima i odborima | Skupština Crne Gore | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.3 Usvojiti Zakon o izboru odbornika i poslanika | Novim Zakonom o izboru odbornika i poslanika će biti povećana obavezna kvota za žene na izbornim listama na 50% i biće propisana primjena sistema zatvarača kako bi se obezbijedila jednaka zastupljenost žena i muškaraca | Skupština Crne Gore | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.4 Usvojiti Zakon o finansiranju političkih partija | Zakonom o finansiranju političkih partija će se definisati sistem kontrole i monitoringa raspodjele i trošenja sredstava namijenjenih organizacijama žena u političkim partijama | Skupština Crne Gore, ASK DRI, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | III kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.5 Usvojiti Zakon o javnim ustanovama | Zakonom je definisan veći nivo integrisanja rodne ravnopravnosti u javne ustanove | Ministarstvo javne uprave | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.6 Izrada monitoring izvještaja o položaju, ulozi, aktivnostima i utrošenom budžetu političkih partija na aktivnosti usmjerene na rad organizacija žena u okviru političkih partija | Izrađen monitoring izvještaja o položaju, ulozi, aktivnostima i utrošenom budžetu političkih partija na aktivnosti usmjerene na rad organizacija žena u okviru političkih partija | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Odbor za rodnu ravnopravnost Skupstine CG, Ženski politički klub, Civilni sektor | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2.500 eura | Budžet |
| 4.7 Uvedena godišnja anketa državnih službenika i namještenika o zadovoljstvu, motivaciji, učinku i cjelokupnom radnom ambijentu | Jednom godišnje se sprovodi anketa državnih službenika/ca i namještenika/ca o zadovoljstvu, motivaciji, učinku, nivou rodne ravnopravnosti i cjelokupnom radnom ambijentu | Ministarstvo javne uprave, Uprava za ljudske resurse | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.8 Organizovati edukacije odbornika/ca u lokalnim samoupravama o rodnoj ravnopravnosti | Na godišnjem nivou će biti sprovedeno najmanje 2 obuke | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Lokalne samouprave | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1,000 eura | Budžet Donatorska podrška |
| 4.9 Kreiranje i implementacija trening programa za razvijanje liderskih kompetencija | Razvijeni i implementirani trening programi za razvijanje liderskih kompetencija uključuju principe raznolikosti, ravnopravnosti, inkluzivnosti i pristupačnosti Program je prošlo 30 učesnika/učesnica iz rukovodnog kadra | Ministarstvo javne uprave GSV Kabinet predsjednika Vlade | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ????? | Budžet Donatorska podrška |
| 4.10 Organizovanje obuke na temu „Integrisanje rodne perspektive u opštinske lokalne politike i programe“ | Organizovana jedna obuka za rukovodni kadar i službenike koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u 25 lokalnih samouprava | Zajednica opština Crne Gore, Ministrastvo ljudskih i manjinskih prava, JLS, Civilni sektor | IV kvartal 2025 | IV kvartal 2025 | 200 eura | Budžet |
| 4.11 Organizovanje obuke: „Monitoring i izvještavanje o sprovođenju Lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost“ | Organizovana jedna obuka za službenike koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u 25 lokalnih samouprava | Zajednica opština Crne Gore, Ministrastvo ljudskih i manjinskih prava, JLS, Civilni sektor | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 200 eura | Budžet |
| 4.12 Organizovanje sastanka sa predsjednicima opština na teme „Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u LS i evidentiranje i prikupljanje statističkih podataka razvrstanih po polu“ | Na godišnjem nivou organizovan jedan sastanak sa predsjednikom svake od lokalnih samouprava u Crnoj Gori na teme „Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u LS i evidentiranje i prikupljanje statističkih podataka razvrstanih po polu“ | Zajednica opština Crne Gore, Ministrastvo ljudskih i manjinskih prava, JLS, Civilni sektor | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 4.13 Izrada Vodiča za uvođenje rodne perspektive u sektorske politike | Izrađen Vodič čiji je cilj izrada stručnog, praktičnog i korisnog dokumenta koji će služiti kao vodič lokalnim samoupravama i drugim institucijama u integraciji rodne perspektive u sve faze planiranja i sprovođenja lokalnih politika | Ministrastvo ljudskih i manjinskih prava, Zajednica opština, Lokalne samouprave, Civilni sektor | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 600 eura | Donatorska sredstva (MLJMP kroz sektorsku analizu) |

# OBLAST V: Socijalna i zdravstvena zaštita

| Operativni cilj 5 | Osigurati rodno ravnopravnu dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga za sve žene do kraja 2029. godine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Uspostavljena je digitalna baza koja prikuplja i raščlanjuje rodno specifične podatke u informacionom sistemu zdravstvene zaštite | Početna vrijednost 2025 Digitalni sistem zdravstva trenutno ne prikuplja i raščlanjuje rodno specifične podatke |  | Srednja vrijednost 2027 Uspostavljeni tehnički i softverski uslovi za prikupljanje i raščlanjivanje rodno specifičnih podataka |  | Ciljna vrijednost 2029 Digitalni sistem zdravstva prikuplja i raščlanjuje rodno specifične podatke |  |
| Indikator učinka 2: Procenat obuhvata HPV vakcinama djevojčica i dječaka | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat obuhvata HPV vakcinama djevojčica i dječaka je ??? |  | Srednja vrijednost 2027 Do kraja 2027. godine, procenat obuhvata HPV vakcinama djevojčica i dječaka je povećan na ???? |  | Ciljna vrijednost 2029 Do kraja 2029. godine, procenat obuhvata HPV vakcinama djevojčica i dječaka je povećan na ???? |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| 5.1 Uraditi istraživanje o uticaju klimatskih rizika na zdravlje stanovništva u Crnoj Gori, koje sadrži rodnu perspektivu | Izrađena metodologija istraživanja Urađeno istraživanje | Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | 10.000 Eura | Donatorska podrška |
| 5.2 Organizacija obuka o rodnoj ravnopravnosti za pružaoce zdravstvenih usluga | Organizovano minimum 4 obuke na godišnjem nivou o rodnoj ravnopravnosti za pružaoce zdravstvenih usluga | Ministarstvo zdravlja, Domovi zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 50,000 eura | Budžet |
| 5.3 Organizovati kampanje za promociju dostupnosti zdravstvenih usluga za žene i djevojčice iz manjinskih i ugroženih kategorija društva | Organizovano minimum 2 kampanja na godišnjem nivou za promociju dostupnosti zdravstvenih usluga za žene i djevojčice iz manjinskih i ugroženih kategorija društva | Ministarstvo zdravlja, Institut za ajvno zdravlje, DZ | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 10,000 eura | Budžet |
| 5.4 Organizovati nacionalne programe skrininga raka dojke i grlića materice - Povećati obuhvat žena organizovanim preventivnim pregledima – skrining raka grlića materice i skrining raka dojke | 70% žena uključenih u programe skrininga raka grlića materice i skrininga raka dojke Minimum jedna promotivna kampanja skrining programa raka grlića materice i jedna kampanja skrininga raka dojke | Institut za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 50,000 eura | Budžet |
| 5.5 Povećati nivo dosega HPV vakcinacije | ?? vakcinisanih djevojčica i dječaka 9-14 godine života | Institut za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 500,000 eura | Budžet |
| 5.6 Revizija protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u zdravstvenom sistemu i oganizacija obuka za zdravstvene radnike za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja | Revidiran protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u zdravstvenom sistemu Obuka zdravstvenih radnika o primjeni protokola | Institut za javno zdravlje Ministarstvo zdravlja, DZ | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 50,000 eura | Budžet |
| 5.7 Izraditi Protokol za zdravstvene radnike za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja | Izrađen Protokol za zdravstvene radnike za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja | Ministarstvo zdravlja, DZ, Institut za javno zdravlje | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | 20,000 eura | Budžet |
| 5.8 Razvijati usluge savjetovanja o reproduktivnom zdravlju i kontraceptivnim metodama u Savjetovalištima za reproduktivno zdravlje | 18 savjetovališta za reproduktivno zdravlje nudi usluge savjetovanja o reproduktivnom zdravlju i kontraceptivnim metodama Minimum dvije promotivne aktivnosti o uslugama u savjetovalištu, važnosti reproduktivnog zdravlja | Institut za javno zdravlje Crne Gore Ministarstvo zdravlja, DZ, Fond za zdravstveno osiguranje | I kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | ??????? | Budžet |
| 5.9 Organizovati obuke za zdravstvene radnike/ce za sprovođenje usluga savjetovanja o reproduktivnom zdravlju i kontraceptivnim metodama | Minimum jedna obuka na godišnjem nivou za zdravstvene radnike/ce koji rade u savjetovalištima | Institut za javno zdravlje Crne Gore Ministarstvo zdravlja | II kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | ??????? | Budžet |
| 5.10 Isplata privremenog izdržavanja djeci od strane Alimentacionog fonda | 434 djece su u toku kalendarske godine ostvarila pravo na privremeno izdržavanje i kojoj je Alimentacioni fond isplatio privremeno izdržavanje. | Alimentacioni fond i Centri za socijalni rad Crne Gore | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 2.898.000,00 eura | Budžet |
| 5.11 Povraćaj isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja od strane dužnika izdržavanja | 86 djece je u toku kalendarske godine prestalo pravo na privremeno izdržavanje iz razloga što su dužnici izdržavanja nakon primljenih rješenja Alimentacionog fonda o povraćaju isplaćenih sredstava, počeli sa redovnim plaćanjem alimentacije djeci. | Alimentacioni fond i Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore | 2025. godina | 2029. godina | Nisu potrebna dodatna sredstva | Budžet |
| 5.12 Sprovesti rodno osjetljivu analizu/istraživanje o pristupu javnom prevozu, koja uključuje mapiranje ruta koje su od važnosti za ostvarivanje prava i pristupa uslugama žena | Izrađena metodologija istraživanja; Sprovedeno istraživanje. | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2025 | I kvartal 2026 | 10,000 eura | Donatorska podrška |
| 5.13 Obezbijediti besplatna sredstva za menstrualnu higijenu u srednjim školama i javnim ustanovama | Obezbijeđena sredstva u svim školama | Ministarstvo zdravlja, IJZ Civilni sektor | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 1.470.000 | Budžet Donatorska podrška |
| 5.14 Uspostaviti lako dostupne krizne centre za žrtve seksualnog nasilja koji nude adekvatne medicinske i forenzičke usluge kao i stručnu podršku i savjetovanje za prevazilaženje traumatskog iskustva | Uspostavljena minimum tri krizna centra na nacionalnom nivou, po jedan regionalno | Ministarstvo zdravlja, IJZ KBCG Civilni sektor | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 600.000 | Budžet Donatorska podrška |

# OBLAST VI: Suzbijanje rodno zasnovanog nasilja

| Operativni cilj 6 |  | Smanjiti prevalencu rodno zasnovanog nasilja nad ženama do kraja 2029. godine, uz istovremeno obezbjeđivanje potpune zaštite i podrške žrtvama nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat žena nakon petnaeste godine koje su iskusile fizičko i/ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine |  | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat žena nakon petnaeste godine koje su iskusile fizičko i/ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine je 19% |  |  | Srednja vrijednost 2027 Do kraja 2027. godine procenat žena nakon petnaeste godine koje su iskusile fizičko i/ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine je smanjen na 15% |  |  |  | Ciljna vrijednost 2029 Do kraja 2029. godine procenat žena petnaeste godine koje su iskusile fizičko i/ili seksualno partnersko ili nepartnersko nasilje nakon svoje 15. godine je smanjen na 10% |  |  |  |
| Indikator učinka 2: Procenat onih koje su kontaktirale policiju odmah nakon najtežeg slučaja nasilja |  | Početna vrijednost 2025 4% slučajeva nasilja od trenutnog partnera je prijavljeno 12% slučajeva nasilja od bivšeg partnera je prijavljeno 1% slučajeva seksualnog uznemiravanja je prijavljeno |  |  | Srednja vrijednost 2027 Povećanje na minimum 10% slučajeva nasilja od trenutnog partnera koji su prijavljeni Povećanje na minimum 20% slučajeva nasilja od bivšeg partnera koji su prijavljeni Povećanje na minimum 10% slučajeva seksualnog uznemiravanja koji su prijavljeni |  |  |  | Ciljna vrijednost 2029 Povećanje na minimum 20% slučajeva nasilja od trenutnog partnera koji su prijavljeni Povećanje na minimum 30% slučajeva nasilja od bivšeg partnera koji su prijavljeni Povećanje na minimum 20% slučajeva seksualnog uznemiravanja koji su prijavljeni |  |  |  |
| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri |  | Početni rok za implementaciju |  | Završni rok za implementaciju |  | Potrebna sredstva |  | Izvor finansiranja |  |
| 6.1 Izmjene dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kojim se predviđaju posebne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici |  | Usvojene izmjene i dopune Zakona o zaštiti d nasilja u porodici kojim su propisane posebne zaštitne mjere | Ministarstvo pravde |  | I kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet |  |
| 6.2 Usvajanje novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti |  | Usvojen Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim se adresira rodno zasnovano nasilje | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |  | II kvartal 2025 |  | I kvartal 2026 |  | Nisu potrebna dodatna sredstva |  | Budžet |  |
| 6.3 Proširivanje jedinstvene baze podataka o nasilju u porodici |  | Baza podataka će uključivati najmanje 95% slučajeva nasilja u porodici prijavljenih policiji ili kancelarijama za socijalnu zaštitu i razmjenu informacija po polu i rodu i odnosu žrtve i učinioca nasilja | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Ministarstvo unutrašnjih poslova Vrhovno državno tužilaštvo |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2025 |  | 100,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.4 Uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u skladu sa standardima Istanbulske konvencije koji su pristupačni za sve žrtve uključujući lica s invaliditetom |  | Uspostavljena tri krizna centra za žrtve seksualnog nasilja u skladu sa standardima Istanbulske konvencije koji su pristupačni za sve žrtve uključujući lica s invaliditetom | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2026 |  | 2,200,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.5 Organizacija obuka sudija i državnih tužilaca o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju i seksualnom nasilju |  | Sprovedene najmanje 2 obuke na godišnjem nivou Obukama je obuhvaćeno 40 polaznika | Centar za obuku u sudstvu i državno tužilaštvu, Međunarodne organizacije/UNDP |  | II kvartal 2025 |  | III kvartal 2026 |  | 7,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.6 Organizacija obuka policijskih službenika o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju i seksualnom nasilju uključujući i seksualno nasilje nad maloljetnicima |  | Sprovedene najmanje 3 obuke na godišnjem nivou, za svaku regiju po jedna | MUP Međunarodni partneri/UNDP |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2026 |  | ?????? |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.7 Izraditi analizu postupanja pravosudnih organa u predmetima rodno zasnovanog nasilja, uključujući predmete povodom seksualnog nasilja nad maloljetnim licima |  | Izrađena analiza podataka prikupljenih od strane sudova o rješenim predmetima u ovoj oblasti Bilans riješenih predmeta i podaci o kaznenoj politici se prate periodično, na polugodišnjem nivou | Civilni sektor, Vrhovni sud Crne Gore |  | III kvartal 2025 |  | III kvartal 2026 |  | 3,000 eura |  | Budžet, Donatorska podrška |  |
| 6.8 Izrada izvještaja o postupanju tužilačkih organa u slučajevima seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja u skladu sa relevantnim članovima Instanbulske konvencije |  | Izrađeni izvještaji o postupanju tužilačkih organa na kvartalnom nivou | Vrhovno državno tužilaštvo, UNDP |  | III kvartal 2025 |  | III kvartal 2026 |  | ??????? |  | Budžet |  |
| 6.9 Organizovanje medijske kampanje i kampanje na društvenim mrežama protiv rodno zasnovanog on-line nasilja |  | Organizovana minimum jedna medijska kampanja na godišnjem nivou na društvenim mrežama protiv rodno zasnovanog on-line nasilja | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo pravde, MUP, Ministarstvo kulture i medija, Međunarodne organizacije/UNDP, UNWOMEN, Civilni sektor |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2026 |  | 4,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.10 Izrada modela Protokola za zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu |  | Izrađen model Protokola za zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Međunarodne organizacije/UNDP, Civilni sektor |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2026 |  | 3,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.11 Izraditi Protokol o postupanju državnih organa/institucija u slučajevima seksualnog uznemiravanja u državnim organima |  | Izrađen Protokol o postupanju državnih organa institucija u slučajevima seksualnog uznemiravanja u državnim organima | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, MUP, Državno tužilaštvo, UNDP |  | III kvartal 2025 |  | IV kvartal 2026 |  | ????? |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.12 Izraditi analizu postupanja pravosudnih organa i Uprave policije u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama |  | Izrađena analiza postupanja pravosudnih organa i Uprave policije u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Međunarodne organizacije/UNDP |  | III kvartal 2025 |  | II kvartal 2026 |  | 3,000 eura |  | Budžet Donatorska podrška |  |
| 6.13 Organizovanje edukativnih radionica za žene u ruralnim područjima radi njihovog osnaživanja, podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti, jačanja uloge žena u zajednici i informisanja o rodno zasnovanom nasilju | Održane edukativne radionice koje kroz prenos znanja i vještina, omogućavaju ženama da postanu samostalnije i otpornije, što doprinosi dugoročnoj održivosti rezultata inicijative Minimum 6 organizovanih radionica u ruralnim područjima |  |  | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i vodoprivrede |  | III kvartal 2025 |  | III kvartal 2026 |  | 11.000 eura |  | Donatorska sredstva |
| 6.14 Sprovođenje analize troškova usluga podrške za žrtve nasilja nad ženama na lokalnom nivou | Utvrđen iznos troškova pružanja usluga podrške u 1 lokalnoj zajednici |  |  | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, UNDP, UNWOMEN |  | I kvartal 2026 |  | III kvartal 2027 |  | 15.000 EUR |  | Donatorska sredstva |
| 6.15 Izrada analize o povezanosti nasilja nad ženama i nasilja nad djecom u Crnog Gori | Izrađena analiza sa preporukama za unapređenje sistema prevencije i zaštite |  |  | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, UNDP |  | III kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 |  | 11.000 EUR |  | Donatorska sredstva |
| 6.16 Sprovesti javne edukativne i kampanje u cilju podizanja nivoa svijesti različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja nad ženama | Na godišnjem nivou je sprovedeno minimum jedna kampanja u cilju podizanja nivoa svijesti o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja nad ženama |  |  | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Civilni sektor |  | I kvartal 2026 |  | IV kvartal 2026 |  | 2,000 eura |  | Budžet, Donatorska podrška |

# OBLAST VII: Kultura i mediji

| Operativni cilj 7 | Povećati zastupljenost žena i eliminisati rodne stereotipe u kulturi i medijima do kraja 2029. godine. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1: Procenat javnih i privatnih emitera koji imaju rodno odgovorne sadržaje | Početna vrijednost 2025 Trenutni procenat javnih i privatnih emitera koji imaju rodno odgovorne sadržaje nije poznat. Do kraja 2026. godine, će biti sprovedena analiza orodnjenosti svih emitera na osnovu koje će biti definisana početna vrijednost | Srednja vrijednost 2027 Povećan procenat javnih i privatnih emitera koji imaju rodno odgovorne sadržaje za 10% | Ciljna vrijednost 2029 Povećan procenat javnih i privatnih emitera koji imaju rodno odgovorne sadržaje za 20% |
| Indikator učinka 2: Povećanje budžetskih izdvajanja za podršku razvoju ženskog preduzetništva, kroz konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija | Početna vrijednost 2025 Trenutni iznos budžetske podrške razvoju ženskog preduzetništva, kroz konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija iznosi 150,000 eura na godišnjem nivou | Srednja vrijednost 2027 Do kraja 2027. godine, iznos budžetske podrške razvoju ženskog preduzetništva, kroz konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija će biti uvećan za ??? | Ciljna vrijednost 2029 Do kraja 2029. godine, iznos budžetske podrške razvoju ženskog preduzetništva, kroz konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija će biti uvećan za ??? |

| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nadležna institucija i partneri | Početni rok za implementaciju | Završni rok za implementaciju | Potrebna sredstva | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Dopuniti/orodniti programe Crnogorskog narodnog pozorišta | Programi Crnogorskog narodnog pozorišta su orodnjeni | CNP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | 27.500,00 | Budžet CNP |
| 7.2 Organizovanje radionice za novinare/ke o pitanjima rodne ravnopravnosti | Organizovane dvije radionice | Ministarstvo kulture i medija | IV kvartal 2025. | IV kvartal 2025. | Redovna sredstva | Budžet MKM |
| 7.3 Organizovanje radionice za novinare/ke o pitanjima rodne ravnopravnosti | Organizovane dvije radionice | Ministarstvo kulture i medija | IV kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Redovna sredstva | Budžet MKM |
| 7.4 Podrška razvoju ženskog preduzetništva, kroz konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija | Podržani projekti 20 žena preduzetnica na godišnjem nivou (2025. i 2026. godina), po osnovu dostavljenih prijava na javnom konkursu | Ministarstvo kulture i medija | III kvartal 2025. | IV kvartal 2026. | 300.000,00 eura | Budžet MKM |
| 7.5 Izraditi analizu orodnjenosti sadržaja javnih i privatnih emitera | Izrađena analiza na osnovu koje je utvrđen trenutni novi orodnjenosti sadržaja javnih i privatnih emitera | Ministarstvo kulture i medija, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartal 2025 | IV kvartal 2026 | ??????? | Budžet, Donatorska podrška |
| 7.6 Uspostavljanje grant šeme za podršku vidljivosti žena u kulturi, u cilju promocije kulturnih radnica i njihovog stvaralaštva | Broj dodijeljenih grantova na godišnjem nivou | Ministarstvo kulture i medija, Međunarodne organizacije/UNDP | III kvartalu 2025 | I kvartalu 2026 | 5.000,00 | Budžet, Donatorska podrška |