2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

Podizanje nivoa tehničke kulture kod završnih razreda osnovnih škola u oblasti bezbjednosti u saobraćaju - “Siguran korak“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Aleksandar Dedović, izvršni direktor ; e-mail: alfahq@alfacentar.org ; mob.: 069 591 333

Adresa i kontakt telefoni: Serdara Jola Piletića 1, 81400 Nikšić, tel./fax 040 246 008 ;

e-mail	alfacentar@t-com.me  web sites:  www.alfacentar.org      www.reactmontenegro.me

Žiro račun:   530-13041-78 NLB Montenegrobanka

PIB:              02632926

Mjesto:         Nikšić

Vrijeme realizacije: od 20. 11. 2012. do 31. 05. 2012.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 29.459,50 Eur

# I – Sažetak plana i programa

Kroz projekat „Siguran korak“ ALFA Centar želi doprinijeti edukaciji o saobraćajnoj kulturi i saobraćajnim propisima kod učenika završnih razreda osnovnih škola. Samim tim želi se uticati na podizanju svijesti o značaju poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa kod učenika i svih građana i da se kod djece ovog uzrasta izgradi povjerenje u policajca kao prijatelja, spremnog da zaštiti i pomogne.

Ciljna grupa su učenici osmih i devetih razreda (13-14 godina) u opštinama Kotor, Nikšić, Podgorica, Bijelo Polje i Mojkovac. U ovim gradovima planirani su časovi o saobraćaju u tri osnovne škole, po jedna iz  gradskog, prigradskog i seoskog područja. U toku jednog školskog časa predavači će biti predstavnici auto škola i PJ Uprave policije. Predavanjima će biti obuhvaćeno oko 1500 učenika. Osim predavanja projekat će obuhvatiti i posjetu auto školama, željezničkim stanicama, Luke u Kotoru, Aerodrom Podgorica, Policijskoj akadedemiji i Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija.

U prvoj fazi će se nastaviti ostvarena komunikacija sa osnovnim školama i državnim institucijama, napraviti detaljan plan rada i aktivnosti. Na početku će biti sprovedeno anketno istraživanje sa ciljem da se upoznamo sa stavovima učenika i građana o saobraćajnoj kulturi, posebno djece uzrasta od 12 do 18 godina. Rezultati ankete će nam pokazati koliko su učenici i građani upoznati sa problemima u saobraćaju u lokalnoj zajednici, koliko oni poznaju i poštuju saobraćajne propise i koji su njihovi prijedlozi da se ukupna bezbjednost u saobraćaju podigne na viši nivo.

Druga faza obuhvata posjetu auto školama, Područnim jedinicama Policije,  Luci u Kotoru, željezničkim stanicama i Aerodroma Golubovci. Cilj aktivnosti ove faze je konkretno upoznavanje direktnih učesnika u projektu sa objektima saobraćajne infrastrukture. Ova faza će biti praćena distribucijom edukativnih flajera koji će svojim dizajnom i sadržajem biti prilagođeni uzrastu ciljne grupe.

Ono što smatramo veoma interesantnim u ovoj fazi je snimanje tri televizijske emisije u kojima će učesnici-gosti biti osobe koje su doživjele teške saobraćajne nesreće i članovi porodica stradalih u saobraćajnim nesrećama, a koje će raditi izabrana video produkcijska kuća.  Do sada u Crnoj Gori nije ništa slično rađeno, a mi smatramo da su upravo ove osobe najbolji prenosioci veoma važne poruke o neophodnosti poštovanja saobraćajnih propisa. Takođe ćemo snimiti četiri kratka edukativna filma (trajanje 6 minuta) od kojih će 3 biti namjenjena najmlađoj populaciji, a jedan odraslima.

Za treću fazu je  predviđeno organizovanje edukativnih hepeninga na trgovima u ovim opštinama, gdje će uz kulturno-zabavni program biti organizovan likovni konkurs na temu ,,Saobraćaj u mom gradu’’. Učenici će kasnije u toku dana sa pripadnicima saobraćajne policije kontrolisati odvijanje saobraćaja na raskrsnicama i prelazima u blizini škola. Ova faza podrazumijeva i medijsko predstavljanje programa, postavljanje pet bilborda u gradovima  obuhvaćenim projektom, nastupima i gostovanjima u radio i TV emisijama.

Četvrta faza obuhvatiće završne aktivnosti projekta posjetama Policijskoj akademiji u Danilovgradu, Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i Press konferencijom za medije. U ovoj fazi ćemo  na televizijama koje ponude najbolje uslove emitovati edukativne emisije i filmove.

Završna faza je faza evaluacije i izvještavanja.

Ovim programom želimo da  animiramo učenike osnovnih škola da aktivno učestvuju u projektnim aktivnostima i usvoje nova znanja koja će im svakako pomoći da shvate koliko je bitno poznavati i poštovati saobraćajne propise.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

S obzirom da u obrazovnom planu i programu nije predviđena edukacija osnovaca na temu saobraćaj uočena je i potreba za informisanjem i edukacijom učenika, a koja je vaninstitucionalnog karaktera.  Dio tema iz oblasti saobraćajnog obrazovanja obrađuje se kroz školski predmet „Građansko obrazovanje“

Realizacijom projekta  Podizanje nivoa saobraćajne kulture kod učenika osnovnih škola ,,Siguran korak“ koji se izvodi u školama u pet opština Podgorica, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje  i Kotor, NVO “ALFA Centar”  želi da doprinese uspješnosti rješavanja  bezbjednosnih problema učesnika u saobraćaju, naročito djece - učenika. Broj djece ovoga uzrasta, brojnost osnovnih škola, broj saobraćajnih nezgoda, frekventnost saobraćaja, kao i geografski položaj  bili su osnovni kriterijumi kod odabira opština za učešće u projektu.

Na osnovu izvještaja Policije u prvoj polovini 2012. godine na teritoriji Crne Gore su se dogodile 3497 saobraćajne nezgode. U 3015 slučajeva  bile su nezgode bez povrijeđenih i poginulih lica. U 467 slučajeva je bilo povrijeđenih lica, dok je poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na putevima u Crnoj Gori bilo ukupno 10, u prvih šest mjeseci 2012. godine.  Kada su u pitanju opštine u kojima realizujemo projekat, razumljivo je da je u njima i veći broj nezgoda zbog većeg broja učesnika u saobraćaju, i zbog toga se osjeća potreba za većim podizanjem svijesti  kod svih građana. Na teritoriji opštine Podgorica je u prvom dijelu 2012. bilo ukupno 1667 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja oko 45 procenata ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Od toga je 1503 bez povrijeđenih i poginulih. 153 slučaja su sa povrijeđenim licima, dok su 4 slučaja sa poginulim licima. Ovakvi podaci nisu zanemarljivi ni u ostalim opštinama, a posebno u Nikšiću, Herceg Novom, Budvi i Bijelom Polju.

Prema statistikama, na našim putevima najčešće ginu osobe starosti između 18 i 24 godine, potom slijedi starosna dob 25 do 34, a nešto manje se gine što se povećava starosna dob. Slobodni smo zaključiti da sa povećanjem godina, raste i nivo iskustva i pažnje, pa se obuka o saobraćaju i saobraćajnim propisima mora otpočeti u najranijem periodu – osnovnoj školi.

Prema podacima dobijenim od kancelarije UNICEF-a u Podgorici za 2011.g., dvoje djece ispod 14 godina stradalo je  u saobraćajnim nesrećama u Crnoj Gori, dok je 21 zadobilo teže, a 113 lakše tjelesne povrede.

Danju se dogodi tri puta više nezgoda nego noću (zbog povećane frekventnosti).Ovim su problemom ugroženi svi stanovnici Crne Gore, a smatramo da su najugroženija djeca koja sigurno nisu upoznata sa svim saobraćajnim propisima.

Kroz planiranu  kampanju u trajanju od sedam mjeseci  “Siguran korak“ učenike završnih razreda osnovnih škola ćemo informisati, edukovati i upoznati sa značajem poznavanja saobraćajnih propisa, kroz druženja, predavanja, kroz praktičan rad na terenu, obnoviti ćemo stečena znanja iz saobraćajne kulture i njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Ovim  aktivnostima postići će se višestruki efekat. Neposredni učesnici u saobraćaju će se upoznati sa najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda, pa će se samim tim povećati svijest o poštovanju saobraćajnih propisa kod svih učesnika

2.2. Ciljevi plana i programa

Glavni i osnovni cilj ovog projekta jeste podizanje nivoa svijesti o neophodnosti poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa  kod učenika završnih razreda osnovnih škola uzrasta 13 i 14 godina u opštinama Kotor, Nikšić, Podgorica, Bijelo Polje, Mojkovac.

Kratkoročni cilj je da se 1500 učenika dodatno edukuje u oblasti poznavanja saobraćajnih propisa, a dugoročni da oni i svi učesnici u projektu steknu naviku da se svakodnevno edukuju u ovoj oblasti, poštuju saobraćajne propise i sami budu edukatori u svojim sredinama.

Drugi cilj je povećati budnost i pažnju svih učesnika u saobraćaju. , a istovremeno njihovu svijest da poštuju norme propisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, što će dovesti do povećanja saobraćajne kulture, izvjesno značajnog smanjenja saobraćajnih nezgoda i doprinijeti bezbjednijem životu kako djece-učesnika u saobraćaju, tako i svih građana Crne Gore.

2.3. Ciljne grupe

Direktna  ciljna grupa su učenici  završnih razreda (13-14 godina) osnovnih škola u opštinama koje učestvuju u projektu.  U programu je planirano učešće oko 1500 učenika, po 100 učenika iz svake osnovne škole.

Indirektna ciljna grupa su njihovi nastavnici, roditelji, vršnjaci u školi, predstavnici auto-škola, državnih institucija, policije, kao i svi građani u navedenim opštinama i širom Crne Gore.

Direktna  ciljna grupa je izabrana zbog već veoma velike aktivnosti u saobraćajnoj komunikaciji (pješaci,vozači bicikala, rolera i sl).

Takođe pokazuju interesovanje za upravljanje motornim vozilom (jedan broj njih to radi bez znanja roditelja). Pored toga što je bitno da učenici usvoje nova znanje i poštuju saobraćajne propise, ovim projektom želimo da pozitivno skrenemo pažnju na bezbjednost u saobraćaju i doprinesemo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Prvi  mjesec projekta određen je za pripremu projektnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti su:

- Priprema aktivnosti i realizacija prvog dijela ankete

- Realizaciju predavanja u osnovnim školama

- Realizacija drugog dijela ankete

- Obilazak auto škola,željezničkih stanica, Aerodnoma Podgorica i Luke Kotor i PJ uprave policije i distribucija edukativnih flajera

- Organizovanje edukativnih  hepeninga na najvećim gradskim trgovima i početak medijske kampanje

- Snimanje i montiranje 3 edukativne emisije i 4 edukativna filma

- Posjeta Policijskoj akademiji, Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija

- Press konferencija

- Emitovanje edukativnih emisija i filmova na crnogorskim TV stanicama

1. Uspostavićemo saradnju u svakoj opštini sa upravom tri osnovne škole. Jedna će biti odabrana iz gradskog naselja, jedna iz prigradskog, dok će treća škola biti u seoskom području određene opštine, u kojima namjeravamo da sprovedemo planirane aktivnosti. Zatim ćemo kontaktirati Upravu saobraćajne policije u svakoj opštini, kao i sve relevantne službe koje će učestvovati u realizaciji plana i programa: zainteresovane Auto škole, Savjet roditelja i nastavnike izabranih osnovnih škola. U prvih mjesec dana planirano je i  štampanje edukativnog materijala - flajera koji će se u drugoj fazi distribuirati u svim opštinama.

U pet opština koje smo odabrali za realizaciju projekta će  biti izvršeno anketno istraživanje sa ciljem da se upoznamo sa stavovima građana o saobraćajnoj kulturi u njihovom gradu, kao i o tome kakvo je njihovo iskustvo kao neposrednih učesnika u saobraćaju, odnosno koliko su upoznati sa novim Zakonom o saobraćaju. Anketa će biti sastavljena u formi upitnika, Anketom ćemo obuhvatiti podjednako građane svih starosnih dobi, od 12 do 18 godina, od 18 do 35 godina, od 35 do 50 godina i od 50 do 65 godina. Podjednako će biti zastupljen i muški i ženski pol, a  za ispitanike starosti od 12 do 18 godina forma i sadržaj upitnika će se razlikovati od ostalih. U anketi će svakako biti uključeni i vozači motornih vozila, kao i profesionalni vozači (taksisti, vozači autobusa itd.) i oni će biti zastupljeni u 30% ukupnog broja anketiranih. Istraživanje će izvoditi tim sociologa, koji će za svaku opštinu napraviti posebnu analizu rezultata, koje ćemo prezentovati na press konferenciji. Uzorak ispitanika u svakoj opštini biće ukupno 124 ispitanika. Ispitivanje će imati dvije faze, prva u novembru mjesecu, gdje ćemo anketirati 62 ispitanika u svakoj opštini, dok će druga biti realizovana u januaru, takođe 31 ispitanik u svakoj od pet predviđenih opština. Po dva anketara će realizovati istraživanje u svakoj opštini. U Kotoru će istraživanje biti sprovedeno 22. novembra, u Nikšiću 24. novembra, dok će se u Podgorici anketa realizovati 26. novembra. Zbog racionalizacije trošenja vremena i novca istraživanje u opštini Bijelo Polje i Mojkovac će biti realizovano 29. i 30. novembra

2.  Održavanje predavanja u opštini Kotor će se realizovati 06. Decembra u tri osnovne škole. Predavanje će održati predstavnik PJ uprave policije i instruktor auto škole.

Održavanje predavanja u opštini Nikšić će se realizovati 13. decembra  u tri osnovne škole. Predavanje će održati predstavnik PJ uprave policije i  instruktor auto škole.

Održavanje predavanja u opštini Podgorica će se realizovati 20. decembra u tri osnovne škole. Predavanje će održati predstavnik PJ uprave policije, instruktor auto škole PJ uprave policije i instruktor auto škole.

Četvrti mjesec realizacije projekta planiran je za izvođenje nastave u opštinama Bijelo Polje i Mojkovac 13 i 14 februar. 13. februara nastavu ćemo održati u osnovnim školama u Bijelom Polju. Predavanje će kao i u prethodnim opštinama održati predstavnik PJ uprave policije i instruktor auto škola.  Zbog jednostavnijeg izvodjena nastave na sjeveru u zimskom periodu planiramo noćenje u Bijelom Polju da bi već 14. februara održali nastavu u osnovnim školama u Mojkovcu. Predavanje u tri škole u Mojkovcu održaće predstavnik PJ uprave policije i instruktor iz auto škole

3. Drugi dio anketnog ispitivanja biće realizovan za vrijeme trajanja zimskog raspusta (od 25. decembra do 20. januara). . U januaru će istraživanje biti realizovano sledećim redosledom. U Kotoru 16. januara, u Nikšiću 18. januara, u Podgorici 20., dok će u Bijelom Polju i Mojkovcu drugi dio anketiranja biti realizovan 24. i 25. januara.

4. Naredna faza projekta koja je planirana od 7. marta do 4. Aprila, obuhvata obilazak auto škola u opštinama koje smo obuhvatili ovim projektom, kao i Aerodroma Golubovci, Luke Kotor, vatrogasnih službi i PJ uprave policije.

Na osnovu konsulatalije sa nastavnicima-kordinatorima biće odabrano trideset učenika iz tri izabrane škole u opštini Kotor, koji su pokazali najviše interesovanja i znanja, na časovima o saobraćajnoj kulturi, posjeti će Auto školu, PJ Policije  i Luku Kotor,  7. marta.

Takođe, slične aktivnosti biće održane u opštini Nikšić 14. marta. Odabraćemo isti broj učenika, za posjetu Auto školi „Tadić“, Vatrogasnoj jedinici, PJ Policije  i Željezničkoj stanici

Aktivnosti nastavljamo 21. marta u Podgorici sa istim brojem učenika iz tri osnovne škole. Učenici će posjetiti Željezničku stanicu,  auto školu, PJ Policije  i Aerodrom Podgorica

28. mart je planiran za učenike osnovnih škola u Bijelom Polju. Učenici će posjetiti željezničku stanicu,  auto školu „Džef“ i  PJ Policije.

U Mojkovcu 4. aprila posjetićemo auto školu, Vatrogasnu jedinicu, PJ Policije i željezničku stanicu.

U ovoj fazi će se distribuirati edukativni flajeri.

5. Mjesec  maj određen je za realizaciju edukativnih hepeninga, likovni konkurs ,,Saobraćaj u mom gradu’’ kao i posjeta Policijskoj akademiji u Danilovgradu, te posjeta Ministarstvu saobraćaja,pomorstava i telekomunikacija.

U saradnji sa nastavnicima kordinatorima svi učenici imaće zadatak da napišu esej o saobraćaju i najboljih 75 (iz svake škole po 5) posjetiće Policijsku akademiju i Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Za učenike biće organizovan prevoz do Podgorice gdje će i biti zborno mjesto u 29. maja u 12 h .

Realizacija edukativnog hepeninga osmišljena je na sljedeći način; svake subote počev od 27 aprila do 30 maja sa početkom u 10 h na glavnim gradskim trgovima u ovim opštinama održaće se „Veliki saobraćajni čas“, a u slučaju nevremena mjesto manifestacije biće u prostorijama sportskog centra ili fiskulturnim salama škola.

Putem medija, fejsbuka i drugih vidova komunikacije pozivamo sve učenike završnih razreda osnovnih škola u Kotoru, Nikšiću, Podgorici, Mojkovcu i Bijelom Polju da nam se pridruže na održavanje edukativno hepeninga- „Velikog saobraćajnog časa“ u njihovom gradu. U svakoj opštini prije početka programa edukativnog hepeninga održaće se tehnički zbor gdje će djeca imati prilike da se upoznaju sa tehničkim sredstvima tj.opremom koji pripadnici saobraćajne policije, hitne pomoći i vatrogasne jedinice  koriste u svom radu, kao i specijalna vozila gdje će učesnicima biti demonstrirana namjena, način upotrebe i razlika među zvučnim signalima specijalnih vozila (rotaciona svijetla,sredstva veze i ostale tehničke opreme). Takođe učesnicima će biti pokazani saobraćajni znaci kao i njihovo značenje.

Nakon ovog zbora, hepening počinje kulturno umjetničkim programom gdje će učestvovati lokalna kulturno umjetnička društa, plesne škole i naravno, lokalne NVO. Potom slijedi takmičenje svih učesnika izradi likovnog rada na temu „Saobraćaj u mom gradu“. U svakoj opštini prisutnima će se obratiti predsjednik opštine, predstavnici PJ policije i predstavnik Ministarstava saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Autoru najboljeg likovnog rada će biti uručena simbolična nagrada. Na samom kraju hepeninga učenici će biti podijeljeni po grupama i sa predstavnicima policije kontrolisaće  odvijanje saobraćaja raskrsnicama u tom gradu. Tokom kontrole prilaziće vozačima postaviti po neko pitanje i uručiti vozaču čokoladicu i štampani flajer uz riječi zahvalnosti što poštuju saobraćajne propise i vode računa o ispravnosti svojih vozila, bezbjednosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju. Akcenat kontrole biće na najfrekventnijim mjestima raskrsnicama u centru grada. Tokom ove aktivnosti djeca učesnici će imati mnogo toga da nauče od saobraćajnih policajaca, da se upoznaju sa njihovim načinom rada i zadacima, te da shvate koliko je njihov zadatak važan i značajan. Dnevne aktivnosti se završavaju u vremenu od 14.30 do 15.30 h. Zabavi će prisustvovati svi učesnici dešavanja toga dana (djeca, policajci, roditelji i nastavnici). Kroz druženje i zabavu djeca će imati prilike da usvoje nova znanja i razmijene iskustva.

Prvi hepening će biti organizovan 27. aprila u Kotoru sa početkom od 10 h.odlaskom na tehnički zbor gdje će učenici imati priliku sa se upoznaju sa tehničkim sredstvima. Zatim počinju ostale planiranje aktivnosti i kulturno umjetnički program. Nakon toga učenici  će biti podijeljena po grupama i sa pripadnicima saobraćajne policije kontrolisati saobraćaj. Aktivnosti traju do 15.30 h.

4.maj sa početkom u 10 h  hepening će biti održan u opštini Nikšić. Aktivnosti počinju tehničkim zborom, nakon čega slijede i ostale predviđene aktivnosti. Učenici kontrolišu saobraćaj na raskrsnicama uz pomoć stručnih lica iz saobraćajne policije. Aktivnosti traju do 15.30 h.

U Podgorici 11. maja nastavljamo druženje uz edukativno obrazovni program sa početkom od 10 h. Nakon predviđenog tehničkog zbora, a uz prigodan kulturno obrazovni program nastavljaju se aktivnosti utvrđene projektom. Takođe i u Podgorici djeca će uz pomoć policajaca kontrolisati saobraćajnice. Zavšetak je planiran od 14.30 do 15.30 h.

Edukativni hepening u Bijelom Polju je planiran 18. maja sa početkom od 10 h, kada će se održati tehnički zbor. Aktivnosti se nastavljaju kao i u ostalim opštinama, kulturno umjetničkim programom, zajedničkom kontrolom saobraćaja djece i pripadnika policije, dok su završne aktivnosti od 14.30 do 15.30 h.

Posljednja aktivnost u ovoj fazi planirana je za opštinu Mojkovac, gdje će se održati aktivnosti po ustaljenom redosledu. Prvo tehnički zbor, zatim kulturno umjetnički program sa ostalim sadržajima, i na kraju, kontrolisanje saobraćajnica. Hepening se završava u periodu od 14.30 do 15.30, kao što je slučaj i u ostalim opštinama.

6. Snimanje i montiranje 3 edukativne emisije i 4 edukativna filma radićemo u saradnji sa izabranom video-produkcijskom kućom . Emisije će biti sastavljene od razgovora i izjava direktnih učesnika u saobraćajnim nesrećama i članova porodica stradalih. Emisije će biti podijeljene u tri tematske cjeline:

-  nepažnja i neprilagođena brzina kretanja vozila

-  nepažnja pješaka prilikom kretanja

-  loša saobraćajna infrastruktura i neispravnost vozila

Emisije će trajati po 15 minuta, a biće ilustrovane snimcima i fotografijama iz TV arhive

Na kraju svake od ovih emisija uputiće se jasna poruka o potrebi poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa, kako bi se broj saobraćajnih nesreća na putevima u nekoliko smanjio.

Četiri  edukativna kratka filma u trajanju od po šest minuta biće urađena na mnogo laganiji način nego emisije, biće zabavne i poučne sa jasnim ciljem skretanja pažnje na pojedine situacije u kojima se građani najčešće nalaze u saobraćaju-

Tri edukativna filma će biti namijenjena učenicima po sljedećim temama:

- kretanje kolovozom bez trotoara, ulazak i izlazak iz autobusa i bezbjedan prelazak kolovoza

- bezbjedan prelazak ulice na raskrsnicama sa semaforom,  vožnja kao saputnik u vozilu

- bezbjedna vožnja bicikla, rolera i trotineta, kao i bezbjedna igra i budnost u blizini saobraćajnica

Četvrti edukativni film namijenjen je odraslim učesnicima  u saobraćaju.

Tema ovog filma je isključivo skretanje pažnje svim odraslim učesnicima u saobraćaju na bezbjednost djece u saobraćaju , sa ciljem da im se skrene pažnja na konstantnu obazrivost i budnost.

7. Krajem maja (29.05.) planirana je  posjeta Policijskoj akademiji u Danilovgradu i Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Učenicima će biti predstavljen rad, funkcija i zadaci ovih institucija, a dogovoreno je da ih prime ministar Lompar i g-din Šipčić, direktor Akademije.

8. Press konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati ankete, dosadašnje aktivnosti i biti prikazana četiri kratka edukativna filma.

9. Emitovanje edukativnih emisija i filmova je planirano na onim crnogorskim TV stanicama sa kojima postignemo najbolji dogovor. Do sada smo kontaktirali TV „Vijesti“ i TV „Atlas“ koje su izrazile spremnost za saradnju.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema, kontaktiranje učesnika, planiranje aktivnosti i anketiranje građana | X |  |  |  |  |  |  |
| Predavanja u opštini Kotor |  | X |  |  |  |  |  |
| Predavanja u opštini Nikšić |  | X |  |  |  |  |  |
| Predavanja u opštini Podgorica |  | X |  |  |  |  |  |
| Realizacija drugog dijela ankete |  |  | X |  |  |  |  |
| Predavanja opštini Bijelo Polje |  |  |  | X |  |  |  |
| Predavanja u opštini Mojkovcu |  |  |  | X |  |  |  |
| Obilazak auto škola, željezničkih stanica, vatrogasnih jedinica, PJ Policije, Aerodroma Podgorica i Luke Kotor i distribucija flajera |  |  |  |  | X | X |  |
| Organizovanje edukativnih hepeninga „Velikog saobraćajnog časa” na gradskim trgovima u Kotoru, Nikšiću, Podgorici, Bijelom Polju i Mojkovcu i početak medijske kampanje |  |  |  |  |  | X | X |
| Snimanje i montiranje 3 edukativne emisije i 4 edukativna filma |  |  |  |  |  | X |  |
| Obilazak Policijske akademije u Danilovgradu, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija |  |  |  |  |  |  | X |
| Press konferencija |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Očekivani rezultati

Kratkoročni rezultati:

- učešće 1500 učenika iz 15 osnovnih škola u pet gradova

- anketirano 620 građana u pet opština

- realizovane sve projektne aktivnosti u kojima su  učenici završnih razreda odabranih osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića, Kotora, Bijelog Polja i Mojkovca stekli nova znanja o saobraćajnoj kulturi

- učenici dobili jasnu i kompletnu sliku o ulozi svih relevantnih faktora u oblasti bezbjednosti u saobraćaju

- Podijeljeno 3.000 edukativnih flajera

- Postavljeno pet bilborda u gradovima učesnicima programa

- Snimljene tri emisije i četiri edukativna filma

- Tokom hepeninga od strane dječije policije oko 100 vozača u svakoj opštini zaustavljeno i „kontrolisano“ tj. pohvaljeno/nagrađeno za poštovanje propisa u saobraćaju.

- Putem  saopštenja u medijima, zatim dijeljenjem flaera i edukativnog materijala građani ovih opština i cjelokupna javnost Crne Gore će primiti poruku o realizaciji projekta i značaju poštovanja saobraćajnih propisa.

Dugoročni rezultati:

Učesnici u  projektu prenijeće iskustva i stečena znanja iz projekta svojim vršnjacima. Očekujemo da oko  5000 učenika svih osnovnih škola na teritoriji  Opština Kotor Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje i Mojkovac dobije informaciju o važnosti poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa.

Planiranim najavama i nastupima u štampanim i elektronskim medijima (lokalnih radio i TV servisa) ovu informaciju će dobiti svi građani Crne Gore od kojih očekujemo da povećaju budnost i obrate pažnju na najmlađe učesnike u saobraćaju.

Broj saobraćajnih prekršaja i saobraćajnih nezgoda će se smanjiti, a samim tim i broj povrijeđenih i nastradalih.

Na završetku programa će se održati press konferencija, koja će imati za cilj da se javnost upozna sa pozitivnim učinkom projekta ,,Siguran korak’’.

Monitoring će biti sproveden u dva pravca:

Interni : Realizacija projekta po fazama monitoriraće interna komisija ,,ALFA Centa,, svakih 15 dana od poćetka tj. po završenoj aktivnosti.

Eksterni: Drugi pravac je monitoring od strane Komisije koju formira donator i koja je sastavljena od predstavnika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija i predstavnika Ministarstva prosvjete i sporta.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

- Snimljene tri emisije i četiri edukativna filma, detaljno opisane u dijelu »detaljan opis aktivnosti«

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspješnost projekta u prvom redu ćemo „mjeriti“ :

- Brojem škola zainteresovanih za učešće u projektu (prije, u toku i poslije realizovanog projekta)

- Brojem učenika  zainteresovanih za učešće u programu

- Brojem nastavnika zainteresovanih za učešće u programu

- Brojem stakeholdera (prije, u toku i poslije realizovanog projekta)

- Brojem zainteresovanih roditelja, auto škola, nvo i drugih partnera na programu

Dalje, Projekat ćemo mjeriti na osnovu rezultata ankete koju ćemo sprovesti sa svim učesnicima u prvom redu sa menadzmentom i nastavnim osobljem škola u kojima  su realizovaneaktivnosti. Ova anketa nije navedena u aktivnostima, već će se izvršiti nakon završetka projekta, kao dio evaluacije.

Takođe, značajan pokazatelj će nam biti zainteresovanost medija za ovaj projekat (lokalnih i ostalih) broj objavljenih informacija, mišljenja i sugestije građana i td.

2.9. Održivost

Smatramo da je tema jako bitna za ovaj uzrast kako iz edukativnih tako i  iz bezbjednosnih razloga. Smatramo da je važno nastaviti sa edukacijom učenika.

Održivost se takođe ogleda u tome što će nastavnici, svoje stečeno znanje primjeniti u praksi, stvoriće  se ideje da se ova oblast još više proučava, a time će se povećati zainteresovanost učenika. Takođe nastavnici mogu organizovati posjete auto školama i upravama policija sve u cilju tretiranja problema koji nastaju zbog neznanja i nepoštovanja saobraćajnih propisa. U toku realizacije programa iniciraćemo osnivanje saobraćajnih sekcija u svim školama , kao mjesta gdje talentovani učenici mogu izraziti svoju kreativnost u ovoj oblasti. Smatramo da ovakav ili sličan projekat treba da zaživi u svim opštinama zbog veće bezbjednosti djece u saobraćaju. Takođe ćemo animirati i ostale partnere da ozbiljno razmišljaju o nastavku ovih projektnih aktivnosti u svojim sredinama.

III	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema, kontaktiranje učesnika, planiranje aktivnosti i anketiranje građana |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Troškovi fiksnog telefona | mjesec | 60,00 | 1 | 60,00 |  | 60,00 |
| 1.2 | Troškovi izrade anketnog listića | listić | 0,50 | 62 | 31,00 |  | 31,00 |
| 1.3 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 800 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3 | Troškovi prevoza anketara (u pet gradova) |  | 60,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 1.4 | Troškovi jednog noćenja za anketare |  | 20,00X2 | 1 | 40,00 |  | 40,00 |
| 2. | Realizacija predavanja u osnovnim školama |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 800 | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Troškovi prevoza (u pet gradova) |  | 60,00 | 5 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| 2.2 | Iznajmljivanje tehničke opreme (bim projektor, razglas, platno) | komplet | 150,00 | 15 | 2.250,00 | 500,00 | 1.750,00 |
| 2.3 | Troškovi ručka za 1 kordinatora i 3 predavača |  | 15,00 X 4 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 3. | Realizacija drugog dijela ankete |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Troškovi anketnog listića | listić | 0,50 | 62 | 31,00 |  | 31,00 |
| 3.2 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 800 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | Troškovi prevoza anketara (u pet gradova) |  | 60,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 3.4 | Troškovi jednog noćenja za anketare |  | 20,00X2 | 1 | 40,00 |  | 40,00 |
| 4. | Obilazak auto škola, željezničkih stanica, Aerodroma Podgorica i Luke Kotor i PJ Policija u gradovima |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 800 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.3 | Troškovi prevoza (u pet gradova) |  | 60,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 4.4 | Troškovi iznajmljivanja minibusa za obilazak Aerodroma Podgorica |  | 150,00 | 1 | 150,00 |  | 150,00 |
| 4.5 | Lanč paketi |  | 2,00 | 35x5 | 350,00 |  | 350,00 |
| 4.6. | Troškovi štampanja flajera |  | 0,50 | 3.000 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |
| 5. | Organizovanje edukativnih hepeninga na gradskim trgovima u pet gradova |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 800 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2 | Troškovi prevoza (u pet gradova) |  | 60,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
| 5.3 | Troškovi izrade majica za učesnike |  | 5,00 | 100x5 | 2.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5.4. | Troškovi izrade i postavljanja bilborda | Kom. | 400,00 | 5 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 5.5 | Troškovi izrade saobraćajnih znakova za učenike |  | 10,00 | 50 | 500,00 |  | 500,00 |
| 5.6 | Troškovi fotografskih usluga |  | 0,50 | 150x5 | 375,00 |  | 375,00 |
| 5.7 | Troškovi iznajmljivanje razglasa, ozvučenja |  | 150,00 | 5 | 750,00 |  | 750,00 |
| 5.8 | Troškovi pribora za rad za likovni konkurs |  | 200,00 | 5 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.9 | Troškovi osvježenja |  | 1,50 | 150x5 | 1.125,00 | 125,00 | 1.000.00 |
| 5.10 | Troškovi za kupovinu nagrade za najbolje radove na konkursu |  | 50,00 | 5 | 250,00 | 250,00 |  |
| 5.11. | Troškovi medijske najave edukativnih hepeninga |  | 150,00 | 5 | 750,00 |  | 750,00 |
| 6. | Izrada 3 edukativne emisije i 4 edukativna filma |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Usluge snimanja emisije |  | 500,00 | 3 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |
| 6.2 | Usluge montiranja emisije |  | 200,00 | 3 | 600,00 |  | 600,00 |
| 6.3 | Usluge snimanja filma |  | 500,00 | 4 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 6.4 | Usluge montiranja filma |  | 200,00 | 4 | 800,00 |  | 800,00 |
| 6.5 | Ostali troškovi oko snimanja (rasvjeta, gorivo, hrana) |  | 200,00 | 7 | 1.400,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 7. | Obilazak Policijske akademije u Danilovgradu, Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Troškovi goriva | km | 0,50 | 100 | 50,00 | 50,00 |  |
| 7.2 | Troškovi iznajmljivanja minibusa |  | 300,00 | 5 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 7.3 | Lanč paketi |  | 2.00 | 75 | 150,00 | 150,00 |  |
| 7.4 | Troškovi osvježenja |  | 1.50 | 75 | 112,50 |  | 112,50 |
| 8. | Press konferencija |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Troškovi iznajmljivanja sale |  | 150,00 | 1 | 150,00 |  | 150,00 |
| 8.2. | Troškovi komunikacije (telefon, internet) |  | 80,00 | / | 80,00 |  | 80,00 |
|  | PODZBIR |  |  |  | 25.844,50 | 5.075,00 | 20.769,50 |
| 9. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Koordinator | mjesec | 300,00 | 7 | 2.100,00 |  | 2.100,00 |
| 9.2. | Asistent Koordinatora | mjesec | 250,00 | 7 | 1.750,00 |  | 1.750,00 |
| 9.3. | Administrativni/finansijski službenik | mjesec | 200,00 | 7 | 1.400,00 |  | 1.400,00 |
| 9.4. | Predavač –instruktor (dnevnica) | dan | 30,00 | 5 | 150,00 |  | 150,00 |
| 9.5. | Anketar I (dnevnica) | dan | 35,00 | 10 | 350,00 | 350,00 |  |
| 9.6. | Anketar I (dnevnica) | dan | 35,00 | 10 | 350,00 | 350,00 |  |
| 9.7. | Metodolog (dnevnica) | dan | 30,00 | 10 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 6.400,00 | 1.000,00 | 5.400,00 |
| 10. | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Zakup kancelarije |  | 300,00 | 7 | 2.100,00 |  | 2.100,00 |
| 10.2. | Troškovi fiksnog telefona |  | 60,00 | 7 | 420,00 |  | 420,00 |
| 10.3. | Troškovi mobilnog telefona |  | 70,00 | 7 | 490,00 |  | 490,00 |
| 10.4. | Troškovi električne energije, vode i komunalija |  | 50,00 | 7 | 350,00 | 350,00 |  |
| 10.5. | Troškovi kancelarijskog materijala |  | 80,00 | 7 | 560,00 | 280,00 | 280,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.920,00 | 630,00 | 3.290,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 36.164,50 | 6.705,00 | 29.459,50 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova  za utrošena sredstva za četiri godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji, obrazac IOPPD ili potvrda poslodavcu o zaposlenom sa dodatkom B: Registracija fizičkog lica koju pri zaposlenju svakog lica poslodavcu izdaje Poreska uprava);

- izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD;

- izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

- izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.