2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:_IVANGRAD  FEST -  2013

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):__JU Centar za kulturu Berane

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

__Vesna Novović – direktorica

Adresa i kontakt telefoni:__ Miloša Mališića 11  84300 Berane

Tel/fax : 051/235-284 mob. 068/895-900

Žiro račun:__505-3831-24

PIB:__02023997

Mjesto:__Berane, plato ispred Hotela „Berane“

Vrijeme realizacije:__prva nedelja avgusta 2013. godine.__6. mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije:_13912,5

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Glavni cilj plana i programa »IVANGRAD FESTA 2013« je nastavak aktivnosti i kontinuitet  muzičkog programa festivala održanog 2012. godine.  Kako je nedavno protekli festival postigao nevjerovatan uspjeh u lokalnom kulturnom kontekstu tako je interesovanje za njegovu održivost u programskom smislu glavni cilj i razlog potraživanja sredstava od Ministarstva finansija Crne Gore za njegovu realizaciju i u narednoj 2013.godini. Ivangrad fest je u programskom smislu donio osvježenje i razbio stereotipe o kulturi omladine sjeverne regije Crne Gore i posebno grada Berana u kome osim dominantnog narodnjaćkog melosa prije ovog festivala nije postojala apsolutno nikakva muzička alternativa. Napominjemo da je u programskom smislu protekli festival u tri dana održavanja (1, 2, 3. Avgust, 2012.) okupio blizu 3,500 hiljade ljudi i ljubitelja alternativnog muzičkog izraza (prema zvaničnom izvještaju PJ MUP-a Berane). Važno je istaći da je pored publike iz Berana festivalu prisustvovala publika iz Bijelog Polja, Rožaja, Andrijevice, Plava, Gusinja, Podgorice, Nikšića kao i organizovana motoristička grupa iz Bara, Berana i Arandjelovca iz Srbije kao i kapmeri iz Češke, Francuske i Italije. Pored Ramba Amadeusa »svjetskog kilo cara«, na festivalu su nastupale i ostale muzičke zvijezde kako iz Crne Gore »Who see« tako i iz regiona »Varka« (Makedonija). Pored njih festival je okupio i druga značajna imena rock i rap alternativne muzike poput »Autogenog treninga«, benda »Crveno i Crno«, pobjednika »Leta ka zvijezdama« na RTCG-u, Draška Djukića,  grupu »Zoon Politikon«, »Demodemolls« itd.  S obzirom da je uz finansijsku  pomoć Austrian Development Cooperation fonda, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije za 2012. godinu obezbijedila neophodan tehnički resurs u ozvučenju (audio oprema) u iznosu od 13.500 eura tako nam je za realizaciju »Ivangrad festa 2013« neophodan programski novac kojim bi pokrli organizaciju narednog festivala. Glavne aktivnosti za koje potražujemo novac odnosile bi se na ugovaranje bendova, grupa i pojedinaca koji bi nastupali na sledećem festivalu kao i da bi se obezbijedili neophodni tehnički i ljudski resursi za održavanje koncerata na platou ispred Hotela Berana u avgustu 2013.godine. Važna podatak predstavlja i činjenica je da je na  svim programima Ivangrad festa ulaz slobodan i da se ne naplaćuje karta.

Ukupan budžet festivala (priprema i realizacija) za tri dana održavanja iznosio bi 20727,5 eura od čega se od Opštine Berane očekuje 2.000 u novcu i 1.000 eura u iznajmljivanju bine – podijuma. Reginalna agencija za razvoj Komova, Prokletija i Bjelasice će kao i protekle godine doprinijeti u izdavanju odobrenja za korištene zvučne opreme u visini od 1.500 eura, dok bi Centar za kulturu Berana dao doprinos u kadrovskom i administativnom smislu u konačnom iznosu od 1.000 eura. Ostatak novca u visini od 1.500 eura obezbijedili bi kroz sponzorstvo lokalnih firmi i kompanija, što približno predstavlja 7.000 eura dobijenih od tzv. »drugih izvora«. To znači da bi u ukupnom iznosu bilo neophodno  obezbijediti još 13912,5  eura koje ovom prilikom potražujemo od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Ideja za pokretanje “Ivangrad festa” nastala je kao ambicija kulturne alternative iz Berana i njene omladine sa ciljem razbijanja stereotipa o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti grada koji u svojoj kulturnoj ponudi do sada nije imao regionalni muzički festival. Prevashodni razlog za pokretanje ovog umjetničkog projekta ogleda se u inicijativi za većom promocijom i pospješivanjem lokalne muzičke prakse i originalnog alternativnog umjetničkog izraza. Kao jedan od osnovnih ciljeva ovoga multimedijalnog dogadjaja koji je već postao prepoznatljiv u lokalnom kulturnom kontekstu navodimo osavremenjavanje tradicionalnog shvatanja kulture na sjeveru Crne Gore. Da je ovogodišnji festival u programskom smislu ostvario pun uspjeh svjedoči i činjenica da su svi učesnici muzičkog programa izrazili oduševljenje i zahvalnost na organizaciji i gostoprimljivosti organizatora i to nekoliko puta saopštili u medijima (Rambo Amadues).

S obizirom na višedecenijsku tradiciju da se kulturni prostor sjeverne regije doživljava kao manje atraktivan i manje zanimljiv s aspekta kulturnih sadržaja i produkcije ovaj festival nudi argument kojim se dokazuje da kulturni ambijent Berana, a posebno njegove omladine predstavlja trajan i neiscrpan kulturni resurs čitave Crne Gore. Ovim projektom se konačno sa “jasnom strategijom kreativnosti, nasuprot, pretencioznosti budžeta”, želi ukazati da kvalitet muzičke prakse na sjeveru Crne Gore može imati perspektivu. Takodje se samim dizajnom produkcije festivala i njegovom organizacijom logikom i menadžmentom želi pokazati da okoštala i zastarela iskustva tradicionalnih manifestacija kulture na sjeveru Crne Gore mogu biti prevazidjena i zamijenjena potpuno novim sredstvima umjetničkog izražavanja. Najveći problem koji se nameće snagom očiglednosti jeste nedostatak kulturnih sadržaja koji direktno komuniciraju sa omladinom. Mladi ljudi okupljeni oko ovog festivala (volonteri sa enormnim entuzijazmom) pokušavaju da svome gradu i čitavoj regiji sjevera pokažu da odlazak u druge sredine i napuštanje sopstvenog grada nije jedino rješenje. Ukoliko se ovaj trend kulturnog i egzistencijalnog eskapizma nastavi to će označiti generacijski poraz i ujedno biti putokaz onima koji ostaju. Analizirajući popis stanovništva iz 2011.g. mladi od 15 do 29 godine čine više od četvrtine ukupnog broja stanovnika Berana. Uočeni problem je već dugi niz godina alarmantan i pokušava se upravo riješiti združenom inicijativom Opštine Berane, Reginalne agencije za razvoj Komova, Prokletija i Bjelasice, NVO „Concrete“, Savjeta mladih pri Opštini Berane kao i Centara za kulturu – Berane, koji će sa ovim projektnim predlogom pokušati da riješe  problem  u korist njene omladine.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Glavni cilj plana i programa festivala »Ivangrad fest 2013« jeste pružanje šanse i kulturne alternative mladima u Opštini Berane. S toga sami proces programiranja festivala predstavlja najsuptilniji odgovor na zastrašujući uticaj  dominantnog kulturnog modela kakav je narodna »turbo-folk« muzika, koja devastira ukus i omalovažava kreativnost mladih ljudi protiv koga se oni ovom prilikom bore. Ne manje značajni cilj ovog projekta  je prilika koja omogućava mladima ljudima aktivnije kreiranje, uključivanje i konzumiranje kulturnih sadržaja u sopstvenom okruženju. Na ovaj način mladi će uspjeti da jasno adresiraju i kanališu sopstvene ideje  posredstvom »živog« kulturnog dogadjaja. Cilj je, takodje,  izgradnja kapaciteta za samostalno i održivo odvijanje i realizaciju festivala u narednim godinama, čije rukovodjenje upravo traba da preuzmu mladi ljudi okupljeni oko festivala. Komplementarni cilj, takodje predstavlja i povećanje ukupnog procenta posjete i raznovrsnosti programa socio-kulturne animacije u Opštini Berane. Konačno, cilj nam je pokazati da »Ivangrad fest« može biti kulturni proizvod grada i dio njegove ukupne  kreativne ekonomije i turističke ponude. Konačno kroz pospješivanje manifestacionog turizma, a samim tim i bogaćenje turističke ponude grada pokušaćemo da makar na tri dana obogatimo i obnovimo nekada bogatu kulturnu memoriju grada.

Aktivnosti koje smo definisali teže ka ispunjenju specifičnog cilja, a ujedno su i mogući rezultati »Lokalnog strateškog plana i strategije razvoja turizma na nacionalnom nivou do 2020.g.« i »Akcionog plana za mlade u Beranama« na lokalnom nivou.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Najširu ciljnu grupu »Ivangrad festa« čini omaldina (srednjoškolska i studentska populacija) Berana i pripadnici srednje generacije sa djecom. Broj direktnih korisnika programa uključuje ljude posredno i neposredno angažovane oko realizacije koncerata i organizacije festivala (17). Takodje se ovom broju direktnih korisnika pridružuju volonteri (15), predstavnici lokalne vlasti Opština Berane (4), Savjet mladih (6), NVO »Concrete« (8), Centra za kulturu – Berane (5) S obzirom na  ovogodišnji odziv publike iz susjednih gradova, kao i iz centralne regije u smislu indirektnih korisnika, realno je očekivati izmedju 4.000 i 5.500 posjetilaca koji će u tri dana prisustvovati  koncertima, što na samoj loakciji što u samom kampu. U indirektnu grupu korisnika programa takodje spadaju srednjoškolci, studentska populacija, zainteresovana šira kulturna javnost, novinari, kolumnisti, kritičari i predstavnici akreditovanih medija, kao i mnogobrojni drugi predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora.  Ulaz na svim programima Ivangrad festa 2013. je slobodan.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Priprema festivala

Ova faza festivalske organizacije najdirektnije je usmjerena ka strategiji prikupljanja sredstava (fundraising). Drugi dio ove faze projekta podrazumijeva koncipiranje i prograniranje sadržaja sledećeg Ivangrad festa na osnovu praćenja aktuelne crnogorske i regionalne rock, rap i alternativne muzičke scene. U daljoj razradi plana programa festivala ova faza podrazumijeva slanje ugovora i ponuda kao i pregovaranje sa grupama koje će nastupati. U toku ove faze se takodje najviše pažnje posvećuje organizaciji produkcionog tima i traženju saradnika koji u najvećoj mjeri i najadekvatnije mogu pomoći pri samoj pripremi i realizaciji festivala (tonac, scenski majstor, ekektičar, noćni i dnevni čuvar scene, scenograf, grafički dizajner i dr.) U pripremnoj fazi se šalju dopisi raznim komunalnim i javnim službama koje pružaju podršku tokom festivala kako bi nadležni bili blagovremeno obaviješteni o samom događaju. Takođe se traže i saglasnosti Uprave policije u smislu obezbijeđenja dozvola za održavanje  i najave samog trajanja koncerta.  Ova faza je takodje intezivna u smislu definisanja i konceptualizacije marketinških stratagija i kanala distribucije propagandog materijala i njegove pripreme. Ova faza takodje se  sastoji se od sledećih  taksativno navedenih aktivnosti kao što su: lijepljenje i distribucija postera, dijeljenje flajera po drugim gradovima, pravljenje radijskih džinglova i televizijskih banera što sve čini da total dizajn festivala predstavlja  jedinstven i specifičan vizuelni  identitet. Izrada i razrada  idejnih skica scene. Rezervisanje hotela i smještaja. Ugovaranje tehnike i scenske opreme, slanje tehničke liste sa specifikacijama za svaki bend i pojedinca koji nastupa. Definisanje sponzorskih ugovora. Najava dogadjaja u medijima posredstvom internet portala u Crnoj Gori i regionu. Kontinuirana distribucija programa i najava  festivala putem socijalnih mreža po danima.

- Faza neposrednih oriprema

Ova faza ugrubo podrazumijeva nekoliko paralelnih aktivnosti koje se vrše neposredno pred početak festivala na samoj lokaciji gdje se održavaju koncerti. U nju spadaju: instaliranje bine, izvodjenje strujnih priključaka, pripremu i čišćenje  lokacije,  dekorisanje i farbanje scene, izrada scenskih elemenata od drveta i metala, dekovanje bine i scenskih elemenata, postavljanje i instalacija reklamnih materijala i banera, ambijentalna priprema backstage-a, transport i  postavljanje zaštitnih ograda pred binom, transport namještaja, visećih stolova i stolica za binu i oko nje,  obilježavanje pristupnog terena sa trakama, obezbjedjivanje parkinga, prevoz scenske opreme, ograđivanje tonske i svjetlosne režije, instalacija audio sistema i ozvučenja, instalacija i podizanje svjetlosnog mosta i rasporedjivanje rasvjetnih tijela na i oko bine, priključenje na distributivnu mrežu, definisanje tlocrta scenske struje i napajanja, razvlačenje kablaže za scenu i  pozadinu scene, instalacija scenske opreme (bubanja, basa i gitarskog pojačala, scenskih bezžičnih i povezanih mikrofona,  klavinove i dim mašine) postavljanje i instalacija scenografskih elemenata i njihova izrada i transport, transport bendova i njihov smještaj, čišćenje scene, press konferencija, generalna proba (audio, svjetlo, interne komunikacije) tehničke  probe bendova. Potpisivanje ugovora sa pojedincima i bendovima koji će nastupati. Rasporedjivanje ljudi iz obezbjedjenja. Isplata honorara za učesnike i isplata dnevnica za honorarno angažovane saradnike po danima. Priprema finalnog finansijskog izvještaja i obračuna sa detaljnim pregledom stavki po kategorijama troškova za porez, honorare, materijane troškove (scena i scenska teh.) smještaj, transport, administracije, komunikacije itd...

  - Planirani program Ivangrad festa po kategorijama programa za  2013. godinu.

| - ROCK veče | - RAP veče | 3. ALTERNATIVE veče |
| --- | --- | --- |
| Partybrakers | Edo Majka | Kanda kodža i Nebojsa |
| Dado Topic | Marcelo | Goribor |
| Dubioza kolektiv | Sunshine | Ritam nereda |
| Block out | BG sindikat | Hladno pivo |
| Kerber | Gru | Mravi |
| Prljavo kazaliste | MC Sajsi | Jinx (hrvatska) |

Napomena: ovaj predlog plana i programa daje se na uvid Organizacionom odboru festivala, koji glasanjem usvaja i odlučuje o broju učesnika  i visini novčane naknade za pojedine bendove koji uđu u užu selekciju i ponude najbolje uslove za gostovanje. Nakon toga se sa bendovima pregovara o smještaju, prevozu i tehničkim spcifikacijama na sceni i drugim detaljima bitnim za gostovanje.

- Faza realizacije

Kada su sve pripremne radnje završene i kada se napravi procjena tehničke ispravnosti instaliranih uredjaja pred sam početak koncerta vrše se finalne probe i uštimavanje bendova i tonska proba.  Vremenski okvir i trajanje koncerata je definisano programskom satnicom  tako da svaki bend ima precizno vrijeme nastupanja koje može odskakati maksimalno 10 minuta od predvidjenog okvira. Nakon održanog koncerta scena se prekriva nailonom radi eventualne kiše i obezbjeđuje je čuvar do vremena dolaska javnog komunalnog preduzeća koje ujutru čisti prostor. Četvrtog dana odvija se rasformiranje bine i scenske tehnike, vrši se transport uređaja, svijetla, struje, kablova itd...

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _6__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priprema festivala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. prikupljanje sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. konceptualizacija i programiranje festivala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 formiranje projektnog tima i liste saradnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. predlaganje i definisanje ugovora sa izvodjačima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.slanje dopisa, saglasnosti i tehničke liste sa specifikacijama (idejne skice scene i scenografije) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. konceptualizacija merketinga i distribucije prop. materijala, PR festivala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. rezervacija hotela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. ugovaranje tehnike i scenske opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Neposredne pripreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. transport i intalacija bine – podijuma, čišćenje lokacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. priključivanje na distributivnu mrežu i razvođenje struje po sektorima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. izrada scenografije, dekovanje i opremanje bine, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 instalacija audio, rasvjetne i scenske opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. obezbjedjivanje, obilježavanje i ograđivanje lokacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. transport bendova i smještaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. press konferncija i najava programa u medijima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. tehničke i generalne probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. administrativni obračun honorara i dnevnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Izvođenje planiranog programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. odvijanje programa u 3 dana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Završna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 izrada finansijskog i narativnog izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 rasformiranje scene, tehnike i transport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Iskustvo prvog »Ivangrad festa« govori u prilog činjenici da svu svi relevantni regionalni internet portali i domaći mediji (štampani i elektronski) sa vidnim oduševljenjem prenosili i prihvatili ideju rock, rap i alternative muzičkog festivala u gradu na  sjeveru Crne Gore. S toga će način praćenja i evaluacije sledećeg festivala, kao i do sad biti presscliping, arhiviranje i brojnost pozitivnih kritika u medijima. Kao indikatore uspjeha takodje sagledavamo uspjeh i kontinuitet saradnje sa lokalnom samoupravom Berana, opštinskim javnim Komunalnim službama - Berana, Upravom policije - Berane, JU Vodovoda - Berane, Vatrogasnom službom- Berana, Centrom za kulturu Bijelog Polja i mnogobrojnim drugim partnerima i prijateljima festivala. Pored ovoga u smislu interne kontrole u sprovodjenju projekta rukovodimo se praksom da sve obeveze prema izvodjačima u smislu ugovora i poreza, plaćanja taksi i PDV-a izvršavamo neposredno prije i nakon završetka festivala. U tom smislu angažujemo pravnog i finansijskog administatora projekta, kako bi sve prispjele obaveze i plaćanja izvršili u što kraćem roku i na taj način bili spremni za novi fundraising i investicioni ciklus u narednoj godini. Pored ovoga kao indikatore uspjeha navodimo i činjenicu da se i pored velikog broja ljudi u toku samog održavanja koncerta nije desio ni jedan neželjeni incident u čemu nam pomažu kako privatno angažovane security agencije, tako i predstavnici PJ MUP-a – Berana i drugih javnih službi. Što se tiče samog monitoringa  uspješnosti realizacije koristimo se funkcionalnim Exelom specijalno dizajniranim softverom za praćenje budetskih stavki i izvršenih plaćanja, a za dopise koristimo microsoft project manager koji nas opominje i signalizira vremena upućenih, prispjelih i odobrenih rješenja u realizaciji projektnih aktivnosti.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost Ivangrad festa moguće je sagledati u kvalitetu programiranja sadržaja što čini  osnovu ovog projektnog predloga prema Komisiji. Drugi ne manje bitan činilac u smislu održivosti festivala je veliki broj kreativnih mladih ljudi okupljenih oko festivala koji u perspektivi treba da preuzmu brigu i rukovodjenje festivalom. Ova strategija iako dugoročno saglediva ima za cilj realni transfer znanja na onaj segment populacije koji želi da sopstvenim doprinosom evidentira učinak u lokalnom kulturnom kontekstu.   Treći i možda najznačajni činilac održivosti festivala je njegova publika. Stretegija razvoja publike vrši se istraživanjem, demografskim profilisanjem i stratifikacijom ciljne publike u odnosu na koju gradimo buduća očekivanja održivosti. Ovaj višednevni multimedijalni dogadjaj organizovan je u skladu sa savremenim trenedovima u muzičkoj produkciji i kao takav po svom produkcionom modelu predstavlja veoma dinamičan formalni  okvir za novu produkciju značenja. Pored toga što se kompeltan vizuelni identitet festivala naslanja na industrijsko nasljeđe Berana sam produkcioni dizajn više služi kao platforma za rekonstrukciju urbane memorije i značaja koji je ovaj  grad nekad imao i u kome su svi njegovi građani uzimali aktivno učešće u kulturnoj produkciji. S toga se temelj njegove održivosti ogleda u izgradnji jednog potpuno novog senzibiliteta prema budućnosti grada na sjeveru  Crne Gore i njegove najdelikatnije ciljne grupe koju čini omladina.

Ne pretendujući da se festival u prvim godinama komercijalizuje ipak je važno napomenuti da to čini jedno od osnovnih strateških načela organizovanja s obzirom da se ovaj festival pozicionira kao regionalni i da sama brojnost publike koju dovodimo iz drugih gradova  predstavlja dominantni stateški cilj budućeg razvoja. Prema strategiji  širenja (sporednih) programskih funkcija festivala rukovodimo se činjenicom da uz pomoć lokalnih i regionalnih radio stanica ovaj festival može ponuditi kvalitetan program  i na taj način obogatiti produkciju već postojećih komercijalnih i javnih emitera u radijskom spektru Crne Gore. S toga se u programskom smislu može očekivati da Ivangrad fest tokom godina postane prvi regionalni radijski festival u Crnoj Gori. U odnosu na ovo festival će u narednim godinama pretendovati da od mjesta muzičke „reprodukcije“ savremene i aktuelne muzičke scene preraste u mjesto muzičke „produkcije“ savremenih  trendova  i ukusa. To bi značilo da se festival u ovim prvim formativnim godinama mora pozicionirati najprije kao proizvod kulturne alternativne sa sjevera Crne Gore, a kasnije kao mjesto regionalnog okupljanja. O realnom potencijalu za održivost ovog muzičkog festivala nesumnjivo govori i naklonost svih gradskih struktura vlasti i građana bez obzira na njihovu političku, ideološku ili nacionalnu pripadnost jer sam festival po svom vizuelnom identitetu (latinični logo sa čiriličnim slovnim grupama) pomiruje i poziva na toleranciju, multietnički sklad i priznavanje različitosti.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iznajmljivanje scenske rasvjete (rasvjetni most) sa miksetom i pratećom kablažom | 1 | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
| 2. | Iznajmljivanje audio opreme sa miksetom i kablažom | 1 | 500 | 3 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | Izrada scenografskih elemenata na bini – meterijali | Zbirn suma | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 |
|  | Farbanje i dekorisanje scene – materijali | Zbirna suma | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 |
|  | Iznajmljivanje praktikabala za tonsku i svjetlosnu režiju | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Izrajmljivanje zaštitine ograde za publiku, tonsku i rasvjetnu režiju | 1 | 20 | 20 | 400 | 0 | 400 |
|  | Iznajmljivanje scenske opreme (9 mikrofona sa stalcima, gitara-gitarsko pojačalo, klavijatura i pojačalo, bas-bas pojačalo, komplet bubnjeva, | Zbirna suma | 350 | 1 | 350 | 0 | 350 |
|  | Iznajmljivanje dim mašine (tečnost) | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Traka za obilježavanje lokacije | metara | 0,2 | 300 | 60 | 60 | 0 |
|  | Iznajmljivanje visećih stolova i stolica | 1 | 10 | 20 | 200 | 200 | 0 |
|  | Distribucija prop. materijala za najavu festivala (flajeri i posteri) | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Iznajmljivanje projektora | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 75 |
| 5. | Elektro materijal (napojni visokostrujni kabl dužine 20m) | 1 | 8 | 20 | 160 | 0 | 160 |
|  | Elektro materijali (utičnice, štekeri, produžni kablovi) | Zbirna suma | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 |
|  | Iznajmljivanje sale za tehničko - produkcione sastanke i sastanke ekipe | 1 | 20 | 10 | 200 | 200 | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 5785 | 2380 | 3405 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Štampanje svih propagandnih materijala festivala (programska afiša, flajeri, posteri...) | Zbirna suma | 400 | 1 | 400 | 400 | 0 |
| 7. | Izrada festivalskih majica sa logom | 1 | 3,5 | 100 | 350 | 0 | 350 |
| 8. | Transport i instalacija bine | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 | 0 |
|  | Press konferncija i najava programa u medijima | 1 | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 |
|  | Izrada akreditacija (ekipa, press, obezbjedjenje | 1 | 2 | 25 | 50 | 50 | 0 |
|  | Izrada radijskog džingla za najavu festivala | 1 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 |
|  | Emitovanje radijskog džingla za najavu festivala | 15 Sek. | 5 | 20 | 100 | 100 | 0 |
|  | Izrada tonskih pokrivalica za pauze u tranzicijama na sceni tokom festivala (tonsko snimanje u studiju) | 1 | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 |
|  | Oglašavanje i najava u novinama i dnevnoj štampi | oglas | 25 | 4 | 100 | 100 | 0 |
|  | Fotografisanje festivala | dan | 25 | 3 | 75 | 75 | 0 |
|  | Oglašavanje na televiziji (gif banner) u dnu ekrana | dan | 15 | 5 | 75 | 75 | 0 |
|  | Izrada festivalske zastave 4mx1m (štampano perforirano platno) | 1 | 75 | 2 | 150 | 0 | 150 |
|  | Izrada sponzorskog banera na ceradi 6 m 0,60cm | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Priključivanje na distributivnu mrežu i razvođenje struje po sektorima | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Transport scenske tehike | 1 | 80 | 2 | 160 | 160 | 0 |
|  | Transport bendova i ekipa | Zbirna suma | 250 | 1 | 250 | 0 | 250 |
|  | Smještaj izvođača i bendova | noćenje | 17,5 | 25 | 437,5 | 0 | 437,5 |
|  | Čišćenje i spremanje lokacije na kojoj se održavaju koncerti | 1 | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
|  | Katering i piće za ekipu u pripremi festivala | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Katering i piće za grupe i bendove – festivalske žurke posle koncerata | 1 | 50 | 3 | 150 | 150 | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3112,5 | 1925 | 1187,5 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Angažovanja bendova i grupa za Rock veće | Zbirna suma | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 |
|  | Angažovanja bendova i grupa za Rap veće | Zbirna suma | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 |
|  | Angažovanja bendova i grupa za Alternative veće | Zbirna suma | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 7500 | 0 | 7500 |
|  | Honorari i dnevnice |  |  |  |  |  |  |
|  | Direktor festivala | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 300 |
| 12. | Producent | 1 | 600 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 13. | Bekstejdž koordinator - inspicijent | 1 | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
|  | Voditelj programa | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 | 0 |
|  | Scensko svijetlo – majstor svjetla | 1 | 120 | 3 | 360 | 360 | 0 |
|  | Majstor tona | 1 | 100 | 3 | 300 | 0 | 300 |
|  | Hosting i backstage koordinator | 1 | 25 | 3 | 75 | 75 | 0 |
|  | PR festivala | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 |
|  | Scenograf | 1 | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
|  | Grafički dizajner | 1 | 350 | 1 | 350 | 0 | 350 |
|  | Slikar scene i dekora | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 |
|  | Radioničarski radovi | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 | 0 |
|  | Glavni električar | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
|  | Making off kamerman i dokumentarista | 1 | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 |
|  | Scenski radnik – dekorater | 1 | 30 | 2 | 60 | 60 | 0 |
|  | Obezbjedjenje koncerta | 6. lica | 90 | 3 | 270 | 0 | 270 |
|  | Dnevni i noćni čuvar | 24h | 50 | 3 | 150 | 150 | 0 |
|  | Podzbir honorara i dnevnica: |  |  |  | 3510 | 1690 | 1820 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Utrošak el.enegrije | Zbirna suma | 100 | 3 | 300 | 300 | 0 |
| 16. | Administrativni i obračunski poslovi | 1 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 |
|  | Ugovori i pravni poslovi | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 |
|  | Telefonski računi i komunikacije | Zbirna suma | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 |
|  | Internet | 1 | 20 | 6 | 120 | 120 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 820 | 820 | 0 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 20727,5 | 6815 | 13912,5 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

JU Centar za kulturu Berane

Kultura obuhvata kulturno i umjetničko stvaralaštvo i djelatnosti kojima se stvaraju, prezentuju, promovišu, štite i čuvaju kulturna dobra, umjetnička djela i druge duhovne tvorevine, stručni i naučno-istraživački rad i usluge od neposrednog značaja za ostvarivanje kulturnog i umjetničkog stvaranja.

JU Centar za kulturu je oganizovan odlukom od strane SO Berane kao jedinstvena  javna ustanova koja ostvaruje programske sadržaje kroz:

- Zajedničku službu;

- Kulturno-umjetničku i scensku djelatnost;

- Bibliotečku djelatnost;

- Bioskop;

Djelatnosti Centra za kulturu su:

- Organizovanje i unapređivanje kulturno umjetničke djelatnosti i kulturnog života u opštini;

- Organizovanje i priređivanje kulturno-umjetničkih predstava,pozorišnih predstava, muzičkih programa, književnih večeri i likovnih izložbi i prikazivanje filmskih projekcija;

- Organizovanje festivala i manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja, kulturno-obrazovnog i naučnog karaktera;

- Organizovanje prigodnih programa povodom obilježavanja značajnih državnih praznika, jubileja i sl.

- Organizovanje predavanja,seminara i kurseva vezanih za osnovne djelatnosti Centra za kulturu;

- Unapređivanje amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

- Bibliotečka djelatnost;

- Izdavačka djelatnost, izdavanje stručne literature i publikacija;

- Saradnja sa drugim ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture;

- Drugi poslovi koje osnivač stavi u nadležnost JU Centar za kulturu.

Kultura određuje trajanje jednog naroda, njegovu ostvarenost i civilizacijski znak. Između ostalog, ona bitiše i istrajava u službi doticanja i ukazivanja na umjetničke tajne. Samim tim, njene institucije razotkrivaju i osvjetljavaju sve one umne smjernice i predjele različitih vidova izražajnosti u, za jednu državu – posebno značajnim sferama kulturnog identiteta.

Utiskujući svoj osobeni glas u dalekosežne i upečatljive domete, Crna Gora je, istovremeno, upisivala svoje umjetničke objave u probrane mape tragovlja, pamćenja i kulturnog nasljeđa. A Berane, u toj takvoj Crnoj Gori, ima svoju ulogu i značenjsku poziciju.

Veliki potencijal grada leži u njegovom geografskom statusu i, naravno, u kulturi koja se u njemu razvijala u posljednja dva vijeka, kroz muzičku i pozorišnu umjetnost, pisanu riječ i likovnu izražajnost. Danas, u XXI vijeku, težimo da sačuvamo tradiciju i unaprijedimo kulturnu ostvarenost, na zadovoljstvo svih naših poklonika.

Usaglasivši konzervativno i moderno, Centar za kulturu je na pravi način odgovorio na zahtjevnost svog postojanja. Organizovanjem i priređivanjem programa kroz tradicionalne manifestacije, svoju produkciju, dobru saradnju sa Ministarstvom kulture, ostalim Centrima za kulturu, Centrom Savremene Umjetnosti Crne Gore, Muzičkim centrom, Narodnim muzejom, CNP-om, Kraljevskim pozorištem – Zetski dom, Gradskim pozorištem i svim drugim institucijama i kulturnim i naučnim poslenicima Crne Gore i okruženja, beranski Centar za kulturu je postao prepoznatljivo odredište crnogorske umjetničke scene. Berane je sredina koja umije da prepozna kvalitetan umjetnički program, i zna da nagradi i osjeti energiju koju umjetnici sa sobom donose.

JU Centar za kulturu, sa preko stotinu programa koji su realizovani u 2011-oj godini, doprinio je snažnom nadahnuću svih progresivnih ljudi i poklonika umjetničkog iskaza, kako u Beranama – tako i u sveukupnoj kulturnoj panorami Crne Gore.

NAPOMENA:

U prilog predloga plana i programa dostavljamo Vam izvještaj o radu za 2011. godinu

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.