2012

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Proletter

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO PROSTORI

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: VARJA ĐUKIĆ POPOVIĆ

Adresa i kontakt telefoni: Brijeg Ćukovića 1, 020 620 825, 069 073 036,

Žiro račun: 510 – 47701 – 12 , CKB

PIB: 02426048

Mjesto: PODGORICA, CRNA GORA

Vrijeme realizacije: 12 MJESECI  ( januar 2013 – januar 2014 )

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  22.930,00

# I – Sažetak plana i programa

Cilj programa Proletter je prezentacija savremenog književnog, muzičkog i filmskog stvaralaštva i književne baštine radi socijalizacije, obrazovanja i razvijanja afiniteta za kreativne vještine marginalizovanih grupa, razvijanje komunikacije u urbanom prostoru putem oslikavanja murala radi neposrednog vizuelnog podsticaja građana na duh igre i kreativnosti, izvaninstitucionalno obrazovanje učenika srednjoškolaca i sudenata programa za jezik i književnost, kroz neposredan kontakt sa književnicima, njegovanjem visokog nivoa književno teorijskog znanja objavljivanjem novih književno kritičkih i teorijskih napisa o savremenom književnom stvaralaštvu, snimanjem audio interpretacija crnogorskih klasika književnosti, video i audio intervjua koji će biti postavljeni na jednoj od najemintnijih regionalnih multimedijalnih veb stranica www.proletter.org koju je ustanovio NVO Prostori i koji se po projektu Lijepa riječ ažurira do kraja 2012. godine, štampanjem dvije brošure Proletter.org koje će biti distibuirane najširoj čitalačkoj i obrazovnoj populaciji i promovisanje književnog staralaštva i teorije književnosti među srednjoškolcima putem radionica za kreativno pisanje i posredstvom kampanje u elektronskim medijima i gradu, radi promocije univerzalnih vrijednosti stvaralaštva i kretaivnosti među građanima i razlićitim ciljnim grupama projekta. Program će biti realizovan kroz sljedeće aktivnosti :

1.Prezentaciju književnog, muzičkog i video stvaralaštva; 2. Oslikavanje murala u javnom prostoru Glavnog grada; 3. Pisanje književnoteorijskih tekstova, prikaza o književnom stvaralaštvu, snimanja audio priča i poezije iz crnogorske književne baštine, audio intervjua sa savremenim umjetnicima i književnicima iz Crne Gore i regiona i postavljanjem navedenog materijala na veb stranici www.proletter.org; 4. Priprema štampanje i distribucija dvije brošure Proletter kao podlistak Dnevnih novina; 5. Organizovanje i vođenje interaktivne radionica za kreativno pisanje; 6. Kampanja na radiju i bilbordima.

Mjesto realizcije: Podgorica, Risan, Bijela, Spuž, veb sajt ima neograničeni domet

Iznos koji se potražuje za realizaciju projekta Proletter od Komisije za rapodjelu dijela prihoda od igara na sreću je, 22.930,00 eura a ukupni budžet za realizaciju projekta je 28.770,00 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Jedan od najvećih kulturoloških problema koji se odražavaju na ciljne grupe svih projekata u oblastima društvenih odnosa, a koji se formulišu kroz građanska prava, u Crnoj Gori je nedostatak stabilnog kulturnog sistema, odnosno, diskontinuitet i nedovoljna profesionalna posvećenost novim oblicima komunikacije u prezentaciji umjetničkog stvaralaštva.

NVO Prostori je pokretač niza projekata iz oblasti kulture. Iskustvo koje nam donosi realizacija projekta Lijepa riječ, koji se ostvaruje do kraja 2012. godine, govori o potrebi da ovaj projekat nastavimo i proširimo u cilju same svrhe konkursa koji tretira različite oblasti djelatnosti i različite ciljne grupe  i to bez sagregacije marginalizovanih društvenih grupa. Iz opisa problema za projekat Lijepa riječ, možemo ponoviti sljedeće :

U svakom društvu postoje socijalne grupe, koje je kroz standardne kanale komunikacije teško ili nemoguće doseći, koje bivaju vremenom izolovane, što za posljedicu ima njihovu društvenu deaktivaciju. Upravo takve grupe moraju biti na poseban način tretirane i podržavane od strane zajednice. Zato se kao poseban cilj pred savremenu umjetničku produkciju postavlja i prezentacija stvaralaštva najširem i najraznovrsnijem opsegu publike.

Bez obzira na napor u okviru sistemskih mjera u okviru ustanova za obrazovanje slijepih i osoba ometenih u razvoju, ova grupa ostaje isključena, jer nije u prilici da prati najnovije savremeno književno stvaralaštvo. Hendikep nedostatka vida i hendikep nemogućnosti kretanja bez kolica za invalide, pogotovo u gradu koji nema uslove i pristupne staze za hendikepirane osobe, čini ove osobe sasvim izolovanim iz komunikacije sa savremenim književnim stvralaštvom i stvaraocima. Problemi nedostatka vida i nemogućnost kretanja, ograničavaju ih na sadržaje koji u lošim ekonomskim uslovima  potenciraju njihov osjećaj nemoći i hendikep.

U Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija (ZIKS), nalazi se veliki broj mladih ljudi na izdržavanju kazne zbog različitih krivičnih djela. Nakon izlaska iz zatvora, nažalost, često se vraćaju u istu sredinu  koja na njih ima poguban uticaj. Tako se zatvaraju krugovi i onemogućava socijalizacija na kvalitetno nov način. Gotovo identična je situacija napuštene djece u domu za  nezbrinute, kao i starih osoba  koje se nalaze u domu za  stare. Prvi zbog života u manjem mjestu, gradu, drugi zbog slabe pokretljivosti, i jedni i drugi, kao sve marginalizovane grupe, zbog ekonomskih prilika i nedostatka finansija za organizaciju putovanja do mjesta kulturnih dogadjaja. Prezentacije muzičkog i filmskog stvaralaštva za ove grupe svedena je na informacije i doživljaje koje imaju preko medija i interneta. Nedostaje direktan kontakt sa stvaraocima i neposredan doživljaj muziciranja i slušanja muzike i poezije, iskustvo zajedničkog gledanja filmova i razmjene utisaka.

Grupe mladih ljudi, srednjoškolska populacija, studenti na studijama društvenih nauka, zbog nedovoljne artikulacije posebnih potreba koje imaju u razvoju kreativnih vještina,izloženi su snažnom uticaju medija ne nude diversifikovane teme, ne razvijaju kritičko mišljenje i dovoljno visok nivo stručnih znanja. Studentska populacija u domenu književo teorijskih znanja, usmjerena je na usko orjentisane programe predmeta koji ne prate savremeno književno stvaralaštvo. Oskudni su i načini prezentacije crnogorske književne baštine. Drugi problem jeste nedostupnost knjige koju treba kupiti ili nabaviti u bibliotekama škola ili ustanova. Sve više mladih ljudi pripada porodicama socijalno ugroženih i nijesu u prilici da izdvoje sredstva za kupovinu knjiga, a biblioteke škola i ustanova obrazovanja, nemaju obavezu i dovoljno sredstava za nabavke knjiga.

Vrste komunikacije u prostoru grada zavise od kulture, načina života. Urbana kultura pretpostavlja najprisniju reakciju na arhitekturu, objekte, zgrade, uređenje prostora za igru djece, odmor, prostor u kojem se ljudi srijeću i zadržavaju. Glavni grad posljednjih godina, od inicijative NVO Prostori i u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Kreativni zid , a koji je finansirala Pro Helvetia, ima lijep broj murala nastalih na zapuštenim zidovima iz spontane potrebe mladih ljudi da komuniciraju dugačije i iz potrebe da se zajednički prostor oplemeni. Oni, međutim, nemaju nikakvu organizovanu podršku i njihovi radovi, iako su vrsta komunikacije kroz igru i iskreno raduju prolaznike i sugrađane, urađeni su bez organizovane potpore.

Projekat Proletter koji upravo podnosimo, razvija i unapređuje projekat Lijepa riječ koji je do sada, 8 mjeseci nakon realizacije, potvrdio svoju opravdanost.

Prezentacija savremenog književnog stvaraštva u JU Resursnom centar za djecu i mlade "Podgorica", potvrdila je vidljivo izražen stepen potrebe štićenika centra da komuniciraju sa pjesnicima i muzičarima, da ispoljavaju sopstvenu slobodu i afirmišu sopstveno znanje : pjevanje, govorenje poezije, kao neku vrstu dijaloga sa ljudima koji im ulivaju povjerenje, autoriteta iz svijeta koji im izgleda dalek i nepripadajući. Gostovanje književnika i muzičkih umjetnika u ZIKS-u, otvorilo je reakciju prvo ljudi koji se brinu o kažnjenicima, uprave ZIKS – a koji su insistirali na razvijanju ovog projekta, na većem broju programa za osobe koje su na odsluženju kazne, a zatim i žena koje su na odsluženju kazne i koje su bile zatečene prilikom da čuju kako im mladi pjesnici čitaju poeziju i muziciraju.

Predstavljanje književnika u Gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici,  pokazalo nam je da su stalni programi neophodni i učenicima i profesorima kao posebno iskustvo.

Radionica za kreativno pisanje koja je otvorena krajem protekle školske godine i nastavila sa intenzivnom realizacijom od početka ove školske godine u  danilovgradskoj Gimnaziji, pokazuje izuzetno interesovnje mladih ljudi za pisanje i za književnost.

Veb sajt www.proletter.org koji smo pokrenuli u aprilu mjesecu ove godine, otvorio je novo poglavlje u načinu i ozbiljnosti prezentacije književnog stvaralaštva i umjetnosti najširim ciljnim grupama uključujući osobe sa oštećenim vidom. Vrhunske glumačke interpretacije književnih djela, 60 audio zapisa poezije i proze, 30 prikaza književnih djela, veliki broj audio , video i intervjua u obliku teksta, postavljeni su na ovaj sajt koji ima veliku posjećenost (Do sada oko 34 000 posjeta )

Gostovanje pisaca, Sretena Ugričića, Tomaža Šalamuna i Vladimira Kopicla , po kojima se kultura regiona prepoznaje u svijetu, na festivalu Odakle zovem, Podgorica 2012, kao i gostovanja crnogorskih renomiranih autora i pjesnika za ciljne grupe projekta, potvrđuje neophodnost komunikacije sa različitim grupama koji imaju različite potrebe.

Problem koji smo uočili, uprkos nevjerovatnim reakcijama na veb stranicu Proletter.org, jeste potreba okupljanja štiva književnih kritika u obliku štampanog, novinskog teksta i njegova distribucija u Crnoj Gori, radi komunikacije sa čitalačkom publikom koja nije korisnik interneta. Kulturne rubrike dnevnih novina (Pobjeda, Vijesti) imaju najveći broj čitalaca subotom kad novine objavljuju dodatak za kulturu. Nažalost u ovim se dodacima rijetko može naći kritički prikaz knjige savremenog crnogorskog ili stvaraoca iz regiona. Književna kritika je gotovo prognana iz novina i časopisa, nažalost, njom se ne bave ni časopisi specijalizovani za književnost i umjetničko stvaralaštvo (Ars, Matica, Almanah).

U procesima odrastanja i stručne orijentacije mladih ljudi, svakodnevnom životu građana, pripovijedanje, čitanje, slušanje, kao i oslobađanje i ostvarivanje individualnosti kroz pripovijedanje, slušanje, zajednički doživljaj i neposrednu komunikaciju, važan je put razvoja kulturnih i kreativnih potencijala društva.

Kako se nastavlja trend smanjivanja budžeta za kulturne potrebe građana, a s obzirom na ekonomske probleme koji nijesu samo autentični, već globalni, razvoj društva kroz odnos prema kreativnosti, kreativnost i obrazovanje, kao i socijalizacija mladih ljudi i dugih grupa građana, odvijaće se u odvojenim društvenim krugovima i na način koji neće moći da obezbijedi vrstu prosperiteta koja se ne temelji isključivo na ekonomskim parametrima, već razlike i predrasude umanjuje, artikuliše ih radi organizovanja u društvo jednakih prava i humanih potreba.

Kroz projekat Proletter, omogućićemo komunikaciju sa književnicima, muzičarima i filmskim autorima u prostorima ustanova gdje borave slijepi i hendikepirane osobe, mladi ljudi, kažnjenici u ZIKS-u, djeca u domu za nezbrinute, stari ljudi u domu za brigu o starim ljudima, Gimnaziji Slobodan Škerović, u javnim prostorima grada u dogovoru sa građanima i ustanovama, organizovaćemo kreativnu komunikaciju putem oslikavanja murala na zapuštenim površinama na temu Igra.  Realizacijom ovog projekta, stručna javnost, stvaraoci i najšira publika dobiće na uvid i korišćenje niz  kritičkih i književnih tekstova koji će biti postavljeni na interaktivi veb sajt, kao i audio priče i poeziju crnogorske književne baštine. U saradnji sa Dnevnim novinama, obezbijedićemo i distribuirati u tiražu od 300 000, dva podlistka Proletter na 16 stranica i obaviti prikaze književnih djela savremenih crnogorskih i autora iz regiona. Takođe, kroz dalji razvoj radionice za kreativno pisanje koja je namijenjena srednjoškolcima, uključićemo mlade ljude u komunikaciju sa publikom kroz organizovanu prezentaciju pisanih radova koji će nastajati tokom radionice. Radovi će biti čitani u javnim prostorima grada. Kampanja koja će pratiti cijeli projekat u obliku radio džinglova i bilborda, imaće za cilj „preimenovanje“ svrhe književnog stvaralaštva u najmoćnije sredstvo komunikacije mladih ljudi sa dugim generacijama i integraciju mladih ljudi, hendikepiranih ljudi i graničnih socijalnih grupa u prostoru sadržajnog života u kojem je prioritet individulani kvalitetno artikulisan doživljaj svijeta, podijeljen sa drugima.

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj programa Proletter je prezentacija savremenog književnog, muzičkog i filmskog stvaralaštva i književne baštine radi socijalizacije, obrazovanja i razvijanja afiniteta za kreativne vejštine marginalizovanih grupa, razvijanje komunikacije u urbanom prostoru putem oslikavanja murala radi neposrednog vizuelnog podsticaja građana na duh igre i kreativnosti, izvaninstitucionalno obrazovanje učenika srednjoškolaca i sudenata programa za jezik i književnost, kroz neposredan kontakt sa književnicima, njegovanjem visokog nivoa književno teorijskog znanja objavljivanjem novih književno kritičkih i teorijskih napisa o savremenom književnom stvaralaštvu, snimanjem audio interpretacija crnogorskih klasika književnosti, video i audio intervjua koji će biti postavljeni na jednoj od najeminentnijih regionalnih multimedijalnih veb stranica www.proletter.org koju je ustanovio NVO Prostori i koji se po projektu Lijepa riječ ažurira do kraja 2012. godine, štampanjem dvije brošure Proletter.org koje će biti distibuirane najširoj čitalačkoj i obrazovnoj populaciji i promovisanje književnog staralaštva i teorije književnosti među srednjoškolcima putem radionica za kreativno pisanje i posredstvom kampanje u elektronskim medijima i gradu, radi promocije univerzalnih vrijednosti stvaralaštva i kreativnosti među građanima i različitim ciljnim grupama projekta.

Pojedinačni ciljevi projekta Proletter:

- interaktivna komunikacija stvaralaca, mladih ljudi, socijalno marginalizovanih grupa, građana,  korisnika interneta,  najšire književne publike i stručne javnosti radi razvijanja kreativnosti i unaprijeđenja kvaliteta suživota  kroz : gostovanja umjetnika u institucijama koje vode brigu o hendikepiranoj i nezbrinutoj djeci, starim osobama i licima na odsluženju kazne; dalji razvoj i ažuriranje inteaktivnog veb sajta www.proletter.org  književno teorijskim tekstovima,  audio glumačkim interpretacijama poezije i proze, audio i video intervjuima sa književnicima i umjetnicima; štampanje dva časopisa, biltena Proletter sa tekstualnim prikazima knjiga i književnog stvaralaštva crnogorskih autora i autora iz regiona, a koji je namijenjen najširoj čitalačkoj publici i građanima Crne Gore; oslikavanjem murala u javnom prostoru, kvartovima i ustanovama Glavnog grada, radionicu za kreativno pisanje za srednjoškolce i kroz medijsku kampanju.

-  unaprijeđenje kulturne ponude i kretivne komunikacije sa socijalno marginalizovanim  grupama  i  osobama sa oštećenim vidom i hendikepiranim osobama, kroz : književne, muzičke i filmske sadržaje, audio književnu baštinu, audio intervjue sa umjetnicima i  neprosredni kontakt sa autorima i umjetnicima.

- razvijanje kreativnog dijaloga mladih ljudi, građana i socijano marginalizovanih grupa putem oslikavanja zidova i grafita u kvartovima glavnog grada na temu igre i kreativnog stvaralaštva radi socijalizacije i podizanja nivoa kvaliteta zajedničkog življenja.

-  očuvanje i razvijanje  nivoa kvaliteta u prezentaciji savremene književnosti i crnogoske književne baštine, kroz : profesionalnu prezentaciju i popularizaciju stvaralaštva na veb sajtu www.proletter.org , angažovanje relevantnih teoretičara književnosti i književnih kritičara  na pisanju kritičkih tekstova i prikaza o savremenim književnim djelima crnogorskih autora, pripremu, štampanje i distribuciju dva biltena za institucije obrazovanja i kulture i građane širom Crne Gore, snimanje i emitovanje audio intervjua sa književnicima u Crnoj Gori i regionu, vrhunske  glumačke interpretacije crnogorske književne baštine, profesionalni i tehnički kvalitet audio snimaka koji će biti postavljeni na veb stranici, prezentaciju književnosti za djecu i odrasle kroz gostovanje književnika u Gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici, JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj, stare, Resursnom centru za djecu i mlade, Podgorica i ZIKS –u, Spuž; kroz neposrednu komunikaciju književnika i ciljnih grupa.

- unaprijeđenje edukativnih metoda i kapaciteta znanja, kroz vaninstitucionalne oblike obrazovanja, sa posebnom pažnjom na podizanje nivoa stručnih znanja u tretmanu i prezentaciji savremenog književnog stvaralaštva u Crnoj Gori i u regionu, kao i crnogorske književne baštine.

- dosezanje najšire publike, kroz sve oblike komunikcije : neposredne,  audio i pisane tekstove, štampane materijale i kampanju projekta.

- promovisanje interkulturnog dijaloga kroz zajedničku prezentaciju komunikacije različitih izraza, kroz različite forme i medije u prostoru koji je najširi posredovanjem medija i interneta.

2.3. Ciljne grupe

Veb sajt www.proletter.org ima svoju razvijenu publiku, slušaoce i čitaoce u Crnoj Gori, regionu i svijetu i visoku reputaciju. Inovativni metod u korišćenju savremene digitalne tehnologije u zvučnom zapisivanju pisanih djela crnogorske književne baštine, nastavićemo da njegujemo uz izuzetno vrijedne glumačke interpretacije, književno teorijske tekstove o savremenom književnom stvaralaštvu u Crnoj Gori i regionu, audio i video intrevjue sa umjetnicima. Sadržaj će tako biti direktno dostupan najraznovrsnijoj i najdaljoj publici, što može da inspiriše i mnoge slične projekte. Ovakvim pristupom može se prići i potencijalnoj književnoj publici koja nema uslove da prati savremeno književno stvaralaštvo zbog fizičkog hendikepa ili socijalnih razloga, što će svakako uticati na proširenje i stvaranje nove književne publike. Lica sa oštećenim vidom će tako dobiti priliku da se upoznaju sa savremenim književnim stvaralaštvom koje nastaje u Crnoj Gori i u regionu. Obrazovne institucije će, zahvaljujući tekstovima, književno teorijskim prikazima književnih djela postavljenim na veb stranicu i putem saradnje sa Dnevnim novinama, štampanjem i distribucijom podlistka Proletter u 30000 primjeraka, dobiti mogućnosti za proširenje edukativnih metoda u prezentaciji književnog stvaralaštva učenicima i studentima. Kroz oslikavanje 8 murala u Glavnom gradu u dogovoru sa građanima i ustanovama, unaprijedićemo odnos prema životnoj sredini i komunikaciju među građanima svih generacija na temu Igra Programom projekta Proletter, kroz 12 programa promocija u  JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica", JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica, ,Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Spuž, JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj, Dom starih 'Grabovac' Risan i za oko 600 štićenika, učenika i lica na odsluženju kazne, omogućićemo komunikaciju oko sa 38 književnika, muzičara i mladih filmskih stvaralaca. Kampanjom za projekat na radiju i na bilbordima u Podgorici animiraćemo javnost i građanje za književno stvaralaštvo i kreativnost.

Ciljne grupe projekta su

- Lica sa oštećenim vidom

- Štićenici doma za nezbrinutu djecu i za stare

- Učenici srednjih škola

- Osuđena lica u ZIKS -u

- Studenti filoloških fakulteta, i ostali.

- Književno teorijska i ostala stručna umjetnička javnost u Crnoj Gori i u regionu

- Publika na programima promocija književnih djela i autora

- Najšira publika putem interneta i radio medija

Projekat time, svakako, sadrži i signifikantnu regionalnu dimenziju, izbor autora i saradnika na realizaciji projekta će na najbolji način ukazati na najljepše perspektive interkulturnog dijaloga.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1. Prezentacija književnog, muzičkog i video stvaralaštva radi vaninstitucionalnog obrazovanja i razvijanja osjećaja za stvaralaštvo među socijalno marginalizovanim grupama (lica sa invaliditetom, štićenici domova za nezbrinutu djecu i stare, mladi ljudi na izdržavanju kazne)  i srednjoškolcima.

U okviru projekta organizovaćemo 4 puta u toku 2013. godine prezentacije savremenog stvaralaštva crnogorskih autora (Mladena Lompara, Zuvdije Hodžića, Vladimira Vojinovića, Pavla Goranovića i drugih) u Gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici. U JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica", organizovaćemo dvije prezentacije književnog i muzičkog stralaštva za djecu koja se obrazuju u ovom centru na kojima će biti predstavljen po jedan autor, autorka književnosti za djecu i po jedan muzičar. U dječjem domu "Mladost" u Bijeloj kao i domu starih 'Grabovac' Risan organizovaćemo po jednu promociju na kojoj će svoje stvaralštvo predstaviti Bosiljka Pušić i Dragana Kršenković Brković i po jedan muzičar . U ZIKSU – u (Zavodu za izvšenje krivičnih sankcija) organizovaćemo 4 prezentacije književnog i filmskog stvaralštva mladih crnogorskih autora, prilikom čega ćemo prezentirati dokumentarne i kratke igrane filmove licima koja su na odsluženju kazne.

2. Oslikavanje murala u javnom prostoru Glavnog grada, radi razvijanja kreativnog dijaloga mladih ljudi, građana i socijano marginalizovanih grupa u kvartovima glavnog grada

Grafiti su se prvi put pojavili kao potreba marginalizovanih grupa za komunikacijom. Oni su kulturološki fenomen i govore o vrsti potrebe ili ekcesa koji se iskazuje. Namjerno se ispisuju na površinama zgrada, botenskim zidovima, mjestima koja iz ugla prolaznika ili stanovnika, ili zaposlenika, treba da izazovu određenu reakciju i određenu vrstu komunikacije. U Podgorici nekoliko godina unazad grupa mladih različitih generacija oslikava zidove stambenih zgrada u kvartovima, betonske površine koje nisu opterećene bilo kakvim sadržajem. Njihovi  murali su uočeni.

Iskustvo razvijenih sredina i velikih gradova govori da je podrška ovoj vrsi izraza veoma važna. Grad Filadelfija ima gradski konkurs za ideje oslikavanja zidova velikih površina, konkurs je upravo namijenjen građanima u kvartovima grada i marginlizovanim grupama.

Naša je ideja da podržimo đake i studente koji su u Podgorici oslikali oko 20’tak murala na starim zgradama, u dijelu grada preko Morače i da im omogućimo da, u dogovoru sa stanarima u kvartovima i ustanovama : vrtići, škole, studentski dom...tamo gdje predložene ideje i skice budu usvojene, oslikaju 8 murala u toku 2013, godine. Tema njihovih radova biće Igra , jedan od svobuhvatnih i važnih elemenata života za koji se često zaboravlja da pripada svim generacijama i da život čini plemenitijim, udaljava od agresivnosti i oslobađa kreativnost. U aplikaciji prilažemo i nekoliko skica za murale.

3. Pisanje književnoteorijskih tekstova o stvaralaštvu, snimanja audio priča i poezije iz crnogorske književne baštine, postavljanje prethodnog i audio intervjua sa svaremenim umjetnicima i književnicima iz Crne Gore i regiona i ažuriranje veb stranice www.proletter.org , radi vaninstitucionalog i multimedijalnog obrazovanja iz oblasti književno-teorijskog i umjetničkog stvaralaštva, popularizacije književnosti za najšire ciljne grupe i, posebno, u smislu vrhunskog kvaliteta glumačke interpretacije djela, za lica sa oštećenim vidom.

Većina institucija kulture, obrazovanja i organizacija koje se bave umjetničkom produkcijom ne nudi sadržaje koji unapređuju prezentaciju savremenog književnog stvaralaštva u Crnoj Gori i u regionu. U vrijeme ekonomskih kriza i slabe komunikacije na tržištu knjige, jedna od najznačajnijih misija kulturnih djelatnika, jeste pomoć u prezentaciji vrijednog književnog djela. Informacije koje se mogu naći na jednom broju veb prezentacija izdavačkih kuća, uglavnom izdavača izvan Crne Gore, nijesu samim postojanjem dovoljne da popularišu djela na način koji bi obezbijedio veći interes za stvaralaštvo i omogućio njegovo uključivanje u savremena znanja i teoriju književnosti. Drugi problem na koji nailazi savremena čitalačka publika, ali i stručna javnost, jeste nedostatak književno teorijskih napisa, kritika i prikaza koji bi savremeno stvaralaštvo stavili u relevantan književni kontekst, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu srodnih jezika bosanskog, hrvatskog i srpskog.

Većina autora u Crnoj Gori unisono tvrdi da ne znaju kako da riješe problem apsolutnog odsustva sistema u prećenju književnih umjetničkih savremenih djela. U te svrhe, projektom Proletter nastavićemo ažuriranje veb sajta www.proletter.org. Planirano je da u toku trajanja projekta (godinu dana), ugledni književni kritičari i teoretičari književnosti, napišu 48 autorskih tekstova, eseja i prikaze knjiga, od kojih će većina pratiti savremenu crnogorsku književnu produkciju. Ovaj vid „širenja područja djelovanja“ književnost zauzima iz više razloga. Jedan je ukupno ubrzanje života, koji nam ne omogućava dobar uvid u savremenu književnu produkciju. Ovakav regionalni audio „filter“ omogućava dobar pregled dobroga i novoga u književnostima sva četiri jezika, za ljubitelje, ali i za one koji se sa ovim piscima i književnostima srijeću prvi put.

Takođe, lica sa oštećenim vidom imaju priliku da na sajtu pristupe arhivi književnih tekstova kojih trenutno ima postavljenih 60,  jednostavnim prelaskom miša preko ekrana. Svi snimljeni audio tekstovi postavljeni su na sajtu u mp3 ili wav formatu, što omogućava „konzumiranje“ književnosti bez gledanja-čitanja teksta, u stvarnom vremenu. Ova mogućnost, da se književnost sluša, povećava mogućnosti dopiranja književnosti i do onih koji nemaju prilike ili vremena posvetiti joj se kroz čitanje štampanih formi. Kratka priča, odlomak iz romana, poezija ili kritika, postaju na jedan klik miša dostupni svakome: i onima koji su navikli čitati, sa papira ili interneta, i onima kojima je to onemogućeno, zbog nedostatka vremena, navike ili oštećenog vida.

U okviru novog kruga prezentacije književnog stvaralaštva, na veb stranicu www.proletter.org,  postavićemo 12 audio zapisa antologijskih djela crnogorske književne baštine (Jelena Balšić, Petar I, Njegoš, Marko Miljanov, Risto Ratković, Leso Ivanović, Vitomir Nikolić, Mirko Banjević, Mihailo Lalić, Milovan Đilas, Borislav Pekić, Danilo Kiš) u interpretaciji glumaca ( Miloš Obradović, Dejan Đonović, Slobodan Marunović, Branislav Popović, Ana Vujošević...). Vrhunske glumačke interpretacije koje se mogu čuti na www.proletter.org privukle su pažnju velikog broja posjetilaca i koriste se za u audio časopisu za slijepe.

Važan segment sajta Proletter, jesu audio i video intervjui sa piscima koji će biti prezentirani na veb stranici u saradnji sa radio programima u regionu i izborom sa interneta koji će realizovati urednik veb stranice .

Do sada je na  portalu Proletter postavljeno je ukupno 60 audio zapisa proze i poezije:

Aleksandar Bečanović - Pred 12-ti čas, Aleksandar  Hemon - Američki komandos, Andrej Nikolaidis – Dolazak, Balša Brković - Doživljaji Parmenida Pejanovića, Bosiljka Pušić - Ludi Živan, Danijel Levers – Azbuka vještica, Danilo Kiš – Dug, Ivica Prtenjača – Krv je dobra, Filip David – Dajmon, Igor  Štiks – Elijahova stolica, Josip Mlakić – Pričaj s njim, Jurica Pavičić – Anđeo čuvar, Miljenko Jergović – Karabaš s gornjijeh strana, Živor I smrt Postolara Mayera, Muharem Bazdulj – Tragedija, Ognjen Spahić – Na pogrešnom mjestu, Hansenova djeca (odlomci), Zimska potraga, Slobodan Tišma – Bernardijeva soba, Sreten Asanović – Bitka za Neretvu, Solilokvij, Sreten Ugričić – Neznanom junaku, Svetislav Basara – Uspon i pad parkinsonove bolesti,  Tatjana Gromača – Sin Afrike,  Vladimir Arsenijević – Crocodiles, Vladimir Vojinović – Ikona, Vladimir Pištalo – Korto Malteze, Tesla nazdravlja 20. veku, Zuvdija  Hodžić – Igra, Davidova zvijezda (odlomci), Martina Vidaić – Era gmazova, Milena Marković – izbor poezije, Mladen Lompar – izbor poezije, Rejmond Karver - izbor poezije, Tes Galager - izbor poezije, Ana Seferović – Desire denial tropical depression, Ljubomir Đurković –izbor poezije, Marko Paunović – Pieces Froides, Marko Pogačar – izbor poezije, Marko Tomaš – Pa smo nas dvojica, Volim te, Maja Solar – Elizabeta I Dekart, Nikola Madžirov – Posle nas, Jorge Luis Borges – Introduction, The riddle of poetry, The metaphor part I, The methaphor part II, Erza Paund – Canto I, Canto II, Louis Zukofsky – You there, To my wash – stand, In that this happiness, Happier happier now, Frank O'Hara – Corpse, Disconnected, Pasolini Pierre Paolo – Il conto popolare, Le ceneri de gramsci, La terra di lavoro, La guiena, Stein Gertrude – If I told him.

Djela su do sada interpretirali glumci I glumice: Branimir Popović, Varja Đukić, Dejan Đonović, Predrag Ejdus, Aco Gavranić, Zoran Vujović, Emir Ćatović, Milutin Milošević i Gorana Marković.

Na sajtu www.proletter.org  može se naći 24 audio intervjua sa domaćim i stranim autorima. Osim audio intervjua, na sajtu se nalazi 10 tekstualnih intervjua sa piscima i umjetnicima poput : Ilije Šoškić, Srećka Horvata, Ognjena Spahića , Balše Brković, Sretena Ugričića. U toku do sad realizovanog, za sajt su pisali književni kritičari:| Vladimir Arsenić, Marko Pogačar, Enver Kazaz, Davor Beganović, Vlatko Simunović, Darija Žilić, Vladimir Đurišić, Andro Mrtinović i drugi, koji su napisali 39 prikaza i eseja o savremenoj crnogorskoj književnosti i savremoj, recentnoj književnosti u regionu. Na veb sajtu se redovno ažuriraju i nova poezija i proza, video, arhiv, nesvrstani, leksikon intervju i gmail chat.

4. Priprema štampanje i distribucija dvije brošure Proletter kao podlistak Dnevnih novina namijenjene obrazovnoj populaciji, kulturnoj i stručnoj javnosti, čitaocima.u Crnoj Gori

Upravo je prethodno navedeno, dio sadržaja veb stranice, materjal za štampanje jedne od dvije brošure, podlistka koje ćemo pripremiti, objaviti i distribuirati u tiražu od 30 000 primjeraka (2x 15 000). Na po 8 stranica novinskog formata objavićemo u martu mjesecu  2013. godine, izbor prikaza knjiga iz već napisanih i objavljenih u 2012. godini, u decembru mjesecu objavićemo izbor iz 36 novih tekstova koji će biti objavljeni do kraja  2013. godine.

Angžovaćemo osobu za dizajn i prelom brošure, podlistka, a u dogovoru sa urednicima Dnevnih novina, podlistak će biti štampan u dnevnom tiražu i distribuiran na sva mjesta gdje se ove novine distribuiraju. Novine su besplatne što osnažije pristupačnost i mogućnost da sadržaj književnih prikaza bude dostupan svima kojima će biti potreban.

5. Interaktivna radionica za kreativno pisanje namijenjena srednjoškolcima

Radionica za gimnazijalce osmišljena je kao kurs kreativnog čitanja (interpretacije) i pisanja poezije-proze-eseja. Polaznici kursa bi sa svojim predavačem radili na interpretaciji djela svjetske književne baštine, angažujući se na onaj način koji odgovara njihovim potrebama i sklonostima; pišući poeziju-prozu, ili interpretirajući književna djela.

Cilj radionice je da se savremeni književni tokovi približe novim generacijama, kroz dijalog, interakciju, živu komunikaciju, analizu.

Javno čitanje i analiziranje napisanog, kao i analiza kultnih književnih djela savremene i moderne književnosti dio je akcije kojom se mladi približavaju književnosti, ili bolje upoznaju sa književnim tradicijama i mogućnostima izražavanja svojih ideja.

Ne radi se samo o pravljenju pisaca, već i o opismenjavanju mladih ljudi da bolje komuniciraju sa sobom svojim unutrašnjim svijetom kroz pisano izražavanje, a zatim i čitanje i snimanje napisanog.

Radiće se na samom pojmu pisanja, tekstualnosti, odnosa stvarnosti i napisanog. U širem smislu  naglasak radionice bio bi na igri i igrivosti pisanja i teksta, pretvaranja važnog i aktuelnog u životima

mladih ljudi u tekstualni ekvivalent. I obratno: radiće se na igri sa već napisanim tekstovima savremenim ili istorije književnosti. Sve što može da obuhvati igra interpretacije, i zanimljivost zadatka: i čitanje pisanja i pisanje čitanja.

Planirano je da radionica kao završni događaj ima jednu vrstu performansa, sa jakim audio video naglaskom, koja bi prezentirala rezultate rada. Otvoreni smo prema rezultatima ove igre-radionice: bilo da se radi o zabilježenim tekstovima učenika, ili njihovim reakcijama na tekstove. Naglasak je na kolektivnom radu, međusobnom slušanju i zajedničkom učenju.

Radionica će biti realizovana u okviru trajanja 24 školska časa koji će se odvijati iyvan redovne nastave

u dogovoru sa nastavnicima i direktorima srednjih škola.

6. Kampanja na radiju i bilbordi

S obzirom na potrebe diseminacije projekta i što šireg efekta uticaja na najširu publiku, kao i na građane koji su posredno uključeni u sve projekte civilnog društva, planiramo da, za potrebe medijske kampanje projekta, snimimo 6 radio džinglova (4 za najave književnih programa u Gimnaziji Slobodan Škerović, 2 za najavu brošure Proletter) koji će biti emitovani na jednom od radio programa u Crnoj Gori ( Radio Crne Gore, Atlas TV, Antena M ).Takođe, planiramo štampanje i postavljanje 8 (4x2 za promociju veb sajta i brošure proletter) bilborda u gradu na različitim lokacijama u toku trajanja projekta.

Za realizaciju svih aktivnosti projekata neophodno je angažovanje menadžera projekta, jedne osobe za administriranje i asistiranje u organizaciji svih segmenata programa, finansijskog koordinatora projekta. Takođe, projekt traži angažovanje urednika veb sajta radi organizacije i koordinacije profesionalnih sadržaja i tekstova koji će biti u rangu relevantnog književnog časopisa, ali u elektronskom obliku, kao i osobe koja će ažurirati veb sajt i postavljati audio, video materjale i tekstove.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prezentacija književnog, muzičkog i video stvaralaštva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Prezentacija književnog, muzičkog i video stvaralaštva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Oslikavanje murala u javnom prostoru Glavnog grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pisanje književnoteorijskih tekstova, snimanje audio priča i poezije, ažuriranje www,proletter.org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Priprema dvije brošure Proletter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Štampanje i distribucija dvije brošure Proletter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Interaktivna radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kampanja na radiju i bilbordi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Kampanja na radiju i bilbordi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Planirani programi zamišljeni su tako da odgovore na nekoliko ključnih kriterijuma, koji su i kvalitativni i kvantitativni: Dalje širenje čitalačke mreže među publikom; širenje domena medijske prezentacije književnosti kao umjetnosti; emancipacija onih djelova društva koji nijesu direktno vezani za književnost kao umjetnost, profesionalno ili kao pasionirana publika; direktnu, nesmetanu i prirodnu cirkulaciju umjetničkih i kritičarskih tekstova četvoroimenog jezika na jedinstvenom prostoru, veb sajtu www.proletter.org; izgrađivanje novog, savremenijeg, bržeg i kvalitetnijeg odnosa mlađih generacija prema književnosti i pismenosti; „ozvučavanje“ literarnih djela, proizvod koji, s jedne strane, doprinosi popularizaciji vlastitog teksta, i, s druge, djeluje podsticajno na nove forme stvaranja koje se tiču odnosa pisanog i slušanog.

Interkulturna komunikacija bazirana na razmjeni i cirkulisanju pisma na četvoroimenom zajedničkom jeziku već je direktno ostvarena, kvantitativno i kvalitativno, kroz programske sadržaje sajta www.proletter.org : kritički će biti valorizirano novih 36 djela savremenog književnog stvaralaštva, od kojih deset iz nove crnogorske književnosti. U audio formatu će biti snimljeno 12 cjelovitih djela književne baštine: to će omogućiti brzu, multimedijalnu komunikaciju između zatvorenih zajednica, ponekad i hermetički zatvorenih grupa zaljubljenika književnosti. Ojačaće dodatno komunikaciju među kulturnim punktovima, time i ukupnu međukulturnu saradnju, dijalog i upoznavanje. Veb sajt www.proletter.org , sa 74 postojeća audio priloga savremene književnosti i 12 novih koji će predstavljati čas - slušaonicu najbolje crnogorske poezije i proze, omogućiće emancipaciju nacionalne književnosti i utemeljenju njoj odgovarajućeg mjesta u kulturnoj sceni regiona. Pružiće recepciju novih djela, kao i novih pisaca i teoretičara. Ovo kao širi i važan dio procesa može imati posljedicu mnogo kvalitetnije umrežavanje crnogorske književne kulture, njenih pisaca, prevodilaca i kritičara u regionalni, pa i evropski kontekst. Konkretni proizvod, velika audio arhiva radova na četvoroimenom jeziku, biće višestruko korisna: kao arhiva, i kao mjesto susretanja i dijaloga, kao mjesto koje pruža sve oblike zadovoljavanja radoznalosti: od informacije do uživanja u tekstu. Osim toga, sajt će biti odlično mjesto za ljude sa otežanim vidom da dođu do kvalitetnih audio snimaka vrhunski interpretiranih, savremene crnogorske i regionalne književnosti.

Oslikavanje murala u javnom prostoru na temu Igra, podsjetiće da se život na ulicama i i u prostoru grada odvija kroz suodnos i različite vrste komunikacije koja može biti kreativan proces.

Akcije čitanja, muziciranja i projekcije filmskih radova mladih autora - studenata FDU, u ustanovama za slijepu i hendikepiranu djecu, za nezbrinutu djecu, za stare, u ZIKS - u i u Gimnaziji, kao rezultat mogu u širem smislu imati nov ili inoviran pogled na obrazovanje to jest inkluzivnost edukativnih praksi, kao i inoviran pogled na mjesto umjetnosti u društvu, kao i mjesto zapostavljenih društvenih grupa u korpusu umjetničke publike. Aktivno djelovanje na ovom planu pruža nam u perspektivi priliku da razmišljamo o suštini smisla komunikacije među društvenim grupama, među strukturama jednog društva, kao jedinstvenog tijela. Čitanje književnosti na ovim mjestima, sviranje i slušanje muzike, zajedničko gledanje video radova i kratkih filmova, iniciranje je drukčijeg pristupa edukaciji i mjestu umjetnosti unutar nje.

Književna radionica - kurs kreativnog pisanja za srednjoškolce tiče se najosjetljivijeg dijela edukacijskog programa; to jest onog tananog angažmana koji uzima u obzir važnost njegovanja talenata u pravoj mjeri i na ispravan način. Kroz nedjeljne radionice interpretacije i pisanja „opismeniće“ se tridesetak talentovanih mladih ljudi; biće kroz intenzivan i zanimljiv kurs iz pisanja i interpretacije upoznati sa pravilima pisanja, čitanja i mišljenja u jeziku. Osim što ima ideju da kurs finalizira završnim proizvodom - multimedijalnim radom-radovima mladih ljudi koji će pohađati radionicu, ona znači i iniciranje drukčije prakse rada sa srednjoškolcima. Pruža se prilika da se oni aktivnije uključe u zanat, praksu i tokove savremene književnosti.

Kampanja će promovisati najkomunikativnije segmente našeg projekta u smislu najšireg opsega uticaja. Radio džinglovima i bilbordima, animiraćemo slušaoce i sve ciljne grupe za programe koji su posvećeni svim ciljnim grupama našeg projekta i imaju najveći domet.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Veb sajt koji ćemo dalje razvijati u toku projekta Proletter, objaviće broj tekstualnih priloga koji je ekvivalentan broju napisa u okviru dva podlistka Dnevnih novina.

- 48 autorskih tekstova, književnih prikaza

- 12 audio priče i poezija

- na osnovu dosadašnje statistike o posjetama veb sajta Proletter, očekujemo posjetu od oko 50. 000    godišnje na veb sajtu www.proletter.org

- u tiražu od po 15 000 primjeraka (ukupno 30 000) , objavićemo dva podlistka Dnevnim  novinama    na po 8 novinskih strana, sadržaja književnih prikaza i eseja

- 8 murala, zidnih slika

- 6 radio džinglova

- 8 bilborda

- 24 školska časa , radionica za kreativno pisanje za oko 30 polaznika, ukupno

- 12 književnih promocija na različitim lokacijama pred oko 600 posjetilaca, ukupno

- rezultati ankete namijenjene za posjetioce promocija

- snimci anketiranih ispitanika povodom oslikavanje murala u javnom prostoru Glavnog grada

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Najznačajniji metod za ocjenu kvaliteta i uspješnosti projekta su reakcije ciljnih grupa koje će biti direktni korisnici produkta projekta, kao i opšte mnjenje kulturne i šire javnosti o dometima projekta.

Saradnja sa korisnicima produkata projekta biće prisutna tokom priprema projekta, kao i kroz realizaciju, a to se posebno odnosi na određene tehničke dimenzije projekta koje zahtijevaju posebnu pažnju.

Uspješnost komunikacije sa ponuđenim formama i sadržajima na veb sajtu, utvrdićemo na osnovu broja posjeta sajtu i anketa koje će biti postavljene na sajt. Broj linkova koji će biti postavljeni na veb sajtu, pokazaće širenje mteže komunikacije na temu projekta Proletter.

Broj polaznika radionice za kreativno pisanje, kao i njihova redovnost, biće pokazatelj. Polaznici radionica će putem ankete ocijeniti kvalitet radionica.

Broj posjetilaca na programima promocija pisaca, pokazaće uspješnost realizovane kampanje.

Preko mailing lista koje će biti korišćene za redovno obavještavanje korisnika interneta, tražićemo povratne informacije o efektima projekta.

Napisi u dnevnoj štampi i prilozi na elektronskim medijima, biće pokazatelj koliko je projekat uključen u javni prostor grada, Crne Gore i regiona.

Jedna od metoda procjene uspješnosti realizacije promocija biće u vidu ankete sa pitanjima vezanim za reakciju publike na sadržaj i kvalitet promocija, radionice za srednjoškolce, murala.

2.9. Održivost

Projekat Proletter koji podnosimo nakon odmakle realizcije projekta Lijepa riječ, ima sve potencijale koji mogu da garantuju dalekosežne rezultate i inspirišu mnoge nove procese.

NVO Prostori je stekao poseban renome u realizaciji projekata u kulturi i umjetnosti (u toku je realizacija dva IPA programa, Dva jezika jedna knjiga i Dubrovnik i Kotor, Gradovi i knjige). S tim u vezi, organizacija ima rijetko obučene mlade ljude i ispunjava sve tehničke potreba projekta i potrebe za realizaciju svih aktivnosti, tako da će projekat Proletter u svakom od segmenata njegovog plana biti dobro organizovan, uspješno realizovan i finansijski odgovorno i onako kako je u budžetu navedeno, pravdan.

Evaluacija projekta pokazaće sve segmente njegovog razvoja i realizacije.

NVO »Prostori« je, kroz cijeli niz projekata iz različitih kulturnih i umjetničkih domena, kao i kroz saradnju sa eminentnim evropskim institucijama (ProHelvetia, Evropska kulturna fondacija, Heinrich Böll fondacija, i mnoge druge) prepoznata kao pouzdana i efikasna organizacija, sa višegodišnjim iskustvom. Saradnja koju imamo na nivou institucija u zemlji i nostranstvu : Ministarstvo kulture, Vlada Crne Gore, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina, Centar za kulturu Kotor, Univerzitet u Skadru, Dubrovačke knjižnice, Matica Hrvatska, ogranak u Dubrovniku, NVO Camaj Pipa, Skadar i mnoge druge organizacije, garantuju razvoj ovog i drugih projekat uz podršku domaćih i međunarodnih fondova za razvoj i saradnju u oblasti kulture i obrazovanja , kao i su svim drugim oblastima očuvanja vrijednosti civilnog društva.

.	3. Budžet

| Kategorija troškova | Jed. | Cijena(eur) | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Antena M, |  |
|  |  |  |  |  | Dnevne novine |  |
|  |  |  |  |  | Montepano |  |
| Aktivnost 1 - Prezentacija književnog, muzičkog i video stvaralaštva |  |  |  |  |  |  |
| Predstavljanje pisaca u gimnaziji, honorar pisci ( 2autora + 1moderator) 4 ciklusa | autor | 55,00 | 12 | 660,00 |  | 660,00 |
| Projekcije i književne manif. u ZIKSU ( 1autor + 1moderator) 2 ciklusa | autor | 55,00 | 4 | 220,00 |  | 220,00 |
| Projekcije i književne manif. u ZIKSU ( 1moderator) 2 ciklusa | autor | 55,00 | 2 | 110,00 |  | 110,00 |
| Projekcije i književne manif. u ZIKSU ( 1filmski stvaraoc ) 2 ciklusa | autor | 80,00 | 2 | 160,00 |  | 160,00 |
| Resursni centar( 1muzicar + 1pisac + 1moderator) 2 ciklusa | autor | 55,00 | 6 | 330,00 |  | 330,00 |
| Dom u Bijeloj (1autor+ 1muzičar + 1moderator) 1 ciklus | autor | 55,00 | 3 | 165,00 |  | 165,00 |
| Dom za stare ( 2pisca + 1moderator) 1 ciklus | autor | 55,00 | 3 | 165,00 |  | 165,00 |
| Audio snimanja projekcija ( po jedna u svakoj instituciji) | usluga | 100,00 | 5 | 500,00 |  | 500,00 |
| Podzbir I |  |  |  |  |  | 2.310,00 |
| Aktivnost 2 - Razvijanje kreativnog dijaloga |  |  |  |  |  |  |
| Materijal za izradu grafita |  | 100,00 | 8 | 800,00 |  | 800,00 |
| Podzbir II |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Aktivnost 3 - Vaninstitucionalo i multimedijalno obrazovanje |  |  |  |  |  |  |
| Ažuriranje i promocija veb sajta Proletter | usluga | 950,00 | 1 | 950,00 |  | 950,00 |
| Pisanje eseja i prikaza, 4 strane | tekst | 100,00 | 25 | 2.500,00 |  | 2.500,00 |
| Pisanje eseja i prikaza, 3 strane | tekst | 70,00 | 23 | 1.610,00 |  | 1.610,00 |
| Snimanje audio priča – honorar glumci | Po priči | 90,00 | 12 | 1.080,00 |  | 1.080,00 |
| Ton majstor | usluga | 55,00 | 12 | 660,00 |  | 660,00 |
| Trošak montaže audio snimaka | usluga | 60,00 | 24 | 1.440,00 | 1.440,00 |  |
| Podzbir III |  |  |  |  | 1.440,00 | 6.800,00 |
| Aktivnost 4 - Priprema štampanje i distribucija dvije brošure Proletter |  |  |  |  |  |  |
| Urednik časopisa - izbor prikazivača | Usluga | 200,00 | 2 | 400,00 |  | 400,00 |
| Lektura i korektura izabranih tekstova | Usluga | 110,00 | 2 | 220,00 |  | 220,00 |
| Dizajn i priprema za štampu | Usluga | 190,00 | 2 | 380,00 |  | 380,00 |
| Štampa časopisa | Usluga | 500,00 | 2 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Distribucija časopisa | Usluga | 500,00 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Podzbir IV |  |  |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Aktivnost 5 - Interaktivna radionica za kreativno pisanje |  |  |  |  |  |  |
| Radionice za srednjoškolce - predavač | čas | 40,00 | 24 | 960,00 |  | 960,00 |
| Audio snimanje prezentacija radionica | Usluga | 80,00 | 2 | 160,00 |  | 160,00 |
| Podzbir V |  |  |  |  |  | 1.120,00 |
| Aktivnost 6 - Kampanja na radiju i bilbordima |  |  |  |  |  |  |
| Snimanje radio džinglova | džingl | 80,00 | 6 | 480,00 |  | 480,00 |
| Štampanje bilborda | bilbord | 40,00 | 8 | 320,00 |  | 320,00 |
| Zakup prostora na bilbordima | 15dnevni | 300,00 | 8 | 2.400,00 | 2.400,00 |  |
| Prikazivanje džinglova na radiju | dnevni | 10,00 | 50 | 500,00 | 500,00 |  |
| Podzbir VI |  |  |  |  | 2.900,00 | 800,00 |
| Honorari |  |  |  |  |  |  |
| Projekt menadžer | Mjesečno | 230,00 | 12 | 2.760,00 |  | 2.760,00 |
| Projekt administrator | Mjesečno | 190,00 | 12 | 2.280,00 |  | 2.280,00 |
| Finansijski koordinator | Mjesečno | 130,00 | 12 | 1.560,00 |  | 1.560,00 |
| Urednik web site-a | Mjesečno | 170,00 | 12 | 2.040,00 |  | 2.040,00 |
| Podzbir: |  |  |  |  |  | 8.640,00 |
| Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | Mjesečno | 20,00 | 12 | 240,00 |  | 240,00 |
| Kancelarijski materijal | Mjesečno | 30,00 | 12 | 360,00 |  | 360,00 |
| Troškovi transporta ( projekcije, promocije i lokalni transport) | Mjesečno | 30,00 | 12 | 360,00 |  | 360,00 |
| Podzbir: |  |  |  |  |  | 960,00 |
| UKUPNO - Drugi izvori finansiranja (sopstveno učešće) |  |  |  |  | 5.840,00 |  |
| UKUPNO - Potraživanje od komisije |  |  |  |  |  | 22.930,00 |
| UKUPNO - Budžet projekta (drugi izvori plus potraživanja od komisije) |  |  |  | 28.770,00 |  |  |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVO Prostori ( www.pro-story.org ) , osnovan je 2. decembra 2004. godine u Podgorici. Osnivači su renomirani crnogorski umjetnici.

Ciljevi i zadaci udruženja su:

- Podrška savremenom crnogorskom umjetničkom stvaralaštvu,

- Praćenje i promovisanje kvalitetnih programa, djela i autora u oblasti izdavaštva,

- Promovisanje aktuelnih desavanja i domenu knjige i kulture uopste u svijetu i kod nas, stvaranje sopstvenih programa namijenjenih najširoj populaciji, djeci, omladini i građanstvu,

- Povezivanje neinstitucionalizovanih programa i autora i izdavača,

- Podizanje komunikacijskih, obrazovnih, umjetnickih i strucnih standarda.

Djelatnost NVO Prostori se ostvaruje kroz: sopstvenu produkciju multimedijalnih sadržaja, izdavanje publikacija, prezentaciju književnih, likovnih, muzičkih, scenskih i filmskih programa, formiranje radionica i kreativnih grupa i saradnja i povezivanje sa organizacijama, pokretima i udruženjima saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa.

Realizovani projekti - Od osnivanja do danas NVO „Prostori“ realizovao je nekoliko izuzetnih projekta, a najznačajniji su:

- Kreativni zid, predstavlja umjetničku akciju i intervenciju u javnom prostoru grada na lokaciji Obale Ribnice, mjesta na kome je otvorena knjižara KARVER (u saradnji sa British Council-om)

- Radionica - skulpture u ledu, u saradnji sa Američkom ambasadom u Podgorici

- Mostovi za književnosti, prijevodi, gostovanja, promocije i štampanje publikacije koja je crnogorskoj kulturnoj i književnoj javnosti predstavila autore iz regiona (podrška ProHelvetia)

- Monitoring i implementacija Zakona o autorskim pravima u Crnoj Gori, (podrška Komisije za male grantove Američke ambasade u Podgorici)

- ActivART – video kampanja za crnogorsku kulturu (podržan od strane Evropske kulturne fondacije)

- ArteVirtus blog (podržan od strane ProHelvetia programa za SiCG)

- Kratki igrani film „Maske“, režija Andro Marinović, sufinasijer Ministarstvo kulture Crne Gore, Vlada Crne Gore

- Culture Lobby, regionalni projekat (partner za Crnu Goru, projekat je podržan od strane British Council-a)

- Kratki igrani film „Sin“, režija Andro Martinović, sufinasirano od Ministarstva finansija, Vlada Crne Gore

- „Ka novom dijalogu kultura“ (projekat podržan od strane Heinrich Böll fondacije)

- „DRUGI- BALKAN 2011“ (projekat podržan  od strane Heinrich Böll fondacije i Ministarstva za nauku, Vlada Crne Gore)

- „Dva jezika – jedna knjiga“ ( lider projekta u završnoj fazi uspješne realizacije, projekat odobrila i  finansirala Evropska Unija, delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori i Albaniji  kroz  Program prekogranične saradnje Albanija - Crna Gora , 2007 - 2013  / (The European Community represented by The Delegation of the European Commission to Albania and The Delegation of the European Commission to Montenegro / IPA Cross-Border Programme Albania-Montenegro, 2007-2013,  IPA 2007 annual allocation).

- „Dubrovnik i Kotor – gradovi i knjige“ ( parter projekta, odobren i finansiran od strane  Evropske Unije iz sredstava opredijeljenih za prekogranični program Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku (IPA) / Cross-Border Programme Croatia-Montenegro under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Component II, allocations for 2007 and 2008 )

- „Porodični album“, projekat koji NVO Prostori u saradnji sa organizacijom Kiosk iz Beograda realizuje u periodu 2011-2012, a u okviru projekta „Dekada roma“, podrazumujeva publikaciju i izložbu fotografija i radova koje su prikupili i uradili umjetnici Ana Adamovic iz Srbije i Dusko Miljanic uz Crne Gore, projet se završava izložbama u Beogradu septembar 2012. i izložbom u Podgorici  oktobar 2012.

- Projekat „Lijepa riječ“ omogućio je komunikaciju sa književnicima u prostorima ustanova gdje borave slijepi i hendikepirane osobe, mladi ljudi, kažnjenici u ZIKS-u, zatim u javnim prostorima grada organizovane su književne promocije za građane, srednjoškolsku i univerzitetsku omladinu.  Realizacijom ovog projekta, stručna javnost, stvaraoci i najšira publika dobila je na uvid i korišćenje niz  kritičkih i književnih tekstova koji su postavljeni na interaktivni veb sajt, kao i oko 50 audio priča i poeziju, audio intervjue sa savremenim stvaraocima iz Crne Gore i regiona. Takođe, kroz radionicu za kreativno pisanje koja je namijenjena srednjoškolcima, uključeni su mladi ljude u komunikaciju sa publikom kroz organizovanu prezentaciju pisanih radova koji nastaju tokom radionice. Radovi su čitani u javnim prostorima grada. Kampanja koja prati cijeli projekat u obliku radio džinglova i bilborda, ima za cilj „preimenovanje“ svrhe književnog stvaralaštva u namoćnije sredstvo komunikacije mladih ljudi sa dugim generacijama i integraciju mladih ljudi, hendikepiranih ljudi i graničnih socijalnih grupa u prostoru sadržajnog života u kojem je prioritet individulani kvalitetno artikulisan doživljaj svijeta, podijeljen sa drugima.  Projekat Lijepa riječ je realizovan iz sredstava odobrenih na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Ministarstva finansija, Vlada Crne Gore.

Detaljnije informacije o uspješno realizovanim projektima i projektima koji su u završnoj fazi realizacije nalaze se na sajtu www.pro-story.org, www.dvajezika-jednaknjiga.me kao i na sajtu   www.proletter.org.

Osnivači a ujedno i članovi Skupštine kao najvišeg organa odlučivanja organizacije NVO Prostori su sledeći

1. Svetlana Sošić JMBG 2203983285150

2.Varja Đukić Popović , JMBG 1804962215268, adresa Bratstva i jedinstav b.b., Podgorica, predsjedavajuća Skupštine

3. Ognjen Spahić, JMBG 1403977210241, adresa Kralja Nikole2, Podgorica

4. Nada Kažić, JBMG 2807963265032, adresa Oktobarsje revolucije 83, Podgorica

5. Nikola Simanić, JMBG 2504976260029, adresa Peka Pavlovića 7/2, Nikšić

NVO Prostori raspolaže sa adekvatnim prostornim, tehničkim i kadrovskim kapacitetima. Prostorni kapaciteti podrazumijevaju kancelariju od 28,79 m2 koja je ustupljena na korišćenje od strane SIBILA D.O.O., od opreme raspolažemo sa i posjedujemo dva kompjutera, telefon, kao i  kopir - skener aparat.

Važno je napomenuti da smo za projekte koje NVO Prostori implementira od decembra 2010. godine, Dva jezika jedna knjiga i Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige, angažovali i obučili troje mladih ljudi, dva pripravnika sa visokom stručnom spremom, koji su do sada stekli zavidno znanje iz oblasti administriranja finansijskog, komunikacije i organizacije koja se svakodnevno obavlja sa kancelarijom Evropske Komisije. Ovi mladi ljudi predstavljaju sigurne resurse za dalje razvijanje kvalitetne saradnje i napretka kroz realizacije uspješnih projekata.

U prilog prijedlogu plana i programa Lijepa riječ, NVO Prostori dostavlja:

1) rješenje o registraciji organizacije, uvjerenje od MUP-a, kopiju zahtjeva dobijenu od MUP-a

o  ispunjenoj zakonskoj obavezi usklađivanja statuta NVO Prostori sa novim zakonom

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha,

4) narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za četiri godine unazad, za kratki igrani film Sin (2009); detaljan finansijski i narativni izvještaj o dosadašnjoj realizaciji projekta “Lijepa riječ” (2012-2013)

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava da organizacija posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene, ugovor o korišćenju poslovnih prostorija

7) izjavu organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) 3 štampane i 1 elektronsku verziju programa Prolette na CD-u;

9) izjavu da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

10) saglasnost odgovornih lica za održavanje radionica za srednjoškolce u sklopu projektnih

aktivnosti u gimnaziji Slobodan Škerović i gimnaziji Petar I Petrović Njegoš.

11) preporuke od relevantnih umjetnika i dosadašnjih saradnika na projektu Lijepa riječ, Davor

Beganović,Vladimir Arsenić i Bojan Ostojić

Za NVO Prostori,

Predsjednik Skupštine,

Varja Đukić Popović