**PRESJEK STANJA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE operativnog programa za implementaciju strategije pametne specijalizacije (2021-2024) ZA 2023. GODINU**

**Podgorica, mart 2024. godine**

**I UVODNI REZIME**

Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) usvojen je na period od dvije godine (2023-2024) i sadrži:

* **Pet (5) strateških ciljeva**;
* **Dvanaest (12) operativnih ciljeva**; i
* **Pedeset tri (53) aktivnosti**.

*Grafik 1. Pregled realizovanih, djelimično realizovanih, nerealizovanih aktivnosti i aktivnosti koje nisu prispjele za realizaciju prilikom sprovođenja Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023. godinu.*

**Od ukupno pedeset tri (53) aktivnosti predviđenih za realizaciju u periodu 2023-2024, pedeset dvije (52) aktivnosti prispjele su za realizaciju u 2023. godini, odnosno jedna (1) aktivnost će početi sa realizacijom u 2024. godini.**

***S obzirom na to da je Akcioni plan predviđen kao dvogodišnji, te da se sve aktivnosti koje su prispjele za realizaciju u 2023. godini realizuju i u 2024. godini, ne mogu se smatrati u potpunosti realizovanim, već realizovanim u izvještajnoj godini (2023).***

**Od ukupno pedeset tri (53) aktivnosti, četrdeset (40) su realizovane, šest (6) su djelimično realizovane, šest (6) nisu realizovane i jedna (1) nije prispjela za realizaciju u izvještajnoj godini.**

**Prikazano u procentima, u izvještajnom periodu uspješno je realizovano 76%, djelimično realizovano 11%, nerealizovano 11% aktivnosti i 2% aktivnosti nije prispjelo za realizaciju u izvještajnoj godini.**

Od ukupno **45.768.405,97 eura[[1]](#footnote-1)** koliko je Akcionim planom za 2023-2024 bilo predviđeno za sprovođenje aktivnosti u periodu 2023-2024, u 2023. godini realizovano je ukupno **41.285.533,14 eura[[2]](#footnote-2).**

Posmatrajući izvore finansiranja, najveći dio sredstava u 2023. godini finansiran je iz Budžeta Crne Gore 39%, zatim iz kredita 31%, iz EU programa 26,7%, dok ispod 3,3% iznose finansiranja iz donatorskih programa i privatnog sektora.

|  |  |
| --- | --- |
| Izvori finansiranja  | Utrošena sredstva |
| Nacionalni budžet | 16,189,973 € |
| Krediti | 12,787,000 € |
| EU programi | 11,068,512 € |
| Donatorski programi | 759,596 € |
| Privatni sektor | 480,452 € |

*Tabela 1. Pregled izvora finansiranja i vrijednosti utrošenih sredstava u 2023. godini izraženih u eurima*

*Grafik 2.* *Pregled realizovanih sredstava u 2023. godini predviđenih AP prema izvorima finansiranja izražen u procentima*

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspektra strateških ciljeva, najveći dio sredstava u 2023. godini realizovan je u okviru Strateškog cilja 4 – Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru 76%, dok je u okviru ostalih strateških ciljeva finansirano 24% ukupne vrijednosti realizovanih sredstava u izvještajnoj godini.

|  |  |
| --- | --- |
| Strateški ciljeviJEVI | Utrošena sredstva po SCSC |
|  SC1- Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti  | **1,624,095 €** |
| SC2 - Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija  | **1,224,275 €** |
| SC3 - Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija | **6,636,133 €** |
| SC4 - Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru | **31,436,770 €** |
| SC5 - Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem | **364,260 €** |

*Tabela 3. Pregled strateških ciljeva iz Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2023. godini*

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta operativnih ciljeva, najveći dio sredstava u 2023. godini realizovan je u okviru Operativnog cilja 4.3 Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP 60%, zatim Operativni cilj 3.2 Jačanje inovacione infrastrukture 11%, Operativnog cilja 4.2 Stimulisanje razvoja inovativnih startapova 7,5%, dok je u okviru ostalih realizovano 21,5% ukupne vrijednosti sredstava u izvještajnoj godini.

|  |  |
| --- | --- |
| Operativni ciljevi | Utrošena sredstva po OC |
| OC 1.1. Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3 | **1,624,095 €** |
| OC 2.1. Jačanje S3 vještina | **1,224,275 €** |
| OC 3.1. Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke | **1,320,406 €** |
| OC 3.2. Jačanje inovacione infrastrukture | **4,553,861 €** |
| OC 3.3. Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma | **761,866 €** |
| OC 4.1. Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere | **1,033,447 €** |
| OC 4.2 Stimulisanje razvoja inovativnih startapova | **3,179,168 €** |
| OC 4.3 Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP | **25,039,995 €** |
| OC 4.4 Jačanje međuinstitucionalne konkurentnosti MMSP | **2,130,547 €** |
| OC 4.5 Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3 | **53,613 €** |
| OC 5.1 Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3 | **46,800 €** |
| OC 5.2 Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede | **317,460 €** |

*Tabela 4. Pregled operativnih ciljeva iz Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2023. godini*

**II PREGLED NEREALIZOVANIH I DJELIMIČNO REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOJ GODINI**

***Nerealizovane aktivnosti u 2023. godini su:***

***3.1.3 Povećanje broja data setova otvorenih podataka za prioritetne oblasti u S3***

Trenutno je u funkciji samo javni modul portala otvorenih podataka zbog čega nije moguće postavljanje novih data setova, a veći broj funkcionalnosti portala nije u funkciji. Zbog navedenog, planirana je izrada novog Portala otvorenih podataka, što će doprinijeti i realizaciji ovih aktivnosti.

***4.3.7 Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti***

Nedostatak adekvatnih projekata je uslovio navedeni status.

***4.5.3. Realizacija Projekta proizvodnje električne energije iz deponijskog gasa na deponiji Možura u Baru***

Potpisana je Revizija glavnog projekta u 2023. godini, tokom februara 2024. godine se očekuje potpisivanje Glavnog projekta, kao i nastavak projektnih aktivnosti u 2024. godini.

***4.5.4 Energetska efikasnost u hotelima***

U 2023. godini je rađeno ispitivanje u saradnji sa Udruženjem turizma i ugostiteljstva (Privredna komora Crne Gore) o potrebama hotela. U okviru paketa energetske podrške EU za Crnu Goru opredijeljeno je 3.500.000,00 € za projekat Energetske efikasnosti u hotelima. Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) je implementaciona jedinica.

***5.2.6 Unapređenje ekosistema otvorenih podataka i promocija ponovnog korištenje setova podataka na portalu*** [***www.data.gov.me***](http://www.data.gov.me)

Nije realizovano zbog nefunkcionalnosti Portala otvorenih podataka.

***5.2.7 Promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana***

***Djelimično realizovane aktivnosti u 2023. godini***smatraju se onim aktivnostima čija je implementacija započeta u izvještajnoj godini i koje će se kontinuirano realizovati i u 2024. godini, ali tokom realizacije u 2023. godini nisu postigle u potpunosti planirane indikatore ili stepen realizacije planiranih sredstava.

***1.1.2 Podrška centrima izvrsnosti***

Status centra izvrsnosti CEBIMER ostao je otvoren u 2023. godini.

***2.1.1. Podrška studentima doktorskih studija***

Iako je u pogledu broja manjih grantova dodijeljenih studentima doktorskih studija indikator premašen, u pogledu dodijeljenih stipendija koje su uspješno završene odbranom doktorata indikator je bio ispod očekivanog.

***3.2.4 Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer***

Pripremljena je razvojna dokumentacija koja je neophodna za proces pokretanja osnivanja Nacionalne TTO. Nastaviće se sa kreiranjem preduslova za osnivanje kancelarije za tehnološki transfer, kako bi se što prije definisao status i model osnivanja KTT, te radilo na razvoju kapaciteta.

***4.1.3 Podrška za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede***

Pad u broju podržanih projekata uslovljen je činjenicom da su određene aktivnosti i investicije podržane kroz druge mjere Agrobudžeta, te samim tim isključene iz predmetne mjere AB kako bi se smanjila mogućnost preklapanja podrški za iste investicije (npr. sms vage za pčelarstvo koje su tokom 2023. godine nastavljene da se podržavaju kroz drugu mjeru AB).

***4.5.1 Podrška cirkularnoj ekonomiji***

Nastavak i intenziviranje aktivnosti u 2024. godini u cilju veće podrške.

***5.2.8 Aktiviranje portala Kancelarije za mlade Glavnog grada sa ciljem objedinjavanja svih aktera iz sistema omladinske politike i unapređenja saradnje sa civilnim društvom uz stvaranje inovativnih rješenja***

Kreirana je početna vrzija sajta, ali ne postoji mogućnost registracije korisnika još uvijek, zbog čega treba unaprijediti pojedine opcije sajta i kreirati novi vizuelni prikaz (logo) Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom, te omogućiti korišćenje.

**III PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD IMPLEMENTACIJE**

1. Preporučuje se analiza dosadašnjih rezultata centara izvrsnosti, potencijalna izmjena zakonskog rješenja koje se odnosi na centre izvrsnosti, kao i kreiranje novog modela podrške države centrima izvrsnosti.
2. Preporučuje se nastavak finansiranja programa očuvanja genetičkih resursa uz nastavak trenda ukrupljavanja.
3. Preporučuje se da se Program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“ usvoji do kraja II kvartala tekuće godine, kako bi se uspješno sproveo do kraja 2024. godine.
4. Preporučuje se unapređenje instrumenta podrške doktorskim istraživanjima izvrsnih kandidata/kinja i realizacija ove podrške u 2024. godini.
5. Imajući u vidu veliko interesovanje zajednice za kolaborativnim grantovima te preporuke iz Izvještaja Evropske komisije za CG za 2023. godinu u dijelu održavanja kontinuiteta podrške jačanju saradnje akademije i biznisa, te činjenicu da je Program podrška za kolaborativne grantove za inovativne projekte ostvario sertifikaciju od strane Evropskog savjeta za invoacije za Plug-In šemu, preporučuje se nastavak finansiranja u 2024. godini.
6. Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka, gdje bi se definisale nove kategorije podataka i poboljšale opcije za pretragu.
7. Preporučuje se finalizacija Javnog poziva za stanare NTP CG, kontinuirano jačanje kapaciteta tima NTP CG, kao i kreiranje konkretnog programa podrške i usluga NTP CG.
8. Preporučuje se jačanje saradnje između Univerziteta i resornog ministarstva za inovacije u cilju kreiranja preduslova za efektivno osnivanje Kancelarije za tehnološki transfer.
9. Preporučuje se izrada Plana održivosti klastera ICT Cortex za period nakon 2024. godine od strane nadležnih organa klastera.
10. Preporučuje se definisanje modela podrške razvoju klastera u Crnoj Gori od strane resornog Ministarstva u 2024. godini.
11. Preporučuje se detaljnije definisanje aktivnosti podrške za uvođenje inovacija u sektoru poljoprivrede u cilju optimizacije upotrebe dostupne podrške.
12. Preporučuje se da predakceleracija pređe u nadležnost obučenog tima IPC Tehnopolis, koji već godinama koordinira predakceleracijskim programom kao ključni strateški partner, a u saradnji sa već ostvarenim partnerstvima u implementaciji ovog programa.
13. Preporučuje se kontinuitet podrške ranoj fazi razvoja startapova uz planiranja ove podrške u skladu sa dinamikom predakceleracijskog programa.
14. Preporučuje se analiza rezultata programske linije inovacionih vaučera, te njeno unapređenje tokom 2024. godine, kako bi se u 2025. godini ponovo plasirala unaprijeđena programska linija.
15. Preporučuje se unapređenje zakonskih propisa u oblasti energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti potencijalnih korisnika o značaju i ciljevima ovih projekata.

**Obrazac za izvještavanje o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023. godinu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Strateški cilj 1 - Strategije pametne specijalizacije (S3)** | **Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti** |
| **Operativni cilj 1.1.** | **Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3**  |
| **Indikator učinka**1. **Porast broja nacionalnih programa/aktivnosti podrške istraživanjima i razvoju**[[3]](#footnote-3)
 | **Početna vrijednost 2022****16** | **Očekivana vrijednost 2023****30% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost za 2023.** **75% u odnosu na 2022[[4]](#footnote-4)** | **Očekivana vrijednost 2024****10% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 1.1.1 | **Razvoj S3 kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte** |  | **Broj podržanih istraživača/ica:** Polazni 2022: 53Prelazni 2023: 230Ciljani 2024: 180**Ostvarena vrijednost 2023: 214****Broj podržanih projekata:** Polazni 2022: 3 Prelazni 2023: 23Ciljani 2024: 20**Ostvarena vrijednost 2023: 23** | **Broj istraživača/ica:**Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarci**Ostvarena vrijednost 2023: 49% žene i 51% muškarci**Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022. | MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 820.000,00 € | 1.161.743,33 €Nacionalni budžet | 1.161.743,33€Nacionalni budžet |  |
| 1.1.2 | **Podrška centrima izvrsnosti**  |  Održivi i zdravstveni turizam Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | **Broj istraživača/ica angažovanih u centrima izvrsnosti:**Polazni 2022: 110 Prelazni 2023: 110Ciljani 2024: 110**Ostvarena vrijednost 2023:****42 istraživača + 9 tehničko osoblje u okviru centra izvrsnosti FoodHub****Status centra izvrsnosti CEBIMER je u procesu rješavanja.****Broj partnerstava:**Polazni 2022:16Preazni 2023:16Ciljani 2024:18**Ostvarena vrijednost 2023:****29 partnerstva ostvarenih u okviru centra izvrsnosti FoodHub****Status centra izvrsnosti CEBIMER je u procesu rješavanja.** | **Broj istraživača/ica:**Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarciPrelazni 2023: Održati nivo iz 2022.**Ostvarena vrijednost 2023:****54% žene****46% muškarci u okviru FoodHub-a**Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022. | MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Djelimično realizovano | II kvartal 2024 | 512.000,00 € | 250.000,00 € Nacionalni budžet | 250.000,00 € Nacionalni budžet | Preporučuje se analiza dosadašnjih rezultata centara izvrsnosti, potencijalna izmjena zakonskog rješenaj koje se odnosi na centre izvrsnosti, kao i kreiranje novog modela podrške države centrima izvrsnosti. |
| 1.1.3 | **Podrška učešću istraživača/ica u međunarodnim inicijativama**  |  | **Broj uključenih istraživača/ica i studenata/inja:**Polazni 2022: 32 Prelazni 2023: 4Ciljani 2024: 34**Ostvarena vrijednost 2023: 5 (4 studenta i 1 istraživač)****Broj podržanih projekata:**Polazni 2022: 8 Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 9**Ostvarena vrijednost 2023: 3****Broj bilateralnih naučnoistraživačkih projekata 2023: 35** | **Broj uključenih istraživača/ica i studenata/inja:**3 žene i 2 muškarac | MNTRPartneri: UCG, UDG, Nacionalna Erasmus+ kancelarija | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | - | 104.851,76 € | 92.138,76 €Nacionalni budžet12.713,00 €Donatorska sredstva |  |
| 1.1.4 | **Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi** |  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | **Broj podržanih projekata:** Polazni 2022: 57Prelazni 2023: 70Ciljani 2024: 85**Ostvarena vrijednost 2023: 77** | **Rukovodioci/iteljke projekata:**Polazni 2022: 5 % žena, 95% muškaraca**Prelazni 2023: porast učešća žena za 5%**Ciljani 2024: na nivou 2023. | MPŠV | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 100.000,00 € | 100.000,00 €Nacionalni budžet | 100.000,00 €Nacionalni budžet | Preporučuje se nastavak finansiranja programa očuvanja genetičkih resursa uz nastavak trenda ukrupljavanja. |
| 1.1.5 | **Pilot program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“** |  Održivi i zdravstveni turizam | **Pripremljen Pilot program**Polazni 2022: Održane konsultacije ključnih aktera u oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“Prelazni 2023:Formirana Međuresorna Radna grupaAngažovan eksterni konsultant za podršku pripremi Pilot programaPripremljen prvi Nacrt ProgramaCiljani 2024: Izrađen Pilot programObjavljen Javni poziv **Ostvarena vrijednost 2023:****Formirana Međuresorna Radna grupa****Angažovan eksterni konsultant za** **podršku pripremi Pilot programa****Pripremljen prvi Nacrt Programa****Broj dodijeljenih projekata**Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 0Ciljani 2024: 5 | Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka. | MNTR, MZPartner:Fond za inovacije CG | III kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 20.000,00 €Donatorska sredstva | 7.500,00 €Nacionalni budžet | 7.500,00 €Nacionalni budžet | Preporučuje se da se predmetni Program usvoji do kraja II kvartala tekuće godine, kako bi se uspješno sproveo do kraja 2024. godine. |
| **Strateški cilj 2 - Strategije pametne specijalizacije (S3)** | **Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija** |
| **Operativni cilj 2.1.** | **Jačanje S3 vještina** |
| **Indikator učinka****Globalni indeks inovacija (GII)**[[5]](#footnote-5) | **Komponenta 6 – Vještine****Komponenta – Ljudski resursi i istraživanja** | **Početna vrijednost 2022****60**  | **Očekivana vrijednost 2023****60****Ostvarena vrijednost 2023****62** | **Očekivana vrijednost 2024****59** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 2.1.1. | **Podrška studentima doktorskih studija**  |  | **Broj realizovanih stipendija:**Polazni 2022: 33Prelazni: 2023: 12Ciljani 2024: 17**Ostvarena vrijednost 2023:****9 stipendija****Broj manjih grantova dodijeljenih svršenim studentima doktorskih studija:**Polazni 2022: 21Prelazni 2023:23Ciljani 2024: 25**Ostvarena vrijednost 2023:****42 doktora nauka podržana kroz 2 Konkursa** | **Broj stipendista/istkinja:**Polazni 2022: 17 muškaraca i 16 ženaPrelazni 2023: 50% žena-50% muškaracaCiljani 2024: 50% žena-50% muškaraca**Ostvarena vrijednost 2023: 57% žena i 43% muškaraca**  | MNTRPartneri: MP, Glavni grad Podgorica | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Djelimično realizovano |  | 75.000,00 €( po indikatorima: 30.000,00 €45.000,00 €) | 91.500,00 €Nacionalni budžet | 91.500,00 € Nacionalni budžet | Preporučuje se unapređenje instrumenta podrške doktorskim istraživanjima izvrsnih kandidata/kinja i realizacija ove podrške u 2024. godini. |
| 2.1.2 | **Raspisivanje grant šeme „Naučni potencijal u službi inovacija“** |  | **Broj odobrenih projekata:**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 9Ciljani 2024: 9**Ostvarena vrijednost 2023:****8 (jedan od projekata nije dostavio bankarsku garanciju u predviđenom roku, pa je ugovor raskinut)** | **Broj rukovodilaca/rukovoditeljki:**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 6 žena, 3 muškarcaCiljani 2024: na nivou iz 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****6 žena, 2 muškarca** | MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 986.876,44 € | 1.006.349,07 €  | 132.336,55 €Nacionalni budžet749.907,14 €EU IPA124.105,38 € Privatni sektor |  |
| 2.1.3 | **Edukativni programi u S3 oblastima** |  | **Broj podržanih edukativnih programa:**Polazni 2022: 8Prelazni 2023: 11Ciljani 2024: 15**Ostvarena vrijednost 2023:****10** | **Rukovodioci/teklje programa:**Polazni 2022: 50% žene, 50% muškarciPolazni 2022: 50% žene, 50% muškarciPrelazni 2023: Na nivou iz 2022.Ciljani 2024: Na nivou iz 2022.**Ostvarena vrijednost 2023:****70% žene****30%muškarci****Članovi/ice timova:**Polazni 2022: 21 žena i 24 muškarcaUDG Polazni 2022: 27 žena i muškarca 30Prelazni 2023: na nivou iz 2022.UDG Prelazni 2023: na nivou iz 2022.Ciljani 2024: na nivou iz 2022.**Ostvarena vrijednost 2023:****39 žena****32 muškarca** | Fond za inovacije CGPartner: MNTR, UDG (FoodHub - Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda kao i Nacionalnog centra kompetencija u oblasti računarstva visokuh performansi (NCC Montenegro – EuroCC) I Centra za klimatske promjene, resurse i energiju.) | II kvartal 2023 | I kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 84.100,00 € | 107.438,18 € | 84.100,00 €Nacionalni budžet23.338,18 € Privatni sektor | Obzirom da je ukupna vrijednost potraživanja za 22 pozitivno ocijenjena projekata iznosila je 201.087,92 €, pri čemu je sopstveno kofinansiranje podnosilaca prijava iznosilo 23.338,18 €, preporuka je da se budžet za ovu programsku liniju povećava. |
| 2.1.4 | **Program obuka za vršenje pregleda energetske efikasnosti zgrada**  |  Energija i održiva životna sredina | **Održane obuke:**Polazni 2022: Održana obuka postojećih energetskih auditora za rad u nacionalnom softveru za proračun energetskih performansi zgradaCiljani 2023:Održana obuka za vršenje pregleda energetske efikasnosti zgradaUniverzitet Crne Gore (UCG) u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva uspješno je realizovao novi ciklus obuka za vršenje energetskih pregleda zgrada.Ukupno 19 inženjera arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro struke, uspješno je završilo ovaj program obuke polaganjem stručnog ispita, nakon čega su im uručeni sertifikati, koje izdaje Univerzitet Crne Gore.**Ostvarena vrijednost 2023: 19****Broj polaznika:**Polazni 2022: 25 Ciljani 2023: 20**Ostvarena vrijednost 2023: 19** | **Ostvarena vrijednost 2023: Broj spolaznika/polaznica:**13 muškaraca i 6 žena | UCG- Mašinski fakultetPartneri: MKI | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  |  |  | Organizacija obuke će se finansirati iz naknada učesnika | Edukacija stručnih lica u ovoj oblasti je važan element za uspostavljanje sistema sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, a što je jedna od ključnih aktivnosti Ministarstva energetike i rudarstva planirana za 2024. godinu. Univerzitet Crne Gore je izrazio spremnost da se ovaj program obuke nastavi i u narednom periodu, s obzirom na iskazano interesovanje stručne javnosti. |
| 2.1.5 | **Podrška mentoring uslugama** |  | **Broj preduzeća korisnika mentoring usluga:** Polazni 2022: 22 Prelazni 2023: 25Ciljani 2024: 25**Ostvarena vrijednost 2023:47** | Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.**Ostvarena vrijednost 2023:31** | MERT | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 35.000,00 € | 18.987,50 €Nacionalni budžet | 18.987,50 €Nacionalni budžet | Preporučuje se nastavak finansiranja ove aktivnosti zbog značaja nefinansijske podrške razvoju biznisa. |
| 2.1.6 | **Jačanje digitalnih vještina kroz programe/obuke Digitalne akademije** |  ICT | **Broj realizovanih programa/obuka za razvoj digitalnih vještina putem Digitalne akademije:**Polazni 2022: 1 Prelazni 2023: 6 Ciljani 2024:6 **Ostvarena vrijednost 2023:****Realizovano 6 programa edukacija iz različitih oblasti****Broj polaznika Digitalne akademije koji su prošli programe/obuke za referentnu godinu:**Polazni 2022: 24 Prelazni 2023: 100Ciljani 2024:100**Ostvarena vrijednost 2023:****120 polaznika Akademije koji su prošli obuke za referentnu godinu**  | **Ostvarena vrijednost 2023:****60 polaznica (žene) i 60 polaznika (muškarci) za referentnu godinu** | MJUPartneri: MTEL, RESPA | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  |  |  | MJU će za obuke i edukacije dobiti podršku od strane RESPA-e. | RESPA je podržala projekat Digitalne akademije, kroz Demand on podršku za angažovanje renomiranih predavača iz različitih oblasti: Human centric Dizajn, Transformaciono liderstvo i upravljanje promjenama, Primjena vještačke inteligencije i mašinskog učenja, cHAT GPT, Konfliktni menadžment u javnoj upravi.  |
| **Strateški cilj 3 - Strategije pametne specijalizacije (S3)** | **Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija** |
| **Operativni cilj 3.1.** | **Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke i privrede** |
| **Indikator učinka****Povećanje broja uspostavljenih partnerstava u sistemu inovacija, sa posebnim fokusom na partnerstvo nauka-privreda**[[6]](#footnote-6) |  | **Početna vrijednost 2022****34** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2023:****Porast 23% u odnosu na 2022[[7]](#footnote-7)** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast 20% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 3.1.1 | **Podrška za kolaborativne grantove za inovativne projekte** |  | **Broj novih kolaborativnih inovativnih projekata:**Polazni 2022: 7 Prelazni 2023: 7Ciljani 2024:5-8**Ostvarena vrijednost 2023:7** | **Broj rukovodilaca/iteklji projekata:**Polazni 2022: 4 žene i 3 muškarcaPrelazni 2023: rodni balans na nivou 2022. 2024: Održavanje rodnog balansa na rukovodečim pozicijama **Ostvarena vrijednost 2023:****4 žene i 3 muškarca****Broj članova/ica projektnog tima:**Polazni 2022:23 žene i 19 muškaracaPrelazni 2023: na nivou 2022. 2024: Održavanje rodnog balansa u sastavu projektnih timova**Ostvarena vrijednost 2023:****23 žene i 19 muškaraca** | MNTR, Fond za inovacije CG | I kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | Ugovorena sredstva iz budžeta za programsku liniju u iznosu od 628.760,00 € | 412.356,00 €Nacionalni budžet | 412.356,00 €Nacionalni budžet | Imajući u vidu veliko interesovanje zajednice za kolaborativnim grantovima te preporuke iz Izvještaja Evropske komisije za CG za 2023. godinu u dijelu održavanja kontinuiteta podrške jačanju saradnje akademije i biznisa, te činjenicu da je ovaj program ostvario sertifikaciju od strane Evropskog savjeta za invoacije za Plug-In šemu, preporučuje se nastavak finansiranja u 2024. godini |
| 3.1.2 | **Grant šema “Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije kroz projekte”** |  | **Broj odobrenih grantova za inovativne projekte:** Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 10Ciljani 2024: 10**Ostvarena vrijednost 2023: 8** **Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda kroz odobrene grantove**:Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 5Ciljani 2024: 5**Ostvarena vrijednost 2023: 3** | Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike za odobrene projekte. | MERT, MNTR, MIF-CFCU | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini | III kvartal 2024 | Planirani budžet: 900.000,00 €Ugovoreni budžet: 815.964,50 € | 908.049,79 € | 122.394,67 € Nacionalni budžet693.569,83 € EU IPA 92.085,29 €Privatni sektor | Preporučuje se kontinurano praćenje napretka implementacije projekata. |
| 3.1.3 | **Povećanje broja data setova otvorenih podataka za prioritetne oblasti u S3** |  | **Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast energetike**Polazni 2022: 1Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 2**Ostvarena vrijednost 2023: -****Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast životna sredina:** Polazni 2022: 1Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 1**Ostvarena vrijednost 2023: -****Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast održivi razvoj i turizam**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 2**Ostvarena vrijednost 2023: -** | Nije relevantno. | MJU, MKI, AZŽS, MERT, MEPPU, Fond za inovacije CG | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 |  Nije realizovanoTrenutno je u funkciji javni modul portala otvorenih podataka zbog čega nije moguće opstavljanje novih data setova, a veći broj funkcionalnosti portala nije u funkciji.Zbog navedenog planirana je izrada novog Portala otvorenih podataka, što će doprinijeti i realizaciji ovih aktivnosti. | II kvartal 2024 |  |  | Nisu potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti | Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka, gdje bi se definisale nove kategorije podataka i poboljšale opcije za pretragu.  |
|  **Operativni cilj 3.2.** | **Jačanje inovacione infrastrukture** |
| **Indikator učinka****1.Globalni indeks inovacija (GII)** | **Komponenta - Infrastruktura** | **Početna vrijednost 2022****44/132** | **Očekivana vrijednost 2023****44/132****Ostvarena vrijednost 2023****56/132** | **Očekivana vrijednost 2024****43/132** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završetka aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 3.2.1 | **Jačanje programskih aktivnosti IPC „Tehnopolis“** |  | **Broj organizovanih obuka:** Polazni 2022: 53Prelazni 2023: 63Ciljani 2024: 73**Ostvarena vrijednost 2023: 63****Broj organizovanih radionica:** Polazni 2022: 31Prelazni 2023: 33 Ciljani 2024: 35**Ostvarena vrijednost 2023: 36** | **Broj učesnika/ica:**Polazni 2022: n/aPrelazni 2023: minimum1/3 ženeCiljani 2024: minimum 1/3 žene**Ostvarena vrijednost 2023:****minimum 1/3****Broj polaznika/ica:**Prelazni 2023: minimum1/3 ženeCiljani 2024: minimum 1/3 žene**Ostvarena vrijednost 2023:****minimum 1/3 žene** | IPC „Tehnopolis“ | I kvartal 2023 | III kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 485.854,53 €(po indikatorima:10.000,00 €,1.250,00 €Programske i operativne aktivnosti Tehnopolisa: 474.604,53 €) | 485.854,53 € | 474.604,53 €Nacionalni budžet10.000,00 €Donatorska sredstva (Opština NK)1.250,00 €EU sredstva) |  |
| 3.2.2 | **Unapređenje infrastrukturnih segmenata IPC „Tehnopolis“** |  | **Broj unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata:**Polazni 2022: 6 Prelazni 2023: 8 Ciljani 2024: 9**Ostvarena vrijednost 2023: 9** | Nije relevantno. | IPC „Tehnopolis“, UKPPartner: MNTR, Opština Nikšić | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 208.000,00 €(186.000,00 € i22.000,00 €) | 210.000,00 € | 186.000,00 €Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)22.000,00 €Donatorska sredstva (Opština NK)2.000,00 €Privatna sredstva |  |
| 3.2.3 | **Osnaživanje infrastrukturnih i programskih potencijala Naučno-tehnološkog parka Crne Gore** |  | **Useljiv objekat sa dostupnim infrastrukturnim kapacitetima:** Polazni 2022: Radovi na adaptaciji i rekonstrikciji u tokuPrelazni 2023: Ugovoren tender za trafostanicu i dodatne radoveUgovoren tender za opremanje objekta i dodatne radoveCiljani 2024: Realizovana adaptacija i rekonstrukcija objekta**Ostvarena vrijednost 2023:****Ugovoren tender za trafostanicu i dodatne radove****Ugovoren tender za opremanje objekta i dodatne radove****Pripremljena dokumenta za programske aktivnosti NTP CG**Polazni 2022: 1Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 1  | Nije relevantno. | Uprava za kapitalne projekte (UKP), NTP CGPartner: MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024    | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 990.000,00 €(690.000,00 € i300.000,00 €) | 3.858.006,45 € | 3.558.006,45 €Nacionalni budžet (Kapitalni budžet) | Preporučuje se finalizacija Javnog poziva za stanare NTP CG, kontinuirano jačanje kapaciteta tima NTP CG, kao i kreiranje konkretnog programa podrške i usluga NTP CG. |
| 3.2.4 | **Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer** |  | **Pripremne aktivnosti za uspostavljanje kancelarije:**Polazni 2022: Izrađena Studija Pred-izvodljivosti Prelazni 2023: Potpisan MoU između Vlade CG i UCGUspostavljena Kancelarija za tehnološki transferCiljani 2024:Izrađena dokumentacija za rad Kancelarije**Ostvarena vrijednost 2023:****Izrađena je Studija predizvodljivosti, i u toku su pripreme za ispunjavanje preduslova da KTT bude smještena u NTP****Izrađena potrebna dokumentacija za rad Kancelarije** | Nije relevantno. | MNTR, UCGPartner: NTP CG | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Djelimično realizovano |  |  |  | Nacionalni budžetSredstva prikazana u okviru sredstava za programske aktivnosti NTP CG, u okviru aktivnosti 3.2.3 | Preporučuje se jačanje saradnje između Univerziteta i resornog Ministarstva za inovacije u cilju kreiranja preduslova za efektivno osnivanje Kancelarije u okviru NTP CG. |
| **Operativni cilj 3.3.** | **Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma** |
| **Indikator učinka****1. Prihodi od turizma**[[8]](#footnote-8)**2.Broj uspostavljenih partnerstava aktera u oblasti održivog i zdravstvenog turizma**  |  | **Početna vrijednost 2022****916 mil (za prva 3 kvartala 2022. godine)****0** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast od 20-25% u odnosu na 2022.****1-2****Ostvarena vrijednost 2023****1,51 milijardi** **Porast od 43,66% u odnosu na 2022.****5** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast od 10-15% u odnosu na 2023.****2-4** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 3.3.1 | **Unapređenje vidljivosti Crne Gore kao destinacije održivog i zdravstvenog turizma** |  Održivi i zdravstveni turizam | **Broj B2B sastanaka:**Polazni 2022: 9Prelazni 2023: 9Ciljani 2024: 10**Ostvarena vrijednost 2023: 10****Održani sajmovi:**Polazni 2022: 2Prelazni 2023: 5Ciljani 2024: 7**Ostvarena vrijednost 2023:11****Sprovedene marketing aktivnosti putem digitalnih kanala:**Polazni 2022: 3Prelazni 2023: 4Ciljani 2024: 5**Ostvarena vrijednost 2023:4** | Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike. | NTO Partneri: MERT, MZ | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 400.000,00 € | 761.866,00 €Nacionalni budžet | 761.866,00 €Nacionalni budžet |  |
| 3.3.2 | **Pilot projekat digitalizacije procesa upravljanja posjetiocima u Kotoru u cilju održivog kruzing turizma** |  Održivi i zdravstveni turizam | **Razvijeno digitalno rješenje/aplikacija (2024)** | U procesu razvoja digitalnog rješenja, planiraće se i stavke koje se odnose na polnu strukturu turista čime će se omogućiti dalje analize za sve što bude praćeno aplikacijom.  | NTOPartneri: TO Kotor, AD “Luka Kotor” | I kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | Aktivnost nije prispjela za realizaciju u 2023. godini |  | - | - | - |  |
| **Strateški cilj 4 - Strategije pametne specijalizacije (S3)** | **Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru** |
| **Operativni cilj 4.1.** | **Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere** |
| **Indikator učinka**1. **Broj podržanih projekata**
 |  | **Očekivana vrijednost 2022****54** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast od 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2023****Smanjenje od 60% u odnosu na 2022.** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast od 10% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.1.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 4.1.1 | **Podrška klasterskoj organizaciji u okviru ICT prioriteta** |  ICT | **Porast broja članica klastera:**Polazni 2022: 36 Prelazni 2023: 43Ciljani 2024: 50**Ostvarena vrijednost 2023: 44****Porast broja polaznika Cortex akademije:**Polazni 2022: 480 Prelazni 2023: 809Ciljani 2024: 1000**Ostvarena vrijednost 2023: 813****Broj projekata u kojima učestvuje ICT klister:**Polazni 2022: 8 Prelazni 2023: 6Ciljani 2024: 10**Ostvarena vrijednost 2023: 8****Porast broja partnerstava:**Polazni 2022: 37 Prelazni 2023: 50Ciljani 2024: 60**Ostvarena vrijednost 2023: 50** | **Vlasnici/ce kompanija članica ICT klastera:**Polazni 2022: 14% žena vlasnica kompanija članica ICT klasteraPrelazni:Porast od 2% u odnosu na 2022.Ciljani: najmanje na nivou 2023.**Ostvarena vrijednost 2023: 7 žena vlasnica kompanija članica ICT korteksa****Broj polaznika Cortex akademije:****Muškarci 548****Žene 265** | MNTR, ICT Cortex | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 720.675,00 €(150.000,00 €; i570.675,00 €: 19.167,00 €, 511.508,00 €, 40.000,00 €)849.070,89 € | 915.399,40 € | 136.428,20 €Nacionalni budžet136.428,20 €Privatni sektor642.543,00 €Donatorska sredstva(RCF, EBRD, HELP, USAID) | Preporučuje se izrada Plana održivosti klastera ICT Cortex za period nakon 2024. godine od strane nadležnih organa klastera.  |
| 4.1.2 | **Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa** |  | **Broj realizovanih aktivnosti na uspostavljanju novih klastera:**Polazni 2022:Program za razvoj klastera je inkorporiran u Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024. godine. Prelazni 2023: Sprovedena nova Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativaCiljani 2024: Program za podsticanje klasterskog udruživanja, kao i drugih finansijskih/nefinansijskih podsticajnih mjera za klastersko udruživanje. **Ostvarena vrijednost 2023:****Sprovedena Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa** | Nije relevantno. | MERTPartner: UNDP | III kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 15.000,00 € | 5.850,00 €Donatorska sredstva (UNDP) | 5.850,00 €Donatorska sredstva (UNDP) | Preporučuje se definisanje modela podrške razvoju klastera u CG od strane resornog Ministarstva u 2024. godini. |
| 4.1.3 | **Podrška za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede** |  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | **Broj podržanih projekata:**Polazni 2022: 53Prelazni 2023: 75Ciljani2024: 85**Ostvarena vrijednost 2023: 17** | **Rukovodioci/tejlke projekata:**Polazni 2022: 1 % žena Prelazni 2023: Porast od 2% u odnosu na 2022.Ciljani 2024: Porast od 2% u odnosu na 2022.**Ostvarena vrijednost 2023: 3** | MPŠV | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Djelimično realizovano |  | 300.000,00 € | 112.197,47 €Nacionalni budžet | 112.197,47 €Nacionalni budžet | Preporučuje se detaljnije definisanje aktivnosti podrške za uviđenje inovacija u sektoru poljoprivrede u cilju optimizacije upotrebe dostupne podrške. |
| **Operativni cilj 4.2.** |  | **Stimulisanje razvoja inovativnih startapova** |
| **Indikator učinka**1. **Povećanje broja podržanih startap timova**[[9]](#footnote-9)
 |  |  | **Početna vrijednost 2022****39** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast za 20% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2023****Porast za 35,9% u odnosu na 2022.[[10]](#footnote-10)** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast za 40% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.2.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 4.2.1 | **Podrška predakceleraciji startapova** |  ICT | **Broj podržanih startap timova:**Polazni 2022: 20Prelazni 2023: 10Ciljani 2024: 20**Ostvarena vrijednost 2023: 23 (koja su prošla Boot kamp)** | **Rodno senzitivna statistika finalista:**Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarciPrelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.Ciljani 2024: Na nivou 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****Porast od 17% žena članica timova u odnosu na 2022. godinu****(47% žene, 53% muškarci, uz napomenu da su 35% žena bile vođe timova)** | Fond za inovacije CGPartner: MNTR | II kvartal 2023 | III kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 100.000,00 € | 133.080,00 € | 100.000,00 €Nacionalni budžet33.080,00 €Privatni sektor | Preporučuje se da predakceleracija pređe u nadležnost obučenog tima IPC Tehnopolis, koji već godinama koordinira predakceleracijskim programom kao ključni strateški partner, a u saradnji sa već ostvarenim partnerstvima u implementaciji ovog programa. |
| 4.2.2 | **Podrška ranoj fazi razvoja startapova** |  ICT | **Broj dodijeljenih novih grantova za ranu fazu razvoja startapova:**Polazni 2022: 10Prelazni 2023: 10Ciljani 2024: 10**Ostvarena vrijednost 2023: 14** | **Rukovodioci/teklje projekata:**Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarciPrelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.Ciljani 2024: Na nivou 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****30% žene, 70% muškarci** | Fond za inovacije CGPartner: MNTR | IV kvartal 2023 | III kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 350.000,00 € | 522.936,36 € | 463.420,30 €Nacionalni budžet59.516,06 €Privatni sektor | Preporučuje se kontinuitet podrške ranoj fazi razvoja startapova uz planiranja ove podrške u skladu sa dinamikom predakceleracijskog programa. |
| 4.2.3 | **Podsticaji za razvoj istraživanja i inovacija** |  | **Unapređenje zakonodavnog okvira za podsticaje za razvoj istraživanja i inovacija**Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izmjene i dopune zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacijaPrelazni 2023:Izrađen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajnim mjerama.Ciljani 2024: Usvojen Zakon o izmjenama I dopunama Zakona o podsticajnim mjeramaIzrađena podzakonska akta Izrađena šema državne pomoći za podsticajne mjereUsaglašeni zakoni koji su povezani sa Zakonom o podsticajnim mjerama istraživanja i inovacija**Ostvarena vrijednost 2023:****U toku je finalizacija teksta Zakona****Broj startapova koji su ostvarili investiciju po Zakonu o podsticajnim mjerama:** Polazni 2022: 10Prelazni 2023: 20Ciljani 2024: 25 **Ostvarena vrijednost 2023:** **16****Broj privrednih subjekata koji su investirali u startapove:**Polazni 2022: 15Prelazni 2023: 15Ciljani 2024: 15**Ostvarena vrijednost 2023: 42** | Vlasništvo startap kompanija:13 žena, 3 muškarca | MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 2.000.000,00 € |  2.523.151,86 € Nacionalni budžet | 2.523.151,86€ Nacionalni budžet | Preporučuje se detaljni nastavak na unapređenju zakonodavnog okvira u koordinaciji sa relevantnim institucijama.  |
| **Operativni cilj 4.3.** | **Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP** |
| **Indikator učinka**1. **Porast broja podržanih inovativnih privrednih društava**
 |  |  | **Početna vrijednost 2022****380** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast za 10% u odnosu na 2022.** **Ostvarena vrijednost 2023****Porast za 15% u odnosu na 2022[[11]](#footnote-11)** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast za 10% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.3.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 4.3.1 | **Podrška digitalizaciji MMSP** |  ICT | **Broj podržanih preduzeća**Polazni 2022: 36 Prelazni 2023: 40Ciljani 2024: 40**Ostvarena vrijednost 2023: 32** | **Ostvarena vrijednost 2023:** **17 žena vlasnica preduzeća** | MERT | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 250.000,00 € | 191.340,01 €Nacionalni budžet | 191.340,01 €Nacionalni budžet | Nastavak podrške i u 2024. godini |
| 4.3.2 | **Dodjela inovacionih vaučera** |  | **Broj odobrenih grantova za inovacione vaučere:**Polazni 2022:10 Prelazni 2023: 4Ciljani 2024: 12**Ostvarena vrijednost 2023: 5** | **Rukovodioci/tejlke projekata:**Polazni za 2022:3 žene i 7 muškarcaPrelazni za 2023: Porast za 10% u korist žena rukovoditeljkii u odnosu na 2022.Ciljani za 2024:Na nivou 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****57% (4) žene i 43% (3) muškarca**  | Fond za inovacije Crne GorePartner: MNTR | I kvartal 2023 | IV kavrtal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 28.000,00 € | 33.349,79 € | 23.450,47 €Nacionalni budžet9.899,32 €.Privatni sektor | Preporučuje se analiza rezultata programske linije inovacionih vaučera, te njeno unapređenje tokom 2024. godine, kako bi se u 2025. godini ponovo plasirala unaprijeđena programska linija  |
| 4.3.3 | **Podrška za grant šemu za inovativne aktivnosti u organskoj poljoprivredi** |  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | **Broj odobrenih projekata:**Polazni 2022: 334 Prelazni 2023: 350Ciljani 2024: 370**Ostvarena vrijednost 2023:** **400** | **Rukovodioci/teljke projekata:**Polazni 2022. 9% ženaPrelazni 2023: 10% ženaCiljani 2024: najmanje na nivou od 2023.**Ostvarena vrijednost 2023: 7,75% žena rukovoditeljki projekata** | MPŠV | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 600.000,00 € | 558.823,73 €Nacionalni budžet | 558.823,73 €Nacionalni budžet | Preporučuje se nastavak finansiranja |
| 4.3.4 | **Investicioni krediti za podršku turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu** |  Održivi i zdravstveni turizam | **Namjenske kreditne linije za finansiranje razvoja inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje postojećih apartmanskih i hotelskih kapaciteta:**Polazni 2022:1.000.000,00 €Prelazni 2023: 1.100.000,00€Ciljani 2024: 1.300.000,00€**Ostvarena vrijednost 2023:****12.450.000,00 €** | Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike. | IRF CG | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 1.100.000,00 € | 12.450.000,00 € | 12.450.000,00 €IRF |  |
| 4.3.5 | **Investicione kredite za uslužne djelatnosti - ICT** |  ICT | **Namjenska kreditna linija za finansiranje ICT sektora:**Polazni 2022: 267.500,00 €Prelazni 2023: 200.000,00 € Ciljani 2024: 250.000,00 €**Ostvarena vrijednost 2023:****337.000,00**€ | Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike. | IRF CG | I kvartal 2023 | I kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 200.000,00 € | 337.000,00€ | 337.000,00€IRF |  |
| 4.3.6 | **Podrška projekatima u oblasti poljoprivredei lanca vrijednosti hrane** |  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane | **Iznos podrške za finansiranje agroindustrije i proizvodnje hrane, razvoj poljoprivrede kroz IPARD i Agrobudžet:**Polazni 2022: 6.800.494,00 €Prelazni 2023: 12.540.000,00 €Ciljani 2024:n/a**Ostvarena vrijednost 2023:****11.469.481,92 €** |  n/a | MPŠV | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 12.540.000,00 € | 11.469.481,92 €  | 11.469.481,92 € ukupna IPARD sredstva (8.602.111,43 eura EU grant i 2.867.370,49 eura Nacionalni dio iz Agrobudžeta) | Preporučuje se nastavak finansiranja ove aktivnosti. |
| 4.3.7 | **Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine I energetske efikasnosti** |  Energija i održiva životna sredina | **Namjenske kreditne linije za finansiranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije kao i ostali projekti očuvanja životne sredine:**Polazni 2022:1.100.000,00 € Prelazni 2023: 1.000.000,00€ Ciljani 2024: 1.000.000,00 € **Ostvarena vrijednost 2023: 0,00 €** | Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike. | IRF CG | I kvartal 2023 | I kvartal 2024 | Nije realizovanoNedostatak adekvatnih projekata je uslovio navedeni status. |  | 1.000.000,00 € | - | - | Preporučuje se unapređenje zakonskih propisa u oblasti energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti potencijalnih korisnika o značaju i ciljevima ovih projekata |
| **Operativni cilj 4.4.** | **Jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP**  |
| **Indikator učinka**1. **Broj podržanih projekata u međunarodnim programima**[[12]](#footnote-12)
 |  | **Početna vrijednost 2022****25** | **Očekivana vrijednost 2023** **Porast za 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2023****Smanjenje od 30% u odnosu na 2022.** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast za 10% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.4.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 4.4.1 | **Jačanje učešća u EU Okvirnim programima za istraživanje i inovacije** |  | **Broj podržanih projekata:**Polazni 2022:6Prelazni 2023: 7Ciljani 2024: 8**Ostvarena vrijednost 2023: 3****Konkurs za sufinansiranje učešća u Stubu III HE - Inovativna Evropa: podržan 1 projekat; Podrška učešću u HE programu kroz Konkurs za sufinansiranje NID u 2023. godini: podržana 2 projekta.** | **Ostvarena vrijednost 2023:****Na rukovodećim pozicijama podržanih projekata su 2 žene i 1 muškarac, dok projektne timove čini 6 žena i 3 muškarca.** | MNTRPartneri: Privredna komora CG, Univerziteti  | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 90.000,00 € [[13]](#footnote-13)2.043.346,63 € (HORIZON Europe-Nacionalni budžet-kontribucija za 2023.) | 2.063.651,78 €  | 1.041.978,46 € Nacionalni budžet1.021.673,32 €IPA EU | U 2024. godini planirano je objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje učešća u pozivima stuba III HE – Inovativna Evropa (EIC, EIT i EIE). |
| 4.4.2 | **Podrška učešću u EUREKA programu** |  | **Broj tekućih projekata:**Polazni 2022: 9Prelazni 2023: 3Ciljani 2024: 6**Ostvarena vrijednost 2023:**4 projekta su bila u toku i završena tokom 2023. godine. **Broj novih projekata**Polazni 2022: 1 (uslovni)Prelazni 2023: 3Ciljani 2024: 3**Ostvarena vrijednost 2023:****4 tekuća projekata koja su finalizovana do kraja 2023. godine i****1 novi**  | **Rukovodioci/rukovoditeljke EUREKA projekata**Polazni 2022: 1 žena, 8 muškaracaPrelazni 2023: Porast učešća žena na rukovodećim pozicijama u projektnim timovima za 2%Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****Na rukovodećoj poziciji 1 ugovorenog projekta je žena. Na rukovodećim pozicijama 4 projekta koji su bili u toku i završeni u 2023. rukovodioci su muškarci.****Članovi/ce u projektnim** **timovima:**Polazni 2022**:**22 žena, 29 muškaracaPrelazni 2023: Porast učešća žena u projektnim timovima za 2 % u odnosu na 2022.Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.**Ostvarena vrijednost 2023:****Na 4 projekta koji su bili u toku i završeni tokom 2023. U projektnim timovima je 14 muškaraca i 11 žena. Na 1 projektu ugovorenom u 2023. su 2 muškarca u projektnom timu.**  | MNTR | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 153.500,00 €(150.000,00 € kontribucija, 3.500,00 € kontribucija) | 34.405,00 €  | 30.000,00 € (finansiranje EUREKA projekata u 2023. godini – 1 novi projekat); nije bilo finansiranja za tekuće projekte.4.405,00 € (Nacionalni budžet kontribucija za 2023.) | U 2024. godini planirano je objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje učešća u Network Eureka projektima, i linije za sufinansiranje učešća u EUREKA West Balkans Network Eureka projektima. |
| 4.4.3.  | **Povezivanje MMSP sa inostranim partnerima kroz EU Single Market Program i EEN mrežu** |  | **Broj MMSP kojima je pružena podrška:**Polazni 2022: 400 Prelazni 2023: 450Ciljani 2024:450 **Ostvarena vrijednost 2023:450****Broj održanih događaja/održanih sastanaka:**Polazni 2022: 200Prelazni 2023: 250Ciljani 2024: 250 **Ostvarena vrijednost 2023:20/250****Broj skopljenih sporazuma o saradnji:**Polazni 2022: 2 Prelazni 2023: 5Ciljani 2024: 5**Ostvarena vrijednost 2023:5** | n/a | MERT, EEN konzorcijum | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 €Donatorska sredstva (Budžet EEN projekta) | Nastavak aktivnosti u 2024. godini |
| 4.4.4 | **Sprovođenje istraživanja o preferencijama inostrane javnosti o crnogorskim proizvodima**  | Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hraneOdrživi i zdravstveni turizam | **Sprovedeno istraživanje u cilju utvrđivanja preferencija inostrane javnosti u vezi sa crnogorskim proizvodima (minimum 2 regionalna tržišta):**Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 2 **Ostvarena vrijednost 2023: 2** | Nije relevantno. | MERT | I kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Realizovano |  | 20.000,00 € | 19.490,00 €Donatorska sredstva (UNDP) | 19.490,00 €Donatorska sredstva (UNDP) |  |
| **Operativni cilj 4.5.** | **Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3** |
| **Indikator učinka****Indikator učinka**1. **Investicije u osnovna sredstva u sektoru industrije**
2. **Broj zaposlenih u industriji**
 |  | **Početna vrijednost 2022****Ostvarena vrijednost 2021 : 109 mil.€ od čega prerađivačka industrija 40 mil.€, rast 20,1% u odnosu na 2020. (33,9 mil. €)****Ostvarena vrijednost 2022 : 23.780, rast 12,43% u odnosu na 2021., od čega prerađivačka industrija 13.426, rast od 14,41% u odnosu na 2021.** | **Očekivana vrijednost 2023****Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2022 : 113 mil.€ što čini povećanje od 3,67% (od čega prerađivačka industrija 27 mil.€) [[14]](#footnote-14)****Ostvarena vrijednost za 2023****Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost 2023: n/a [[15]](#footnote-15)** | **Očekivana vrijednost 2024****Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.****Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.5.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 4.5.1  | **Podrška cirkularnoj ekonomiji** |  | **Broj podržanih preduzeća:**Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 10Ciljani 2024: 20 **Ostvarena vrijednost 2023: 4**  | Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike za dodijeljenu podršku.**Ostvarena vrijednost 2023:1** | MERT | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Djelimično realizovano |  | 200.000,00 € | 32.613,01 €Nacionalni budžet | 32.613,01 €Nacionalni budžet | Nastavak i intenziviranje aktivnosti u 2024. godini u cilju veće podrške |
| 4.5.2 | **Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji**  |  | **Broj preduzeća podržanih kroz grantove:**Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izradu programa i angažovan eksterni konsultantPrelazni 2023: odobreno 10 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrijeCiljani 2024: odobreno 15 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije**Ostvarena vrijednost 2023:** **Usvojen Program** **Objavljen Javni poziv za realizaciju Programa****Započeta izrada studija izvodljivosti za 9 projekata** | **Preduzeća u većinskom vlasništvu žena:**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu ženaCiljani 2024: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu žena**Ostvarena vrijednost 2023:** **Tri podnosioca prijava su preduzeća čiji su osnivačice/izvršne direktorice žene** | MER, MPNIPartneri:Fond za inovacije Crne Gore, MEiR | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 1.021.000,00[[16]](#footnote-16) €(1.000.000,00 € MERT i 21.000,00 € donatorska sredstva) | 21.000,00 €Donatorska sredstva  | 21.000,00 €Donatorska sredstva (IPA 2020 TASIS3 projekat)Napomena:Iznos od 1 mil eura preusmjeren je od strane MERT-a ka Fondu za inovacije CG i njihova dodjela očekuje se u 2024. godini, uz dodatno obezbijeđena sredstva u iznosu od 1,5 mil eura.  | Preporučuje se nastavak podrške ovom programu.  |
| 4.5.3. | **Realizacija Projekta proizvodnje električne energije iz deponijskog gasa na deponiji Možura u Baru** |  | **Izrađen i revidiran glavni projekat (2023)****Ostvarena vrijednost 2023:****Potpisana Revizija glavnog projekta u 2023.****Očekuje potpisivanje Glavnog projekta, nastavak projektnih aktivnosti u 2024** | Nije relevantno. | Eko-fond, Možura DOO-Bar | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | Nije realizovano |  | 50.000,00 € | - | - | Preporučuje se nastavak projektnih aktivnosti |
| 4.5.4 | **Energetska efikasnost u hotelima** | Održivi i zdravstveni turizam | **Broj podržanih hotela u kojima je smanjena potrošnja električne energije do 20%**U 2023. godini je rađeno ispitivanje u saradnji sa Udruženjem turizma i ugostiteljstva (Privredna komora Crne Gore) o potrebama hotela-U okviru paketa energetske podrške EU za Crnu Goru opredeijeljeno je 3.500.000,00 € za projekat Energetske efikasnosti u hotelima- Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond)- implementaciona jedinica | Nije relevantno. | MERTPartner:Eko-fond CG | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nije realizovano |  | 3.500.000,00 € | - | - | Nastavak projektnih aktivnosti |
| **Strateški cilj 5 - Strategije pametne specijalizacije (S3)** | **Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem** |
| **Operativni cilj 5.1.** | **Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3** |
| **Indikator učinka****1.Stepen uspješnosti realizacije aktivnosti prepoznatih u prioritetnim područjima S3, s posebnim fokusom Akcione planove za sprovođenje S3**[[17]](#footnote-17) |  | **Početna vrijednost 2022****65%****(2021-2022)** | **Očekivana vrijednost 2023****70%****Ostvarena vrijednost 2023****76%** | **Očekivana vrijednost 2024****80%** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.1.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 5.1.1 | **Funkcionisanje okvira za inovacije i pametnu specijalizaciju**  |  | **Broj održanih sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:** Polazni 2022:4 Prelazni 2023: 4Ciljani 2024:4**Ostvarena vrijednost 2023: 4****Jačanje kapaciteta Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:**Polazni 2022: Obrazovan novi Savjet u skladu sa izmjenama u strukturi Vlade CGUsvojen Program rada Savjeta za 2022. godinuPrelazni 2023: Usvojen program rada Savjeta za 2023. godinuUsvojen izvještaj o radu Savjeta za 2022. godinuCiljani 2024:Usvojen program rada Savjeta za 2024. godinuUsvojen izvještaj o radu Savjeta za 2023. godinu**Ostvarena vrijednost 2023:** **Usvojen program rada Savjeta za 2023. godinu****Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2022. godinu****Broj održanih sastanaka Međuinstitucionalne S3 grupe:**Polazni 2022: 2Prelazni 2023: 4 Ciljani 2024: 4**Ostvarena vrijednost 2023: 4 održana sastanka****Usvojen izvještaj Međuinstitucionalne S3 grupe za 2023. godinu****Funkcionalne inovacione radne grupe:**Polazni 2022: Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO Formiran prvi saziv Inovacionih radnih grupaOdržana 24 sastanaka, konsultacijeUsvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa Prelazni 2023: Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO Formiran drugi saziv Inovacionih radnih grupaOdržana 25 sastanaka, konsultacijeUsvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupaCiljani 2024:Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO Formiran treći saziv Inovacionih radnih grupaOdržana 25 sastanaka, konsultacijeUsvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa**Ostvarena vrijednost 2023:** **Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO** **Formiran drugi saziv Inovacionih radnih grupa****Održana 33 sastanaka, konsultacije****Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa** | **Rodno senzitivna statistika za Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju:**Polazni 2022: 5 članica i 13 članovaPrelazni 2023: IstoCiljani 2024: U skaldu sa sastavnom Vlade CG i nadležnih institucija koje čine sastav savjeta**Ostvarena vrijednost 2023:****8 žena, 13 muškarca****Rodno senzitivna statistika za Međuinstitucionalnu S3 grupu:** Polazni 2022: 24 članice i 15 članovaPrelazni 2023: Na nivou 2022.Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava S3 grupe**Ostvarena vrijednost 2023:****22 žene članice, 17 muškaraca članova****Rodno senzitivna statistika za inovacione radne grupe:**Polazni 2022:11 članica, 10 članovaPrelazni 2023:Na nivou 2022.Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava grupa**Ostvarena vrijednost 2023:****10 žena članica IRG, 10 muškaraca članova IRG** | MNTRPartneri: resorna ministarstva, svi akteri u sistemu inovacija CG | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 24.000,00 € | 36.800,00 €Nacionalni budžet | 36.800,00 €Nacionalni budžet |  |
| 5.1.2 | **Jačanje kapaciteta Fonda za inovacije Crne Gore** |  | **Broj obuka, seminara, studijskih posjeta i treninga za zaposlene Fonda za inovacije CG:**Polazni 2022: IPA-Tasis3: 7 međunarodnih konsultanta aangažovano na i 1 nacionalni, 9obuka na radnom mjestu, 4 radionice UNDP: 3 međunaro dna konsultant na i 1 nacionalni, 4 studijske posjete, obuke i radionicePrelazni 2023: IPA-Tasis3: 15 obuka na radnom mjestu, 8 radionica, 1 studijsko putovanje, 8međunarodnih konsultanta aangažovano na i 1 nacionalniCiljani 2024: najmanje 4 obuke za zaspolene Fonda za inovacije CG**I****PA TASIS Ostvarena vrijednost 2023:**Broj obuka na radnom mjestu: 3 (Proof of concept 8-9.2.2023; Framework programs  24.10.2023; Project Monitoring and Program Performance Evaluation 22.11.2023)Broj radionica: 5 (Javne nabavke u sklopu EU projekata 27.1.2023; Postupak odabira projektnih prijedloga 1.6.2023; Prijava na programe Horizon 25.10.2023)**Broj studijskih putovanja: 1 (Hrvataska i Slovenija oktobar 2023.)****Broj angažovanih konsultanata: 8****UNDP Ostvarena vrijednost 2023:****Broj studijskih putovanja: 3 (Hrvatska, februar 2023.,Sevilja april 2023., Finska, avgust 2023.god.)****Broj izrađenih novih programa za inovacije:** Polazni 2022: 2Prelazni 2023: 3Ciljani 2024: 2 **IPA TASIS Ostvarena vrijednost 2023: 4 (POC za Privatni sektor, POC za javni sektor, Program za jačanje inovativnosti postojećih i novosnovanih MMSP, Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji) 4**  | Nije relevantno. | Fond za inovacije CGPartner: MNTR | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 |  RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | n/aDonatorska sredstva | Donatorska sredstava | Donatorska sredstva (EU IPA i UNDP) |  |
| 5.1.3 | **Ažuriranje postojećih instrumenata u okviru kombinacije politika S3 radi postizanja većeg stepena specijalizacije podržanih projekata** |  | **Broj novih instrumenata koji odgovaraju na ključne inicijative S3** Polazni 2022: 1Prelazni 2023: 2Ciljani 2024: 1**Ostvarena vrijednost 2023: 2****Broj unaprijeđenih S3 instrumenata:**Polazni 2022: 4Prelazni 2023: 5Ciljani 2024: 5**Ostvarena vrijednost 2023: 5** | Nije relevantno. | MNTR, Organizaciona jedinica za S3, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, inovacione radne grupePartneri: resorna ministarstva,univerziteti, privreda, poslovne asocijacije, NVO sektor | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | Donatorska sredstva |  | Donatorska sredstva (EU IPA 2020 TASIS3) |  |
| 5.1.4 | **Eksterna evaluacija Strategije S3**  |  | **Sprovedena e eksterna evaluacija**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: Sprovedena interim evaluacija Strategije S3 za period 2019-2022Ciljani 2024: Ugovorena završna evaluacija Strategije S3 za period 2019-2024**Ostvarena vrijednost 2023:****Sprovedena interim evaliacija Strategije S3 za 2019-2022** | Nije relevantno. | MNTRPartneri: UNDP | III kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 10.000,00 € | 10.000,00 €Donatorska sredstva | 10.000,00 €Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta “Norveška za vas”) |  |
| **Operativni cilj 5.2.** |  **Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede.** |
| **Indikator učinka**1. **Broj organizovanih događaja podsticanja inovacione kulture od strane aktera u inovacionom ekosistemu** [[18]](#footnote-18)
2. **Broj promovisanih događaja na platformi www.S3.me**[[19]](#footnote-19)
 |  | **Početna vrijednost 2022****317****65** | **Očekivana vrijednost 2023****Porast za 10% u odnosu na 2022.****Ostvarena vrijednost u 2023****367****Očekivana vrijednost 2023****Porast za 10% u odnosu na 2022****Ostvarena vrijednost u 2023****25** | **Očekivana vrijednost 2024****Porast za 20% u odnosu na 2023.****Porast za 20% u odnosu na 2022.** |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.2.** | **S3.ME PRIORITETNI SEKTOR** | **Indikator rezultata za period 2023-2024** | **Rodno senzitivna statistika** | **Nadležne institucije** | **Datum početka aktivnosti** | **Datum završeta aktivnosti** | **Status realizacije aktivnosti****AAA** | **Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)** | **Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023** | **Sredstva realizovana u 2023. godini** | **Izvor finansiranja za 2023** | **Preporuke za naredni period sprovođenja** |
| 5.2.1 |  **Unapređenje funkcionalnosti portala** [**www.inovacije.gov.me**](http://www.inovacije.gov.me) |  | **Unaprijeđen portal (2023)****Broj registrovanih korisnika:** Polazni 2022: 300 Prelazni 2023: 300Ciljani 2024: 300**Ostvarena vrijednost 2023:****206** | Nije relevantno. | MNTR | III kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 7.000,00 € | 5.000,00 €Nacionalni budžet | 5.000,00 €Nacionalni budžet |  |
| 5.2.2 | **Podsticanje inovacione kulture** |  | **Broj odobrenih projekata za podsticanje inovacione kulture:**Polazni 2022: 12Prelazni 2023: 9Ciljani 2024: 10**Ostvarena vrijednost 2023: 27 (IPC Tehnopolis 18, NTP CG 9, MNTR 13)****Broj organizovanih događaja:** Polazni 2022: 332Prelazni 2023: 320Ciljani 2024: 330**Ostvarena vrijednost 2023: 367 (IPC Tehnopolis 352 + NTP CG 15)****Organizovan Hakaton - izrada aplikacija korišćenjem otvorenih podataka u saradnji sa startap zajednicom i najčešćim korisnicima i korisnicama portala otvorenih podataka (2024)** | **Rukovodioci/teljke projekata za podršku inovacionoj kulturi:**Polazni 2022:8 žene, 12 muškaracaPrelazni 2023: Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za 2%Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za bar 1Ciljani 2024: Porast učešćažena na rukovodećim projektnim pozicijama za 2%Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za bar 2**Ostvarena vrijednost 2023:****3 žene i 6 muškaraca****Članovi/ce projektnih timova:**Polazni 2022:22 žene i 19 muškarcaPrelazni 2023: Održavanje nivoa iz 2022.Ciljani 2024: Održavanje nivoa iz 2022.**Ostvarena vrijednost 2023:****15 žena i 27 muškaraca.** | Fond za inovacije CG, MNTR, NTP CG, IPC Tehnopolis, MZPartneri: Privredna komora CG, NVO sektor, UDG (FoodHub Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehambrenih proizvoda, Nacionalni centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi u Crnoj Gori (NCC Montenegro))  | II kvartal 2023 | I kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 110.000,00 € (50.000,00 € programska linija Fonda, 50.000,00 € MNTR, 10.000,00 € UNDP)50.000€ budžet Fonda | 109.489,20 €Nacionalni budžet | 109.489,20 €Nacionalni budžet |  Budžet programske linije Fonda za podsticanje inovacione kulture potrebno je povećavati, obzirom da je ukupna vrijednost potraživanja za 14 pozitivno ocijenjenih projekata iznosila je 102.393,61 EUR, pri čemu je sopstveno kofinansiranje podnosilaca prijava iznosilo 29.252 EUR.  |
| 5.2.3 | **Izrada Komunikacione strategije za inovacije i S3**  |  | **Izrađena Komunikaciona strategija (2023)** | Nije relevantno. | MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, UNDP | III kvartal 2023 | III kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 10.000,00 € | 3.000,00 €Donatorska sredstva | 3.000,00 €Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta “Norveška za vas”) |  |
| 5.2.4 | **Podrška preduzetništvu u kreativnim industrijama** |  | **Broj podržanih projekata:**Polazni 2022:33 Prelazni 2023: 36Ciljani 2024:40**Ostvarena vrijednost 2023:****28 poržanih projekata, prema kategorijama, ICT proizvod 8, arhitektura 1, dizajn (grafički, industrijski, modni) 10, digitalne umjetnosti 3, kreativno zanatstvo 6.** | Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike.**Ostvarena vrijednost 2023:****21 podržani projekat za razvoj ženskog preduzetništva, iznos opredjeljene podrške je 136.936,00 €** | MKU | II kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | 200.000,00 € | 199.971,00 €Nacionalni budžet | 199.971,00 €Nacionalni budžet |  |
| 5.2.5 | **Promocija reprezentativnog programa Digitalna transformacija[[20]](#footnote-20)** |  ICT | **Formiran Radni tim za definisanje komunikacionog plana i implementaciju komunikacione kampanje u oblasti digitalne transformacije (2023)****Izrađena Komunikaciona kampanja u sprovođenju digitalne transformacije Crne Gore** **Sprovedeni ciklusi istraživanja o zadovoljstvu građana i biznis zajednice o elektronskim uslugama u Crnoj Gori** Polazni 2022: sprovedeni II ciklus istraživanjaPrelazni 2023: Sproveden III ciklus istraživanjaCiljani 2024: Sproveden III ciklus istraživanja **Ostvarena vrijednost 2023:**U I kvartalu 2023.godine objavljeni su rezultati II ciklusa Istraživanja koji je sproveden u periodu IV kvartal 2022.-I kvartal 2023. godine.https://www.undp.org/cnr/montenegro/publications/ocjena-zadovoljstva-postojecim-i-identifikacija-potreba-za-novim-e-uslugama-istrazivanje-sa-gradanima-i-biznis-zajednicom | Nije relevantno | MJUPartneri: drugi državni organi koji su dio Radnog tima, eksterni ekspert (komunikolog), UNDP  | I kvartal 2023 | I kvartal 2024 | RealizovanoAktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini |  | Redovna sredstva | Istraživanje je jedna od aktivnosti koja se finansira iz projekta “eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19” | Redovna sredstva (Sredstva tekućeg poslovanja MJU i donatora) |  |
| 5.2.6 | **Unapređenje ekosistema otvorenih podataka i promocija ponovnog korištenje setova podataka na portalu www.data.gov.me** |  ICT | **Sprovedene konsultacije o konceptu rada Open Data Hub-a****Formiran Open Data Hub u 2023.** **Broj članova Hub-a****Urađen plan rada Hub-a u 2023.** **Održan prvi sastanak i prezentacija plana rada Hub-a u 2023.**  | Nije relevantno. | MJUPartneri: NVO, Naučno-obrazovna akademska zajednica, Privredna komora CG | III kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Nije realizovanoNije realizovano zbog nefunkcionalnosti Portala otvorenih podataka. |  | 1.000,00 € | - | - | Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka |
| 5.2.7 | **Promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana** |  Energija i održiva životna sredina | **Broj promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana:**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 1Ciljani 2024: 1 | Nije relevantno. | Glavni grad Podgorica,Deponija d.o.o PodgoricaPartneri:MEPPU, Čistoća d.o.o, AZŽSCG, Eko fond | IV kvartal 2023 | II kvartal 2024 | Nije realizovano |  | 5.000,00 € | - | - |  |
| 5.2.8 | **Aktiviranje portala Kancelarije za mlade Glavnog grada sa ciljem objedinjavanja svih aktera iz sistema omladinske politike i unapređenja saradnje sa civilnim društvom uz stvaranje inovativnih rješenja** |  ICT | **Kreiran portal Kancelarije za mlade**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: Izrađen portal Kancelarije za mladeCiljani 2024: Unaprijeđen portal**Ostvarena vrijednost 2023:****Izrađen je početni sajt Kancelarije za mlade****Broj registrovanih korisnika:**Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 20Ciljani 2024: 50**Ostvarena vrijednost 2023:****ne postoji mogućnost registracije****Broj posjeta na portalu:** Polazni 2022: 0Prelazni 2023: 100Broj posjeta portalu: 500**Ostvarena vrijednost 2023:****850** | Nije moguće prikazati rodno senzitivne podatke. | Glavni grad PodgoricaPartneri:MJU, Ministarstvo sporta i mladih | I kvartal 2023 | IV kvartal 2024 | Djelimično realizovano | Glavni grad je u svojoj organizaciji radio na izradi osnovne verzije sajta Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada. U narednom periodu je potrebno raditi na unapređenju istog i kreiranju novog logoa za potrebe Kancelarije. | 1.000,00 € | - | - | Unaprijediti pojedine opcije sajta i kreirati novi vizuelni prikaz (logo) Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom. |

1. Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za impementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023-2024, Podgorica, avgust 2023. godine: <https://www.gov.me/dokumenta/6f5c79d1-3cbe-4b04-a23e-7b092c6299cc> [↑](#footnote-ref-1)
2. Planirano za finansiranje S3 prema Akcionom planu za 2023. godinu premašeno je za 11.123.726,86 eura, tako da je umjesto 30.231.905,97 planiranih u 2023. godini, potrošeno 41.285.533,14 eura. [↑](#footnote-ref-2)
3. Izvor: MNTR, MPŠV, MZ [↑](#footnote-ref-3)
4. 28 projekata istraživanja i razvoja [↑](#footnote-ref-4)
5. Izvor: Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) [↑](#footnote-ref-5)
6. Izvor: MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, ostali partneri [↑](#footnote-ref-6)
7. Porast za 8 projekata u odnosu na 2022. godinu [↑](#footnote-ref-7)
8. Izvor: Centralna banka, MERT [↑](#footnote-ref-8)
9. Izvor: MNTR, Fond za inovacije CG [↑](#footnote-ref-9)
10. Kroz različite programe podrške podržana su 53 startap tima [↑](#footnote-ref-10)
11. Broj podržanih inovativnih privrednih društava u 2023. godini je 437. [↑](#footnote-ref-11)
12. Izvor: MNTR, MERT [↑](#footnote-ref-12)
13. Iznos sredstava konstibucije će naknadno biti uvršten [↑](#footnote-ref-13)
14. Izvor: MONSTAT – Poslednji podaci su raspoloživi za 2022. godinu - investicije se odnose na sektore: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama <https://monstat.org/uploads/files/investicije/2022k/Investicije%20u%20osnovna%20sredstva_2022_.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://monstat.org/cg/page.php?id=1164&pageid=23> Poslednje zvanične informacije su dostupne za 2022. godinu. [↑](#footnote-ref-15)
16. Finansijska sredstva za realizaciju Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji biće dopunjena sredstvima u iznosu od 1.500.000,00€ iz sredstava IPA 2023 u okviru direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Službeni list Crne Gore", br. 106/23 od 29.11.2023.). [↑](#footnote-ref-16)
17. Izvor: Organizaciona jedinica za S3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Izvor: MNTR; MERT, MJU, MKU, Fond za inovacije CG, PKCG, IPC Tehnopolis, NTP CG, ICT Cortex [↑](#footnote-ref-18)
19. Izvor: Organizaciona jedinica za S3 [↑](#footnote-ref-19)
20. U toku 2021. godine izrađena je Strategija digitalne transformacije 2022-2026, koja objedinjuje sve elemente reprezentativnog programa prepoznate u S3. [↑](#footnote-ref-20)