Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: NAUKA U POKRETU - FESTIVAL NAUKE U BERANAMA, ROŽAJAMA, ANDRIJEVICI, PLAVU I ULCINJU

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Fondacija za promovisanje nauke PRONA

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: prof. dr Jovan Mirković

Adresa i kontakt telefoni: Bulevar revolucije, Vektra III/4, ul. 5, 45A, Podgorica;

Tel: +382-20-234002, +382-69-491502, +382-67-491 502

Email: info@prona.org; prona@t-com.me;  www.prona.org

Žiro račun: 530-10546-94, NLB Montenegrobanka

PIB: 02415577

Mjesto: Crna Gora

Vrijeme realizacije: 01. 11. 2011 – 31. 01. 2012.

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 12760 €

# I – Sažetak plana i programa

Moja jedina dužnost je da budem svestrano radoznao!

Albert Ajnštajn

U vremenu kada se količina informacija udvostručava svakih 10 godina, kada trenutno radi 90% svih naučnika u istoriji, kada je univerzitetsko obrazovanja postalo minimum obrazovanja u XXI vijeku, i kada inteligentne mašine sve više mijenjaju čovjeka, a biolozi već  sintetišu ćelije nepoznate u prirodi – dakle u vremenu kada smo prinuđeni da sve više i duže učimo, festivali nauke su u svijetu postali  nezamjenjiv oblik popularizacije nauke i motivisanja svih generacija da više i duže uče, i uživaju u novim spoznajama i kreativnosti. Dok festivali nauke u svijetu imaju višedecenijsku tradiciju, prvi festival nauke u Crnoj Gori je održan  2009, kada se Podgorica pridružila porodici od preko 200 evropskih gradova u kojima se posljednjeg petka u septembru  održavaju festivalske manifestacije pod nazivom ’Noć istraživača’. Pomenuti projekat su inicirali i organizovali partneri, Fondacija za promoviisanje nauke – Prona, Ministarstva prosvjete i nauke i Prirodnjački muzej, uz podršku Evropske komisije FP7 program i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Festival je organizovan po treći put 24. septembra 2011. godine, u Podgorici, i u njegovoj  realizaciji učestvovalo je skoro 200 predavača, istraživača, studenata i učenika, a sam festival je posjetilo najmanje četiri hiljade posjetilaca. Kao i prethodne dvije godine, festival je uspješno približio nauku široj publici, a naročito mlađoj populaciji. Rezultati evaluacije su pokazali visok stepen zadovoljstva posjetilaca sadržajem Festivala.

Međutim, mogućnost da prisustvuju Festivalu imaju samo stanovnici Glavnog grada, tako da je Prona inicirala projekat Nauka u pokretu, kojim su najinteresantniji sadržaji Festivala nauke  predstavljeni u decembru 2010. mladima u pet crnogorskih opština – Šavniku, Žabljaku, Pljevljima, Plužinama i Baru (projekat je realizovan zahvaljujući podršci Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću). Posle pozitivnih iskustava organizovanja mini-festivala u pet gradova, Prona nastavlja projekat Nauka u pokretu. On će ove godine obuhvatiti više hiljada studenata, učenika osnovnih i srednjih škola i građana, koji će imati priliku da aktivno učestvuju u prezentacijama niza zanimljivih ogleda i predavanja u drugih pet opština – u Beranama, Plavu, Andrijevici, Rožajama i Ulcinju. Nauka u pokretu je i dobra prilika da se osnovci i srednjoškolci upoznaju o djelatnostima fakulteta, kako bi lakše izabrali oblast interesovanja. Da bi se nadareni mladi u dovoljnom broju odlučivali za studiranje fakulteta prirodnih i inženjerskih nauka, potrebno je da se nauka približi i roditeljima, prosvjetnim radnicima, novinarima, medijskim kućama.

Direktne ciljne grupa ovog projekta su: učenici srednjih škola, učenici osnovnih škola, studenti, prosvjetni radnici, kao i opšta populacija u pet crnogorskih opština.

Aktivnosti predviđene projektom obuhvataju:

•	angažovanje naučnika, predavača, asistenata i studenata sa Univerziteta Crne Gore za odabir i pripremu odgovarajućih radionica, ogleda i popularnih prezentacije u širokom spektru oblasti;

•	logističke pripreme, PR aktivnosti, nabavka i instalacija opreme i vizuelni identitet manifastacije;

•	evaluaciju projekta i razvoj planova za dalje aktivnosti radi promocije nauke i rada sa nadarenima.

Projekat se realizuje u periodu od 1. novembra do 31. januara 2011. u pet crnogorskih opština. Iznos sredstava koji PRONA potražuje od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je 12760 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

2.1.1. Nezadovoljena potreba opšte populacije za informacijama iz oblasti nauke

Rezultati poslednjeg Eurobarometar istraživanja na temu Evropljani, Nauka i tehnologija, koje je sprovedeno krajem 2004. i početkom 2005. godine među 27 zemalja članica EU, pokazuju da među stanovništvom postoji latentan interes za nauku i tehnologiju, ali i implicitan zahtjev za informacijama. Uzevši u obzir da istraživanje o odnosu nauke i mladih nije pokazalo značajno odstupanje u odnosu na rezultate među mladima iz EU 27, smatramo da je situacija u Crnoj Gori slična. Takođe, vjerujemo u moguće podudaranje sa rezultatima Kvalitativne studije na temu predstave koju građani imaju o naučnim i istraživačkim politikama Evropske unije, rađene na nivou EU 27. Navodi se da je među građanima nauka visoko cijenjena i odmah se dovodi u vezu sa idejom progresa.

U Crnoj Gori, pored pretpostavljenog romantičarskog odnosa društva prema nauci, ono ne učestvuje u sistemu odlučivanja u naučnim i istraživačkim politikama, niti se ulaže značajniji napor da se sama nauka i naučna dostignuća približe javnosti.

2.1.2. Izostanak programa promocije nauke i tehnologije na sjeveru i jugu Crne Gore

Interesovanje za nauku, očigledno, postoji. Tome u prilog govori posjećenost rijetkih promovisanih naučnih dešavanja. Od septembra 2009. godine organizuju se je prve naučne manifestacija otvorenog tipa i posvećene isključivo promociji naučnika, naučnih istraživanja i nauke uopšte u Crnoj Gori - Festival nauke u Crnoj Gori – Noć istraživača 2009, 2010. i 2011 (www.festivalnauke.me). Podgorica i Crna Gora su se na taj način pridružile porodici od preko dvjesta (200) evropskih gradova u kojima se istog dana u godini održavaju festivalske manifestacije pod nazivom ’Noć istraživača’. Pomenuti projekat je produkt uloženog truda Fondacije za promovisanje nauke – Prona, Ministarstva prosvjete i nauke (od nedavno Ministarstva nauke) i Prirodnjačkog muzeja, uz podršku Evropske komisije iz fonda za nauku i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Festival se održavao pomenutog dana od podne do ponoći, u Umjetnićkom paviljonu i knjižari Karver u. U realizaciji posljednjeg Festivala učestvovalo je oko 200 predavača, istraživača, studenata i učenika, a sam Festival je posjetilo najmanje četiri hiljade (4000) posjetilaca. Rezultati evaluacije su pokazali visok stepen zadovoljstva posjetilaca sadržajem Festivala. Takođe, ovaj festival je ukazao na prethodnu hermetičnost nauke u Crnoj Gori i neposvećenost njenoj popularizaciji. Da bi se nadareni mladi u dovoljnom broju odlučivali za studiranje fakulteta prirodnih i inženjerskih nauka, potrebno je i da ova zanimanja, ali i ova znanja, budu društveno poželjna, cijenjena i pristupačna.  Potrebno je da se nauka približi roditeljima, svim prosvjetnim radnicima, novinarima, medijskim kućama, pa i mladima, i to od ranog djetinjstva.

Međutim, i ova, jedinstvena promocija nauke je rezervisana za stanovnike Glavnog grada. Treći Festival nauke – Noć istraživača održan je 23. septembra 2011. u Podgorici u organizaciji Fondacije za promovisanje nauke – PRONA. Ministarstva nauke i Prirodnjačkog muzeja, ali šansu da ga posjete nijesu imati mladi iz južnih i sjevernih opština, kao ni veći broj centralnih. Zato je potrebno napraviti zaseban program promovisanja nauke u svim regijama Crne Gore.

2.1.4. Zainteresovanost mladih za nauku i loši rezultati u testiranju znanja

Istraživanje Fondacije za promovisanje nauke - PRONA Odnos mladih prema nauci je urađeno u oktobru 2009. godine, među 947 ispitanika mladih uzrasta od 15 do 25 godina CATI metodom (kompjuterski asistiranog telefonskog istraživanja), po metodologiji Flesh Eurobarometra 239. Istraživanje je, na zahtjev Fondacije za promociju nauke - PRONA, a u okviru projekta Festival nauke - Noć istraživača 2009, finansiranog od strane Evropske komisije, sproveo Centar za monitoring - CEMI. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima do kojih se kroz Flesh Eurobarometar 239 došlo u 27 zemalja Evropske unije. U nastavku teksta su predstavljeni ključni nalazi.

U poređenju sa vršnjacima iz zemalja članica Evropske unije, mladi u Crnoj Gori pokazuju veće interesovanje za izučavanje raznih naučnih disciplina, dok trend u drugim zemljama prati značajno veći interes za društvene nauke (60% ispitanika), biznis i ekonomija (56%), za razliku od matematike (33%). Medicina, tehnika i prirodne nauke gotovo jednako pobuđuju interesovanje mladih (oko 40%).

Mlade koji se odlučuju za izučavanje prirodnih nauka i matematike najviše privlači posao istraživača u javnom sektoru (21%), inženjera (20%) ili predavača (19%). Najmanje njih želi postati tehničar/ka (4%). Mladi u Crnoj Gori, kao i njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji, se slažu da je interesovanje mladih za nauku od presudnog značaja za prosperitet i budućnost zemlje. Slaganje je izraženije od evropskog prosjeka.

Takozvane lake vijesti (kultura i zabava) su mladima najinteresantnije, dok po popularnosti slijede vijesti iz oblasti nauke i tehnologije. U Evropskoj uniji mladi pokazuju značajno veće interesovanje prema politici u odnosu na Crnu Goru, dok u Crnoj Gori mladi pokazuju veće interesovanje prema vijestima iz oblasti ekonomije.

Više od dvije trećine mladih je pokazalo interesovanje za sve naučne teme, dok je najveće interesovanje pokazano za nove izume i tehnologije, novosti vezane za planetu Zemlju i životnu okolinu, kao i ljudsko tijelo i medicinska otkrića. Najmanje su privlačne novine vezane za nebo, zvijezde i svemir.

PISA test predstavlja standardizovanu provjeru znanja učenika srednjih škola od Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). U Crnoj Gori testiranje je prvi put sprovedeno 2006. godine, i to u oblasti naučne i čitalačke pismenosti, kao i sposobnosti učenika da primijene stečena znanja u prepoznavanju i rješavanju problema iz svakodnevnog života. Cilj PISA testa bio je da se ustanovi efikasnost obrazovnih sistema u svijetu, i u projektu je učestvovalo oko pet hiljada crnogorskih 15-godišnjaka, uglavnom učenika prvog razreda  srednjih škola. Crna Gora se rangira znatno ispod prosjeka OECD-a, tj. od 48 do 50. Mjesta. U domenu pismenosti iz oblasti prirodnih nauka, na kojoj je bio akcenat, Crna Gora je rangirana na 48. mjestu. Poređenja radi, Slovenija se nalazi na 13, Hrvatska na 22. i Srbija na 40. mjestu. U domenu matematičke pismenosti, Crna Gora je rangirana na 49. mjestu. Samo je devet, odnosno sedam država u kojima je testiranje sprovedeno, imalo gore rezultate. Kada je u pitanju pismenost iz oblasti prirodnih nauka, niti jedan učenik nije uspio pokazati naučnu kompetenciju na nivou 6 i 5. Na nivou OECD-a, 1,3% učenika je ostvarilo najviši nivo kompetencije (nivo 6), dok je 9% ostvarilo sledeći nivo po uspješnosti (nivo 5). Ilustrativno, Slika 1. pokazuje odnos procenta uspješnosti učenika na svakom od nivoa naučne skale (ispod 1, nivo 1, 2, 3, 4, 5 i 6). Države su poređane u odnosu na procente 15-godišnjaka sa ostvarenim uspjehom na nivoima 2, 3, 4, 5 i 6.

Slika 1. Procenat uspješnosti učenika na svakom od nivoa naučne skale (ispod 1, nivo 1, 2, 3, 4, 5 i 6) [8]

Crnogorski učenici i studenti ostvaruju loše rezultate na međunarodnim takmičenjima iz fundamentanih nauka, što dodatno potkrepljuje tvrdnju o nedovoljnoj naučnoj pismenosti i samo se djelimično može objasniti veličinom zemlje.

2.1.3. Nezadovoljstvo mladih atraktivnošću časova prirodnih nauka

Većina mladih (3 od 4) u Crnoj Gori, kao i većina Evropljana, smatra da časovi prirodnih nauka nijesu dovoljno privlačni.

Slika 2. Slaganje sa iskazom da Časovi (prirodnih) nauka u školi nijesu dovoljno privlačni

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj projekta je dostizanje visokih standarda naučne pismenosti mladih u Crnoj Gori.

Dostizanje ovog cilja je gotovo nemoguće bez prikazivanja nauke kao nezaobilaznog dijela svakodnevice, čemu će ovaj projekat težiti. Nauka u pokretu je mobilni Festival nauke, tokom čijeg trajanja će se mladima iz pet (5) crnogorskih opština prikazati najzanimljiviji sadržaji manifestacije Festival nauke – Noć istraživača 2010 i Festival nauke – Noć istraživača 2011. Pomenuti festivali dijele cilj ovog projekta i tokom njih naučni radnici i istraživači sa fakulteta i instituta Univerziteta Crne Gore, uz pomoć studenata i učenika, kao i uspješni privrednici i samostalni istraživači, kroz zanimljive oglede, radionice i predavanja iz različitih oblasti nauke i tehnike, omogućuju hiljadama mladih da se upoznaju sa onim što nude nauka, inovacije i tehnologije, prije svega iz oblasti fizike, matematike, astronomije, hemije, biologije, tehnologije, ekologije, robotike.

Nauka u pokretu je i jedinstvena prilika da se osnovci i srednjoškolci upoznaju s djelatnostima fakulteta, gde se nauka uči i stvara, kako bi se što lakše odlučili šta da studiraju.

Podciljevi projekta:

- Podizanje motivacije najmanje 4000 mladih iz pet crnogorskih opština da se posvete aktivnije izučavanju fundamentalnih nauka kroz popularizaciju nauke i predstavljanje nauke kroz atraktivne sadržaje, tokom 3 mjeseca trajanja projekta.

- Podizanje konkurentnosti znanja za najmanje 4000 mladih iz pet crnogorskih opština u oblasti fundamentalnih nauka kroz popularizaciju nauke i predstavljanje nauke kroz atraktivne sadržaje, tokom 3 mjeseca trajanja projekta.

- Podizanje društvene svijesti o važnosti i poziciji nauke u društvu kroz organizovanje i promociju programa Nauka u pokretu tokom 3 mjeseca trajanja projekta.

Popularizacija nauke je ključna za proces ujedinenja talenta i uslova za naučno-tehnološki razvoj. Program Nauka u pokretu može uticati na mlade ljude da svoj talenat usmjere ka razvoju nauke i istraživanja, što se kasnije može odraziti na rezultate koji će biti posebno značajni ne samo za našu zemlju već i šire. Smatramo da će ovako zanimljivo postavljen koncept privući dosta ljudi širom Crne Gore.

2.3. Ciljne grupe

Polazeći od stave da je nauka za svakog a ne samo za talente, direktne ciljne grupa ovog projekta su:

- učenici srednjih škola,

- učenici osnovnih škola,

- studenti

- prosvjetni radnici

- opšta populacija

u pet crnogorskih opština. Procjenjuje se da će prezentacijama u okviru projekta Nauka u pokretu prisustvovati najmanje 6000 ljudi, od čega 4000 mladih. Motivacija za odabir ovih grupa se oslanja na rezultate projekta Festival nauke u Crnoj Gori – Noć istraživača 2011 (www.festivanauke.me), održanog u Podgorici i želji da i stanovnici drugih opština posjete pažljivo osmišljene programe promocije nauke.

Raznovrsnost programa, zanimljivost tema kao i načini prezentacije predstavljaju dobru osnovu za zadovoljenje potreba ciljne grupe. Učenici iz više škola će doći organizovano u odabranu školu, i može se očekivati da će se okupiti više hiljada studenata i đaka, i ostalih posjetilaca različitih doba. Program Nauka u pokretu je osmišljen sa ciljem da kako mlade, tako i celokupnu populaciju, zainteresuje za nauku i naučni rad, da ukaže na primenljivost nauke u svakodnevnom životu, kao i da mladima otvori perspektive za dalji profesionalni razvoj. Takođe, program može da pruži kako nastavnicima, tako i učiteljima inspiraciju kako da na zanimljiv, i, pre svega, praktičan način organizuju nastavu. S obzirom da će na lokalnim festivalima biti predstavljeni zanimljivi ogledi i predavanja na aktuelne teme, očekuje se da će predloženi program privući sve ljude koji dijele strast prema nauci, ili su jednostavno radoznali.

KORISNICI PROJEKTA

- Gimnazije i osnovne škole u odabranim opštinama

- šira lokalna zajednica

- fakulteti

- mediji

Dok će učenici i prosvjetni radnici o programu biti obaviješteni putem dopisa, prethodnih sastanaka i postera, šira javnost će biti obaviještena posredstvom medija, prije svega lokalnih.

PARTNERI

PRONA će na ovom projektu sarađivati sa sljedećim institucijama i organizacijama:

- Fakulteti, a posebno Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, i ostale naučno-istraživačke ustanove u Crnoj Gori

- Ispitni centar

- Srednje škole

- Ministarstvo prosvete i nauke

- Mediji

- Nevladine organizacije

2.4. Detaljan opis aktivnosti

I Pripremna faza

1.1. Formiranje koordinacionog odbora

Koordinator projekta će kontaktirati dekane fakulteta na kojima se izučavaju prirodne nauke I inženjering, kako bi se oformio koordinacioni tim koji će preuzeti aktivnosti odabira pokaznih vježbi, eksperimenata i zanimljivih predavanja tokom lokalnih festivala nauke, odnosno programa Nauke u pokretu.

1.2. Nabavka opreme

Projektni tim će nabaviti nedostajuću opremu za eksperimente, koji će se pripremati sa aktivistima i korisnicima programa NVO Prona (srednjoškolci i studenti).

1.3. Izrada eksperimenata

Kako je već pomenuto, timovi aktivista NVO Prona će pripremiti odabrane zanimljive eksperimente, kao i nove koji nijesu prikazivani na prethodnim festivalima.

Najveći dio eksperimentalnih postavki će pripremiti profesori, studenti i asistenti Univerziteta Crne Gore koji će biti uključeni u program.

1.4. Izrada propagandnog materijala

Za potrebe promocije festivala izradiće se 150 postera i 3000 kataloga eksperimenata koji će biti distribuirani po obrazovnim institucijama i među opštom populacijom iz pet crnogorskih opština.

Takođe, pripremiće se 20 majci i akreditacija za timove koji će predstavljati eksperimente i zanimljive pokazne vježbe na mini festivalima u pet opština, dok će se za potrebe promocije ideje Nauke u pokretu tokom samog događaja, izraditi i 2 roll wall-a.

1.5. Dizajn enterijera

Angažovaće se dizajner, režiser i scenograf koji će osmisliti raspored stolova, panoa, stolica, postera i eksperimenata u prostorima srednjih škola ili prostorija opština u kojima će se održavati mini festivali.

1.6. Trening za demonstratore

Tokom prvog mjeseca implementacije projekta 15 demonstratora: saradnika na fakultetima, nadarenih studenata i srednjoškolaca će učestvovati na dvodnevnom treningu koji ima za cilj da pripremi što atraktivniju demonstraciju eksperimenata, predavanja i radionice na lokalnim festivalima. Neke od demonstracija eksperimenata imaće formu performansa, što se na Festivalu nauke 2011. pokazalo kao vrlo efektan način privlačenja i usmjeravanja pažnje posjetilaca. Predavači na treningu su profesori Univerziteta Crne Gore i profesionalci iz oblasti glume ili voditeljstva.

1.7. Priprema prostora

Značajan dio aktivnosti projekta odnosi se na preuređenje prostora i logistiku - prenos eksperimenata i opreme, stolova, stolica, panoa, naučnih postera i sl. Prona će organizovati prevoz, dok će se tražiti lokalni doprinos škola za pripremu prostora u opštinama kojima pripadaju. Volonteri (najmanje 20 srednjoškolaca) koji budu učestvovali u ovoj aktivnosti dobiće posebne sertifikate.

II Implementaciona faza

Lokalni festivali

Lokalni festivali nauke, njih pet, na popularan i zanimljiv način predstavljaju naučna dostignuća, oglede i istraživanja, te nauku približavaju ljudima koji nijesu profesionalno vezani za prirodne nauke, odnosno spajaju sve one ljude koji dijele strast prema otkrivanju zakonitosti prirode. Kao što je već pomenuto,  postavke se najvećim dijelom oslanjaju na postavke prethodnih festivala nauke održanih 2009, 2010. I 2011. g. u Podgorici.

Prezentacije se odabiraju tako da posjetioci mogu ne samo posmatrati već i aktivno učestvovati u realizaciji eksperimenta i demonstracije prirodnog fenomena.

Najinteresantniji sadržaji festivala nauke 2009, 2010 i 2011. biće prikazani tokom pet lokalnih festivala u dogovoru sa lokalnim samoupravama. Na internet prezentaciji www.festivalnauke.me, moguće je pogledati detaljan pregled predstavljenih sadržaja Festivala nauke 2009, 2010 i 2011.

III Evaluacija i izvještavanje

Posebni evaluacioni formulari će biti distribuirani posjetiocima lokalnih festivala na osnovu kojih će se ocjenjivati da li su lokalni festivali ispunili njihova očekivanja.

Na osnovu rezultata evaluacije, projektni tim će napisati narativni izvještaj koji će sadržati i dokaze o realizaciji aktivnosti: zapisnike, pojedinačne izvvještaje, fotografije, video zapise, registraciju učesnika…

Finansijski izvještaj će biti predat u zadatom roku u elektronskoj i štampanoj formi uz prateće račune.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 3 mjeseca (01. novembar 2011 – 31. januar 2012)

| Mjesec aktivnost | I | II | III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formiranje koordinacionog odbora | X |  |  |  |
| Nabavka opreme | X |  | X |  |
| Izrada eksperimenata | X | X | X |  |
| Izrada propagandnog materijala | X | X | X |  |
| Dizajn enterijera | X | X | X |  |
| Trening za demonstratore | X | X | X |  |
| Priprema prostora |  | X | X |  |
|  |  | X | X |  |
| Lokalni festivali nauke |  |  | X |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  | X |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

| Aktivnost | Kvalitativni indikatori | Kvantitativni indikatori |
| --- | --- | --- |
| Formiranje koordinacionog odbora |  | - Broj dekana i šefova odsjka u koordinacionom odboru |
| Nabavka opreme | - Usaglašenost sa potrebama eksperimenata - Iskoristljivost opreme za kasniji rad | - Broj eksperimenata - Broj instrumenata |
| Izrada eksperimenata | - Zadovoljstvo posjetilaca lokalnih festivala eksperimentima | - Broj eksperimenata - Broj pokrivenih tema - Broj angažovanih strucnjaka - Broj angažovanih studenata - Broj angažovanih talenata |
| Izrada propagandnog materijala | - Kvalitet materijala - Zadovoljstvo učesnika materijalima | - Broj štampanih postera - Broj distribuiranih postera - Broj štampanih kataloga - Broj distribuiranih kataloga - Broj roll wall-ova - Broj majci - Broj lifleta |
| Organizovanje timova |  | - Broj eksperimenata - Broj pokrivenih tema - Broj angažovanih stručnjaka - Broj angažovanih studenata - Broj angažovanih talenata |
| Dizajn enterijera | - Zadovoljstvo publike festivala |  |
| Trening za demonstratore | - Zadovoljstvo demonstratora treningom - Zadovoljstvo publike radom demonstratora | - Broj učesnika treninga - Broj radionica - Broj predavača |
| Priprema prostora | - Zadovoljstvo publike festivala |  |
| Lokalni festivali nauke | - Zadovoljstvo publike lokalnih festivala | - Broj uspješno izvedenih lokalnih festivala - Broj izvedenih ogleda - Broj aktivnih učesnika na ogledima - Broj prisutnih na festivalima |

Rezultati evaluacije će se koristiti da se tokom projekta kvalitet aktivnosti unaprijedi, ali kao i baza za unapređenje aktivnosti iz oblasti promocije nauke koje će PRONA i njeni partneri sprovoditi u buduće.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Efekti projekta su višestruki, i njegovo djejstvo ne prestaje ni posle realizacije. PRONA planira da Festival nauke i Nauka u pokretu postanu ustaljene višegodišnje manfiestacije koje bi mladima Crne Gore pokazale koliko je nauka nezaobilazni dio svakodnevnog života, te pružila inspirativni uvid u različite naučne oblasti.

Finansijska održivost: Projekti ovog tipa, od suštinske važnosti za razvoj države, u većini evropskih se snažno podržavaju iz državnog budžeta ali i budžeta međunarodnih organizacija. Finansijska održivost projekta se ogleda u malim izdacima za ljudske resurse, s obzirom na visok udio volonterskog doprinosa uključenih saradnika u projekat. Nakon uspješnog izvođenja projekta, i zbog dokazane potreba za programima ovog tipa, može se očekivati i buduća podrška društveno odgovornih kompanija, i obrazovnih institucija kao što su Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, Ispitni centar, itd.

Institucionalni i strateški aspekt održivosti: U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju navodi se da se obrazovanje nadarenih učenika izvodi u skladu sa ovim zakonom, tako da im škola prilagodi metode i oblike rada i da im omogući uključivanje u dodatnu nastavu i druge oblike individualne i grupne pomoći, u skladu sa posebnim programom (Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - (064/02-23. 049/07-5.)). Takođe, i kada je u pitanju gimnazija, rad sa nadarenim učenicima zavisi praktično jedino od entuzijazma nastavnog kadra. U istom zakonu se navodi da: Obrazovanje u gimnaziji učenika sa posebnim potrebama (nadareni učenici i učenici ometeni u razvoju) ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima... Nastavnici, stručni saradnici i saradnici u nastavi dužni su da učenicima iz stava 1 ovog člana pruže pomoć u pripremanju razrednih ispita, sugestijama za individualno savladavanje gradiva, upućivanjem na udžbenike, priručnike i drugu literaturu. Škola je dužna da nadarenim učenicima omogući korišćenje kabineta, laboratorija i radionica, kao i povremeno prisustvovanje nastavi u odgovarajućem razredu. (Zakon o gimnaziji - (064/02-32. 049/07-6.)). Škole nemaju trenutnih mogućnosti za organizovanje manifestacija kao što je predloženi program Nauka u pokretu, ali se nakon učestvovanja u ovom projektu mogu odlučiti za samostalno izvođenje programa popularizacije nauke i podrške nadarenima. Potreba za programima promocije nauke, posebno na lokalnom nivou je prepoznata i snažno akcentirana u strateškom dokumentu Vlade Crne Gore i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti „Crna Gora u XXI vijeku - u eri kompetitivnosti“.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Eksperimentalna tehnika za oglede | ukupna suma | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| 1.2 | Priprema za štampu postera, flajera, rollupa | vrsta materijala | 1 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 1.4 | Posteri | primjerak postera | 1 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 1.5 | flajeri | 1 | 0.1 | 3000 | 300 |  | 300 |
| 1.6 | Materijal za asistente - ID kartica, majca, rukavice, .. | po učesniku | 10 | 14 | 140 | 0 | 140 |
| 1.7 | Trening za demonstratore (smještaj, hrana, materijali, prevoz) | osoba-dan | 50 | 30 | 1500 | 0 | 1500 |
| 1.8 | Potrošni materijali za eksperimente i hemikalije | ukupna suma | 500 |  | 500 |  | 500 |
| 1.09 | Priprema scene i enterijera, iznajmljivanje panoa | Po lokaciji | 100 | 5 | 500 | 0 | 500 |
| 1.10 | Račun. usluge | ukupno | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
| 1.11 | Roll up | Primjerak | 50 | 10 | 500 | 0 | 500 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 6090 | 0 | 6090 |
| II | Nauka u pokretu |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Foto i video dokumentacija | agencija/dan | 100 | 5 | 500 | 0 | 500 |
| 2.2 | Smještaj tima | čovjek-noć | 35 | 48 | 1680 | 0 | 1680 |
| 2.2 | Prevoz tima eksponata i opreme | ukupna suma | 5 | 250 | 1250 | 0 | 1250 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3430 | 0 | 3430 |
| III | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Koordinator projekta | Mjesec | 3 | 160 | 480 | 0 | 480 |
| 3.2 | Asistent koordinatora | Mjesec | 3 | 120 | 360 | 0 | 360 |
| 2.4 | Dnevnice za demonstratore i predavače | Demonstrator / dan | 40 | 60 | 2400 | 0 | 2400 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 3240 | 0 | 3240 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 12760 | 0 | 12760 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Fondacija za promovisanje nauke PRONA (Montenegrin Science Promotion Foundation) je osnovana 2004. godine, kao nevladina organizacija koja ima za cilj da:

- Popularizuje nauku;

- Unapređuje naučno-istraživački rad;

- Podstiče tehnološki razvoj;

- Vrši međunarodnu razmjenu istraživača i studenata;

- Afirmiše mlade naučne talente;

- Unapređuje informisanje u nauci putem odgovarajućih medijskih formi;

- Aktuelizuje primjenu naučnih rezultata u praksi;

- Organizuje stručne i popularne skupove;

- Osniva naučne centre u saradnji sa vodećim akademskim institucijama u svijetu;

- Učestvuje u međunarodnim naučnim inicijativama;

- Podržava saradnju sa crnogorskim naučnicima u dijaspori;

- Promoviše naučne projekte strateškog značaja;

- Podržava ekološke, biotehnološke i medicinske razvojne projekte;

- Vrši druge aktivnosti koje su od interesa za društveni razvoj i promovisanje nauke u Crnoj Gori.

Upravni odbor Fondacije PRONA čine:

- Prof. dr Jovan Mirković (predsjednik)

- Prof. dr Kemal Delijić

- Marija Sekulić, dipl. mat.

Saradnici – angažovani na projektima:

Prof. dr Đuro Kutlača
Prof. dr Nikša Tadić

Prof. dr Nevenka Antović
Prof. dr Darko Mitrović

Dr Srđan Kadić
Mr Sandra Tinaj 
Mr Savo Tomović 
Mr Velibor Bojković
Ognjen Radulović
Vladimir Klisić
Ivana Vujović
Ilija Perić
Mido Anđelić
Rastko Pajković
Ivan Šupić
Aleksandra Gogić
Nikola Milinković
Radisav Krsmanović
Stevan Đurđević
Boris Džuver

Tihomir Čuzović
Sonja Živaljević

Milan Milinković
Milena Đurić

Andrija Vučinić

Marko Andrijašević

Donatori

Evropska komisija, Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) – Akcija Marija Kiri.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Fond za otvoreno društvo

Partneri
Univerzitet Crne Gore

Ispitni centar
Prirodnjački muzej Crne Gore
Ministarstvo nauke
Ministarstvo prosvjete i sporta

Realizovani projekti:

• Treći festival nauke - Noć istraživača, 23. 09. 2011, Podgorica
• Seminar o istraživačkim metodima u nastavi prirodnih nauka, 22. 09. 2011. Podgorica
• IV ljetnja škola fizike i matematike, 21-28. 08. 2011, Ivanova Korita 
• Annual International Conference on Nanotechnology revolution, 4-10. 09. 2011, Becici 
• Ljetnja škola o klimatskim promjenama „Planeta u tvojim rukama", 30.06 - 05. 07. 2011, Ivanova Korita 
• Zimska škola nauke, 20-26. 12. 2010, Budva 
• Nauka u pokretu: 15. 12. 2010 - Šavnik (Obrazovni centar), Žabljak (Srednja mješovita škola); 16. 12. - Pljevlja (Gimnazija "Tanasije Pejatović"), 17. 12. - Plužine (Obrazovni centar "Braća Topalović") i 22. decembra u Baru (Gimnazija "Niko Rolović")
• International Conference on Time and Matter, 4 - 8 October 2010, Budva, Montenegro (u saradnji sa Univerzitetom Nova Gorica, Slovenija)
• Drugi festival nauke - Noć istraživača, 24. 09. 2010, Podgorica
• Treća ljetnja škola fizike, 8-15. 08. 2010, Ivanova Korita
• Drugi zimski seminar, 27. 02. 2010, Podgorica
• Autumn School on Measure theoretical tools in partial differential equations, 4-10. 10. 2009, Budva
• Festival nauke - Noć istraživača, 25. 09. 2009, Podgorica
• Evrobarometar Nauka i mladi, 2009
• International Conference on Quantum Phenomena at Nano Scale, 31. 08. - 4. 09. 2008, Miločer (u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore)
• Istraživački kamp - Ljetnja škola fizike, 23-30. 08. 2009, Ivanova Korita
• Seminar Kako uraditi strategiju? Teorija vs. Praksa, 2-5. 08. 2009. Petrovac
• Tribina, Svetlana Stojanović - Kutlača: Pitagorejsko shvatanje muzike i njena uloga u nastanku novog doba, 30. 07. 2009, Podgorica    
• Zimski seminar, 28. 02. 2009, Podgorica
• Znanjem u Evropu, 15. 09. – 15. 12. 2008, Podgorica
• International Conference on Quantum Transport and Fluctuations at Nano Scale, 31. 08.- 5. 09. 2008, Miločer
• Istraživački kamp - Ljetnja škola fizike, 24-31. 08. 2008, Ivanova Korita
• Tribina, V. B. Kudrjavcev - Matematika od Euklidove geometrije do mikroprocesora, 
9. 10. 2008, Podgorica

European Commission, General Directorate for research, Qualitative study on the image of science and the research policy of the European Union, oktobar 2008, str. 8

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću