Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “Objavljivanje značajnih djela crnogorske poslijeratne književnosti“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): CRNOGORSKI KULTURNI CENTAR

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Dragoljub Bulatović

Adresa i kontakt telefoni: Rogami bb, Podgorica, 067-229-239, 078-109-239

Žiro račun: 510-15680-45

PIB: 02654253

Organizacija zapošljava 5 volontera

Mjesto: Podgorica i Mojkovac

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci (od decembra 2011- kraja novembra 2012. godine)

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 13.240,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Program „Objavljivanje značajnih djela crnogorske poslijeratne književnosti“ ne temelji se na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, već je objavljivanje i promovisanje dolje opisanih naslova značajka šireg programa i sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti od prvorazrednog značaja za Crnu Goru i njenu kulturu. U prilog ovoj tvrdnji, dostavljamo Vam i izvode iz relevantnih mišljenja poznatih imena trenutne crnogorske naučne i kulturne analitike: Radoslava Pajkovića, Borislava Jovanovića, Vlatka Simonovića.

Ovaj projekat ima za cilj afirmisanje i upotpunjavanje crnogorske nacionalne kulture i književnosti kroz objavljivanje neobjavljenih djela pisaca iz perioda poslije Drugog svjetskog rata. S tim u vezi, planirali smo objavljivanje dvije knjige iz Cjelokupnih djela jednog od najznačajnijih srnogorskih autora iz tog perioda –  Boža Bulatovića, i to: 1) PREVODI SA RUSKOG – izbor iz prevodilaštva i 2) RUBRIKE – književna kritika i rasprave.

Direktna ciljna grupa programa je populacija školskog uzrasta, naročito srednjoškolci (gotovo svih usmjerenja) i studenti (naročito crnogorskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti), dok je indirektna ciljna grupa cjelokupno stanovništvo Crne Gore. Program će trajati ukupno 12 mjeseci (od decembra 2011. do kraja novembra 2012. godine) i biće realizovan u gradovima Podgorica i Mojkovac.

Ukupna vrijednost projekta je 15.000,00€. Od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću potražujemo iznos od 13.240,00€, dok će ostala sredstva obezbijediti Opština Mojkovac i porodica i prijatelji autora.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Crnogorska poslijeratna književnost, kao i njeni najznačajniji autori nije dostigla svoju potrebnu zastupljenost, niti su pojedini njeni pisci (kakav je i Božo Bulatović za čiji projekat dijela naslova iz Cjelokupnih djela apliciramo) imali prostor za kvalitetnu promociju nacionalnoj literaturi i u nacionalnoj kulturi uopšte. Uzroci tog problema su politizacija kulture, odnosno nepoštovanje nacionalnih kulturnih interesa, koji su pratili značajan dio istorije crnogorske književnosti. To najbolje potvrđuje činjenica da su do unazad nekoliko godina djela crnogorskih stvaralaca tretirana kao dio srpske književnosti, što je doprinosilo nastajanju kulturne praznine, koja svoje reperkusije pokazuje i danas. Na to ukazuje evidentan manjak uredničkih kapaciteta, kao i nepostojanje antologičarske državne službe.

„Crnogorski kulturni centar“ je od svog osnivanja kao jedan od glavnih ciljeva  djelovanja imao revitalizaciju crnogorskih kulturnih interesa. Sa zadovoljstvom ističemo da je naša organizacija, kao nevladino neprofitno udruženje objavilo devet knjiga iz ove oblasti crnogorske kulture. U svom radu ostvarujemo odličnu saradnju sa institucijama, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama. U prilog tome navodimo da smo pouzdan partner Ministrastva kulture, sporta i medija Crne Gore, sa kojim smo efektno realizovali nekoliko značajnih projekata, uključujući i produbljavanje kulturne saradnje sa Saudijskom Arabijom. Valja pomenuti rad sa nevladinim udruženjima od kojih izdvajamo NVO „Crnogorska izdanja“ iz Podgorice, sa kojom smo objavili značajnu monografiju Boža Bulatovića o Njegošu, koja je prilagođena za srednje škole. Sa Centrom za kulturu iz Mojkovca i opštinom Mojkovac organizovali smo omaž Božu Bulatoviću i pomenutoj instituciji donirali komplete knjiga značajnih crnogorskih autora i fotografija i dokumenata o Saudijskoj Arabiji.  Centar za kulturu i opština Mojkovac prošle godine ustanovili su književnu nagradu koja će nositi ime Boža Bulatovića, koji je jedan od utemeljivača crnogorske književne kritike, najplodniji crnogorski prevodilac ruske literature i laureat najvišeg crnogorskog književnog priznanja, Trinaestojulske nagrade. Ovog, pak, ljeta, u Mojkovcu, organizovali smo promociju četiri nova toma iz Cjelokupnih djela Boža Bulatovića. U Podgorici smo promovisali i Bulatovićevu knjigu putopisa i reportaža PUTEVI KOJI PIŠU.

Projekat za koji apliciramo značio bi ne samo nastavak naših aktivnosti, već bi značajno doprinio afirmaciji crnogorskog poslijeratnog stvaralaštva u oblasti književnosti, koje u ovom trenutku nije varolizovano na adekvatan način. Iz tog razloga smatramo da bi nemogućnost nastavka započetog projekta predstavljala nespornu štetu za sve ciljne grupe stanovništva, njihovu edukaciju i kulturu uopšte.

Posebno valja akcentovati da Bulatovićeva knjiga PREVODI SA RUSKOG promoviše više od 100 ruskih pisaca, koje je crnogorski uglednik Božo Bulatović preveo i prikazao crnogorskom jezičkom prostoru i nacionalnoj kulturi, i ista predstavlja svojevrsnu antologiju bez konkurentskog primjerka na prostorima čak i bivše Jugoslavije. Imena koja su zastupljena su: M. Šolohov: Uzorana ledina, 1960; S. Jesenjin: Stihovi i proza, 1960, 1963; E. A. Jevtušenko: Poezija, 1963; V. V. Majakovski: Pjesme, 1964; „Ruska poezija XX vijeka" (izbor), 1964; „Poezija Oktobra“, 1968; “Takav je bio Ričard Zorge”, monografija; Ilja Erenburg: “Ljudi, godine, život”, odabrani djelovi iz višetomnih memoara; a u zbornicima i antologijama uglednici Aleksandar Blok, Maksim Gorki, Boris Pasternak, Ilja Erenburg,; te Inokentij Anjenski, Nikolaj Minski (pseudonim Vilenkina), Fjodor Sologub (pseudonim Teternjikova), Dmitrij Mereškovski, Ivan Bunjin, Andrej Bjeli (pseudonim Bugajeva), Konstantin Baljmont, Zinaida Hipijus, Igor Severjanin, Mihail Kuzmin, Nikolaj Gumiljov, Maksimilijan Vološin, Emanuel German, Osip Mandeljštam, Vjačeslav Kovaljevski, Rjurik Ivnjev, Anatolij Marijengof, Vjačeslav Ivanov, Vadim Šeršenjevič, Sergej Gorodjecki, Ana Ahmatova, Valerij Brjusov, Velimir Hljebnjikov, Pavel Antokoljski, Vasilij Kamenski, Eduard Bagricki (pseudonim Dzjubina), Vladimir Lugovskoj, Nikolaj Tihonov, Marina Cvetajeva, Boris Šahovski, Semjon Kirsanov, Mihail Svetlov, Konstantin Simonov, Ilja Seljvinski, Mihail Lukonjin, Stjepan Ščipačov, Mihail Dudin, Petar Komarov, Olga Bergolc, Anatoloj Sofronov, Nikolaj Poletajev, Leonid Martinov, Grigorij Sanjikov, Vasilij Aleksandrovski, Jaroslav Smeljakov, Dmitrij Kedrin, Nikolaj Asejev, Aleksej Surkov, Aleksandar Tvardovski, Visarion Sajanov, Josif Utkin, Mihail Matusovski, Semjon Gudzenko, Sergej Ostrovoj, Aleksandar Kovaljenkov, Dmitrij Osin, Robert Roždestvenski, Andrej Voznesenski, Bela Ahmadulina, Bulat Okudžava, Boris Slucki i mnogi drugi.

Druga knjiga ovog projekta RUBRIKE, na sličan način znači rješavanje ne samo kulturnog, već i naučnog problema vezanog za značajna imena crnogorske i nekadašnje jugoslovenske književnosti, te brojnih inostranih pisaca: Petar Petrović Njegoš, Miroslav Krleža, Miodrag Bulatović, Banjo Šaranović, Sreten Perović, Žarko Đurović, Neven Cerović, Đorđe Sp. Radojičić, Vasko Popa, Milorad Panić-Surep, Lucije Anej Seneka, Luđi Pirandelo, Alfred Klajnberg, Džon Knitl, Mario Tobino, Markus Kanlif, Žil Boj, Salvatore Kvazimondo, Andrej Bjeli, Ana Ahmatova, Jevgenij Jevtušenko, Jordan Leov, Ivan Potrč, Ciril Kosmač, Silvije Strahimir Kranjčević, Joža Horvat, Augustin Stipčević, Čedo Prica, Jozo Laušić, Deak Ferenc, Zija Dizdarević, Izet Sarajlić, Hamza Humo, Sait Orahovac, Luka Pavlović, Bošidar Kovačević, Jovan Jovanović Zmaj, Đura Jakšić, Jovan Sterija Popović, Radoje Domanović, Rastko Petrović, Erih Koš, Čedomir Minderović, Radomir Konstantinović, Mira Alečković, Mladen Oljača, Ivan Ivanji, Miodrag Đurđević, Danko Popović, Đorđije Tripunović, Dragoslav Popović, Milovan Danojlić, Ljubomir Simović, Gordana Todorović, Tomislav Mijović, Dobrica Erić, Dušan Belča, Miroljub Todorović, Dragoslav Grbić, Vuk Filipović, Bogdan Čiplić, Slobodan Džunić, Milka Žicina, Anđelko Krstić, Vojo Terić, Stevan Bulajić, Veljko Kovačević, Vlado Strugar, Nusret Idrizović, Veljko Šakotić, Mile Vuksanović, Roksanda Njeguš, Mirko Vraneš, Junus Međedović Svetozar Piletić, Pavle Đonović, Neđo Mijušković, Bogdan Mičjević, Jole Stanišić, Puniša Perović, Ljubo Anđelić, Vasko Popa, Desanka Maksimović, Dragan Nedeljković, V. Džaković, Slobodan Berberski, Milorad Gončin, Radovan Lekić, Savo Joksimović, Marin Držić, Stevan Sremac, Leonid Leonov, Emanuel Robles, Vojmil Babadan, Branislav Nušić, Dragutin Dobričanin, Dobrica Erić, Milan Basta, Jovan Marjanović, Siniša Paunović, Miloš B. Janković, Smiljanić, Mijušković i drugi.

Navedena autorska imena najbolji su argument u prilog istaknutih značajki šireg programa i sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti od prvorazrednog značaja za Crnu Goru i njenu kulturu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa je afirmisanje i upotpunjavanje crnogorske nacionalne kulture i književnosti kroz objavljivanje neobjavljenih djela pisaca iz perioda poslije Drugog svjetskog rata.

Iz planiranih aktivnosti proizilaze i sljedeći podciljevi programa:

- očuvanje crnogorskog kulturnog nasljeđa;

- afirmisanje manje poznatih etapa crnogorske kulture;

- očuvanje tradicionalnih vrijednosti u Crnoj Gori;

- zaokruživanje književnog djela Boža Bulatovića, jednog od najznačajnijih crnogorskih stvaralaca poslijeratnog perioda.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Program ima direktne i indirektne ciljne grupe. Direktnu ciljnu grupu čini populacija školskog uzrasta, naročito srednjoškolci (gotovo svih usmjerenja) i studenti, naročito maternjeg jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti. Razlozi koji su nas opredijelili na izbor pomenutih ciljnih grupa  vezuju se za činjenicu da je upoznavanje značajnih djela crnogorske književnosti preduslov za sveobuvatno i kvalitetno obrazovanje mladih ljudi.

Osim školske populacije, ciljna grupa programa (indirektna ciljna grupa) je i cjelokupno stanovništvo Crne Gore, obzirom da je upoznavanje sa poslijeratnom književnošću ne samo mjerilo opšteobrazovanosti svakog čovjeka, već doprinosi očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, pa samim tim i kvalitetnijem životu svakog pojedinca.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Važno je napomenuti da sam program ima dva samostalna projekta – objavljivanje dvije knjige iz Cjelokupnih djela Boža Bulatovića. To su:

- PREVODI SA RUSKOG – izbor iz prevodilaštva;

- RUBRIKE – književna kritika i rasprave.

Planirane aktivnosti podrazumijevaju sljedeće etape:

- Prikupljanje rukopisne građe, koja će se obaviti u saradnji sa eminentnim urednicima, i poznavaocima crnogorske poslijeratne literature i ruske književnosti – koji će biti birani po posebnom kriterijumu ustanovljenom na sjednici Skupštine „Crnogorskog kulturnog centra“. Ova aktivnost trajaće ukupno tri mjeseca.

- Sistematizovanje dijela građe koji je objavljen kroz periodiku koja se čuva u Centralnoj narodnoj biblioteci na Cetinju i ostalim bibliotečkim jedinicama, vršiće se u trajanju od tri mjeseca u saradnji sa književnim antologičarima, i podrazumijevaće angažovanje profesionalnih bibliografa.

- Uredničko sređivanje u prvom stadijumu priređivačkog rada, koja će podrazumijevati izbor i tematsko određivanje sadržaja knjiga. Ova aktivnost trajaće ukupno dva mjeseca (za obje knjige).

- Formiranje knjige, u smislu određivanja cjelina, poglavlja i potpoglavlja – čime se obezbjeđuje njeno tematsko jedinstvo. Ova aktivnost trajaće mjesec dana.

- Pronalaženje recenzenata i prikupljanje stručnih mišljenja: Planirali smo da recenziju obave kritičari Borislav Jovanović i Bogić Rakočević, uz podršku antologičarskog autoriteta kakav je prof. Milorad Stojović. Sve u trajanju od mjesec dana.

- Redakturu će vršiti tim na čelu sa glavnim urednikom prof. Radoslavom Pajkovićem, u trajanju od dva mjeseca.

- Lektura će se obavljati u dvije etape – uredničkoj i profesorskoj, pa će i u tom smislu biti angažovana dva stručna konsultanta. Obje etape trajaće dva mjeseca.

- Korektura će se raditi angažovanjem ovlašćenog lica ili izdavačkog preduzeća koje zapošljava profesionalnog tehničkog korektora i vršiće se u trajanju od dva mjeseca.

- Tehnička priprema obaviće se u tri faze, i to: unošenje (prekucavanje), slaganje, prelom (paus) i trajaće mjesec dana.

- Registracija će se obaviti kod Centralne biblioteke „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.

- Šampanje će se obaviti kod najboljeg ponuđača izabranog otvaranjem tri meritorne ponude, u najmanje 500 primjeraka (po knjizi), koji tiraž nam omogućuje i donatorsko djelovanje prema školskim bibliotekama i opštinskim centrima za kulturu. Planirali smo da ova aktivnost zajedno sa registracijom traje mjesec dana.

- Promocija i upoznavanje šire stručne i čitalačke javnosti vršiće se na kraju projekta, u trajanju od tri mjeseca. Planirali smo da organizujemo dvije književne večeri sa ciljem promocije obje knjige istovremeno. Ovaj metod koristimo radi smanjenja troškova planiranih za upoznavanje javnosti i promoterske efikasnosti. Prvo književno veče biće organizovano u Podgorici. Drugo književno veče biće organizovano u Mojkovcu, u okviru svečanosti uručenja književne nagrade „Božo Bulatović“, gdje ćemo projekat promovisati poklonom kompleta knjiga svim gostima. Prilikom organizovanja obje promocije prigodnim pozivnicama obavijestićemo kulturne i javne radnike, ali i široku čitalačku publiku, a o ovim aktivnostima konsultovaćemo, kao i dosad, Sektor za medije Ministarstva kulture Crne Gore.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prikupljanje i sređivanje rukopisne građe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Sistematizovanje građe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Uredničko sređivanje građe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Formiranje cjeline knjige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pronalaženje recenzenata i prikupljanje stručnih mišljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Redaktura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Lektura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Korektura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Tehnička priprema (unošenje, slaganje, prelom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Štampanje i registracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Promocija i upoznavanje šire stručne i čitalačke javnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Sprovođenje medijske kampanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Priprema književne večeri u Podgorici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Održavanje književne večeri u Podgorici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Promocija prilikom uručenja književne nagrade „Božo Bulatović” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

U toku trajanja projekta vršićemo stalan monitoring aktivnosti. Stručni tim koji će biti angažovan  imaće redovne mjesečne sastanke, na kojima će raspravljati o toku realizacije aktivnosti, planovima i redovnim uredničkim aktivnostima – što omogućava kontinuiran pregled rada.

Monitoring aktivnosti će podrazumijevati pisanje mjesečnih narativnih izvještaja, kao i finalnog izvještaja po završetku projekta, koji će sadržati detaljan opis svih aktivnosti koje su sprovedene u toku trajanja projekta.

Osim toga, važna komponenta u procesu evaluacije biće sakupljanje foto i ostale relevantne dokumentacije. Projekat će biti praćen medijskom kampanjom, u okviru koje ćemo štampane i pisane medije obavještavati o sprovedenim aktivnostima i rezultatima projekta.

Monitoring i evaluaciju programa vršićemo neposrednim nadzorom i učešćem stručnih lica involviranih u sam projekat. NVO „Crnogorski kulturni centar“ raspolaže sljedećim timom kompetentnih ljudi koji su nosioci i dosadašnjih projekata:

- Prof. Milorad Stojović, antologičar i književni kritičar

- Prof. Radoslav Pajković, književnik, glavni urednik Cjelokupnih djela Boža Bulatovića

- Dipl. pravnik Dragoljub Bulatović, menadžer projekta Cjelokupnih djela

- Prof. Borislav Jovanović, književni kritičar, recenzent i redaktor

2.7. Održivost

Očekujemo da će planirane aktivnosti u značajnoj mjeri doprinijeti valorizaciji crnogorskog poslijeratnog stvaralaštva u oblasti književnosti i da će motivisati veći broj kulturnih poslenika da istražuju ovaj značajan dio naše kulture i njene najvažnije egzemplare.

Finansijski aspekt održivosti ogledaće se, doduše u manjoj mjeri, na valorizaciji objavljenih knjiga kroz njihovu prodaju, što posredno omogućava investiranje sredstava u novi projekat.

Institucionalni oblik održivosti jeste njegov značaj za nacionalnu kulturu, stručne resurse i edukaciju uopšte – kroz plasman knjiga široj čitalačkoj i stručnoj javnosti. Očekujemo nastavak dobre saradnje koju imamo sa predstavnicima resornih institucija - kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Na kraju, očekujemo da će aktivnosti koje smo planirali doprinijeti promociji nacionalne kulture, ne samo u okvirima Crne Gore. Ovo iz razloga što planiramo da kroz druženja u okviru književnih večeri, učešća na sajmovima i prilikom osmišljene kulturne razmjene sa srodnim organizacijama i pojedincima iz okruženja uspostavimo kontakte sa nevladinim udruženjima iz drugih zemalja, i na taj način obezbijedimo razmjenu iskustava i promociju nacionalnih vrijednosti. U tom planu, kao i dosad, očekujemo tijesnu saradnju sa ambasadom Ruske Federacije u Crnoj Gori, i na najvišem nivou.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1: Prikupljanje i sređivanje rukopisne građe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fotokopiranje, | Po knjizi | 150,00 | 2 | 300,00 | - | 300,00 |
| 2. | Članarina u biblioteci | Po broju članarina | 60,00 | 3 | 180,00 | - | 180,00 |
| 3. | Sistematizovanje građe | Po knjizi | 150,00 | 2 | 300,00 | - | 300,00 |
| 4. | Uredničko sređivanje građe | Po knjizi | 400,00 | 2 | 800,00 | - | 800,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1.580,00 | - | 1.580,00€ |
|  | Aktivnost 2: Priprema za štampu i štampanje knjige |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tehnička priprema (unošenje, slaganje, prelom) | Po knjizi | 500,00 | 2 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 2. | Štampanje i koričenje | Po komadu | 5,0 | 2x500= 1.000 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 6.000,00 | - | 6.000,00€ |
|  | Aktivnost 3: Književne večeri |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Književno veče u Podgorici |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Zakup sale | Po danu | 100,00 | 1 | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.2. | Svečane pozivnice | Po komadu | 3.00 | 20 | 60,00 | - | 60,00 |
| 1.3. | Osvježenje za učesnike | Po danu | 100,00 | 1 | 100,00 | - | 100,00 |
| 2. | Književno veče u Mojkovcu |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zakup sale | Po danu | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | - |
| 2.2. | Svečane pozivnice | Po komadu | 3,00 | 20 | 60,00 | 60,00 | - |
| 2.3. | Osvježenje za učesnike | Po danu | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | - |
| 2.4. | Putni troškovi za učesnike (govornike) | Po osobi | 20,00 | 3 | 60,00 | 60,00 | - |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 580,00 | 320,00€ | 260,00€ |
|  | Honorari: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koordinator projekta | Po mjesecu | 150,00 | 12 | 1.800,00 | - | 1.800,00 |
| 2. | Korektor | Po knjizi | 300,00 | 2 | 600,00 | - | 600,00 |
| 3. | Lektor | Po knjizi | 400,00 | 2 | 800,00 | - | 800,00 |
| 4. | Redaktor | Po knjizi | 800,00 | 2 | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 5. | Recenzent | Po knjizi | 300,00 | 2 | 600,00 | - | 600,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 5.400,00 | - | 5.400,00€ |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Struja, voda telefon | Po mjesecu | 50,00 | 12 | 600,00 | 600,00 | - |
| 2. | Kancelarijski materijal | Po mjesecu | 30,00 | 12 | 360,00 | 360,00 | - |
| 3. | Troškovi goriva | Po mjesecu | 40,00 | 12 | 480,00 | 480,00 | - |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1.440,00 | 1.440,00€ | - |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 15.000,00€ | 1.760,00€ | 13.240,00€ |

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Ovaj dio sredstava obezbijediće SO  Mojkovac i prijatelji i porodica Boža Bulatovića

Ovaj dio sredstava obezbijediće SO  Mojkovac i prijatelji i porodica Boža Bulatovića