lanaFormular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Ja vidim različite“

Podnosilac programa (naziv organizacije): LGBT Forum „Progres“ i Crnogorska alternativna kultura

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Zdravko Cimbaljević

Adresa i kontakt telefoni: Bratstva i jedinstva 57/1, 81000, Podgorica

Žiro račun: 510-48200-67

PIB: 02821419

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14. 248,00 €

# I – Sažetak programa

Projekat pod nazivom „Ja vidim rizličite (I see the different)“ sprovešće se u svrhu povećanja svijesti građana i građanki Crne Gore o toleranaciji, prihvatanju i razumijevanju potreba lezbejske, gej, biseksualne i transrodne (u daljem tekstu LGBT) populacije kroz kretivan proces umjetničkog stvaranja i recepcije tako nastalih proizvoda u javnosti. Glavni cilj projekta je promocija i poštovanje ljudskih prava seksualnih manjina u Crnoj Gori. Teži se uticanju na stvaranje atmosfere u kojoj će pripadnici ovih seksualnih orijentacija moći slobodno da ostvaruju svoja prava. Projekat se sastoji iz četiri faze i biće realizovan u periodu od pet mejseci. Centralni segment projekta je raspisivanje konkursa za najbolju fotografiju, video rad i likovni rad na temu „Ja vidim različite (I see the different)“.  Učesnici konkursa u svojim radovima treba da prikažu pozitivne i/ili negativne primjere koji se tiču tolerancije prema LGBT osobama i zaštite njihovih ljudskih prava u Crnoj Gori. Radovi koji na najbolji način budu odgovorili na zadatu temu, biće predstavljeni javnosti putem izložbi i projekcije filmova, a po jedan najbolji iz svake kategorije biće novčano nagrađen. Korisnici projekta su LGBT osobe u Crnoj Gori, dok u ciljne grupe spadaju učenici srednjih i osnovnih škola, studenti, opšta populacija, LGBT aktivisti, mediji. Projekat će biti realizovan u Podgorici.

Ukupni budžet: 14.248,00 €

Traženi iznos od komisije: 14.248,00 €

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U crnogorskom društvu je uočljiv problem netolerancije i diskriminacije prema osobama koje ne pripadaju heteroseksualnoj orijentaciji. Ovaj problem je, sociološki gledano, proizvod kulturnog stereotipa koji je dominantan u Crnoj Gori, a taj stereotip temelji se na patrijarhalnim, primitivnim obrascima. Ti obrasci stvorili su model vrijednosti koji dovodi u pitanje položaj žene, položaj djece i netrepeljivost prema svemu što je drugačije i što ne pripada tom kulturnom stereotipu. Jedoobraznost mišljenja koja iz tog sistema proishodi ogleda se u različitim oblicima crnogorske društvene stvarnosti, a između ostalog i u odnosu na stav koji dominantan broj građana Crne Gore gaji prema LGBT populaciji.

Osobe koje pripadaju LGBT populaciji u Crnoj Gori suočene su sa ugrožavanjem svojih prava, što je posljedica tradicionalnog poimanja porodice i braka, koje proizilazi iz opisanog sistema vrijednosti.

Istraživanje koje je sproveo Omladinski kulturni centar „Juventas“ u julu 2010. godine o stepenu homofobije u Crnoj Gori pokazalo je da oko 70% građana Crne Gore smatra da je homoseksualnost bolest. Prema istom istraživanju, isto toliko građana smatra da homoseksualci nemaju pravo da izraze svoju seksualnost, a tri četvrtine ispitanika bi se osjećalo promašenim i neuspješnim roditeljom kada bi saznali da im je dijete homoseksualac. Brak homoseksualca podržava svaki šesti (15,4%), a mogućnost da ti partneri usvoje djecu tek svaki deseti anketirani. Čak više od trećine Crnogoraca ne bi prihvatilo da neko manjinske seksualne orijentacije uopšte i živi u Crnoj Gori, pokazuju rezultati istraživanja. Približna polovina građana ne prihvata ni da im takva osoba bude komšija, saradnik na poslu ili pretpostavljeni. LGBT osoba na rukovodećoj poziciji u državi je još uvijek neprihvatljiva za tri petine građana, uz nešto više od četvrtine onih koji bi prihvatili tu soluciju. (izvor: www.montenegro-gay.me)

Prema istraživanju iz 2011. koje je uradio CEDEM a odnosilo se na diskriminaciju u odnosu na Rome, žene, homoseksulace, pripadnike nacionalnih manjina, starije osobe i osobe sa invaliditetom, 49% ispitanika smatra da je diskriminacija najviše izražena prema homoseksualcima. Prema istom istraživanju, oko 43% smatra da je zapošljavanje najveći problem kod homoseksualaca, dok svaki peti ispitanik smatra da su najveći problem obrazovanje, sudski postupci ili zdravstvena zaštita. Paradu ponosa ne podržava 61% građana, a 11% podržava. Svaki peti građanin nema stav o tome, a oko 6% je reklo da ne zna šta je to Povorke ponosa. Trećina ispitanika smatra da je za otkazivanje prve crnogorske Povorke ponosa odgovorno mišljenje većine građana. (izvor: www.cedem.me)

Osim toga, o položaju LGBT zajednice u Crnoj Gori i kulturnom modelu koji djeluje represivno na nju najbolje govori podatak da u Crnoj Gori postoji samo jedna javno deklarisana homoseksualna osoba koja je uz to i prvi javni LGBT aktivista.

Na problem netolerancije prema osobama koje pripadaju LGBT populaciji treba uticati, s obzirom na osjetljivost teme u dominantnom kulturnom obrascu u Crnoj Gori, na način koji neće djelovati provokativno, a biće stimulativan za promišljanje ovog problema.

Crnogorska alternativna kultura i LGBT Forum „Progres“ smatraju važnim preduzimanje koraka koji će doprinijeti u rješavanju ove tematike. Smatramo naročito značajnim uticati na populaciju učenika osnovnih i srednjih škola i fakulteta, putem informisanja o pomenutoj problematici i kreativnog rada u procesu promišljanja problematike i njenog rješavanja. S obizom na to da mlađe populacije, zahvaljujući globalnim trendovima i njihovoj dostupnosti putem medija i interneta, nemaju isti proces socijalizacije kao što je slučaj sa njihovim precima, smatramo da je moguće uspostaviti komunikaciju i uključiti ih u interaktivni projekat. Pomenuta populacija mladih će biti osnov budućeg crnogorskog društva, i radom sa njima će se stvoriti atmosfera koja je otvorena prema pripadnicima LGBT zajednice. U tom smislu, ovaj projekat ima dugoročni karakter jer uspostavlja temelje budućih društvenih obrazaca.

2.2. Ciljevi programa

Glavni cilj projekta je promocija i poštovanje ljudskih prava seksualnih manjina u Crnoj Gori. Ovim projektom se teži povećanju svijesti građana i građanki Crne Gore o toleranaciji i prihvatanju različitosti (u ovom slučaju prihvatanju i razumijevanju potreba LGBT populacije) kroz kretivan proces umjetničkog stvaranja i recepcije umjetničkih proizvoda u javnosti. Teži se uticanju na stvaranje atmosfere u kojoj će pripadnici ovih seksualnih orijentacija moći slobodno da ostvaruju svoja prava.

C.A.K. i LGBT Forum „Progres“ će, u skladu sa navedenim ciljevima, u toku 5 mjeseci  realizovati projekat „Vidim različite“.

Projekat podrazumijeva aktivnu medijsku kampanju koja će najaviti raspisivanje konkursa za dodjelu nagrada za najbolje radove – likovne,  fotogafiju, video – na temu : „Vidim različite“.

Učesnici konkursa u svojim radovima treba da prikažu pozitivne i/ili negativne primjere koji se tiču tolerancije prema LGBT osobama i zaštite njihovih ljudskih prava. Konkurs će biti otvoren mjesec dana, i  radove mogu prijaviti svi građani/ke Crne Gore. Selekciju pristiglih radova će vršiti crnogorski umjetnici (slikari, fotografi, režiseri) u saradnji sa NVO aktivistima. Nakon izvršene selekcije, biće organizovan trodnevni program u okviru kojeg će javnosti biti prezentovani rezultati konkursa. Najbolji radovi će biti nagrađeni, a svi koji uđu u selekciju 20 najboljih će biti predstavljeni pomenutim programom koji će podrazumijevati: izložbe,  projekcije kratkih filmova itd. Osim toga, odabrani radovi iz svih kategorija će biti zastupljeni u katalogu koji će istovremeno služiti kao informator čitavog događaja. Takođe, za vrijeme trajanja programa, posjetioci će biti u prilici da popune anketu koja će se baviti relevantnim pitanjima za temu projekta i za uspješnost samog konkursa. Analiza podataka sprovedene ankete poslužiće kao relevantan materijal u evaluaciji projekta.

2.3. Ciljne grupe

Korisnici projekta su LGBT osobe u Crnoj Gori, dok u ciljne grupe spadaju učenici srednjih i osnovnih škola, studenti, opšta populacija, LGBT aktivisti, mediji.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

S obzirom na opisani problem netolarancije prema LGBT populaciji u Crnoj Gori, realizovaćemo  projekat koji će, na nenasalin i kreativan način, pomoći podizanju svijesti građana Crne Gore o podršci ljudskim pravima, toleranaciji i prihvatanju različitosti. Većim stepenom tolerancije biće omogućeno bolje prihvatanje LGBT osoba u crnogorskom društvu, a naročito kod populacije mladih, a time i ostvarivanje prava LGBT osoba.

Centralni dio projekta odnosi se na realizovanje konkursa za najbolji likovni rad, kratki film i fotografiju na temu : „Vidim različite“. Konkurs će biti otvoren za sve građane i građanke Crne Gore. Učesnici konkursa u svojim radovima treba da prikažu pozitivne i/ili negativne primjere koji se tiču tolerancije prema LGBT osobama i zaštite njihovih ljudskih prava, što će biti naglašeno propozicijama konkursa.

Putem intezivnog PR-a gdje će biti korišteni svi raspoloživi medijski kanali, te objavljivanjem konkursa, zainteresovaćemo javnost i skrenuti pažnju na problem kojim se projekat bavi. Putem PR-a, kao i preko drugih propagandnih sredstava – postera, flajera, bilborda koji će se postavljati i dijeliti u srednjim i osnovnim školama, fakultetima i drugim mjestima okupljanja ciljnih grupa, javnost će biti obaviještena o programu i propozicijama konkursa.

Nakon zatvaranja konkursa vršiće se selekcija najboljih radova. Selekciju će vršiti crnogorski umjetnici (slikari, fotografi, režiseri) u saradnji sa NVO aktivistima. Po dvadeset najboljih iz svake kategorije, biće javno predstavljeno u okviru trodnevnog programa, putem izložbi i projekcija filmova.

Osim toga svi odabrani radovi će biti zastupljeni u katalogu koji će služiti i kao informator čitavog događaja. Radovi koji na najbolji način opisuju ovu problematiku kroz vizuru mladih ljudi, biće proglašeni pobjednicima i biti novčano nagrađeni. Prvonagrađenima u svakoj kategoriji biće uručene, pored plaketa i novčane nagrade u iznosu od 500€. Osim toga, za vrijeme trajanja programa, posjetioci će biti u prilici da popune anketu koja će se baviti relevantnim pitanjima za ovu tematiku i doprinosom konkursa rješavanju navedene problematike. Analiza podataka sprovedene ankete poslužiće kao relevantan materijal u evaluaciji projekta.

Generalni plan aktivnosti:

- Izrada projekta

  - Plan medijskog predstavljanja i izrada vizuelnog identitata događaja (PR, logotip, dizajn postera, flajera, novinskog oglasa, tv reklame, radijske reklame itd.)

  - PRESS konferencija

  - Raspisivanje konkursa (konkurs će biti otvoren mjesec dana)

  - Prikupljanje pristiglih radova

  - Selekcija i ocjena pristiglih radova

  - Štampanje biltena/kataloga sa informacijama o projektu i učesnicima, koji će biti distrubiran za vrijeme trajanja programa na lokacijama gdje se program održava

  - Održavanje trodnevnog programa koji će obuhvatiti javno prikazivanje najboljih radova u vidu izložbi i projekcije filmova. Plan trodnevnog programa:

I - dan  - distribucija biltena/ kataloga; projekcije odabranih video radova

II – dan - dvočasovno predavanje namijenjeno srednjoškolcima, studentima...;

III - dan - Izložba fotografija i likovnih radova; proglašenje pobjednika i uručenje nagrada najboljima;

- Za vrijeme trajanja programa posjetioci će, osim preuzimanja biltena/kataloga, moći i da popune anketu u vezi sa tematikom projekta i o utiscima sa programa, za tu priliku biće angažovani volonteri

- Obrada podataka prikupljenih anketom i evaluacija projekta

Odgovorne osobe za realizaciju projekta su predstavnici C.A.K. i LGBT Forum „Progres“. Očekivano je i uključivanje volontera.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 5 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X | X |  |  |  |
| - Plan medijskog predstavljanja i izrada vizuelnog identitata događaja | X | X |  |  |  |
| - PRESS konferencija |  | X |  |  |  |
| - Raspisivanje konkursa (konkurs će biti otvoren mjesec dana) |  |  | X |  |  |
| - Prikupljanje pristiglih radova |  |  | X |  |  |
| - Selekcija i ocjena pristiglih radova |  |  | X |  |  |
| - Štampanje biltena/kataloga sa informacijama o projektu i učesnicima |  |  |  | X |  |
| - Održavanje trodnevnog programa koji će obuhvatiti javno prikazivanje najboljih radova |  |  |  | X |  |
| - Popunjavanje ankete u vezi sa tematikom projekta i o utiscima sa programa |  |  |  | X |  |
| - Obrada podataka prikupljenih anketom i evaluacija projekta. Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspjeh u postizanju navedenih ciljeva će se utvrditi na osnovu:

- Analize samih radova pristiglih na konkurs, odnosno percepcije zadate problematike prikazane u radovima, kao i preporuke od strane psihologa i drugih stručnih lica, u saradnji sa ekspertima i volonterima

- Analize podataka prikupljenih kroz anketu za posjetioce programa, koja će se baviti pitanjima relevantnim za navedenu problematiku i doprinosom samog konkursa ka njegovom rješavanju;

- Zainteresovanosti posjetilaca programa – broj posjetilaca;

- Analize prisustva medija i načina izvještavanja o događaju;

Evaluaciju će izvršiti članovi C.A.K. i LGBT Forum „Progres“ uz pomoć svojih volontera.

Izvještaj o evaluaciji će biti rađen u mjesecu nakon odvijanja programa (izložbi, projekcija itd.) i biće završen do kraja tog mjeseca.  Procjena uspješnosti projekta, kao i rezultati prikupljeni anketom će biti prezentovani javnosti putem obavještenja za javnost koje će mbiti distribuirano svim medijima.

2.7. Održivost

Projekat „Ja vidim različite“ doprinosi daljem razvoju tolerancije i poštovanju različitosti u Crnoj Gori. Kroz prizmu kulture dotiče se jednog od temelja savremenih demokratija, a taj temelj su ljudska prava.

Smatramo da je koncept programa »Ja vidim različite«  održiv, što će na prvom mjestu biti procijenjeno na osnovu samog broja posjetilaca, a podnosilac očekuje da će svi raspoloživi kapaciteti biti popunjeni (sala za projekcije, izložbe, predavanje).

Vjerujemo da predloženi program ima budućnosti u crnogorskom društvu i da će on biti aktuelan duži niz godina. Realizacija programa prilika je i za podsticanje zainteresovanosti donatorske zajednice da se pristupi finansiranju jednog sveobuhvatnog i ambicioznog programa koji bi obuhvatio kompletno angažovanje mladih i građana uopšte u Crnoj Gori. Očekuje se da bi budući programi ovakvog ili sličnog tipa mogli imati i svoje sponzore, jer je očekivano da će isti prepoznati ovaj događaj kao interesantan i inovativan, a i sami broj posjetilaca će takođe uticati na njihovu spremnost da ga finasijski podrže. U skladu sa tim očekivanjima, budžet programa bi bio veći, te bi to omogućilo i proširivanje programa u smislu angažovanja većeg broja aktera i gostiju, iz regiona i svijeta, kao i samog koncepta koji bi vremenom dobijao sve više sadržaja u vezi sa LGBTIQ tematikom.

Osim toga program proizvodi dugoročnu korist za cijelo društvo kroz povećanje socijalne kohezije i inkluzije, prihvatanje razlika i smanjivanja postojećih i budućih društvenih problema i incidenata.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Dizajn promotivnog materijala, dizajnerski paket: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Korica za katalog – dizajn i prepress | primjerak | 150 | 1 | 150e |  |  |
| 1.2. | Poster | primjerak | 30 | 1 | 30e |  |  |
| 1.3. | Flajer | primjerak | 30 | 1 | 30e |  |  |
| 1.4. | Novinski oglas | primjerak | 30 | 1 | 30e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 240e |  | 240e |
| 2. | 2.Štampa: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Postera | Primjerak | 5 | 100 | 500 |  |  |
| 2.2. | Flajera (dvostrana štampa) | primjerak |  | 1000 | 700e |  |  |
| 2.3. | Kataloga | primjerak | 3,33 | 300 | 1000e |  |  |
| 2.4. | Anketnih listova | primjerak | o,o5e | 300 | 15e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2215e |  | 2215e |
| 3. | 3.Distribucija flajera i postera | dnevnica | 20 | 2 | 40e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 40e |  | 40e |
| 4. | 4.Zakup reklamnog prostora: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Novinski oglas | paket od 10 oglasa | 600e | 3 | 1800e |  |  |
| 4.2. | Bilbord (zakup bilborda + štampa) | billboard 4x3 | 400e | 10 | 4000e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5800e |  | 5800e |
| 5. | 5.Priprema izložbe fotografija |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Izrada fotografija | fotografija | 0,20 | 20 | 5e |  |  |
|  | Podzbir |  |  |  | 5e |  | 5e |
| 6. | 6.Projekcije video radova; iznajmljivanje: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Projektora i platna | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
| 6.2. | Ozvučenja | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
| 6.3. | Iznajmljivanje sale | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 300e |  | 300e |
| 7. | 7. Dvočasovno predavanje |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Iznajmljivanje sale | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
| 7.2. | Honorar za predavače | honorar | 100e | 3 | 300e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 400e |  | 400e |
| 8. | 8.Nagrade za najbolje radove: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Najbolja fotografija | nagrada | 500e | 1 | 500e |  |  |
| 8.2. | Najbolji likovni rad | nagrada | 500e | 1 | 500e |  |  |
| 8.3. | Najbolji video rad | nagrada | 500e | 1 | 500e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1500e |  | 1500e |
| 9. | 9.Plakete za nagrađene autore: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Dizajn plaketa i prepress | primjerak | 30e | 1 | 30e |  |  |
| 9.2. | Štampa plaketa | primjerak |  | 3 | 18e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 48e |  | 48e |
| 10. | 10. Izložba radova i uručenje nagrada |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Iznajmljivanje izložbene sale | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
| 10.2. | Iznajmljivanje projektora i platna | dan | 100e | 1 | 150e |  |  |
| 10.3. | Iznajmljivanje audio opreme | dan | 100e | 1 | 100e |  |  |
| 10.4. | Osvježenje | konzumacija |  |  | 100e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 450e |  | 450e |
| 11. | 11.Osoblje: honorari |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Koordinator projekta | mjesec | 250e | 5 | 1250 |  |  |
| 11.2 | Asisent | mjesec | 200e | 5 | 1000 |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2250e |  | 2250e |
| 12. | 12.Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Telefon/Fax | Mjesec | 100€ | 5 | 500e |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 500e |  | 500e |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 14248e |  | 14248e |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Projekat „Ja vidim različite (I see the different)“ realizovaće organizacije Crnogorska alternativna kultura i LGBT Forum „Progres“.

Koordinator projekta: Zdravko Cimbaljević,  LGBT Forum „Progres“, izvršni direktor

Asisent: Maja Bakić, Crnogorska alternativna kultura, predsjednica

LGBT Forum „Progres“ je nevladina organizacija koja okuplja LGBTIQ (Lezbejske, Gay, Biseksualne, Transrodne, Interseksualne i Queer) osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava i ravnopravnost u društvu. Vizija organizacije je: Crna Gora demokratsko društvo sa prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ zajednicom. Misija LGBT Foruma „Progres“ je kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu i zdravlju. LGBT Forum „Progres“ je u dosadašnjem djelovanju dao značajan doprinos u borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i inicijator je održavanja prve Povorke ponosa u Crnoj Gori.

Adresa: Bratstva i jedinstva 57/1, 81000, Podgorica, Crna Gora

Datum osnivanja: 10.12.2010.

Datum registracije: 14.01.2011.

Tel: +38220 620 491 , Fax: +38220 620 491, lokal 104

Email: info@lgbtprogres.me

Web: www.lgbtprogres.me

Crnogorska alternativna kultura (C.A.K.) je organizacija čiji članovi su pojedinci različitih profesionalnih orijentacija, različitog pola, različite starosne dobi, koji su svojim djelovanjem i kreativnošću usmjereni ka tome da doprinesu liberalizaciji i emancipaciji crnogorskog društva. Misija: promovisanje različitosti, kreativnosti i slobode izbora i rad na promjeni dominantne kulturne matrice u Crnoj Gori koja se temelji na kulturi patrijarhata. CAK se do sada bavila promocijom kulture i umjetnosti i uvođenjem novina i različitosti u kulturni prostor Crne Gore. Vizija CAK-a je: Crna Gora oslobođena od naslaga patrijarhalnih obrazaca koji su uvijek onemogućavali istinski (kulturni) progres crnogorskog društva.  Slogan organizacije: „sloboda različitosti“.

Adresa: Zagorič 6-A, 81000 Podgorica

Datum registracije: 05. 11. 2010.

Tel: +38269540726

Email: cgalternativnakultura@gmail.com

Web stranica: www.nvucak.com