  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO NOVA - Centar za feminističku kulturu

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Nataša Nelević

Adresa i kontakt telefoni:

Đoka Miraševića 37, Podgorica

067 901 48 53, 020 266 183

Žiro račun: 510 - 18428 - 46

PIB: 02682125

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 1. mart 2012 - 1. februar 2013

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 13300 eura

# I – Sažetak plana i programa

Program »Penelopeja: Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i ženske/feminističke kulturalne incijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti« jedan je od 4 planirana segmenta regionalnog projekta »Penelopeja: Ženski putopisi sa Zapadnog Balkana«, koje će (tokom narednih 18 mjeseci) realizovati regionalna ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana kojom koordinira NVO NOVA zajedno sa tri partnerske organizicije (BiH - Fondacija CURE, Hrvatska – Teatar Thalassa i Srbija - Žene na delu), sa kojima je, uz podršku Evropske kulturne fondacije, inicirala osnivanje mreže. Ove 3 organizacije biće partneri NVO NOVA u realizaciji ovog programa (aktivnosti 1 i 3), kao i Crnogorsko narodno pozorište (aktivnost 2).

Osnovni ciljevi programa su:

1)  Osnaživanje akterki ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene Crne Gore (32 akterke – direktna ciljna grupa) i Zapadnog Balkana (indirektna ciljna grupa) jačanjem saradnje i povećanjem njihovih kapaciteta;

2)  Povećanje njihovog uticaja na kulturalne diskurse Crne Gore i Zapadnog Balkana, i

3) Ubrzanje procesa orodnjavanja kulture u Crnoj Gori u skladu sa dokumentima EU i Nacionalnim programom razvoja kulture 2011-2015, kao i ubrzanje procesa orodnjavanja kulture u drugim državama Zapadnog Balkana.

U okviru programa će biti realizovane tri osnovne aktivnosti:

1)  Biće pripremljena i publikovana regionalna studija o ženskom dramskom pismu Zapadnog Balkana i njegovom uticajima na razumijevanje interkulturalnosti;

2) Biće organizovana trodnevna manifestacija o ženskom dramskom pismu i ženskim/feminističkim kulturalnim inicijativama, na kojoj će učestvovati lokalne i regionalne umjetnice i teoretičarke, lokalni predstavnici institucija kulture i lokalna publika, i

3) Biće sprovedena evaluacija programa, na osnovu koje će biti pripremljen Završni izvještaj o realizaciji programa, kao i dokument Predlog mjera za orodnjavanje kultura Zapadnog Balkana.

Aktivnosti će uglavnom biti realizovane u Crnoj Gori, dok će manji broj aktivnosti biti realizovan u BiH, Srbiji i Hrvatskoj (aktivnosti 1.1 i 3.1).

Ukupni budžet projekta je 22745 EUR, a od Komiisije se traži iznos od 13300 EUR.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Iako međunarodne politike kulture i politike kultura država Zapadnog Balkana i Crne Gore prepoznaju specifičan značaj ženskih/feminističkih kulturalnih inicijativa za afirmisanje politike kulturnog diverziteta - uticaj ovih inicijativa na području Zapadnog Balkana je marginalan, to jest ideološki i kulturalni diskursi na ovom području i dalje su pretežno nacionalistički i homogenizujući („univerzalni“).

Važnost orodnjavanja politika kulture, osnaživanja ženskih/feminističkih kulturalnih inicijativa i povećanja njihovog uticaja - potencira se u dokumentima koja definišu vrijednosti evropskih kultura (Bijela knjiga o interkulturalnom dijalogu; poglavlje 3.4.4) i u dokumentima UN (Konvencija o zaštiti i promociji različitosti kulturnih izraza). Takođe, države Zapadnog Balkana orodnjavanje kulture afirmišu kao jedan od ciljeva svojih politika kulture. Tako se i u  Nacionalnom programu razvoja kulture 2011-2015, koji je usvojila Vlada Crne Gore, govori o „neophodnosti afirmisanja rodno senzitivnog pristupa u procesu donošenja odluka koje se odnose na politiku i razvoj kulture“ (ovaj stav je integrisan u ovaj dokument na zahtjev grupe ženskih NVO).

Međutim, realni društveni uticaji ženskih/feminističkih kulturalnih inicijativa su veoma mali na prostoru Zapadnog Balkana, a posebno u Crnoj Gori. Istraživanja koja bi se odnosila na rodne aspekte kulture do sada, nažalost, nisu vršena u Crnoj Gori. Jedino takvo istraživanje, koje obuhvata Crnu Goru i ostale države Zapadnog Balkana, realizovala je ASKA/mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana (rezultati istražovanja su objavljeni u publikaciji „Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana“ početkom juna 2011, koja je dostupna na internetu). Ovo istraživanje je pokazalo da su ti uticaji nedovoljni i da su tri glavna razloga za to: 1) nespremnost lokalnih autoriteta kulture da odustanu od univerzalističkih/nacionalnih politika kulture; 2) patrijarhalnost javnih kulturalnih diskursa, i 3) nedovoljna povezanost i osnaženost akterki ženske/feminističke umjetničke scene. Rezultati ovog istraživanja bili su indikatori za osnivanje mreže ASKA (Regionalna konferencija osnivačica mreže održana je u Tivtu, u junu 2011), čiji su osnovni ciljevi: jačanje saradnje i kapaciteta akterki ženske/feminističke kulture, kao i povećanje vidljivosti, kulturalnog i političkog uticaja ženskih/feminističkih kulturalnih inicijativa.

Proces orodnjavanja kulturne scene je veoma bitan u kulturološkom i ideološkom pogledu, posebno za države Zapadnog Balkana i za Crnu Goru. S obzirom da je kulturni deverzitet temeljna vrijednost evropskih kultura, a da orodnjavanje kulturne scene znači prihvatanje te vrijednosti – programi poput ovog koji namjeravamo da realizujemo omogućavaju brže usaglašavanje politke kulture Crne Gore sa temeljnim vrijednostima evropskih kultura. Takođe, orodnjavanje kulturne scene omogućava brže napuštanje hegemonističkih i ekskluzivističkih ideoloških projekata, demokratizaciju kulture i demokratizaciju političkog života.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj programa je:

Afirmisanje kulturnog diverziteta kao temeljne vrijednosti evropskih kultura na prostoru Crne Gore i Zapadnog Balkana osnaživanjem ženske/feminističke kulturalne inicijative i korištenjem njenih kapaciteta za promociju interkulturalnosti.

Neposredni ciljevi programa su:

I Osnažiti akterke ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene Crne Gore i Zapadnog Balkana (dramske spisateljice, teoretičarke, studentkinje, izvedbene umjetnice) za one umjetničke prakse koje afirmišu interkulturalnost kao vrijednost.

Ovaj cilj se odnosi kako na akterke koje su direktno uključene u programske aktivnosti (direktna ciljna grupa – 32 lokalne i 9 regionalnih učesnica), tako i na one akterke na koje će ovaj program indirektno uticati putem ASKA mreže, medija, web i festivalskih prezentacija i uticaja koje će vršiti rezultati projekta (indirektna ciljna grupa).

Cilj I uključuje dva potcilja:

I 1 Osnažiti akterke ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene Crne Gore i Zapadnog

Balkana jačanjem saradnje u okviru mreže ASKA;

I 2 Osnažiti akterke ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene Crne Gore i Zapadnog Balkana jačanjem kapaciteta (saznajno-teorijskih i kreativnih) akterki ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene Zapadnog Balkana.

II Povećati uticaj ženskih/feminističkih kulturalnih inicijativa na publiku u smislu boljeg razumijevanja njhovog značaja, prihvatanja kulturnog diverziteta kao vrijednosti i povećanja interesa za ove umjetničke prakse.

Ovaj cilj se odnosi kako na publiku koja će biti direktno uključena u programske aktivnosti (direktna cilja grupa – 34 osobe), tako i na publiku koja će o programu biti posredno informisana putem medija, web i festivalskih prezentacija i uticaja rezultata projekta (indirektne cilja grupa).

III Ubrzati proces orodnjavanja politika kulture u Crnoj Gori u skladu sa dokumentima EU i UN i Nacionalnim programom razvoja kulture 2011- 2015, kao i u drugim državama Zapadnog Balkana, to jest povećati senzibilisanost kreatora kulturnih politika za ove umjetničke prakse i obezbijediti njihovu bolju institucionalnu, zakonsku i finansijsku potporu.

Ovaj cilj se odnosi kako na kreatore kulturnih politika koji će direktno učestvovati u programskim aktivnostima (direktna ciljna grupa), tako i na kreatore kulturnih politika u državama Zapadnog Balkana (indirektna ciljna grupa) kojima će biti dostavljen dokument „Preporuke za orodnjavanje kultura Zapadnog Balkana“ (koji će biti usvojen na konferenciji „Ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ - aktivnost 2.2 c), kojim se predlaže niz mjera na orodnjavanju politika kulture (definisanje posebne linije finansiranja u okviru godišnjih konkursa, osnivanje savjeta za orodnjavanje kulture itd).

2.3. Ciljne grupe

I Direktne ciljnu grupe su:

I 1 Akterke ženske/feminističke izvedbene umjetničke scene (dramske spisateljice, studentkinje, teoretičarke, izvedbene umjetnice) koje učestuvuju u programskim aktivnostima.

Ova ciljna grupa je izabrana zato što u uslovima snažnog uticaja patrijarhalne kulture nije moguće orodnjavanje kulture bez dodatnog osnaživanja, ohrabrivanja i udruživanja pripadnica ove ciljne grupe, što je jedan od ciljeva programa.

U realizaciji programa učestvovaće 32 izvedbene umjetnice, teoretičarke, dramske spistaljice i studentkinje dramaturgije i književnosti, to jest pripadnice ciljne grupe I 1.

I 2  Lokalna publika koja će neposredno biti uključena u realizaciju programa.

Ova ciljna grupa je izabrana zato što je povećanje uticaja ženskih/feminističkih kulturalnih inicjativa na kulturalne diskurse, to jest na ukupnu javnost jedan od ciljeva ovog programa.

Osim publike koja će samoinicijativno prisustvovati, programskim aktivnostima će prisustvovati i reprezentativni uzorak publike (grupa od 24 građana/ke), koja će biti pozvana da prati programske aktivnosti.

Prisustvo ovog uzorka publike je važno za procjenu stavova javnosti o ženskim/feminističkim kulturalnim inicijativama i za procjenu mogućnosti uticaja na te stavove. Pripadnici ove izabrane grupe će biti anketirani i njihovi stavovi će biti uključeni u evaluacioni dio Završnog izvještaja o realizaciji programa.

I 3 Lokalni kreatori kulturnih politika

Ova ciljna grupa je izabrana zbog svog političkog uticaja na proces orodnjavanja kulturnih politika, čije je ubrzanje jedan od ciljeva programa.

U realizaciji programa (aktivnost 3) učestvovaće 20 pripadnika/ca ove ciljne grupe: 5 direktora/ki pozorišta, 4 predstavnika/ce Ministarstva kuture, 6 predstavnika/ca lokalnih skeretarijata za kulturu, 5 predstavnika/ca drugih javnih institucija kulture. Ova ciljna grupa će takođe biti anketirana i njihovi stavovi će biti uključeni u evaluacioni dio Završnog izvještaja o realizaciji programa.

II   Inidrektne ciljne grupe čine sljedeći akteri kulture koji ne učestvuju direktno u programskim aktivnostima i na koje će biti izvršen indirektan uticaj (mediji, web i festivalske prezentacije, uticaji rezultata projekta itd):

II 1 Akterke ženske/feminističke umjetničke scene u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu;

II 2 Publika u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu;

II 3 Autoriteti u sektoru kulture u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

Razlozi za izbor ovih ciljnih grupa isti su kao razlozi za izbor ciljnih grupa I1,I2 i I3.

Teško je procijeniti brojčanost ovih ciljnih grupa. S obzirom da će knjiga „Penelopeja: Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ biti uključena u nastavne programe regionalnih centara za ženske studije i nekih fakulteta dramskih umjetnosti i predstavljena na festivalima kao što su Pichwise, FemFest, BeFem, City of Women; da će informacije o projektu biti plasirane u medijima, na sajtovima partnerskih organizacija i međunarodnim sajtovima ženske kulture (genderartnet itd) - može se pretpostaviti da će ovaj program izvršiti uticaj na veliki broj svih aktera kultura Zapadnog Balkana.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

U okviru programa „Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti“ biće realizovane sljedeće aktivnosti i podaktivnosti:

1.   Priprema i publikovanje knjige „Penelopeja - Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“

Opis aktivnosti 1: Biće isplanirana, pripremljena i publikovana knjiga koja će sadržati 4 teorijske studije u kojima će 4 teoretičarke (iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH) analizirati razvoj ženskog dramskog pisma na Zapadnom Balkanu od devedesetih godina 20. vijeka do danas; uticaj političkih prilika na razvoj dramskog pisma; uticaj ženskog dramskog pisma na kulturalne i ideološke diskurse u istom periodu i teorijski osvijetliti povezanost između ženskog dramskog pisma i interkulturalnosti.

Podaktivnosti:

Realizacija aktvnosti 1 podrazumijeva realizaciju sljedećih podaktivnosti:

1.1 Pripremne aktivnosti za rad na knjizi „Penelopeja - Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana -  izazovi interkulturalnosti“

Vrijeme: 1. mart - 1. maj 2012 (2 mjeseca)

Mjesto: Podgorica, Zagreb, Sarajevo, Beograd

Odgovorni za realizaciju: NVO NOVA i partneri: Fondacija CURE, Žene na delu, Teatar Thalassa

Sažetak: 4 koordinatorke mreže ASKA (partnerske organizacije) donijeće, u svojstvu članica Redakcijskog odbora, Plan rada na knjizi i izabrati urednicu knjige, koja će angažovati autorke studija, informisati ih o kriterijumima učešća u projektu i voditi ovu aktivnost sve do faze pripreme teksta za štampu.

1.2 Priprema i publikovanje knjige „Penelopeja – Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“

Vrijeme realizacije: 1. maj - 1. septembar 2012 (4 mjeseca).

Mjesto realizacije: Podgorica

Odgovorni za realizaciju: NVO NOVA

Sažetak: Izabrane autorke će pripremiti svoje studije, a zatim će urednica knjige dostaviti pripremljeni materijal glavnoj koordinatorki (predstavnici NVO NOVA), koja će angažovati ostale saradnike (lektor, grafički dizajner, asistent na pripremi teksta za štampu), a zatim pripremljeni materijal dostaviti štampariji.

2.   Priprema i održavanje manifestacije „Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti“

Opis aktivnosti 2: Ovaj segment je planiran kao trodnevna regionalna manifestacija posvećena ženskom dramskom pismu i ženskim/feminističkim kulturalnim inicijativama Zapadnog Balkana, koja je usmjerena na povećanje kapaciteta i uspostavljanje saradnje umjetnica u okviru mreže ASKA, na povećanje vidljivosti ženskih kulturalnih inicijativa i njihovo bolje razumijevanje, kao i na podršku kreatorima kulturnih politika da započnu proces orodnjavanja kulture u skladu sa zvaničnim politikama i dokumentima.

Crnogorsko narodno pozorište će biti partner u ovoj aktivnosti pružajući organizacijsku, infrastrukturnu i medijsku podršku realizaciji programa.

Podaktivnosti:

U okviru aktivnosti 2 biće realizovane sljedeće podaktivnosti:

2.1 Priprema manifestacije „Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative – izazovi interkulturalnosti“

Vrijeme: 1. septembar 2012. - 1. novembar 2012 (2 mjeseca)

Mjesto: Podgorica

Odgovorni za realizaciju: NVO NOVA i partner - Crnogorsko narodno pozorište

Sažetak: Biće izvršene organizacione pripreme, angažovani saradnici (moderator, organizator itd), pozvani na učešće lokalni učesnici (publika, kreatori kulturnih politika), obaviješteni mediji, pripremljeni i štampani flajeri itd.

2.2. Održavanje manifestacije Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti“

Vrijeme: 1. novembar - 3. novembar 2012 (3 dana)

Mjesto: Podgorica

Odgovorni za realizaciju: NVO NOVA i partner - Crnogorsko narodno pozorište

Manifestacija se sastoji od tri sledeća segmenta:

2.2.a Promocija knjige „Penelopeja: Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti“

Sažetak: Knjigu će promovisati autorke studija, urednica i 4 koordinatorke ASKA mreže. Promocija knjige biće organizovana u Crnogorskom narodnom pozorištu u prisustvu pozvanih studentkinja dramaturgije i književnosti, lokalnih dramskih spisateljica i teoretičarki, predstavnika javnih institucija kulture i predstavnika medija.

2.2.b Kreativne radionice „Moje pismo - žensko dramsko pismo“

Sažetak: 4 ugledne dramske spisateljice iz Regiona održaće 4 radionice na kojima će prenijeti svoja znanja, iskustva i vještine u pisanju ženskog dramskog pisma učesnicama radionice: studentkinjama, lokalnim spisateljicama i teoretičarkama (ukupan broj lokalnih učesnica 32).

2.2.c Konferencija „Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti“

Sažetak: Jednodnevna konferencija na kojoj će se razmatrati sledeće teme:

Ženska kulturalna inicijativa i interkulturalnost - istorijski i teorijski pristupi;

Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i politički kontekst njegovog nastanka;

Ženske/feminističke izvedbene umjetnosti i žensko dramsko pismo u Crnoj Gori;

Zašto nam je danas potrebna ženska/feministička kulturalna inicijativa – politički pristup.

Na kraju konferencije biće usvojeni predlozi sljedećih dokumenata: „Zaključci konferencije o važnosti i načinima ohrabrivanja akterki ženske/feminističke scene Zapadnog Balkana u okviru mreže ASKA“ i „Predlog mjera za orodnjavanje kultura Zapadnog Balkana“.

U radu konferencije aktivno će, kao izlagači/ce učestvovati i lokale umjetnice i teoretičari/ke i predstavnici/ce institucija kulture. Rad konferencije pratiće kao pozvani gosti i posmatrači i studentkinje i izabrani uzorak publike, kao i mediji.

2.2.d Pres konferencija

Sažetak: 4 kooridnatorke projekta će zajedno sa drugim učesnicama organizovati pres konferenciju na kojoj će predstaviti zaključke konferencije.

3. Završna faza: Evaluacija i priprema Izvještaja o realizaciji programa

Vrijeme: 1. novembar 2012 - 1. februar 2013.

Mjesto: Podgorica Zagreb, Sarajevo, Beograd

Odgovorni za realizaciju: NVO NOVA sa partnerima -Thalassa, CURE, Žene na delu

Sažetak: Na osnovu Plana evaluacije, 3 koordinatorke partnerskih organizacija će pripremiti 3 posebna evaluaciona izvještaja, koje će glavna koordinatorka objediniti i uključiti u jedinstvenstven Završni izvještaj o realizaciji programa, o kojem će se raspravljati na redovnoj godišnjoj sjednici Koordinacionog odbora mreže ASKA početkom maja 2013.

U okviru ove aktivnosti biće finalizirani i dokumenti Zaključci konferencije o važnosti i načinima ohrabrivanja akterki ženske/feminističke scene Zapadnog Balkana u okviru mreže ASKA, koji će takođe biti uključen u Završni izvještaj o realizaciji programa, kao i dokument Predlog mjera za orodnjavanje kultura Zapadnog Balkana.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 11 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Pripremne aktivnosti za rad na knjizi „Penelopeja: Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Priprema i publikovanje knjige „Penelopeja: Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pripremne aktivno-sti za manifestaciju „Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Održavanje manifestacije „Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana i izazovi interkulturalnosti“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Završna faza: Evaluacija i priprema Završnog izvještaja o realizaciji programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Indikatori uspješnosti programa Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana – izazovi interkulturalnosti su kratkoročni i dugoročni.

I Kratkoročni indikatori uspjeha

Kratkoročni su oni pokazatelji uspjeha koje će biti moguće obraditi u roku od tri mjeseca, koliko traje faza evaluacije koja je predviđena ovim programom. U tom periodu koordinatorke partnerskih organizacija pripremiće 3 posebna evaluaciona izvještaja:

I 1  Prvi evaluacioni izvještaj - Procjena uticaja programa na neposredne učesnike / anketa

Ovaj evaluacioni izvještaj biće napravljen na osnovu anketnih upitnika, na koje će odgovarati svi pripadnici svake ciljne grupe (izabrani uzorak publike - 24, kreatori kulturnih politika koji učestvuju u programskim aktivnostima - 20, lokalne akterke ženske/feminističke scene koje učestuvju u programu - 32).

Cilj ove ankete je procjena uticaja programa na bolje razumijevanje uloge ženske/feminističke kulture (sve ciljne grupe); na veću zainteresovanost za ovakve umjetničke prakse (publika); na veću motivisanost za kreativno angažovanje i učešće u radu mreže ASKA (umjetnice); i na veću spremnost pružanja političke i institucionalne podrške ženskim/feminističkim kulturnim inicijativama (kreatori kulturnih politika i predstavnici institucija kulture).

I2 Drugi evaluacioni izvještaj - Procjena uticaja programa na jačanje saradnje akterki ženske/feminističke umjetničke izvedbene scene, to jest jačanje mreže ASKA / monitoring.

Ovaj evaluacioni izvještaj biće pripremljen na osnovu monitoringa uključenosti lokalnih umjetnica, teoretičarki, studentkinja i izvedbenih umjetnica, koje su učestvovale u programu, u radu mreže ASKA (askaperform@googlegroups.com).

Cilj monitoringa je procjena realne zainteresovanosti učesnica projekta iz ove ciljne grupe za ženske/feminističke umjetničke prakse i učešće u aktivnostima mreže ASKA.

I 3 Treći evaluacioni izvještaj – Procjena vidljivosti programa / monitoring

Ovaj izvještaj biće pripremljen na osnovu monitoringa vidljivosti programa, to jest na osnovu podataka o tome gdje je i na koji način program predstavljen (mediji, festivali, stručne publikacije, web prezentacije itd)

Ova tri evaluaciona izvještaja glavna koordinatorka projekta će objediniti i uključiti u Završni izvještaj o realizaciji programa (Rezultati evaluacije programa).

Osim ovih Rezultata o evaluaciji programa i opštih informacija o programu, Završni izvještaj o realizaciji programa će sadržati i Zaključke konferencije Penelopeja: Žensko dramsko pismo i ženske/feminističke kulturalne inicijative Zapadnog Balkana (aktivnost 2.2.c).

Završni izvještaj će biti razmatran na redovnoj godišnjoj sjednici Koordinacionog odbora mreže ASKA koja će se održati početkom maja 2013 u Sarajevu i on će služiti za definisanje smjernica daljeg razvoja mreže ASKA.

U ovom tromjesečnom periodu biće finalizovan i dokument Preporuke za orodnjavanje kultura Zapadnog Balkana, koji će biti dostavljen ministarstvima kulture Crne Gore, Srbije, BiH i Hrvatske.

II Osim kratkoročnih, biće uzeti u obzir i sljedeći dugoročni pokazatelji koji mogu postati vidljivi tek u dužem vremenskom periodu, i to su:

- Brojnost i kvalitet projekata koje iniciraju i realizuju akterke ženske/feminističke izvedbene scene Zapadnog Balkana i članice mreže ASKA

- Promjene politika kulture Zapadnog Balkana koje su vidljive u većoj institucionalnoj i finansijskoj podršci ženskim/feminističkim kulturalnim inicijativama, sadržaju strateških dokumenata itd.

- Povećanje interesa publike za ženske/feminističke umjetničke prakse

- Povećanje interesovanja medija za ženske/feminističke umjetničke prakse

- Primjena rezultata projekta (knjiga Penelopeja-Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana) u nastavi na fakultetima dramaske umjetnosti, centirma za ženske studije itd.

- Realizacija novih projekata za koje se može pretpostaviti da su inicirani ovim programom (radionice, novi teorijski radovi itd).

Shodno Platformi mreže ASKA, praćenje i obrada svih ovih indikatora spada u nadležnosti Koordinacionog odbora mreže, koji vrši monitoring rezultata svih projekata koje realizuje mreža ASKA i na osnovu njih definiše godišnje programe razvoja mreže.

2.7. Održivost

S obzirom da je ovaj program planiran kao jedan od segmenta projekta „Penelopeja: Ženski putopisi sa Zapadnog Balkana“ i da su ciljevi ovog programa slični ciljevima zbog kojih je mreža ASKA osnovana – održivost ovog programa je suštinski povezana sa održivošću same mreže, to jest za ovaj program važe oni isti faktori održivosti koji su definisani u Platformi mreže ASKA (Faktori održivosti projekta osnivanja mreže ASKA). To su sljedeći faktori:

1. Povoljan politički i kulturalni kontekst na evropskom nivou

Projekat osnivanja mreže ASKA utemeljen je na politikama kulture EU i UN i on koresponidra    sa savremenim idejama o pluralizaciji kulturnih pozicija, to jest sa idejom kulturnog diverziteta;

2. Povoljan politički i kulturološki kontekst na lokalnom i zapadnobalkanskom nivou

Projekat osnivanja mreže ima svoje utemeljenje u domaćim/zapadnobalkanskim politikama kulture i u dokumentima kojima se preporučuje orodnjavanje politika kulture. Takođe, on koresponidira sa sporim, ali izvjesnim napuštanjem homogenizujućih ideoloških i kulturalnih modela na ovom prostoru;

3. Regionalni okvir projekta

Regionalni okvir ove inicijative, to jest mreže ASKA, uvećava prostor za njen uticaj i djelovanje i utiče na njenu održivost;

4. Utemeljenost mreže ASKA na zajedničkim interesima

Održivost projekta u najvećoj mjeri garantuje činjenica da akterke ženske/feminističke izvedbene scene dijele zajedničke snažno izražene interese i da postoji svijest o tome da je udruživanje uslov za zadovoljenje tih interesa;

5. Platformom mreže ASKA definisano je tijelo odgvorno za razvoj mreže

Platformom mreže ASKA definisano je da je Koordinaciono tijelo, između ostalog, odgovorno i za razvoj i održivost mreže, a takođe je definisano na koji način Koordinacono tijelo ispunjava tu odgovornost;

6. Postojanje konsenzusa o neophodnosti osnivanja sopstvenog produkcijskog tima

Na nivou mreže je postignut konsensus o potrebi osnivanja produkcijskog tima, to jest tima menadžerki i organizatorki koje bi se na profesionalan način bavile obezbjeđivanjem sredstava, marketingom i svim poslovima produkcije u okviru mreže ASKA;

7.  Postojanje konsenzusa o potrebi uspostavljanja saradnje sa institucijama

Na nivou mreže postoji konsensus o potrebi uspostavljanja saradnje sa institucijama kakve su centri za ženske studije, fakulteti dramskih umjetnosti, privatna i javna pozorišta, ministarstva kulture itd;

8. Zainteresovanost donatora

Mreža ASKA, kao i organizacije koje su njene članice imaju uspostavljenju uspješnu saradnju sa donatorima koji u ovakvom projektu prepoznaju bitne i dugoročne ciljeve (EFC, UNESCO, Gobal Fund for Women, Mama Cash, Mediterranean Women’s Fund)

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| I 1 | Glavna koordinatorka (koordiniranje podaktivnostima 1.1 i 1.2) | Mjesec | 320 | 6 | 1920 | 0 | 1920 |
| I 2 | Koordinatorke partnerskih organizacija (učešće u radu Redakcijskog odbora, definisanju Plana rada na knjizi i izboru urednice – podaktivnost 1.1) | Mjesec/osoba | 300 | 6 (2 mjeseca x 3 koordinatorke) | 1800 | 1800 In kind - partner. organizacije | 0 |
| I 3 | Urednica (izbor autorki, konsultovanje sa njima, urednički i redaktorski poslovi –podaktivnost 1.1) | Izdanje | 750 | 1 | 750 | 0 | 750 |
| I 4 | Autorke studija (priprema autorskih tekstova u skladu sa kriterijumima koje definišu urednica i Redakcijski odbor- podaktivnost 1.1) | Studija | 500 | 4 | 2000 | 0 | 2000 |
| I 5 | Lektor/ka (lektura pripremljenog tekstualnog materijala – podaktivnost 1.2) | Strana | 1,5 | 250 | 375 | 0 | 375 |
| I 6 | Grafički dizajner/ka (izrada grafičkog rješenja za knjigu – podaktivnost 1.2) | Izdanje | 450 | 1 | 450 | 0 | 450 |
| I 7 | Saradnik/ca na pripremi teksta za štampu (kompjuterska priprema teksta za štampu – podaktivnost 1.2) | Strana | 1,5 | 250 | 375 | 0 | 375 |
|  | Troškovi komunikacije |  |  |  |  |  |  |
| I 8 | Telefon/internet -glavna koordinatorka (aktivnosti 1.1 i 1.2) | Mjesec | 40 | 6 | 240 | 0 | 240 |
| I 9 | Telefon/internet – koordinatorke partnerskih organzacija (podaktivnost 1.1) | Mjesec/osoba | 50 | 6 (2 mjeseca x 3 koordinatorke) | 300 | 0 | 300 |
| I 10 | Telefon/internet - urednica (podaktivnost 1.1) | Mjesec | 50 | 4 | 200 | 0 | 200 |
|  | Troškovi realizacije |  |  |  |  |  |  |
| I 11 | Troškovi štampe (Tiraž: 500, br str.250, format B5, kolor ¼ - podaktivnost 1.2) | Primjerak | 2,8 | 500 | 1400 | 0 | 1400 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 99810 | 1800 | 8010 |
| II | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| II 1 | Glavna koordinatorka (koordiniranje podaktivnostima 2.1 i 2.2) | Mjesec | 320 | 2 | 640 | 0 | 640 |
| II 2 | Organizatorka (organizacija aktivnosti 2.2) | Mjesec | 350 | 1 | 350 | 350 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
| II 3 | Moderatorka (moderiranje konferencijama – podaktivnosti 2.2 c i 2.2.d) | Konferencija | 90 | 2 | 180 | 180 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
|  | Troškovi komunikacije |  |  |  |  |  |  |
| II 4 | Koordinatorka (troškovi telefona i interneta - podaktivnosti 2.1 i 2.2) | Mjesec | 40 | 2 | 80 | 80 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
| II 5 | Organizatorka (troškovi telefona i interneta - podaktivnosti 2.1 i 2.2) | Mjesec | 80 | 2 | 160 | 160 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
|  | Troškovi prevoza |  |  |  |  |  |  |
| II 7 | Organizatorka (troškovi prevoza - podaktivnosti 2.1 i 2.2) | Mjesec | 90 | 2 | 180 | 180 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
| II 8 | Gostujuće učesnice Beograd-Podgorica Beograd (troškovi prevoza za 3 učesnice koje dolaze iz Srbije - podaktivnost 2.2) | Povratna karta /osoba | 140 | 3 | 420 | 0 | 420 |
| II9 | Gostujuće učesnice Zagreb-Podgorica-Zagreb (troškovi prevoza za 3 učesnice iz Hrvatske- aktivnost 2.2) | Povratna karta/osoba | 170 | 3 | 510 | 0 | 510 |
| II10 | Gostujuće učesnice Sarajevo-Podgorica-Sarajevo (troškovi prevoza za 3 učesnice iz BiH- podaktivnost 2.2) | Povratna karta/osoba | 60 | 3 | 180 | 0 | 180 |
| II11 | Troškovi puta za lokalne učesnice (troškovi lokalnog prevoza za 32 lokalne učesnice koje će tokom dva dana učestvovati u programu - podaktivnosti 2.2 b i 2.2.c) | Povratna karta/osoba | 15 | 64 (32 učesnice x 2 povratne karte) | 960 | 0 | 960 |
|  | Troškovi smještaja i ishrane |  |  |  |  |  |  |
| II12 | Smještaj i ishrana za gostujuće učesnice (Troškovi smještaja i ishrane za 9 gostujućih učesnica koje borave u Crnoj Gori tri dana – podaktivnost 2.2) | Pansion/osoba/dan | 60 | 27 (9 osoba x 3 dana/panisona) | 1620 | 0 | 1620 |
| II13 | Per diem za lokalne učesnice (Per diem za 32 lokalne učesnice koje nemaju obezbijeđen smještaj i ishranu - podaktvnosti 2.2 b i 2.2c) | Per diem/dan | 15 | 64 (32 lokalne učesnice x 2 per diem) | 960 | 0 | 960 |
|  | Troškovi realizacije |  |  |  |  |  |  |
| II14 | Troškovi zakupa prostora (Zakup prostora za aktivnosti koje se realizuju u okviru podaktivnosti 2.2) | Dan | 90 | 3 | 270 | 270 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
| II15 | Troškovi zakupa tonske opreme (Zakup tonske opreme za konferenciju – podaktivnost 2.2 c) | Konferencija | 80 | 1 | 80 | 80 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
|  | Vizibiliti materijal |  |  |  |  |  |  |
| II16 | Troškovovi pripreme i štampanja flajera (podaktivnost 2.2) | Primjerak | 0,5 | 500 | 250 | 250 Crnogorsko narodno pozorište | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 6840 | 1550 | 5290 |
| III | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| III 1 | Koordinatorke partnerskih organizacija (priprema evaluacionih izvještaja – aktivnost 3) | Izvještaj | 250 | 3 | 750 | 750 Evropska kulturna fondacija | 0 |
| III 2 | Glavna koordinatorka (Priprema Završnog izvještaja – aktivnost 3) | Izvjestaj | 300 | 1 | 300 | 300 Evropska kulturna fondacija | 0 |
|  | Troškovi komunikacije |  |  |  |  |  |  |
| III 3 | Telefon/internet – koordinatorke partnerskih organizacija (troškovi telefona i interneta za pripremu evaluacionih izvještaja . podaktivnost 3) | Mjesec/osoba | 40 | 9 (3 mjeseca x 3 koordinatorke) | 360 | 360 Evropska kulturna fondacija | 0 |
| III 4 | Telefon/internet – glavna koordinatorka (troškovi telefona i interneta za pripremu Završnog izvještaja - podaktivnost 3) | Mjesec | 40 | 3 | 120 | 120 Evropska kulturna fondacija | 0 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1530 | 1530 | 0 |
| IV | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| IV1 | Troškovi zakupa prostorija i komunalija tokom 11 mjeseci trajanja projekta | Mjesec | 320 | 11 | 3520 | 3520 Učešće aplikanta | 0 |
| IV2 | Troškovi kancelarijskog materijala tokom 11 mjeseci trajanja projekta | Mjesec | 35 | 11 | 385 | 385 Učešće aplikanta | 0 |
| IV3 | Troškovi računovodstvenih usluga tokom 11 mjeseci trajanja projekta | Mjesec | 60 | 11 | 660 | 660 Učešće aplikanta | 0 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 4565 | 4565 | 0 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 22745 | 9445 | 13300 |

Objašnjenje o drugim izvorima finansiranja:

1) I 2 – In kind partnerskih organizacija

Koordinatorke partnerskih organizacija će na dobrovoljnoj osnovi obavljati ovu aktivnost.

2 ) II 2, II 3, II4, II 5, II 6, II 7, II 14, II 15, II 16 – Učešće Crnogorskog narodnog pozorišta

Postoji usmeni dogovor sa predstavnicima Crnogorskog narodnog pozorišta da će se u okviru sljedećeg Bijenala organizovati regionalna konferencija posvećena ženskom dramskom pismu Zapadnog Balkana. Sredstva koja su ovdje prikazana kao učešće Crnogorskog narodnog pozorišta biće obezbijeđena kroz budžet za tu manifestaciju. Odgovorni u Crnogorskom narodnom pozorištu su upoznati sa sadržajem ove aplikacije i saglasni su sa njom.

3)  III 1, III 2, III 3, III 4 – Učešće Evropske kulturne fondacije

Sredstva koja su u budžetu prikazana kao doprinos Evropske kulturne fondacije su sredstva koja su inače predviđena za evaluaciju projekta ASKA – mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana. (Ugovor sa ECF u prilogu)

# 4) IV 1, IV 2, IV 3 – Učešće NVO NOVA

Administrativni troškovi koje snosi NVO NOVA

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Naziv organizacije: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu

Godina osnivanja: 2007.

Područje angažovanja: Ženska/feministička kultura

Misija organizacije: Osnaživanje ženskih/feminističkih kulturnih identiteta kao identiteta razlike radi ostvarenja ciljeva politike rodne ravnopravnosti i radi afirmisanja ideje o pluralizmu kulturnih identiteta kao vrijednosti evropske kulture.

Ciljevi organizacije:

1. Osnaživanje ženskih/feminističkih kulturnih i umjetničkih praksi putem:

- povezivanja akterki ženske/feminističke kulture i umjetnosti;

- povećanja saznajnih, kreativnih, organizacionih i političkih kapaciteta akterki ženske/feminističke kulture i umjetnosti;

- realizacije ženskih/feminističkih projekata (umjetnost, teorijska istraživanja - ženske studije);

2. Dekonstrukcija patrijarhalnih rodnih stereotipa u kulturi, masovnoj kulturi i obrazovanju;

3. Podizanje svijesti svih aktera kulture o značaju ženske/feminističke kulture;

4. Orodnjavanje politika kulture.

Osnovni oblici rada:

1. Iniciranje, organizovanje i produkcija ženskih/feminstičkih umjetničkih projekata;

2. Organizovanje rodno senzitivnih istraživanja u području kulture;

3. Organizovanje edukativnih programa o ženskoj/feminističkoj kulturi;

4. Iniciranje političkih akcija (orodnjavanje politike kulture).

Aktivnosti/projekti:

Od osnivanja do sredine 2011. područja interesovanja NVO NOVA bila su: kultura i umjetnost, masovna kultura i mediji, obrazovanje i ženske studije.

U tom periodu NOVA je samostalno realizovala sljedeće projekte, koji su imali lokalni karakter:

I Kultura je ženskog roda

U okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- „Stavovi lokalnih umjetnica o ženskim/feminističkim kulturnim i umjetničkim praksama“ –

istraživanje/fokus grupe (5)

- „Kultura je ženskog roda“ - radionice za lokalne umjetnice (4)

- „Kultura je ženskog roda“ - okrugli sto

II Stub od soli

U okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Kreativne radionice (8) za umjetnice koje su učestvovale u realizaciji art filma Stub od soli;

- Realizacija filma „Stub od soli“

III Medijska pismenost i rodna ravnopravnost

U okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Istraživanje – analiza rodnih stereotipa u medijima masovne komunikacije u Crnoj Gori i

njihovih uticaja na formiranje rodnih predstava

- Priprema i štampanje publikacije „Medijska pismenost i rodna ravnopravnost – Žena u

medijskom ogledalu“

- Radionice namijenje predavačima medijske pismenosti

IV Feminizam - kultura - nenasilje

U okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Konferencija feminističkih aktivistkinja i umjetnica iz Crne Gore „Feminizam-kultura-

nenasilje“;

- Ulični performans „Feminizam - kultura - nenasilje“

V Istorija bez žena – Žene bez istorije

U okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Rodno senzitivno istraživanje (istorija žena) uloge i položaja žena u istoriji Crne Gore

- Priprema i publikovanje knjige Žene u Crnoj Gori: 1792-1914 – Istorijska čitanka

- Radionice namijenje predavačima istorije

Od sredine 2011. aktivnosti NVO NOVA su više fokusirane na ženske/feminstičke izvedbene umjetnosti. U tom periodu NVO NOVA uspostavlja saradnju sa srodnim organizacijama iz Regiona i drugih država EU i započinje realizaciju projekata u partnerstvu sa tim organizacijama. Kako bi stvorila široku platformu za razvoj ženskih/feminističkih izvedbenih umjetnosti NVO NOVA je sa svojim partnerima realizovala sljedeći projekat:

VI ASKA – Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana

U okviru ovog projekta su realizovane sljedeće aktivnosti:

- Regionalno istraživanje uticaja ženskih/feminističkih izvedbenih umjetnosti na području

Zapadnog Balkana

- Priprema i štampanje publikacije „Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog

Balkana“

- Regionalna konferencija osnivačica mreže ASKA

Struktura:

Struktura i način upravljanja u NVO NOVA definisane su Statutom NVO NOVA. Tijela koja odlučuju su Skupština i petočlani upravni odbor koji čine: Olga Milačić, Ervina Dabižinović, Tanja Obradović Tošić, Dubravka Đurić i Nada Kažić.

NVO NOVA ima saradnice specijalizovane za finansijsko poslovanje organizacije, saradnice koje se staraju o fundrisingu kao i saradnice koje definišu razvoj politike organizacije u različitim sferama njenog djelovanja.

Donatori:

Tokom protekle 4 godine projekte koje je realizovala NVO NOVA su podržavali: UNESCO, FOSI ROM, Global Fund for Women, Evropska kulturna fondacija (ECF), Ambasada kraljevine Holadnije (program Matra Cap), Meditrranean Women’s Fund, Ekumenska inicijativa žena, Ministarsvo kulture Crne Gore.

Partneri i članstvo u mrežama:

Parrtneri sa kojima je NVO NOVA realizovala projekte su: Žene na delu (Srbija), Fondacija CURE (BiH), Teatar Thalassa (Hrvatska), NVO ANIMA (Crna Gora), Ženska akcija (Crna Gora) AIDA (Belgija).

NVO NOVA je članica mreže ASKA/WBWPAN, labforculture i Ana Lindh Foundation.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću