Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Zajedno, kreativni

# Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Zvijezda

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Ana Danilović

Adresa i kontakt telefoni: 13. Jula bb, 81210 Kolašin, 067219245

Žiro račun: 550-11462-35 Podgorička banka

PIB: 02793075

Mjesto: Kolašin

Vrijeme realizacije: Decembar 2011. – Jun 2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7.350,00

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Cilj programa je poboljšanje psihofizičkog  i zdravstvenog stanja djece sa teškoćama  u razvoju  i edukacija njihovih roditelja za pravilno postupanje i odnos prema djeci.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su djeca sa teškoćamama u razvoju i njihovi roditelji.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su: stručni rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, edukacija roditelja od strane stručnog kadra za pravilan rad sa tom djecom, radio emisije o projektu

- mjesto realizacije, i

Kolašin

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta: 8.130,00 €

Traženi iznos od Komisije: 7.350,00 €

II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U Kolašinu ne postoji Dnevni centar za djecu sa teškoćama u razvoju kao ustanova, koja bi se posebno bavila djecom sa teškoćama u razvoju. U Kolašinu postoji jedna osnovna škola u koju je usmjereno i uključeno samo jedno dijete sa posebnim potrebama. U vrtiću i srednjoj školi zvanično nema djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Do ukupnog broja djece sa posebnim potrebama veoma je tesko doći. U Kolašinu već duže vrijeme nema porodilišta, tako da nema tačnih podataka o broju djece koja ostaju neupisana u školu, a među kojima ima i djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Dnevni centar, kao i Igračkoteka ne postoji u Kolašinu. Djeca i mladi sa posebnim potrebama predstavljaju grupu osoba čiji je emotivni, kognitivni i socijalni razvoj opterećen teškoćama. Nefleksibilno okruženje je veoma teško za funkcionisanje djece sa posebnim potrebama. Porodica i društvo u kojima se dijete razvija pripremljeni su za „prosječno” dijete. Zato su djeca sa posebnim potrebama izložena dodatnim frustracijama i preprekama u razvoju.

Negativni stavovi prema osobama sa posebnim potrebama su najveća prepreka inkluziji. Oni se mogu naći na svim nivoima: među roditeljima, u školi među nastavnicima, učenicima, u zajednici, pa čak i u samom djetetu sa posebnim potrebama. Kod roditelja se može sresti poricanje, osjećaj stida, veoma ambivalentno ponašanje koje se kreće od agresivnog do prezaštićujućeg, od prikrivenog do potpunog odbacivanja djeteta. Prevazilaženje negativnih stavova predstavlja izazov za sve, ali je to ključ za ostvarivanje inkluzivnog društva.

2.2. Ciljevi programa

Opšti cilj:

Opšti cilj je poboljšanje psihofizičkih sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju kroz vaspitno- obrazovni rad.

Ciljevi aktivnosti:

Poboljšanje vaspitno obrazovnog stanja djece i mladih sa teškoćama u razvoju

Edukacija roditelja za pravilno postupanje prema svojoj djeci.

Povećana informisanost građana Kolašina o problemima djece i mladih sa smetnjama u razvoju

2.3. Ciljne grupe:

Direktna ciljna grupa: djeca i mladi sa teškoćama u razvoju

Indirektna ciljna grupa: roditelji djece sa teškoćama u razvoju, građani Kolašina

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnost 1. Sastanak sa roditeljima u cilju njihovog upoznavanja sa projektom

Aktivnost 2. Zaključivanje ugovora sa stručnim licima koja će realizovati radionice

Aktivnost 3 Kreativna radionica za djecu sa teškoćama u razvoju i roditelje

Angažovanjem stručnog lica-vaspitača, edukovanog za rad u kreativnoj radionici djeci sa teškoćama u razvoju će se omogućiti da kroz kreativni rad iskažu svoje mogućnosti, i da iskažu svoje kreativne sposobnosti. Samim tim aktivnostima bi došlo do poboljšanja njihovih psihofizičkih sposobnosti.

Aktivnost 4 Radio emisija – Kreativne radionice

Aktivnost 5 Organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada

Pružanje individualnih i grupnih fizioterapeutskih tretmana za 12-oro djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog stručnog lica - fizioterapeuta. Cilj je poboljšanje psihofizičkih sposobnosti koje će se unaprijediti kroz individualni i grupni rad i na način predviđen programom rada stručnog lica.

Aktivnost 6 Radio emisija – Individualni i grupni fizioterapeutski rad

Aktivnost 7 Tokom trajanja projekta svakog mjeseca će se vršiti monitoring i evaluacija, a lokalni i republički elektronski i štampani mediji biće obavješteni o toku projekta

Aktivnost 8 Radio emisija o rezultatima projekta, razgvori sa roditeljima, građanima, stručnim licima

Aktivnost 9 Pisanje narativnog i finansijskog izvještaja

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 7 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sastanak sa roditeljima i dogovor o realizaciji projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zaključivanje ugovora o radu sa stručnim kadrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Kreativna radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Prva radio emisija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Fizioterapeutska radionica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Druga radio emisija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Monitoring i evaluacija, obavještavanje medija o toku projeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Treća radio emisija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Proces monitoringa realizacije projektnih aktivnosti biće vršen u kontinuitetu i za svaku pojedinačnu projektnu aktivnost. Metode koje će biti korišćene za praćenje uspješnosti realizacije pojedinih aktivnosti su : lista evidencije, neposredno posmatranje, anketa sprovedena među roditeljima, broj slušalaca radio emisija. Biće praćen broj djece koja prisustvuju fizioterapeutskim  tretmanima.

Biće praćen i stepen zadovoljstva same djece fizioterapeutskim tretmanom kroz neposredno posmatranje od strane samih stručnih lica.

Kvantitativni indikatori

Najmanje desetoro djece sa smetnjama u razvoju prisustvovalo tretmanima fizioterapeutima

Kvalitativni indikatori

- Poboljšanje psihofizičkog i vaspitno-obrazovnog stanja djece sa teškoćama u razvoju.

- Stepen zadovoljstva djece fizioterapeutskim tretmanom,

- Stepen zadovoljstva roditelja fizioterapeutskim tretmanom.

- Stepen zadovoljstva roditelja ostvarenim napretkom.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Kreativne i fizioterapeutske radionice su potrebne djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju uvijek, tako da ćemo nakon završetka projekta pokušati u dogovoru sa lokalnom upravom, pronaći načine da se radionice nastave. U tome bi nam mogla pomoći i lokalna uprava ali i sponzori, odnosno lokalni privrednici.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Kreativna radionica |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Honorar za jedno stručno lice - voditelja radionice | mjesec | 250,00 € | 6 | 1.500,00 € |  | 1.500,00 € |
| 2. | Troškovi nabavke materijala za rad (boje, sprej, platna, četkice i sl.) | mjesec | 50,00 € | 6 | 300,00 € |  | 300,00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1.980,00 € |  | 1.980,00€ |
|  | Aktivnost 2 Organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Honorar za jedno stručno lice -fizioterapeuta | mjesec | 300,00 € | 6 | 1.800,00 € |  | 1.800,00 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1.800,00€ |  | 1.800,00€ |
|  | Aktivnost 3 – radio emisije |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Priprema radio emisija | emisija | 3 | 200,00 | 600,00 € |  | 600,00 € |
| 5. | Emitovanje radio emisija | emisija | 3 | 200,00 | 600,00 € | 600,00 € |  |
|  |  |  |  |  | 1.200,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koordinator projekta | mjesec | 300,00 | 6 | 1.800,00 |  | 1.800,00 |
| 7. | Asistent koordinatora | mjesec | 150,00 | 6 | 900 |  | 900 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 2.700,00 |  | 2.700,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| .8. | Troškovi telefonskih računa | mjesec | 20,00 | 6 | 120,00 |  | 120,00 |
| 9. | Troškovi sanitarnog materijala | mjesec | 25,00 | 6 | 150,00 |  | 150,00 |
| 10. | Troškovi posluženja za djecu(sokovi,grickalice) | mjesec | 30,00 | 6 | 180,00 | 180,00 |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 450,00 | 180,00 | 270,00€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8.130,00 | 780,00 | 7.350,00€ |

Udruženje će učestvovati u troškovima projekta u dijelu troškova posluženja za djecu (u saradnji s alokalnim donatorima) dok će Ozon radio donirati emitovanje tri radio emisije (u ukupnom iznosu od 600,00 €)

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju Zvijezda – Kolašin osnovano je 2010. godine i prvo je udruženje te vrste u Kolašinu.

Udruženje se bavi okupljanjem roditelja koja imaju djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, građana, sponzora, humanista, donatora, koji žele da pomognu akcije Udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Takođe, Udruženje radi i na edukaciji roditelja, utiče na stvaranje pozitivnih stavova društva prema djeci i mladima sa teškoćama i smetnjama u razvoju, inicira projekte koji će pomoći roditeljima dabolje rade sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju, organizuje edukativne i psihološke radionice i seminare, itd.

Udruženje je dobilo podršku od strane Američke ambasade – Komisije za male grantove za projekat pod nazivom Izađimo iz mraka. Taj projekat trenutno uspješno realizujemo – radionice sa logopedom, radionice za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju, kupovinu igračaka za djecu, i slično. Projekat traje sedam mjeseci, do kraja 2011. godine.

Udruženje u budućnosti planira da uspostavi bolju saradnju i sa lokalnom upravom. Ta saradnja i neka vrsta institucionalne podrške je neophodna da bi Udruženje opstalo

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću