Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: 	Unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim

invaliditetom i popravljanje kvaliteta njihovog življenja

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): 	Udruženje paraplegičara Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: 	Filipa Rajković

v.d. izvršnog direktora

Adresa i kontakt telefoni:	Ulica Vojvode Ilije Plamenca bb

81000 Podgorica

tel:	020 663 155, 663 156, 662 186

mob:	067 258 536, 067 271 896

Žiro račun:	550-3711-08

PIB:		02268728

Mjesto:	Podgorica

Vrijeme realizacije:	12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 	€ 64.444,00

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa

Zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom, unapređivanje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim informacijama koje su im potrebne za svakodnevni život, podsticanje njihove socijalne i radne integracije, psihološko osnaživanje OSI u Crnoj Gori, kao i razvoj prekogranične saradnje tokom trajanja projekta.

- ciljne grupe

- Članovi UPCG – preko 2.500 članova

- Ostale osobe sa tjelesnim invaliditetom koje su potencijalni članovi, a nijesu dosada učlanjene u Udruženje – preko 25.000 direktnih predstavnika ciljne grupe.

- Indirektna ciljna grupa su članovi porodica ovih osoba sa tjelesnim invaliditetom – preko 75.000.

- glavne aktivnosti

1) Nastavak rada servisa pravne pomoći za osobe sa tjelesnim invaliditetom, 2) Nastavak rada servisa informativnog centra za osobe sa tjelesnim invaliditetom, 3) Priprema i održavanje jednog petodnevnog interaktivnog seminara/radionice za psihološko osnaživanje i podsticanje socijalne i radne integracije i reintegracije, 4) Nastavak rada servisa za pružanje pomoći u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom, 6) Finansiranje dijela nepokrivenih troškova za realizaciju projekta koji je sufinansiran iz fonda EU, Instrument predpristupne pomoći - IPA Adriatic CBC Programe 7) Međunarodne obaveze i aktivnosti UPCG u evropskim i regionalnim asocijacijama OSI, 8) Priprema i sprovođenje medijske kampanje, 9) Monitoring i evaluacija

- mjesto realizacije: 	Država Crna Gora

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: 	€ 64.444,00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Postoji nekoliko zvaničnih dokumenata koji prepoznaju osobe sa invaliditetom (OSI) kao kategoriju stanovništva koja se nalazi na donjoj ljestvici siromaštva, izolovanosti i socijalne isključenosti. Na to je jasno ukazano u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020. te u Integrisanim smjernicama EU 2020. Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz mišljenja EU koji je Vlada Crne Gore potpisala februara 2011. godine kao jedan od prioriteta utvrđena je i Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom. Na to je jasno ukazano i u Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koju je Vlada donijela 29.11.2007. godine. Bitan pokazatelj je i Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori, koja predstavlja jednu od osnova za dalje rješavanje ovog kompleksnog, multisektorskog problema.

Postoje i velika ograničenja u praksi. Zakonski okvir, koji reguliše ovu materiju, još uvijek se veoma sporo sprovodi u praksi. Administrativni kapaciteti organa vlasti na državnom i lokalnom nivou, koji bi trebalo da se bave pitanjima OSI, još uvijek su nedovoljno izgrađeni. Servisi za organizovano i kontinuirano pružanje različitih vidova pomoći i podrške ovoj populaciji postoje samo kod malog broja organizacija OSI. Iako je u poslednje vrijeme normativni okvir za zaštitu prava OSI pretrpio značajne pozitivne promjene, to još uvijek nije dalo očekivane rezultate jer su osnovna ljudska prava OSI i danas ugrožena i krše se. Stoga je, u cilju rješavanja pitanja položaja OSI, neophodno mobilisati sve resurse u Crnoj Gori, kako bi se omogućila puna afirmacija njihovih ljudskih prava, uključivanje u društvo, i poboljšao i unaprijedio njihov položaj u svim segmentima života. Pomenuta ograničenja proizilaze usljed nedovoljno izgrađene svijesti o ozbiljnosti problema, nepoznavanja problematike i postojanja predrasuda i stereotipa prema OSI.

Veliko iskustvo i dugogodišnji rad UPCG na popravljanju položaja OSI u više oblasti života i stalna istraživanja potreba jasno nam ukazuju na problem očevidnog nedostatka rada servisa za organizovano i kontinuirano pružanje različitih vidova pomoći i podrške ovoj populaciji.

Niska primanja, loši ekonomski uslovi, nezaposlenost, jako loše zdravstveno stanje i nemogućnost kretanja, potreba za pomoći i njegom od strane drugih lica, niska socijalna primanja, postojanje arhitektonskih barijera samo su neki od problema sa kojima je suočena populacija osoba sa invaliditetom i koji se javljaju kao razlog zbog kojeg osobama sa invalidtetom treba obezbijediti adekvatniju socijalnu zaštitu kroz pružanje usluga besplatne pomoći u kući.

Stoga je UPCG od kraja 2008. godine su počelo sa kontinuiranim radom specijalizovanih servisa, pomoći u kući, koji je realizovan uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat se razvijao u okviru programa UPCG, koji su na samom početku obezbjeđivali usluge pomoći u kući za svega 5 članova osoba sa invaliditetom, da bi u 2010. godini broj korisnika usluga, osoba sa invaliditetom bio povećan na 10 korisnika, sa potrebom za povećanjem toga broja.

Ovo je dalo mogućnost Udruženju da pravi kvalitetnije strateške planove koji se oslanjaju na potrebe članstva, kao i na Strategiju za integraciju OSI u Crnoj Gori i njene aktuelne akcione planove. Sve osobe sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori mogu da se obrate tim servisima i dobiju besplatnu potrebnu pomoć i informacije, kao što su:

- servis pravne pomoći i zaštite njihovih prava i interesa,

- informativni centar,

- servis za pružanje pomoći u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom.

Zbog veoma izraženih potreba naših članova neophodno je nastaviti rad pomenutih servisa.

Uvođenje ovih servisa pokazalo se kao pun pogodak. Veliki broj članova svakodnevno se javlja našim servisima za ostvarivanje raznih vrsta pomoći koje oni nude. Upravo ovi servisi su podstakli sve veći broj osoba sa tjelesnim invaliditetom da se učlane u UPCG da bi ostvarili prava i usluge koje ono pruža. To jasno pokazuje da je postojanje i rad ovih servisa konkretno ostvario uticaj i vrši stalni podsticaj na njihovo uključivanje u društvene tokove. Dokaz za ovo je i činjenica da više nije rijetkost da se osobe sa tjelesnim invaliditetom vide u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Iskustva iz realizacije prethodnog programa su veoma pozitivna i dragocjena. Na žalost, broj članova koji je obuhvaćen ovim programom ni izbliza nije bio srazmjeran broju prijavljenih. Pored toga, broj zainteresovanih za usluge Udruženja tokom rada pomenutih servisa se još povećao. Oni su dobijali pozitivne povratne informacije od postojećih korisnika koji su bili veoma zadovoljni pruženim uslugama.

Bez navedenih stručnih servisa nezamisliv je organizovan rad na popravljanju kvaliteta življenja osoba sa tjelesnim invaliditetom i njihovoj integraciji u društvo. Zbog gore pomenutog problema, a shodno Akcionom planu Strategije i Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Udruženje namjerava da nastavi kontinuirani rad gore pomenutih servisa.

Udruženje paraplegičara raspolaže ljudskim i tehničkim kapacitetima za uspješnu realizaciju jednog ovakvog sveobuhvatnog i zahtjevnog programa, za koji planiramo da u budućnosti traje u kontinuitetu. Na ovaj način članovima UPCG, kao i drugim osobama sa tjelesnim invaliditetom, omogućavamo ostvarivanje prava, koja su predviđena pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore, shodno našim mogućnostima, i dobijanje svih informacija koje su im potrebne. Pored toga želimo da radimo na popravljanju kvaliteta njihovog življenja pružanjem pomoći u kući i psihološkog osnaživanja za uključivanje u društvo. Neophodno je da ovi servisi nastave svoj rad u kontinuitetu, jer postoji stalna potreba osoba sa tjelesnim invaliditetom za njima.

Treba još istaći da se doživljaj invalidnosti konceptualno drastično promjenio u Evropi u poslednjoj deceniji. Invalidnost se više ne posmatra samo kao rezultat oštećenja gdje se OSI smatraju pasivnim primaocima državne pomoći. Novi socijalni model invalidnosti posmatra nepristupačnost okoline kao prepreku za učešće OSI u obrazovanju, ekonomiji, društvenom i političkom životu promovišući pravo OSI da žive kao ravnopravni i aktivni građani. Nakon usvajanja Akcionog plana „Unapređenje kvaliteta života OSI u Evropi 2006-2015“, Savjet Evrope, Komitet ministara i mnoge evropske zemlje promjenile su svoju politiku u tom pravcu. U Crnoj Gori kao ni u mnogim zemljama regiona ovaj model još uvijek nije u potpunosti prihvaćen.

Preporuka EU je da treba raditi na sprečavanju diskriminacije i popravljanju položaja OSI. Da bi zajednički, putem prekogranične saradnje, doprinijeli društvenoj i radnoj uključenosti OSI zasnovanoj na novom socijalnom modelu poimanja invalidnosti, 11 partnera iz 5 država (Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije i Albanije) su projektom Socijalna i radna integracija OSI (“Social and Labour Integration of the Disabled (SLID)“) aplicirali na konkursu IPA Adriatic CBC programa. Projekat je odobren od strane nadležnog organa EU i otpočeo je sa realizacijom u martu 2011. godine.

SLID projekat promoviše novi socijalni model za prekogranične, regionalne i lokalne vlasti kroz primjenu integrisanog pristupa u lokalnoj zajednici i prekogranično umrežavanje ključnih aktera koji imaju zadatak da utiču na povećanje kapaciteta zajednice da obezbijedi jednak pristup pravima i mogućnostima OSI u ciljanim jadranskim teritorijama.

Posebno ističemo da je ovaj program komplementaran sa Evropskom Strategijom za osobe sa invalidtetom 2010-2020, preporukama EU, Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njenim Akcionim planom, kao i Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. To, između ostalog, u potpunosti opravdava postojanje ovog programa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj:

Zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom, unapređivanje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim informacijama koje su im potrebne za svakodnevni život, podsticanje njihove socijalne i radne integracije, psihološko osnaživanje OSI u Crnoj Gori, kao i razvoj prekogranične saradnje tokom trajanja projekta.

Konkretni ciljevi:

- Nastavak rada servisa pravne pomoći gdje se svim osobama sa tjelesnim invaliditetom pružaju pravni savjeti i pomoć prilikom ostvarivanja njihovih prava.

- Nastavak rada servisa informativnog centra gdje osobe sa tjelesnim invaliditetom dobijaju sve informacije i savjete vezane za njihov svakodnevni život koje se mogu odnositi na: socijalnu zaštitu, zapošljavanje, ostvarivanje prava iz zdravstva, liječenja, mogućnosti nabavke i korišćenja ortopedskih pomagala, mogućnosti školovanja, pristupačnosti i sl.

- Nastavak rada servisa za pružanje pomoći u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom u Podgorici.

- Priprema i održavanje jednog petodnevnog interaktivnog seminara/radionice za psihološko osnaživanje i podsticanje socijalne i radne integracije i reintegracije .

- Priprema i sprovođenje medijske kampanje radi upoznavanja javnosti o aktivnostima programa i radu servisa.

- Poboljšanje kvaliteta života OSI na ciljanim jadranskim teritorijama kroz razvoj uspješne, inovativne i integrisane prekogranične putanje intervencija za njihovo društveno i radno uključivanje kroz realizaciju projekta „SLID“ koji je u iznosu od 85% sufinansiran iz fonda EU tačnije putem IPA Adriatic CBC programa, a 15% putem ovog programa.

- Međunarodne obaveze i aktivnosti UPCG u evropskim i regionalnim asocijacijama.

2.3. Ciljne grupe

Direktnu ciljnu grupu čine članovi UPCG, koje broji preko 2.500 članova, kao i ostale osobe sa tjelesnim invaliditetom koje su potencijalni članovi, a nijesu dosada učlanjene u Udruženje. Ne postoje baze podataka koliko ovih osoba ima u Crnoj Gori. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije ukupna populacija OSI u Crnoj Gori čini 10% stanovništva ili oko 62.500. Prema istim procjenama, osobe sa tjelesnim invaliditetom su najbrojnije u ovoj populaciji i, zavisno od države, procenat od ukupnog broja se kreće između 35% i 45% ukupne populacije OSI. Koristeći ove podatke dolazimo do broja od preko 25.000 krajnjih korisnika plana i programa.

Indirektna ciljna grupa su članovi porodica ovih osoba sa tjelesnim invaliditetom. Po pokazateljima baze podataka UPCG, ove porodice su u prosjeku četvoročlane. Tako da indirektnih korisnika ima preko 75.000.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Rad servisa pravne pomoći za osobe sa tjelesnim invaliditetom

Radni tim UPCG će odabrati i angažovati pravnika za potrebe pružanja pravne pomoći osobama sa tjelesnim invaliditetom.

Angažovanje pravnika će doprinijeti upoznavanju OSI sa pravnom regulativom i doprinijeti njihovoj boljoj pravnoj zaštiti pred predstavnicima nadležnih institucija.

Servis će raditi u prostorijama UPCG. U posebnim situacijama pravnik će ići u posjete korisnicima – osobama sa invaliditetom koje zbog arhitektonskih barijera i lošeg socijalnog statusa ne mogu doći do kancelarija UPCG.

Tokom rada servisa vodi se evidencija o svim segmentima rada servisa i pružanja usluga.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja programa.

Nastavak rada servisa informativnog centra za osobe sa tjelesnim invaliditetom

Servis će, kao i dosada, nastaviti da omogućava osobama sa tjelesnim invaliditetom da svakog radnog dana, tokom trajanja programa u direktnom razgovoru, kao i putem telefona, faksa i Interneta dobiju različite informacije koje su im potrebne. Informacije će moći da dobiju odmah tokom razgovora, ukoliko budemo raspolagali njima, ili će ih dobiti naknadno kada ih budemo dobili od različitih državnih institucija, privrednih i ostalih društvenih subjekata. U servisu će biti angažovana jedna osoba za pružanje informacija. Tokom rada centra vodi se evidencija o svim segmentima rada centra i pružanja usluga.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja programa.

Priprema i održavanje jednog petodnevnog interaktivnog seminara/radionice za psihološko osnaživanje i podsticanje socijalne i radne integracije i reintegracije

Priprema i održavanje jednog petodnevnog interaktivnog seminara za grupu od 25 učesnika na temu peer support-a i položaja i prava OSI u Crnoj Gori. Pripremiti materijal. Zakupiti odgovarajući prostor i prateću tehniku. Angažovati trenera. On će voditi radionice zajedno sa našim moderatorima. Odabrati grupu od 25 učesnika sačinjenu od osoba sa tjelesnim invaliditetom iz svih opština Crne Gore. Voditi računa da podjednako budu zastupljeni učesnici iz ruralnih i urbanih sredina. Ciljevi seminara su:

- psihološko osnaživanje za socijalnu i radnu integraciju ili reintegraciju;

- međusobno upoznavanje učesnika sa njihovim problemima i razmjena iskustava;

- podizanje svijesti o trenutnom položaju OSI u Crnoj Gori i mogućnostima za njegovu promjenu;

- informisanje o pozitivnoj zakonskoj regulativi i načinu ostvarivanja svojih prava

- upoznavanje sa iskustvima iz zemalja koji su partneri SLID-a u socijalnoj i radnoj integraciji i reintegraciji osoba sa tjelesnim invaliditetom i

- primjena pomenutih iskustava na učesnike seminara u okviru radionica.

Tokom seminara će se uspostaviti novi kontakti i ojačati postojeći za međusobnu saradnju učesnika koja će trajati tokom seminara, a i poslije. Posebno će se voditi računa da se što veći broj radionica odvija na otvorenom prostoru, kako bi učesnici prebrodili već izgrađene barijere prema spoljnoj sredini. Druženje i saradnja će biti stalno podsticani tokom trajanja programa putem radionica u kojima će se podsticati na otvoreni razgovor o tabu temama i o svim problemima koji ih tište, o kojima nisu mogli ni sa kim razgovarati; radionica sa osmišljenim programima peer support-a putem igrokaza i performansa. Na seminaru će se vršiti i prezentacija rezultata SLID projekta.

Sve u trajanju od 4 mjeseca.

Nastavak rada servisa za pružanje pomoći u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom

Servis će, kao i dosada, nastaviti da pruža mogućnost osobama sa tjelesnim invaliditetom da svakog radnog dana, tokom trajanja programa, u svojim kućama dobijaju pomoć u: održavanju higijene u stanu, pranju posteljine i odjeće, peglanju, kuvanju, nabavci lijekova, kupovini hrane, dodavanju raznih predmeta, plaćanju računa, vođenju kod ljekara i sl. U servisu će biti, kao i dosada, angažovane 2 osobe.

Broj zainteresovanih za usluge ovog servisa vidno se povećao tokom njegovog dosadašnjeg rada. Članovi su dobijali pozitivne povratne informacije od postojećih korisnika koji su bili veoma zadovoljni pruženim uslugama. Tokom programa, zavisno od raspoloživih sredstava, biće obuhvaćeno najmanje 8 ili više naših članova kojima će se pružati pomoć svakog drugog dana po dva sata po jednom korisniku.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja programa.

Finansiranje dijela nepokrivenih troškova za realizaciju projekta koji je sufinansiran iz fonda EU, Instrument predpristupne pomoći - IPA Adriatic CBC Programe

UPCG je u saradnji sa još 10 partnera iz 5 država jadranskog regiona (Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije i Albanije) realizuje projekat Socijalna i radna integracija OSI „Social and Labour Integration of the Disabled (SLID)“. Projekat je sufinansiran od strane EU u iznosu od 85%, a UPCG mora obezbijediti iz javnih fondova svoj doprinos u iznosu od 15%, odnosno 30.205,35 EUR.

Opšti cilj projekta SLID je da utiče na poboljšanje kvaliteta života OSI na ciljanim jadranskim teritorijama kroz razvoj uspješne, inovativne i integrisane prekogranične putanje intervencija za njihovo društveno i radno uključivanje.

Posebni ciljevi SLID-a osmišljeni su da pruže rješenja problema koji su prepoznati kao ključna područja za uklanjanje prepreka da bi se poboljšala pristupačnost društvene i radne integracije OSI a to su:

- Podizanje svijesti javnosti i podsticanje širenja informacija i njihovo ubacivanje u redovne tokove o osobama sa invaliditetom, posebno o ‘socijalnom modelu’ intervencije, da bi se stvorili najpovoljniji uslovi za njihovo puno uključivanje.

- Izgradnja, osnaživanje i održavanje inovativnog umrežavanja i saradnja između ciljanih jadranskih teritorija; među javnim tijelima i privatnim akterima; pružaocima usluga, OOSI i poslodavcima.

- Osmišljavanje, promovisanje i održavanje inicijative sistema cjeloživotnog učenja koje mogu da omoguće pristup osobama sa invaliditetom VET-u i prilikama za rad povećavajući na taj način njihovu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada;

- Analiziranje, ovjeravanje i poboljšavanje uslova zapošljivosti OSI na ciljanim jadranskim teritorijama, promovisanjem zajedničke strategije intervencija koje mogu da ustanove i održe mreže koje promovišu pristup radu za OSI;

- Podsticanje i omogućavanje razmjene tehničke, naučne i upravljačke ekspertize među stakeholderima koji su bitni za društveno i radno uključivanje OSI na ciljanim jadranskim teritorijama i da omoguće razmjenu dobrih praksa između lokalne vlasti, javnih institucija, organizacija civilnog društva i poslodavaca.

Programski gledano SLID projekat se fokusira na tri socijalna faktora koja su ključna za socijalnu i radnu integraciju OSI. To su: svijest javnosti, obrazovanje i zapošljavanje OSI.

Svaki IPA CBC program je sastavljen iz nekoliko radnih pakteta (WP). Za svaki radni paket određen je vođa koji je zadužen za sprovođenje aktivnosti iz te oblasti. UPCG je vođa radnog paketa WP 2 i aktivno učestvuje u realizaciji ostalih radnih paketa.

Ukupna vrijednost SLID projekta je € 2.476.087,00. Dio koji se odnosi na aktivnosti koje treba da realizuje UPCG iznosi € 201.369,00 tokom 30 mjeseci trajanja projekta. Iz fonda EU je obezbijeđeno sufinansiranje u iznosu od € 171.163,65, odnosno 85%, dok ostalih € 30.205,35, odnosno 15% UPCG treba da obezbjedi iz javnog fonda. S obzirom da je UPCG obezbijedilo € 10.000.00 od raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu, ostalo nam je da obezbijedimo još € 20.205,35. Ovaj iznos UPCG treba da obezbijedi tokom perioda implementacije projekta. Ovim programom planiramo da obezbjedimo € 10.000,00.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja programa.

Međunarodne obaveze i aktivnosti UPCG u evropskim i svjetskim asocijacijama

Udruženje polaže mnogo na umrežavanju sa srodnim evropskim organizacijama i učlanjivanju u već postojeće asocijacije osoba sa tjelesnim invaliditetom. Na ovaj način se zajednički sa ostalim organizacijama OSI iz Evrope i svijeta borimo za popravljanje ukupnog položaja ove populacije. Udruženje je veoma aktivno u ovoj oblasti, tako da smo već godinama član Evropskog foruma za osobe sa invaliditetom (EDF) i Evropske federacije osoba sa povredama kičme (ESCIF – European Spinal Cord Injury Federation). Troškove učešća, članarine, vize, prevoza, smještaja i ostalog, na seminarima, godišnjim konferencijama i sl, snose same organizacije, kao što je praksa u EU, jer to je jedan od uslova za punopravno članstvo.

Sve u trajanju od 12 mjeseci.

Priprema i sprovođenje medijske kampanje

Medijska kampanja će propagirati ciljeve programa, pratiće realizaciju njegovih aktivnosti i dostignuća, podizati svijest javnosti o potrebi i značaju uključivanja OSI u društvo i problemima s tim u vezi. Tokom trajanja programa ćemo davati izjave za štampu u kojima ćemo upoznati članstvo i javnost sa ciljevima i aktivnostima programa. Na taj način ćemo promovisati program u javnosti i maksimalno informisati potencijalne korisnike servisa kako mogu na najjednostavniji način dobiti pravnu pomoć, ukoliko bude potrebno, kao i usluge koje nude: servis informativnog centra, servis psihološkog osnaživanja i podsticanja socijalne i radne integracije i servis pomoći u kući za osobe sa tjelesnim invaliditetom. Izjave će biti davane shodno aktivnostima projekta.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja projekta.

Monitoring i evaluacija

Ocjena uspješnosti programa vršiće se tokom njegovog trajanja. Korisnici usluga biće uključeni u evaluaciju programa na osnovu evaluacione ankete koja će se sprovoditi direktnim intervjuom, putem telefona, e-maila ili faksa tokom realizacije programa. Biće anketirano najmanje 50 korisnika usluga svih servisa.

Anketa će obuhvatiti evidenciju broja korisnika koji su dobili tražene usluge i ostvarili svoja prava i evidenciju broja i vrste pruženih usluga. Pored toga, u okviru ankete korisnici usluga moći će direktno da izraze zadovoljstvo kvalitetom dobijenih usluga, odnosno da ukažu na propuste i način na koji može da se poboljša njihov kvalitet. Drugim riječima, putem evaluacione ankete moći ćemo da ocijenimo broj i kvalitet usluga koje će pružati pomenuti servisi i zadovoljstvo korisnika dobijenim uslugama, kao i njihove potrebe.

Ova aktivnost će se realizovati tokom svih 12 mjeseci trajanja projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavak rada servisa za pružanje pomoći u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavak rada servisa pravne pomoći za osobe sa tjelesnim invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavak rada servisa informativnog centra za osobe sa tjelesnim invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema 1 petodnevnog interaktivnog seminara/radionice za psihološko osnaživanje i podsticanje socijalne integracije i reintegracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje 1 petodnevnog interaktivnog seminara/radionice za psihološko osnaživanje i podsticanje socijalne integracije i reintegracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiranje dijela nepokrivenih troškova za realizaciju projekta SLID koji je sufinansiran iz fonda EU, Instrument predpristupne pomoći - IPA Adriatic CBC Programe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Međunarodne obaveze i aktivnosti UPCG u evropskim i regionalnim asocijacijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

- trenutne situacije ciljnih grupa:

- podignuta svijest javnosti o potrebi i značaju uključivanja OSI u društvo i problemima s tim u vezi,

- profesionalniji i ozbiljniji odnos predstavnika nadležnih državnih institucija i drugih društvenih subjekata u rješavanju pravnih problema osoba sa tjelesnim invaliditetom,

- povećane mogućnosti i unaprijeđen način ostvarivanja prava osoba sa tjelesnim invaliditetom predviđenih pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore,

- povećana mogućnost informisanja osoba sa tjelesnim invaliditetom vezano za njihova prava i ostvarivanje povlastica,

- povećanje zadovoljstva osoba sa tjelesnim invaliditetom mogućnošću ostvarivanja svojih prava,

- podignuta svijest OSI o njihovim sposobnostima i mogućnostima za njihovu integraciju u društvo,

- povećana mogućnost direktnijeg uticanja osoba sa tjelesnim invaliditetom na kreiranje politika vezanih za njihov položaj,

- povećane mogućnosti dobijanja psihološkog osnaživanja i podsticanja društvene i radne integracije ili reintegracije osoba sa tjelesnim invaliditetom,

- povećane mogućnosti za međusobno upoznavanje osoba sa tjelesnim invaliditetom i razmjenu iskustava vezanih za njihove probleme,

- podignuta svijest osoba sa tjelesnim invaliditetom o trenutnom položaju OSI u Crnoj Gori i mogućnostima za njegovu promjenu,

- bolja informisanost osoba sa tjelesnim invaliditetom o iskustvima iz okruženja u socijalnoj i radnoj integraciji i reintegraciji ove populacije,

- povećanje vidljivosti osoba sa tjelesnim invaliditetom u društvu,

- popravljanje kvaliteta življenja osoba sa tjelesnim invaliditetom,

- povećanje broja osoba sa tjelesnim invaliditetom uključenih u formalne vidove obrazovanja na svim nivoima;

- povećanje broja zaposlenih osoba sa tjelesnim invaliditetom;

- smanjenje diskriminacije osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori.

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

- poboljšan kvalitet i profesionalnost u pružanju svih vrsta pravne pomoći osobama sa tjelesnim invaliditetom od strane UPCG,

- povećane mogućnosti dobijanja svih potrebnih informacija i savjeta vezanih za svakodnevni život osoba sa tjelesnim invaliditetom od servisa infomacionog centra;

- povećani osnovni tehnički kapaciteti servisa za pomoć u kući osobama sa tjelesnim invaliditetom;

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Ovim planom i programom nisu predviđene nikakve publikacije.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Ocjena uspješnosti programa vršiće se tokom njegovog trajanja. Korisnici usluga biće uključeni u evaluaciju programa na osnovu evaluacione ankete koja će se sprovoditi direktnim intervjuom, putem telefona, e-maila ili faksa tokom realizacije programa. Biće anketirano najmanje 50 korisnika usluga svih servisa.

Anketa će obuhvatiti evidenciju broja korisnika koji su dobili tražene usluge i ostvarili svoja prava i evidenciju broja i vrste pruženih usluga. Pored toga, u okviru ankete korisnici usluga moći će direktno da izraze zadovoljstvo kvalitetom dobijenih usluga, odnosno da ukažu na propuste i način na koji može da se poboljša njihov kvalitet. Drugim riječima, putem evaluacione ankete moći ćemo da ocijenimo broj i kvalitet usluga koje će pružati pomenuti servisi i zadovoljstvo korisnika dobijenim uslugama.

2.9. Održivost

Realizacija programa se odnosi na nastavak rada postojećih servisa i formiranje i rad novih za potrebe članova UPCG i ostalih osoba sa tjelesnim invaliditetom koji nisu registrovani, jer su potencijalni članovi. Ovaj program je potpuno kompatibilan sa Evropskom Strategijom za osobe sa invalidtetom 2010-2020, preporukama EU, Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njenim Akcionim planom, kao i Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. To znači da su ovi servisi neophodni za populaciju OSI, a samim tim je i program održiv.

U relativno bliskoj budućnosti očekujemo da se u okviru budžeta Ministarstva rada i socijalnog staranja odrede sredstva za finansiranje pomenutih servisa. Očekujemo da će novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti stvoriti uslove za finansiranje navedenih servisa od strane države čime će se trajno riješiti problemi u potrebama OSI u dobijanju pomenutih usluga.

Dosadašnje finansiranje servisa za pružanje pomoći OSI u okviru konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću omogućava samo djelimično zadovoljavanje potreba ovih lica, a nikako trajno rješavanje problema.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj |  | Ukupno EUR |  | Drugi izvori: |  | Potražuje se od Komisije: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Servis pravne pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Angažovanje pravnika | mjesečno | 450,00 | 12 |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
| II | Servis informativnog centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Radnik u info-centru | mjesečno | 450,00 | 12 |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
| III | Servis za pružanje pomoći u kući |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | I Pružalac pomoći u kući osobi sa tjelesnim invaliditetom | mjesečno | 450,00 | 12 |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
| 4. | II Pružalac pomoći u kući osobi sa tjelesnim invaliditetom | mjesečno | 450,00 | 12 |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |  |
| 5. | Prevoz | mjesečno | 85,00 |  | 12 |  | 1.020,00 |  | 0 |  | 1.020,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 11.820,00 |  | 0 |  | 11.820,00 |
| V | Priprema i održavanje interaktivnog seminara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Priprema i održavanje jednog petodnevnog seminara | po seminaru | 7500,00 |  | 1 |  | 7500,00 |  | 0 |  | 7500,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  |  |  | 7.500,00 |  | 0 |  | 7500,00 |
| VI | Finansiranje dijela nepokrivenih troškova za realizaciju projekta SLID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dio nepokrivenih troškova za realizaciju projekta SLID za 2011/2012 godin | mjesečno | 833,333 |  | 12 |  | 10.000,00 |  | 0 |  | 10.000,00 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  | 0 |  | 10.000,00 |
| VII | Međunarodne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Međunarodni susreti | ukupno | 100,00 |  | 12 |  | 1200,00 |  | 0 |  | 1200,00 |
|  | Podzbir VII: |  |  |  |  |  | 1200,00 |  | 0 |  | 1200,00 |
| VIII | Plate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Plata za koordinatora projekta | mjesečno | 680,00 |  | 12 |  | 8.160,00 |  | 0 |  | 8.160,00 |
| 12. | Plata za asistenta koordinatora | mjesečno | 450,00 |  | 12 |  | 5.400,00 |  | 0 |  | 5.400,00 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  |  |  | 13.560,00 |  | 0 |  | 13.560,00 |
| IX | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kancelarijski materijal | mjesečno | 85,00 | 12 |  |  | 1.020,00 |  | 0 |  | 1.020,00 |
| 14. | Komunalije | mjesečno | 115,00 | 12 |  |  | 1.380,00 |  | 0 |  | 1.380,00 |

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Održavanje opreme | mjesečno | 50,00 | 12 | 600,00 | 0 | 600,00 |
| 16. | Održavanje 4 automobila | mjesečno | 100,00 | 12 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 |
| 17. | Troškovi goriva | mjesečno | 300,00 | 12 | 3.600,00 | 0 | 3.600,00 |
| 18. | Usluge banke | ukupno | 16.50 | 12 | 198.00 | 0 | 198,00 |
| 19. | Odrzavanje kancelarije | ukupno | 30.50 | 12 | 366.00 | 0 | 366.00 |
| 20. | Komunikacije | mjesecno | 100.00 | 12 | 1200.00 | 0 | 1200.00 |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 9.564,00 | 0 | 9.564,00 |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 64.444,00 | 0 | 64.444,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Udruženje paraplegičara Crne Gore je nevladina neprofitna socio-humanitarna organizacija. Udruženje je osnovano 21.11.1997. radi okupljanja paraplegičara i drugih osoba sa tjelesnim invaliditeteom u cilju zaštite njihovih prava i interesa i njihove integracije u društvo. Članstvo čine osobe sa povredama kičme, oboljeli od dječje paralize, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i srodne dijagnoze.

Kršenje prava osoba sa invaliditetom (OSI), teška socijalno-ekonomska situacija, marginalizacija i mala briga države za ovu populaciju dovela je do formiranja organizacije.

Udruženje paraplegičara Crne Gore (UPCG) je izgradilo kapacitete po ugledu na američke i evropske nevladine organizacije. Udruženje ima skupštinu, odbor direktora i izvršnog direktora. Skupština Udruženja bira upravne organe. Skupštinu sačinjavaju zastupnici opštinskih podružnica. Udruženje je krovnog karaktera i ima 14 podružnica. Odluke od fundamentalnog značaja donosi odbor direktora. Izvršni direktor zastupa i predstavlja organizaciju u skladu sa Statutom Udruženja i donosi odluke u svom domenu. Skupština se sastaje redovno svake 4 godine. Sastanci Odbora direktora održavaju se redovno 4 puta godišnje, a vanredno kada je to potrebno.

UPCG djeluje na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Od osnivanja sprovodi politiku rodne ravnopravnosti.

Misija: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje socio-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integraciju u društvene tokove.

Vizija: Jednako pravo na različitost za sve, bez predrasuda!

Cilj Udruženja je okupljanje paraplegičara i lica sa srodnim oboljenjima, ali i drugih članova, radi uzajamnog pomaganja i poboljšavanja opšteg položaja naših članova u društvu.

Realizovane aktivnosti, donatori i partneri

Mart 2011 – „Socijalna i radna integracija OSI“ (“Social and Labour Integration of the Disabled (SLID)“). Cilj: Uticaj na poboljšanje kvaliteta života OSI na ciljanim jadranskim teritorijama kroz razvoj uspješne, inovative i integrisane prekogranične putanje intervencija za njihovo društveno i radno uključivanje. Projekat u iznosu od 85% finansira EU preko Instrumenta predpristupne pomoći IPA Adriatic CBC Programe, a u iznosu od 15% se finansira iz javnih fondova, odnosno od raspodijele dijela prihoda od igara na sreću. Realizacija projekta je u toku.

Mart 2011 – „Popravljanje kvaliteta življenja osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori i podsticanje njihove socijalne integracije“. Cilj programa je zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom, unapređivanje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim informacijama koje su im potrebne za svakodnevni život, kao i podsticanje njihove socijalne integracije i psihološko osnaživanje u Crnoj Gori tokom trajanja projekta. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Realizacija projekta je u toku.

Mart 2010 – Mart 2011 „Berza rada za OSI“. Cilj projekta je povećati zapošljavanje i ekonomske mogućnosti za OSI. Donator: USAID/ORT. Projekat je uspješno realizovan.

Januar 2010 – Februar 2011 „Podsticanje integracije osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori i popravljanje kvaliteta njihovog življenja“. Cilj: Zaštita, unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom, unapređivanje njihovog položaja, popravljanje kvaliteta njihovog življenja, pristup svim informacijama koje su im potrebne za svakodnevni život, kao i podsticanje njihove socijalne integracije i psihološko osnaživanje u Crnoj Gori tokom trajanja programa. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat je uspješno realizovan.

Decembar 2009 – Mart 2011	„Recimo ne diskriminaciji“. Cilj: Unapređenje položaja OSI u Crnoj Gori putem njihovog osnaživanja za aktivnu participaciju u odlučivanju o svim aspektima njihovog života na ravnopravnoj osnovi i otklanjanje predrasuda i stereotipa, kao uzroka diskriminacije. Donator: Evropska unija posredstvom Delegacije evropske unije u Crnoj Gori. Projekat je uspješno realizovan.

Mart 2007 – April 2008. „Popravljanje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“. Cilj: Rad na popravljanju položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori i izrada nacionalne strategije za popravljanje položaja OSI u Crnoj Gori. Projekat je partnerski sprovela koalicija koju su činile Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija – IOCC i UPCG. Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Projekat je uspješno realizovan.

Mart 2007. – Decembar 2007. Watchdog inicijativa „Škole po mjeri svih“. Cilj: Povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama na teritorijama opština Podgorica, Pljevlja i Bar tokom trajanja projekta putem praćenja primjene preuzetih obaveza od strane Ministarstva prosvjete i nauke i školskih institucija tokom dosadašnje saradnje u WDG inicijativama. Donator: USAID/ORT. Projekat je uspješno realizovan.

Jun 2006. – Decembar 2006. Cilj: Razvijanje strategije podsticanja OSI u Republici Crnoj Gori da budu aktivni učesnici društvenih promjena prilikom ostvarivanja svojih prava i interesa, sa naglaskom na zapošljavanju. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Projekat je uspješno realizovan.

Mart 2006. – Decembar 2006. Watchdog inicijativa. Cilj: povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine sa invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama obuhvaćenim programom inkluzivnog obrazovanja na teritoriji opštine Podgorica. Donator: USAID/ORT. Projekat je uspješno realizovan.

April 2005. – Maj 2006. „Šansa za sve – podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom“. Cilj: podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) i Vlada Republike Crne Gore. Projekat je uspješno realizovan.

Januar 2006. Program donacije ortopedskih hidrauličnih električnih kreveta. Cilj: Obezbjeđivanje 35 specijalnih ortopedskih kreveta i 5 sobnih kolica za članove Udruženja koji su potpuno nepokretni (kvadriplegija). Donator: Savez crnogorskih asocijacija Evrope. Projekat je uspješno realizovan.

Septembar 2005. Program donacije ortopedskih hidrauličnih električnih kreveta. Cilj: Obezbjeđivanje 40 specijalnih ortopedskih kreveta i 50 sobnih kolica za članove Udruženja koji su potpuno nepokretni (kvadriplegija). Donator: Savez crnogorskih asocijacija Evrope. Projekat je uspješno realizovan.

April 2004. – januar 2005. Watchdog inicijativa. Cilj: Praćenje rada Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Donator: USAID/ORT. Projekat je uspješno realizovan.

Februar 2004. – jul 2004. “Integracija za sve”. Cilj: Promjena Zakona o PDV. Donator: USAID/ORT. Projekat je uspješno realizovan.

Oktobar 2002. – mart 2004. “Dajte zakon, dajte šansu”. Cilj: Poboljšanje položaja OSI u Crnoj Gori putem promjene sedam zakona koji se tiču njihovih prava i interesa. Projekat je finansirao USAID/ORT.

Januar 2001. – mart 2002. Program donacije ortopedskih pomagala. Cilj: obezbjeđivanjesvih vrsta ortopedskih pomagala za preko 450 članova Udruženja paraplegičara Crne Gore. Donator: HANDICAP INTERNATIONAL. Projekat je uspješno realizovan.

Januar 2000. – januar 2001. „Pružite im šansu“. Cilj: Evidencija potencijalnih članova Udruženja paraplegičara (osoba sa umanjenim fizičkim sposobnostima) i izrada jedinstvene kompjuterske baze podataka. Donator: HANDICAP INTERNATIONAL. Projekat je uspješno realizovan.

Sastav upravnog odbora:

|  | IME I PREZIME | LIČNI PODACI | KONTAKTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jadranka Vojvodić Predsjednik Odbora direktora | Pomoćnik direktora za pravna i ekonomska pitanja, Šef sektora za pravna i ekonomska pitanja, Agencija za radio-difuziju Crne Gore | 067 601 501 |
| 2 | Ivan Đuković Zamjenik predsjednika Odbora direktora | Novinar | 067 258 093 |
| 3 | Miladin Ivanović | dipl. pravnik | 268 013, 616 828 |
| 4 | Momo Joksimović | Sekretar Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu, zdravstvo, rad i socijalno staranje u Skupštini Crne Gore | 404 535, 067 400 096 |
| 5 | Duška Vuksanović | dipl.pravnik, socijalna radnica | 655 552 |
| 6 | Dragi Vujačić | dipl. pravnik specijalizovan za medije | 067 239 687 |
| 7 | Branko Tapušković | Protojerej | 067 245 312 |
| 8 | Igor Vukčević | Direktor »Alter Modus« | 655 250, 069 016 553 |

Resursi organizacije:

- Poslovni prostor površine 52 m2 u vlasništvu UPCG

- 4 putnička automobila

- 2 foto-kopir aparata

- 9 računara

- 10 laptopova

- 7 štampača

- 3 skenera

- 1 video kamera

- 1 fotoaparat

- 1 video projektor sa platnom

- 1 telefonska centrala sa 4 lokala

- 3 telefonska priključka

- 2 mobilna telefona

- Sav potreban kancelarijski namještaj (ormari, kompjuterski stolovi, radni stolovi, stolice, police)

Imamo 4 zaposlene osobe po ugovoru o radu i 3 osobe koje se honorarno angažuju zavisno od potreba projekata. Od toga su 3 osobe sa visokom stručnom spremom i 4 osobe sa srednjom stručnom spremom.

Kapaciteti organizacije za realizaciju podnesenog prijedloga projekta

Udruženje paraplegičara Crne Gore dugogodišnjim radom i saradnjom sa poznatim međunarodnim i domaćim donatorima dokazalo je da ima izgrađene ljudske i tehničke kapacitete da realizuje ne samo ovakve vrste programa, nego i mnogo složenije, što je već dokazano u dosadašnjem radu.

Potvrda ovih kvalifikacija može se provjeriti kod Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, USAID/ORT, COSV i drugih donatora koji su navedeni u gore pomenutim realizovanim aktivnostima.

Ranije iskustvo u sličnim projektima

Skoro svi naši projekti imaju za krajnji cilj podsticanje integracije i popravljanje položaja OSI. Tako da je i ovaj prijedlog projekta u skladu sa dosadašnjim radom Udruženja.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Strategija je dostupna na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) Vlade Crne Gore. Vidi poglavlje 7. Opis postojećeg stanja – opšta slika i u poglavlju 8. Oblasti obuhvaćene strategijom vidi u svakoj od oblasti pod naslovima Ocjena postojećeg stanja (zakonodavstvo i problemi u praksi)

Strategija je dostupna na sajtu MRSS Vlade Crne Gore. Vidi poglavlje 1.4 po tačkama 27, 28 i 29

Strategija za integraciju OSI i zakoni koje ona predviđa, kao i Akcioni plan Strategije za period 2010. i 2011. godine

Zakon je dostupan na sajtu MRSS Vlade Crne Gore. Vidi čl. 3, st. 2, alineja 3. i čl. 8, st. 3.

Dokument je dostupan na sljedećem linku:

http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Action%20Plan%20Serbia.pdf

Dokument je dostupan na sljedećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF

Dokument je dostupan na sljedećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF

Zakon je dostupan na sajtu MRSS Vlade Crne Gore. Vidi čl. 3, st. 2, alineja 3. i čl. 8, st. 3.

Napomena: Prikazani iznosi naknada za zaposlene u ovom projektu predstavljaju samo udio u plati do punog iznosa i iskazani su u ukupnom bruto iznosu sa svim porezima i doprinosima.