Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa : “ PRUŽITE I NJIMA ŠANSU ”

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):_Samostalna četa izviđača „Orlovi“ Nikšić

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Dragan Dragićević, komandir čete

Adresa i kontakt telefoni: Nikšić, VI Crnogorske, lamela „B“ ulaz 10, Tel. 040/234-764,mob.067*568-526

Žiro račun: 535-1243-36, kod Prve banke Nikšić

PIB: 02314720

Mjesto: Nikšić i Kotor

Vrijeme realizacije: 9  mjeseci

Ukupno potraživani iznos: 14,984,00 €

od Komisije: 8,488,00 €

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa: » Priprema  djece sa invaliditetom  za uključivanje u  skautski pokret»

- ciljne grupe: 20 mlađih osoba sa smetnjama u razvoju sa područja opštine Nikšić

- glavne aktivnosti:

učlanjivanje novih osoba sa invaliditetom  u organizaciju,

upoznavanje mladih i njihovih roditelja sa skautskim pokretom ,

procjena mogućnosti zaintersovanih lica sa invaliditetom za uključivanje u aktivnosti

proširenje novim članovima već postojeće  Fokus grupe,

upoznavanje sa pravilima ponašanja i radom u skautskoj organizaciji,

organizacija početnih aktivnosti po Programu prilagođenom osobama sa invaliditetom,

organizovanje programa i dodjela paketića navedenim učenicima za novogodišnje praznike,

organizovanje 2 izleta  za osobe sa smetnjama u razvoju zajedno sa njihovim roditeljima i vaspitačima, na području Crne Gore,

priprema za  desetodnevno kampovanje,

organizacija desetodnevnog kampa u  kampu izviđača  »Prčanj » -.Kotor.

- mjesto realizacije: opština Nikšić i opština Kotor

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: Ukupni budžet iznosi:14,984,00 €, od Komisije se traži: 8,488,00 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Savremeni način življenja mladih,koji najveći dio vremena provode za kompjuterima i video igricama  negativno utiče na njihov noramalan fizički razvoj, što pokazuju i medicinski pregledi pri upisu u školu. Ako se navedenom doda da sve veći broj mladih veoma rano počinje da koristi alkohol a, ne rijetko i psiho-aktivne supstance, jer ne znaju šta da rade u slobodnom vremenu, problem je jasan.

Poseban problem pretstavlja položaj osoba sa invaliditetom, koje su u velikom procentu isključene iz  društvenih zbivanja.

Bavljenje organizovanim aktivnostima kao što su: uključivanje u organizovane oblike rekreacije, kombinovane sa edukativnim programima, sportom i boravkom u prirodi je najbolja preventiva, što je pokazalo dosadašnje iskustvo.

To bi  pozitivno djelovalo na  razvoj osoba sa invaliditetom, koje bi, u skladu sa svojim razvojnim mogućnostima mogle postati članovi skautske organizacije. Uključenje i druženje sa ostalim članovima organizacije  bi za te osobe bilo veoma značajno, tim prije što je intencija da što više osoba sa invaliditetom bude obuhvaćeno inkluzijom.

Iskustvo pokazuje da su u zemljama Zapadne Evrope invalidne osobe uključene u skautski pokret. I sama činjenica da na crnogorskom primorju i po crnogorskim planinama često srijećemo osobe sa težim oblicima invaliditeta to najbolje potvrđuje.

2.2. Ciljevi plana i programa

„Priprema  djece sa invaliditetom sa područja opštine Nikšić za uključivanje u  skautski pokret »

Podciljevi:

„ uticaj na zdravlje i socijalizaciju  osoba sa invaliditetom sa područja opštine Nikšić kroz aktivnosti planirane skautskim programima“,

„obuka mladih  osoba sa invaliditetom za  aktivno učešće u skautskom pokretu„

„afirmacija skautskog pokreta „

„doprinos realizaciji Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori  za period 2008 – 2016“.

2.3. Ciljne grupe

- 20 mladih  osoba sa  invaliditetom oba pola sa područja opštine Nikšić, koje na adekvatan način nijesu tretirane od društvene zajednice, a koje je neophodno u skladu sa njihovim mogućnostima  aktivno uključivati u sve svere života i na taj način ih tretirati kao ravnopravne u društvu.

2.4.Detaljan opis aktivnosti

Aktivnosti će se odvijati u dvije faze:

a)Pripremna faza , traje   8 mjeseci:

U ovoj fazi će se realizovati slijedeće aktivnosti :

-obilazak porodica djece sa invaliditetom i pravljenje spiska zainteresovnih za uključenje u skautski pokret,

-procjena mogućnosti mladih sa invaliditetom za aktivno učešće u skautskom pokretu,

-proširenje novim članovima već postojeće fokus grupe,

-učlanjivanje  u samostalnu četu izviđača » Orlovi »,

-vršnjačka edukacija novih članova o : značaju,pravilima  i radu u skautskom pokretu.Obuku, radioničarskog tipa će izvoditi vršnjaci koji su edukovani za vršnjačku edukaciju. Obukom, će rukovoditi Marko Burić, vodnik u izviđačkoj četi » Orlovi ». Neposrednu edukaciju će obavljati Tomanović Petar, profesor fizičke kulture, koji posjeduje certifikat za inkluzivno obrazovanje.

-Organizovanje kulturno zabavnog programa i dodjela novogodišnjih paketića za učenike posebnog odjeljenja osnovne škole Olga Golović.

-Organizovanje 2 izleta djece ometene u razvoju zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima kao i članovima izviđačke čete „ORLOVI“. Izleti bi se odnosili na posjete kulturno istorijskih znamenja, turističkih mjesta i manifestacija a sve u cilju boljeg upoznavanja i druženja. Mislimo da bi se ovim putem stekao prisniji odnos i druženje izviđača i lica ometenih u razvoju kao i njihovih roditelja i vaspitača.

-Pripreme za organizaciju izviđačkog kampa u Prčnju. Pripreme će voditi projekt koordinator, Dragan  Dragićević.

b)Faza neposredne realizacije, traje 1 mjesec:

U ovoj fazi će krajem juna i početkom  jula 2011. godine u Prčnju biti organizovan dvanaesto dnevni »kamp » za 100 članova izviđačke čete » Orlovi », od kojih će 15 biti mladi sa invaliditetom po jedan roditelj i 4 vaspitača.Radom kampa će rukovoditi Dragan Dragićević, vođa čete, a asistirat će mu Milan Subotić.

Aktivnosti će se realizovati po Programu koji sadrži :

-Formiranje logorskog naselja / kampa,-Upoznavanje učesnika sa: programom rada . Dio  Programa će biti prilagođen osobama sa invaliditetom.

-Obuka : u  orjentaciji, kretanju po azimutu, pružanju prve pomoći, signalizaciji, paljenju  logorske vatre, organizovanju prigodnih kulturno- zabavnih programa  i obuka neplivača.

-Obuke će realizovati vršnjaci pod vođstvom stručnih članova izviđačke čete.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _9__ mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |  | VIII | IX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza: 8 mjeseci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. - obilazak porodica djece sa invaliditetom i pravljenje spiska zainteresovnih za uključenje u skautski pokret, -procjena mogućnosti mladih sa invaliditetom za aktivno učešće u skautskom pokretu, -formiranje fokus grupe, -učlanjivanje u organizaciju » Orlovi », - u ovom periodu planirane su i aktivnosti oko nabavke i dodjele novogodišnjih paketa za učenike obuhvaćene ovim programom. | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |
| 1.2- vršnjačka edukacija novih članova o : značaju, pravilima i radu u skautskom pokretu.Obuku, radioničarskog tipa će izvoditi vršnjaci koji su edukovani za vršnjačku edukaciju. Obukom, će rukovoditi Marko Burić, vodnik u izviđačkoj četi » Orlovi.Neposrednu edukaciju će obavljati Tomanović Petar,profesor fizičke kulture,koji posjeduje certifikat za inkluzivno obrazovanje . -Planirana su i 2 izleta za učenike ometene u razvoju, njihove roditelje i vaspitače, kao i članove izviđačke čete. | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |
| 1.3.-Pripreme za organizaciju izviđačkog kampa u Prčnju. Pripreme će voditi projekt koordinator, Dragan Dragićević |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  |
| Faza neposredne realizacije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. b)Faza neposredne realizacije, traje 1 mjesec: U ovoj fazi će, krajem juna i početkom jula 2011. godine u Prčnju biti organizovan dvanaesto dnevni »kamp » za 100 učesnika, od kojih će biti 15 učenika sa invaliditetom po jedan roditelj i 4 vaspitača, a ostalih 66 učesnika bit će članovi izviđačke čete „ORLOVI“ Radom kampa će rukovoditi Dragan Dragićević, vođa čete, a asistirat će mu Milan Subotić. Aktivnosti će se realizovati po Programu koji sadrži : -Formiranje logorskog naselja / kampa, -Upoznavanje učesnika sa: programom rada , -Obuka : u orjentaciji, kretanju po azimutu, pružanju prve pomoći, signalizaciji, paljenju logorske vatre, organizovanju prigodnih kulturno- zabavnih programa i obuka neplivača. -Posjeta Kotora i kulturnih znamenitosti toga grada, kao i vožnja brodom,obilazak Bokokotorskog zaliva i ostrva Gospa od Škrpjela Obuke će realizovati vršnjaci pod vođstvom stručnih članova izviđačke čete. 1.5.Dostavljanje narativnog i finansisjskog izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x x |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspješnost realizacije projekta će se pratiti: brojem zainteresovanih mladih članova za uključenje u skautski pokret, kvalitetom vršnjačke edukacije i brojem edukovanih članova iz ove oblasti .

2.7. Održivost

Program je održiv jer dosadašnje iskustvo kao i pozitivna iskustva iz prethodnog projekta u kojem su bila uključena  djeca sa invaliditetom i pokazala veliko  interesovanje, želju i volju za realizaciju aktivnosti  u skautskom pokretu , pokazuje da većina mladih koji se uključe u izviđačku organizaciju ostaju u organizaciji i skautskom pokretu do starih dana.

Pomoć djeci sa invaliditetom i njihov besplatan boravak biće podstrek za većinu građana, da se aktivnije uključe i pomognu ovoj populaciji, kako bi imali zdravije i srećnije djetinjstvo, a samim tim i put ka zdravijem životu.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori(donatori): | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. - obilazak porodica djece sa invaliditetom - procjena mogućnosti mladih sa invaliditetom za aktivno učešće u skautskom pokretu, - formiranje fokus grupe, - učlanjenje u samostalnu četu izviđača „Orlovi“ | broj | 10, € 24 € | 10 20 | 100 € 440 € | 100 € 220 € | 0,00 € 220 € |
| 2. | - oprema za izvođenje nastave: - sveske, - pribor za crtanje, - busole signalne zastavice - novogodišnji paketići - prevoz - hrana i piće za 2 izleta | Kom. komp broj broj paketić autob 2 x50 putnika ručak i sokovi | 1,90 € 7 € 20 € 5 € 35 € 400 € 10 € | 20 20 4 6 20 2 100 | 38 € 140 € 80 € 30 € 700 € 800 € 1000 € | 0,00€ 0,00€ 80,00€ 30,00 € 350,00€ 400,00€ 500,00€ | 38,00€ 140,00€ 0,00€ 0,00€ 350,00€ 400,00€ 500,00€ |
|  | Podzbir I |  |  |  | 3328,00€ | 1680,00€ | 1648,00€ |
| . | Aktivnost II |  |  |  |  |  |  |
| 3. 4. | Troškovi priprema za organizaciju kampa -nabavka poljskih kreveta, -nabavka vreća za spavanje -troškovi goriva, -troškovi prevoza učesnika. -troškovi kampa : -hrana, - utrošena voda -utrošena električna energija osiguranje učesnika kampa obilazak zaliva brodom | Kom. Kom. litara, autob 3obroka x10 dana kubik kilovata 10 dana 2 | 20 € 20 € 1,30 € 400 € 15 € 2,20 € 0,12 € 3€ 3 € | 20 10 100 2 44 50 1300 44 100 | 400 € 200 € 130 € 800 € 6600 € 110 € 156 € 1320 € 300 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2600,00€ 110,00 € 156,00 € 520,00 € 150,00 € | 400,00 € 200,00 € 130,00 € 400,00 € 4000,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 150,00 € |
|  | Podzbir II |  |  |  | 10016,00 | 3936 | 6080,00 € |
| 5. 6. 7. | Honorari: - troškovi vršnjačke edukacije mladih sa invaliditetom - plaćanje dnevnica kuvaru - plaćanje dnevnica za 4 vaspitača | Čas dan dan | 15 € 20,00 € 15 € x 4 | 56 10 10 | 840 € 200 € 600 € | 280,00 € 0,00 € 600,00 € | 560,00 € 200,00 € 0,00 |
|  | Podzbir |  |  |  | 1640 € | 880,00 € | 760,00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 14984 € | 6496,00 | 8488,00€ |

# I

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Samostalna četa izviđača “Orlovi” Nikšić shodno Zakonu o nevladinim Organizacijama , osnovana je i upisana u Registar nevladinih udruženja, rješenjem Ministarstva pravde broj, 02-3271/00, dana 7.06.2000.godine.

Sjedište Samostalne čete je u Nikšiću, ul.Šeste crnogorske lam.b ulaz 10.

Samostalna četa izviđača “Orlovi” je dobrovoljna, nepolitička, obrazovna, nevladina organizacija za mlade ljude, otvorena za sve bez obzira na porijeklo, naciju ili vjeru.

Ciljevi osnivanja Samostalne čete su : doprinos razvoju svojih članova na dostizanju njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti, kao pojedinaca, kao odgovornih građana i kao članova njihove lokalne, nacionalne , državne i međunarodne zajednice.

Samostalna četa :

- podstiče svoje članove da tragaju za sopstvenom duhovnošću;

- razvija kod izviđača ljubav prema prirodi i životu u njoj;

- svestrano vaspitava svoje članove i razvija kod njih pozitivne osobine;

- razvija kod svojih članova poštovanje, razvijanje prijateljstva među ljudima i poštovanju njihovog ličnog, nacionalnog, vjerskog i političkog ubjeđenja.

Samostalna četa izviđača svoje ciljeve ostvaruje organizovanim savlađivanjem Programa rada Samostalne čete.

Djelatnost Samostalne čete izviđača je:

- organizovanje rada i života u radnim i organizacionim jedinicama izviđača;

- upoznavanje kulturnih i drugih bogatstava naše zemlje;

- saradnja sa školama, vaspitnim ustanovama i drugim organizacijama;

- saradnja sa izviđačkim i skautskim organizacijama u drugim zemljama;

- organizovanje izleta, pohoda, tabora, ljetovanja i smotri, kao i drugih oblika rekreacije;

- izdavanje izviđačke i druge literature potrebne članovima samostalne čete;

osposobljavanje i školovanje izviđačkih kadrova .

U prethodnoj godini su realizovane sledeće aktivnosti članova Samostalna četa izviđača “Orlovi” i to:

-prisustvo proslavi mimoze u Herceg Novom;

-prisustvo manifestaciji “Dani kamelije” u Stolivu;

-posjeta Ivanovim koritima i obilazak mauzoleja na Lovćenu;

-susret poletaraca u Buljarici;

-susret brđana Crne Gore u Nikšiću;

-zbor izviđača crne Gore u Grahovu;

- kamp izviđača u Prčnju;

-splavarenje rijekom Tarom;

-pohod na Durmitor (Prutaš).

Pri  realizaciji planiranih zadataka i aktivnosti Samostalnoj četi izviđača „Orlovi“ značajnu pomoć pružaju brojni donatori, privrednici i privatnici opštine Nikšić.

Podaci o sastavu Skupšine:

Skupštinu kao najviše tijelo čini dvadeset sedam članova, a predsjednik Skupštine je Subotić Milan, JMB 2501953151002

Podaci o članovima Upravnog odbora:

Dragićević Dragan, predsjednik, JMB 2208958260013

Subotić Milan, član, JMB 2501953151002

Drekalović Milorad, član, JMB 2602948260023

Burić Marko, član, JMB 1709987260311

Jovićević Olivera, članica, JMB 1608955265132

Projekt koordinator,

Dragan Dragićević

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću