Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

Radio „Homer“ – Program za sve

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Biblioteka za slijepe Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Božidar Denda

Adresa i kontakt telefoni:

Biblioteka za slijepe Crne Gore

Podgorica, Radosava Burića 9

tel/fax: 020 648 724; 648 723

mob: 067 252 179

Žiro račun: 550-7338-88

PIB: 02469553

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 25.170 Eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj ovog programa je stvaranje uslova za stalnu, tj. svakodnevnu informativnu, edukativnu i kulturološku djelatnost za lica oštećenog vida i ostale osobe s invaliditetom. To je moguće samo osnivanjem i pokretanjem vlastite radio stanice i emitovanjem programa putem njenog emisionog sistema na FM skali.

Ciljna grupa programa su prije svega lica oštećenog vida u Crnoj Gori i njihove porodice, potom ostala lica s drugim oblicima invaliditeta i na kraju najšira javnost koja se slušanjem programskih sadržaja ovog Radija, edukuje i zbližava s ovim osobama, njihovim  položajem, pravima, mogućnostima  i potrebama.

Aktivnosti programa su pokretanje i realizacija radio programa u trajanju od 24 časa dnevno za 12 mjeseci a mjesto realizacije programa je Podgorica, tačnije - studio Radija „Homer“, koji se nalazi u poslovnom prostoru Biblioteke za slijepe Crne Gore,  ulica Radosava Burića 9.

Ovaj studio sa potrebnom studijskom opremom u vrijednosti 12 hiljada Eura, Biblioteka ustupa kao svoj doprinos u realizaciji programa.

Ukupni budžet programa iznosi 49.770 Eura a potraživana sredstva od Komisije su 25.170 Eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Osnovni razlog koji nas je motivisao za realizaciju ovog programa je ujedno i osnovni cilj koji želimo da ostvarimo kroz njegovu realizaciju. To je dakle stvaranje uslova za redovno to jest svakodnevno informisanje osoba oštećenog vida i drugih kategorija osoba s invaliditetom jer do sada takva mogućnost nije postojala, uprkos nekim pokušajima koji su u pravcu informisanja ove kategorije stanovništva činjeni kroz povremene programske segmente na Javnom servisu i kod nekih lokalnih i komercijalnih emitera.

To su bile mjesečne ili u najboljem slučaju sedmične emisije čija efikasnost i dometi nisu mogli da ostvare značajnije rezultate u ovoj oblsti iz niza razloga od kojih su neki; nedovoljan prostor za te sadržaje, nedovoljna obučenost i upućenost svih saradnika koji učestvuju u realizaciji programa,  nedovoljno senzibilisana uređivačka koncepcija tih medija koji su se često ili najčešće rukovodili nekim drugim ciljevima a ne pravovremenim i objektivnim informisanjem osoba s invaliditetom sa jedne strane i informisanjem najšire zajednice o aktivnostima i položaju ovih lica sa druge strane.

Ukoliko Radio „Homer“ iz Podgorice ne dobije priliku i mogućnost da započne sa emitovanjem svog programa koji pripremaju osobe s invaliditetom za osobe s invaliditetom i koji bi tekao u kontinuitetu 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji, 365 dana godišnje, informisanje ove populacije ostaće na početnom, bolje reći niskom nivou sa rijetkim programskim sadržajima, još nedovoljno kvantitativno a naročito kvalitativno razvijenim u odnosu na ono što su dnevne potrebe osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj plana i programa je bolja i kvalitetnija informisanost osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz odgovornu, plansku i kontinuiranu informativnu djelatnost Radija »Homer« iz Podgorice u kojem će u skladu sa najsavremenijim tehnološkim dostignućima i uz primjenu inovativnih tehnika biti omogućeno neprekidno emitovanje programskih sadržaja namijenjenih ovoj populaciji.

Ciljevi konkretnih aktivnosti su:

Bolja i veća informisanost osoba s invaliditetom o tekućim događajima u sferi društveno-ekonomskog i političkog života u zemlji i inostranstvu,  sporta, zabavnih i drugih oblasti;

Veća dostupnost sadržaja iz kulture za ova lica;

Veća zaposlivost i ukupna socijalna inkluzija lica s invaliditetom.

Veća informisanost ovih lica o njihovim ljudskim pravima i zakonskoj regulativi koja uređuje ta prava

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Primarna ciljna grupa su redovni korisnici Biblioteke kao i sva lica oštećenog vida u Crnoj Gori, oko hiljadu lica. Sekundarna ciljna grupa su njihove porodice i lica iz njihovog neposrednog radnog i životnog okruženja a tercijalna ciljna grupa je najširi krug slušalaca koji će putem primanja obavještenja kroz programske sadržaje našeg radija razvijati sklonost prrema druženju sa tim licima, razbijanju predrasuda prema njihovim mogućnostima i položaju u društvu itd.

Pri odabiru ciljnih grupa rukovodili smo se činjenicom da je riječ o redovnim korisnicima usluga naše Biblioteke koja prije svega ima status Ustanove od najvećeg značaja za kulturnu i informativnu djelatnost za lica oštećenog vida u Crnoj Gori.

Procjenjujemo da će broj korisnika našeg programa biti svakako više desetina hiljada lica iz svih ciljnih grupa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Plan i program pod nazivom „Radio „Homer“ – program za sve“, realizuju Biblioteka za slijepe Crne Gore i Kulturni centar „Homer“ iz Podgorice, kao partneri, s tim što je nosilac programa Biblioteka a partner u programu NVO „Homer“.

Najprije ističemo da Biblioteka za slijepe Crne Gore na svom sajtu: www.bzscg.net već više mjeseci, u tzv. audio streaming režimu, emituje on line radio program  u eksperimentalnoj formi, koji mogu da prate samo posjetioci ovoga sajta.

Taj svojevrstni pilot projekat pokrenuli smo u junu 2011. na volonterskoj bazi, s uvjerenjem da će pokretanjem radio stanice biti stvoreni svi potrebni uslovi za prelazak na redovni radio program dostupan za sve strukture slušalaca.

Pokretanjem FM Radio stanice pod nazivom „Radio Homer“, ovaj program dobiće svoju programsku shemu, saradnike i ostalo što je potrebno kako bi on ostvario svoj puni i pravi sadržaj i smisao.

Naglašavamo da će Radio „Homer“ raditi isključivo kao nekomercijalni medij, okrenut sadržajima za osobe s invaliditetom i sadržajima iz kulture.

Na samom početku, da bi FM Radio stanica počela sa emitovanjem programa potrebno je sprovesti sljedeće aktivnosti:

- Opremanje postojećeg studija u poslovnom prostoru Biblioteke za slijepe nedostajućom emisionom tehnikom za potrebe prenosa radio signala od tog studija do antenskog sistema i dalje do radio prijemnika u domaćinstvima slušalaca;

- Priprema i obuka kadra za rad na proizvodnji i emitovanju programskih sadržaja Radija i

- Rad na popularizaciji i širenju misije koju ova radio stanica treba da ima u ukupnoj javnosti i u odnosu na osobe s invaliditetom.

Prvi od ova tri koraka treba da realizuje Biblioteka a preostala dva NVO »Homer« koji će se angažovati na pripremi saradnika u realizaciji programa i kod aktivnosti usmjerenih u pravcu njegove popularizacije.

Biblioteka za slijepe, koja za ovaj program ustupa kompletnu studijsku opremu u svom studiju  za snimanje knjiga u audio formatu, (u vrijednosti od 12 hiljada Eura), obezbijediće nedostajuću emisionu opremu i to:

- 	Predajnik RVR tex-300 sa pobudom i izlaznom snagom od 300 w

- 	Dvije jagy antene jaf-3, snage 2.5 kw sa odgovarajućim razdjelnikom

- 	softver za automatski informativni audio servis

- 	        sistem enkodera i dekodera za prenos radio signala od studija do predajnika i od predajnika do antenskog stuba na objektu za prijem i prenos signala, na brdu Sjenica kod Podgorice

Napominjemo da treba razlikovati sudijsku opremu koja se nalazi u samom studiju i emisionu opremu koja se montira na objektu za prenos radio signala preko odgovarajućih linkovskih veza.

NVO „Kulturni centar“ Homer kao partner u ovom projektu, obezbijediće sljedeće:

- Licencu za proizvodnju i emitovanje radio programa

- zakup frekvencije za područje Podgorice i Danilovgrada za odgovarajući vremenski period

- zakup predajnog sistema kod Radio Difuznog centra Crne Gore

- Projekat za studijsku i emisionu tehniku radi kompletiranja potrebne dokumentacije kod ostvarivanja prava na zakup frekvencije

- potreban broj stručnih saradnika u realizaciji radio-programa za 12 mjeseci i to: Glavnog urednika, dva novinara i 2 tonska snimatelja; ukupno 5 saradnika koji treba da rade na proizvodnji cjelokupnog dnevnog programa u toku 12 mjeseci i

- tehničko osoblje za održavanje i popravku emisionog sistema u studiju i na terenu, 2 izvršioca.

Program Radija „Homer“ sastoji se iz tri cjeline: informativni program koji će biti zastupljen sa 15 procenata; program za osobe s invaliditetom, zastupljen sa 20 posto i programski sadržaji iz kulture sa 20 procenata ukupnog programa. tu su i zabavni sadržaji, program za djecu, obrazovni program i drugo.

Informativni program biće realizovan kroz šest informativnih emisija koje će biti emitovane svakoga dana u utvrđenim terminima i to: 8:30; 11:30; 14:30; 17:30; 20:30 i 23:30.

Ove emisije se pripremaju na potpuno nov i do sada nepoznat način, uz primjenu najsavremenijih tehnoloških postupaka na bazi softverske podrške za pregled više različitih web portala i novinskih agencija u Crnoj Gori, pri čemu će po prvi put osobe bez vida imati potpun pristup brojnim informacijama i sadržajima koji do sada nisu bili pristupačni za njih.

Time ćemo osobama oštećenog vida a i drugima omogućiti pristup sadržajima sa web portala i drugim informacijama od opšteg interesa, čime se uklanjaju barijere u pravu na pristupačnost u  ovoj oblasti.

U okviru druge cjeline biće emitovane tri autorske emisije, tematski posvećene osobama s invaliditetom. One će imati svoje reprizne termine u integralnoj verziji, u trajanju od 60 minuta.

Sadržaji iz kulture biće takođe prisutni na dnevnoj osnovi i to u tri termina prije podne i četiri termina poslije podne i na veče.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pripremna faza:

U prvih dva mjeseca, u sklopu pripremne faze sprovešćemo sljedeće:

1.Nabavka predajnika RVR tex-300 sa pobudom i izlaznom snagom od 300 w

2. Nabavka dvije jagy antene jaf-3, snage 2.5 kw sa odgovarajućim razdjelnikom

3.Nabavka softvera za automatski informativni audio servis

4. Nabavka i montaža sistema enkodera i dekodera za prenos radio signala od studija do predajnika i od predajnika do antenskog stuba na objektu za prijem i prenos signala, na brdu  Sjenica kod Podgorice

5. Izrada projekta za studijsku i emisionu tehniku radi kompletiranja potrebne dokumentacije kod ostvarivanja prava na zakup frekvencije

Mjesec I :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec II :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec III :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Organizovanje anketa o slušanosti programa Radija »Homer«

Mjesec IV :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec V :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec VI :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Organizovanje anketa o slušanosti programa Radija »Homer«

Mjesec VII :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec VIII :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec IX :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Organizovanje anketa o slušanosti programa Radija »Homer«

Mjesec X :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Mjesec XI :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Završna faza

U toku  X,XI i XII mjeseca biće pripreman izvještaj o realizaciji ovog programa

Mjesec XII :

Proizvodnja i emitovanje radio programa na dnevnoj osnovi i to:

6 informativnih emisija; 7 emisija iz kulture i obrazovanja i 1 emisija za osobe sa invaliditetom

Organizovanje anketa o slušanosti programa Radija »Homer«

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

a) Ovaj program treba da obezbijedi redovnu i sveobuhvatnu informisanost osoba s invaliditetom a naročito osoba bez vida o svim novostima u zemlji i svijetu, na dnevnoj bazi. Naročito treba daomogući njihov uvid u aktuelna dešavanja u društvu koja se neposredno tiču njihovog položaja, prava i novosti u politici iz oblasti invalidnosti.

Ovaj program treba da omogući emitovanje kulturnih sadržaja kao što su radio drame i slično a čega nema u redovnom programu radio stanica u Crnoj Gori.

b) Kvalitativno unapređenje u informisanju ovih osoba treba da im omogući brži i efikasniji lični razvoj u pogledu obrazovanja i obaviještenosti o tekućim događajima i njihovim pravima  kao i konkretniji, prodorniji i angažovaniji upliv u kreiranje svakodnevnih i životnih odluka i politika na nivou svih struktura, počev od porodičnih zajednica i radnog okruženja do najviših struktura u njihovim sredinama.

Sa druge strane, ovaj program treba da olakša i omogući kontakt drugih lica sa osobama s invaliditetom i njihov ispravan odnos prema njima, bez bojazni od grešaka i na ravnopravnoj osnovi, bez bilo kakve diskriminacije sa jedne ili druge strane.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

U programu Radija »Homer« treba da bude emitovano 6 informativnih blokova u trajanju od po pola sata što na sedmičnom nivou iznosi 42 takve emisije a na mjesečnom oko 180 takvih programa sa ukupno blizu stotinu sati audio materijala.

To znači da će Radio Homer za 12 mjeseci emitovati 2.1180 takvih emisija sa oko 1.000 časova izuzetno kvalitetnog informativnog sadržaja u kojima će biti zastupljeno pet različitih rubrika: politika, društvo, ekonomija, region i svijet; kultura, tehnologija, zanimljivosti; sportske vijesti i meteo bilten.

Na programu ovog Radija pored toga, biće emitovano 3 emisije u potpunosti posvećenih osobama s invaliditetom u preijernom terminu i još 3 izdanja tih sadržaja u repriznom terminu, što ukupno iznjosi 6 emisija sedmično, tj.  dvadesetak emisija mjesečno, odnosno 240 emisija za 12 mjeseci i isto toliko sati ovog programa s obzirom da će emisije trajati u prosjeku po sat vremena.

Pored toga predviđeno je da u programskoj šemi svakodnevno budu emitovane emisije obrazovnog i kulturnog sadržaja kao što su: radio roman, radio drama, kursevi stranog jezika, pregledi domaćih i stranih časopisa za književnost i društvena pitanja i brojni drugi. Na sedmičnom nivou broj ovakvih sadržaja od velikog kulturološkog i edukativnog značaja za slušaoce, treba da bude oko 35, na mjesečnom – 150 a na godišnjem – oko 1.800.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Ovaj  program evaluiraće naši slušaoci i oni će imati priliku da sprovedu monitoring u bilo kom trenutku jer su sve djelatnosti dostupne i transparentne u svakom trenutku kroz program Radija koji će biti dostupan preko FM skale za slušaoce u središnjem dijelu Crne Gore a preko interneta za sve ostale.

Pored toga, napravićemo više anketa tokom godine sa presjekom stanja slušanosti Radija a na sajtu Biblioteke za slijepe i na sajtu Radija, biće moguće da se u on line režimu daju ocjene kvaliteta programa, predlozi, primjedbe i sugestije za njegovo unapređenje.

Sve to treba da ponudi prilično realnu sliku o stepenu uspješnosti u realizaciji ovog programa.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Iza ovog programa stali su Biblioteka za slijepe Crne Gore, kao Javna Ustanova koja je za svojih pet godina postojanja u crnogorskom društvu prepoznata kao relevantan subjekt od posebnog značaja za populaciju s invaliditetom i Kulturni centar »Homer« iz Podgorice. Oni će kroz tijesnu saradnju a uz podršku nadležnih državnih institucija i fonddova, oboezbijediti  dugoročnu finansijsku održivost ovog programa.

3.  Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka predajnika RVR tex-300 sa pobudom i izlaznom snagom od 300 w | 1 | 1.750 Eura | 1 | 1.750 Eura | / | 1.750 Eura |
| 2. | Nabavka dvije jagy antene jaf-3, snage 2.5 kw sa odgovarajućim razdjelnikom | 1 | 450 Eura | 2 | 900 Eura | / | 900 Eura |
| 3. | Nabavka softvera za automatski informativni audio servis | 1 | 800 Eura | 1 | 800 Eura | / | 800 Eura |
| 4. | Nabavka i montaža sistema enkodera i dekodera za prenos radio signala od studija do predajnika i od predajnika do antenskog stuba na objektu za prijem i prenos signala, na brdu Sjenica kod Podgorice | 1 | 1.800 Eura | 1 | 1.800 Eura | / | 1.800 Eura |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 5.250 Eura |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Licenca za proizvodnju i emitovanje radio programa – troškovi za dobijanje licence | 1 | 800 Eura | 1 | 800 Eura | / | 800 Eura |
| 2. | Zakup frekvencije za područje Podgorice i Danilovgrada za odgovarajući vremenski period | 1 | 1.760 Eura | 2 | 3.520 Eura | / | 3.520 Eura |
| 3. | Zakup predajnog sistema kod Radio Difuznog centra Crne Gore | 1 | 3.600 Eura | 1 | 3.600 Eura | / | 3.600 Eura |
| 4. | Izrada projekta za studijsku i emisionu tehniku radi kompletiranja potrebne dokumentacije kod ostvarivanja prava na zakup frekvencije | 1 | 1.200 | 1 | 1.200 Eura | / | 1.200 Eura |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 9.120 Eura |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mjesečni honorar za Glavnog urednika radija za polovinu radnog vremena | 1 | 240 Eura bruto | 12 | 2.880 Eura | / | 2.880 Eura |
| 2. | Mjesečni honorari za 2 novinara-saradnika za polovinu radnog vremena | 1 | 180 E bruto | 24 | 4.320 Eura | / | 4.320 Eura |
| 4. | Mjesečni honorari za tehničko osoblje (2 izvršioca) za održavanje i popravku emisionog sistema u studiju i na terenu | 1 | 50 Eura bruto | 24 | 1.200 Eura | / | 1.200 Eura |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 8.400 Eura |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Telefonski troškovi | 1 | 30 Eura paušal | 12 | 360 Eura | / | 360 Eura |
| 2. | Papir, toneri, diskovi i ostali sitni potrošni materijal za mjesečnu potrošnju | 1 | 20 Eura paušal | 12 | 240 eura | / | 240 Eura |
| 3. | PAM taksa za autorska prava za oblast muzike | 1 | 150 Eura paušal | 12 | 1.800 Eura | / | 1.800 Eura |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 2.400 Eura |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 25.170 Eura |

tt

# Biblioteka za slijepe Crne Gore, kao vlastiti doprinos realizaciji ovog programa obezbjeđuje sljedeće:

- Tonski studio sa kompletnom opremom za proizvodnju radio programa - 12.000 Eura

- Jednu kancelariju sa potrebnom opremom (računar, telefon, faks, štampač i skener) za potrebe redakcije radija „Homer“ -  350 eura mjesečno, za 12 mjeseci 4.200 eura

- Troškove električne energije u tonskom studiju i kancelariji redakcije –  30 eura mjesečno a za 12 mjeseci 360 eura

- Usluge interneta – 20 eura mjesečno, a za 12 mjeseci 240 eura

Ukupno – 16.800 Eura

Kulturni centar „Homer“, kao vlastiti doprinos obezbjeđuje sljedeće:

- Tonskog snimatelja i montažera (2 izvršioca) u režiji radija „Homer“ – 500 eura mjesečno, a za 12 mjeseci 6.000 eura

- Sekretara redakcije sa polovinom radnog vremena  - 150 eura mjesečno, a za 12 mjeseci 1.800 eura

Ukupno – 7.800 Eura

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Misija biblioteke je približavanje i korišćenje knjiga, štampanih u pristupačnim tehnikama, širokom krugu čitalaca sa vizuelnim ograničenjima u Crnoj Gori.

Vizija Biblioteke za slijepe Crne Gore je da bude centralni i najznačajniji prostor za najveći dio kulturnih aktivnosti u Crnoj Gori u kome preko hiljadu građana koji ne vide ili imaju značajnije oštećen vid mogu da zadovolje svoje elementarne kulturne potrebe.

Biblioteka za slijepe Crne Gore je osnovana u septembru 2006 godine. Osnivač Biblioteke je Vlada Crne Gore koja je u skladu sa Zakonom o kulturi, zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i drugim relevantnim propisima, kao osnivač, preuzela obavezu da preko Ministarstva kulture, finansira rad i djelatnosti Biblioteke.

Status

Biblioteka ima status Javne Ustanove čiji je osnivač Vlada Crne Gore. Sredstva za rad osiguravaju se iz Državnog budžeta preko Ministarstva kulture. Biblioteka pripada dijelu pokretne kulturne baštine Crne Gore. Bibliotekom upravlja Savjet Biblioteke koji imenuje Osnivač. U sastav Savjeta ulaze tri predstavnika stručne i naučne javnosti, jedan predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik Saveza slijepih. Savjet Biblioteke radi u skladu sa Posvlovnikom o radu. Bibliotekom rukovodi Direktor.

Vlada Crne Gore na sjednici od 07.07.2011. imenovala je novi saziv Savjeta i Direktora Biblioteke za slijepe Crne Gore.

Za Predsjednika Savjeta imenovan je dr Zdravko Vukčević a za članove mr Bosiljka Cicmil i Vesna Karan iz reda stručnih radnika; Fadil Mučić ispred Saveza slijepih i Marija Zonjić kao predstavnica zaposlenih.

Djelatnost Biblioteke je:

- nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i u drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;

- izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;

- izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;

- organizovanje čitaonice;

- organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;

- drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Naši servisi

Za svoje čitaoce iz Podgorice Biblioteka organizuje kućnu dostavu knjiga posebnim vozilom dok se ostalima knjige šalju redovnim poštanskim sistemom koji je za sve korisnike besplatan.Knjige putuju u specijalnoj ambalaži sa poznatim cekogramima koji se nalaze u providnim džepićima sa prednje strane ambalaže.

Biblioteka danas, poslije pet godina od osnivanja, ima knjižni fond od preko 12 hiljada bibliotečkih jedinica, preko 450 redovnih korisnika, izdaje mjesečni audio časopis u trajanju od 10 sati, emituje radio program preko svog web sajta i organizuje bogat i raznovrstan umjetnički program sa redovnim mjesečnim projekcijama filmova sinhronizovanih za osobe oštećenog vida, priređuje književne i druge skupove, koncerte, izložbe i drugo.

Biblioteka ima dva tonska studija u kojima se snimaju knjige u audio formatu, potom priručnu Brajevu štampariju, multimedijalnu salu za umjetnički program, više odjeljenja sa knjižnim fondom na Brajevom pismu i u audio tehnikama, veći broj računara, štampača i skenera te ostale uređaje i sredstva potrebna za redovan rad odjeljenja u Ustanovi.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću