Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa : Pomozimi da uradim sam

Podnosilac plana i programa (naziv organizaci: JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:__Radojka Koprivica

Adresa i kontakt telefoni: VI crnogorske bb, Nikšić ,tel. 040 244 420

Žiro račun:__ 530-17889-84_____________________________________

PIB:__ 02785935________________________

Mjesto: JU Dnevni centar Nikšić

Vrijeme realizacije: 01.01.2012 do 31.12.2012.godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije:____________________________________________

# I – Sažetak plana i programa

- Cilj plana i programa

Opšti cilj programa je poboljšanje funkcionisanja Dnevnog centra na svim nivoima , tehničkom, obrazovnom i organizacionom nivou:

- uređenje dvorišnog prostora Dnevnog centra;

- edukacija iz psihosocijalne  oblasti;

- poboljšanje tehničke opremljenosti servisa ;

-  socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju u zajednicu, na osnovu jednakih mogućnosti;

- povezivanje sa institucijama lokalne zajednice , koji imaju značaja za djecu sa smetnjama u razvoju

b) Ciljne grupe :

Direktne ciljne grupe su:

- djeca, korisnici servisa;

- stručni kadar Dnevnog centra;

- roditelji

Indirektna ciljna grupa

- porodice korisnika i

- lokalna zajednica

- glavne aktivnosti

- prevoz djece

- uređenje dvorišnog prostora ;

- psihosocijalne aktivnosti i edukacije

- izrada socijalnih kartona porodica korisnika

- mjesto realizacije,

Mjesto realizacije projekta  su Dnevni centar i lokalna zajednica

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Traženi iznos od Komisije  je 28.164,93 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Skupština Opštine Nikšić je 29.12.2008 .godine , uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, osnovala    JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju. Ministrastvo je finansijer tekućih troškova za djecu- korisnike Dnevnog centra ( 150,00E mjesečno) , a Opština Nikšić je, kao osnivač,  u obavezi da finansira uposlene .

Korisničko pravo Dnevnog centra imaju djeca sa težom i teškom psihofizičkom ometenošću, koja nijesu u mogućnosti da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja . Prema evidenciji Prvostepene komisije za usmjeravanje djece za korisnička prava , registrovano je oko 230. djece sa smetnjama u razvoju. Dnevni centar  sada ima ograničen broj korisnika - trideset, u uzrastu od 3-21 godine .

Dnevni centar je novoosnovana javna ustanova , prva u Crnoj Gori formirana na ovaj način. Ustanova je počela sa radom 15.06.2010 godine.

U skladu sa Statutom Dnevni centar  nudi sledeće usluge :

-dnevni boravak ( dva obroka ),

-socijalizaciju,

-elementarno obrazovanje djece ,

-patronažno pružanje usluga,

-besplatan prevoz djece specijalizovanim kombijem,

-vaspitno-obrazovni rad.

Besplatan prevoz  podrazumijeva  dovoz i odvoz djece specijalizovanim kombijem u pratnji medicinskog tehničara ili medicinske sestre. Na ovaj način djeca se bezbjedno i pravovremeno prevoze od kuće do Dnevnog centra i posle boravka vraćaju kući. Prevoz kombijem ima višestruki značaj i  za djecu  i za roditelje, jer su  te kategorije uglavnom u teškom materijalnom stanju, pa nijesu u mogućnosti da djecu dovoze .Ovo omogućava  roditeljima,( naročito majkama) da dobijeno slobodno vrijeme iskoriste za zasnivanje radnog odnosa i zadovoljavanje drugih ličnih potreba.

S obzirom da su uposleni na budžetu Lokalne uprave,  zbog budžetskog deficita nije moguće isfinansirati sedamnaest uposlenih, kako je predviđeno okvirnom sistematizacijom. Usvojena sistematizacija od sedam lica , dva u administraciji i pet stručnih lica ,nije  dovoljna da bi se uspostavio osnovni standard Centra, jedno stručno lice na tri korisnika. Zbog toga smo prinuđeni da dodatni kadar angažujemo dijelom preko Programa javnih radova (četvoro) To  rješenje je privremeno, jer su ta lica angažovana na period od pet mjeseci. Ostatak stručnog kadra finansira Centar iz sredstava dobijenih preko projekata.

Rad u Dnevnom centru je vrlo specifičan, zahtjevan i težak, te je, bez obzira na odgovarajuće obrazovanje  stručnog kadra neophodna dodatna edukacija.

Tokom prethodne godine kontinuirano je rađena edukacija zaposlenih u Centru iz oblasti komunikacije, timskog rada, zdravstvene oblasti i informatike.

U međuvremenu je iz stečenog iskustva u radu, procijenjeno da je roditeljima potrebna psihološka pomoć i podizanje nivoa znanja iz ove oblasti .

Korisničko pravo Dnevnog centra ima tridesetoro djece.

Djeca, korisnici servisa, dobijaju dva obroka dnevno. Hrana se dostavlja iz Centralnog vrtića.

Zbog prepoznate potrebe za fizioterapeutom, stručnjak je angažovan u januaru 2011 i finansira se iz sredstava Centra.

I dalje postoji potreba za komunikacijom sa sličnim institucijama i razmjenom iskustava, zatim potreba za saradnjom, izradom zajedničkih projekata, što podrazumijeva potrebu za edukacijom iz informatičke oblasti.

Postoji potreba za edukacijom iz menadžerske oblasti radi poboljšanja kvaliteta upravljanja servisom.

Prepoznati problemi:

-nemogućnost lokalne uprave da uplaćuje materijalne troškove ( tokom prethodne godine uplaćeno je za tri mjeseca)

- nedostatak sredstava za plate zaposlenih;

-nedovoljna edukacija iz  zdravstvene , psihološke  i ekonomske oblasti;

-iscrpljenost i nezadovoljstvo roditelja, dugotrajnom brigom oko djece uz osiromašenje;

-nedostatak socijalnih kartona porodica korisnika;

- nedovoljno uređen dvorišni prostor .

2.2. Ciljevi programa

Opšti cilj programa je poboljšanje funkcionisanja Dnevnog centra na svim nivoima: tehničkom, organizacionom, finansijskom i  obrazovnom nivou.

Konkretni ciljevi aktivnosti:

-omogućavanje većem broju korisnika da koriste usluge Dnevnog centra;

-podizanje nivoa znanja zaposlenih ( i potencijalno zaposlenih) iz stručne oblasti i sticanje novih znanja iz vaspitno-obrazovne oblasti i ekonomske oblasti;

- rešavanje problema u porodicama korisnika;

-posredno poboljšanje kvaliteta života porodica korisnika;

- smanjenje predrasuda i pogrešnih stavova članova porodice i šire okoline u odnosu na djecu sa smetnjama;

-senzibilizacija šire društvene zajednice za povećanje brige o djeci sa smetnjama u razvoju.

2.3. Ciljne grupe

- Djeca sa  smetnjama u razvoju sa teritorije  opštine Nikšić

- Zaposleni u Dnevnom Centru

- Roditelji korisnika

- Indirektna ciljna grupa su porodice korisnika  i šira lokalna društvena

zajednica.

.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Pripremna faza

- Medijska prezentacija projekta( konferencija za štampu, TV emisija, dnevne novine)

- Formiranje grupa roditelja i prvi intervjui.

- Pripremne aktivnosti za izradu socijalnih kartona

- Nabavka goriva za dvanaest mjeseci za specijalzovani kombi za prijevoz djece.

- Obezbeđenje sredstava za plate vozača, medicinskog tehničara i fizioterapeuta.

- Angažovanje arhitekte i inženjera hortikulture za izradu projekta uređenja dvorišta.

- Prijavljivanje za seminar za obuku menadžera i edukaciju „Montesori“ programa.

Glavne aktivnosti

a) Uređenje dvorišta

Pored tretmana koji se obavljaju sa djecom u prostorijama, bilo bi potrebno da se određene aktivnosti održavaju i u dvorištu centra.

Dvorište sa puno biljaka  djeluje stimulativno , pa je neophodno posaditi ukrasno šiblje i cvijeće. Jer ovoj djeci , svaka promjena prostora utiče da se izbjegne monotonija u radu , a samim tim i simptomi agresivnosti.

Što bolji i kompletni tretmani sa djecom , mogu se postići uređenjem dvorišta u smislu postavljanja  specijalnih klupa , klackalica, i drugih sprava , koje bi obogatile već postojeći prostor . Ono što je bitno jeste i održavanje  uređenog dvorišta u ljetnjem -sušnom periodu , a da bi se to postiglo neophodna je nabavka  sistema za navodnjavanje.

U planiranju aktivnosti uređenja eksterijera, konsultovan je stručnjak arhitekta i inženjer hortikulture,  koji su pogledali  teren i utvrdili precizne planove.

Prvo treba izabrati jednog ili više izvođača radova. Izvođači će biti izabrani po ponuđenom kvalitetu, cijeni i vremenskom periodu.

Prije početka izvođenja radova potrebno je fotografisati dvorište i cjelokupni eksterijer DC da bi se snimila trenutna situacija. Takođe je potrebno fotografisati stanje u toku radova kao i nakon završetka projekta.

Redosljed pojedinih radova utvđuje izvođač po njegovim planovima.

Radovi koji su potrebni:

- krčenje korova

- sađenje novog ukrasnog šiblja, cvijeća i drveća

- instalisanje sistema za navodnjavanje

b) Edukacija

- Edukacija i praćenje timskog rada stručnog kadra

Tokom prethodne godine kontinuirano je realizovana edukacija iz  medicinske  oblasti,  komunikacije i timskog rada i informatike.

Nastavak edukativnog programa podrazumijeva supervizijske psihološke radionice  za rješavanje problemskih situacija koje se javljaju tokom neposrednog rada iz zdravstvene oblasti komunikacije, timskog rada i komunikacije sa roditeljima.

Supervizijske radionice bi se organizovale u smislu prepoznavanja problema i neposredne izrade strategije za rješavanje problema i zatim primjenu teorije nenasilnog rješavanja konflikata.

Kroz timski rad će se definisati  plan  pojedinačnih aktivnosti za svakog korsnika .

Primjenjivaće se  mehanizmi za sprečavanje sindroma sagorijevanja na poslu.

Edukacija podrazumijeva kreiranje i realizaciju radionica.

-Edukacija roditelja

Tokom protekle godine uočeni su brojne teškoće koje imaju roditelji djece sa smetnjama u razvoju. Često su bile vidljive promjene ponašanja i burna emotivna reagovanja vezana za različite situacije. Procijenili smo da im je neophodna psihološka pomoć u prevazilaženju emotivnih problema.

Metod rada u procesu edukacije je radionica. Ovakvim metodom, kroz analizu sopstvenih iskustava, ponašanja i emocija, uz dobijanje mogućnosti za aktivno učešće u procesu učenja, usvojena znanja su trajnog karaktera. Istovremeno se u grupi lakše prepoznaju problemi, razvijaju se dobri modeli ponašanja, omogućava se emocionalno oslobađanje napetosti, koriste se konstruktivni načini komuniciranja. Kroz duži vremenski period, u grupi se razvija osjećanje zajedništva, kohezija, što olakšava empatiju .

Supervizijske psihološke radionice realizuju se jednom mjesečno u trajanju od devedeset minuta.

Edukacija za roditelje jedna radionica mjesečno za svaku grupu, ukupno dvije radionice za roditelje.

Psihološke radionice realizuju odgovarajući stručnjaci.

c) Izrada socijalnih kartona i obezbjeđivanje materijalne pomoći

Metod izrade socijalnih kartona porodica korisnika , ima  za cilj sagledavanje  njihove prave porodične situacije , kako  bi im se mogla pružiti  pomoć i ujedno ih  upoznati sa njihovim pravima.

Tokom realizacije projekta , potrebno je preduzeti niz aktivnosti:  obići porodice korisnika , napraviti mini bazu  podataka  korisnika ,sačiniti socijalne anamneze sa svim anamnestičkim podacima za svaku porodicu posebno ( podaci o članovima njegove porodice, obrazovanost članova porodice, materijalno stanje i potrebe , zdravstevno stanje, podaci o prihodima svih članova porodice).

Na osnovu prikupljenih podataka formiraju se socijalni kartoni porodica korisnika koji će biti io arhive Dnevnog centra.

Ova aktivnost  iziskuje angažovanje  jednog stručnog lica , a s obzirom da veći broj porodica živi van Nikšića, neophodan je pevoz autom uz prethodne telefonske dogovore.

Predviđene su aktivnosti u cilju prikupljanja materijalne pomoći od donatora za porodice korisnika.

d) Edukacija za menadžere

Kvalitetno upravljanje, podrazumijeva visok nivo znanja i sposobnosti.

Edukacija za menadžere obuhvata : znanja o upravljanju organizacijom , utvrđivanje stanja , postavljanje ciljeva , izbor strategije ,rješavanje problema , postizanje  ciljeva .

Obuka za menadžere  će se održati u Novom Sadu i trajaće  pet dana .Učesnik seminara je jedan predstavnik menadžmenta Dnevnog centra.

e) Obuka za  Montesori program

Montesori program predstavlja sistem učenja  i poučavanja , obrazovaja i vaspitanja predškolske djece i savremene humanističke koncepcije razvoja djeteta. Jedno od glavnih obilježja ovog programa, je životnost i mjesto zajedničkog življena  djece i odraslih , u kome dijete stiče  neposredna različita životna iskustva .Montesori program je pojasnio značaj razumijevanja razvoja djeteta  i partnerskog odnosa u vaspitanju , uputio vaspitača u strategije praćenja razvoja djeteta, učenja i poučavanja.

Tema obuke  je „Primjena Montesori metode u radu sa osobama sa invalidititetom.

Program obuke je namijenjen  defektolozima , vaspitačima, radnim terapeutima, učiteljima, pedagozima, psiholozima, svima koji rade sa decom ranog uzrasta ili sa osobama sa invaliditetom.
Obuka traje šest dana  i održava se u Subotici.

Predviđena je obuka dva predstavnika Dnevnog centra.

f) Evaluacija

-Tokom realizacije programa biće organizovana pres konferencija i to u šestom i dvanaestom mjesecu.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 12  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medijska prezentacija projekta | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |
| Formiranje grupa roditelja i prvi intervjui |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremne aktivnosti i izrada socijalnih kartona |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Nabavka goriva | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Obezbeđenje sredstava za plate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Uređenje dvorišta |  |  |  | IV | V | VI |  |  |  |  |  |  |
| Seminar za obuku menadžera |  |  | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukacija„Montesori“ programa. |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |
| Edukacija stručnog kadra |  |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Edukacia roditelja |  |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Nabavka goriva – | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| servisiranje | I |  |  | IV |  |  | VII |  |  | X |  |  |
| registracija vozila |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Realizacijom ovog projekta  očekujemo unapređenje kvaliteta života naših korisnika i njihovih porodica, kvalitetniji rad stručnog kadra i bolju unutrašnju organizaciju.Korisnicima će biti prijatnije , postići ćemo njihovo bolje angažovanje , bolju saradnju sa roditeljima i ostvarenje krajnjeg cilja  pomoć kategorijama kojima je to najpotrebnije.

Uređenje dvorišnog prostora omogućiće korisnicima konstruktivnije i humanije korišćenje otvorenog prostora.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Naše  aktivnosti će pratiti pres konferencije za štampu i audiomedije.Pojedine faze  projekta biće   propraćene radio i tv emisijama  primjerenog karaktera .

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Metode koje će se koristiti prilikom realizacije procesa evoluacije su:

- Posmatranje ;

- Upitnik;

- Anketa ;

- Evidencija ;

- Evaluacioni list ;

- Intervju

Lica zadužena za sprovođenje evaluacije su koordinator i asistent  projekta , koji će sve članove tima edukovati o procesu evaluacije i njihovim obavezama u tom pogledu .

Preko sledećih indikatora (kvalitativni i kvantitativni) ćemo pratiti uspješnost implementacije projekta : broj pozvanih i broj prisutnih novinara na našim konferencijama za štampu, broj objavljenih/emitovanih priloga u medijima  uključujući sadržinu pratećih novinarskih komentara, broj zainteresovanih roditelja za učešće u programu, broj selektovane djece , redovnost dolaženje djece i roditelja na edukaciju, redovnost i ažurnost u radu samih članova tima , broj postavljenih pitanja i iznijetih komentara od strane roditelja , uključujući i sadržaj istih , redovnost i sadržaj izvještaja  sa tretmana koje pišu članovi tima , napredovanje djece u psihomotornom razvoju i ponašanju , zadovoljstvo same djece i njihovih roditelja.

Dnevni centar je spreman, u svakom trenutku primiti spoljnog evaluatora ili evaluatorsku grupu , koju će angažovati donator i sa njom biti u redovnoj komunikaciji

2.9. Održivost

Specifičnost i težina posla podrazumijeva i dodatnu edukaciju stručnog kadra i tehničku opremljenost, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta rada servisa i dobru osnovu za dodatnu obuku kadra, a samim tim i evaluaciju servisa u cilju ostvarivanja vizije Dnevnog centra, da proširuje svoje kapacitete i usluge servisa.

Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | j.m | cijena | količ. | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4. Aktivnosti |  |  |  |  |
| 1 | Gorivo za specijalizovani kombi | litara | 1,28 | 3300 | 4.224,00 |
| 2 | Registracija i osnovno osiguranje kombi v. | kom | 349,63 | 1 | 349,63 |
| 3 | Kasko osiguranje kombi vozila | kom | 579,78 | 1 | 579,78 |
| 4 | Servis na 10.000km | kom | 120,00 | 4 | 480,00 |
|  |  |  |  |  | 5.633,41 |
|  | a) |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja sistema za navodnjavanje na zelenoj površini | m2 | 550,00 | 3 | 1.650,00 |
| 2 | Iskop jama i sadnja stabala sa odvozom mrtvice iz šljunka iz iskopa | kom | 20,00 | 5 | 100,00 |
| 3 | Nabavka i isporuka sadnog materijala | kom | 20,00 | 29,5 | 590,00 |
|  |  |  |  |  | 2.340,00 |
|  | b) |  |  |  |  |
|  | Honorar edukatora |  |  |  |  |
| 1 | Edukator 1 | mjesec | 141,36 | 10 | 1.413,60 |
| 2 | Edukator 2 | mjesec | 141,36 | 10 | 1.413,60 |
| 3 | Edukator 3 | mjesec | 141,36 | 6 | 848,16 |
|  |  |  |  |  | 3.675,36 |
|  | c) |  |  |  |  |
| 1 | Štampanje obrazaca kartona | kom | 100,00 | 0,2 | 20,00 |
| 2 | Honorar | mjesec | 141,36 | 10 | 1.413,60 |
|  |  |  |  |  | 1.433,60 |
|  | d) |  |  |  |  |
|  | Edukacija za menadžere | seminar | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
|  |  |  |  |  | 1.200,00 |
|  | e) |  |  |  |  |
|  | Troškovi seminara MONTESORI | seminar | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
|  |  |  |  |  | 1.200,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |
| 1 | Koordinator projekta | mjesec | 200,00 | 10 | 2.000,00 |
| 2 | Asistent projekta | mjesec | 100,00 | 10 | 1.000,00 |
| 3 | Plata vozača kombija | mjesec | 420,46 | 12 | 5.045,52 |
| 4 | Plata fizioterapeuta(4 sata | mjesec | 396,42 | 12 | 4.757.04 |
|  |  |  |  |  | 12.802,56 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |
| 1 | Troškovi kancelarije | mjesec | 30,00 | 12 | 360,00 |
| 2 | Troškovi komunikacija | mjesec | 30,00 | 12 | 360,00 |
| 3 | Troškovi transporta | mjesec | 30,00 | 12 | 360,00 |
|  |  |  |  |  | 1.080,00 |
|  | Ukupno: |  |  |  | 28.164,93 |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, je druga Javna ustanova u Crnoj Gori, koja predstavlja dopunu servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i nastavak deinstitucionalizacije ovih servisa .Otvaranje Dnevnog centra  omogućile su  Lokalna uprava , Ministarstvo rada i socijalnog staranja,  Centar za socijalni rad, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju, uz tehničku i materijalnu podršku međunarodnih organizacija  UNICEF, HANDICAP INTERNATIONAL,SAVE THE CHILDREN...Dnevni centar je počeo sa radom  15.06.2010 godine .Početak rada  je bio očekivano težak, a dodatno otežavajuća okolnost je bila nedostatak specijalizovanog vozila za prevoz  djece  i ograničene mogućnosti u dijelu finansiranja stručnog osoblja.Ali početna faza ( dva mjeseca )  nam, zahvaljujući najprije reakciji djece , a potom i njihovih roditelja, daje za pravo da vjerujemo,da će servis opravdati svoje postojanje i da će na pravi način zadovoljiti potrebe onih kojima je to najneophodnije .

U skladu sa Statutom ustanove Upravni odbor ima sedam  članova .

Predsjednik  Upravnog odbora je Žarko Raičević-direktor gimnazije „Stojan Cerović  „Nikšić

Odgovorno ovlašćeno lice za projekat  Radojka Koprivica – direktor Dnevnog centra  Nikšić , VI crnogorske  bb, tel/faks 040 244 420, mob.tel. 067 741 540,E-mail. dnevnicentarnk @ t-com.me

Asistent projekta  Marina Međedović , sekretar Dnevnog centra Nikšić , VI crnogorske  bb, tel/faks 040 244 420, mob.tel. 069 474 211 , E-mail. dnevnicentarnk @ t-com.me

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina  ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

U prilogu prijedloga projekta dostavljamo:

- Rješenje o registraciji  ustanove ,

-  Finansijski izvještaj  za 2010. godinu i Zaključak Opštine Nikšić  o Izvještaju  Dnevnog centra

-Izvještaj o realizaciji sredstava dobijenih odlukom Komisije za prethodnu godinu

- Rješenje o upotrebnoj diozvoli,

-Podatke o stručnoj spremi i zvanju odgovornog  lica , realizatora projekta i učesnika u projektu,

-Izjava  ustanove  da za  isti  projekat nijesu dobijana sredstva od drugih donatora i da su navedene informacije u projektu tačne ,

-Izjava ustanove da se  dobijena sredstva od Konkursa neće koristiti u druge svrhe

- Fotokopije dokaza o utrošenim sredstvima

Pod moralnom , materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

I Z J A V U

Da su navedene informacije u projektu tačne.

Za ovakav  projekat nijesu potraživana sredstva od drugog donatora i  nijesmo dobijali  sredstva od donatora ni po kom osnovu.

Dnevni centar potražuje iznos  nedostajućih sredstava.

DAVALAC IZJAVE

Radojka Koprivica , direktor

Pod moralnom , materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

I Z J A V U

Da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa, neće koristiti za pokriće drugih obaveza ustanove.

DAVALAC IZJAVE

Radojka Koprivica , direktor

Koordinator projekta

Lični podaci:

Ime i prezime    :Radojka Koprivica

Datum rođenja: 27.11.1960. godrine

Mjesto rođenja: Nikšić

Državljanstvo: Crnogorsko

Adresa : Vuka Mićunovića 10 , Nikšić

Broj mob.tel. 067 741 540

E-mail: dnevnicentarnk @ t-com.me

Obrazovanje:

1974 g .                Osnovna škola „Ratko Žarić „Nikšić

1978. g.                Gimnazija „Stojan Cerović“Nikšić

1984 .g.                 Filozofski fakultet odsjek.profesor maternjeg jezika i

književnosti

Radno iskustvo:

Dvadeset godina rada kao   profesor maternjeg jezika i književnosti , od toga godina dana u Srednjoškolskom centru Nikšić i devetnaest  godina u JU Ekonomsko ugostiteljskoj školi Nikšić.

Strani jezik:

Engleski jezi – školski

Rad na računaru:

Microsoft Windows               -početnički nivo

Edukacija

Osam godina , u saradnji sa Unicefom koordinator projekta Omladinskog parlamenta ,

četiri godine  trener za projekat Omladinski parlament za sve srednje stučne škole u Crnoj Gori

četiri godine  voditelj Debatnog kluba u Ekonomsko ugostiteljskoj školi u Nikšiću

Sertifikat seminara – Izrada projekata ,

- Bezkonfliktno rješavanje problema ,

- o Komunikaciji,

- Timski rad ,

- Antikorupcija u srednjim stručnim školama,

- Medijska pismenost ....

O meni:

Mislim da sam zdravo ambiciozna , posvećena poslu , odgovorna , privatno sam pozitivna i komunikativna .

Asistent projekta

Lični podaci:

Ime i prezime: Marina Međedović

Datum rođenja: 17.01.1975 godrine

Mjesto rođenja: Nikšić

Državljanstvo: Crnogorsko

Adresa : Vidrovan bb, Nikšić

Broj mob.tel. 069 474 211

E-mail: dnevnicentarnk @ t-com.me

Obrazovanje:

1989 .g.                         Osnovna škola „Ivan Vušović“Vidrovan,

1993 .g.                            JU Ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić

2003 .g.                            Pravni fakultet Podgorica

Radno iskustvo:

Pet godina rada u advokatskoj kancelariji „Vojinović „  iz Nikšića.

Edukacija :

2007.  g .          završen   Državni  ispit

2009 .g .             završen   Pravosudni ispit

Strani jezici:

Engleski  jezik - početnički nivo

Ruski jezik  - školski

Rad na računaru:

Microsoft Windows       odličan nivo

Internet                            odličan nivo

O meni:

Mogu reći da sam posvećena poslu , odgovorna , a privatno sam pozitivna i komunikativna .

S poštovanjem,

Koordinator projekta

Radojka Koprivica

____________________