Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Podrška realizaciji Programa rada Organizacije gluvih i nagluvih lica za opštine: Nikšić, Šavnik i Plužine za 2011. godinu „

Podnosilac plana i programa : Organizacija gluvih i nagluvih  za opštine: Nikšić, Šavnik i Plužine

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa : Čeko Boško,koordinator ,

Adresa i kontakt telefoni: Nikšić, Lovćenska br.9,tel.068/686-368 ( SMS porukom ),

Žiro račun: 535-1229-78,kod Prve banke Crne Gore,

PIB:  02339056- 400,

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7,815.00 €

# I – Sažetak plana i programa:

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

cilj plana i programa:

a) Osnovni cilj  :“  Pružanje pomoći  licima oštećenog sluha sa    područja opština :Nikšić,Šavnik i Plužine  i njihova, što veća, integracija u savremene društvene tokove„

Podcilj :

„Poboljšanje društvenog i socijalno-ekonomskog pložaja za 140  lica sa oštećenim sluhom i govorom,sa područa opštinea:Nikšić, Šavnik i Plužine

b)ciljne grupe: 140 lica oštećenog sluha i govora sa područja opština: Nikšić, Šavnik i Plužine i 136 njihovih porodica.

c)glavne aktivnosti: U skladu sa Programom rada Organizacije za 2011. godinu biće realizovane slijedeće aktivnosti:

-      i dalji pokušaji ,da se za rad Organizacije od Lokalne samouprave obezbijede prostorije za rad „ Kluba tišine „

- kontinuirano obilaženje porodice lica sa oštećenim sluhom i govorom,u prvom redu onih na ruralnom području ,

- redovno održavanje sastanaka u Klubu „ Svijet tišine „

- obuka članova za rad na računaru i korišćenje Interneta,

- priprema i održavanje godišnje Skupštine,

- obezbjeđivane pomoći u nature i u novčanim sredstvima najsiromašnijim članovima Organizacije,

- saradnja sa  Organizacijom iz Podgorice u čijem se Klubu 3 puta mjesečno okupljaju članovi organizacije iz Nikšića i iz Podgorice,

- Učešće na lokalnom, republičkom i eventualno internacionalnim takmičenjima gluvih,

- saradnja sa Megamarketom “ Tempo “jedinica u Nikšiću, u cilju zapošljavanja 5 osoba sa oštećenim sluhom i govorom iz ove Organizacije,

-   organizacija skromnih svečanosti povodom Nove godine i “ 8. marta “ Dana žena,

- Organizovani jednodnevnih izleti za mlade člnove organizacije ,

- Obavljani administrativno tehnički poslovi za potrebe Organizacije

d) mjesto realizacije: područje opština  Nikšić, Šavnik Plužine.

e) ukupni budžet za realizaciju Programa iznosi: 8,160,00 €,

traženi iznos od Komisije je : 7,815,00 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema:

Od života u „ vječnom svijetu tišine „ jedino je teži život u „ vječnom svijetu tame „ što predstavlja osnovni problem,kako  za lica oštećenog sluha,tako i za lica oštećenog vida. Ali,uz pomoć savremenih pomagala i promjenu odnosa ostalih članova društva prema osobama sa invaliditetom ,pozitivno se,mada sporo, utiče na poboljšanje društvenog, ali ne i materijalnog položaja ovih osoba.Problem ne mogućnosti komunikacije sa drugim licima, lica sa oštećenim sluhom i govorom, dovodi u još teži položaj,što ih primorava na okupljanje, ali u opštini Nikšić, nažalost,i pored svih obećanja nadležnih NEMAJU GDJE.

Organizacija se uporno obraća nadležnim u Lokalnoj samoupravi, ( prilog : Fotkopija zadnjeg dopisa Predsjedniku opštine Nikšić ) ali sve ostaje na usmenim obećanjima,koja naravno mi osobe sa ovim oblikom invaliditeta NE ČUJEMO???  Ne posjedovanje sopstvenih prostorija, gluvim i nagluvim licima otežava rješavanje brojnih problema .

To otežava sistematskiju realizaciju aktivnosti  planiranih Godišnjim Programom rada. No Programi se  , ipak realizuju, što osobama sa oštećenim sluhom i govorom omogućava djelimično  ostvarivanje pojedinh  prava, a ponajviše komunikaciju sa osobama „ slične sudbine „ kako u Nikšiću, tako i na prostoru Crne Gore,što veoma pozitivno djeluje na zaštitu mentalnog zdravlja ovih osoba.

Na području opština Plužine i Šavnik situacija je još gora,ovo tim prije što se većina gluvih i nagluvih lica nalazi na seoskom području, tako da žive „ u potpunoj tišini „, jer ne mogu sa ostalim licima da komuniciraju na gluvim i nagluvim licima prihvatljiv način.

Sve ovo utiče da gluva i nagluva lica ne mogu da : dobiju informacije o svojim pravima i da na adekvatan način pokušaju riješiti bar neke od brojnih problema .

Posebne probleme osobama sa oštećenim sluhom i govorom predstavljaju: nezaposlenost i veoma tešak socijalno/ ekonomski položaj,tim prije što  su mnoge „ izgubile „ neka od već stečenih socijalno/ zaštitnih prava,kao što su pravo na MOP i pomoć od strane drugog lica.

Probleme su do sada,uglavnom rješavale Organizacije civilnog društva,uz pomoć sredstava dobijenih od Komisije za raspodjelu  dijela sredstava od igara na sreću,što u zadnjih nekoliko godina predstavlja i jedine izvore prihoda ovih organizacija.

Ukoliko se za ovaj i ostali  problemi u dogledno vrijeme ne počnu sistematskije  riješavati  140  gluvih  i nagluvih lica,koliko ih trenutno ima na području opština: Nikšić, Šavnik i Plužine će se naći u još težem položaju.  Neće moći da ostvare mnoga prava,koja bi posrestvom dobrog rada Organizacije ostvarila, a Organizacija neće moći da ostvaruje kontakte sa drugim sličnim organizacijama u Crnoj Gori, što je jedini vid  prave i za ova lica prihvatljive komunikacije.

Ciljevi projekta:

2.2. Ciljevi plana i programa:

a) Osnovni cilj  :“  Pružanje pomoći  licima oštećenog sluha sa    područja opština :Nikšić,Šavnik i Plužine  i njihova, što veća, integracija u savremene društvene tokove„

Podciljevi :

1).„Poboljšanje društvenog i socijalno-ekonomskog pložaja za 140  lica sa oštećenim sluhom i govorom,sa područa opštinea:Nikšić, Šavnik i Plužine,

2)Pomoć  pri nabavci slušnih aparata i prateće opreme za lica  oštećenog sluha i govora sa seoskog područja ,koja slušne aparate ne posjeduju ili su im u kvaru „

3) Dodatni rad na emancipaciji  37  lica sa oštećenim sluhom i govorom,sa seoskog područa opštinea:Nikšić, Šavnik i Plužine „.

2.3. Ciljne grupe:

Direktni korisnici su 140 lica sa oštećenim sluhom i govoroma sa područja opština Nikšić, Šavnik i Plužine, a indirektni korisnici  njihove porodice.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Opis aktivnosti :

U skladu sa Programom rada Organizacije za 2011. godinu biće realizovane slijedeće aktivnosti:

1.      I dalji pokušaji ,da se za rad Organizacije od Lokalne samouprave obezbijede prostorije za rad „ Kluba       tišine „. U sklopu ove aktivnosti će se kod Lokalne samouprave uporno insistirati na ustupanje prostorija na korišćenje.Trenutno se očekuje odgovor na zahtjev, čiju fotkopiju prilažemo.

- Kontinuirano obilaženje porodice lica sa oštećenim sluhom i govorom,u prvom redu onih na ruralnom području . Aktivnost predstavlja nastavak „ dobre prakse „,koja podrazumijeva obilazak porodica,u prvom redu onih na seoskom području i porodica koje se nalaze u „ stanju socijalne potrebe „.Ovo za lica sa oštećenim sluhom i govorom ima izuzetno veliki značaj, jer im je to jedina prilika da,uz neku pomoć, „normalno komuniciraju sa sebi sličnim licima „,

- Redovno održavanje sastanaka u Klubu „ Svijet tišine „ će se odvijati u prostorijama OOCK Nikšić, koja nesebično pomaže Organizaciji.Sastanci će se održavati 4 puta mjesečno,

- Obuka članova za rad na računaru i korišćenje Interneta,se  za članove uvodi po prvi put.Zainteresovanost članova , u prvom redu mladh je  izuzetno velika, jer kroz ovaj vid komunikacije vide svoju perspektivu za bolje društveno uključivanje.Obuku će obavljati gluvo nijema osoba koja poznaje rad na računaru i korišćenje Interneta,

- Priprema i održavanje godišnje Skupštine,koja će ,po tradiciji biti održana u drugoj polovini Novembra ,

- Obezbjeđivane pomoći u nature i u novčanim sredstvima najsiromašnijim članovima Organizacije. Aktivnost će biti usmjerena na lica i porodice koje se nalaze u stanju „socijalne potrebe „ a to je slučaj sa 80 % članova i njihovih porodica. To se posebno odnosi na   37 lica sa oštećenim sluhom i govorom, sa seoskog područja ,koliko ih trenutno živi na području opština Nikšić, Šavnik i  Plužine  nalazi u veoma teškom socijalnom položaju. Niko od njih se ne nalazi u radnom odnosu a svega 9 ili 24,32 % koristi Materijalno obezbjeđenje porodice. Do donošenja novog Zakona o socijalnoj I dječjoj zaštiti veći broj ovih lica je koristio pravo na pomoć i  njegu od strane drugog lica. No, nažalost to pravo im je ukinuto zbog odredbi novog Pravilnika, pa su praktično bez ikakvih primanja, prepušteni pomoći ostalih članova porodice. Kako se radi o staračkim domaćinstvima, svi su dovedeni u stanje “ socijalne potrebe “ pa im je svaka vrsta pomoći dragocjena. Dio problema im se želi , bar privremeno želi riješiti i ovim projektom

- Saradnja sa  Organizacijom iz Podgorice u čijem se Klubu 2 puta mjesečno okupljaju članovi organizacije iz Nikšića i iz Podgorice. Posjete i druženje sa članovima Organizacije iz Podgorice,koja posjeduje sopstvene prostorije će se nastaviti,češćim ( 3 puta mjesečno )odlaskom članova ove organizacije u Podgoricu,gdje se odvijaju veoma korisna „ večernja druženja“,koja će biti korišćena iz vježbanje članova na rad na računaru i korišćenje Interneta,

- Učešće na lokalnom, republičkom i eventualno internacionalnim takmičenjima gluvih, će se odvijati u skladu sa Programima takmičenja i ,eventualnim uspjesima članova Organizacije.,

- saradnja sa Megamarketom “ Tempo “jedinica u Nikšiću, u cilju zapošljavanja 5 osoba sa oštećenim sluhom i govorom iz ove Organizacije. Već je uspostavljena saradnja sa rukovodstvom ovog Megamarketa,koji želi da prenese primjere dobre prakse koju,kroz zapošljavanje lica sa invaliditetom,ispunjava zakonsku i humanitarnu obavezu.Očekuje se probni rad za 5 lica iz Organizacije,

10. Organizacija skromnih svečanosti povodom Nove godine i “ 8. marta “ Dana žena,

- Organizovani jednodnevnih izleti za mlade člnove organizacije :Izleti i organizovani oblici rekreacije su izuzetno važni za socijalizaciju mladih članova pa će biti organizovano 5 jednodnevnih izleta na području Crne Gore.

- Obavljani administrativno tehnički poslovi za potrebe Organizacije  , će se raditi  u skladu sa Statutom. Za obavljanje finansijskih poslova je veća angažovano stručno lice,

- Izrada i dostavljanje Narativnog i Finansijskog izvještaja,u skladu sa Ugovorom. Narativni izvještaj će uraditi Koordinator projekta. Finansijski izvještaj će uraditi računovođa. Oba izvještaja će na predlog

- Upravnog odbora usvojiti Skupština.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti:

Realizacija programa će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Dalji pokušaji ,da se za rad Organizacije od Lokalne samouprave obezbijede prostorije za rad „ Kluba tišine“ Nikšić | X | X | X | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Kontinuirano obilaženje porodice lica sa oštećenim sluhom i govorom,u prvom redu onih na ruralnom području |  | X |  | X |  | x |  | x | x | x | x | x |
| 1.3.Održavanje sastanaka u Klubu „ Svijet tišine „ će se odvijati u prostorijama OOCK Nikšić, koja nesebično pomaže Organizaciji.Sastanci će se održavati 4 puta mjesečno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.Obuka članova za rad na računaru i korišćenje Interneta, |  |  | X | X | x |  |  | X | X | x |  |  |
| 1.5.Priprema i održavanje godišnje Skupštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1.6.Obezbjeđivane pomoći u nature i u novčanim sredstvima najsiromašnijim članovima Organizacije |  |  | X |  | X |  | x | X |  |  | X |  |
| 1.7.Saradnja sa Organizacijom iz Podgorice,druženje u Klubu tišine-Podgorica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8. Svečanosti povodom Nove godine i „8. marta „-Dana žena |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 1.9.Učešće na lokalnom, republičkom i eventualno internacionalnim takmičenjima gluvih, će se odvijati u skladu sa Programima takmičenja i ,eventualnim uspjesima članova Organizacije |  |  |  |  |  | X |  | X |  | x |  |  |
| 1.10.Organizovanje izleti za mlade člnove organizacije : organizovanih oblika rekreacije |  |  | X |  | X |  |  | X | x | x |  |  |
| 2.1. Administrativno-finansijski poslovi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2... Izrada i dostavljanje Narativnog i Finansijskog izvještaja |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije :.

Uspješnost realizacije Programa će pratiti Upravni odbor,koga pored gluvih i nagluvih čine i druga lica sa područja opština : Nikšić ,Šavnik i Plužine,kome će koordinator projekta podnositi mjesečne izvještaje, a konačne izvještaje će razmatrati i konačno usvajati Skupština.

2.7. Održivost :

Projekat je odživ, jer je za lica koja žive u „ vječnom svijetu tišine „ realizacija Godišnjih Programa rada,koja kontinuirano traje od osnivanja Organizacije,šezdesetih godina prošlog vijeka ,to jedini način djelovanja,koje doprinosi: emancipaciji,socijalizaciji i  zaštiti njihovog mentalnog zdravlja,te djelimičnom poboljšanju socijalnog položaja  članova Organizacije.

3.	Budžet :

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: -Od članarine- | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Aktivnosti: .1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Troškovi aktivnosti koje se odnose na obezbjeđivanje prostorija za rad Organizacije | Br. Dopisa i obilazaka nadležnih | 5,00 € | 5 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 2. | 1.2.Troškovi obilaska članova na seoskom području opština: Nikšić, Šavnik i Plužine | broj | 50,00 € | 10 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 3. | 1.3.Troškovi održavanja sastanaka u Klubu tišine | Br. sastanaka | 10,00 € | 48 | 480,00 € | 80,00 € | 400,00 € |
| 4. | 1.4.Troškovi obuke članova za rad na računaru i korišćenju interneta | Br.članova | 50,00 € | 12 | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
| 5. | 1.5.Troškovi pripreme i održavanja Godišnje Skupštine i obilježavanja „Dana gluvih „ | broj | 200,00€ | 2 | 400,00 € | 100,00€ | 300,00 € |
| 6. | 1.6. Troškovi pomoći najsiromašnijim članovima Organizacije | broj | 70,00 € | 30 | 2.100,00 € | 0,00 € | 2.100,00€ |
|  | 1.7. Troškovi odlaska članova na susrete u „Klubu tišine“ Podgorica | Broj posjeta | 15,00€ | 36 | 540,00 € | 140,00 € | 400,00 € |
| 7. | 1.8. Troškovi obilježavanja Nove godine i „ 8. marta „ za članice Organizacije-skromni pokloni - | Broj članica | 15,00€ | 25 | 375,00 € | 0,00 € | 375,00 € |
| 8. | 1.9. Troškovi organizacije Lokalnog takmičenja i učešća na republičkom takmičenje | broj | 200,00 € | 3 | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
| 9. | 1.10. Troškovi organizacije jednodnevnih izleta | broj | 100,00 € | 5 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6,120,00€ | 345,00 € | 5.775,00 € |
| II | Honorari:-bruto iznosi- |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Projekt koordinatoru | mjesec | 80,00 € | 12 | 960,00 € | 0,00 € | 960,00 € |
| 2. | Računovođa | mjesec | 0,00€ | 12 | 360,00€ | 0,00 € | 360,00 € |
|  | Podzbir: II |  |  |  | 1.320,00€ | 0,00 € | 1,320,00 € |
| III | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
|  | -troškovi kancelarijskog materijala | Mjesec/prosjek/ | 10,00 € | 12 | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
|  | -održavanje i registracija službenog automobila | Mjesec/prosjek | 50,00 € | 12 | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  | 720,00 € | 0,00 € | 720,00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8.160,00€ | 345,00 € | 7.815,00 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Organizacija postoji od 1954 godine. Do transformacije društveno političkih organizacija  u NVO-e uspješno je radila uz finansijsku podršku bivšeg SSRN-a, a kasnije je bila davalac usluga opštinskom SIZU- socijalne i dječje zaštite. Od kraja 2000. godine Programe realzuje kao NVO,uglavnom uz podršku sredstava dobijenih od igara nasreću i rjeđe iz Budžeta Opštine Nikšić.

Tokom dugogodinjeg rada kontinuirano je realizovala Programe rada koji su uticali na poboljšanje položaja, emancipaciju i socijalizaciju članova, što je i osnovni cilj postajanja i rada ove organizacije.

Osnovni podaci :

Organizacija gluvih i nagluvih za opštine : Nikšić,Plužine i Šavnik,

Tel. br. 068/ 686-386 ( SMS )

Adresa: Nikšić, Dragova Luka , Lovćenska br. 9.

Žiro račun br.  535-1229-78, kod Prve banke Crne Gore-Nikši, PIB: 02339056-400

Podaci o organima upravljanja :

Skupština  ima 12 članova. Predsjednica je Čeko Dijana, precizni mehaničar.

Upravni odbor ima 5 članova a to su :

1.Srdanović Savo,predsjednik,

2.Delibašić Čedomir, član,

3.Glomazić Šćepan, član,

4.Dumnić Dalibor, član,

5.Čeko Boško,član.

Koordinator projekta,

Boško Čeko

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću