Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Prevaziđimo prepreke! – serijal od osam radio emisija

Podnosilac programa (naziv organizacije) : Ozon radio

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Marijana Bulatović

Adresa i kontakt telefoni: IV proleterske 1, 81210 Kolašin

Žiro račun: 550-4959-47

PIB: 02293919

Mjesto: Kolašin

Vrijeme realizacije: Novembar  2011 – April 2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7.500,00 €

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa

Prevazilaženje negativnih stavova društva prema licima sa invaliditetom, javno isticanje problema njihove marginalizacije, nalaženje rješenja za uključivanje lica sa invaliditetom u društvo

- ciljne grupe

Građani Kolašina, lica sa invaliditetom

- glavne aktivnosti

Izrada i emitovanje osam radio emisija o problemima sa kojima se u društvu suočavaju lica sa invaliditetom, radio džinglova, postavljanje web strane o projektu i sa radio emisijama u zvučnom formatu.

- mjesto realizacije: Kolašin, Crna Gora

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet: 9.150,00 €

Traženi iznos od Komisije 7.500,00 €

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Crna Gora je, 15. jula 2009. godine, ratifikovala Konvenciju UN-a o pravima osoba sa  invaliditetom i Opcioni protokol uz ovu Konvenciju. Konvencija i Protokol su ratifikacijom, u  skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore, postali sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka. Crna Gora sada ima normativno razrađen korpus ljudskih prava i predviđene mehanizme njihove zaštite. Međutim, visok stepen normativno – pravnog uređenja ljudskih prava i sloboda ne prati njihova praktična primjena u svakodnevnom životu.

U cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, Vlada Crne Gore je donijela Strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom za period od 2008 – 2016. godine. Usvojen je i novi Akcioni plan za njenu realizaciju za period od 2010. - 2011. godine. Takođe, usvojena je i Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori. Pored ostalog donijeti su i: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, Zakon o izgradnji objekata, Zakon o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom, Zakon o kretanju osoba sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača i drugi zakoni iz oblasti rada, socijalne, zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), procjenjuje se da u Crnoj Gori ima najmanje 10% osoba sa invaliditetom od ukupne populacije. Nema preciznih i pouzdanih podataka o osobama sa invaliditetom, naročito o karakteru, vrstama i nivou oštećenja. Organi i institucije, koji pružaju određene vrste usluga i servisa osobama sa invaliditetom, vode parcijalne evidencije o korisnicima svojih usluga.

U Kolašinu, podaci o pravima lica sa invaliditetom su veoma oskudna i ništa se ne čini da se takva lica i njihovi najbliži upoznaju sa novim zakonima i mogućnostima koje imaju. Neinformisanost tako postaje jedna od osnovnih prepreka za lica sa invaliditetom da svoj život unaprijede.

Populacija osoba sa invaliditetom spada u najsiromašnije i najmarginalizovanije društvene grupe. U Strategiji za  integraciju osoba sa invaliditetom za period od 2008 – 2016 u Crnoj Gori  izdvojeno je deset uzroka siromaštva ove populacije: Nezaposlenost – kako samih osoba sa invaliditetom tako i članova njihovih porodica, niski i neredovni lični dohoci, neadekvatna ekonomska politika, neadekvatna socijalna i stambena politika, neosjetljivost sredine na probleme osoba sa invaliditetom, neadekvatna i nepotpuna zdravstvena zaštita, neadekvatna zakonska regulativa kojom je regulisana ova oblast, kolaps privrede, nizak nivo građanske svijesti i neadekvatan i nepristupačan obrazovni sistem.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa Prevaziđimo prepreke  je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Kolašinu i Crnoj Gori i njihovo uključivanje u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi.

Konkretni ciljevi aktivnosti:

- Informisati osobe sa posebnim potrebama i njihove najbliže o novim zakonskim i strateškim dokumentima važnim za njihovo uključivanje u društvo

- Navesti konkretne aktivnosti koje bi lokalna uprava u narednom periodu realizovala u cilju pomoći osobama sa invaliditetom

- Smanjiti predrasude i negativne stavove prema osobama sa invaliditetom

- Informisati građane Kolašina i Crne Gore o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe projekta Prevaziđimo prepreke su prevashodno osobe sa invaliditetom i njihovi najbliži, zatim građani Kolašina koji nijesu dovoljno upoznati sa problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kao i predstavnici lokalne uprave.

.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnost 1

Obavještavanje javnosti o početku projekta

Aktivnost 2

Izrada i početak emitovanja radio džingla

Aktivnost 3

Postavljanje web stranice o projektu na web strani. Web stranica ovog projekta biće ažurirana svakog mjeseca a na njoj će se naći i sve radio emisije u zvučnom formatu

Aktivnost 4

Sakupljanje podataka o broju osoba sa invaliditetom u Kolašinu

Aktivnost 5

Priprema prve radio emisije – Osobe sa invaliditetom – nevidiljivi u društvu, anketa sa građanima Kolašina, intervjui sa predstavnicima lokalne uprave, udruženja osoba sa invaliditetom koja postoje u Kolašinu,

Aktivnost 6

Emitovanje prve radio emisije

Aktivnost 7

Priprema druge radio emisije: Zdravstvena zaštita osoba sa invaliditetom u Kolašin i u Crnoj Gori

Aktivnost 8

Emitovanje druge radio emisije

Aktivnost 9

Prirpema treće radio emisije: Socijalna zaštita i penzijsko invalidsko osiguranje osoba sa invaliditetom, Kolašin, Crna Gora

Aktivnost 10

Emitovanje treće radio emisije

Aktivnost 11

Priprema četvrte radio emisije: Obrazovanje osoba sa invaliditetom

Aktivnost 12

Emitovanje četvrte radio emisije

Aktivnost 13

Priprema pete radio emisije: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Aktivnost 14

Emitovanje pete radio emisije

Aktivnost 15

Priprema šeste radio emisije: Pristupačnost sredine osobama sa invaliditetom

Aktivnost 16

Emitovanje šeste radio emisije

Aktivnost 17

Priprema sedme radio emisije: Kultura, sport i rekreacija osoba sa invaliditetom

Aktivnost 18

Emitovanje sedme radio emisije

Aktivnost 19

Priprema osme radio emisije: Preporuke za sprovođenje strategije za integraciju osoba sa invaliditetom, šta učiniti u Kolašinu

Aktivnost 20

Emitovanje osme radio emisije

Aktivnost 21

Obavještavanje lokalnih i republičkih medija o toku i rezultatima projekta

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 6  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za »I mjesec«, »II mjesec«, itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Procjena uspješnosti realizacije ovog projekta će biti zainteresovanost osoba sa posebnim potrebama i njihovih najbližih, kao i udruženja koja ih okupljaju za učešćem u ovom projektu., Takođe, otvorenost lokalne sredine u informisanju građana i stvaranju pretpostavki za poboljšanje uslova života osoba sa posebnim potrebama u Kolašinu, biće jedan od pokazatelja uspješnosti projekta.

Takođe, broj posjeta web strane projekta će biti pokazatelj uspješnosti realizacije projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Nakon završenog projekta zajedno sa predstavnicima lokalne uprave i nevladinog sektora napraviće se preporuke za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Kolašinu.

Ozon radio će u svojim informativnim emisijama pratiti sprovođenje tih preporuka.

Takođe, otvoriće se mogućnost stalne radio emisije o položaju i problemima osoba sa invaliditetom.

Na web stranici o projektu koja će sadržati i audio fajlove sa radio emisijama, biće otvorena mogućnost foruma i komentara o sadržaju radio emisija, odnosno o problemima osoba sa invaliditetom i načinima za njihovo prevazilaženje.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Emitovanje radio emisija | Emisija | 200,00 € | 8 | 1.600,00 € | 1.600,00 € |  |
| 2. | Izrada radio džingla | Emisija | 50,00 € | 1 | 50,00 € | 50,00 € |  |
| 3. | Emitovanje radio džingla | Mjesec | 200,00 € | 6 | 1.200,00 € |  | 1200,00 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2.850,00 € | 1.650,00€ | 1.200,00 € |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Postavljanje web stranice projekta |  | 300,00 € | 1 | 300,00 € |  | 300,00 € |
| 5. | Ažuriranje podataka na web stranici i postavljanje radio emisija | mjesec | 120,00 € | 6 | 720,00 € |  | 720,00 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1.020,00 € |  | 1.020,00 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Urednik emisije | Emisija | 300,00 € | 8 | 2400,00 € |  | 2.400,00 € |
| 7. | Novinar | Emisija | 200,00 € | 8 | 1600,00 € |  | 1.600,00 € |
| 8. | Tehnički realizator | Emisija | 100,00 € | 8 | 800,00 € |  | 800,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  | 4.800,00 € |  | 4.800,00 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Troškovi telefona | Emisija | 20,00 € | 8 | 160,00 € |  | 160,00 € |
| 10. | Kancelarijski materijal | Emisija | 20,00 € | 8 | 160,00 € |  | 160,00 € |
| 11. | Troškovi goriva | Emiisja | 20,00 € | 8 | 160,00 € |  | 160,00 € |
|  | Podzbir: |  |  |  | 480,00 € |  | 480,00 € |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9.150,00 € | 1.650,00€ | 7.500,00 € |

Ozon radio doprinosi projektu emitovanjem džinglova i emisija u iznosu od 2.850,00 €

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Ozon radio od kraja 1999. godine emituje program koji se čuje u opštinama Kolašin i Mojkovac. Od samog početka svog rada Ozon radio je imao misiju pravovremenog i objektivnog informisanja građana prvenstveno opštine Kolašin, o svim značajnim događajima važnim za lokalnu sredinu.

Pored informativnog programa Ozon radio godinama njeguje i autorske radio emisije gdje se na posebna način obrađuju izvjesne teme (Dribling Boža Koprivice, Rječnik imaginarnih gradova, Tajni život biljaka, Čika Božurov pop-bukvar, Radio-tekst, Jedanaestorica – od Kiša do Toškovića itd.)

Između ostalog sledeći radio-serijali su zavrijedili pažnju slušalaca i javnosti:

Serijal emisija »Zašto Evropa«, emisije u okviru kampanje »Što se tiče tvoje opštine tiče se i tebe«, »Reforme za zdravo društvo (12 emisija o reformskim zakonima u Crnoj Gori), dječija emisija »Čarobna škrinja«, Kolašinske aktuelnosti (vijesti iz lokalne sredine), serijal emisija o srednjovjekovnim gradovima Crne Gore, serijal emisija »Simboli«, serijal emisija »Pisci svijeta«, »Zdravi stilovi života«, »Kada znam reći ću ne«,  »Učini nešto da otpad ne bude problem« - 6 emisija o problemima pravilnog i selektivnog odlaganja otpada, Kulturna baština Kolašina, itd.

Takođe, uz podršku Američke ambasade Ozon radio je realizovao serijal od 18 emisija pod nazivom Glas građanina.

Sredstvima koja su dobijena na prethodnom konkursu od dijela prihoda od Igara na sreću Ozon radio je realizovao tri serijala emisija: Razvoj sporta u Kolašinu, I ja postojim (emisije o inkuzivnom obrazovanju i problemima sa kojima se suočavaju djeca sa posebnim potrebama) kao i serijal Alkohol – problem mladih, problem društva.

Ozon radio je godinama organizovao, uz pomoć Otvorene škole, kurs novinarstva koji su pohađali uglavnom srednjoškolci iz Srednje mješovite škole Braća Selić. Mnogi od polaznika kursa i danas su saradnici Ozon radija – učestvuju u kreiranju programa, realizuju autorske emisije itd...

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću