Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (projekti preko 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Zajedno do boljeg statusa djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Podnosilac programa (naziv organizacije): Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,, Naša inicijativa’’-Podgorica

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Milisav Korać, izvršni direktor, JMB1812963210025;

Adresa i kontakt telefoni: ul: ,,27 marta’’ G7, PO 20 - Podgorica; 020/642-060      i     067/576-780

Žiro račun : CKB 510-10902-23

PIB: 02352583

Mjesto: Crna Gora – 20  lokalnih udruženja koja su u sastavu  Saveza

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci (2011. i 2012.god.)

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 24.790,00€

# I – Sažetak programa

- Cilj programa

Unapređenje položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju kroz saradnju sa državnim organima, NVO i međunarodnim organizacijama i  podršku  20 lokalnih udruženja.

- ciljne grupe

Djeca i omladina sa razvojnim teškoćama i njihovi roditelji.

Službenici javnih ustanova  idržavnih organa, koji kreiraju politike u oblasti invalidnosti.

Lokalna udruženja i Savez ,,Naša inicijativa’’.

Građanstvo i mediji

- glavne aktivnosti

1.Rad kancelarije Saveza u Podgorici

2. Saradnja sa državnim organima i lokalnim institucijama, NVO sektorom i međunarodnim organizacijama  i medijima

3. Posjeta, podrška i osnaživanje lokalnih udruženja

4. Sastanci članica Saveza i zasijedanje Skupštine  i Upravnog odbora Saveza „Naša inicijativa“

5. Rad radne grupe zadužene za podršku realizaciji Akcionog plana Strategije za OSI

6. Obilježavanje 10 godina rada Saveza“Naša inicijativa“

7. Evaluacija i monitoring

- Mjesto realizacije

Crna Gora, kancelarija Saveza i 20 lokalnih udruženja.

- Ukupni budžet:    27.950€

Traženi iznos od Komisije:     24.790€

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U nedostatku servisa za pružanje usluga iz socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou djeca i omladina sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori ne mogu da ostvare svoje pravo na puno učešće u sredinama u kojima žive. Ugroženi su svi članovi porodica djece ometene u razvoju jer plata roditelja (obično radi samo jedan a drugi je uz dijete) ne može da zadovolji ni najosnovnije potrebe tog djeteta, a šta sa ostalima. I ona prava koja im država garantuje i nesebično pruža mnogi ne ostvaruju zbog nepoznavanja zakonske regulative, nedostatka slobodnog vremena i složenih procedura za ostvarivanje tih prava. Multidisciplinarni pristup i multisektorsko učešće u rješavanju nagomilanih problema  djece i omladine sa razvojnim teškoćama su jedini put za poboljšanje njihovog statusa. Akcenat ne treba stavljati samo na njihove probleme i potrebe već na postizanje  uslova za njihovo ravnopravno učešće u društvu i jednake mogućnosti.

Porodice u kojima žive djeca i omladina sa umjerenim i teškim razvojnim teškoćama izložena su najjačim predrasudama i odbacivanju od zajednica u kojima žive. Dugotrajna i neprestana briga roditelja koji su prepušteni sami sebi dovodi do toga da su najčešće spriječeni da ostvare sebe kroz adekvatno zaposlenje a često se dešava da i obolijevaju. Često se i urušavaju porodični odnosi i brak se raspada a brigu o takvom djetetu  preuzima jedan roditelj, najčešće majka, koja ne uspijeva sama da iznese sav teret mukotrpnog života i borbe za opstanak porodice.

U prethodnom  periodu u Crnoj  Gori usvojeno je više  strateških dokumenata koja se odnose na integraciju djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvenu zajednicu.

To su npr.Strategija za integraciju OSI, Strategija razvoja socijalne i dječje zaštite i Strategija inkluzivnog obrazovanja. Ove strategije se naslanjaju na prethodno usvojenu Strategiju za smanjenje siromaštva, kojom je prepoznato da su djeca i omladina sa invaliditetom jedna od najranjivijih i najmarginalizovanijih grupa u našem društvu.

Jedna od važnih mjera u Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom je obezbjeđivanje sredstava za kontinuiran rad kancelarija i službi OOSI. Realizacijom ove mjere omogućiće se da organizacije svoje ciljeve realizuju kvalitetnim aktivnostima i direktnim učešćem u svim aktivnostima kao legitimni predstavnici djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

Limitirajući faktor za realizaciju naših ciljeva je neadekvatna i nedovoljna obučenost angažovanih članova udruženja roditelja kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou za zastupanje prava njihove djece . Shodno tome, jedna od aktivnosti u ovom projektu je i jačanje kapaciteta naših udruženja kroz posjete lokalnim udruženjima od strane stručnih lica koja im mogu pružiti pravnui svaku drugu podršku.

Predstavnici medija najčešće ne poznaju dovoljno problematiku položaja i učešća djece sa teškoćama u razvoju u našem društvu, koriste neadekvatnu i diskriminatorsku terminologiju pa je potrebno vršiti njihovu kontinuiranu edukaciju u cilju razvijanja Crne Gore kao inkluzivnog društva.

Neformalno obrazovanje i vaspitanje realizuje se kroz aktivnosti nevladinog sektora, a primjeri dobre prakse su aktivnosti Igračkoteka pri udruženjima roditelja na lokalnom nivou koje implementiraju socijalne servise podrške za 60% djece sa teškoćama u razvoju koja nijesu uključena ni u jedan oblik obrazovanja i socijalne integracije.

U skladu sa evropskim i međunarodnim standardima država Crna Gora usklađuje zakonsku regulativu koja nije dovoljno prepoznata kod lokalnih udruženja i pojedinih članova pa je zadatak Saveza da formiranjem radne grupe prati i učestvuje u pripremi i donošenju zakona i podzakonskih akata kao i u njihovoj realizaciji. Zato smo oformili radnu grupu na nivou Saveza koja će se baviti ovom problematikom.

2.2. Ciljevi programa

Opšti cilj

-Poboljšanje položaja djece i omladine sa razvojnim teškoćama u saradnji sa lokalnim i državnim organima kroz promjenu socijalnog modela pristupa invalidnosti i poštovanja prava ove populacije.

- Podrška socijalnoj inkluziji i integraciji djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvo

- Nastavak servisa pružanja pravne i stručne podrške lokalnim , posebno novoosnovanim udruženjima

Podciljevi:

1.Obezbjeđivanje kontinuiranog rada kancelarije Saveza „Naša inicijativa’’ u Podgorici za pružanje raznih vrsta podrške lokalnim udruženjima.

2. Podrška realizaciji Akcionog plana Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom kroz rad radne grupe Saveza koja će pripremati sugestije i predloge za zakonska i podzakonska rješenja.

3. Podizanje svijesti javnosti o djeci i omladini sa teškoćama u razvoju i njihovim izjednačenim mogućnostima učešća kroz medijsku prezentaciju rada Saveza i lokalnih udruženja.

4. nastavak saradnje sa odborima Skupštine CG, ombudsmanom, i organima izvršne vlasti kao i sa UNICEF-om i drugim međunarodnim organizacijama

5. Jačanje kapaciteta Saveza za pristup Evropskim fondovima

2.3. Ciljne grupe

Direktne:

- Savez i 20 lokalnih udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

- Službenici u državnim i lokalnim organima

- Osobe sa invaliditetom (oko 10.000 djece i omladine sa razvojnim teškoćama)

Indirektne:

- Predstavnici ministarstava i Centara za socijalni rad

- Ukupna javnost (građani) u Crnoj Gori)

- Mediji

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1.Rad kancelarije Saveza u Podgorici

Analizom postignuća  i potreba članica u prethodnom periodu utvrdili smo da je potrebno obezbijediti sredstva za kontinuirani rad Saveza ,,Naša inicijativa’’.

Za kvalitetan monitoring svih aktivnosti koje su usmjerene prema djeci i omladini sa razvojnim teškoćama i teškoćama u razvoju, kao i za saradnju sa javnim institucijama, ministarstvima, drugim NVO i svima čije su aktivnosti usmjerene ka ovoj populaciji, potrebno je obezbijediti kontinuirani rad Kancelarije Saveza „Naša inicijativa“.

Naš Savez je poslednjih godina prepoznat kao kvalitetan partner u saradnji sa kabinetom Predsjednika Vlade,  raznim ministarstvima, prvenstveno Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i sporta, Ministarstvom zdravlja,Ministarstvom finansija, UNICEF-om, Fondom zdravstva, odborima Skupštine i ostalim poslanicima,  Evropskom komisijom, sa drugim NVO  i ostalima u aktivnostima na izradi nacrta raznih strategija i zakona, kao što su Strategija Inkluzivnog obrazovanja, Strategija za integraciju OSI, Strategija ranog i predškolskog obrazovanja, Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o vaspitanju i obrazovanju, Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti i dr.

Savez ,,Naša inicijativa’’ je najznačajniji partner u izgradnji i otvaranju dnevnih centara za djecu sa teškoćama u Crnoj Gori. Sve te i mnoge druge aktivnosti pripremaju se i realizuju u kancelariji Saveza a ona istovremeno služi i za pravnu i administrativnu  pomoć i podršku drugim udruženjima u pisanju projekata, uspostavljanju dobre saradnje sa lokalnim upravama, donatorima i javnim institucijama, oko obezbjeđvanja povlastica za članstvo, pružanja rehabilitacije i drugih socijalnih servisa.

Servis za podršku  lokalnim organizacijama radiće tako što će 2 osobe, koordinator, asistent projekta i  administrativni radnik biti angažovani u kancelariji Saveza ,,Naša inicijativa’’. Oni će raditi na realizaciji plana i programa rada Saveza kao i na realizaciji ovog i drugih projekata. Održavaće sastanke i prisustvovati aktivnostima drugih OOSI, resornih ministarstava, odbora Skupštine i institucija, obilaziće i pružaće stručnu pravnu i administrativnu podršku lokalnim udruženjima i održavati kontakte sa ostalim subjektima.

2. Saradnja sa državnim organima i lokalnim institucijama, NVO sektorom i međunarodnim organizacijama  i medijima

Savez Naša inicijativa je tokom poslednje dvije godine uspostavio dobru saradnju sa pet odbora Skupštine, kabinetom Predsjednika Vlade i Presjednika Skupštine, sa 5 ministarstava, Fondom zdravstva, Ombudsmanom, UNICEF-om i drugim NVO, kako domaćim, tako i stranim, sa Evropskom Komisijom i ostalim subjektima. Kao rezultat te saradnje obezbijeđene su značajne povlastice u oblasti zdravstvene, socijalne i vaspitno obrazovne politike, kao i u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na našu inicijativu donesena su određena zakonska i podzakonska akta , koja su unaprijedila položaj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Međutim u ovoj oblasti , shodno preporukama EU postoji potreba dodatnog usklađivanja i unapređivanja zakonske regulative  u čemu Savez kao najveća mrežna organizacija OSI u CG mora biti nezaobilazan faktor i inicijator daljih predloga i sugestija. Posjeta, podrška i osnaživanje lokalnih udruženja

U poslednjih dvije godine u Savez su se učlanili 9 novih udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju, posebno sa sjevera Crne Gore. Neka od tih udruženja još nemaju razvijene kapacitete za rad sa djecom ometenom u razvoju a u tim opštinama nijesu razvijene stručne službe i servisi podrške, pa postoji potreba izgradnje njihovih kapaciteta kroz obilaske i pružanje stručne pomoći i osnaživanje od strane stručnih lica iz sastava Saveza.  U toku realizacije ovog projekta posjetićemo po dva puta svako novoosnovano udruženje.

4. Sastanci Upravnog odbora Saveza i  zasijedanje Skupštine Saveza

Dva puta godišnje održaćemo skupštinu Saveza. Skupštini će shodno Statutu prisustvovati po 2 člana svake lokalne organizacije radi upoznavanja sa aktivnostima Saveza, informisanja članstva o novim inicijativama, strategijama, kao i zajednička izrada strateškog plana organizacije. Činjenica je da Evropska unija želi da investira značajna sredstva upravo za organizacije osoba sa invaliditetom ali samo ako one imaju kapacitete i znanja da napišu dobre projekte i da imaju resurse i kapacitete za realizaciju istih. U tu svrhu EU je odabrala CRNVO i Fakt da raspišu konurse za projekte ovih organizacija a mi ćemo ih pripremiti za uzčešće na konkursima. Zato se moramo na vrijeme pripremiti za EU fondove.

Takođe, Upravni odbor, koji čine 7 predstavnika Saveza iz različitih lokalniih udruženja sastajaće se najmanje jednom u tri mjeseca  i realizovati zacrtane ciljeve Saveza shodno svojim nadležnostima iz Statuta.

5.Rad radne grupe zadužene za podršku realizaciji Akcionog plana Strategije OSI

Akcionim planom Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom za 2010.  i  2011. godinu predviđeno je donošenje čitavog niza zakonskih i podzakonskih propisa za unapređenje položaja OSI. U vezi sa tim Savez je formirao Radnu grupu čiji je zadatak kvalitetno formiranje prijedloga, sugestija i inicijativa za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata, prezentovanje urađenog lokalnim udurženjima i organima Saveza, pres konferenciju i okrugli sto na temu: ,,Postignuti rezultati u realizaciji Akcionog plana Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom’’. Radna grupa se sastoji od tri člana i to: pravnika, eksperta za pitanja invalidnosti i eksperta Saveza za oblast obrazovanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Imaće redovnu komunikaciju putem mejla i telefona. Krajnji rezultat radne grupe biće pisani materijali koji će sadržati predloge za usaglašavanje zakonske regulative predviđene Akcionim planom Strategije za integraciju OSI.

6. Obilježavanje 10 godina rada Saveza“Naša inicijativa“

Savez „Naša inicijativa“ u aprilu 2012. godine navršava deset godina postojanja i u dobroj i kvalitetnoj saradnji sa lokalnim i državnim organima, drugim NVO OSI i ostalim subjektima postigao je značajne rezultate u promociji i unapređenju prava i položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Stoga postoji potreba da se obilježi taj jubilej  da bismo prezentovali decenijski rad i podigli nivo svijesti građanstva o potrebi postojanja partnerske saradnje nevladinih organizacija i državnih i javnih institucija na unapređenju položaja OSI. U ovu svrhu štampaćemo brošuru sa najznačajnim aktivnostima i  dobrim praksama u ovoj oblasti u prethodnom periodu kao i smjernicama za dalji rad. Na ovu svečanost pozvaćemo predstavnike državnih organe, EU, NVO OSI i međunarodne partnere kao i predstavnike naših lokalnih udruženja.

7. Evaluacija i monitoring

Ova aktivnost predviđa praćenje i procjenu rezultata uspješnosti projekta kroz analizu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja.

Stručni tim , angažovan na ovom projektu pratiće kontinuirano sve aktivnosti i starati se o njihovoj realizaciji i uspješnosti. Po završetku projekta koordinator će sačiniti  narativni i  finansijski izvještaj i dostaviti ga Komisiji.

Projekat će trajati 12 mjeseci,  tokom 2011. i 2012.god.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza (formiranje Radne grupe, tima za realizaciju projekta) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad kancelarije Saveza u Podgorici | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rad Radne grupe zadužene za podršku realizaciji Akcionog plana Strategije OSI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sastanci i kontakti sa predstavnicima državnih i lokalnih organa i medija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Obilazak lokalnih udruženja i pružanje potrebne podrške |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sastanci Skupštine Saveza |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Sastanci Upravnog odbora Saveza |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |
| Obilježavanje deset godina rada Saveza |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Monitoring i Evaluacija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.16.Završna faza, izvještavanje |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |

2.6. Očekivani rezultati

Aktivnostima kancelarije Saveza ,,Naša inicijativa'' povećaćemo informisanost lokalnih udruženja o pitanjima invalidnosti i načinima zagovaranja za prava, potrebe i mogućnosti djece i omladine sa razvojnim teškoćama. Uspostavićemo bolju saradnju i zajedničku realizaciju aktivnosti sa lokalnim i državnim organima u cilju obezbjeđivanja socijalne inkluzije.

Rezultat rada Radne grupe koja radi na pitanjima zakonodavstva biće pisani materijali koji će sadržati predloge za usaglašavanje zakonske regulative predviđene Akcionim planom Strategije za integraciju OSI.

Lokalni i državni organi će u našem Savezu imati ključnog partnera i podršku u realizaciji aktivnosti koje se odnose na ovu populaciju.

Lokalna udruženja iz sastava Saveza (20) će povećati svoje zagovaračke sposobnosti i tehničke i upravljačke kapacitete za  pisanje projekata čime će se povećati šanse za dobijanje sredstava iz evropskih fondova i omogućiti kvalitetniji i održiv rad tih udruženja.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Ovim projektom smo planirali izdavanje publikacije- brošure o desetogodišnjem radu Saveza u 500 primjeraka

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Praćenje i procjene uspješnosti realizacije ovog projekta obavićemo preko indikatora:

Kvalitativni:

- Izvještaji Radne grupe koja radi na pitanjima usklađivanja zakonodavstva

- Prijedlozi i sugestije Radne grupe na usklađivanju zakonske regulative

- Zapisnici sa sastanaka Skupštine Saveza i Upravnog odbora

- Novinski članci i drugi izvještaji medija o implementaciji projekta

Kvantitativni:

- Liste učešća predstavnika lokalnih udruženja i članova Saveza  za vrijeme posjeta

- broj sastanaka Skupštine Saveza, Upravnog odbora i Radne grupe

- broj predloga i intervencija na usklađivanju zakona

- broj sastanaka sa odborima Skupštine CG i drugim subjektima

- lista učesnika svečane Konferencije za 10 godina postojanja i rada Saveza

- broj priloga i članaka u medijima

2.9. Održivost

Strategijom za integraciju OSI u svojim mjerama predviđeno je finansiranje rada kancelarija nacionalnih organizacija osoba sa invaliditetom iz budžeta Crne Gore, što garantuje održivost našeg rada.

Konkurisanjem za sredstva iz EU fondova obezbijediće se značajna sredstva za ove i slične aktivnosti jer Evropska Unija podržava upravo ovakve projekte i planira oko 3.000.000 € da uloži u projekte socijelne tranzicije.

Uključivanjem privrednog i javnog sektora u finansiranje nevladinih organizacija putem društveno odgovornog poslovanja, obezbijediće se dodatna sredstav za održivost ovakvih projekata.

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću dugoročno se može planirati rad Saveza,,Naša inicijativa’’ kao prepoznatog partnera državnim i lokalnim organima i institucijama na zaštiti i promociji prava djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

3.Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori-Savez(donacije,drugi projekti): | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1- Rad kancelarije Saveza u Podgorici |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup kancelarije Saveza | mjesec | 220€ | 12 | 2640€ |  | 2640€ |
| 2. | Struja, voda i komunalije | mjesec | 80€ | 12 | 960€ | 100€ | 860€ |
| 3. | Troškovi telefona i interneta | mjesec | 80€ | 12 | 960€ |  | 960€ |
| 7. | Kancelarijski materijal (papir, toneri, olovke, fascikle, koverte...) | mjesec | 50€ | 12 | 600€ | 200€ | 400€ |
| 8. | Troškovi goriva za kancelariju | mjesec | 80€ | 12 | 960€ | 200€ | 760€ |
| 9. | Sanitarni i higijenski materijal | mjesec | 20€ | 12 | 240€ | 60€ | 180€ |
| 10. | Troškovi osvježenja(kafa ,sok, čaj..) | mjesec | 20€ | 12 | 240€ | 100€ | 140€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 6600€ | 660€ | 5940€ |
|  | Aktivnost 2- Saradnja sa državnim organima i drugim subjektima |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sastanstanci sa državnim i drugim organima- putni troškovi | mjesec | 100€ | 12 | 1200€ | 400€ | 800€ |
| 12. | Kopiranje raznh materijala | mjesec | 20€ | 12 | 240€ | 100€ | 140€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1440€ | 500€ | 940€ |
|  | Aktivnost 3 – Posjeta lokalnim udruženjima |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Putni troškovi za 9 udruženja | posjeta | 50€ | 2x9 | 900€ | 200€ | 700€ |
| 14. | Hrana i osvježenje za 18 posjeta | učesnik | 15€ | 3x18 | 810€ |  | 810€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1710€ | 200€ | 1510€ |
|  | Aktivnost 4 - Sastanci članica Saveza i zasijedanje skupštine Saveza |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Putni troškovi za 2 sastanka Skupštine | osoba | 80€ | 20 | 1600€ | 300€ | 1300€ |
| 16. | Troškovi ručka i osvježenja za sastanke Skupštine | osoba | 15€ | 80 | 1200€ | 200€ | 1000€ |
| 17. | Putni troškovi za 4 sastanaka UO Saveza | osoba | 20€ | 28 | 560€ | 100€ | 460€ |
| 18. | Troškovi osvježenja i ručka za sastanke UO Saveza | osoba | 15€ | 28 | 420€ |  | 420€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 3780€ | 600€ | 3180€ |
|  | Aktivnost V- Rad radne grupe zadužene za podršku realizaciji Akcionog plana Strategije OSI |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Troškovi rada Radne grupe (dnevnice, komunikacija i putni troškovi)- 3 člana | mjesec | 120€ | 12 | 1440€ |  | 1440€ |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1440€ |  | 1440€ |
|  | Aktivnost VI- Obilježavanje 10 godina rada Saveza |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Štampanje brošure | komad | 0,70 | 500 | 350€ |  | 350€ |
| 21. | Zakup sale i koktel za učesnike | osoba | 10€ | 50 | 500€ |  | 500€ |
| 22. | Putni troškovi za predstavnike iz drugih gradova | osoba | 20€ | 20 | 400€ |  | 400€ |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 1250€ |  | 1250€ |
|  | Honorari sa porezima i doprinosima |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Koordinator projekta (honorar izvršnog direktora-bruto) | mjesec | 450€. | 12 | 5400€ |  | 5400€ |
| 24. | Asistent na projektu | mjesec | 300€ | 12 | 3600€ |  | 3600€ |
| 25. | Administrativni radnik (bruto plata- Stalno zaposleni ) | mjesec | 400€ | 12 | 4800€ | 1900€ | 2900€ |
| 26. | Troškovi vođenja knjigovodstva i izrade završnog računa | mjesec | 90€ | 12 | 1080€ |  | 1080€ |
|  | Podzbir |  |  |  | 14880€ | 1900€ | 12980€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 27.950€ | 3.160€ | 24.790€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa’’, osnovan je 06.04.2002. godine uz podršku britanske humanitarne organizacije Save the children. Savez  čini 20 udruženja iz Crne Gore i to  dva udruženja iz Podgorice, dva iz Berana, dva iz Bara, dva sa Žabljaka, dva iz H. Novog i po jedno iz Rožaja, Nikšića, Cetinja, Kotora, Plava, Tivta, Andrijevice, Mojkovca, Ulcinja i Kolašina. Sva lokalna udruženja zadržala su autonomnost funkcionisanja.

VIZIJA  SAVEZA

Demokratsko društvo u kome će biti ostvarena inkluzija.

MISIJA SAVEZA

Promovisanje izjednačenih mogućnosti i puna participacija djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu.

CILJEVI SAVEZA:

- Podsticanje i uključivanje djece i omladine sa teškoćama u razvoju u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja

- Uključivanje u aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne i zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom.

- Iniciranje i pružanje podrške u procesu otvaranja i rada Dnevnih centara kao i drugih socijalnih servisa za osobe sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore.

- Pružanje podrške procesu razvoja inkluzivnog obrazovanja

- Saradnja sa resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama, drugim organizacijama osoba sa invaliditetom i ostalim NVO.

REALIZOVANI PROJEKTI

- Trodnevni seminar : Inkluzivno obrazovanje i mogućnosti razvoja socijalnih servisa na lokalnom nivou u Crnoj Gori-2007 godina

Učesnici: Predstavnici 12 udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju.

Zključci:

-U saradnji sa drugim OOSI i međunarodnim organizacijama uticati na Vladu da bi usvojila zakone važne za OSI i implementirala postojeće na pravi način.

-Edukovati opštinske vlasti o pravima i potrebama OSI i paralelno graditi partnerske odnose sa njima u cilju stvaranja mreže servisa podrške na lokalnom nivou.

- Ublažavanje posljedica siromaštva po djecu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori, i Kosovu- donator Evropska komisija (2006 - 2010 god.).

Projekat implementiran partnerski sa Save the children UK.

Aktivnosti:

- Opremanje 3 Dnevna centra, podrška u organizovanju i obuka stručnjaka

- Razvijanje inkluzivnog obrazovanja , opremanje 20 škola i edukacija 500 nastavnika

- Seminari roditelja i sastanci Saveza

- Lobiranje i zastupanje

3.  Servisi podrške nalokalnom nivou kao mogućnost povećanja stepena samostalnosti osoba sa invaliditetom

Donator U. S. Ambasada Podgorica(oktobar 2006.god. do jula 2007god.).

Projektom je predviđeno razvijanje modela servisa pšodrške prilagođenog potrebama osoba sa invaliditetom i društvenim resursima u Crnoj Gori i unapređenje procesa decentralizacije u Crnoj Gori.

Ostvarenju ciljeva dopinijelo je održavanje seminara, izrada i distribucija postera i informatora, okrugli sto, radio i TV emisije i Press konferencija.

4. Servis za podršku organizacijama roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Crne Gore

Donator MRSS –raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2006.god.

U okviru projekta je otvorena kancelarija Saveza u Podgorici koja radi kao podrška radu lokalnim organizacijama.Većina organizacija na lokalnom nivou nema adekvatan pristup informacijama, jer su daleko od centara donošenja odluka a mi smo taj problem riješili realizacijom ovog projekta. Aktivnostima ovog projektaojačali smo kapacitete Saveza i omogućili njegovo aktivno učešće u kreiranju Nacionalnih politika koje su fokusirane na rješavanje problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Lokalne organizacije na kvalitetniji način participiraju u lokalnim inicijativama uz podršku Saveza.

5.  Dnevni boravak za djecu sa teškoćama u razvoju u Beranama

Donator MZRSS- raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2007.god.

U okviru projekta pružena je podrška otvaranju Dnevnog centra u Beranama, sredstva od 110.000,00 € su uplaćena i Dnevni centar u Beranama je u fazi izgradnje. Plaćen je projektantu glavni i idejni projekat 5.800 €.

Pored ovih aktivnosti održavana je kancelarija Saveza,koja služi svim lokalnim organizacijama kao Servis podrške.

6.Razvijanje socijalnih servisa za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori

-donator MZRSS- raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2008.god.

U okviru projekta pružena je podrška otvaranju Dnevnog centra u Beranama, sredstva od 60.000,00 €su uplaćena i Dnevni centar u Beranama je u fazi izgradnje. Ostatak sredstava biće iskorišćen za rad Saveza.

7. Program pilotiranja asistencije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koja se školuju po inkluzivnom modelu- donator MPN- raspodjela dijela prihoda od igara na sreću 2008.god.-Vaninstitucionalno obrazovanje

U okviru ovog projekta obučena su 4 asistenta u nastavi i oni pružaju asistenciju 5 djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici i Bijelom Polju.

8. Podsticaj razvoju usluga iz socijalne i zdravstvene zaštite za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori-2009.godina

-donator –Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću – oblast zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenih sredstava : 40.000€

U okviru ovog projekta pružena je finansijska podrška lokalnim udruženjima u kupovini didaktičkog materijala i opreme kao i rehabilitacija djece a obezbijeđen je i kontinuirani  rad kancelarije Saveza.

9. Program pilotiranja asistencije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koja se školuju po inkluzivnom modelu 20009.god.

U okviru ovog projekta obezbijeđena je personalna asistencija za 5-oro djece od čega za dvoje u Podgorici i troje u Bijelom Polju.

Iznos odobrenih sredstava : 5.000€

Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću – oblast vaninstitucionalno obrazovanje

10. Psihološka podrška roditeljima djece i omladine sa smetnjama u razvoju 2009.god

Donator: Komisija Skupštine CG za raspodjelu sredstava NVO-

u okviru ovog projekta obezbijeđena je psihološka podrška jednom broju roditelja iz našeg Saveza.

Iznos odobrenih sredstava: 1000€.

11. Podrška lokalnim udruženjima2010.god

Donator: Komisija Skupštine CG za raspodjelu sredstava NVO-

U okviru ovog projekta pružena je pravna podrška za osnivanje devet lokalnih udruženja

Iznos odobrenih sredstava: 1300€.

12.   Pravna podrška lokalnim udruženjima   20110.god.

Donator: Komisija Glavnog grada CG

U okviru ovog projekta obezbijedili smo rad kancelarije Saveza za određeni vremenski period

Iznos odobrenih sredstava: 2270€.

13. Servisi podrške djeci sa teškoćama u razvoju 2011. God.

Donator: Komisija Skupštine Crne Gore

U okviru ovog projekta obezbijedili smo dio sredstava za rad kancelarije Saveza.

Iznos odobrenih sredstava: 1000€.

AKTIVNOSTI

Pored projekata koji su podržani od različitih donatora Savez realizuje i druge aktivnosti u saradnji sa institucijama sistema i drugim NVO. Najznačajnije od tih aktivnosti su : U saradnji sa MZRSS obezbjeđivanje petnaestodnevne rehabilitacije za 15 djece u RC Igalo, Obilježavanje 3.decembra Dana osoba sa invaliditetom u saradnji sa svim OOSI u Crnoj Gori.

Savez ima kancelariju u Podgorici u ulici ,,27.marta’’ G7 PO 20. Od opreme imamo dva računara, 2 laptopa, videoprojektor i projekciono platno i štampač. Imamo kancelarijsku opremu i namještaj potreban za funkcionisanje Saveza Savez ,,Naša inicijativa’’ ima jednog stalno zaposlenog – Janka Adžića, administrativnog radnika koji je istovremeno i pravnik.

Izvršni direktor Saveza Milisav Korać angažovan je po ugovoru o djelu, predsjednica Skupštine i Upravni odbor Saveza rade volonterski.

Od kako je otvorena kancelarija Saveza prije pet godina, ona je pravi servis koji pruža podršku razvoju lokalnih organizacija, tako da će nastavak ove aktivnosti biti samo poboljšan još više u ovom projektu.

Sastanke Saveza održavamo redovno radi razmjene mišljenja, iskustava i evaluacije rezultata kao i planiranja budućih aktivnosti tako da i u ovoj aktivnosti imamo iskustva.

Do sada smo organizovali više seminara, pa i na tom polju imamo iskustva a pošto ćemo angažovati iskusne trenere bez problema ćemo odraditi i ovu aktivnost.

U toku 2010.godine uspostavili smo odličnu sradadnju sa  pet odbora Skupštine Crne Gore, gdje su predstavnici odbora posjetili po jedno od naših udruženja iz sastava Saveza. Takođe, određene naše inicijative prihvaćene su od strane predstavnika odbora i pretočene su u kvalitetna zakonska rješenja. Imali smo veoma konstruktivne sastanke i sa predsjednikom Skupštine Crne Gore,Predsjednikom Vlade CG, podpredsjednikom Vlade CG, Ministrom rada i socijalnog staranja, pomoćnikom Ministra rada nadležnog za socijalnu zaštitu, pomoćnikom Ministra zdravlja, pomoćnikom Ministra prosvjete, pomoćnikom Ministra finansija, direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, direktorom Fonda zdravstva Crne Gore, niz sastanaka sa UNICEF-om, predstavnicima EU u Crnoj Gori i drugim važnim subjektima.

Na prijedlog i insistiranje Saveza,, Naša inicijativa’’ u maju  2010.godine izmijenjen je Pravilnik o načinu ostvarivanja medicinske rehabilitacije sa veoma pozitivnim rješenjima za naše članstvo, povećani su iznosi za  ličnu invalidninu a izmijenjen je i Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju koji predviđa određene povlastice prilikom penzionisanja za roditelje djece sa ličnom invalidninom.

Naš Savez je prepoznat kao značajan partner i faktor unapređenja socijalne zaštite i inkluzije djece i omladine sa razvojnim teškoćama u Crnoj Gori kako državnim i lokalnim organima tako i stranim i domaćim NVO.

Predstavnici Saveza su članovi raznih radnih tijela u Vladi i ministarstvima CG (Savjet za prava djeteta, Savjet za brigu o licima sa invaliditetom, Radna grupa za izradu Zakona o zapošljavanju OSI, Radna grupa o izradu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Komisiji za raspodjelu sredstava NVO...)

SASTAV UPRAVNOG ODBORA SAVEZA ,,NAŠA INICIJATIVA’’

- Marta Anđelić –predsjednica Upravnog odbora Saveza, psiholog i predsjednica Udruženja iz Bara

- Sanja Bošković, profesor razredne nastave i predsjednica Udruženja iz Mojkovca

3. Slobodan Vuković – profesor fizike i predstavnik Udruženja iz Bara

4. Vojinović Željka – vaspitačica i predsjednica Udruženja iz Žabljaka

5. Sefo Kožar – VŠS, službenik Ministarstva unutrašjnih poslova iz Berana

6. Danijela Prelević – SSS, predsjednica lokalnog Udruženja iz Podgorice

7. Ana Danilović – SSS, predsjednica Udruženja iz Kolašina

PODACI O STRUČNOJ SPREMI  I ZVANJU ODGOVORNOG  LICA ,REALIZATORA PROJEKTA I GLAVNIH UČESNIKA U PROJEKTU I NJIHOVE PROFESIONALNE BIOGRAFIJE

Za realizaciju projekta odgovoran je koordinator – izvršni direktor Saveza Milisav Korać, diplomirani pravnik.

Biografija: Milisav Korać, rođen 18.12.1963.godine oženjen, otac troje djece. Roditelj je  djeteta sa teškoćama u razvoju i predsjednik je lokalnog udruženja ,,Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica’’.

Srednju ekonomsku školu završio je u Podgorici 1981.godine. Pravni fakultet završio je u Podgorici 1988.godine.

Radio je 11 godina kao diplomirani pravnik u DP ,,Radoje Dakić’’ u Podgorici.

Sada je zaposlen u Ministarstvu odbrane na poslovima samostalni savjetnik u oblasti standardizacije.

Član je Savjeta Vlade CG za brigu o licima sa invaliditetom i član Radne grupe za praćenje realizacije Akcionog plana Strategije za integraciju OSI.

Izvršni direktor Saveza je od 19.09.2009. godine. Napisao je i realizovao je više projekata od kojih je u 15 bio koordinator.

Pohađao je više seminara i edukacija iz oblasti rada NVO sektora, inkluzivnog obrazovanja, javnog zagovaranja, strateškog planiranja i slično.

Janko Adžić je administrativni radnik u Savezu kao jedino zaposleno lice.

Biografija:  JANKO ADŽIĆ

LIČNI PODACI

Ime i prezime:	  Janko Adzić

Datum rođenja               20.04.1984.

Mjesto rođenja:	 Podgorica

Adresa:	 Bul. Save Kovačevića br.50

81000 Podgorica; Crna Gora

Kontakt telefon:	 +382 68 527 324

E-mail adresa:	jankoadzic@yahoo.co

OBRAZOVANJE

2003- 2008	 Pravni fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

Smjer – Poslovni

1999-2003	 Gimnazija “Slobodan Škerović”- Podgorica

Društveno-jezički smjer

DIPLOME, PRIZNANJA,TRENINZI  I SEMINARI

- Škola demokratije – CGO , Podgorica

2009                                Poslovni engleski  – BSC   Bar

2010  (maj)                     Upravljanje finansijama u organizacijama civilnog društva-

trening – TACSO

RADNO ISKUSTVO

2009 - 2010                      Savez: Naša inicijativa’’-administrativno-programski asistent

(novembar-danas)

2006 - 2008                      Exit-team Montenegro - Promoter

2008.                                 Neregelia d.o.o- Promoter

2006.                                Mil – Pop d.o.o. - Promoter

2005, 2006                       Juzni jadran-  d.o.o. - Herceg Novi –prodaja

(jul-avgust)

Miluša Žugić – predsjednica Skupštine Saveza je asistent na projektu.

Članovi Radne grupe za implementaciju Akcionog plana za integraciju OSI su : Marta Anđelić, psiholog- predsjednik Upravnog odbora Saveza i kao i Slobodan Vuković – član Upravnog odbora i profesor fizike u srednjoj školi u Baru i Sanja Bošković- profesor razredne nastave iz Mojkovca. Svi su roditelji djece sa teškoćama u razvoju. Stručnu  pravnu podršku volonterski će  im pružati Milisav Korać, izvršni direktor Saveza.

Biografije u prilogu:

BIOGRAFIJA

Marta Andjelić, 03.07.1959. Udata, majka jednog deteta

Obrazovanje:

- Završila gimnaziju V.Petrović u Somboru, prirodno matematički smer

-0d 1985 do 1998 radila u ZOIL Dunav u somboru, operater-knjigovođa

-2001 I dalje rukovodilac NVO”Adria”

- apsolvent na FPM Bar, poslovni psiholog

- Trener CRNVO I UNICEFa za lokalni plan akcije za djecu i omladinu

-  Završila kurs Engleskog jezika u saradnji sa ZZZCG u Baru

- pohađala  malu školu za roditelje djece ometene u razvoju u srbiji 3god

- Učesnik seminara: Inkluzivno obrazovanje, Strateško planiranje, Menadžment i upravljanje u NVO sektoru, Budžetiranje i korporativno ine poslovanje, Nadgledanje rada lokalne uprave i tehnike Watchdoga, Pisanje prijedloga projekta, Mentalno zdravlje

- poznavanje dva engleskog, ruskog i madjarskog  jezika, poznavanje rada na računaru,

Iskustvo

Decembar 1985- juli 1998 : knjigovodja-operater u ZOIL”Dunav u Somboru

Oktobar 2001- dalje: rukovodilac NVO”Adria”

Februar 2005-I dalje: Konsultant CRNVO-a za saradnju sa lokalnom upravom I NVO

2004-2005 – trener, edukator za izradu LPA za djecu Bara

2005-dalje: Član menadžment  tima za izradu i implementaciju Lokalnog plana akcije za djecu Bara

2006-dalje : Trener Saveza „Mreža juga” za uključivanje romske djece u obrazovni sistem, i trener za integraciju Roma u zajednicu

2009 i dalje –Član Radne grupe za za izradu Plana i programa za borbu protiv korupcije, član Tima za praćenje usvojenog dokumenta

Februar 2008 i dalje . Član Međusektorskog tima za izradu i realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

Septembar 2009. – dalje: predsjednica Skupštine Saveza Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Novembar 2009: Trener i predavač na dva trodnevna seminara za predstavnike javnih institucija  u Baru u organizaciji NVO „Adria” i Opštine Bar

-član  Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu

- Učestvovala na seminaru Mentalno zdravlje na Ohridu 2009. god. kao jedini predstavnik Crne Gore

-Učestvovala i bila trener u Borbi protiv siromaštva PRSP

- Napisala 45  projekata za NVO, u kojima sam bila koordinator ili saradnik

-Održala veliki broj seminara i treninga na teme: Inkluzivno obrazovanje, Pisanje prijedloga projekta, Strateško planiranje, Invalidnost i servisi podrške, Javno zagovaranje, Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

- Uz pomoć raznih donatora, ZZZCG i SO Bar i putem projekata, NVO „Adria” radi 5 godina svaki dan sa korisnicima radno okupacionu terapiju gde sam vođa projekta

BIOGRAFIJA

Miluša Žugić, rođena 19.06.1963.god. u Nikšiću, udata, majka 4 djece,

Obrazovanje:

- Završila srednju školu u Nikšiću, jezičko-prevodilački smjer,

-Nastavnik ruskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu  u Nikšiću

-Profesor ruskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu u K. Mitrovici.

- Specijalni nastavnik za inkluzivno obrazovanje, diplomirala specijalističke studije

- Share-see Trener za trenere u oblasti invaliditeta

- Trener CRNVO I UNICEFa za lokalni plan akcije za djecu i omladinu

- Trener Save the childrena i Zavoda za školstvo u oblasti inkluzivnog obrazovanja

-  Završila V stepen Engleskog jezika u Engleskom centru u Nikšiću

- Završila Školu Evropskih integracija

- Završila malu školu za roditelje djece ometene u razvoju, Funkcionalno učenje i razvijanje oruđa za samostalno učenje djece ometene u razvoju

- Pohađala razne seminare: Inkluzivno obrazovanje, Strateško planiranje, Menadžment i upravljanje u NVO sektoru, Budžetiranje i korporativno poslovanje, Debata u nastavi  za nastavnike građanskog vaspitanja, Obuka za intenzivnu interakciju u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju, Nadgledanje rada lokalne uprave i tehnike Watchdoga, Pisanje prijedloga projekta, Epilepsija i kako živjeti sa njom, participativni pristup u konsultativniom procesima...

- Dobro poznavanje dva strana jezika engleskog i ruskog, poznavanje rada na računaru,

Iskustvo

Septembar 1995- dalje : nastavnik ruskog jezika u O.Š. Bajo Pivljanin” u Donjim Breznima

Septembar 2003- dalje: nastavnik ruskog jezika O.Š: "Milija  Nikčević"u Nikšiću

Decembar 2003 –2006 :  Član savjeta za brigu o licima sa invaliditetom pri Vladi CG

Mart 2003-  I dalje : koordinator Saveza organizacija osoba sa invaliditetom Nikšić"

Jul 2000 I dalje: predsjednik Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića

April 2002- december 2005: predsjednik Saveza Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Februar 2005-I dalje: Konsultant CRNVO-a za saradnju sa lokalnom upravom I NVO

Novembar 2008 do Jula 2009- edukator za asistente u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju i nastavnike za inkluzivno obrazovanje u Herceg novom u angažmanu NVO „Nova šansa u Novom”

Jun 2007-dalje: Član međusektorskog tima za izradu i implementaciju Lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

Jun 2007-dalje : Konsultant I trener Share-see za pitanja invalidnosti i izradu Lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom

Jun 2007 i dalje –Član Radne grupe za otvaranje Dnevnog Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću

Februar 2008 i dalje . Član Međusektorskog tima za izradu i realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

Februar 2008- januar 2009: Trener i predavač za Južnu i Centralnu regiju Crne Gore za Organizacije osoba sa invaliditetom na 4 trodnevna modula na temu Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

Februar 2009- i dalje  Učešće u radnoj grupi za izradu lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom

Jun 2009. –dalje: Trener Zavoda za školstvo i Save the children-a za inkluzivno obrazovanje

Septembar 2009. – dalje: predsjednik Borda direktora Saveza Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Jun 2009. – dalje: Član Upravnog odbora Dnevnog centra za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju u Nikšiću

Novembar 2009: Trener i predavač na dva trodnevna seminara za predstavnike javnih institucija  u Baru u organizaciji NVO „Adria” i Opštine Bar

- Organizovala tri međunarodne konferencije za organizacije osoba sa invaliditetom

-Osnivač  i koordinator Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu

- Učestvovala na Prvom međunarodnom Kongresu osoba sa invaliditetom u Beogradu 2009. god. kao jedini predstavnik Crne Gore

-Učestvovala na dvije Konferencije u Briselu na temu „Dječja prava” i „Dječje siromaštvo i dobrobit djece” u  septembru i novembru 2009.god, kao jedini predstavnik Crne Gore

- Napisala 56 projekata za NVO, od toga bila koordinator u 36

-Održala veliki broj seminara i treninga na teme: Inkluzivno obrazovanje, Pisanje prijedloga projekta, Strateško planiranje, Invalidnost i servisi podrške, Javno zagovaranje, Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

- Uz pomoć raznih donatora i putem projekata, zajedno sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju  prikupila sredstva za izgradnju i opremanje Dnevnog centra u  iznosu od 300.000eura,