Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  PERSONALNI ASISTENT I  FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN U DOMOVIMA NEPOKRETNIH I POLUPOKRETNIH PACIJENATA,OBOLJELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE  CRNE GORE-PODGORICA

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: MR ANDRIJANA NIKOLIĆ, izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni: ljubotinjskih junaka 47, podgorica

069/064-034    067/477-397  081/270-289

Žiro račun: 510-18270-35    CKB

PIB: 02674459

Mjesto: PODGORICA I NIKŠIĆ

Vrijeme realizacije:  8 MJESECI

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14.985,

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa:

  - Da konkretnom pomoći u vidu pomoći  oko lične higijene, higijene stana/kuće, peglanja i kuvanja damo svoj doprinos u vidu odgovora na zahtjeve osoba sa invaliditetom i poboljšamo im kvalitet života.

  - Da poboljšano opšte stanje oboljelog od skleroze multipleks, provokacijom nervnog sistema u smislu bolje mišićne funkcije primjenom okupacionih vježbi.

  - Da olakšamo život nepokretnim i polupokretnim članovima našeg Udruženja, te da olakšamo i život članovima njihovih porodica koji se brinu o njima-oboljelima.

  - Podizanjem društvene svijesti o konkretnoj pomoći osobama sa MS,podstičemo pozitivnu afirmaciju projekta. Na ovaj način pozitivno djelujemo i na druge organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom za osmišljavanjem sličnog ili istog projekta u vidu pružanja konkretne pomoći za poboljšanje opšteg stanja oboljelog

- ciljne grupe:

Po urađenoj trijaži ciljna grupa ovog projekta su oboljeli od skleroze multipleks, koji su teško pokretni ili sasvim nepokretni u bilo kojoj životnoj dobi, ali prednost imaju

  - lica bez uže porodice, samci/ice;

  - nepokretna ili teže pokretna lica u zreloj dobi o kojima brinu stari roditelji;

  - stariji pacijent o kojem brine stari supružnik;

  - porodice koje osim što imaju oboljelog od multiple skleroze, u domaćinstvu imaju i osobu sa posebnim potrebama (osoba ometena u psihofizičkom razvoju, teže bolesna-nepokretna osoba, slijepa osoba, osoba sa autoimunim oboljenjem...)

- glavne aktivnosti:

  - Kupanje nepokretnih osoba, stavljanje pelena nepokretnim i polupokretnim pacijentima-personalni asistent;

  - Hranjenje oboljelog i higijena stana/kuće personalni asistent;

  - Kupovina potrebnih namirnica za domaćinstvo -personalni asistent;

  - Peglanje, prostiranje i sakupljanje veša -personalni asistent;

  - Plaćanje računa za vodu i struju- personalni asistent;

  - Okupaciona terapija oboljelog-fozioterapeut;

  - Fizioterapija isključivo  za oboljele od skleroze multipleks-fizioterapeut;

  - Interaktivna saradnja sa koordinatorom programa u vidu odgovora na posebne potrebe nepokretnih- personalni asistent i fizioterapeut.

- mjesto realizacije:

PODGORICA I NIKŠIĆ

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Multipla Skleroza je oboljenje koje napada odraslu populaciju od 17 do 47 godina. Žene obolijevaju dva puta češće od muškaraca. Bolest je češća u zemljama koje su između 40. i 65. stepena sjeverne geografske širine, i vrlo je rijetka u tropima i na Dalekom istoku. Nezavisno o ovome, u svakoj zemlji postoje regije sa posebno velikom učestalošću MS-a, tzv. “fokusi” ili “žarišta”. U Crnoj Gori bolest je učestala na sjeveru (potez od Kolašina do Berana i Bijelog Polja), s tim da je Bijelo Polje epicentar oboljenja. Ova mjesta nazivaju se “mjesta visokog rizika rođenja “, jer čovjek sa sobom nosi visoki rizik po mjestu rođenja, tako da  45 pacijenata kojima je dijagnostikovana MS i  koji danas žive u Podgorici,rođeni  su u navedenom geografskom miljeu, odakle su sa sobom ponijeli “visoki rizik” oboljenja. Udruženje MS Crne Gore u svojoj bazi podataka ima registrovanih 280 oboljelih od MS, mada postoje incidence da je broj oboljelih u Crnoj Gori dvostruko veći. Ova bolest je različita od pacijenta do pacijenta. Najčešći simptomi ove bolesti su: opšta obamrlost, smanjenje oštrine vida, gubljenje snage u jednom ili više udova, poremećaj ravnoteže i vrtoglavica,dvoslike u vidnom polju,  bolni grčevi, subjektivne smetnje osjeta, mentalni poremećaji , teška depresija….Ovo oboljenje u većini slučajeva završava teškim invaliditetom.

Personalna pomoć polupokretnim i nepokretnim olakšala bi svakodnevno funkcionisanje (od lične higijene, do hranjenja ) i time bi se porodici olakšala svakodnevna briga oko pacijenta.

Problem porodica sa pacijentom od MS je višestruk; od starih i nemoćnih roditelja koji se brinu o nepokretnom potomku ili u većini slučajeva zanemarivanje radnog odnosa zbog brige supružnika, jedno o drugom. Takođe, problem u porodicama koje imaju oboljelog jeste i razvod braka. U dosadašnjih 15 slučajeva razvoda, obično zdravi supružnik/ca odlazi i sa sobom vodi djecu, osim u jednom slučaju gdje je zdravi suprug ostavio dijete bolesnoj i nepokretnoj supruzi. Ovim projektom stari bi se rasteretili a nepokretni bi dobili adekvatnu njegu koju ne mogu ostvariti putem geronto projekta zbog uslova pod kojima se geronto projekat sprovodi i na koji naši članovi nemaju pravo zbog propisanih uslova/ starosna dob preko 65 godina i pokretnost.

Takođe, fizioterapeutski tretman je ovim osobama onemogućen iz dva ključna razloga:

1. Nemogućnost teško pokretne i/ili nepokretne osobe da se transportuje do bolnice, kako bi se odradile fizioterapeutske vježbe i

2. Finansijska situacija oboljelog i njegove porodice ne dozvoljavaju mu da iz vlastitog budžeta izdvoji neophodna sredstva, potrebna za dugoročni fizioterapeutski tretman.

U Podgorici imamo 15 porodica koje su po urađenoj trijaži prioritetne za uslugu ovakvog projekta, a u Nikšiću imamo 7 porodica u kojima je takođe ispunjen uslov za pružanjem pomoći personalnog asistenta i fizioterapeuta.

DO SADA URAĐENO

Od septembra 2008.godine, projekat PERSONALNI ASISTENT/POMOĆ U KUĆI se u kontinuitetu sprovodi u opštini PODGORICA. Na projektu su radile dvije osobe (PERSONALNA ASISTENTKINJA I KOORDINATOR PROGRAMA) obučene za ovu vrstu posla. Zahvaljujući sredstvima iz 2010. godine od Komisije za dodjelu sredstava od igara na sreću, na  projektu su radile tri osobe: PERSONALNI ASISTENT, FIZIOTERAPEUT I KOORDINATOR PROGRAMA. Projekat je trajao od 01.10. 2010. do 1.07.2011.godine zahvaljujući i jednokratnoj pomoći Glavnog grada-Podgorica (umjesto novogodišnjeg koncerta).

Vodeća NVO je Udruženje multiple skleroze Crne Gore sa koordinatorom mr Andrijanom Nikolić.

POSLJEDICE AKO PROBLEM NE BUDE RIJEŠEN

Multipla skleroza utiče na psihičko stanje pacijenta  koji se povlači u sebe zbog oduzetosti i pada u depresiju, bez volje da komunicira ili da se druži sa zdravima.

Pacijenti su generalno pogođeni teškim saznanjem o bolesti i ne mogu se sa tim pomiriti. Specifičnostima ovog projekta podliježu i bračni parovi, gdje usljed nedostatka fizičke snage zbog bolesti, oboljeli partner biva ostavljen od strane zdravog supružnika, čime se dodatno usložnjava teška psihička situacija oboljelog.

Zato je ovaj projekat u službi fizičkog, psihičkog i socioekonomskog blagostanja, kojim se upotpunjava karika u društvenom pripadanju i osjećaju korisnog. UKOLIKO SE OVAJ PROJEKAT NE BI NASTAVIO BILO BI TO DEMORALISANJE OBOLJELOG I / ILI NJEGOVE PORODICE. ELEMENTARNA LJUDSKA PRAVA SVAKOG OBOLJELOG OD SKLEROZE MULTIPLEKS, U STANJU NEPOKRETNOSTI ILI TEŠKE POKRETNOSTI, BILA BI UGROŽENA.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

OPŠTI CILJEVI PROGRAMA

- Da budemo bliže svakom pacijentu oboljelom od multiple skleroze

- Da poboljšamo kvalitet života polupokretnih i nepokretnih pacijenata, oboljelih od skleroze multipleks

- Da konkretnom pomoći u vidu pomoći lične higijene, higijene stana/kuće, peglanja i kuvanja damo svoj doprinos u vidu odgovora na zahtjeve osoba sa invaliditetom.

- psihički, čovjek ima veću motivaciju za učešćem u procesu ozdravljenja uz veću izraženu socijalizaciju i

- fizički, okupaciona terapija je veoma važan dio terapije i tretmana osoba oboljelih od multiple skleroze. Postoji dosta sličnosti i preklapanja kod okupacione i fizioterapije.Okupacioni terapeuti (OT) fokusiraju na vještine koje zahtijevaju snagu gornjeg dijela tijela, koordinaciju, kontrolu fine motorike, odnosno „okupacije“ svakodnevnog života. To uključuje kupanje, toaletu, kućne poslove, kao i rad na radnom mjestu. OT su takođe fokusirani na kognitivne probleme i mogu pomoći pri kognitivno retreningu i strategijama za kompenzaciju poremećaja pamćenja.

Najvažniji dio da OT mogu pomoći sa tehnikama za uštedu energije i sprečavanje umora.

KONKRETNI CILJEVI AKTIVNOSTI

- Specifičan psihički momenat kod pacijenta, koji nema osjećaj usamljenosti, jer zna da društvo preko NVO sektora brine o njemu;

- Starim roditeljima koji se brinu o nepokretnom djetetu u zreloj životnoj dobi ovo je konkretna odmjena i pružena ruka pomoći;

- Čišćenje i pospremanje stana je veliki doprinos u domaćinstvima oboljelih, jer mnoga domaćinstva oboljelih žive u teškim socioekonomskim uslovima i nisu u stanju da plate ovakvu uslugu privatno, a utvrđenim zakonskim aktima, ne spadaju u kategoriju za korišćenje geronto pomoći;

- Lična higijena osoba koje zbog bolesti u ranijoj dobi nisu formirali vlastitu porodicu,  predstavlja najhumaniji  i najintimniji oblik pomoći;

- Kuvanje, peglanje, plaćanje računa i kupovina namirnica  je “desna ruka” svakog domaćinstva, a u ovim slučajevima je ona neophodna i prijeko potrebna. Kod skleroze multipleks je karakteristično da se primjenom fizioterapeutskog tretmana opšte stanje oboljelog poboljšava.

- Sve navedeno govori u prilog da bi se ovim projektom bukvalno promijenio  način života oboljelih, koji bi se aktivno poduprijeli u poboljšanju zdravstvenog stanja i opšte fizičke stabilnosti, a podstaknula bi se i njihova  motivisanost da se više bave sobom u smislu samopomoći, jer su u kontaktu sa Udruženjem, personalnim asistentom i fizioterapeutom i samim time su svjesni brige društva,te  se voljnije uključuju i podržavaju napore ka opštem poboljšanju fizičkog a time i psihičkog stanja.

- Ukoliko bismo od 21 korisnika uspjeli makar jednog podignuti iz kolica i dovesti ga do stanja hoda uz pomoć hodalice ili štapa, to znači da bismo od 4-8 teško pokretnih ovim projektom sasvim relativno doveli u stanje u kojem bi  sami mogli ustati i obaviti dio svakodnevne higijene, hranjenja i dijelom oblačenja. Bio bi to istinski napredak.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Po urađenoj trijaži ciljna grupa ovog projekta su oboljeli od skleroze multipleks, koji su teško pokretni ili sasvim nepokretni u bilo kojoj životnoj dobi, ali prednost imaju

  - lica bez uže porodice, samci/ice;

  - nepokretna ili teže pokretna lica u zreloj dobi o kojima brinu stari roditelji;

  - stariji pacijent o kojem brine stari supružnik;

  - porodice koje osim što imaju oboljelog od multiple skleroze, u domaćinstvu imaju i osobu sa posebnim potrebama (osoba ometena u psihofizičkom razvoju, teže bolesna-nepokretna osoba, slijepa osoba, osoba sa autoimunim oboljenjem...)

DIREKTNE CILJNE GRUPE SU OBOLJELI OD Multiple Skleroze, NEPOKRETNI I/ILI TEŠKO POKRETNI. Ukupan broje ih je 15 u Podgorici i 7 u Nikšiću.

INDIREKTNE CILJNE GRUPE SU IN / DIREKTNI ČLANOVI PORODICE OBOLJELIH OD MS,  I KOJI SE IN / DIREKTNO BRINU O OBOLJELOM.

- PROCIJENJENI BROJ KORISNIKA PROGRAMA U PODGORICI JE 15 DIREKTNIH (OBOLJELI OD MS) I OKO 30 INDIREKTNIH (ČLANOVI UŽE PORODICE)

- PROCIJENJENI BROJ KORISNIKA U NIKŠIĆU JE 7 DIREKTNIH I OKO 15 INDIREKTNIH

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- 15 DIREKTNIH (polupokretnih i nepokretnih) pacijenata iz Podgorice i 7 (polupokretnih i nepokretnih) iz Nikšića, uvrstili  bismo u raspored dolazaka domaćice koja bi sprovodila pomoć u kući. Koordinatorka programa bi na pojedinačni socijalni karton oboljelog (jer naše Udruženje ima jedinstvenu bazu podataka za svakog oboljelog, od tipa oboljenja, stepena pokretnosti do socioekonomskog statusa, te bračnog stanja i stručne spreme) upisala dane predviđene za posjetu domaćice, kao i potrebe oboljelih.

- Posebno bi se uradio raspored dolazaka domaćice u Podgorici a posebno u Nikšiću.

- Istovremeno bi se uradio raspored dolaska fizioterapeuta u Podgorici i u Nikšiću.

- Osobe uključene u projekat ostvarile bi dvostruku dobit: kako od personalne asistencije, tako od fizioterapeuta.

- Ovaj projekat bi trajao osam mjeseci.

- Domaćice  i fizioterapeuti rade 5 radnih dana.  Fond sati za sedmicu, za domaćicu je 40 sati u Podgorici i 20 sati  sedmično u  Nikšiću. Fond sati za fizioterapeuta u Podgorici i Nikšiću je usklađen shodno potrebama oboljelih i terminima dolaska.Rad fizioterapeuta podijeljen je u u Podgorici na dva intervala:U prvom kvartalu fizioterapeut u Podgorici posjećuje 7 oboljelih-u svakog oboljelog tri puta u sedmici, a tako isto u drugom kvartalu, ostalih 8 pacijenata biva uključeno u projekat. U Nikšiću će fizioterapeutske usluge i usluge okupacione terapije koristiti 7 oboljelih, koji će u kontinuitetu od 8 mjeseci biti uključeni u projekat. Projekat dozvoljava i uključivanje novih korisnika u dogovoru sa fizioterapeutom.

- Shodno zahtjevima oboljelih uradiće se aktivan plan odlazaka u domove korisnika, s tim što bi  domaćice sa sobom nosile formulare na kojima bi se evidencionim potpisom korisnika,potvrdio njen dolazak. Takođe, formulare  sa generalijama korisnika na kojima bi se upisivalo  opšte stanje oboljelog, nosio bi sa sobom fozioterapeut, koji bi na formularu ispisao urađene vježbe i reakciju pacijenta na odrađen tretman .

- Domaćice bi pomagale pri ličnoj higijeni i hranjenju, kao i u kupovini potrebnih namirnica. Kuvanje hrane se dogovara po već utvrđenom planu posjete. Higijena stana/kuće obavlja se nakon završene lične higijene pacijenta.

- Fizioterapeut bi radio okupacionu terapiju gornjih ekstremiteta, kao i fizioterapeutski tretman donjih ekstremiteta, u cilju boljeg funkcionisanja ekstremiteta, brže prokrvljenosti i mišićne motorike,koji bi pacijentu pomogli da gornje ekstremitete održi u funkciji , a donje po mogućnosti da oslobodi napetosti, trnjavine, obamrlosti i na taj način pokuša da uz ortopedska pomagala (štap ili štake) stane na svoje noge.

- Na prvom kvartalu  korisnici bi popunili upitnik, kojim bi se došlo do zaključaka što im najviše odgovara, što bi mijenjali itd.

- Nakon četiri mjeseca uspješno realizovanog projekta uradio bi se seminar u cilju obavještavanja javnosti o dijelu realizovanog projekta, kao i o značaju i potrebu ovog projekta za ubuduće. Ovom seminaru  bi prisustvovali pojedinci iz Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja,  Sekretarijata socijalnog staranja, Instituta za javno zdravlje i Zavoda za zapošljavanje, koji bi čitavo vrijeme realizacije projekta bili upoznati sa načinom njegove implementacije i imali mogućnost da se u domovima korisnika uvjere o uspješnom sprovođenju projekta.

- Nakn osmog,  završnog mjeseca, uradila bi se pres konferencija o realizovanom projektu.

- Nakon odrađenog projekta, uradiće se kratka publikacija, koja će imati za cilj da ukaže analitičkim metodom potrebu za ovakvim projektom i u budućnosti. Brošura će se dostaviti resornom ministarstvu, institucijama i oboljelima

NAPOMENA: KOORDINATOR PROJEKTA JEDNOM MJESEČNO POSJEĆUJE SVE KORISNIKE PROJEKTA, A SVAKIH SEDAM DANA ODRŽAVA SASTANKE SA DOMAĆICAMA I FIZIOTERAPEUTIMA U CILJU USKLAĐIVANJA POTREBA OBOLJELIH. KOORDINATOR IMA PRAVO PRATITI RAD PERSONALNOG ASISTENTA I FIZIOTERAPEUTA SVIM RADNIM DANIMA KADA DJELUJU NA TERENU.

OČEKIVANI REZULTATI  AKTIVNOSTI PROJEKTA

- Ovim projektom će se još više uticati na društvo u Crnoj Gori. Na ovaj način će se širiti horizonti društvene svijesti da se oboljeli od MS tretiraju kao posebna kategorija neurovegetativnog i cerebralnog oboljenja, koja ima specifične potrebe i poteškoće, kojima se mora izaći u susret i rješavati ih.

- Ovim vidom okupacione/fizioterapeutske usluge oboljeli od skleroze multipleks imali bi potpuniju zdravstvenu zaštitu, a time bi se sami oboljeli od multiple skleroze motivisali da preuzmu kontrolu nad svojom bolešću.

- Fizikalna terapija je jedan od segmenata multisektoralnog pristupa ljudi koji žive sa sklerozom multipleks.Rad fizioterapeuta usmjeren je ka očuvanju sposobnosti funkcionisanja mišića,koji gube inervaciju, jer moguće je kinezitrapijom poboljšati određene,ostećene funkcije misića.Osim jačanja fizičke spremnosti organizma da kontroliše bolest,ovj projekat ima za cilj da snazi ličnost bolesne osobe i socijalizuje je i indirektno djeluje na širu društvenu zajednicu razvijajući njenu svijest.

- Ovaj projekat stvara dobru sliku društva prema oboljelima i time potiče inicijativu otvaranja opštinskih udruženja MS po Crnoj Gori, kako bi se u saradnji sa lokalnom samoupravom,  odgovornim institucijama a kroz NVO implementirao set projekata na poboljšanju kvaliteta života ovih ljudi.

- Posjete pacijentima otkloniće depresiju, vratiti samopouzdanje, a užoj porodici omogućiti da kroz Udruženje dobiju određeni vid pomoći.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  8  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBAVJEŠTAVANJE KORISNIKA, UGOVARANJE RADNIH OBAVEZA DOMAĆICA I FIZIOTERAPEUTA, IZRADA FORMULARA FOTOKOPIRANJE SPECIJALNOG IZDANJA VJEŽBI ZA OBOLJELE OD MS-e i Pojdinačne posjete porodicama u cilju sastavljanja plana aktivnosti i potreba. Dogovorni sastanak koordinatora sa domaćicama i fizioterapeutima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaćice na terenu, tj. opštin. Nikšić i Podgorica rade koordinirano, noseći sa sobom formulare za ispisivanje opšteg stanja pacijenta. Fizioterapeuti rade individualno sa oboljelima. Koordinator projekta održava telefonsku vezu sa korisnicima, domaćicama i fizioterapeutima. Slijedi petnaestodnevni sastanak koordinatora, domaćica i fizioterapetuta, te jednomjesečna posjeta koordinatora korisnicima projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaćice rade koordinirano.Fizioterapeuti rade u skladu sa potrebama svakog oboljelog-pojedinačno.Sedmodnevni sastanak koordinatora, domaćica i fizioterapeuta sa ciljem usklađivanja potreba oboljelih i odgovarajućih individualnh vježbi korisnika. Posjeta koordinatora korisnicima programa i razgovor o eventualnom poboljšanju stanja korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nakon četvrtog mjeseca korisnici popunjavaju upitnik, koji će ukazati na očekivano i dobijeno u realizaciji projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seminar o značaju,rezultatima i potrebi ovog projekta za ubuduće./Domaćice rade u domaćinstvima a tretmani fizioterapeutskih vježbi teku u kontinuitetu Posjeta koordinatora projekta-korisnicima projekta u obje opštine predviđena je jednom mjesečno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaćice i fizioterapeuti sprovode planirane aktivnosti u Podgorici i Nikšiću. Planirani sedmodnevni sastanci koordinatora sa njima i planirana posjeta korisnicima programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaćice rade koordinirano.Fizioterapeuti rade u skladu sa potrebama svakog oboljelog-pojedinačno.Sedmodnevni sastanak koordinatora, domaćica i fizioterapeuta sa ciljem usklađivanja potreba oboljelih i odgovarajućih individualnh vježbi korisnika. Posjeta koordinatora korisnicima programa i razgovor o eventualnom poboljšanju stanja korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaćice i fizioterapeuti sprovode planirane aktivnosti u Podgorici i Nikšiću. Planirani sedmodnevni sastanci koordinatora sa njima i planirana posjeta korisnicima programa. Pripema i realizacija press konferencije Nakon odrađenog projekta, uradiće se kratka publikacija, koja će imati za cilj da ukaže potrebu za ovakvim projektom i u budućnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Upitnik je već pomenut, kao i press konferencija, te seminar. Mišljenja smo da će sastanci koordinatora projekta sa domaćicama i fizioterapeutima, te jednomjesečna posjeta koordinatora korisnicima programa, kao i upitnik biti najbolji pokazatelji sprovedenog projekta.Redovni obilasci pacijenata od strane koordinatorke projekta, kao i telefonski kontakti sa njima, biće jasan rezime učinjenog, koji će se upotrijebiti u završnoj analizi ocjene. Nakon odrađenog projekta, uradiće se kratka publikacija, koja će imati za cilj da ukaže analitičkim metodom potrebu za ovakvim projektom i u budućnosti. Brošura će se dostaviti resornom Ministarstvu, institucijama i oboljelima.

Gostovanjima na Tv i radio stanicama, člancima u dnevnim novinama, kao i do sada, obavještavaćemo javnost o postignutim rezultatima .

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog projekta svakako zavisi o traženim sredstvima.Ono što je bitno za održivost projekta, jeste činjenica da će se korisnici sami obučiti da na sebi sprovode okupacionu terapiju gornjih ekstremiteta(dok će neki to moći raditi i nad nogama, kako samostalno, tako uz pomoć obučenih članova porodice, koji su uključeni u ovaj projekat od samog početka njegovog djelovanja), te će se na taj način njihovo opšte stanje vidno poboljšati, posebno kroz samostalne aktivnosti lične uključenosti u podizanje boljeg opšteg fizičkog i psihičkog stanja.

Programska održivost

U toku projekta u kontinuitetu pratimo sve naše korisnike i znamo kolika je njihova potreba za ovakvom vrstom pomoći. Rezultati projekta živjeće najmanje 4 mjeseca nakon završetka programa, jer su korisnici zadovoljni, psihički relaksirani i to ih stanje drži. Posebnost ovog projekta ogleda se u činjenici obuke okupacione terapije koju će svaki korisnik moći samostalno ili uz pomoć člana porodice sprovoditi nad sobom, što će mu ulijevati dodatnu volju, a time i energiju za opšti podsticaj i dobro funkcionisanje organizma. Njihovo zadovoljstvo biće pokazatelj za potrebom ovakvog projekta od kojeg su imali dobrobiti.

Finansijska održivost

Udruženje nema stalnog donatora i jedini prihodi su iz projektovanih aktivnosti na konkursima kod Skupštine Crne Gore i Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Obzirom da našem Udruženju pojedinci ili neke institucije znaju uplatiti jednokratnu pomoć, ta  sredstva  su namijenjena isključivo za produžetke projektnih aktivnosti koji ostvaruju humanu i društvenu dobrobit. Dakle, nakon završetka ovog projekta,  Udruženje bi se(kao i do sada) pobrinulo da obezbijedi sredstva za nastavak projekta (makar tri mjeseca) s tim što bi se projektnim aktivnostima obuhvatilo manje lica a prioritet bi imali oni koji su sami i nemaju užu porodicu a u stanju su teške nepokretnosti. Obaveza Udruženja je da prije završetka projekta obavijesti korisnike o daljoj situaciji.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Putni troškovi koordinatora/ PG-NK | mjesec | 35,00 | 8 | 280,00 |  | 280,00 |
| 2. | Putni troškovi domaćice u Podgorici | mjesec | 25,00 | 8 | 200,00 |  | 200,00 |
| 3. | Putni troškovi domaćice u Nikšiću | mjesec | 20,00 | 8 | 160,00 |  | 160,00 |
| 4. | Putni troškovi fizioterapeuta u Podgorici | mjesec | 25,00 | 8 | 200,00 |  | 200,00 |
| 5. | Putni troškovi fizioterapeuta u Nikšiću | mjesec | 20,00 | 8 | 160,00 |  | 160,00 |
| 6. | Troškovi kopiranja i štampe | mjesec | 20,00 | 8 | 160,00 |  | 160,00 |
| 7. | Troškovi seminara sa zakupom sale i opreme(uključeno osvježenje za goste) | sat | 150,00 | 2 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1.460,00 |  | 1.460,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Troškovi prostora i komunalija | mjesec | 300,00 | 8 | 2.400,00 | 2.400,00 |  |
| 9. | Izdavanja kratke publikacije u vidu pokazatelja potreba za ovakvim projektom i distribucija poštom | Komad Komad/via post | 1.50 0,50 | 300 250 | 450,00 125,00 |  | 450,00 125,00 |
| 10. | Uredništvo, pisanje i grafički dizajn publikacije | mjesec | 300,00 | 1 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3.450,00 | 2.700,00 | 575,00 |
|  | Honorari sa plaćenim porezom |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Honorar koordinatora sa placenim porezom |  | 300,00 | 8 | 2.400,00 |  | 2.400,00 |
| 12. | Honorar domaćice u Podgorici sa plaćenim porezom |  | 350,00 | 8 | 2.800,00 |  | 2.800,00 |
| 13. | Honorar domaćice u Nikšiću sa plaćenim porezom |  | 250,00 | 8 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 14. | Honorar fizioterapeuta u Podgorici sa plaćenim porezom |  | 350,00 | 8 | 2.800,00 |  | 2.800,00 |
| 15. | Honorar fizioterapeuta u Nikšiću sa plaćenim porezom |  | 300,00 | 8 | 2.400,00 |  | 2.400,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 12.400,00 |  | 12.400,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Oprema i sredstva za rad |  | 3.000,00 |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 17. | Troškovi kancelarijskog materijala | mjesec | 25,00 | 8 | 200,00 | 200,00 |  |
| 18. | Troškovi komunikacija (telefon, internet) | mjesec | 70,00 | 8 | 560,00 |  | 560,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.630,00 |  | 560,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 20.885,00 | 5.900,00 | 14.985,00 |

# Drugi troškovi uključuju (materijalna i finansijska) sredstva  Udruženja, kao i sredstva za amortizaciju automobila (koja nisu prikazana budžetom) koordinatorke, koji će biti korišćen u ovom projektu.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje je osnovano 15.06.2007.godine upisom u registar nevladinih organizacija pod brojem 02-421/07

MOTIVI osnivanja bili su prevashodno socijalnog karaktera, jer se analizom postojećih NVO organizacija koje se bave sa licima sa hendikepom,tj.licima sa posebnim potrebama, došlo do saznanja da  u Crnoj Gori ne postoji matično, pa čak ni jedno udruženje koje bavi problematikom oboljelih od skleroze multipleks. Iako ovo oboljenje napada neurovegetativni sindrom, a potom putem neurona djeluje na fizičke funkcije i motoriku, ovo nije paraplegično, već autoimuno oboljenje, čiji su pacijenti u konstantnom procesu relapsa i remisija. Obzirom da je predsjednica ovog Udruženja, mr Andrijana Nikolić član obitelji oboljelog od skleroze multipleks (njena majka boluje već 30 godina) u Republici Hrvatskoj, posebno se zauzela za osnivanje jednog takvog društva kako bi djelovala na podizanje društvene svijesti i na pružanje konkretne pomoći oboljelima od MS.

VIZIJA

- Poboljšanje kvaliteta života osoba sa MS-om

- Promjena zakonskih regulativa u cilju unapređenja socijalne zaštite oboljelih od MS-a

- Viši nivo znanja o ovom oboljenju.

- Mogućnost većeg broja subvencija za oboljele.

- Klasifikacija ovog oboljenja, koja će u startu iznositi 80% tjelesne oštećenosti u cilju ostvarivanja prava i povlastica  predviđenih zakonom

- Organizovanje i poticanje saradnje sa vladinim i nevladinim udruženjima, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama,

MISIJA

- Podupiranje postojećih te osnivanje novih temeljnih društava i organizovanja aktivnosti radi unapređivanja njihovog djelovanja,

- Organizovanje informacionog sistema i izdavačke djelatnosti iz područja problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,

- Briga za osiguranje potrebnih materijalno – finansijskih sredstava i uslova za  zajedničke programe, pokretanjem drugih aktivnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima,

- Zalaganje za stvaranje potrebnih materijalnih i finansijskih uslovaa za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata od zajedničkog interesa namijenjenih smještaju, rehabilitaciji, rekreaciji i odmoru oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

MISIJA UDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE I POVEZANOST SA PROJEKTOM

- DA PROBLEMATIKU OBOLJELIH PODIGNEMO NA NACIONALNI NIVO

- DA SVOJIM DJELOVANJEM IZRADIMO UZAJAMNI KORELACIJU SA RESORNIM INSTITUCIJAMA I LOKALNOM SAMOUPRAVOM U CILJU PREPOZNAVANJA POTREBA OBOLJELIH OD MS

- Sociološki gledano, i  ovaj projekat premošćava jaz odvojenosti teških pacijenata od vanjskog svijeta  i stvara bliskost široke društvene zajednice sa oboljelim i njegovom porodicom.

- U kulturnom  smislu, ovaj projekat je novina, koja se primjenjuje na ovm prostorima   sa pacijentima oboljelim od Multiple skleroze. Ovim projektom bliži smo zemljama u okruženju, koje su ovakve vidove pomoći implementirale kroz svoja matična udruženja MS  a prema istoj korisničkoj grupi, kao i naša NVO.

CILJEVI

1) Unapređenje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
2) Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze.
3) Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite.
4) Poticanje i podržavanje osnivanja klubova odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te organizovanog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije.
5) Saradnja i udruživanje u međunarodne organizacije multiple skleroze.
6) Organizovanje i poticanje saradnje s vladinim i nevladinim udruženjima, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama.
6) Uvažavanje pripravnosti na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštivanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivan pristup u rješavanju nastalih problema.
7)  Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja obostranog uvažavanja udruženih članica, provođenje i finansranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u  smislu prikupljanja donacija i finansijskih sredstava na opštinskom, odnosno gradskom području na kojem je   registrovano Udruženje, odnosno jedinice Udruženja(udruge).
8)  Osnaživanje ukupne organizacione strukture, udruživanja i brige o informativnoj djelatnosti, finansiranju, zakonodavnoj regulativi, zapošljavanju i međunarodnoj saradnji.

CILJEVI ORGANIZACIJE

- Da budemo bliže svakom pacijentu oboljelom od multiple skleroze

- Da potičemo i iniciramo unapređenje istraživanja, liječenja,rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS

- Da informišemo javnost o novim dostignućima na polju istraživanja i liječenja

- Izdavačka djelatnost  edukativne literature sa temama usko vezanim za oboljenje

- Otvaranje opštinskih udruženja oboljelih od MS u Crnoj Gori

- Razvoj nacionalne strategije i stvaranje platforme udruženja,te pripojenje evropskoj i međunarodnoj platformi oboljelih sa multiplom sklerozom

- Isticanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba, oboljelih od MS

- Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od MS

Realizovani projekti

ODRAĐENI PROJEKTI:

- “ŽIVJETI SA SKLEROZOM MULTIPLEKS“ naziv je projekta pod kojim je  2.jula,2007. održan PRVI LOKALNI  simpozijum.

- 30. jula,2007.godine, izdat je prvi zbornik radova za oboljele od MS, koji je proslijeđen na oko 200 adresa oboljelih.

- Urađena baza podataka oboljelih od MS, koja je imala za cilj da prikaže demografsku sliku oboljenja,uključujući broj oboljelih, njihov socioekonomski karton, kao i procente njihove radne sposobnosti, te procente onih koji primaju MOP, invalidsku penziju do broja onih koji su razvedeni a MS je navedena kao uzrok razvoda

- PODIJELI SAMOĆU“, koji je podrazumijevao PRVI  REGIONALNI SIMPOZIJUM  kojem su prisustvovali predsjednici Udruženja multiple skleroze iz Slovenije, Bosne, Srbije i Hrvatske. U ime Crne Gore prisutne je pozdravio dr Krsto Nikolić, dr. Đorđije Suhih i ispred crnogorskog Udruženja mr Andrijana Nikolić-

- U OKVIRU OVOG PROJEKTA SLIJEDILO JE ŠTAMANJE drugog ZBORNIKA RADOVA, ČLANSKIH KARATA, TE NJIHOVA DISTRIBUCIJA.

- „POMOĆ U KUĆI“ je projekat u obavljanju kućanskih poslova, koji se realizovao od juLa  do  decembra  2008.godine

.

- „PREVAZIĐI PREPREKE“ naziv je projekta koji smo realizovali u opštinama Bijelo Polje, Berane, Podgorica, Kotor, Budva i Nikšić. Projekat je zasnovan na predavanju i interaktivnoj komunikaciji sa oboljelima u cilju psihosocijalnog osnaživanja. U okviru ovog projekta 01.08.2008. ugostili smo čuvenog profesora psihologije iz Zagreba, Borisa Blažinića, koji je održao simpozijum na temu PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBOLJELIH OD MS. -  prvo predavanje psihosocijalnog osnaživanja ličnosti. Koordinatorka projekta mr Andrijana Nikolić, prošla je obuku kod profesora Blažinića i održala je pomenuta predavanja po  njegovom modelu. „POMOĆ U KUĆI POLUPOKRETNIM I NEPOKRETNIM OSOBAMA SA MS-om“ je projekat koji se realizuje od januara ove godine i završava se u junu, a zasnovan je na konkretnoj pomoći oboljelima u vidu održavanja lične i higijene životnog prostora.

- Za sve oboljele smo obezbijedili i subvencije u željezničkom prevozu 100 %  u našem  saobraćaju, a u drumskom saobraćaju  neograničen broj besplatnih vožnji uz oslobođenje od plaćanja peronske karte.

- 22. januara 2008. godine, postali smo pridruženi član Međunarodne federacije multiple skleroze , što se može i vidjeti na njihovom sajtu www.msif.org.com a potom kliknete na site map.

GODINE 2009. SMO NAGRAĐENI NAJ STATUSOM NA ISTOM SAJTU, DOBIVŠI  NASLOV „THE PROFILE OF THE MONTH“ ZBOG NAVEDENIH PROJEKATA I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE.

- Od 13. do 16. maja učesnici smo na kongresu evropskih udruženja skleroze multipleks u Briselu

- 27.05.2009. Održali smo pres konferenciju povodom Svjetskog dana borbe protiv multiple skleroze, izdali i distribuirali treći broj Zbornika radova  u 300 primjeraka. Povodom obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od MS u duhu podizanja društvene svijesti, uradili smo i jedinstvenu personalizovanu markicu, koja se našla na sajtu Međunarodne platforme MS, među 6-7 odabranih svjetskih događaja./ http://www.msif.org/en/news/msif_news/first_world_ms_d.html /

- 11.10.2008 održali smo seminar u Beranama na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 11.10.2008. održali smo seminar u Bijelom Polju na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 25.10. 2008. održali smo seminar u Kotoru na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 31. 01.2009. seminar u Budvi na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS.

- 07.02. 2009. ponovo smo održali u Podgorici seminar na temu UTICAJ STRESA NA OBOLJELE OD MS, zbog velike zainteresovanosti oboljelih.

- 19.09.2009. seminar u BIJELOM POLJU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 25.09.2009. seminare u HERCEG NOVOM na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 02.10.2009. seminar u NIKŠIĆU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 09.10. 2009. seminar u BARU na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 31.10.2009. seminar u ROŽAJAMA na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- 31.10.2009. seminar u BERANAMA na temu KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD MS-a i ŠTETNOST PUŠENJA I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-e

- POMOĆ U KUĆI / PERSONALNI ASISTENT JE PROJEKAT KOJI SE SPROVODI U PODGORICI OD SEPTEMBRA 2008. GODINE I TRAJAO JE  U KONTINUITETU DO 01.07.2010.

- 11.12. ODRŽAN JE SIMPOZIJUM LJEKARA U NAŠOJ ORGANIZACIJI, U HOTELU „CITY“. Učesnici simpozijuma : prof.dr Slavica Vujisić,spec neurolog, dr Milanka Ričević, spec rentgenolog, dr Dragan Đurović,spec urolog, doc.dr Antoneta Adžić Zečević, spec oftalmolog, dr Radmila Stanišić, spec porodične medicine, doc.dr Predrag Rakočević, spec ginekologije i akušerstva, dr Novak Praščević spec.opšte medicine i subspecijalista bolesti zavisnosti, mr Andrijana Nikolić, predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore, Tanja Krasić, diplomirani fizioterapeut, Lidija Guberinić, predsjednica opštinskog udruženja multiple skleroze za Bijelo Polje i gost simpozijuma, Brano Tamindžija, predsjednik Udruženja multipla skleroza Istočna Hercegovina-Nevesinje. Simpozijum otvorili predstavnici dva resorna ministarstva/zdravlja i rada i socijalnog staranja/.

- OVOM PRILIKOM SMO PREDSTAVILI I KASNIJE DISTRIBUIRALI NOVU EDUKATIVNU LITERATURU „KONTROLA EMOCIJA OBOLJELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS“ te flajer UTICAJ PUŠENJA, MARIHUANE I ALKOHOLA NA OBOLJELE OD MS-a

- SVI ZBORNICI RADOVA I KAO LITERATURA KOJU SMO DOBIJALI IZ UDRUŽENJA U OKRUŽENJU SU DISTRIBUIRANI POŠTOM SVIM NAŠIM ČLANOVIMA U CRNOJ GORI KOJIH JE U NAŠOJ EVIDENCIJI 240.

- POVODOM 27.05. SVJETSKOG DANA SKLEROZE MULTIPLEKS ODRŽALI SMO PRES KONFERENCIJU I PROMOVISALI NOVI-ČETVRTI ZBORNIK RADOVA POD NAZIVOM „MULTIPLA SKLEROZA I CCSVI“

- SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA URADILI SMO PILOT PROJEKAT U CILJU USPOSTAVLJANJA NOVIH DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH DOSTIGNUĆA NAD OBOLJELIMA OD SKLEROZE MULTIPLEKS. OVAJ PROJEKAT IMAO JE ZA CILJ DIJAGNOSTIKU CCSVI-ja KOD OBOLJELIH OD MS. PROJEKAT JE USPJEŠNO SPROVEDEN U PODGORICI I OČEKUJE SE NJEGOV NASTAVAK.

- IMPLEMENTACIJA PROJEKTA  „MODELI ZDRAVE ISHRANE I FIZIČKE AKTIVNOSTI ZA OBOLJELE OD MS“. PROJEKAT JE PODRŽAN OD SKUPŠTINE CRNE GORE I SPROVEDEN JE U PODGORICI, NIKŠIĆU,PLJEVLJIMA, BIJELOM POLJU, BERANAMA, DANILOVGRADU, BUDVI, CETINJU, TIVTU, HERCEG NOVOM I ULCINJU.

- ZA SVE ČLANOVE OBEZBIJEDILI SMO VRIJEDNU DONACIJU-DVOMJESEČNO SLEDOVANJE VITAMINSKIH PREPARATA, U SARADNJI SA MONTEFARMOM.

- JEDINO SMO Udruženje koje NE NAPLAĆUJE ČLANARINU

DONATORI : Nemamo stalne donatore. Do sada smo sredstva dobijali kod Skupštine CG i Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

UPRAVNI ODBOR

Milka Vuksanović, JMB 1607945215017

Jelica Pantović , JMB 2303954225011

Srđa Jovanović, Jmb 0902965210044

Prof dr Stanko Milić  JMB 0307939300005

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću