Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

4)   Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: -  Prevoz za osobe sa invaliditetom -

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Udruženje osoba sa hendikepom-Berane

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:

Trubljanin Nevzeta

Adresa i kontakt telefoni:

Miloša Mališića br.15, Berane  067/240 567

Žiro račun:    505 – 80865 – 73     ATLASMONT BANKA

PIB:   02705982

Mjesto: Berane

Vrijeme realizacije: 7 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:  15 000 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

Prevoz osoba sa invaliditetom jedan je od ključnih problema koji se moraju riješiti kako bi osobe sa invaliditetom bile što više uključene u sve društvene tokove i aktivnosti.

U nedostatku prilagođenog javnog prevoza i prevoznih sredstava, osobe sa invaliditetom se ne mogu uključiti u društvenu sredinu, posebno osobe sa invaliditetom koje žive na ruralnom području. Osobama sa invaliditetom je kao i svim građanima konstantno potrebno da obavljaju uobičajene lične i društvene aktivnosti: odlazak kod ljekara, zubara, u kupovinu, na posao, u školu, na seminare, konferencije, pozorište, bioskop i druge aktivnosti.

Javni prevoz u Crnoj Gori kao i u Beranama nije prilagođen za OSI, i zato je cilj ovog  pilot projekta, veća  mobilnost i uključenost OSI u društvene tokove u opštini Berane, Plav i Andrijevica. A podciljevi su: nabavka  i upotreba prilagođenog kombi vozila za potrebe OSI i uspostavljanje Servisa podrške za prevoz osoba sa invaliditetom. Ovaj Servis  treba da funkcioniše prema potrebama koje iskazuju oni kojima je takva služba potrebna.

Članovi udruženja i članovi drugih udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom su direktni korisnici projekta, dok su članovi porodice i roditelji indirektni korisnici projekta.

Aktivnosti koje će biti izvedene tokom realizacije projekta su: prikupljanje ponuda, izbor nabavljača, nabavka vozila, promjena vlasnika odnosno prevod vozila na udruženje i registracija vozila, agažovanje vozača, kontakt sa korisnicima, prevoz odnosno pružanje usluga korisnicima.

Pilot projekat će biti realizovan u opštini Berane, a trajaće šest mjeseci.

Sredstva koja potražujemo za realizovanje ovog projekta iznose 15.000 eura.

- cilj plana i programa,

Veća  mobilnost i uključenost OSI u društvene tokove u opštini Berane, Plav i Andrijevica.

Nabavka   i upotreba prilagođenog kombi vozila za potrebe OSI.

Uspostavljanje Servisa podrške za prevoz osoba sa invaliditetom.

- ciljne grupe,

Osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Berane, Plav i Andrijevica.  To su odrasle   osobe sa invaliditetom, djeca sa smetnjama u razvoju kao i roditelji i porodice osoba sa invaliditetom.

- glavne aktivnosti,

- informisanje i pronalaženje firmi

- kontakti sa pronađenim firmama

- prikupljanje ponuda

- izbor nabavljača

- nabavka vozila

- prevod vozila

- registracija vozila

- angažovanje vozača

- posjeta članova udruženja

- obavještenje javnosti o uspostavljanju Službe podrške za prevoz osoba sa invaliditetom

- kontakt sa korisnicima

- prevoz korisnika

- mjesto realizacije,

Berane

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta » pravo  na pokret« iznosi 15 000 eura. Od Komisije potražujemo cijelokupan iznos budžeta koji iznosi 15 000 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Ljudska prava su urođena. LJudsko dostojanstvo i ostvarenje građanskih prava je zagarantovano svima,  tako da je na društvenoj zajednici da konkretnim potezima,  procesom primjene Strategije za integraciju OSI, sa ratifikovanom Konvencijom UN, kao i sa primjenom Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini  Berane,  omogući aktivnu integraciju osoba s invaliditetom u svakodnevni, čovjeka dostojan život. Prevoz osoba sa invaliditetom jedan je od ključnih problema koji se moraju riješiti kako bi osobe sa invaliditetom bile što više uključene u sve društvene tokove i aktivnosti.

U nedostatku prilagođenog javnog prevoza i prevoznih sredstava, osobe sa invaliditetom se ne mogu uključiti u društvenu sredinu, posebno osobe sa invaliditetom koje žive na ruralnom području.

Osobama sa invaliditetom je kao i svim građanima konstantno potrebno da obavljaju uobičajene lične i društvene aktivnosti: odlazak kod ljekara, zubara, u kupovinu, na posao, u školu, na seminare, konferencije, pozorište, bioskop i druge aktivnosti.

Javni prevoz u Crnoj Gori kao i u Beranama nije prilagođen za OSI. Nepristupačan transport može povećati socijalnu ekskluziju kroz limitirajući pristup ključnim servisima. Zato je cilj ovog  pilot projekta, veća  mobilnost i uključenost OSI u društvene tokove u opštini Berane, Plav i Andrijevica, kao i pružanje prevoz usluga korisnicima – osobama sa invaliditetom.

Taksi služba i prevoz koji organizuju privatne službe, generalno, nisu pristupačni. Ono što je veliki problem sa privatnim prevoznicima je što vozači nisu ni malo senzibilisani za pitanja osoba sa invaliditetom i ne znaju kako da pomognu osobi sa invaliditetom da uđe u vozilo, posebno ako se radi o osobi sa teškim invaliditetom koja koristi elektromotorna kolica. U ruralnim djelovima osoba sa teškim invaliditetom   mora da se oslanja na taksi, kao na jedini oblik prevoza   koji mu je na raspolaganju uprkos visokim cijenama a i tada transfer je veoma otežan uz stalni rizik da će osobi iskliznuti ruka ili noga i doći do povrede i pogoršanja stanja osobe sa invaliditetom. Da bi  transfer bio uspješan potrebno je angažovati najmanje tri osobe da ga obave.

Zbog nepristupačnog javnog prevoza, članovi udruženja su prisiljeni da kontaktiraju sa udruženjem samo putem telefona, što onemogućava bolji i efikasniji rad udruženja. Takođe, je problem obići članove u njihovim domovima, jer je izvršna direktorica takođe OSI i korisnik invalidskih kolica, tako da je rad udruženja u mnogome otežan.

UOSHB je jedan od koalicionih partnera koji su radili na izradi Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti i koji je,  30. 03.2010.godine SO Berane  jednoglasno usvojila. LPAI  je zasnovan na Agendi 22 I  Konvenciji UN-a koju je naša država ratifikovala juna 2009.godine. uz konstataciju da u Beranama ne postoji prilagođen prevoz za osobe sa invaliditetom izdvojili smo kao jedan od prioriteta a to je organizovanje Službe podrške koju smo kao prioritet uveli i u  Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti. Kao jedno od riješenja jeste da se u budžetu opštine Berane planiraju sredstva koja će biti namijenjena za usluge personalne asistencije i prevoz osoba sa invaliditetom.

Jedan od ciljeva UOSHB jeste upravo, angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa službe podrške za osobe sa invaliditetom, realizacijom ovog projekta to bi bilo ujedno i realizovanje dijela LPAI za opštinu Berane.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Prevoz osoba sa invaliditetom jedan je od ključnih problema koji se moraju riješiti kako bi osobe sa invaliditetom bile što više uključene u sve društvene tokove i aktivnosti.

Javni prevoz u Crnoj Gori kao i u Beranama nije prilagođen za OSI, i zato je cilj ovog  pilot projekta, veća  mobilnost i uključenost OSI u društvene tokove u opštini Berane, Plav i Andrijevica. A podciljevi su: nabavka  i upotreba prilagođenog kombi vozila za potrebe OSI i uspostavljanje Servisa podrške za prevoz osoba sa invaliditetom. Ovaj Servis  treba da funkcioniše prema potrebama koje iskazuju oni kojima je takva služba potrebna. To znači ako korisnik usluge-osoba sa invaliditetom, želi da se preveze od svog mjesta stanovanja do željenog cilja ili obratno, korisnik bi pozvao telefonom udruženje, koordinatora ili asistenta projekta,i obavijestit će  ih o mjestu i  vremenu polaska. Prioritet će imati ruralno područje i osobe sa teškim invaliditetom, korisnici invalidskih kolica. Koordinator projekta će kontaktirati vozača. Vozač će pomagati korisniku pri ulasku i izlasku iz kombija, kao i izvršiti fiksiranje invalidskih kolica.

Ljudima sa težim invaliditetom će uvijek trebati specijalizovana služba za prevoz, čak i kada sav javni prevoz bude bio pristupačan.

Aktivnosti koje će biti izvedene tokom realizacije projekta su: pronalaženje firmi koje se bave uvozom auta, kontaktiranje sa tim firmama, prikupljanje ponuda, izbor nabavljača, nabavka vozila, promjena vlasnika odnosno prevod vozila na udruženje i registracija vozila, agažovanje vozača, posjeta članova udruženja, obaviještenje za javnost o organizovanju Službe za prevoz osoba sa invaliditetom, kontakt sa korisnicima, prevoz odnosno pružanje usluga korisnicima.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Berane, Plav i Andrijevica. Članovi udruženja  kao i članovi drugih udruženja koji okupljaju osobe sa invaliditetom su direktni korisnici projekta. To su odrasle osobe sa invaliditetom, djeca sa smetnjama u razvoju. A indirektni  korisnici su roditelji i porodice osoba sa invaliditetom. Motiv za odabir ove ciljne grupe bio je, uljepšati i olakšati život našim članovima kao i  njihovim porodicama koji zbog nepristupačnog prevoza ostaju u svojim kućama.

S obzirom  da će korisnici biti osobe sa invaliditetom sa teritorije opština Berane, Plav i Andrijevica, broj korisnika će biti visok. Prioritet će imati ruralno područje kao i osobe sa teškim invaliditetom koje koriste elektromotorna kolica i OSI koje koriste mehanička kolica.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- pronalaženje firmi koje se bave uvozom auta. To ćemo uraditi tako što ćemo pratiti oglase u medijima kao i potražiti te firme na internetu. Detalje o tim firmama, kao što su: adrese, brojevi telefona i naziv firme prikupiće asistentica Selima Ramdedović, član osnivačke Skupštine, i asistent na projektu.

- kontaktiranje sa tim firmama. Koordinatorka projekta, Nevzeta Trubljanin, će izvršiti kontakte sa pronađenim firmama putem telefona  i e-maila i tražiti ponude za adaptiran kombi za OSI.

- prikupljanje ponuda za adaptiran kombi za OSI. Asistentica će prikupiti ponude.

- Izbor nabavljača. Ponude će biti predstavljene Skupštini udruženja gdje će se uz konsultacije sa Skupštinom izvršiti izbor nabavljača. Koordinatorka.

- nabavka vozila. Za ovu aktivnost neophodno je angažovati osobu koja se razumije u automobile i koja bi sa koordinatorkom projekta pošla u mjesto pronalaženja vozila.

- Prevod vozila na udruženje. Taj posao će obaviti koordinatorka.

- registracija vozila koju će obaviti koordinatorka projekta sa personalnim asistentom.

- Angažovanje vozača. Vozač  će biti angažovan po ugovoru o djelu. Koordinatorka.

- Posjeta članova udruženja. Koordinatorka i asistentica će posjetiti članove udruženja koji nijesu bili u mogućnosti, zbog nepristupačnosti prevoza, da dodju u udruženje i upoznati ih sa projektom.

- Obavještenje javnosti o organizovanoj Službi podrške za prevoz osoba sa invaliditetom. Koordinatorka

- Kontakt sa korisnicima. Koordinatorka i asistentica će biti veza između korisnika i vozača.

- Prevoz korisnika – osobe sa invaliditetom na željeni cilj.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  7  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opis a aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

|  | Mjesec Aktivnost |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. ... |  | Informisanje i pronalaženje firmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. .... |  | Kontakti sa pronađenim firmama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. ... |  | Prikupljanje ponuda | Prikupljanje ponuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.... |  |  | izbor nabavljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5... |  |  | nabavka vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.... |  |  |  | prevod vozila na udruženje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.... |  |  |  | registracija vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8... |  |  |  |  | Angažovanje vozača |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9... |  |  |  |  | Posjeta članova udruženja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10... |  |  |  | Obavještenje javnosti o organizovanoj Službi podrške |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11... |  |  |  |  | Kontakt sa korisnicima | Kontakt sa korisnicima | Kontakt sa korisnicima | Kontakt sa korisnicima |  |  |  |  |  |
|  | 1.12... |  |  |  |  | Prevoz korisnika | Prevoz korisnika | Prevoz korisnika | Prevoz korisnika |  |  |  |  |  |
|  | Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  | Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluacija će biti vršena na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih indikatora:

Kvantitativni indikatori:

Broj direktnih,

Broj  indirektnih korisnika,

Broj OSI uključenih u svakodnevne aktivnosti.

Kvalitativni indikatori:

Reakcije indirektnih korisnika

Zadovoljstvo korisnika uslugama

Svoje zadovoljstvo direktni korisnici će iskazivati na evaluacionom listiću na kraju projekta.

Lica zadužena za sprovođenje evaluacije projekta su koordinatorka projekta i asistentica koordinatora.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Udruženje osoba sa hendikepom-Berane  je jedan od koalicionih partnera koji su radili na izradi Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti i koji je,  30. 03.2010.godine SO Berane  jednoglasno usvojila. LPAI  je zasnovan na    Konvenciji UN-a koju je naša država ratifikovala juna 2009.godine. Kako u Beranama ne postoji prilagođen prevoz za osobe sa invaliditetom,  jedan od prioriteta tog plana jeste organizovanje Službe podrške i usluge prevoza za osobe sa invaliditetom.       Kao jedno od riješenja jeste da se u budžetu opštine Berane planiraju sredstva koja će biti namijenjena za usluge prevoza  osoba sa invaliditetom. Ovim projektom i organizovanom Službom podrške za prevoz OSI bi ujedno i započela realizacija LPAI u opštini Berane za ovaj dio problema.

Lokalna uprava SO Berana   je zajedno sa Koalicijom NVO OSI identifikovala probleme i potrebe OSI, takođe i  sa Koalicijom  radila na izradi Lokalnog plana u oblasti invalidnosti.  Lokalna uprava je dala podršku ovom projektu a kroz realizaciju LPAI ogledaće se i održivost našeg projekta. Lokalna uprava SO Berane je pokazala senzibilitet za potrebe i probleme osoba sa invaliditetom pa će tako biti i jedan od  donatora za održivost projekta. Ukoliko nam sredstva za realizaciju ovog projekta budu odobrena,  angažovaćemo  vozača sa ugovorom o djelu dok traje projekat a kasnije ćemo uposliti stalnog vozača sa evidencije Biroa rada.

Auto-kombi ćemo koristiti i u realizovanju drugih projekata, odlasci na seminare i za zadovoljavanje drugih potreba članova udruženja.

Ostala finansijska sredstva ćemo obezbijeđivati preko projekata. Potraživaćemo sredstva od stranih donatora kao i od naših privrednika.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nabavka vozila | vozilo | 16.505.00 | 1 | 16.505.00 | 9.000 | 7.505.00 |
| 2. | prevoz auta | vozilo | 500.00 | 1 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3. | prevod vozila na udruženje | vozilo | 400.00 | 1 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4. | registracija vozila | godina | 550.00 | 1 | 550.00 |  | 550.00 |
| 5. | ... ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 18.055.00 | 9.000.00 | 8.955.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Putni troškovi koordinatorke | mjesec | 30.00 | 7 | 210.00 |  | 210.00 |
| 7. | Putni troškovi asistentice | mjesec | 30.00 | 7 | 210.00 |  | 210.00 |
| 8. | Putni troškovi personalnog asistenta | mjesec | 30.00 | 7 | 210.00 |  | 210.00 |
| 9. | Troškovi goriva za prevoz OSI | mjesec | 200.00 | 4 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1.430.00 |  | 1.430.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | koordinatorka | mjesec | 200.00 | 7 | 1.400.00 |  | 1.400.00 |
| 13. | asistentica | mjesec | 150.00 | 7 | 1.050.00 |  | 1.050.00 |
| 14. | Personalni asistent | mjesec | 100.00 | 7 | 700.00 |  | 700.00 |
| 15. | vozač | mjesec | 200.00 | 4 | 800.00 |  | 800.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3.950.00 |  | 3.950.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi komunikacije-telefon, internet, fax. | mjesec | 60.00 | 7 | 420.00 |  | 420.00 |
|  | Kancel.pribor, kopiranje | mjesec | 10.00 | 7 | 70.00 |  | 70.00 |
|  | Električna energija | mjesec | 25.00 | 7 | 175.00 |  | 175.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 665.00 |  | 665.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 24.100.00 | 9.000.00 | 15.000.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje osoba sa hendikepom-Berane (UOSHB), je osnovano 26.11.2007.godine, a u Registar udruženja je upisano 29.01.2008.godine. osnivači udruženja su bila pet lica-osoba sa različitom vrstom invaliditeta, dok  sada  UOSHB broji 40 članova. Prikupljanje članstva, odnosno pravljenje baze podataka je u toku i to je trajni zadatak.

Ciljevi udruženja su:

Podsticanje školovanja, zapošljavanja i socijalizacija osoba sa hendikepom,

Okupljanje i informisanje osoba sa hendikepom o njihovim pravima i potrebama,

Angažovanje na ostvarivanju osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa hendikepom,

Angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa službe podrške za osobe sa invaliditetom,

Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal lica sa invaliditetom,

Podsticanje i vođenje određenih aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom  i td.

Misija udruženja je:

Angažovanje na obezbjeđivanju uslova, sa ciljem kvalitetnog zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom u zajednici.

Vizija udruženja je:

Uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte društvenog života – živjeti sa sugrađanima a ne pored njih.

Udruženje osoba sa hendikepom-Berane djeluje na području opštine, Berane, Plav i Andrijevica.

Organi udruženja su, Skupština i izvršni direktor a najviši organ odlučivanja u UOSHB je Skupština. Skupština udruženja sa saziva dva puta godišnje a vanredna po potrebi.

UOSHB nema upravni odbor već je Skupština udruženja organ  upravljanja.

Kako za sada nemamo stalno zapošljenih radnika u udruženju je zastupljen volonterski rad.

S obzirom da udruženje nema adekvatne uslove za rad, ipak je za dvije i po godine uspjelo da se pokaže kao ozbiljno udruženje čiji je javni rad očigledan i koristan kako za svoje članstvo tako i za društvo uopšte, doprinoseći realizaciji planiranih politika lokalne samouprave.

UOSHB je do sada realizovalo projekte:

„ Jačanje i razvoj udruženja“, podržan od Komisije za raspodjelu sredstava NVO- SO Berane za 2008.godinu.

„Edukaciono-motivacioni seminar osoba sa hendikepom“,  podržan od  Komisije za raspodjelu  sredstava  NVO – Skupštine Crne Gore  za  2009.godinu,

„Personalna asistencija – korak do samostalnosti“, podržan od  Komisije za raspodjelu  sredstava  NVO – SO Berane  za 2009. godinu.

UOSHB  je koalicioni partner Koalicije NVO OSI, i kao partner je radilo na realizaciji projekta podržanog od SHARE SEE-a  „ Život izjednačenih mogućnosti“ sa ciljem uključivanja OOSI u lokalnu politiku.

„ Beranski LAPI za bolje sjutra“, podržan od SHAREE SEE i HI, kao i projekat

„Prava osoba sa invaliditetom – ljudska prava“, podržan od  Caritas, Luxembourg.

“ Personalna asistencija”, podržan od Komisije za raspodjelu sredstava NVO – SO Berane za 2011. godinu realizacija projekta je u toku.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću