Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

„Znanjem do samopoštovanja i lične vrijednosti osoba sa invaliditetom”

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje paraplegičara Cetinje

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:  Tmušić Dejan, Izvršni direktor

Adresa i kontakt telefoni:  Gipos, niz 2 /4/14 Cetinje, 067-868-954

Žiro račun: 510-9766-36

PIB: 02409810

Mjesto: Cetinje

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14.196,00 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

Po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najmanje 10% stanovništva koje naseljava neku teritoriju čine osobe sa invaliditetom (procjena WHO, je jedino mjerodavna).  Takođe, prema ovoj procjeni u Opštini Cetinje postoji oko 2000 lica sa invaliditetom. ,,Udruženje paraplegičara Cetinje“ broji ukupno 25 članova. Uprkos postojanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom u daljem tekstu: (OSI) Usvojen u Skupštini Crne Gore dana, 10. 08. 2009 godine, i  Strategije za integraciju (OSI) koju je Vlada usvojila 29.11.2007. godine. Većina, njih je nezaposlena.

- cilj  plana i programa

Opšti cilj- projekta je:  Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

- ciljne grupe

Specifični cilj-projekta je: Unaprijeđen nivo znanja (OSI) sa teritorije prijestonice Cetinje iz oblasti engleskog jezika. Stoga su ciljne grupe ovog projekta: 10 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Opština Cetinje. Indirektna ciljna grupa (direktni korisnik) je Udruženje paraplegičara Cetinje. Krajnji korisnici projekta su: Lokalna zajednica, poslodavci, porodice (OSI), sve osobe sa  invaliditetom u Opštini Cetinje.

- glavne aktivnosti

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom projekta su:  1.1. Organizovanje konferencije za štampu povodom početka realizacije projekta, 1.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika, 1.3. Organizovanje kursa engleskog jezika za  10 članova Udruženja, 1.4.  Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, 1.5. Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI 1.6. Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta.

- mjesto realizacije: Cetinje

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.14.196,00 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najmanje 10% stanovništva koje naseljava neku teritoriju čine osobe sa invaliditetom.  Takođe, prema ovoj procjeni ( koja je jedino mjerodavna) u Opštini Cetinje živi oko 2000 osoba sa invaliditetom. ,,Udruženje paraplegičara Cetinja“ broji ukupno 25 članova. Takođe, i Izvještaji EK o napretku Crne Gore u procesu pristupanja (OSI) ukazuju na neophodnost unaprjeđenja položala (OSI). Ustav Republike Crne Gore, kao najviši akt naše zemlje proklamuje ravnopravnost svih građana i građanki, i zabranu diskriminacije na osnovu bilo koje njihove različitosti, pa samim tim i na osnovu invalidnosti. Svjesni smo činjenice da to u praksi nije slučaj i da osobe sa invaliditetom imaju manje mogućnosti da se zaposle na otvorenom tržištu, na isti način kao i osobe bez invaliditeta. Kako opšta zakonska regulativa nije dovela do željenog rezultata, država uz pomoć samih osoba sa invaliditetom, odnosno njihovih predstavnika donosi poseban zakon. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Službeni list CG“,broj 49/08). Uprkos postojanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, usvojen u Skupštini Crne Gore, 10. 08. 2009 godine, i Strategiji za integraciju (OSI) u Crnoj Gori, usvojena od Vlade Crne Gore, 29.11.2007. godine, većina njih je nezaposlena. Prema podacima iz -Ankete poslodavaca 2010/2011 ZZZCG., uočava se negativna tendencija pada zapšoljavanja lica sa invalidietom, anketa pokazuje da je u poslednje dvije godine zaposleno samo 49 lica. Od tog broja samo je jedna (OSI) zapošljena u Cetinju.

Prema anketi, ovaj broj je za 18% manji nego prošle godine kada je takođe bilo malo interesovanje za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Zabrinjavajući podatak  predstavlja i nemotivisanost poslodavaca za zapošljavanje OSI svega 10% poslodavaca se izjasnilo da planiraju zaposliti OSI u nerednom periodu.

Prema informacijama za sprovođenje Akcionog plana  iz strategije za integraciju (OSI)-2010, 15 OSI u Crnoj Gori je zapošljeno u 2010 godini., po ovom zakonu. U Cetinju u 2010 godini nijedna OSI nije zapošljena po ovom zakonu. Takođe prema informacijama  iz Akcionog plana za sprovođenje strategije (OSI)-2010, poslodavci se  radije  opredjeljuju za plaćanje posebnog doprinosa nego za zapošljavanje lica sa invaliditetom, uz korišćenje subvencija.

Ovo su sve uzroci koji dovode do demotivacije (OSI) za aktivno uključivanje i integraciju u društvenu zajednicu.

Većina (OSI) u Cetinje, žive od materijalne pomoći koje im pruža porodica, ili Centar za socijalni rad. Potrebe (OSI) su mnogo veće od fizički zdravih osoba, pa je i time njihov položaj otežaniji. Na njihove probleme i potrebe jedino su upućeni njihove porodice i organizacije koje zastupaju (OSI). Problem predstavlja i nedovoljna obrazovanost članstva. Naime,  kao  jedan od uzroka nezaposlenosti javlja se nepostojanje obrazovnih programa kreiranih od strane nadležnih institucija u cilju  daljeg usavršavanja  i integrisanja (OSI) u Opštini Cetinje. Opština Cetinje i Zavod za zapošljavanje do sada nijesu imali značajnije aktivnosti u cilju rješavanja problema obrazovanja i zapošljavanja za ovu populaciju, tako da se  osobama sa invaliditetom  onemogućava osnovno ljudsko pravo-pravo na rad i obrazovanje. Nepostojanje edukatvnih programa za (OSI) , od strane  Opštine Cetinje, i Zavoda za zapošljavanje, (Programi koji su ralizovani od strane ZZZCG., organizovani su u neprilagođenim objektima,  te ih  iz tih razloga nemožemo smatrati da su bili namijenjeni osobama sa invaliditetom) ima za posledicu marginalizaciju ove populacije, njihovu izolovanost, stvaranje apatije kod ovih osoba, i jedna je od glavnih prepreka za njihovo zapošljavanje i socijalizaciju u društvenu zajednicu.

Udruženje paraplegičara Cetinja, želi da da doprinos rješavanju ovog problema, kroz obuku engleskog jezika.

Obukom osnovnog kursa engleskog jezika, stvara se veća mogućnost  zapošljavanja naših članova, imajući u vidu da su naši članovi u predhodnom periodu pohađali i uspješno završili kurs na računarima. Ovim programom očekujemo da će i poslodavci iskazati interes, da na osnovu stečenih vještina na računarima i kroz obuku osnovnog kursa engleskog jezika, zaposle naše članove. Sticanje obrazovanja je uslov za kvalitetno zapošljavanje svih osoba, a naročito osoba sa invaliditetom. Zapošljavanjem naših članova postigao bi se jedan od najvažnijih segmenta integracije lica sa invalidietetom.

Posebno ističemo da je ovaj program komplementaran sa Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njenim Akcionim planom, kao i sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. To, između ostalog, u potpunosti opravdava postojanje ovog programa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta je: -Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

U tom smislu, projektom se žele motivisati i moralno osnažiti (OSI) da počnu intezivno tražiti zaposlenje, tako što će za sebe pribaviti  dodatno obrazovanje, putem  sticanja znanja iz engleskog jezika,  ili nekih sličnih obrazovnih  programa, i tako  stvoriti dobre pretpostavke za lakše zapošljavanje.  Dolaskom do posla, olakšava se proces njihove  socijalizacije i integriacije u društvenu zajednicu.

Specifični cilj projekta je: -Unaprjeđen nivo znanja (OSI) u Opštini Cetinje iz oblasti engleskog jezika.

Imajući u vidu da je, Udruženje paraplegičara Cetinje, organizovalo  Školu računara,   septembra 2009 god. Projektom koji je je finansirala Skupština Cetinje, svi polaznici kursa će nastaviti sa dodatnim usavršavanjem i biće uključeni u program-Osnovnog kursa engleskog jezika.

Naime, osim šest članova koji su prošli kurs ,,Škola računara’’ kurs engleskog jezika će biti proširen za još četiri člana, tako da će ovaj kurs  pohađati 10 osoba sa invaliditetom, u trajanju od 3 mjeseca i time olakšati proces traženja posla.

Takođe, projektni tim će voditi i kampanju u cilju podizanja nivoa svijesti  kod donosioca odluka, poslodavaca, kao i građana Cetinja o neophodnosti obrazovanja i zapošljavanja (OSI).

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

- Ciljne grupe ovog projekta su: 10 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Opština Cetinje.

- Indirektna ciljna grupa (direktni korisnik) je: Udruženje paraplegičara Cetinje.

- Krajnji korisnici projekta su: Lokalna zajednica, poslodavci, porodice (OSI), sve osobe sa  invaliditetom u Opštini Cetinje.

Ove ciljne grupe su odabrane  iz razloga  popravljanja  ukupnog  polažaja osoba sa invaliditetom u Opštini Cetinje.

- Direktna ciljna grupa su: 10 osoba sa tjelesnim invaliditetom koji žive u opštini Cetinje, koji će  biti polaznici kursa engleskog jezika.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Opština Cetinje, do sada nijesu imali značajnije aktivnosti u cilju rješavanja problema obrazovanja i zapošljavanja za ovu populaciju, tako da se  licima sa invaliditetom  onemogućava osnovno ljudsko pravo, pravo na rad i obrazovanje.

Stoga su predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Prijestonica  Cetinje, direktna ciljna grupa ovog projekta  od posebnog značaja za realizaciju ovog projekta, jer su nadležni da obezbijede obrazovanje, zapošljavanje  kao i da vode posebnu brigu, na stvaranju uslova za kvalitetno uključivanje ove populacije u društvenu zajednicu.

- Indirektna ciljna grupa je: Udruženje paraplegičara Cetinje, (direktni korisnik projekta). Postignuća naših članova na obuci osnovnog kursa engleskog jezika ima za cilj jačanje organizacije, kao i popravljanje sveukupnog polžaja (OSI).

- Krajnji korisnici projekta su:  Lokalna zajednica, poslodavci, porodice osoba sa invaliditetom, i  sve osobe sa  invalididetom. Imajući u vidu da je projekat usmjeren i na jačanje svijesti o važnosti integacije (OSI), u sistem obrazovanja i zapošljavanja. U tom smislu, podrška lokalne zajednice, i svih njenih građana je veoma značajna kako  bi se izgradila svijest da  ovakav vid edukacije nudi najbolje rješenje za zapošljavanje (OSI) jer nudi opšte dobro za sve građane, gdje niko neće biti izdržavan, nego će od svog znanja, i rada, sebi stvarati budućnost i  egzistenciju. Krajnji korisnici ovog projekta su poslodavaci koji će na osnovu stečenih vještina (OSI) kao i benifita koji nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji prepoznati interes i  motiv za zapošljavanja ove populacije. Porodice (OSI), su veoma važan segment ovog projekta, njihov stalni podsticaji i davanje podrške, kao i samo uključivanje, u proces obuke našim članovima, biće od ogromne pomoći na bržoj integraciji (OSI) u društvo. Osobe sa  tjelesnim invaliditetom su populacija koja po podacima svjetske zdravstvene organizacije (WHO),   zajedno sa  ostalim osobama sa invaliditetom na Cetinju čini 10 % , ili 2000 stanovnika opštine, do sada nijesu imale priliku (zbog predrasuda da je potreban  neko drugi za njih da  obezbijedi egzistenciju, dolazi do demotivacije (OSI) za traženjem posla, a posljedica takvog stanja je izolovanost i marginalizacija ove populacije) da za sebe pribave dodatno obrazovanje. Ovim programom ćemo  i njih  moralno osnažiti, da od nadležnih zahtijevaju da i oni sami budu uključeni u proces neformalnog obrazovanja, kao jednim od najvažnijeg preduslova za integraciju u društvenu zajednicu.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

    - Organizovanje konferencije za štampu

U cilju upoznavanja najšire javnosti sa planiranim projektom i njegovim ciljevima, na samom početku realizacije projekta biće organizovana konferencija za štampu u kancelariji Udruženja. Projektni koordinator će upoznati prisutne predstavnike medija sa razlozima za pokretanje projekta i planiranim aktivnostima, sa posebnim osvrtom na očekivane promjene kojima projekat treba da doprinese kada je u pitanju integracija osoba sa invaliditetom u društvo.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

2.4.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika

U cilju izbora učesnika/ca obuke za pohađanje kursa engleskog jezika, biće objavljen javni poziv u dvije dnevne novine. Takođe, poziv će biti upućen i na adrese članova Udruženja čiji se kontakti nalaze u bazi podataka Udruženja. U javnom pozivu će biti definisan cilj projekta, rokovi  i adresa za prijavljivanje, broj polaznika/ca kao i kriterijumi koje polaznici/e moraju zadovoljiti da bi pohađali obuku i to: stepen motivisanosti za obuku (motivaciono pismo),  željom za napredovanjem i zaposlenjem, osobe koje se nalaze na Birou rada imaće prednost, prilikom odabira polaznika.

Projektni koordinator i projektni asistent će, u skladu sa definisanim kriterijumima, izvršiti izbor polaznika/ca ovuke.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti potrebna dva mjeseca i za nju su odgovorni projektni tim.

    - Organizovanje kursa engleskog jezika za  10 članova Udruženja

Kurs engleskog jezika će biti organizovan u prostorijama Crvenog krsta, koji je prilagođen za osobe koje se kreću pomoću kolica. Udruženje je postiglo dogovor sa predsjednikom Crvenog krsta gospodinom Momčilom Martinovićem da  prostor za održavanje kursa bude besplatan, s tim što je obaveza udruženja plaćanje elektične energije i korišćenje interneta za vrijeme trajanja kursa. Zbog otežanog kretanja učesnicima je neophodno obezbijediti prevoz od mjesta stanovanja do kancelarije Crveng krsta. Cilj kursa je da polaznici steknu osnovna znanja iz engleskog jezika koja su im neophodna za poslovnu komunikaciju, uz pomoć 2 predavača Oksford centra. U skladu sa planom rada predavača, kurs će podrazumijevati kombinaciju gramatike i učenja riječi kroz vježbe. Časovi će biti organizovani tri puta sedmično i trajaće 60 min., a kurs će trajati 3 mjeseca. Po završtetku kursa je planirano organizovanje testa za provjeru znanja učesnika obuke. Polaznici koji su uspješno uradili test, dobiće i sertifikat o uspješnom pohađanju obuke. Za realizaciju ove aktivnosti će biti potrebna tri mjeseca. Projektni tim će biti odgovoran za ovu aktivnost.

2.4.4. Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U cilju podizanja nivoa svijesti među predstavnicima osoba sa invaliditetom o važnosti edukacije i zapošljavanja,   info brošurom se  želi skrenuti pažnja na  različite aktuelne teme (engleski jezik, računari, različiti zanati i sl.) dizajniranje info brošure, će sadržati i izjave osoba sa invaliditetom koje su pohađale kurs engleskog jezika i računara u organizaciji Udruženja, koji će govoriti o razlozima zbog kojih su oni odlučili da pohađaju ove kurseve.

Projektni koordinator i projektni asistent će biti zaduženi za kreiranje sadržaja brošure, ali i za distribuciju članovima Udruženja,  donosiocima odluka u Opštini Cetinje, poslodavcima, građanima, ali i ostalim NVO koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom. Info brošura će imati 4 stranice i biće štampana u 1000 primjeraka.

Za realizaciju ove aktivnosti će biti potrebna dva mjeseca. Projektni tim će biti odgovoran za ovu aktivnost.

2.4.5. Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI

Ova aktivnost podrazumijeva organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja (OSI). Cilj okruglog stola je analiza postojećeg stanja u ovoj oblasti, uloge i stepena uključenosti relevantnih državnih institucija i NVO u ovaj proces, te definisanje preporuka za unaprjeđenje postojećeg stanja. Takođe, projektni koordinator će predstaviti projekat edukacije članova Udruženja iz engleskog jezika, dok će polaznici kursa engleskog jezika govoriti o svojim utiscima sa obuke ali i razlozima za prijavljivanje za pohađanje kursa.  Takođe, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja će se osvrnuti na postojeće aktivnosti koje imaju za cilj povećanje broja zapošljenih (OSI). Na okruglom stolu govoriti će i poslodavaci koji su zaposlili OSI, njihova iskustva i motiv za angažovanje. Poziv da prisustvuju okruglom stolu će biti upućen poslodavcima, predstavnicima NVO koje se bave problematikom (OSI), relevantnih državnim organima i organima koji djeluju na nivou opštine Cetinje, ali i predstavnicima lokalne samouprave Prijestonice Cetinje, kao i međunarodnim organizacijama. Svim učesnicima okruglog stola će biti podijeljena i info brošura. Okrugli sto će se održati, u Hotelu Grand na Cetinju. Za realizaciju ove aktivnosti će biti zadužen projektni tim.

2.4.6. Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta

U cilju predstavljanja ostvarenih rezultata projekta biće organizovana konferencija za štampu u prostorijama Udruženja.  Na konferenciji će govoriti projektni koordinator  o sadržaju  info brošure koja će biti predstavljena i podijeljena novinarima, a polaznici kursa, će govoriti o svojim iskustvima tokom pohađanja kursa engleskog jezika.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Organizovanje konferencije za štampu |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Organizovanje kursa engleskog jezika za 10 članova Udruženja |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije osoba sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 1.5 Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.6 Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Završna faza izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Projektni koordinator i projektni asistent će organizovati redovne mjesečne sastanke na kojima će analizirati tok dosadašnjih aktivnosti realizovanim projektom i definisati preporuke za unaprjeđenje realizacije narednih aktivnosti.

Stepen zadovoljstva polaznika kursom će se ocjenjivati putem evaluacionog listića, koji će im biti podijeljeni na kraju realizacije kursa. Po završetku kursa, projektni asistent će pripremiti izvještaj o realizaciji kursa, koji će sadržati i rezultate obrađenih evaluacionih listića. Takođe, uspješnost realizacije okruglog stola će se ocjenjivati na osnovu broja prisutnih učesnika/ca, broja komentara dobijenih na sadržaj info brošure, ali i objavljenih članaka i priloga sa okruglog stola u štampanim i elektronskim medijima. Kao izvori verifikacije će biti korišćeni: lista učesnika, lista medija, press clipping, audio i video dokumentacija.

Uspješnost realizacije press konferencija će se ocjenjivati na osnovu broja prisutnih predstavnika/ca medija, te broja postavljenih pitanja, ali i objavljenih članaka i  priloga u štampanim i elektronskim medijima.

Takođe, kvalitet info brošure će se procjenjivati na osnovu broja dobijenih pozitivnih komentara od strane učesnika/ca okruglog stola, ali i osoba sa invaliditetom kojima će brošura biti distribuirana.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Dodatno obrazovanje osoba sa invalidietom, kroz veći broj obuka, kurseva, kao i zapošljavanje je obaveza Države Crne Gore, kao jedan od najvažnijih oblika integracije (OSI). Imajući u vidu da (OSI) nijesu imali do sada mogućnost (zbog predrasuda, barijera) da steknu dodatno obrazovanje, kao i i činjenica  da je usvojen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, 10. 08. 2009 godine, i Strategiji Vlade Crne Gore od 29.11.2007. godine. Ovim projektom se doprinosi smanjenju nezaposlenosti (OSI). Naime, edukacija (OSI) iz oblasti engleskog jezika će im olakšati proces potencijalnog budućeg zaposlenja. Takođe, Udruženje planira da obuku  iz oblasti računarskih vještina i engleskog jezika nastavi i narednih godina. Takođe, budući da je problem nedostataka kurseva i obuka, kao i zapošljavanja  lica sa invaliditetom u Opštini Cetinje  veoma izražen,  Opština Cetinje i Biro rada mogu koristiti ovu obuku kao dobar model da i oni  sami organizuju slične programe, kojima se omogućava da (OSI) na osnovu svog stečenog znanja dođu do posla.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed.mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori | Potražuje se od Komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Press konferencija | posluženje za novinare, po osobi | 4,00 | 6 | 24,00 | 0 | 24,00 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  | 24,00 |  | 24,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objavljivanje javnog poziva u dnevnim novinama |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Troškovi oglašavanja u u dnevnim novinama | novina/dan | 100,00 | 8 | 800,00 | 0 | 800,00 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Udžbenici-PONS | po komadu | 40,00 | 10 | 400,00 | 0 | 400,00 |
| 4 | Flip chart | po komadu | 100,00 | 1 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 5 | CD plejer | po komadu | 100,00 | 1 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 6 | Materijal | po primjerku | 20,00 | 10 | 200,00 | 0 | 200,00 |
| 7 | Organizovanje kursa Oxford centra (2) predavača | Osoba/čas (2) | 50,00 | 50 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 8 | Prevoz za polaznike kursa | 10 članova | 150,00 | 10 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
|  | Podzbir 3 |  |  |  | 4.800,00 |  | 4.800,00 |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Štampanje brošure o mogućnostima zapošljavanja OSI |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Troškovi grafičkog dizajna | po str. | 15,00 | 4 | 60,00 | 0 | 60,00 |
| 10 | Troškovi štampanja brošure | po kom. | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  | 1. 060,00 | 0 | 1.060,00 |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizovanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Troškovi zakupa prostora | po danu | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 12 | Trpoškovi ručka za učesnike (25) po osobi | po osobi | 15,00 | 25 | 375,00 | 0 | 375,00 |
| 13 | Troškovi osvježenja za učesnike | po osobi | 4,00 | 25 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 14 | Troškovi prevoza za učesnike(10) po osobi | po osobi | 15,00 | 10 | 150,00 | 0 | 150,00 |
|  | Podzbir 5 |  |  |  | 675,00 |  | 675,00 |
|  | Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Press konferencija, povodom završetka projekta | posluženje za novinare, po osobi | 4,00 | 6 | 24,00 | 0 | 24,00 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  | 24,00 | 0 | 24,00 |
|  | Honorari: |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektni kordinator | mjesec | 220,00 | 9 | 1.980,00 | 0 | 1.980,00 |
| 16 | Honorar za administrativnog asistenta | mjesec | 200,00 | 9 | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 |
| 17 | Honorar za finansijskog menadžera | mjesec | 180,00 | 9 | 1.620,00 | 0 | 1.620,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kancelarijski materijal | mjesečno | 20,00 | 9 | 180,00 | 0 | 180,00 |
| 19 | Komunikacije | mjesečno | 30,00 | 9 | 270,00 | 0 | 270,00 |
| 20 | Električne energija, Internet | mjesec | 100,00 | 9 | 900,00 | 0 | 900,00 |
| 21 | Usluge knjigovođe | ukupno | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 22 | Usluge Banke | ukupno | 13,00 | 1 | 13,00 | 0 | 13,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.413,00 | 0 | 1.413,00 |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 14.196,00 |  | 14.196,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE, osnovano je 01.06.2004. godine. Udruženje je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, koji djeluju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta i u skladu sa principima jednakosti, uzajamnosti solidarnosti i humanizma. Misija udruženja je: Poboljšavanje materijalnog položaja, zdravstvene zaštite i opšteg položaja osoba sa invaliditetom kao i prateće zakonske regulative. Informisanje članova o njihovom pravima i mogućnostima, kao i nastupanje prema medijima i široj javnosti u cilju promovisanja interesa osoba sa invaliditetom.

Najznačajnije aktivnosti:

Udruženje paraplegičara Cetinje, je jedno od osnivača Savjeta za pitanje osoba sa invaliditetom osnovano: 07. 11. 2006 godine

- Korisnici smo smo kancelariju u Opštini Cetinje, članice smo koalicije ,,Saradnjom do cilja“. Ravnopravna smo članica ,,Udruženja paraplegičara Crne Gore“.

-Pokrenuli smo kampanju kod političkih partija u lokalnom parlamentu o zastupljenosti  politika invalidnosti, u njihovim programima kao i da se na sveobuhvatan način uvrste osobe sa invaliditetom u lokalne politike.

- Predstavnike Udruženja paraplegičara Cetinja primio je gradonačelnik Cetinja, dana 05. 02. 2011 godine. U razgovoru smo postigli dogovor o trajnom rješavanju radnih prostorija, ne samo za Udruženje paraplegičara Cetinja, nego i za sve druge organizacije osoba sa invaliditetom koji to žele,  kao i da se invalidska rampa dislocira na novoj lokaciji, gdje će biti smještena naša kancelarija.

- Predstavnik Udruženje paraplegičara Cetinja, učestvovao je u komisiji na izradi LPA za mlade Cetinja,- oblast zapošljavanje, gdje smo našim učešćem dali doprinos, o modalitetima lakšeg zapošljavanja mladih sa invalidietom.

Najznačajniji projekti:

- Udruženje paraplegičara Cetinja, organizovalo je projekat ,,Baza podataka“ od: 20. 10. 2007. Udruženje je na pripremnljenom anetnom listiću, u  intervju   sa članovima upoznalo se sa njihovim potrebama, broj članova se povećao sa 11 na 25 članova. Kancelarija je opremljena sa računarom, štampačem, kancelarijskim namještajem. Projekat je finansirala Prijestonica Cetinje, iznos projekta: 3.500,00€

- Realizacija projekta od Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću ,,Rampom do integracije“. Novčana sredstva su uplaćena 05. 12. 2009 god. Rampa je u cjelosti izgradila renomirana firma ,,EMI“  15. 01. 2010 godine, po svim standardima pristupačnosti u iznosu od : 8.412,00€. Projekat se odnosi na postavljanje invalidske rampe za kancelariju udruženja koja se nalazi u Opštini Cetinje. Rampa će biti instalirana na novoj lokaciji gdje će biti smještene kancelarije udruženja

-   Udruženje je realizovalo projekat  „Škola računara“. Projekat je finansirala Opština Cetinje, iznos projekta je 1.500€ (trajao je od maja do avgusta 2009 godine).

- Udruženje realizovalo je projekat, „Kampanja za sprovođenje standarda pristupačnosti“. Ovaj projekat je finansirala Skupština Crne Gore. Iznos projekta je, 1.000€ (trajao je  od oktobra do decembra 2009 godine).

-   Realizovan je projekat od Skupštine Crne Gore za raspodjelu sredstava NVO  ,,Zakonom do boljeg sjutra“ u iznosu od 500,00€ (trajao je od   jula do oktobra 2010 godini).

Kontakt osobe koje mogu pružiti detaljne informacije o ,,Udruženju paraplegičara Cetinja“

Dejan Tmušić Izvršni direktor -kontakt tel. 067/868/954 e-mail: tmusic.dejan@gmail.com Nada Vuković Administrativni asistent -kontakt tel. 069/078-861 e-mail: nada.vukovic@live.edu.me Danica Bošković-Finansijski menadžer -kontakt tel.069/616-051

Imena i Prezimena, kao i kvalifikacije ključnih učesnika među zaposlenima/volonterima zaduženim za realizaciju ovoig projekta.

ODBOR DIREKTORA: - Ljesar Nada.................................... Rukovodilac Službe centra za socijalni rad-Cetinje - Predrag Medojević..........................Specijalista-ginekolog i akušer u OB ››Danilo I‹‹-Cetinje - Milorad Vujović.............................Direktor PP››Cet farm‹‹Cetinje - Vojislav Vujović.............................Potpredsjednik metalaca SSS.Crne Gore - Pavle Simović.................................Profesor engleskog jezika OSOBLJE: 1. Tmušić Dejan...................................Projektni kordinator 2. Vuković Nada.................................Administrativni asistent 3. Danica Bošković .............................Finansijski menadžer VOLONTERI: 1. Slađana Tmušić 2. Sanja Mitrović

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

http://www.zzzcg.org Anketa poslodavaca 2010/2011

Podaci ZZZCG

Podaci ZZZCG

http://www.minradiss.gov.me Informacija o sprovođenju akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom  za 2010 godinu- Citat: Ovo znači da se poslodavci radije opredjeljuju za plaćanje posebnog doprinosa nego za zapošljavanje lica sa invaliditetom, uz korišćenje subvencija str. 12.