Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:“Za jednake mogućnosti žena sa invaliditetom“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Udruženje paraplegičara Pljevlja

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:Mira Topović

Adresa i kontakt telefoni:ul. 20 novembra , 067 243 880, paraplegicaripv@t-com.me, www.paraplegicaripv.org

Žiro račun:505-8305-85

PIB:02395410

Mjesto:Pljevlja

Vrijeme realizacije:9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 11.655,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Glavni cilj ovog projekta jeste stvaranje uslova za povećanje stope zaposlenosti žena sa invaliditetom u Pljevljima.

Ciljna grupa ovog projekta jesu žene sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, njihove porodice, kao i šira društvena zajednica.

Glavne aktivnosti koje će se sprovesti projektom su : anketiranje žena sa invaliditetom, anketiranje poslodavaca, održavanje radionica za žene sa invaliditetom i poslodavce, kampanja za zaposlenje žena sa invaliditetom, štampanje lifleta, bilborda, brošura, snimanje televizijskog spota.

Mjesto realizacije su Pljevlja.

Sredstva  koja se potražuju od Komisije su: 11.655,00€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori živi oko 10 %  lica sa nekom vrstom invaliditeta. U Pljevljima broj lica sa invaliditeom iznosi oko 450 . Udruženje paraplegičara Pljevlja broji 65 članova. Od tog broja je 27 žena sa invaliditetom. 1 žena  je zaposlena, 3 su osobe koje su ostvarile pravo na invalidsku penziju, ostale su korisnice prava iz socijalne zaštite ili ih porodica izdržava. Od 27  članica njih 17 nije zasnovalo sopstvenu porodicu, a istakli bismo da je kod njih invaliditet nastupio rođenjem ili u mlađim godinama, dok  preostalih 10 članica ima svoju porodicu, ali je invaliditet nastupio tek kasnije.  Ključni problem koji se želi riješiti projektom jeste da se poveća zaposlenost žena sa invaliditetom, ne samo članica  udruženja već žena bez obzira koju vrstu invaliditeta imaju. Tako da su ciljna grupa ovog projekta žene sa invaliditetom sa područja opštine Pljevlja.

Zaposlenost osoba sa invaliditeom , a pogotovo žena sa invaliditetom je mala, ili skoro nikakva u odnosu na broj lica sa invaliditetom koja žive u Crnoj Gori. Žene sa invaliditetom su dvostruko diskriminisane iz razloga što su žene i što su žene sa invaliditetom. Iako je  u Crnoj Gori donešen Zakon  o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom poslodavci zbog predrasuda i nepoznavanja  nijesu još uvijek spremni da ponude zaposlenje ženi sa invaliditetom. S druge strane, ni same žene sa invaliditetom zbog postojanja psiholoških barijera, nedostatka samopouzdanja, nekada i potrebnih znanja, vještina i kvalifikacije nijesu spremne da se zaposle. A kroz nezaposlenost stavra se ekonomska zavisnost prema porodici, nemogućost formiranja sopstvene porodice i potpuno uključivanje u društvene tokove. Opravdanost projekta leži u činjenici da samo zaposlenjem žena sa invaliditetom može da se uključi potpuno u društvo i da ostvaruje svoja prava.

Žene sa invaliditetom su dvostruko diskriminisane , iz razloga što su žene i što su osobe sa invaliditetom. Još uvijek postoje brojne predrasude prema osobama sa invaliditetom, a naročito ženama sa invaliditetom, jer postoji mišljenje da zbog invaliditeta ne mogu da budu dobre majke i domaćice, a ni da mogu da budu zaposlene, u isto vrijeme da budu i supruge i majke.

Kada pogledamo zaposlenost žena sa invaliditetom podatak je da su žene sa invaliditetom koje su zaposlene zaposlene su u državnim ustanovama, dok ni kod jednog privatnog preduzetnika , a nijedna žena nije preduzetnica tj. Nije pokrenula sopstveni biznis.

U Crnoj Gori postoje sljedeća dokumenta koja se odnose na osobe sa invaliditetom a to su: Nacionalna strategija za integraciju osoba sa invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

Sve aktivnosti koje su sprovedene do sada na ovu temu bile su opšteg karaktera, nijedna nije bila isključivo posvećena samo ženama sa invaliditetom, i na ovaj način za njih kao ciljnu grupu sprovedena.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa jeste stvaranje uslova za povećanje stope zaposlenosti žena sa invaliditetom u Pljevljima.

Konkretni ciljevi aktivnosti su sljedeći:

-formiranje baze podataka o nezaposlenim ženama sa invaliditetom i poslodavcima

-povećanje samopouzdanja žena sa invaliditetom za zaposlenje i samozaposlenje

-podsticanje poslodavaca da zaposle žene sa invaliditetom

-podizanje nivoa poslodavaca o potrebi zaposlenja žena sa ivaliditetom kroz sprovođenje kampanje

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa ovog projekta jesu žene sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, njihove porodice, kao i šira društvena zajednica. Procijenjeni broj korisnika ovog programa je oko 2000 lica.

Direktna ciljna grupa ovog programa jesu žene sa invaliditetom sa područja opštine Pljevlja.

Indirektna ciljna grupa su: poslodavci, osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica kao i šira društvena zajednica.

Žene sa invaliditetom kao ciljna grupa ovog programa odabrane su iz razloga što je mala ili skoro nikakva zaposlenost žena sa invaliditetom, a još uvijek postoje predrasude koje se odnose na zaposlenje osoba sa invaliditetom, pogotovo žena sa invaliditetom.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Pripremna faza:

U okviru ove faze potrebno je da održimo sastanke sa članovima udruženja, tj. ženama sa invaliditetom da ih upoznamo sa programom i aktvivnostima koje se planiraju realizovati.Obilazak poslodavaca i upoznavanje sa programom.

Aktivnost 1.

Anketiranje i formiranje baze podataka

Kroz popunjavanje anketa , u kojima će se nalaziti pitanja za žene sa invaliditetom o njihovoj stručnoj spremi, o znanjima, vještinama, da li su bile zaposlene ili ne, da li su tražile posao , kakav je odgovor poslodavaca bio, da li su zainteresovane za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Kroz anketiranje   poslodavaca  želimo da dođemo do odgovora koliko imaju zaposlenih, da li su zaposlili ženu sa invaliditetom, da li su upoznati sa povlasticama koje im se nude prilikom zaposlenja lica sa invaliditetom.

Nakon sprovedenog ispitivanja štampaće se publikacija koja će sadržati ove podatke do kojih smo došli prilikom istraživanja.

Aktivnost: 1.1 Anketiranje žena sa invaliditetom

U ovoj aktivnosti anketiraćemo 25 žena sa invaliditetom ( koje nijesu samo članice udruženja paraplegičara Pljevlja ).

Aktivnost 1.2 Anketiranje poslodavaca

U ovoj aktivnosti izvršićemo anketiranje 30 poslodavaca sa područja opštine Pljevlja , kako poslodavaca koji se bave privatnim poslom, tako i javnih preduzeća i ustanova.

Aktivnost 1.3 Obrada dobijenih podataka i štampanje publikacije

Ove aktivnosti je potrebno sprovesti u toku prvog mjeseca trajanja projekta.

Odgovorna osoba za realizaciju aktivnosti  je Mira Topović.

Aktivnost 2:

Održavanje radionica za žene sa invaliditetom

Obzirom da većina žena sa invaliditetom nikada nije bila zaposlena , a i prilikom traženja posla dobijale su odgovor od poslodavaca negativan, to je kod njih uticalo na nedostatak samopouzdanja i nedostatak volje  da  traže  zaposlenje. Kako Zavod za zapošljavanje nudi kredite za samozapošljavanje licima sa invaliditetom, potrebno je da se podstakne da se koriste ti krediti i da žene apliciraju .

Aktivnost 2.1 Održavanje 2 dvodnevne  radionice za 25  žena sa invaliditetom

U okviru ove aktivnosti potrebno je da se održe dvije dvodnevne radionice za žene sa invaliditetom. U jednoj grupi bi bilo 12 žena , a u drugoj 13 žena. Radionice bi bile iste. Tema radionica bi bila: Priprema žena sa invaliditetom za tržište rada. Prvog dana radionice bi bila predstavljena zakonska dokumenta , kao što su: Zakon o radu, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakon o rodnoj ravnopravnosti. U toku drugog dana bi bio rad sa psihologom za jačanje motivacije i psihološko osnaživanje žena sa invaliditetom da traže zaposlenje.

Potrebno ja angažovanje pravnika/ce i psihologa/škinje.

Aktivnost 2.2 Održavanje 2 jednodnevne radionice za 25 žena sa invaliditetom

U okviru ovih radionica, koje će takođe biti dvije potrebno je da se grupa podijeli na po 12 i 13 žena sa invaliditetom, ćemo predstaviti samozapošljavanje kao način zaposlenja, kredite za samozapošljavanje Zavoda za zapošljavanje, banaka, preduzetništvo , osnivanje udruženja i privrednih društava,  pisanje CV-ija.

Aktivnost 2.3 Dvije trodnevne radionice za 25 žena sa invaliditetom  na temu : Priprema za prezentaciju

U okviru ove aktivnosti potrebno je da se u dvije grupa kroz trodnevni rad žene sa invaliditetom nauče vještinama komunikacije, prezentacije kako bi bile spremne da predsatve sebe poslodavcima.

Potrebno je angažovati lice koje dobro poznaje vještine komunikacije i prezentacije.

Ove aktivnosti će trajati tri mjeseca realizacije projekta.

Odgovorne osobe na realizaciji ovih aktivnosti su Desa Peruničić i Zada Vlahovljak.

Aktivnost 3:

Održavanje radionica za žene sa invaliditetom i poslodavce

Još uvijek kod poslodavaca postoje brojne predrasude prema osobama sa invaliditetom, poslodavci još uvijek nemaju dovoljno volje da zaposle žene sa invaliditetom, nijesu dovoljno upoznati sa povlasticama koje im se nude prilikom zaposlenja osobe sa invaliditetom.

Aktivnost 3.1 Organizovanje 3 jednodnevne radionice za upoznavanje 30 poslodavaca sa ljudskim pravima i zakonskim dokumentima koja se odnose na žene sa invaliditetom

U okviru ove aktivnosti potrebno je da se održe 3 jednodnevne radionice, gdje bi u svakoj od njih bilo po 10 poslodavaca ili predstavnika javnih preduzeća i ustanova. Tema radionice bi bila: Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na žene sa invaliditetom.

Potrebno je angažovanje pravnika /ce .

Aktivnost 3.2 Organizovanje zajedničkih radionica za 30 poslodavaca i 25 žena  sa invaliditetom

U okviru ove aktivnosti potrebno je da se kroz jednu   jednodnevnu radionicu, na kojoj  će biti prisutno po 25 žena sa invaliditetom i  30  poslodavaca u okviru jedne radionice prezentuju primjeri dobre prakse zaposlenja lica sa invaliditetom , kao i načini organizovanja javnih radova. Kao primjere dobre prakse predstavili bismo Udruženje paraplegičara Pljevlja koje zapošljava osobu sa invaliditetom, za pakovanje ugostiteljskog šećera, Zračak nade gdje se kroz javne radove upošljava po 7 lica sa invaliditetom, Opštinu Pljevlja gdje su zaposlene 2 žene sa invaliditetom, Opštu bolnicu Pljevlja gdje je zaposlena 1 žena sa invaliditetom.

U okviru ove aktivnosti potrebno je da se organizuju dvije jednodnevne radionice u kojima će žene sa invaliditetom prezentovati svoja znanja, vještine i sposobnosti poslodavcima. Na jednoj radionici će biti prisutno 30 poslodavaca a 15 žena će vršiti prezentaciju, a takođe i na drugoj radionici ćemo imati takvu sliku.

Vremenski rok za realizaciju ovih aktivnosti jeste 4 mjeseca.

Odgovorne osobe su Mira Topović, Zada Vlahovljak i Desa Peruničić.

Aktivnost 4:

Sprovođenje kampanje

Poruka kampanje će biti : Zaposlenje žena sa invaliditetom-korak naprijed za vas.

Aktivnost 4.1 Štampanje brošura, lifleta i bilborda

U pkviru ove aktivnosti potrebno je štampati brošure u kojima će se nalaziti članovi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom  koji podstiču na zaposlenje lica sa invaliditetom. Potrebno je štampati bilbord i postaviti isti u gradu, kao i liflete koji  će biti dijeljeni poslodavcima.

Aktivnost 4.2 Emitovanje televizijskog spota

U okviru ove aktivnosti potrebno je na lokalnim elektronskim medijima prikazivati spot o zaposlenju žena sa invaliditetom ,kroz poruke i moto kampanje.

Aktivnost 4.3 Emitovanje emisija o zaposlenju lica sa invaliditetom, naročito žena u Crnoj Gori i okruženju

Potrebno je emitovati 4 polusatne emisije gdje bi bilo prezentovano zaposlenje lica sa invaliditetom, naročito žena kako u Crnoj Gori tako i okruženju i osvrt na njihovu  zakonsku regulativu koja se odnosi na zaposlenje

Kampanja će trajati 6 mjeseci tokom  realizacije projekta.

Odgovorna osoba je Mira Topović.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Anketiranje žena sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Anketiranje poslodavaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Obrada dobijenih podataka i štampanje publikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Održavanje 2 dvodnevne radionice za 25 žena sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Održavanje 2 jednodnevne radionice za 25 žena sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Dvije trodnevne radionice za 25 žena sa invaliditetom na temu : Priprema za prezentaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Organizovanje 3 jednodnevne radionice za poslodavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Organizovanje radionica za poslodavce i žene sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Štampanje brošura, lifleta i bilborda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Emitovanje televizijskog spota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Emitovanje emisija o zaposlenju lica sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

2.1, 2.2 2.3, 3.1 -evaluacioni listići i potpisi učesnika ,4.1- 4 CD sa emitovanim polusatnim televizijskim  emisijama, 4.1- 1 CD sa emitovanim spotom, novinski članci  izašli tokom realizacije projekta, 4.1-200 brošura, 200 lifleta, 1 bilbord, 100 publikacija, 3.2-prezentacije dobre prakse i prezentacije znanja, vještina žena sa invaliditetom, fotografije sa svih održanih aktivnosti.

Udruženje će redovno ocjenjivati doprinos i posvjećenost polaznika kroz posebne evalucione forme . Svi rezultati će biti sumirani i predstavljeni u periodičnim izvještajima i finalnom izvještaju o realizovanim aktivnostima.

Koordinator projekta će biti odgovoran za kontrolisanje, praćenje, evaluaciju i periodično i završno izvještavanje o realizovanim aktivnostima.

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću uputićemo poziv da prisustvuju pojedinim radionicama, a takođe imaće uvid u sve aktivnosti kada iskažu potrebu za tim.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Publikacije koje budu štampane tokom projekta, kao i brošure i lifleti biće distribuirani i poslodavcima koji ne budu direktno učestvovali u projektu. Na taj način će i oni biti upoznati sa nezaposlenjem žena sa invaliditetom i potrebom njihovom uposlenja. Udruženje u svom radu promoviše zaposlenje lica sa invaliditetom kao jedan od najboljih načina za integraciju u društvene tokove.  Na sajtu udruženja ćemo postaviti podatke vezane za poslodavce u Pljevljima, koji odobre da im se podaci nađu na tom mjestu, kako bi bio olakšali  pristup informacijama  ženama sa invaliditetom.

U dokumentima koji budu donešeni na lokalnom  nivou nastojaćemo da se posebno kao ciljna grupa uvrste žene sa invaliditetom i da se u opštinskom budžetu obezbjeđuju sredstva za realizaciju tih aktivnosti.

Udruženje će u svojim daljim aktivnostima raditi projekte koji se odnose na poboljšanje položaja žena sa invaldiitetom, kao dijela populacije osoba sa invaliditetom

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anketa | komad | 1.00€ | 100 | 100.00€ |  | 100.00€ |
| 2. | Publikacija | komad | 5.00€ | 100 | 500.00€ |  | 500.00€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 600.00€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ručak i osvježenje za učesnike dvije dvodnevne radionice | Osoba | 10.00€ | 50 | 500.00€ |  | 500.00€ |
| 4. | Angažovanje trenera/ce | Dan | 50.00€ | 4 | 50.00€ |  | 200.00€ |
| 5. | Angažovanje psihologa/škinje | Dan | 50.00€ | 1 | 50.00€ |  | 50.00€ |
| 6. | Osvježenje i ručak za učesnike jednodnevne radionice | Osoba | 10.00€ | 25 | 250.00€ |  | 250.00€ |
| 7. | Osvježenje i ručak za učesnike dvije trodnevne radionice | Osoba | 10.00€ | 75 | 750.00€ |  | 750.00€ |
| 8. | Materijal za učesnike radionica | komad | 3.00€ | 25 | 75.00€ |  | 75.00€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1.825,00€ |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ručak i osvježenje za učesnike tri jednodnevne radionice | Osoba | 10.00€ | 30 | 300.00€ |  | 300.00€ |
| 10. | Materijal za učesnike radionica | komad | 3.00€ | 30 | 90.00€ |  | 90.00€ |
| 11. | Angažovanje trenera/ce | Dan | 50.00€ | 3 | 150.00 |  | 150.00€ |
| 12. | Ručak i osvježenje za učesnike prezentacije najbolje prakse | osoba | 10.00€ | 110 | 1.100,00€ |  | 1.100,00€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 1.640,00€ |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Štampanje brošura | Komad | 2.00€ | 200 | 400.00€ |  | 400.00€ |
| 14. | Štampanje lifleta | Komad | 1.00€ | 200 | 200.00€ |  | 200.00€ |
| 15. | Bilbord | Komad | 300.00€ | 1 | 300.00€ |  | 300.00€ |
| 16. | Emitovanje spota | Mjesec | 30.00€ | 6 | 180.00€ |  | 180.00€ |
| 17. | Emitovanje televizijskih emisija | Mjesec | 30.00€ | 4 | 120.00€ |  | 120.00€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 1.200,00€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Honorar za koordinatora | Mjesec | 200.00€ | 9 | 1.800,00€ |  | 1.800,00€ |
| 19. | Honorar za finansijskog menadžera | Mjesec | 180.00€ | 9 | 1.620,00€ |  | 1.620,00€ |
| 20. | Honorar za program menadžera | Mjesec | 180.00€ | 9 | 1.620,00€ |  | 1.620,00€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 5.040,00€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Troškovi telefona | mjesec | 50.00€ | 9 | 450.00€ |  | 450.00€ |
| 22. | Troškovi prevoza | mjesec | 50.00€ | 9 | 450.00€ |  | 450.00€ |
| 23. | Troškovi struje | Mjesec | 50.00€ | 9 | 450.00€ |  | 450.00€ |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1.350,00€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 11.655,00€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje paraplegičara Pljevlja je osnovano 2003. godine, kao podružnica Udruženja paraplegičara Crne Gore. Okuplja osobe sa povredom kičme, oboljele od dječje paralize, osobe sa amputiranim ekstremitetima kao i pridružene članove sa srodnim dijagnozama. Sa područja opštine Pljevlja brojimo 65 članova.

Od 2005. godine zakup poslovnog prostora koji udruženje koristi za svoj rad plaća opština Pljevlja, od septembra 2011. Godine opština nam je ustupila na korišćenje poslovni prostor, koji sada udruženje koristi bez nadoknade, na duži vremenski period.

Misija udruženja je ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom koja su predviđena Međunarodnim standardima kroz poboljšanje socijal-ekonomskog statusa i izmjene i dopune pravne regulative., kao i uključenost osoba sa invaliditetom u društvene tokove.

Cilj udruženja je uključivanje i okupljanje osoba sa invaliditetom radi zajedničkog djelovanja u pravcu uzajamnog pomaganja i poboljšanja opšteg položaja u društvu osoba sa invaliditetom.

Djelatnost udruženja se provodi kroz:

-okupljanje osoba sa invaliditetom radi rješavanja konkretnih problema članstva

-osposobljavanje članova za što potpuniji život u društvenoj sredini i priprema za obavljanje različitih oblika društveno korisnog rada

-okupljanje roditelja, srodnika i drugih građana koji mogu i žele doprinijeti radu udruženja

-poboljšanje materijalnog položaja, zdravstvene zaštite i opšteg položaja osoba sa invaliditetom, kao i prateće zakonske regulative

-organizovanje proizvodne i slične djelatnosti u cilju upošljavanja osoba sa invaliditetom

-Informisanje članova o njihovim pravima i mogućnostima

Udruženje paraplegičara Pljevlja je preko projekta » Mi to možemo«, koji je podržan od strane USAID/CHF Montenegro upolsilo osobu sa invaliditetom. Kupljena je mašina za pakovanje ugostiteljskog šećara.

U toku dosadašnjeg rada udruženje je realizovalo sljedeće projekte:

-»Mi postojimo«-SO Pljevlja, obilazak članova i izrada baze podataka za naše članove

-»Edukujmo se«-SO Pljevlja, obuka za rad na računaru za 9 naših članova i dobijanje validnih sertifikata

-»Mi to možemo«, podržan od strane USAID/CHF, kupljena mašina za pakovanje ugostiteljskog šećera i uposlena osoba sa invaliditetom.

-»Obuka za rad grafičkog dizajna«-USAID/CHF

-»Marketing i preduzetništvo«-trening program-USAID/CHF

-»Grad pristupačan za sve«-Skupština Crne Gore-pokrenuta inicijativa za prilagođavanje, prilagođeni vjerski objekti i počerlo prilagođavanje prilaza ka bolnici

-»Škola po mjweri svih đaka«-u saradnji sa udruženjem paraplegičara Bar i UPCG, pokretanje inicijative za prilagođavanje osnovnih i srednjih škola potrebama lica sa invaliditetom, prilagođena škola »Boško Buha«

-»Zaposlenje=jednake mogućnosti«-Share see, u saradnji sa udruženjem paraplegičara Bijelo Polje, gdje je promovisamo zaposlenje lica sa invalditetom.

-»Više znanja –lakše do zaposlenja«, projekat finansiran od lutrije Crne Gore, za obuku za rad na računaru naših članova i održavanje rada

-»Zabavno-edukativna radionica«, opština Pljevlja, izrada ručnih radova u radionicama, organizovanje izložbe

-»Otvoreno srce«, Fondacija Institut za otvoreno društvo , reproduktivno zdravlje žena i ljudska prava

-»Zajedno do uspjeha«-Vlada Crne Gore

-»Pridružite nam se-pomognimo jedni drugima«-CNF/FAKT,  traje 12 mjeseci. Otvoreno savjetovalište-pravnik, psiholog, doktor za osobe sa invalditetom u našim prostorijama, radionice za izradu ručnih radova, obilazak članova udruženja.

-»Za ostvarivanje ciljeva«-opština Pljevlja,plan rada za održavanje rada udruženja i proizvodne djelatnosti.

-„Za integraciju u društvo“, Lutrija Crne Gore, postavljanje web strane, održavanje seminara i štampanje priručnika, obilježavanje 8 marta, Međunarodnog dana žena

-„Inicijativa za postizanje jednakih mogućnosti u oblasti zdravstvene zaštite“, odobren od strane Fonda za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora, koji se odnosi na iniciranje za kupovinu ginekološkog stola za žene sa invaliditetom u Pljevljima i na sjeveru Crne Gore

-»Obezbjeđivanje prostorija za rad«, odobren od strane FAKT-a, za opremanje prostorija koje su udruženju date na korišćenje od strane opštine, tako da smo sada obezbijedili sopstveni prostor za rad

-»Servisi podrške za osobe sa invaliditetom«, projekat podržan od strane USAID/ORT, a u okviru projekta realizujemo aktvivnosti kao što su savjetovališta za osobe sa invaliditetom

U toku dosadašnjeg rada naši partneri i prijatelji su lokalne državne institucije, nevladine organizacije,i građani, mediji.

Od opreme udruženje posjeduje računare, foto kopir aparat, kancelarijski namještaj, mašinu za pakovanje ugostiteljsog šećera. Jedno lice je uposleno, 3 nas – sve tri žene smo osobe koje su plaćene po projektu na osnovu ugovora o djelu, pšto ipak nije dovoljno, jer udurženje radi bez obzira da li je u toku relaizacija projekta ili ne.

Od 5 firmi koje se bave prodajom računara i računarske opreme dobili smo na poklon računare koji će se upotrijebiti za otvaranje mini internet centra za naše članove u našim prostorijama, gdje će se vršiti obuka za rad na računarima i korišćenje interneta.

U toku je priprema za održavanje sportskog turnira čiji je pokrovitelj opština Pljevlja. Turnir je u pikadu, streljaštvu i stonom tenisu.izložbom ručnih radova u okviru projekta »Pridružite nam se-pomognimo jedni drugima«.

Počelo se sa realizcijom sportskih kativnosti u streljaštvu i pikadu. Udruženje je obilježilo 3 decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koktelom koji je priređen u Milet bašti, zatim

Organizacija posjeduje sve resurse kako ljudske tako i tehničke za realizaciju jednopg ovakvog projekta. Do sada smo organizovali više seminara, okruglih stolova, štampali brošure sa kojima su i donator i korisnici zadovoljni. U toku dosadašnjeg rada pokazali smo da možemo da realizujemo projekte koji su zahtjevni, a koji su od raznih doantora, što domaćih što stranih.

Posjedujemo poslovni prostor, opremu, imamo dobar primjer zaposlenja lica sa invalditetom, što nas čini još više pravim reprezentom za zaposlenje osoba s ainvalditetom, jer smo jedini u Crnoj Gori. Imamo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Zavodom za zapošljavanje, Bolnicom, drugim nevladinim organizacijama, naši članovi su zadovoljni ardom udruženja. Lica koja planiramo da angažujemo u okviru ovog programa posjeduju stručnost i profesionalnost što ih čini parvim osobama.

Lice odgovorno za realizaciju programa je Mira Topović, 067 243 880, e-mail:mira.t@t-com.me .

Osobe koje su zadužene za realizaciju projekta su:

Mira Topović, coordinatorka  projekta, trenerica na radionicama, diplomirana pravnica, sekretar organizacije, koordinatorka za rodnu ravnopravnost, od 2003. godine u udruženju, učestvovala na svim projektima koje je organizacija realizovala i radi na punoj afirmaciji i promovisanju prava osoba sa invaliditetom. I kontakt osoba je za projekat.

Desanka Peruničić,program menadžerka. U udruženju od njenog osnivanja, angažovana po projektima u dosadašnjem radu udruženja. Kroz rad u udruženju daje punu podršku za integraciju osoba sa invaliditetom u društvo.

Zada Vlahovljak,  finansijska menadžerka. U udruženju od njenog osnivanja, angažovana po projektima u dosadašnjem radu udruženja. Kroz rad u udrruženju daje punu podršku za integraciju osoba sa invaliditetom u društvo.

Upravni odbor čine:

Zada Vlahovljak, Kozaračka bb, Pljevlja

Desanka Peruničić, ul. Save Kovačevića bb, Pljevlja

Miloš Ćuzović,selo Otilovići, Pljevlja

Ranko Lončar, ul.Save Kovačevića bb, Pljevlja

Momir Pavlović, Ševari , Pljevlja

Sekretarka,

Mira Topović

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću