Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Gradimo mostove prijateljstva I saradnje

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Miluša Cica Žugić, predsjednica Udruženja, specijalni nastavnik inkluzivnog obrazovanja, tel: 069 471 963

Adresa i kontakt telefoni: P. Kovačevića 10, Nikšić Telefon:040244255, fax: 040 246 597,

Žiro račun: 535-1214-26

PIB:____ 02226456

Mjesto:_Igračkoteka Nikšić

Vrijeme realizacije:_01.10.2011 – 01.07.2012.

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:14.965

# I – Sažetak plana i programa

Cilj plana i programa.

1. Uspostavljanje i implementacija socijalnog servisa podrške djeci i omladini sa invaliditetom

2. Osnaživanje porodica djece sa smetnjama u razvoju i njihova edukacija za dodatni rad sa djecom kući

3. Dostupan prevoz djeci i omladini sa invaliditetom

Ciljne grupe:

- djeca sa umjerenim i lakšim smetnjama koja nijesu uključena ni u jedan vid obrazovanja

- djeca i omladina sa invaliditetom koja pohađa škole, vrtiće i Dnevni centar

- roditelji djece i omladine sa invaliditetom

- službenici javnih institucija

- mediji i građani Nikšića

Glavne aktivnosti:

- stručni tretmani i kreativne radionice sa djecom i psihološka podrška roditeljima

- prevoz djece od kuće do  Igračkoteke i nazad

- saradnja sa javnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou

- promovisanje prava, potreba i mogućnosti osoba sa invaliditetom

- posjete djece i omladine školama, vrtićima i dr.

- rad kancelarije Udruženja kroz saradnju sa drugim subjektima i pružanje savjetodavne podrške članstvu

Mjesto realizacije: Igračkoteka Nikšić

Ukupni budžet: 26400€ kao i traženi iznos od Komisije14.965€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije 10% stanovništva su osobe sa invaliditetom , od čega je 3% djece. Prema tim podacima u Nikšiću ima oko 2100 djece sa različitim teškoćama i smetnjama u razvoju. Korisnika tuđe njege i invalidnine ima  132 a u našem Udruženju imamo još 200 djece koja nijesu na tom spisku a ima ih još mnogo po školama, vrtićima, prigradskim naseljima i seoskim zajednicama. Veoma mali broj osoba sa invaliditetom je zaposlen a glavni uzrok njihove nezaposlenosti je njihovo nedovoljno ili neadekvatno obrazovanje. Dok su mali porodica i roditelji najveću pažnju posvećuju njihovom liječenju , prezaštićuju ih i sami imaju predrasude prema njihovom obrazovanju. Velike predrasude su u glavama roditelja djece bez smetnji u razvoju koji se plaše zajedničkog boravka u učionici djece sa i bez smetnji u razvoju, kao i nastavnog osoblja koje nije dovoljno edukovano za rad sa njima. Tako da danas u Crnoj Gori imamo najmanji broj djece sa invaliditetom u obrazovnom procesu u odnosu na zemlje iz okruženja. Mi u našoj Igračkoteci od 2000.god. pripremamo nove generacije djece za polazak u vrtić i u školu i smanjujemo negativne faktore koji utiču na njihovo pohađanje nastave. Veoma su velike predrasude društva o osobama sa invaliditetom, njihovom adekvatnom obrazovanju i učešću u svakodnevnim i društvenim aktivnostima. Naš projekat priprema djecu i omladinu sa invaliditetom za svakodnevnu brigu o sebi, za obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima, za učešće u kulturnim i sportskim dešavanjima, osnažuje ih i socijalizuje, povećava njihovo samopouzdanjei priprema ih za adekvatno zapošljavanje. Predrasude prema osobama sa invaliditetom prepoznate su i opisane u Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom i Strategiji za inkluzivno obrazovanje a naš projekat je u skladu sa Lokalnim planom akcije za djecu i Lokalnim planom akcije za osobe sa invaliditetom Nikšić. Oba plana  u dijelu situacione analize prepoznaju probleme koje smo naveli i predviđaju mjere za njihovo prevazilaženje u skladu sa mjerama koje nudi naš projekat.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj programa je poboljšanje kvaliteta života djece i osoba sa invaliditetom i uspostavljanje socijalnih servisa podrške.

Konkretni ciljevi su:

1 Poboljšanje psihofizičkih sposobnosti djece putem stručnih tretmana i kreativnih radionica

2. Uključivanje djece sa lakšim smetnjama u razvoju u obrazovanje, sportske i kulturne aktivnosti kroz druženje, igru i zajedništvo i  podrška njihovim porodicama

3. Podizanje nivoa svijesti sredine o potrebama, pravima i mogućnostima djece sa smetnjama u razvoju.

4. Saradnja i zajedničke aktivnosti sa Centrom za socijalni rad, Opštinom Nikšić, Biroom rada, školama i drugim institucijama

5. Osnaživanje porodica, psihološka podrška roditeljima i drugoj djeci

2.3. Ciljne grupe

Direktne:

- Djeca i omladina sa invaliditetom koja nijesu uključena ni u jedan vid obrazovanja, 20 djece i 14 omladinaca/ki sa invaliditetom da ih pripremimo za obrazovanje (najmlađi uzrast grupu koja sledeće godine polazi u školu), da ih učimo da se sami brinu o ličnoj higijeni, hrane se i oblače i razvijaju kreativne sposobnosti kroz radionice, igru i zabavu, da im pružimo stručne tretmane u cilju povećanja psihomotornih sposobnosti

- Djeca i omladina sa invaliditetom koja pohađaju vrtiće, škole i Dnevni centar, 12 djevojčica i dječaka, za dopunsko učenje kroz igru, pomoć oko domaćih zadataka, lijepo ponašanje, bolji izgovor, držanje tijela, pravilan hod, održavanje higijene i sticanje navika brige o sebi

Indirektne:

- Roditelji djece i omladine sa invaliditetom, dvije grupe od po10 roditelja za psihološku podršku, edukaciju kako pravilno usmjeriti dijete i ne prezaštititi ga

- Nastavnici/ce, vaspitači/ce i osoblje u školama, posjete osoblju i djeci iz dva vrtića i 4 osnovne škole u cilju bolje komunikacije, razmjene iskustava i uključivanja djece u obrazovanje

- službenici/e javnih institucija, kroz učešće dva naša predstavnika/ce u dvije radne grupe u relizaciji Lokalnog plana akcije za djecu i za osobe sa invaliditetom

- mediji, 3 dnevne novine i 2 RTV kuće, zajedničke aktivnosti na promociji naših aktivnosti, edukacija o pravilnoj terminologiji u odnosu na osobe sa invaliditetom

- učenici i druga djeca iz škola i vrtića

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Prema istraživanju profesora psihologije doktora Sulejmana Hrnjice, najbolji rezultati u vaspitanju, obrazovanju i psihofizičkom razvoju djece sa razvojnim teškoćama postižu se kroz igru i kreativne radionice. U skladu sa tim u periodu od 2000. Do 2006 god. Britanska humanitarna organizacija Save the children i UNICEF , zajedno sa ministarstvom rada i socijalnog staranja otvorili su u Crnoj Gori 10 Igračkoteka, koje i danas funkcionišu i pružaju sveobuhvatan servis podrške djeci i omladini sa teškoćamau razvoju, kao i osnaživanje njihovih porodica. Tamo se djeca pripremaju za obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima, pružaju im se različiti stručni tretmani kroz igru. Naša Igračkoteka prepoznata je u Crnoj Gori kao najuspješnija jer pruža usluge najvećem broju djece sa  razvojnim teškoćama i razvila je najveći broj servisa i realizovala najviše projekata iz ove oblasti Svaki naš projekat je korak naprijed i svake godine dolaze nam i novi članovi sa kojima treba ponovo uspostaviti multifunkcionalni servis podrške. Treba povezati i uspostaviti saradnju između porodice i škole, kao i drugih kako obrazovnih takoi zdravstvenih ustanova. Treba izgraditi povjerenje roditelja u institucije i pružaoce usluga a djecu osnažiti, socijalizovati i integrisati u društvo. To je osnovni cilj svih naših programa.

Ključne aktivnosti ovog projekta su:

I Stručni tretmani i kreativne radionice sa djecom i psihološka podrška roditeljima

Ovim projektom organizovaćemo za djecu i omladinu sa razvojnim teškoćama radionice logopeda, fizioterapeuta, učitelja, vaspitača, specijalnog nastavnika i psihologa, koje će se odvijati svakog radnog dana u obje smjene. Pošto u Udruženju imamo tri odvojene prostorije za rad vodićemo računa da se jedna aktivnost nastavlja na drugu radi bolje organizacije vremena djeteta, kao i prevoza. Logoped, psiholog i fizioterapeut radiće svaki dan individualne tretmane sa djecom i  to puno radno vrijeme, s tim da će dio radnog vremena posvećivati i roditeljima da ih obuče kako da nastave naučene aktivnosti kod kuće. Njihov rad će biti u cilju psihičkih, motoričkih sposobnosti djece i omladine, kao i poboljšanju izgovora, lijepog ponašanja, brige o sebi, stvaranju radnih navika i sl. Vaspitač, specijalni nastavnik i učitelj radiće tri puta nedjeljno na pola radnog vremena grupne radionice sa djecom.

Svaki od njih imaće svoju grupu djece opredijeljenu vrstom razvojne smetnje, uzrastom i potrebama djeteta. Pomenuti kadar ima već bogato iskustvo u ovakvom radu, prošli su razne edukacije i seminare inkluzivnog obrazovanja, intenzivne interakcije i sl.   U njihovim radionicama razvijaće se kreativne sposobnosti djece, dopunsko učenje, lijepo vaspitanje, priprema djece za učešće u raznim kulturnim, sportskim manifestacijama, organizacija priredbi, javnih prezentacija kreativnih sposobnosti, i sl. Djeca će uz pomoć stručnog kadra imati priliku i da prezentuju naučena znanja i stečene vještine prilikom organizacija priredbi, učešća i na raznim dječjim sajmovima i manifestacijama, tokom posjeta školama i vrtićima, kao i putem medija koji redovno prate naše aktivnosti.U radionicama su zastupljena djeca oba pola, kao i njihovi roditelji jer uvijek vodimo racuna o rodnoj ravnopravnosti. U njihov rad biće uključeni i volonteri omladinci i omladinke iz srednjih škola, kao i studenti/kinje predškolskog vaspitanja i razredne nastave.

Psihološka podrška porodicama je neophodna, prvo u smislu usmjeravanja roditelja šta i kako da radi sa svojim djetetom sa smetnjama u razvoju od najranijeg uzrasta, kako da ga ne prezaštiti ili ne preoptereti i kako da sačuva svoju porodicu kao zdravu ćeliju, iz koje dijete sa smetnjama u razvoju crpi snagu i podršku za razvijanje sebe kao samostalne i uspješne ličnosti. Takođe se smanjuju predrasude i  ostvaruje bolja saradnja roditelja sa školom i društvenom zajednicom. Kroz ove radionice smanjujemo tenzije i napetost između roditelja i druge djece jer je nerijedak primjer da brakovi ne opstaju u porodicama koje imaju djecu sa invaliditetom, a česti su i psihološki problemi, upotreba alkohola i izraženo siromaštvo(podaci iz Strategije za smanjenje siromaštva u CG).

Potrebe djeteta i omladine sa invaliditetom su složenije od potreba d njihovih vršnjaka bez invaliditeta jer je često neophodna posebna ili specifična ishrana, lijekovi, dodatna liječenja, skupi tretmani logopeda, fizijatara, fizioterapeuta, psihologa i sl. A porodica nema sredstava da sve to obezbijedi svom djetetu. Država i lokalna zajednica nijesu u mogućnosti da isprate i servisiraju sve ove potrebe pa su udruženja roditelja i Igračkoteke prepoznati kao sveobuhvatan socijalni servis podrške djeci i omladini sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama.

Koordinatorka projekta će obilaziti svaku radionicu, učestvovati u izradi individualnog razvojnog plana, pravljenju rasporeda aktivnosti, formiranju i napredovanju tima, komunikaciji sa ustanovama, roditeljima, djecom i dr. Ona ima bogato iskustvo u realizaciji ovakvih projekata, specijalni je nastavnik inkluzivnog obrazovanja i trener iz 6 oblasti koje se tiču pomenute problematike.

II Prevoz djece od kuće do Igračkoteke i nazad

Da bi djeca sa invaliditetom, naročito sa  motoričkim smetnjama, mogla nesmetano pohađati programe i radionice u Igračkoteci, neophodno je obezbijediti im prilagođen prevoz. Neki roditelji nemaju svoj automobil  a i u vozilu uvijek treba biti neko da se brine o djetetu za vrijeme vožnje. Mi imamo kombi koje je Udruženje dobilo od humanitarne organizacije GGS i koji bi nam služi u te svrhe. Pošto prevoz djece iziskuje velika novčana sredstva a i zbog održivosti projekta, planirali smo da uposlimo jednog vozača na puno radno vrijeme.Troškove goriva za prevoz djece do Udruženja jednim dijelom bi plaćali roditelji a drugim dijelom Udruženje. Ovaj servis je od izuzetne važnosti za djecu i roditelje jer su djeca u našoj Igračkoteci sigurna, zbrinuta i aktivna, a njihovim prevozom roditelji imaju veliku uštedu vremena i novca. Pošto je u pratnji vozača uvijek jedna odrasla obučena osoba time se dodatno povećava bezbjednost i sigurnost djece za vrijeme vožnje.

III Saradnja sa javnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou

Naše udruženje je uključeno u realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšić, kao i Lokalnog plana za osobe sa invaliditetom Nikšić, a vrlo često učestvujemo u radnim grupama za izradu nacrta Zakona, Strategija i Akcionih planova i tako ostvarujemo saradnju na lokalnom i nacionalnom nivou. Često organizujemo okrugle stolove, pres konferencije, seminare i treninge na koje nam se redovno odazovu predstavnici lokalne i nacionalne vlasti  i  sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju. Učestvujemo i u predlaganju programa rada Skupštine opštine Nikšić imamo redovnu komunikaciju sa predsjednicom Skupštine, predsjednikom Opštine i sekretarima sekretarijata u cilju otklanjanja arhitektonskih barijera, radu komisije za usmjeravanje djece i mnoge druge aktivnosti. Pripremamo kvalitetne predloge uz konsultaciju eminentnih stručnjaka iz svih oblasti. I nas takođe pozivaju da učestvujemo u radu raznih radnih grupa za izradu nacrta Zakona, učestvujemo na javnim raspravama, imamo redovne sastanke sa Delegacijom Evropske Unije u Crnoj Gori, sastanke sa Skupštinskim odborima, Centrima za socijalni rad i Zavodom za zapošljavanje jer zajedno učestvujemo u realizaciji projekata, akcija i kampanja bitnim za naš grad i državu. Našu Igračkoteku do sada su posjetili mnogi Skupštinski odbori, ambasadori, premijer i predsjednik države i svi imaju pohvalno mišljenje o našim aktivnostima. Posjećuju nas često slikari , pisci, pjesnici, i drugi umjetnici pa zajedno sa njima pružimo djeci i neke nove vidike i mogućnosti.

IV Promovisanje prava, potreba i mogućnosti osoba sa invaliditetom

Imamo dobru saradnju sa medijima, pa ćemo i ovaj projekat promovisati putem pres konferencija, članaka u novinama, gostovanjem u raznim RTV emisijama. To će biti i odličan način da promovišemo, šta sve mogu djeca i omladina sa invaliditetom kad se pravilno usmjere i kad im se omogući uživanje socijalnih servisa podrške. Odštampaćemo i promotivni materijal u kom ćemo promovisati prava, potrebe i mogućnosti, kao i korist od socijalnih servisa podrške i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom.  Takođe ćemo promovisati i dobru saradnju NVO i javnih institucija, zajedničke napore na poboljšanju uslova života djece i omladine sa invaliditetom. U okviru IPA projekta »Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije« odštmpali smo mnoštvo edukativnog materijala koji afirmiše prava osoba sa invaliditetom, koji ćemo i u toku ovog projekta razmjenjivati i dijeliti sa roditeljima, institucijama i zainteresovanim subjektima.

V Posjete djece i omladine školama, vrtićima i dr.

Bez direktnog kontakta djece sa razvojnim teškoćama i djece iz redovnih škola i vrtića nema inkluzije a da bi se inkluzija olakšala i kvalitetno realizovala potrebno je sprovesti niz pripremnih aktivnosti koje naše udruženje već godinama radi u odličnoj saradnji sa Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete i nauke CG, kao i osnovnim školama i vrtićima iz Nikšića. Pošto se u našoj Igračkoteci za svako dijete radi procjena i anamneza djeteta na početku rada a stručni tim bilježi sve promjene u postignućima djeteta, ti podaci su od izuzetnog značaja za nastavnike u školama i vrtićima u koje se dijete uključuje. Organizovaćemo posjete u dvije vaspitno obrazovne jedinice vrtića, našeg vaspitača i grupe od šestoro djece a u posjete školama povešćemo djecu koja treba da se sledeće godine upišu u škole, da im se olakša prelaz na novi obrazovni nivo, da se upoznaju sa školskim prostorijama, aktivnostima i osobljem. Postoji saradnja između škola »Milija Nikčević« i »MilevaLajović- Lalatović« i dobra praksa medjusobnih posjeta za vrijeme Dječje nedjelje, Dana dječjih prava, Dana osoba sa invaliditetom, Nove godine i sl. Za vrijeme ovih posjeta djeca se druže, zajedno pjevaju, igraju, crtaju, upoznaju drugačiji ambijent, uče o različitostima i poštuju ih. Djeca iz pomenutih škola  zajedno sa nastavnim osobljem posjetiće našu Igračkoteku i imaće zajednički čas- radionicu.

VI Rad kancelarije Udruženja kroz saradnju sa drugim subjektima i pružanje savjetodavne podrške članstvu

U okviru Udruženja radi kancelarija Udruženja, koja organizuje i sprovodi razne seminare, predavanja i tribine, štampanje i distribuciju raznih promotivnih materijala, kojima se obavještava i poziva građanstvo da prihvati djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom kao ravopravne, pruža im se šansa i podrška za ravnopravno učešće. Mi smo uključeni u realizaciju svih kulturnih, javnih i sportskih aktivnosti u gradu i šire i prihvaćeni smo i prepoznati od lokalne uprave kao aktivno i vrijedno udruženje, koje rame uz rame sa lokalnom upravom radi na rješavanju svih značajnih problema vezanih za svu djecu i omladinu našeg grada. Uključeni smo direktno u realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšića, kao i u LPA za osobe sa invaliditetom. Imamo jednog radnika koji radi administrativne poslove u udruženju, vodi evidenciju, popunjava i ažurira bazu podataka, komunicira sa strankama, djecom i roditeljima i u tijesnoj je saradnji sa koordinatorom i stručnim timom.

Takođe treba obezbijediti prisustvo, učešće naših predstavnika na mnogim značajnim skupovima, na koje nas pozivaju  da predstavimo naše projekte i aktivnosti ali i da promovišemo prava osoba sa invaliditetom i pomake u toj oblasti, koji su evidentni. Tu se pružaju razne informacije i usluge članstvu, organizujemo promocije ortopedskih pomagala, posjete drugih NVO, predstavnika javnih institucija, stranih NVO, ambasada i dr. Prošle i ove godine smo imali učešće naše djece na Dječjem sajmu u Podgorici, kao i na Sajmu suvenira u Delta sitiju u Podgorici. Takođe smo u organizaciji Carrier weisa u Gintašu u Podgorici imali performans o dječjim pravima i učešću a naše Udruženje je zajedno sa UNICEFom i Vladom Crne Gore učestvovalo u realizaciji kampanje »Govorimo o mogućnostima« gdje su naša djeca bila zastupljena na razne načine. Sa Centrom za prava djeteta Crne Gore naša djeca su u Kotoru i na Cetinju takođe promovisala inkluziju a roditelji iz našeg udruženja održali radionicu i prezentaciju dobre prakse u oba grada.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 9 mjeseci. Oko novogodišnjih praznika pravimo pauzu tako da se rad sa djecom i prevoz neće odvijati u januaru.  Zbog toga su neke aktivnosti planirane na 9 mjeseci a druge na 8.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Odabir, komunikacija i sastanci sa stručnim timom, pravljenje rasporeda aktivnost, testiranje djece, sklapanje ugovora sa zaposlenima | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
| 1.2. nabavka materijala za radionice, sredstava za higijenu i osvježenje | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Aktivnost I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Stručni tretmani i kreativne radionice sa djecom i roditeljima | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 1.4.Knjigovodstveni poslovi na ovom projektu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.5. Komunikacija sa timom, roditeljima | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 1.6. uređenje prostorije i obezbjeđivanje opreme za rad radionice | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Organizacija priredbi, |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 1.8. nabavka novogodišnjih poklona |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Registracija i servis kombi vozila | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.2. angažman vozača kombija | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 2.3. nabavka goriva za prevoz | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 2.4. Prevoz djece od kuće do Igračkoteke i nazad | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| Aktivnost III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Saradnja sa javnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
| 3.2. sastanci, učešće u radnim grupama |  | x |  |  | x |  | x |  | x |
| 3.3. gostovanja u emisijama, medijske aktivnosti | x |  | x |  | x |  |  | x |  |
| Aktivnost IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Promovisanje prava, potreba i mogućnosti osoba sa invaliditetom | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
| 4.2. kopiranje raznih materijala za roditelje, saradnike, institucije... | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aktivnost V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Posjete djece i omladine školama, vrtićima i dr. |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
| 5.2. nabavka poklona, prevoz, osvježenje... |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
| Aktivnost VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Rad kancelarije Udruženja kroz saradnju sa drugim subjektima i pružanje savjetodavne podrške članstvu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.2. saradnja, sastanci, dogovori | x |  | x |  | x | x |  | x | x |
| 6.3.angažman sekretara | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.4. ažuriranje podataka, evidencija o članstvu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.5. sastanci stručnog tima | x |  | x |  | x |  | x | x | x |
| 6.6. kopiranje raznih materijala za roditelje, djecu, saradnike, institucije. .. |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
| 6.7. pisanje izvještaja dopisa, posjete, sastanci... | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluacija projekta interna i eksterna |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| Monitoring projekta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pisanje izvještaja donatoru |  |  |  | x |  |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Da bi se ovako zahtjevan projekat realizovao neophodno je pratiti svaku fazu njegove realizacije. Planiramo internu i eksternu evaluaciju. Internu evaluaciju obavljaće svakodnevno koordinator projekta koji je u obavezi da obilazi radionice, prati realizaciju prevoza djece, u stalnoj komunikaciji je sa osobljem, sa roditeljima, sa institucijama, i sl. metodom direktnog uvida u činjenično stanje. Takođe će se zajedno sa stručnim timom procjenjivati uspješnost realizacije projekta kroz stepen posjećenosti radionica, zadovoljstva djece i roditelja, brojem novinskih članaka, mišljenjem i sugestijama predstavnika drugih NVO i sl. U slučaju da se neka aktivnost ne bude obavljala dovoljno kvalitetno ili se primijeti nezadovoljstvo i slab odziv u radionice, koordinator će zajedno sa timom kroz metode timskog rada i uz učešće i sugestije roditelja i korisnika radionica, napraviti potrebne izmjene. Dva puta u trajanju projekta radioničari će dostaviti izvještaj o postignućima djece a u prilogu će biti i tabela prisutnosti radionicama.

2.7. Održivost

Smatramo da je ovaj naš program održiv iz više razloga. Kao prvo postojimo od 1991. godine, najbrojnija smo i najuspješnija NVO koja se bavi djecom sa razvojnim teškoćama u Crnoj Gori. Ovu činjenicu opravdava podatak da smo dosada odradili 58 projekata, imamo dobru saradnju sa stranim i domaćim NVO, organima lokalne i državne uprave, jedini u Crnoj Gori imamo kompletnu bazu podataka o članovima i sl. Za sve ove godine projekat rada kreativnih radionica uspješno se odvija a njime činimo veliku korist i djeci i roditeljima, uspješno uključujemo djecu u vrtiće i škole. Naš rad ima uporište u mnogim domaćim i međunarodnim dokumentima kao što su Lokalni plan akcije za djecu, Lokalni plan akcije za OSI, Konvencija UN o dječjim pravima, Konvencija UN o pravima OSI, Strategija o integraciji osoba sa invaliditetom, Strategija inkluzivnog obrazovanja, Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Standardnim pravilima UN, Agendom 22 i mnogim drugim. Svi ovi dokumenti predviđaju da o donošenju odluka i radu sa osobama sa invaliditetom učestvuju oni sami ili njihovi roditelji. Takođe, samo dijete koje je socijalizovano i integrisano može se uspješno uključiti u školu, vrtić ili Dnevni centar a mi to uspješno radimo godinama. Naš rad je tijesno povezan sa radom javnih institucija i sa radom raznih ministarstava i skupštinskih odbora. Kao primjer navešćemo ogromne napore i finansijska sredstva koja je naše udruženje uložilo u izgradnju i opremanje Dnevnog centra, odabir korisnika, edukaciju komisija za usmjeravanje, osoblja Dnevnog centra i sl.	Održivost je moguća i putem realizacije IPA projekata i projekata iz EU fondova a upravo realizujemo jedan IPA projekat. Imamo i veoma stručan i sposoban tim, svoje prostorije i kvalitetnu opremu, prepoznatljivi smo u lokalnoj zajednici i šire a nerijetko nas pozivaju i u druge gradove i države da prenosimo svoja znanja i iskustva. U sastavu našeg tima imamo i više trenera iz 7 oblasti  rada NVO i sl. Partneri smo lokalnoj upravi u mnogim projektima a i Lokalnim planom akcije za djecu Nikšića predviđena su sredstva za rad naše NVO u iznosu od 2000 € godišnje, koja smo dobili i ove godine i doprinos su ovom projektu. Imamo svoje prostorije od 60m² u okviru Dnevnog centra, svoje kombi vozilo, tehničku opremu (računar, lap top, video projektor, štampač, skener, didaktičke igračke i knjige,...) imamo volontere koji nam pomažu u realizaciji aktivnosti. Imamo i simboličnu članarinu u udruženju koja iznosi na godišnjem nivou oko 400€ ukupno. Takođe dobijamo dio sredstava od naplate kazni za saobraćajne prekršaje i po tom osnovu prihodujemo oko 1000€ godišnje.Povremeno imamo sponzorstva i donacije i sva ta sredstva prikazali smo u budžetu kao doprinos realizaciji projekta.

Putem javnih radova obezbijedili smo honorar fizioterapeuta do Nove godine, a nakon toga angažovaćemo ga 4 mjeseca od sredstava koje nam vi odobrite.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sastanci sa timom, roditeljima, volonterima (osvježenje, materijal) | sastanak | 20€ | 12 | 240€ | 100€ SO Nikšić | 140€ |
| 2. | Materijal za 120 radionica (papir, flomasteri, bojice, ljepilo, plastelin...) | mjesec | 50€ | 8 | 400€ | 200€ SO Nikšić | 200€ |
| 3. | Knjigovodstveni poslovi na ovom projektu | mjesec | 50€ | 9 | 450€ | 50 SO Nikšić | 400€ |
| 4. | Komunikacija sa timom, roditeljima, institucijama (telefon, PTT...) | mjesec | 40€ | 9 | 360€ | 60 udruženje | 300€ |
| 5. | Prostorije i oprema za rad (kompjuter, štampač, radio, TV, video projektor...) | mjesec | 200€ | 9 | 1800€ | 1800€ udruženje |  |
| 6. | Osvježenje u radionicama, sokovi, slatkiši za djecu | mjesec | 50€ | 8 | 400€ | 100 € sponzorstva | 300€ |
| 7. | Psihološke osnaživanje roditelje | radionice | 50€ | 20 | 1000€ | 350 € SO Nikšić | 650€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4650€ | 2660€ | 1990€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Registracija i servisiranje kombi vozila |  | 700€ | 1 | 700€ | 300€ SO Nikšić | 400€ |
| 9. | Angažman vozača kombija | mjesec | 250€ | 8 | 2000€ | 200€ | 1800€ |
| 10. | gorivo za prevoz djece u udruženje | mjesec | 200€ | 8 | 1600€ | 800€ Udruženje | 800€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 4300€ | 1300€ | 3000€ |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Učešće na sastancima, priprema predloga nacrta, sugestija... | mjesec | 50€ | 8 | 400€ | 200€ udruženje | 200€ |
| 12. | gostovanja u emisijama, (gorivo, materijali...) | mjesec | 30€ | 8 | 240€ | 120€ udruženje | 120€ |
|  | Podzbir III |  |  |  | 640€ | 320€ | 320€ |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pres konferencija | broj | 50€ | 2 | 100€ |  | 100€ |
| 14. | izrada i distribucija promotivnog lifleta | kom | 0,7€ | 800 | 560€ | 200€ udruženje | 360€ |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 660€ | 200€ | 460€ |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Posjete vrtićima i školama (osvježenje, promotivni materijal, prevoz) | posjeta | 40€ | 6 | 240€ | 120 € udruženje | 120€ |
| 16. | Slatkiši, pokloni za domaćine | posjeta | 30€ | 6 | 180€ | 80€ udruženje | 100€ |
|  | Podzbir V |  |  |  | 420€ | 200€ | 220€ |
|  | Aktivnost VI |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Organizacija priredbi (Sokovi, slatkiši, CD, koreografije) | Priredba | 80€ | 4 | 320€ | 100€ SO Nikšić | 220€ |
| 18. | Nabavka novogodišnjih poklončića za djecu | komad | 5€ | 200 | 1000€ | 500€ donatori | 500€ |
|  | Podzbir VI |  |  |  | 1320€ | 600€ | 720€ |
|  | Honorari sa porezima i doprinosima |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Angažman fizioterapeuta (plata, topli obrok i prevoz) | mjesec | 413,75€ | 8 | 3310€ | 1655€ ZZZCG | 1655€ |
| 20. | Koordinator projekta | mjesec | 300€ | 9 | 2700€ | 700€ SO Nikšić | 2000€ |
| 21. | vaspitač | -II- | 250€ | 8 | 2000€ |  | 2000€ |
| 22. | logoped | -II- | 250€ | 8 | 2000€ | 2000€ udruženje |  |
| 23. | psiholog | -II- | 250€ | 8 | 2000€ | 1000€ udruženje | 1000€ |
| 24. | Specijalni nastavnik inkluzivnog obrazovanja | -II- | 200€ | 8 | 1600€ |  | 1600€ |
| 25. | Radnica za održavanje higijene | -II- | 100 | 8 | 800€ | 800€ |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 14.410€ | 6155€ | 8255€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 26400€ | 11435€ | 14.965€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

# Udruženje za pomoć licima ometenim

# u psihofizičkom razvoju Nikšić

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju je osnovano1991.godine, imamo 256 djece do18 godina  i 74 preko 18 godina.

VIZIJA Udruženja je sva djeca sa smetnjama uključena u društvene tokove, ispoštovana prava OSI a njihovi uslovi života na zadovoljavajućem nivou, pristupačna sredina i jednake mogućnosti za sve.

MISIJA našeg udruženja je da sva djeca i omladina ometena u razvoju imaju kvalitetan život, obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima, odgovarajuću medicinsku zaštitu i njegu, kao i da učestvuju ravnopravno u svim sferama života.

CILJEVI su:

- Povećanje kvaliteta života lica sa smetnjama u razvoju, njihova integracija i socijalizacija, zajedničko druženje i igra djece sa zdravom djecom

- obezbeđivanje što bolje zdravstvene zaštite, zapošljavanja i uživanje prava osoba sa invaliditetom

- Povećan broj djece i omladine sa razvojnim teškoćama u obrazovnim ustanovama

- pružanje socijalnih servisa i usluga osobama sa invaliditetom

- lobiranje za prava, rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti OSI

Upravni odbor našeg udruženja sastoji se od 5 članova i to predsjednik: Miluša Cica Žugić, potpredsjednik Sonja Leković, i tri člana: Žana Krivokapić, Božidarka Blečić i Miloš Trebješanin.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana i to Sonja Mirjačić, Milica Živković i Dragan Golubović

Podržavamo socijalni a ne medicinski pristup osobama sa invaliditetom, što znači da ne tražimo humanitarnu i socijalnu pomoć već pružamo svaku vrstu pomoći našem članstvu, a tražimo samo mogućnost i uslove za rad i za zastupanje prava osoba sa invaliditetom. U našoj Igračkoteci angažujemo tim stručnjaka koji radi sa djecom i priprema ih za obrazovanje i samostalni život. Težimo zapošljavanju i osamostaljivanju  osoba sa invaliditetom, a to je nemoguće ako nemaju obrazovanje. Tako da nam je to osnovna aktivnost u okviru koje psiholog, logoped,  fizioterapeut, učitelj i vaspitač, poboljšavaju psihofizičke sposobnosti naše djece i pripremaju ih za obrazovanje prema njihovim mogućnostima. Pružamo podršku i roditeljima naše djece, moralnu, materijalnu, psihološku, kao i edukaciju za rad sa svojom djecom.

Osnivači smo Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu. Učinili smo mnogo na afirmaciji osoba sa invaliditetom, na razbijanju predrasuda i poštovanju njihovih prava.

Dosad smo odradili 58 projekata u saradnji sa mnogim domaćim i stranim donatorima kao sto su Vlada RCG, Skupštinska komisija za raspodjelu sredstava NVO, Američki konzulat, UNICEF, Save the children, BCIF, SO Niksic, Handicap international, FOSI, Multilateralna akademija iz Njemačke, Evropska komisija ...

Sarađujemo i sa podmlatkom Crvenog krsta i njihovi volonteri su se u više navrata družili sa našom djecom i donosili im slatkiše.

Radimo i na saradnji lokalne uprave i NVO sektora, učestvovali smo u izradi akcionog plana za djecu Nikšića, Akcionog plana za osobe sa invaliditetom,  osnivači smo Saveza organizacija osoba sa invaliditetom Nikšića, u našim redovima imamo trenere za sva pitanja iz oblasti invalidnosti i izrade lokalnih planova akcije.

Učestvujemo već šest godina u Kulturnoj manifestaciji „Dani akorda“ gdje naša djeca plešu i igraju pred očima sugrađana. Pred Novu godinu organizovali smo veliku priredbu kojoj su prisustvovali predstavnici svih javnih ustanova iz grada i šire.

Naš veliki projekat je izgradnja, opremanje i otvaranje Dnevnog centra za djecu sa težim i umjerenim smetnjama u razvoju. On je prerastao u javnu ustanovu a mi se trudimo da sa njima uspostavimo što bolju saradnju. Imamo sjajnu saradnju sa opštinom Nikšić i partnerski učestvujemo u više projekata. Članovi smo više mrežnih organizacija, osnivači više mreža i smatraju nas jednom od najuspješnijih NVO na području Nikšića i šire.

- Pripadamo mrežama: Savezu „Naša inicijativa“, Inkluzivnoj mreži za jugoistočnu Evropu, Savezu organizacija osoba sa invaliditetom Nikšića, Koaliciji NVO „Saradnjom do cilja“ i potpisnici smo Kodeksa NVO u Crnoj Gori.

.

Imamo svoju kancelariju i dvije prostorije u okviru Dnevnog centra od 60m². Posjedujemo tehničku opremu: računar, štampač, fax, kopir i videoprojektor, TV, kućni bioskop.

Prvi u Crnoj Gori smo počeli inkluzivno obrazovanje u praksi i mnogi su učili od nas a mi smo služili kao uzor i savjetodavac drugim udruženjima, pomagali osnivanje drugih organizacija, realizovali predavanja i tribine, učestvovali u pripremama nacrta Zakona i podzakonskih akata u oblasti dječje i socijalne zaštite isl.

Aktivnosti kreativnih radionica za djecu, omladinu i roditelje realizujemo od 2000.god. ali svaki novi projekat je korak naprijed i više, svake godine imamo veći broj članova, više polaznika radionica, više socijalnih servisa i volontera.

Zahvaljujuči projektima koje nam je odobrila vaša komisija prethodnih godila ostvarili smo velike pomake u zaštiti prava, socijalizaciji i integraciji djece sa smetnjama u razvoju a kasnije su sva druga udruženja roditelja učila od nas a mi im pomagali i u pisanju i u realizaciji projekata. Posebno smo ponosni na to dijeljenje znanja i iskustava jer samo zajedno možemo mnogo toga i ta riječ ZAJEDNO je ustvari i glavni moto naše organizacije.

PRILOZI:

- IZJAVA BROJ 1

NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

Predmet: IZJAVA    da Udruženje posjeduje kancelariju za rad

Ovim odgovorno izjavljujemo da posjedujemo kancelariju sa mokrim čvorom i još dvije prostorije ukupne površine 60m² u ulici VI crnogorske u sklopu Dnevnog centra Nikšić.

U prilogu dostavljamo kopiju  Aneksa ugovora o zajedničkom učešću u izgradnji Dnevnog centra u kojoj u članu 8 stoji da se udruženju ustupaju na trajno korišćenje prostorije površine 60m².

U Nikšiću 25.09.2011. god.					Predsjednik,

Miluša Žugić‚

____________________

IZJAVA BROJ 2

NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

Predmet: IZJAVA    da udruženje ima zaposlene radnike

Ovim odgovorno izjavljujemo da imamo zaposlene radnike u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, gdje smo kroz program javnih radova zaposlili 5 lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Nikšić i redovno im uplaćujemo penzijsko i zdravstveno osiguranje, poreze, prireze, plate, topli obrok i prevoz.

Takođe imamo 5 zaposlenih osoba sa invaliditetom u okviru projekta »Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije«.Za sve ove osobe redovno se uplaćuju porezi i doprinosi kao i za osobe angažovane po ugovoru o djelu kojih trenutno imamo 4.

U Nikšiću 25.09.2011. god.				Predsjednik,

Miluša Žugić

IZJAVA BROJ 3

NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

Predmet: IZJAVA    da udruženje za traženi iznos nije dobilo sredstva od drugog donatora

Odgovorno izjavljujemo da naše udruženje nije dobilo sredstva od drugog donatora za aktivnosti predviđene ovim projektom a za koje se traži iznos od Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću. Takođe nećemo ni prihodovati druga sredstva po istom osnovu za koja nam budu opredijeljena od strane vaše Komisije.

Sredstva u iznosu od 2000€ koja smo dobili na Konkursu za raspodjelu sredstava NVO Nikšić i plata fizioterapeuta do Nove godine koja je obezbijeđena putem javnih radova od ZZZCG su uračunata kao doprinos realizaciji projekta iz drugih izvora, i za njih ne tražimo u istom periodu sredstva od vaše komisije.

U Nikšiću 25.09.2011. god.					Predsjednik,

Miluša Žugić

__________________

IZJAVA BROJ 4

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

Odgovorno izjavljujemo da su sve informacijekoje su navedene u prijedlogu plana i programa projekta „Gradimo mostove prijateljstva i saradnje“ tačne.

U Nikšiću, 						Predsjednica Udruženja,

29.09.2011. god.					Miluša Žugić

________________________

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić

LISTA NAJZNAČAJNIJIH PROJEKATA u poslednjih 5 godina

Najznačajniji projekti

2011.god.

- IPA Projekat“Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije – Sunčane radionice“ – zapošljavanje i radna okupacija osoba sa invaliditetom (65.000€) u partnerstvu sa ZZZCG- Biro rada Nikšić i Centrom za socijalni rad Trebinje i NVO „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje

- Projekat „Personalna asistencija kao servis socijalne podrške u kući  za djecu i omladinu sa invaliditetom“  u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore kroz program javnih radova (8.794€)- pomoć personalnog asistenta za 6  djece i fizioterapeuta za 4 mjeseca do Nove 2012.god.

2010. godina

- Projekat “Znanje je najbolji put do uspjeha“ u saradnji sa Unicefom od 2009.god i prva polovina (12.426€) - edukacija kadra za Dnevni centar

- Projekat „Personalna asistencija kao servis socijalne podrške u kući  za djecu i omladinu sa invaliditetom“  u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore kroz program javnih radova (19.860€)- pomoć personalnog asistenta za 12  djece

- Projekat „Moje pravo na obrazovanje, igru i druženje“ podržan od Skupštinske komisije za raspodjelu sredstava NVO za (1000€)- administrativni poslovi u Igračkoteci

- Projekat“Socijalna inkluzija kroz partnerstvo I saradnju”odobren na konkursu od igara na sreću (17.000) - Pružanje socijalnih servisa podrške djeci i omladini sa invaliditetom

2009.god.

- Projekat „Saradnjom, pažnjom i ljubavlju do uspjeha“ na konkursu od igara na sreću (60.000€) – izgradnja i opremanje Dnevnog centra, rad Igračkoteke i banjsko liječenje

- Projekat “Znanje je najbolji put do uspjeha“ (12.426€) - edukacija kadra za Dnevni centar

2008. god.

- Projekat “Samo jedni sa drugima možemo sve“ podržan na Konkursu od igara na sreću i dijelom od UNICEF-a (80.000€) - izgradnja i opremanje Dnevnog centra, rad Igračkoteke

- Nacionalno savjetovanje za organizacije OSI i predstavnike javnih institucija, podržan od „Share-see“ organizacije(5000€)-kampanja zastupanja i javnog zagovar. za prava OSI

2007.god.

- Projekat “Deklaracija o suživotu i toleranciji“ 2007. u saradnji sa NVO „BONUM“ iz Pljevalja (volonterski) – zastupanje ljudskih prava

- Projekat “ Osnaživanje i edukacija roditelja za rad sa djecom ometenom u razvoju“ uz podršku BCIFa i CNFa (16000€)- kampanja za otvaranje Dnevnog centra

- Projekat „Servisi podrške na lokalnom nivou Dnevni centar i Igračkoteka na konkursu od igara na sreću 2007.god. (90.000€) - izgradnja i opremanje Dnevnog centra, rad Igračkoteke

- Prekogranični projekat „Inkluzivna mreža za jugoistočnu Evropu“ za 2007.god. (34.000€) – organizovanje međunarodnih konferencija u Sarajevu i Nikšiću, otvaranje Foruma i publikacija „Vodič za OSI)