Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

5)   Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Integrisanje osoba sa invaliditetom u sistem     javnih politika Crne Gore

Podnosilac programa (naziv organizacije):   Centar za političku edukaciju

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:  Dragiša Janjušević, predsjednik organizacije

Adresa i kontakt telefoni: Beogradska s2/1; +381 40 258 589 , +381 69 324 990

Žiro račun:  540-3000031906341-78 (Erste banka)

PIB: 02438275

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije:  od februara 2012 do septembra 2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 6770 evra

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa: primjena strategije integrisanja osoba sa invaliditetom u sistem javnih politika Crne Gore

- ciljne grupe:  predstavnici raznih udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnici institucija i ustanova koji reprezentuju javne politike države Crne Gore

- glavne aktivnosti: medijske prezentacije aktivnosti, seminari, tribine i predavanja,priprema i štampanje biltena

- mjesto realizacije Nikšić

- ukupni budžet iznosi 7820€.  Od Komisije potražujemo 6770€

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Kako je jedan od prioriteta države Crne Gore integrisanje u evropsku porodicu država , tako je i uključivanje osoba sa invaliditetom u sistem javnih politika poseban prioritet koji mora imati svoj kvalitetan tretman.

Obzirom na činjenicu da u Crnoj Gori postoji Zakon o zapošljavanju osoba sa invalditetom mišljenja smo da je on daleko od svoje realizacije i potpune primjene.Čak , naprotiv , mišljenja smo da se dešavaju razni oblici diskriminisanosti; da osobama sa određenim oblicima invaliditeta nije omogućeno kvalitetno obavljanje svojih radnih obaveza ,već im se uskraćuju njihova elementarna prava ,odnosno pomagala kojima se služe na radnom mjestu,da su prisutni razni oblici mobinga, nepoštovanja, nipodaštavanja i svega onoga što jednu osobu sa invaliditetom minimizira i čini osobom drugog reda u zemlji koja ima ozbiljne evro-atlanske aspiracije i namjere  .

Mišljenja smo da je u retoričkom smislu urađeno veoma mnogo, a suštinski jako malo , o čemu svjedoči veliki broj monitoringa, kako domaćih, tako i inostranih organizacija koji se bave pitanjem ljudskih prava i sloboda ,pogotovo onih koje tretiraju osobe sa invaliditetom.

Godišnji izvještaji Evropske komisije o stanju napretka države Crne Gore u procesima pristupanja Evropskoj uniji konstatuju stagnaciju u oblasti ljudskih prava i sloboda, tako da ovaj problem postaje jedan od uslova i velika barijera Crne Gore kao države na putu Evro-integracija.

Osobe sa invaliditetom nemaju osnovne uslove zadovoljene za njihovo  elementarno funcionisanje.Počev od arhitektonskih barijera, adekvatne participacije u saobraćaju, pa do socijalne i ekonomske zaštite; sve su to problemi koji zahtijevaju ozbiljan monitoring; ne samo Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom već i monitoring svih ministarstava koja su zadužena za sprovođenje javnih politika u Crnoj Gori.

2.2. Ciljevi  programa

Ciljevi programa jesu razvijanje obaveze i odgovornosti kod predstavnika svih institucija i ustanova zaduženih za sprovođenje javnih politika da im u budućim kreiranjima javnih politika i državnih strategija bude imperativ zapošljavanje osoba sa invaliditetom .I ne samo to ,već partnerski pristup u kreiranju strategija svih ustanova i institucija na koje se odnosi ova programska problematika.

Svakako da je jedan od ciljeva i potspješivanje osoba sa invaliditetom da sa što više inicijativnosti, kreativnosti i znanja utiču na poboljšanje svog statusa.Prije svega jačajući svoje organizacijske kapacitete, infrastrukturu, umrežavanje sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, usvajanjem  tuđih iskustava itd.

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe u projektu su predstavnici svih ministarstava u Vladi države Crne gore, sa posebnim osvrtom na Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i osobe sa invaliditetom koje pokažu interesovanje za ovaj projekat.

Glavni razlozi jesu loša integrisanost osoba sa invaliditetom u sistem javnih politika Crne Gore,kao i loša implementacija i primjena zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom.

Broj korisnika u početnoj fazi kretao bi se između 35-40 službenika.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1. Prva aktivnost sastojala bi se u medijskom najavljivanju i prezentaciji projekta, pregovaranjima  i anketiranju ministarstava  koliko je službenika informisano o ovoj problematici, koliko je njih spremno na određene oblike edukacije i koliki je broj osoba sa invaliditetom zastupljen u javnim ustanovama i institucijama koje sprovode javne politike Crne gore.Takođe, prva faza projekta predviđa i pregovaranje i anketiranje što većeg broja organizacija koje tretiraju problematiku osoba sa invaliditetom kako bi se na pravi način utvrdila spremnost i napravile polazne osnove koliki je broj njih spreman da se napravi način uključi u projekat.

2.  Druga aktivnost sastojala bi se iz detaljne analize  i osmišljavanja strategije koja je naša ciljana grupa, koju želimo edukovati za ovaj proces reforme.Strategija bi se osmišljavala iz svih prikupljenih podataka i informacija dobijenih od relevantnih nosilaca funkcija iz javnog sektora , kao i od organizacija osoba sa invaliditetom gdje bi se vidjelo koje su to njihove stvarne potrebe koje se mogu ostvariti kroz njihovu direktnu participaciju u javnim politikama Crne Gore.To bi značilo sužavanje kruga izbora na konkretan tip i broj službenika koje želimo informisati i koji naravno pokazuju spremnost za ovaj vid komunikacije.Svakako da ova faza aktivnosti podrazumijeva štampanje informativnog materijala o tome kako stvari koje smo problemski identifikovali, funkcionišu u sistemu javnih politika u zemljanma EU.

- Treća aktivnost jeste  priprema medijskog najavljivanja i osmišljavanje seminara koji bi bili u funkciji približavanja ove problematike predstavnicima javnih ustanova i institucija u Crnoj Gori kroz direktnu komunikaciju sa osobama sa invaliditetom.Ova aktivnost podrazumijeva i održavanje seminara sa radnim naslovom »Svi smo jednaki u Evropskoj uniji«, na kojem bi bila pozvana po dva predstavnika iz svake javne ustanove i institucije  koji pokažu interesovanje za našu inicijativu i projekat.

Glavni predavači na seminarima će biti međunarodni eksperti iz oblasti ljudskih prava, sloboda i jednakih mogućnosti, kao i predstavnici Delegacije evropske komisije u Crnoj Gori i OSCE-a.

4.   Četvrta aktivnost jeste organizovanje predavanja pod radnim nazivom »I naši nedostaci mogu biti velika korist« ,koje bi bilo interaktivnog karaktera, sa nosiocima izvršne vlasti, gdje bi se stavio akcenat na prisusutnost osoba sa invaliditetom u svim segmentima vlasti od lokalne do državne.

5.   Kroz  analizu  postignutih rezultata osmišljavanje narednih aktivnosti,uz medijsku podršku kao što je organizovanje dvočasovne emisije na državnoj i lokalnoj  televiziji pod nazivom «Jednake mogućnosti u Evropskoj Uniji«.

6.  Štampanje biltena koji će imati formu priručnika za službenike i namještenike javnih ustanova i institucija  u Crnoj Gori o tome kakav treba da bude sistem integrisanja osoba sa invaliditetom u procesima javnih politika Crne Gore

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati pet mjeseci, a šestog mjeseca je predviđeno prezentacija  biltena i internih analiza svih aktivnsti ponaosob.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Prezentacija projekta i medijsko najvlljivanje aktivnost , kao i pregovaranje i anketiranje predstavnika javnih ustanova i institucija |  |  |  |  |  |
| 1.1 Osmišljavanje strategije za programsko djelovanje ... |  | Analiza rezultata dobijenih u pregovorima sa predstavnicima izvršne vlasti (nosiocima javnih politika) na osnovu koje se planiraju sljedeće aktivnosti |  |  |  |  |
| 1.2 Održavanje seminara I analiza njegove uspješnosti |  |  | Medijsko najavljivanje i održavanje seminara pod radnim naslovom “Svi smo jednaki u Evropskoj uniji” |  |  |  |
| 1.4 Predavanje za službenike i namještenike lokalne samouprave Organizovanje TV emisije “Jednake mogućnosti u Evropskoj uniji” |  |  |  | Organizovanje predavanja na temu” I naši nedostaci mogu biti velika korist” |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  | Štampanje biltena za držqvne službenike Crne Gore(u biltenu biće prisutna evaluacija cijelog projekta i izvještavanje) |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitoring svih sprovedenih aktivnosti odvijaće se kroz interno istraživanje svih učesnika u projektu o kvalitetu sprovedenih aktivnosti.Istraživanje će se vršiti anketiranjem koje će biti tajno(svaki učesnik ispunjavaće anketni listić za sebe i u zatvorenij formi predavati organizatorima sprovedenih aktivnosti), a rezultati će biti javni.

Ocjenjivaće se svaki segment sprovedenih aktivnosti.Od  koordinatora  i asistenta projekta, koncepcije projekta plana i rasporeda svih aktivnosti.Kvalitet predavača i trenera, zatim medijska koncepcija podrške projektu, kao i ocjena kvaliteta partnerske participacije u projektu.

Veoma bitan segment u kvalitetu projekta jeste medijska zastupljenost svih aktivnosti, tako da će to biti veoma značajan segment projekta kolika će biti medijska pokrivenost svih aktivnosti o čemu ćemo raditi i pres kliping koji ćemo poslije završetka projekta proslijediti svim učesnicima projekta.

Evaluacija će se uraditi kroz štampanje biltena koji će biti priručnik za sve službenike koji pripadaju ustanovama i institucijama  koje sprovode javne politike Crne Gore.

Na kraju će se raditi interene ocjene i analize svih aktivnosti iz projekta.

2.7. Održivost

Što se tiče održivosti projekta smatramo da ukoliko se realizacija ovog projekta pokaže uspješnom da ćemo u saradnji sa Delegacijom Evropske komisije u Crnoj Gori i predstavnicima OSCE-a ,kao i predstavnicima Ministarastva rada i socijalnog staranja uspjeti da da nađemo model održivosti ovog projekta koji je sada jedan od glavnih prioriteta državne politike u strategiji pridruživanja Evropskoj uniji.

Realizacija ovog projekta pokazaće sve dobre i loše strane u pristupu ovom problemu.

Na osnovu toga radićemo na podizanju kvaliteta informisanosti u saradnji sa pomenutim organizacijama i institucijama.Svakako da ćemo u saradnji sa relevantnim organizacijama koje su promoter i zastupnik potreba osoba sa invaliditetom , pokušati da dio njihove odgovornosti,stručnosti i znanja uključimo u jednu vrstu monitoringa koji će tretirati integrisanje ove populacije u sistem javnih politika.

Sarađujući sa pomenutim ustanovama i institucijama vjerujemo da ćemo kod njih razviti svijest i razumijevanje za trajanjem ovog projekta, a samim tim i potrebu za finansijskom participacijom , što će projekat učiniti stabilnim i dugoročnim.

3. Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Medijska prezentacija projekta.. | 1 | 130€ | 1 | 130€ |  | 130€ |
| 2. | Koktel sa novinarima .. | 1 | 80€ | 1 | 80€ |  | 80€ |
| 3. | Anketiranje službenika državnih organa | 1 | 250€ | 1 | 250€ |  | 250€ |
| 4. | Organizovanje seminara „Svi smo jednaki u Evropskoj uniju“(zakup prostora,iznajmljivanje tehnike i angažovanje osoblja za njeno održavanje). | 1 | 380€ | 1 | 380€ |  | 380€ |
| 5. | Konsultacije sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja(putni troškovi na relaciji Nikšić-Podgorica). | 1 | 15€ | 3 | 45€ |  | 45€ |
| 6. | Sastanci sa predstavnicima Evropske komisije i OESCE-a u Crnoj Gori(cijena putnih troškova). | 1 | 15€ | 3 | 45€ |  | 45€ |
| 7. | Štampanje brošure Javne politike i Evropske integracije | 1 | 0,30€ | 2000 | 600€ |  | 600€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1500€ |  | 1500€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Predavanje na temu „I naši nedostaci mogu biti velika korist”(zakup prostora,iznajmljivanje tehnike i angažovanje osoblja za njeno održavanje) . | 1 1 | 50€ 80€ | 1 1 | 50€ 80€ |  | 50€ 80€ |
| 9. | Organizovanje televizijske emisije na temu integrisanja osoba sa invaliditetom (zakup termina ) | 1 | 230€ | 1 | 230€ |  | 230€ |
| 10. | Priprema i štampanje biltena integrisanje osoba sa invaliditetom u sistem javnih politika Crne Gore | 1 | 1,20€ | 3000 | 3600€ |  | 3600€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3960€ |  | 3960€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Učesnici seminara “Svi smo jednaki u Evropskoj uniji” | 1 | 150€ | 6 | 900€ |  | 900€ |
| 12. | Predavač na temu” I naši nedostaci znaju biti velika korist” | 1 | 150€ | 1 | 150€ |  | 150€ |
| 13. | Kordinator projekta | 1 | 100€ | 7 | 700€ |  | 700€ |
| 14. | Asistent na projektu | 1 | 80€ | 7 | 560€ |  | 560€ |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1310€ |  |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Administrativne troškove će finansirati Centar za Političku edukaciju iz svojih izvora. |  |  |  |  | 1050€ |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 6770€ | 1050€ | 6770€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7820€ |  |  |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

INFORMACIJA O CENTRU ZA POLITIČKU EDUKACIJU

Centar za političku edukaciju osnovan je kao nevladina organizacija sa ciljem da potspješi politički ambijent u Crnoj Gori,kao i da podigne na veći nivo rad i djelovanje političkih partija.

Polazeći od činjenice da je Crna Gora definisana kao društvo i ambijent sa nedovršenim institucijama ,prevashodna je namjera Centra za političku edukaciju,da putem edukacije,analiza,istraživanja i nekom vrstom političkog monitoringa utiče na poboljšanje kvaliteta političkog i društvenog  života u Crnoj Gori.

Glavni fokus svog djelovanja biće usmjeren na edukaciju mladih ljudi koji imaju ambiciju da se bave političkim životom, bilo kroz segmente političkog rukovođenja,odnosa sa javnošću,političkog marketinga,vođenja i organizovanja političkih kampanja i sl.

Svakako da svoju misiju naša organizacija vidi u analizama javnih politika Crne Gore ,reformi lokalne samouprave ,kao i integrisanju osoba sa invaliditetom u javnim politikama Crne Gore.

Svoje namjere, planove i projekte, planiramo realizovati uz pomoć međunarodnih organizacija , fondacija i relevantnih instanci koji finansiraju slične organizacije i projekte.

Takođe,vrlo je važno naglasiti da je ova organizacija već stupila u kontakt sa najrelevantnijim domaćim nevladinim organizacijama i osmislila buduću  saradnju kroz formu umrežavanja i kandidovanja zajedničkih projekata koji su u zajedničkom interesu.Tu prije svega želim istaknuti SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Agenciju za lokalnu demokratiju iz Nikšića, Nansen dijalog centar, Centar za Evro-atlansku politiku, Centar za razvoj nevladinih organizacija iz Podgorice, Alfa centar, Ozon, Hominem kverum iz Nkšića itd.

Najznačajniji segment svog djelovanja ova organizacija vidi  kroz       organizovanje seminara, tribina, okruglih stolova  , debata , konsalting usluga, analiza, istraživanja i ostalih programa edukativnog karaktera na   kojima bi uzeo učešća što veći broj mladih ljudi, koji imaju namjeru da se bave politikom kao profesijom.

Svakako da svoju misiju doživljavamo kao doprinos što bržoj demokratizaciji našeg društva, izgradnji društvenih institucija, proširivanju građanskih sloboda i svijesti, rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima, kao i što kvalitetnijem razumijevanju tranzicionih procesa.

Sve ove pobrojane karakteristike i kategorije su preduslovi da jedno društvo pristupi evro-atlanskim tokovima što je danas glavno civilizacijsko dostignuće svake socijalizovane zajednice.

Vrata našeg Centra otvorena su za sve ljude koji žele saznati nešto više o svim pobrojanim temama,koji se žele edukovati i informisati na pravi način i koji žele biti noseći stubovi jednog društva.

Želeći da ostvarimo saradnju i komunikaciju koja bi bila na obostrano zadovoljstvo i korist šaljemo vam izvode iz medija o našim dosadašnjim aktivnostima,kako bi sami ocijenili  mogućnosti naše buduće saradnje.

Takođe, želimo naglasiti da bi, ukoliko procijenite, naša saradnja mogla dobiti na učestalijem intezitetu ,bilo kroz analize,istraživanja,ocjene ,mišljenja, savjete i ostale projekte koje Centar za političku edukaciju bude radio,biće nam veliko zadovoljstvo da ostvarimo saradnju

Vjerujući da će naša saradnja biti na najboljem mogućem nivou najsrdačnije vas pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Centra za političku edukaciju

Dragiša Janjušević

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO kojom se potvrđuje da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa

  - dokaz o predaji završnog računa ukoliko je organizacija imala projektna ili druga sredstva u prethodnoj godini

  - kraća informacija o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnu godinu

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

  - štampana i elektronska verzija programa na CD

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću