Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Štampanje udžbenika brajevim pismom za srednje škole školske 2011/2012 godine

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Zoran Bošković, direktor

Adresa i kontakt telefoni: ul. Princeze Ksenije 6 – Podgorica, 020/640-408 i 069-962-790

Žiro račun: 550-3558-79

PIB: 02016915

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: godinu dana od prve uplate sredstava a najdalje do kraja 2012. godine.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 29 305,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa,

Obezbjeđivanje udžbenika za učenike srednjih škola štampanih brajevim pismom prevashodno za učenike Zavoda koji su slabovidi ili bez ostataka vida, a onda i za sve kojima su neophodni. Na ovaj način im se omogućava optimalno pohađanje nastave i učenje pa se time realizuje inkluzivno obrazovanje u onom segmentu kojem do sada nije posvećena  pažnja – obezbjeđivanje odgovarajućih udžbenika.

- ciljne grupe,

Učenici srednje škole Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju kao direktni korisnici i učenici kojima su potrebni udžbenici štampani Brajevim pismom, nastavnici koji im predaju, roditelji, ustanove a time i cjelokupna društvena zajednica kao indirektni korisnici.

- glavne aktivnosti,

Prioritet projekta je da se u ovoj fazi odštampaju udžbenici za opšteobrazovne predmete u srednjim stručnim školama i gimnaziji koji su urađeni od strane Zavoda za udžbenike u Podgorici. Dodatni razlog leži u činjenici da se mnogi udžbenici koriste i u srednjim stručnim školama i u gimnazijama. Na taj način se ostvaruje "pokrivenost" brajevim udžbenicima za sve srednjoškolce u najvećoj mjeri.

U sledećim fazama štampanja , prići će se štampanju stručnih udžbenika zavisno od potrebe i finansijskih mogućnosti.

- mjesto realizacije,

Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine  u Podgorici.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Budžet ima stavke značajne i po važnosti i vrijednosti  koje nijesu prikazane kroz novčanu vrijednost jer predstavljaju doprinos aplikanta Zavoda: ustupanjem sredstava i prostora (nema komercijalizacije projekta) kao i kroz saradnju sa Zavodom za udžbenike i nastava sredstva kroz regulisanje autorskih prava autora udžbenika .

Iznos tražen od Komisije je  budžet kojim se pokrivaju troškovi rada i materijala neophodnog za štampanje udžbenika predviđenih projektom  i iznosi  29305,00 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Učenici koji su slabovidi ili bez ostataka vida imaju ogromne teškoće tokom nastavnog procesa. Razlog tome je što nemaju odgovarajuće udžbenike. Oni, jednostavno, ne mogu samostalno da koriste postojeće standardne udžbenike. Svakodnevno se moraju oslanjati na one iz najbližeg okruženja: porodicu, nastavnike, prijatelje... Ovo, uz svu dobru volju, predstavlja veliko opterećenje za sve. Pri tome učenik nije samostalan u planiranju svojih aktivnosti vezanih za sve elemente obrazovnog procesa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Da bi se u sistemu obrazovanja ostvarila što uspješnija inkluzija učenika bez ostataka vida i slabovidim potrebno je obezbijediti niz sredstava i pomagala. To je neophodno kako bi i ova grupa učenika imala dostupnost informacijama potrebnim za proces obrazovanja koje se nalaze u: udžbenicima, lektiri, radnim listovima, zbirkama zadataka i drugoj literaturi. Obezbjeđivanje udžbenika štampanih brajevim pismom omogućava neuporedivo bolje uslove u pohađanju nastave i učenju ovim učenicima pa se, samim tim, ostvaruje uspješnija inkluzija u  obrazovanju.

U Zavodu je od juna do oktobra 2007. god. do septembra 2011. godine realizovano niz projekata štampanja udžbenika brajevim pismom za osnovnu školu. Odštampan je značajan broj udžbenika. Rezultati realizacije tih projekta su nadmašili očekivanja.

Cilj ovog projekta je obezbjeđivanje udžbenika za srednje stručne škole i gimnazije štampanih brajevim pismom kako bi i u srednjim školama učenici imali odgovarajuće udžbenike. Prvenstveno se radi za učenike Zavoda koji su slabovidi ili bez ostataka vida čime im se omogućava optimalno pohađanje nastave i učenje.

S druge strane, projekat za cilj ima svojevrsnu edukaciju u pravcu upotrebe ovih udžbenika i u drugim obrazovnim ustanovama gdje za to ima potrebe. Zavod kao ustanova nema dovoljno moći da to uradi bez angažovanja drugih, ali u Zavodu postoje resursi, stručni i tehnički,  koji garantuju uspješnu realizaciju aktivnosti izrade (i štampanja) knjiga.

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa ovog projekta su učenici srednje škole Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Oni su tkzv. direktni korisnici. Osim ovih učenika mogući korisnici su i učenici u drugim srednjim školama i gimnazijama bilo gdje na teritoriji Crne Gore obuhvaćeni inkluzijom a neophodni su im ovakvi udžbenici.

Kao direktni korisnici se mogu smatrati i nastavnici koji im predaju jer se neposredno povezani sa ovim učenicima u nastavnom procesu odnosno  sa problemom nedostatka odgovarajućih udžbenika. Obezbjeđivanje udžbenika  će imati direktan uticaj na roditelje učenika i njihove porodice iako nijesu direktni korisnici. Indirektni korisnici su, zatim, Zavod gdje se školuju i, dalje redom, cjelokupna društvena zajednica.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

a) Uvod

Učenici  koriste udžbenike, radne sveske, priručnike, lektire...

To  je potrebno i učenicima koji su slabovidi ili bez ostatka vida ali odštampano brajevim pismom.

Štampanje svih udžbenika i učila za ove učenike bi bio pretenciozan posao. Osim toga, postoje praktični razlozi koji,za sada, ne idu u prilog štampanja svih udžbenika i učila.

Ovim projektom su obuhvaćeni udžbenici za opšteobrazovne predmete.  Kako je to obiman posao, odradiće se kroz nekoliko etapa.  U ovoj, prvoj,  će se odštampati uglavnom udžbenici za I i II razred srednje škole zbog prioriteta izrade – neophodni su za učenike kojisu bez ostataka vida a uče u srenjim školama.

b) Način izrade knjiga

Nove udžbenike će u elektronskoj formi na CD-u dostaviti, na osnovu već postignutog dogovora, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Nihova obaveza je i regulisanje autorskih prava.

Udžbenici dati u elektronskoj verziji koja nijesu pogodni za štampanje brajevim pismom pa se mora obaviti obrada i prilagođenje za dalji rad.

Kako za udžbenike stranih jezika ne postoji elektronska verzija to se u početnim fazama razlikuje realizacija štampanja. Udžbenici stranih jezika se najprije moraju skenirati i pripremiti u elektronskoj verziji za dalju obradu. Prilikom priprema elektronske verzije udžbenika stranih jezika biće potrebe za daktilografskim uslugama.

Posle prebacivanja  ove verzije u verziju za štampanje brajevim pismom, još jednom se obavlja tehnička obrada i dobija se konačna verzija. Nakon svega ide se na štampanje. Prilikom štampanja bitna je kontrola materijala koja se ne može vizuelno raditi.

Udžbenici se rade u formatu A3, a zbog veličine gdje se javi potreba rade se u dvije (ili više) brajevih svesaka. Svaki udžbenik se štampa u tiražu od 10 komada.

Konačno, odštampani materijal ide na koričenje.

Nakon koričenja, u  Zavodu se pripremaju trake, naslovnice i sadržaji crnim tekstom i brajevim pismom i finalizuje udžbenik.

c) Podaci o udžbenicima za štampanje

U sledećoj tabeli je dat prikaz udžbenika od petog do devetog razreda.

Tabela 1

|  | Naziv udžbenika | Autori | br str |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čitanka 1 | A. Čogurić M. Vukotić A. Deletić-Milačić | 283 |
|  | Čitanka 2 | A. Čogurić A. Bojović D. Vuković | 273 |
|  | Svijet jezika 1 udžbenik | R. Glušica, D. Ševaljević | 161 |
|  | Svijet jezika 2 udžbenik | R. Glušica, D. Ševaljević | 179 |
|  | New oportunity - Pre Intermediate l b ® | P. Reilly M. Dean A. Sikorzynska H. Mrozowska | 130 |
|  | New oportunity - Intermediate St b ® | M. Harris D. Mower A. Sikorzynska | 145 |
|  | Progetto italiano 1 ® | grupa autora | 198 |
|  | Progetto italiano 2 ® | grupa autora | 142 |
|  | Informatika 1 | N. Klem | 384 |
|  | Geografija (za srednje str. škole) | D. Miranović | 124 |
|  | Istorija (za I i II r. srednje str. škole) | Ž. Drinčić N. Mršulja L. Radulović Z. Pejović | 286 |
|  | Likovna umjetnost (za sr. str. škole) | Aleksandar Čilikov Olivija Ivanović | 40 |
|  | Psihologija 2 | Žarko Trebješanin Zoran Lalović | 180 |

Udžbenici označeni sa ® dodatno su složenije izrade.

U sledećoj tabeli, a na osnovu prethodne tabele dati su kumulativno podaci o udžbenicima za štampanje.

Takođe su data i predviđanja koliko će imati  stranica i koliko svesaka udžbenici brajevim pismom. Naime, na osnovu dosadašnjeg iskustva broj stranica udžbenika brajevim pismom veći je za najmanje 1,8 puta od istog  standardnog (stranice ovih udžbenika su A3 formata). Zbog veličine ovi udžbenici se rade tako da u prosjeku imaju najviše do  200 stranica  (veličina udžbenika brajevim pismom je takva da zahtijeva da se neki urade u dvije ili više tkzv. brajevih svesaka).

Tabela 2:    Broj udžbenika predviđen za štampanje i

procjena količina na brajevom pismu

|  | Standardni udžbenici |  | Udžbenici brajevim pismom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kom. | br. str. | sveske | br. str. |
| Udžbenici | 9 | 1910 | ~ 16 | ~ 3400 |
| Udžbenici stranih jezika ® | 4 | 615 | ~ 6 | ~ 1100 |
| Ukupno | 13 | 2525 | ~ 22 | ~ 4500 |

Pošto je tiraž 10 komada, očekivani broj:

- brajevih svesaka  je oko 220 svesaka

- stranica oko 45000

Za ovo je potrebno papira A3 formata 90 riseva.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12  mjeseci.

Specifičnost ovog projekta da nakon realizacije istog tek slijedi prava „aktivnost“ - korišćenje udžbenika bibliotekarskim izdavanjem učenicima.

Plan aktivnosti izrade udžbenika štampanih brajevim pismom odvija se u mini ciklusima koji traju od 30 do 45 dana (za svaki udžbenik posebno) pri čemu  mini ciklusi započinju svakih 15 do 20 dana u zavisnosti od dinamike posla:

do 7 dana

- skeniranje udžbenika i daktilografska korekcija

do 20 dana

- transformacija i korekcija el. udžbenika,  obrada elektronske verzije, tehnička priprema knjige za štampanje na braju

do 10 dana

- štampanje i kontrola štampanja   i

do 8 dana

- koričenje i finalizacija udžbenika

Po ovom šematizmu, to bi izgledalo ovako:

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skeniranje udžbenika i daktilografska korekcija ili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transformacija i korekcija el. udžbenika, obrada elektronske verzije, tehnička priprema knjige za štampanje brajevim pismom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| štampanje i kontrola štampanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koričenje i finalizacija udžbenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

a)

Štampanjem udžbenika brajevim pismom za učenike koji su slabovidi ili bez ostataka vida za posledicu ima sledeće:

- poboljšanje uslova odvijanja nastavnog procesa da se to ne može uporediti s obzirom da do sada nijesu imali odgovarajućih udžbenika

- samostalnost u učenju i radu

- poboljšanje uslova za sticanje novih znanja i ostvarivanje boljih rezultata

- rasterećenje učenika i njegovog bližeg okruženja: u porodici i školi

- poboljšanje inkluzivnih procesa u obrazovanju  reflektuje se na nastavni proces

b)

Štampani udžbenici se mogu koristiti i u drugim obrazovnim ustanovama i školama gdje ima učenika koji su slabovidi ili bez ostataka vida. Utoliko i prije što je sve više djece sa posebnim potrebama obuhvaćeno inkluzivnim obrazovanjem koje na startu ima ogroman nedostatak: nema odgovarajućih udžbenika što bi se nadomjestilo realizacijom ovog projekta.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Projekat za cilj ima svojevrsnu edukaciju u pravcu upotrebe ovih udžbenika i u drugim obrazovnim ustanovama i školama gdje za to ima potrebe kao i stvaranja kulture i navike obezbjeđivanja i ostalih sredstava i pomagala osobama sa posebnim potrebama.

Do sada odštampani udžbenici su „ambasadori“ ovog projekta i podigli su standarde u obrazovanju osoba sa posebnim potrebama na jedan primjereniji nivo tako da su očekivanja da se održi postojeći nivo.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Štampanje knjiga brajevim pismom je, zbog niza okolnosti, jako složen posao. Složenost samog posla dodatno je usložena specifičnostima pojedinih predmeta.

Uredništvo za štampanje udžbenika ima zadatak da prati, kontroliše i usmjerava cijeli proces. Tako je za rešavanje svih problema kao i za  evaluaciju zaduženo uredništvo koje će tokom etapa štampanja preduzimati potrebne aktivnosti radi uspješnije realizacije projekta.

Uredništvo sačinjavaju: urednik Zoran Bošković, tehnički urednik Željko Miladinović  i stručni saradnik Zagorka Pavićević.

2.9. Održivost

Kada  se govori o održivosti ovog projekta onda treba imati  na umu da se ovim projektom obezbjeđuju nedostajući udžbenici na brajevom pismu. Samim tim udžbenici kao rezultat realizacije ovog projekta pronalaze put do učenika koji ih koriste u sledećih bar pet generacija učenika. Dodatno doprinose inkluziji u obrazovanju osoba sa posebnim potrebama što je sada i u narednom periodu jedan od strateških ciljeva i u djelatnosti obrazovanja i u cjelokupnoj društvenoj zajednici. Imajući u vidu prethodno, ne može se dovoditi u pitanje održivost ovog projekta i treba ga razumjeti kao važan segment jedne aktivnosti kojom se dostižu potrebni standardi u oblasti obrazovanja, direktno, i cijellom društvu, indirektno.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skeniranje udžbenika i korekcija | Po stranici udžbenika | 1,00 € | 615 | 615 € | ------ | 615 € |
| 2. | Transformacija, korekcija, obrada elektronske verzije udžbenika na osnovu smjernica uredništva i tehnička priprema knjige za štampanje Brajevim pismom | Po stranici udžbenika braj. pismom | 2,80 € | 3400 | 9520 € | ------ | 9520 € |
|  |  | Po stranici slož. udžbenika ® braj. pismom | 3,00 € | 1100 | 3300 € | ------ | 3300 € |
| 3. | Štampanje , priprema etiketa, održavanje štampača | Po stranici udžb. na braju | 0,12 € | 45000 | 5400 € | ------ | 5400 € |
| 4. | Kontrola štampanja | Po stranici udžb. na braju | 0,10 € | 45000 | 4500 € | ------ | 4500 € |
| 5. | Pomoćni poslovi (fizički rad, higijena, lijepljenje etiketa...) | Na 2000 odštamp. str. | 40 € | x 22,5 | 900 € | ------ | 900 € |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 24235 € |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koričenje | Po svesci udžbenika | 13,50 € | 220 | 2970 € | ------ | 2970 € |
| 7. | Papir | Ris (250 kom A3) | 19,00 € | 90 | 1710 € | ------ | 1710 € |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 4680 € |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obračunski troškovi, finansijska kontrola | Po udžbeniku | 30 € | 13 | 390 € | ------ | 390 € |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 390 € |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Upotreba materijalnih resursa Zavoda: oprema, uređaji, kabineti itd |  |  |  |  | Doprinos Zavoda | ----- |
| 10. | Kancelarijski troškovi: električna energija, telefon |  |  |  |  | Doprinos Zavoda | ----- |
| 11. | regulisanje autorskih prava autora udžbenika u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva |  |  |  |  | Doprinos Zavoda | ----- |
| 12. | dodatni troškovi koji mogu nastati tokom štampanja udžbenika . |  |  |  |  | Doprinos Zavoda | ----- |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | ----- | ----- |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | ----- | 29305 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine od osnivanja 1948. godine bavi se i školovanjem djece bez ostatka vida. Osnovni cilj je da se ovoj populaciji omogući svestrano obrazovanje u skladu sa njihovim sposobnostima. Osnovni problem sa kojim se susreće je nedostatak udžbenika na brajevom pismu. Kako se Strategija o inkluzivnom obrazovanju temelji na principu Škola po mjeri djeteta, udžbenici na brajevom pismu neophodni su za osnovno i srednje obrazovanje. Donacijom Centralne banke Crne Gore Zavodu je obezbijeđen štampač 4 x 4 PRO za preštampavanje udžbenika na brajevom pismu. Ovo elektronsko pomagalo stvorilo je mogućnost da se ubrza proces rada i knjige iz elektronske forme predštampaju kako bi bile dostupne učenicima bez ostatka vida. Udžbenike na brajevom pismu koristiće i učenici bez ostatka vida u redovnim školama. U Zavodu se obrazuju djeca sa obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi, postoji internat za smještaj učenika, predškolsko odjeljenje i produženi boravak.  U Zavodu je zaposleno 54 radnika. Zavodom upravlja Školski odbor koga čine tri predstavnika Ministarstva prosvjete i sporta, jedan predstavnik roditelja i jedan predstavnik zaposlenih. Direktor Zavoda je profesor Zoran Bošković.

Kabineti za nastavu su opremljeni savremenim nastavnim sredstvima a kancelarije zaposlenih su kompjuterizovane. Takođe, u Zavodu postoji računarski kabinet.

Zavod je ugovorio saradnju sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i sa Centrom za stručno obrazovanje o ustupanju udžbenika za srednju školu za opšte i stručne predmete.

U prilogu prijedloga plana i programa  dostavljamo:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (list nepokretnosti, dokaz o registraciji zaposlenih kod Fonda PIO i Poreske uprave);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

DIREKTOR

Zoran Bošković

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću