Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Radionica za djecu  sa smetnjama u razvoju’’

Podnosilac programa (naziv organizacije):,,LJEPSA BUDUCNOST,,BERANE

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Marina Milic

Adresa i kontakt telefoni:ul B Deletica br 1. mob-  068 455- 423

Žiro račun:505-0000000003492-71

PIB:02391201

Mjesto:BERANE

Vrijeme realizacije: 01.10.2010.-30.06.2012g.

Ukupno potraživani iznos od Komisije 5600,00€

# I – Sažetak programa

U

- cilj programa,

Cilj programa je poboljšanje psihofizičkog stanja  djece sa smetnjama u razvoju i edukacija njihovih roditelja za pravilno postupanje i odnos prema toj populaciji djece.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su djeca sa teškoćama u razvoju i njihovi roditelji.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su: okupljanje i druženje  djece sa teškoćama u razvoju svakog radnog dana po 2 časov u trajanju od devet mjeseci, stručni rad sa tom djecom i edukacija roditelja od strane stručnog kadra za pravilan rad sa tom djecom.

- mjesto realizacije,

Mjesto realizacije je u Beranama,  prostorijama Udruženja OS,,Vuk  Karadzic,,

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet projekta je 7634,00 € a traženi iznos od komisije je 5600,00 €

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U Beranama je u toku izgradnja Centra za djecu sa posebnim potrebama ali za sada ne postoji ustanova koja bi se posebno bavila djecom sa teškoćama u razvoju. Stoga je jedan dio djece uključen u obrazovni program osnovnih i srednjih škola, ali je značajan broj djece sa teškoćama u razvoju iz raznih razloga ostao izvan obrazovnog i vaspitnog procesa i bilo kakvog stručnog rada.

Ovim projektom se omogućava da  djeca sa teškoćama u razvoju svakodnevno, devet mjeseci ima obezbjeđen stručni rad-rad logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Time se stvaraju realne mogućnosti da se kroz takav kontinurani stručni rad poboljša kako psihofizičko, tako i obrazovno-vaspitno stanje te djece. Takođe, roditelji djece bi imali mogućnost svakodnevne edukacije i učenja od stručnih lica za pravilno postupanje, odnos i kako na pravi način pomoći svom djetetu, djetetu sa smetnjama u razvoju.

Eventualnim neodobrenjem projekta, ova djeca će ostati i dalje izolovana od nekog stručnog rada, bez realne mogućmosti za poboljšanje njihovih sposobnosti a roditelji bi bili uskraćeni za kvalitetnu obuku i edukaciju.

2.2. Ciljevi programa

OPSTI CILJ:

- Obezbedjuje rad sa djecom sa smetnjama u razvoju od strane stručnih lica logoped,psiholog,defektolog,fizioterapeut.

- Kroz rad stručnih lica poboljšanje psihofizičkog stanja djece i roditelja našeg udruženja, koja imaju smetnje u razvoju sa željom da se ta populacija osposobi u najvećoj mogućoj mjeri za samostalan i redovan rad i život.

- Obučavanje i edukacija roditelja za pravilan rad,odnos i postupanje prema djeci ometenoj u psihofizičkom razvoju,

- Smanjenju troškova koje imaju roditelji,s obzirom da dio njih privatno plaća razna stručna lica da rade sa djecom,što budući da veliki broj njih nije u radnom odnosu,opterećuje ionako veoma tešku materijalnu porodičnu situaciju.

- Odobravanjem ovog projekta pomoglo bi smanjivanju siromaštva roditelja,jer bi sada Udruženje umjesto njih(obezbijedilo i finansijsko stručni rad sa djecom,a što je saglasno opredeljenju Komisije Skupštine da podrži projekat koji se odnosi na sociohumanitarne aktivnosti, koji doprinose smanjenju siromaštva.

Eventualno neodobravanju projekta od strane Komisije značilo bi vraćanje djece sa smetnjama u razvoju u svoje kuće u četiri zida,prekid stručnog rada sa djecom, a što bi uslovilo njihovu dalju stagnaciju, pa čak i pogoršanje njihovog psihofizičke smetnji.

-Obezbjeđuje rada sa djecom od strane stručnih lica (ligoped, psiholog, defektolog , fizijoterapeut);

-kroz rad stručnih lica poboljšanjem psihofizičkog stanja djece , djece i roditelja našeg Udruženja koja imaju smetnje  u razvoju, sa željom da se ta populacija osposobi u najvećoj mogućnosti najprije za samostalan  i redovan rad i život;

-obučavanje i edukacija roditelja za pravilan rad odnosno i postupanje prema djeci ometenoj u psihofizičkom razvoju;

smanjenje troškova koje imaju roditelji s obzirom da dio njih privatno plaća važna stručna lica da rade sa djecom, što budući da veliki dio njih nije u radnom odnosu opterećuje i onako veoma tešku porodičnu situaciju. Odobrenje ovog projekta smanjenju siromaštva roditelja jer bi sada Udruženje umjesto njih obezbijedili i finansiralo i stručni rad sa djecom , a što je  saglasno opredjeljenju

komisije OD IGARA NA SRECU  koji se odnosi na socijalnohumanitarne aktivnosti , koji doprinose  smanjenju siromaštva;

KONKRETNI CILJ:

Konkretni cilj je poboljsanje vaspino-obrazovnog stanja  djece sa teškoćama u razvoju i edukacija roditelja za pravilno postupanje prema svojoj djeci.

2.3. Ciljne grupe.

Direktna ciljna grupa su djeca sa smetnjama u razvoju a indirektna ciljna grupa su roditelji te djece.

Loše psihofizičko stanje ove populacije djece  iz ovog udruženja nalazi van bilo kakvog vaspitno-obrazovnog procesa, kao i činjenica da roditelji ove djece nisu edukovani za pravilan rad i postupanje sa djecom, su razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe i procjenjeni broj korisnika programa.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnosti projekta bi se realizovale na sledeći način

  - Organizovanje individualnog logopedskog rada za djecu sa teskocama u razvoju.

Ova aktivnost podrazumjeva pruzanje individualnih logopedskih tretmana za  djecu sa smetnjama u razvoju od strane jednog strucnog lica-logopeda. Cilj je unapredjenje logomotornih sposobnosti svakog djeteta, pojedinacno. U tu svrhu ce biti koriscena didakticka sredstva predvidjena planom rada ovog strucnog lica. Planirana aktivnost ce se sprovoditi 2 dana u toku nedelje od 16 do 18 u prostorijama Udruzenja, u trajanju od 10 mjeseci.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

  - Organizovanje individualnog defektoloskog rada za djecu sa teskocama u razvoju

Ova aktivnost podrazumjeva pruzanje individualnih defektoloskoh tretmana za  djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog strucnog lica- defektologa. Cilj je poboljsanje motorickih sposobnosti koje ce se unaprediti kroz individualni rad i na nacin predvidjen programom rada strucnog lica. Aktivnost ce se sprovoditi 2 puta nedeljno od 16 do 18h, u prostorijama udruzenja, u trajanju od 9 mjeseci. Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

1.3. Organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada

Ova aktivnost podrazumjeva pruzanje individualnih i grupnih fizioterapeutskih  tretmana za  djece sa smetnjama u razvoju od strane jednog strucnog lica-fizioterapeuta. Cilj je poboljsanje psihofizičkih sposobnosti koje ce se unaprediti kroz individualni i grupni rad i na način predvidjen programom rada strucnog lica. Aktivnost ce se sprovoditi 1 puta nedeljno od 16 do 18 h, u prostorijama udruzenja, u trajanju od 9 mjeseci. Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 9 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Zakazivanje i održavanje sastanka sa roditeljima i dogovor o realizaciji projekta | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zaključenje ugovora o radu sa stručnim kadrom | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glavne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Logopedska radionica | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2.2. Defektološka radionica | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2.3. Fizioterapeutski rad | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2.4. Monitoring i evaluacija | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije.

Proces monitoringa realizacije projektnih aktivnosti bice vrsen u kontinuitetu i za svaku pojedinacnu projektnu aktivnost. Metode koje ce biti koriscene za pracenje uspjesnosti realizacije pojedinih aktivnosti su: lista evidencije, neposredno posmatranje, anketa sprovedena među roditeljima.

Bice praćen broj djece koja prisustvuju logopedskim i defektoloskim tretmanima.

Od strane logopeda i defektologa bice vrsena procjena o stepenu napretka svakog djeteta pojedinacno, 3 puta u toku trajanja projekta (tj. svakog drugog mjeseca).

Bice pracen i stepen zadovoljstva same djece logopedskim, defektoloskim i fizioterapeutskim tretmanom kroz neposredno posmatranje od strane samih strucnih lica. Takodje, bice pracen i stepen zadovoljstva roditelja ostvarenim napretkom kroz organizovanje ankete.

Kvantitativni indikatori

16-oro djece sa smetnjama u razvoju prisustvovalo tretmanima logopeda.

16-oro djece sa smetnjama u razvoju prisustvovalo tretmanima defektologa.

Kvalitativni indikatori

- Poboljšanje psihofizičkog i vaspitno-obrazovnog stanja djece sa smetnjama u razvoju.

- Stepen zadovoljstva djece logopedskim, defektoloskim i fizioterapeutskim tretmanom.

- Stepen zadovoljstva roditelja logopedskim, defektoloskim i fizioterapeutskim tretmanom.

- Realizovana edukacija roditelja djece sa teškoćama u razvoju.

- Stepen zadovoljstva roditelja ostvarenim napretkom.

2.7. Održivost .

Organizovanje radionica za djecu sa smetnjama u razvoju nakon zavrsetka projekta ce biti organizovano kroz apliciranje samog udruzenja na konkurse domacih i medjunarodnih donatora. Dio daljih aktivnosti bice organizovan kroz saradnju sa sličnim udruženjima i sa Savezom “Naša inicijativa”, koji okuplja 19 lokalnih udruzenja iz pojedinih gradova Crne Gore.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1: Organizovanje individualnog logopedskog rada za djecu sa teskocama u razvoju |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Honorar za jedno strucno lice- logopeda | mjesec | 150.00 | 9 | 1500,00 |  | 1500,00 |
| 2. | Troskovi nabavke didaktickih igracaka (zvucne i svjetlosne igracke) | komad | 10.00 | 14 | 140,00 | 140.00 |  |
| 3. | Troskovi nabavke blokova za crtanje | komad | 1.00 | 30 | 30,00 |  | 30,00 |
| 4. | Troskovi nabavke flomastera | pakov. | 2.00 | 50 | 100,00 | 100.00 |  |
| 5. | Troskovi nabavke svesaka | komad | 1.00 | 30 | 30,00 |  | 30,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1800,00 | 240,00 | 1560,00 |
|  | Aktivnost 2: Oraganizovanje individualnog defektoloskog rada za djecu sa teskocama u razvoju |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Honorar za jedno strucno lice- defektologa | mjesec | 150,00 | 9 | 1500,00 | 1500.00 |  |
| 7. | Troskovi nabavke didaktickih igracaka (slagalice, puzzle, table, ubodne, logicke) | komad | 17,00 | 14 | 238,00 | 238,00 |  |
| 8. | Troskovi nabavke bojanki | komad | 2,00 | 14 | 28,00 | 28,00 |  |
| 9. | Troskovi nabavke pastelnih bojica | pakov. | 4,00 | 10 | 40,00 | 40,00 |  |
|  | Troskovi nabavke svesaka | komad | 1,00 | 28 | 28,00 | 28,00 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1834,00 | 334,00 |  |
|  | Aktivnost 3: Oraganizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorar za jedno strucno lice- fizioterapeuta | mjesec | 150,0 | 9 | 1500,00 |  | 1500,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinator projekta | mjesec | 100,00 | 9 | 900,00 |  | 900,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |
|  | Administrativni troškovi knjigovodja | mjesec | 50.00 | 9 | 450.00 |  | 450.00 |
|  | Troskovi telefonskih racuna | mjesec | 15,00 | 9 | 150,00 |  | 150,00 |
|  | Troskovi koriscenja Interneta | mjesec | 20,00 | 9 | 200,00 | 200.00 |  |
|  | Troškovi sanitarnog materijala (sapun, toilet-papi i sl.) | mjesec | 30,00 | 10 | 300,00 | 300.00 |  |
|  | Troškovi posluženja za djecu (sokovi, štapići, čajevi i sl.) | mjesec | 50,00 | 10 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 1600,00 |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7634,00 | 2574.00 | 5600,00 |

UKUPNO TRAZENA SREDSTVA OD IGARA NA SRECU SU 5600.00e

-------------------------------------------------------------------------------------------------

BERANE                                                                      Koordinator projekta

03.10.2011.								Milic Marina

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću