Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

Naziv plana ili programa:Uključivanje OSI u zajednicu i senzibilizacija javnosti

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO“Adria“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Marta Andjelić

Adresa i kontakt telefoni:Popovići bb (naftine zgrade II) Bar

030 344 013   069 595 991

e-mail: gmarta@t-com.me

mandjelic@msn.com

www.nvo-adria.com

Žiro račun: 510-5831-07 CKB Bar

PIB: 02341344

Mjesto:Bar

Vrijeme realizacije:12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 12.860,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- uključivanje i participacija osoba sa smetnjama u razvoju u zajednicu

- edukacija zajednice o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom (značaj inkluzije i socijalne uključenosti OSI u zajednicu)

- informisanje domaće i strane javnosti o potrebama OSI (saradnja sa medijima, brošure i web prezentacija)

- razmjena iskustava sa domaćim i stranim srodnim NVO

- ciljne grupe,

- osobe sa kombinovanim smetnjama u razvoju

- porodice OSI

- predstavnici institucija

- mediji

- druge NVO

- šira zajednica

- glavne aktivnosti,

- kreativno-edukativne radionice za osobe sa kombinovanim smetnjama u razvoju

- seminari (2) u cilju senzibilizacije zajednice za potrebe OSI

- organizovanje proslave povodom 10 godina rada NVO«Adria«

- medijska i web prezentacija NVO«Adria«

- mjesto realizacije, i

Bar

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet projekta je 15.360,00€ a traženi iznos od Komisije je 12.860,00€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Problem nepostojanja adekvatnih sistema socijalne podrške kroz servise za osobe sa  intelektualnim smetnjama jedan je od najtežih sistemskih i dugoročnih problema sa kojima se suočavaju članovi NVO“Adria“, institucije koje se bave pitanjima OSI, tako i cijelo crnogorsko društvo. Nažalost, u  našem društvu je još uvijek vrlo teško razvijati servise socijalne podrške zbog brojnih predrasuda prema ovim osobama i nedostatkom finansijske i materijalne podrške koja bi bila stalna, te otuda i njihova  „nevidljivost“ u zajednici.

# Najtežu kategoriju čine oni koji imaju  kombinovane smetnje i čije očuvane sposobnosti im u velikoj mjeri onemogućavaju zapošljavanje i druge aktivnosti vezane za njihovo uključivanje u zajednicu.

Ali to ne znači da su nesposobni za bilo kakvu vrstu rada, stanovanje, informisanje, sport, rekreaciju i slobodne aktivnosti, odlučivanje, i neopravdano je isključiti ih iz društva.   Medjutim, osobe sa težim i višestrukim smetnjama u razvoju su  potpuno isključene iz učešća u ekonomskim aktivnostima i nalaze se na najnižem stepenu društvene podjele rada, čime im društvo šalje jasnu poruku  ne samo da nisu njegovi korisni članovi, nego da su mu na teretu. Socijalne barijere u vidu predrasuda i stereotipa koje vladaju u društvu onemogućavaju  ove osobe da se nametnu kao produktivno vredne ličnosti. Nepovjerenje prema svojim mogućnostima i samopotcenjivanje su duboko usađeni u personalnu strukturu »ometenih« čemu značajno doprinose i stavovi društva oko njih.  Nepovjerenje prema svojim mogućnostima i samopotcenjivanje su duboko usađeni u personalnu strukturu »ometenih« čemu značajno doprinose i stavovi društva oko njih.

Omogućavanjem dolaska u kreativne radionice dva puta nedjeljno  doprinelo bi  se njihovoj socijalizaciji, integraciji i participaciji u zajednici. Uticalo bi i na njihovu sliku o sebi i  suštinski bi pridonelo za osjećaj samopouzdanja i pozitivne samoprocjene i direktno pozitivno uticalo na očuvanje mentalnog zdravlja, što je naročito važno kod osoba sa smetnjama u razvoju.

Jedna od  najveća prepreka za puno učešće u društvu osoba sa smetnjama u razvoju nisu njihovi fizički i mentalni nedostaci već predrasude, strahovi i pogrešna vjerovanja u društvu.

Realizacijom dva seminara pojačaće se senzibilizacija zajednice prema OSI. Bolje će razumjeti njihove potrebe, mogućnosti  i značaj inkluzije. Razvijaće se pozitivna klima u zajednicikao i  servisi socijalne podrške i brige za OSI.

Ukoliko se i dalje ignoriše problem  razvijanja sistema podrške i ne omogućavaju se razvijati servisa podrške za potrebe OSI, one će i dalje biti u svojoj porodici, bez ikakvih mogućnosti za samodokazivanjem, razvijanjem socijalnih i radnih vještina i biće van svih društvenih dogadjanja tj. i dalje „nevidljivi“.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj projekta je integracija OSI u zajednicu i senzibilizacija društva u cjelini za potrebe ove grupe ljudi poštujući pri tom principe jednakosti svih.

Cilj je uključivanje i participacija osoba sa smetnjama u razvoju u zajednicu kroz:

realizaciju kreativnih radionica koje bi bile ispunjene sa različitim kulturno, zabavnim, edukativnim i rekreatvnim aktivnostima.

Edukacija zajednice o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom (značaj inkluzije i socijalne uključenosti OSI u zajednicu) bi kroz dva dvodnevna seminara za 15 učesnika imala za cilj:

senzibilizaciju društva i promjenu svjesti kod gradjanstva po pitanju invaliditeta i samih osoba sa invaliditetom što bi doprinelo njihovom većem prihvaćanja OSI u društvene tokove.

Redovnim informisanjem i održavanjem web stranice udruženja kao i redovnom komunikacijom sa medijima samo bi se uspostavio kontinuitet u cilju senzibilizacije zajednice koja bi dovela do smanjenja negativnih stavova društva prema osobama sa smetnjama u razvoju i osnažilo bi njihovu inkluziju.

Obeležavanje desetogošnjice rada NVO«Adria« bi doprinelo razmjeni iskustava sa domaćim i stranim srodnim NVO što je od izuzetnog značaju u umrežavanju širenju, promovisanju invalidskog pokreta kao jednog od važnih ciljeva za sve organizacije OSI i same osobe sa invaliditom.

2.3. Ciljne grupe

Direktne:

- osobe sa kombinovanim smetnjama u razvoju

- predstavnici institucija

Indirektne:

- mediji

- druge NVO

- šira zajednica

Ove ciljne grupe su odabrane za zajednicato što predstavljaju najranjiviju, najnevidljiviju grupu u zajednici. Grupu koja još uvijek ne koristi svoja zagarantovana ljudska prava i nije integrisana u zajednicu, niti participira u donošenju  bilo kakvih odluka.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

- kreativno-edukativne radionice za osobe sa kombinovanim smetnjama u razvoju

kreativne radionice bi se realizovale dva puta nedeljno u trajanju od tri sata za 10 osoba sa kombinovanim smetnjama u razvoju. Radionice bi bile realizovane u prostoru udruženja a u zavisnosti od vremena i prepoznatih potreba i želja korisnika išlo bi se u prirodu i obilaske kulturnih i drugih prostora u Baru i okolini. Radionice bi vodili dva animatora, kao i volonteri koji bi dolazili da se druže sa korisnicima. Prva faza u realizaciji radionica bi bila odabir zainteresovanih korisnika a zatim njihovo prilagodjavanje u učešće  u radionicama.

- seminari (2) u cilju senzibilizacije zajednice za potrebe OSI

Seminari bi bili organizovani u trajanju od dva dana svaki za 15 učesnika. Vodili bi ga trenar i kotrener. Rad bi bio interaktivan i uskladjen sa temama- inkluzija (prvi seminar) i servisi podrške za OSI drugi. Trener bi napravio dizajn seminara, odabrali bi se i pozvali učesnici. Odabrao bi se najpovoljniji prostor koji odgovara potrebnim uslovima. Posle održanih seminara štampala bi se adekvatna brošura.

- organizovanje proslave povodom 10 godina rada NVO«Adria«

NVO«Adria« radi u kontinuitetu deset godina i članica je nekoliko grupa i jedna je od osnivača Saveza »Naša inicijativa«. Godišnjica bi bila povod za proslavu i sastanak 20 predstavnika članica Saveza gdje bi se razmjenila iskustva u radu i ojačale bi naše medjusobne veze te bi na taj način dodatno osnažili Savez i realizacijom budućih zajedničkih aktivnosti još kvalitetnije zastupali grupe osoba sa invaliditetom

- medijska i web prezentacija NVO«Adria«

u toku realizacije projekta stalno bi izvještavali medije o dinamici realizacije aktivnosti, promovisali pokret invalidnosti  i prava OSI, što bi dovelo do smanjenja barijera prisutnih u javnosti o OSI. Takodje web stranica udruženja bi se ažurirala redovno i na taj način bi bili prepoznati i u domaćoj i u stranoj javnosti. To bi dovelo i do umrežavanja i novih kontakata kako sa zainteresovanim pojedincima tako i sa drugim srodnim NVO. Stranicu bi ažurirala jedna osoba koja posjeduje potrebne kvalifikacije za to.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreativne radionice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. odabir animatora radionica i korisnika | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. odabir korisnika | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4rad u radionicama |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seminari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada dizana seminara i pozivanje učesnika |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prvi seminar |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi seminar |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvještaji sa seminara i priprema materijala za štampanj |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Štampanje i distribucija |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Obilježavanje deset godina rada NVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema i pozivanje |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Proslava godišnjice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nastupi u medijima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ažuriranje web stranice | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pisanje izvještaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| monitoring |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Završna faza, izvještavanje i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Monitoring i evaluacija će se odvijati paralelno sa implementacijom programskih aktivnosti.

METODE koje će se koristiti je broj traženih usluga u radu kancelarije , a vezane za razne segmente potreba OSI. Takodje, ispunjavanjem evaluacionih listova na radionicama, izvještajima sa okruglih stolova, tribina, polustruktuiranim intervjuima i upitnicima. U toku radno kreativnih radionica, reakcija učesnika, kao i reakcija porodica u okviru posjeta porodicama OSI službe za podršku. Vrlo bitan značaj će imati reakcija zajednice poslije nastupa na medijima i reakcija na propagandne štampane materijale.

2.7. Održivost

ODRŽIVOST SVIH PROJEKATA UDRUŽENJA zavisi od mnogih faktora u koje spada relevantnost u odnosu na potrebe okruženja i ciljne grupe,uticaj na ciljne grupe i ostali faktori koji određuju kvalitet projekta. Kvalitet, međutim, sam po sebi ne može da obezbjedi održivost projekta. Na to ipak najviše utiču podrška institucija i uspješnost organizacije u prikupljanju sredstava. Ako želimo da lokalne institucije,donatori barem djelimično učestvuju u finansiranju naših programa i projekata (organizacija), potrebno je da osjećaj vlasništva i pripadanje programa I projekata i njegovih rezultata postepeno izmjestimo iz nevladine organizacije u lokalnu zajednicu i stvaramo dobar timski rad u kojem ravnopravno participiraju institucije, nevladine organizaciije,lokalna uprava i privrednici.

Uspješnost programa bi se prepoznala kroz:

- Rad u „kreativnim radionicama“

- Broj ljudi koji su učestvovali u edukativnim programima

- Broj uključenih u  nove servise podrške

- Medijsku zastupljenost

- Broj uključivanja osoba koje nemaju smetnje u razvoju dok teče realizacija programa

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1kreativne radionice za korisnike |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odabir animatora | osoba | 50 | 2 | 100 | 100 |  |
| 2. | Odabir korisnika | osoba | 50 | 2 | 100 | 100 |  |
| 3. | Materijal za radionice(lepak, boje, karton, papir i dr.) | mjesec | 80 | 10 | 800 |  | 800 |
| 4. | Osvježenje za korisnike | mjesec | 50 | 12 | 600 |  | 600 |
|  | Animator radionica | mjesec | 200 | 12 | 2400 |  | 2400 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4000 | 200 | 3800 |
|  | Aktivnost 2realizacija dva seminara |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prvi seminar |  |  |  |  |  |  |
| 7. | sala | dan | 50 | 2 | 100 | 100 |  |
| 8. | Materijal za rad učesnici | učesnik | 30 | 3 | 90 |  | 90 |
|  | osvježenje | učesnik | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
|  | ručak | učesnik | 30 | 10 | 300 |  | 300 |
|  | trener | osoba | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | kotrener | osoba | 100 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Smještaj i putni troškovi-trener | osoba | 120 | 1 | 120 |  | 120 |
| 6. | Drugi seminar |  |  |  |  |  |  |
|  | sala | dan | 50 | 2 | 100 | 100 |  |
|  | Materijal za rad učesnici | učesnik | 30 | 3 | 90 |  | 90 |
|  | osvježenje | učesnik | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
|  | ručak | učesnik | 30 | 10 | 300 |  | 300 |
|  | trener | osoba | 150 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | kotrener | osoba | 100 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Smještaj i putni troškovi trener | osoba | 120 | 1 | 120 |  | 120 |
|  | Priprema materijala za štampanje | osoba | 50 | 1 | 50 |  | 50 |
|  | Štampanje materijala | kom | 500 | 1 | 500 |  | 500 |
|  | Oprema za seminar (projektor, računar) | kom | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 4090 | 1700 | 2390 |
|  | Aktivnost 3obilježavanje10 god rada |  |  |  |  |  |  |
|  | Putni troškovi | osoba | 20 | 15 | 300 |  | 300 |
|  | ručak | osoba | 10 | 20 | 200 |  | 200 |
|  | sala | dan | 50 | 1 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 550 |  | 550 |
|  | Aktivnost 4web prezentacija |  |  |  |  |  |  |
|  | Ažuriranje sajta | mjesec | 50 | 12 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 600 |  | 600 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rukovodilac projekta | mjesec | 200 | 12 | 2400 | 400 | 2000 |
| 13. | Asistent projekta | mjesec | 150 | 12 | 1800 | 200 | 1600 |
| 14. |  |  |  |  | 4200 | 600 | 3600 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi kanc materijala | mjesec | 40 | 12 | 480 |  | 480 |
| 16. | Troškovi struje, vode | mjesec | 60 | 12 | 720 |  | 720 |
|  | Troškovi komunikacije | mjesec | 30 | 12 | 360 |  | 360 |
|  | Gorivo | mjesec | 30 | 12 | 360 |  | 360 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1920 |  | 1920 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 15360 | 2500 | 12860 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVO “Adria” –za osobe sa posebnim potrebama (osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, osobe sa različitim stepenom i vrstama invaliditeta, pripadnici marginalizovanih grupa).

je osnovana krajem 2001.g i uvedena u Registar Nevladinih organizacija 11.10.2001.g pod br 1308.

Vizija NVO “Adria” je : društvo u kome se poštuju prava svih bez obzira na lična svojstva.

Misija NVO “Adria” je : Itegracija i socijalizacija osoba sa smetnjamau razvoju u društvo u skladu sa njihovim mogućnostima. Sastoji se u zaštiti,promovisanju potreba i pomoći u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama. Naša misija se ostvaruje kroz upoznavanje šire javnosti o problemima i potrebama osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na lica sa smetnjama u razvoju, u cilju senzibilizanja zajednice radi njenog aktivnijeg uključivanja u rješavanju problema kao i pružanje podrške tim licima i njihovim porodicama u smislu zastupanja, obrazovanja, integracije.

Djelatnost udruženja je:

Individualni i grupni rad sa članovima;

Ostvarivanje prava članova udruženja u cilju zaštite njihove ličnosti, pravnog subjektiviteta, pokretnih i nepokretnih  stvari i novčanih sredstava;

Izrada individualnih programa za članove udruženja  kojim će se na osnovu njihovih

očuvanih sposobnosti :

programirati učešća u različitim aktivnostima koje se organizuju u udruženju ( radna i okupaciona terapija, radno angažovanje, kulturno-zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i dr.);

Obezbjeđenje smeštaja članova udruženja u zavisnosti od stepena i vrste smetnji u psihofizičkom razvoju-invaliditeta (dnevni boravak, zajednice stanovanja-stambene zajednice) i dr.;

Pružanje usluga članovima udruženja u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava zasnovanih na jednakim pravima za sve;

Ostvarivanje i organizovanje službe podrške sa ciljem da se članovima udruženja obezbjede uslovi ostanka u porodici

2.Sporedna djelatnost udruženja je:

prodaja na malo ručne radinosti i suvenira članova udruženja: stoljnjaci, tapiserije, šalovi, proizvodi od drveta, gline, i drugih materijala, dekorativne svijeće, čestitke i drugi slični proizvodi

Pružanje usluga izvođačima radova u skladu sa mogućnostima i očuvanim sposobnostima članova udruženja.

Misija NVO je promovisanje nove socijalne politike koja je zasnovana na standardnim pravilima UN o izjednačavanju mogućnosti za osobe sa hendikepom.Zamisao je da NVO pruži iste mogućnosti svima, ravnopravnost i toleranciju.

Zastupamo holistički pristup OSI a ne medicinski (kao što je do sada bila praksa institucija).

Cilj je i snazno partnerstvo sa porodicama OSI u svim tekucim aktivnostima,ali takodje i u razvoju službi i usluga dnevnog centra.Program zaposlenje uz podršku (zaštitna radionica) je znacajan izazov u pocetnoj fazi,imajuci u vidu opštu situaciju u Crnoj Gori,kao što je visoka stopa nezaposlenosti,predrasude,odsustvo zakonskih okvira i limitiranu finansijsku podršku.

U želji da doprinesemo unapređenju ličnog i drušvenog života OSI (posebno intelektualno ometenih) i njihovih porodica započeli smo sa radom 2001 godine

NVO~ADRIA~ ima Skupštinu, Upravni odbor  (Jovo Popović, Sabit Dervović, Neda Volkov, Vladimir Marvučić, Marta Andjelić), a odgovorno lice koje zastupa udruženje je predsjednik NVO.

Do sada smo realizovali niz projekata vezanih za promociju i afirmaciju OSI, kako samostalno

tako i u partnerstvu sa institucijama (UNICEF, SAVE THE CHILDREN, OOCK BAR, CARITAS BAR, LOKALNA SAMOUPRAVA, IRD, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, OPŠTINA BAR, DRUGE NVO (UMHCG; CRNVO itd...)

Realizovani projekti

Do sada smo radili nekoliko projekata vezanih za tu populaciju na svim nivoima, od opštinskog i regionalnog značaja.

- Jedni smo od osnivača mreže Naša Inicijativa i Udruženja OSI (osobe sa invaliditetom) na republičkom nivou.

- Kao osnivač i predsjednik NVO bila sam na mnogim seminarima organiziovanim od strane UNICEF-a; SAVE THE CHILDREN-a; TIM TRI; CRS; FONDAS; IRD; CEDEM; CRNVO   Trener sam za Konsultativni proces i Participativnu analizu u organizaciju UNICEF-a i posedujem certifikat za rad u inkluzivnoj nastavi  gde sam seminar pohadjala u organizaciji SAVE THE CHILDREN-a,

- Na poziv resornih Ministarstava za Rad i socijalno staranje i Ministarstva zdravlja učestvovala sam u ime NVO  na mnogim sastancima kako na lokalnom nivou tako i na republičkom i to PRSP, NAP za djecu LPA za djecu i mnogim drugim .

- Ucestvovala sam u istrazivanju za PRSP i radila sam  radionice u dve skole u Podgorici sa temom “Nasilje u školi”

- Na lokalnom nivou, po preporuci UNICEF-a, sam vodila oko 20 focus diskusija sa različitim ciljnim grupama gdje se iz izvještaja i dobijenih analiza napravio i konačan LPA za djecu Bara.

- Nasa NGO je 2002g prva , uz saradnju sa Domom Kulture napravila humanitarni koncert uz aktivnu participaciju djece sa smetnjama u mentalnom razvoju pod nazivom Dobrotom osvojimo svijet

- Svake godine organizujemo prigodne svecanosti za clanove

- U partnerstvu sa NGO Svetionik smo organizovali drugarsko vece sa djecom bez smetnji u razvoju pod nazivom Djeca pjevaju srcem

- U partnerstvu sa OOCK Bar je od 2005g u toku projekat “Dohvatimo dugu”

- Realizovali smo projekat Vaše potrebe su i naše

- Od 2006 god realizujemo Sunčanu radionicu

- Svake godine obilježavamo 3 decembar Medjunarodni dan OSI

- Realizacija okruglih stolova, radionica, seminara

- Realizacija “Zaštićene radionice-radno okupacione terapije za osobe sa intelektualnim smetnjama”

- Potpisan memorandum sa MZ Polje II, Opštinom Bar, CSR-Bar i ZZZCG

- U saradnji sa UNICEF-om i Opštinom Bar realizovan nastavak LPA za djecu Bara

Rukovodilac projekta je:

Marta Andjelić, 03.07.1959. Udata, majka jednog deteta

Obrazovanje:

- - Završila gimnaziju V.Petrović u Somboru, prirodno matematički smer

- -0d 1985 do 1998 radila u ZOIL Dunav u somboru, operater-knjigovođa

- -2001 I dalje rukovodilac NVO”Adria”

- - apsolvent na FPM Bar, poslovni psiholog

- - Trener CRNVO I UNICEFa za lokalni plan akcije za djecu i omladinu

- -  Završila kurs Engleskog jezika u saradnji sa ZZZCG u Baru

- - pohađala  malu školu za roditelje djece ometene u razvoju u srbiji 3god

- - Učesnik seminara: Inkluzivno obrazovanje, Strateško planiranje, Menadžment i upravljanje u NVO sektoru, Budžetiranje i korporativno ine poslovanje, Nadgledanje rada lokalne uprave i tehnike Watchdoga, Pisanje prijedloga projekta, Mentalno zdravlje

- - poznavanje dva engleskog, ruskog i madjarskog  jezika, poznavanje rada na računaru,

Iskustvo

- Decembar 1985- juli 1998 : knjigovodja-operater u ZOIL”Dunav u Somboru

- Oktobar 2001- dalje: rukovodilac NVO”Adria”

- Februar 2005-I dalje: Konsultant CRNVO-a za saradnju sa lokalnom upravom I NVO

- 2004-2005 – trener, edukator za izradu LPA za djecu Bara

- 2005-dalje: Član menadžment  tima za izradu i implementaciju Lokalnog plana akcije za djecu Bara

- 2006-dalje : Trener Saveza „Mreža juga” za uključivanje romske djece u obrazovni sistem, i trener za integraciju Roma u zajednicu

- 2009 i dalje –Član Radne grupe za za izradu Plana i programa za borbu protiv korupcije, član Tima za praćenje usvojenog dokumenta

- Februar 2008 i dalje . Član Međusektorskog tima za izradu i realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

- Septembar 2009. – dalje: predsjednica Skupštine Saveza Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

- Novembar 2009: Trener i predavač na dva trodnevna seminara za predstavnike javnih institucija  u Baru u organizaciji NVO „Adria” i Opštine Bar

- -član  Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu

- - Učestvovala na seminaru Mentalno zdravlje na Ohridu 2009. god. kao jedini predstavnik Crne Gore

- -Učestvovala i bila trener u Borbi protiv siromaštva PRSP

- - Napisala 45  projekata za NVO, u kojima sam bila koordinator ili saradnik

- -Održala veliki broj seminara i treninga na teme: Inkluzivno obrazovanje, Pisanje prijedloga projekta, Strateško planiranje, Invalidnost i servisi podrške, Javno zagovaranje, Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

- - Uz pomoć raznih donatora, ZZZCG i SO Bar i putem projekata, NVO „Adria” radi 5 godina svaki dan sa korisnicima radno okupacionu terapiju gde sam vođa projekta

Saradnici uključeni u projekat:

Miluša Žugić, rođena 19.06.1963.god. u Nikšiću, udata, majka 4 djece,

Obrazovanje:

- Završila srednju školu u Nikšiću, jezičko-prevodilački smjer,

-Nastavnik ruskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu  u Nikšiću

-Profesor ruskog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu u K. Mitrovici.

- Specijalni nastavnik za inkluzivno obrazovanje, diplomirala specijalističke studije

- Share-see Trener za trenere u oblasti invaliditeta

- Trener CRNVO I UNICEFa za lokalni plan akcije za djecu i omladinu

- Trener Save the childrena i Zavoda za školstvo u oblasti inkluzivnog obrazovanja

-  Završila V stepen Engleskog jezika u Engleskom centru u Nikšiću

- Završila Školu Evropskih integracija

- Završila malu školu za roditelje djece ometene u razvoju, Funkcionalno učenje i razvijanje oruđa za samostalno učenje djece ometene u razvoju

- Pohađala razne seminare: Inkluzivno obrazovanje, Strateško planiranje, Menadžment i upravljanje u NVO sektoru, Budžetiranje i korporativno poslovanje, Debata u nastavi  za nastavnike građanskog vaspitanja, Obuka za intenzivnu interakciju u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju, Nadgledanje rada lokalne uprave i tehnike Watchdoga, Pisanje prijedloga projekta, Epilepsija i kako živjeti sa njom, participativni pristup u konsultativniom procesima...

- Dobro poznavanje dva strana jezika engleskog i ruskog, poznavanje rada na računaru,

Iskustvo

Septembar 1995- dalje : nastavnik ruskog jezika u O.Š. Bajo Pivljanin” u Donjim Breznima

Septembar 2003- dalje: nastavnik ruskog jezika O.Š: "Milija  Nikčević"u Nikšiću

Decembar 2003 –2006 :  Član savjeta za brigu o licima sa invaliditetom pri Vladi CG

Mart 2003-  I dalje : koordinator Saveza organizacija osoba sa invaliditetom Nikšić"

Jul 2000 I dalje: predsjednik Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića

April 2002- december 2005: predsjednik Saveza Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Februar 2005-I dalje: Konsultant CRNVO-a za saradnju sa lokalnom upravom I NVO

Novembar 2008 do Jula 2009- edukator za asistente u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju i nastavnike za inkluzivno obrazovanje u Herceg novom u angažmanu NVO „Nova šansa u Novom”

Jun 2007-dalje: Član međusektorskog tima za izradu i implementaciju Lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

Jun 2007-dalje : Konsultant I trener Share-see za pitanja invalidnosti i izradu Lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom

Jun 2007 i dalje –Član Radne grupe za otvaranje Dnevnog Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću

Februar 2008 i dalje . Član Međusektorskog tima za izradu i realizaciju lokalnog plana akcije za djecu Nikšića

Februar 2008- januar 2009: Trener i predavač za Južnu i Centralnu regiju Crne Gore za Organizacije osoba sa invaliditetom na 4 trodnevna modula na temu Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

Februar 2009- i dalje  Učešće u radnoj grupi za izradu lokalnog plana akcije za osobe sa invaliditetom

Jun 2009. –dalje: Trener Zavoda za školstvo i Save the children-a za inkluzivno obrazovanje

Septembar 2009. – dalje: predsjednik Borda direktora Saveza Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Jun 2009. – dalje: Član Upravnog odbora Dnevnog centra za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju u Nikšiću

Novembar 2009: Trener i predavač na dva trodnevna seminara za predstavnike javnih institucija  u Baru u organizaciji NVO „Adria” i Opštine Bar

- Organizovala tri međunarodne konferencije za organizacije osoba sa invaliditetom

-Osnivač  i koordinator Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu

- Učestvovala na Prvom međunarodnom Kongresu osoba sa invaliditetom u Beogradu 2009. god. kao jedini predstavnik Crne Gore

-Učestvovala na dvije Konferencije u Briselu na temu „Dječja prava” i „Dječje siromaštvo i dobrobit djece” u  septembru i novembru 2009.god, kao jedini predstavnik Crne Gore

- Napisala 56 projekata za NVO, od toga bila koordinator u 36

-Održala veliki broj seminara i treninga na teme: Inkluzivno obrazovanje, Pisanje prijedloga projekta, Strateško planiranje, Invalidnost i servisi podrške, Javno zagovaranje, Uključivanje pitanja invalidnosti u lokalne politike

- Uz pomoć raznih donatora i putem projekata, zajedno sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju  prikupila sredstva za izgradnju i opremanje Dnevnog centra u  iznosu od 300.000eura,

Milica Belada, dipl.psiholog, dr Ana Kalamperović, mr sci. Ilija Vukotić, Nedeljka Orlandić dipl ecc., Nataša Kovačević dipl.pedagog, Biljana Tvrdišić socijalni radnik.

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

Poštovani,

Prosljedjujemo Vam prijedlog projekta sa pratećom dokumentacijom i prilozima.

Prilog:

  - kopija rješenja o registraciji NVO

  - dokaz o predaji završnog računa

  - narativni izvještaje o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne godine (NAPOMENA: NVO«Adria« nije dobila sredstva od Komisije za 2010.g.)

  - preporuku UNICEF-a

  - izjavu organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

  - štampanu i elektronsku verziju programa na CD

U nadi da ćete podržati naš projekat, te da ćemo i dalje uspješno saradjivati,

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar,03.10.2011.g.                                                                 Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

IZJAVA

Ovom izjavom potvrdjujem da NVO »Adria« za traženi iznos od Komisije nije dobila sredstva od drugih donatora.

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar, 03.10.2011.g                                                          Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

IZJAVA

Ovom izjavom potvrdjujem da su navedene informacije u prijedlogu programa-projekta tačne.

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar,03.10.2011.g.                                                          Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću