Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:  „Rehabilitacija i socijalizacija djece sa posebnim potrebama  u opštini Berane“

Podnosilac programa (naziv organizacije):  NVO „ Korak nade“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Azra Kožar

Adresa i kontakt telefoni: Voja Maslavarić 59 Berane 069/ 214 758,  051/ 232 432

Žiro račun: 510-18246-10 kod CKB

PIB: 02680084

Mjesto: Berane

Vrijeme realizacije: Od novembra 2011. do avgusta 2012.god.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: : 8.276,00eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- Cilj programa je da se obezbijede kvalitetni zdrastveni servisi koji su neophodni djeci sa posebnim potrebama u opštini Berane, kao i pomoći roditeljima djece sa posebnim potrebama.

- Ciljne grupe:

Direktna ciljna grupa ovog projekta su: 36 djece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovni obrazovni sistem a koji pohadjaju OŠ „Vuk Karadžić“ u Beranama Kao i djeca uzrasta od 2 do 15 godina koji su korisnici usluga dnevnog centra pri domu zdravlja u Beranama. Takođje, direktna ciljna grupa ovog projekta su i roditelji djece sa posebnim potrebama.

- glavne aktivnosti

  - Kontinuirano pružanje usluga fizikalne rehabilitacije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci.

  - Kontinuirano pružanje usluga okupacione terapije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci.

  - Kontinuirano pružanje usluga somatopedskih stimulacija djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci.

  - Kontinuirano pružanje usluga govorne terapije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci.

  - 32 edukativnie radionice za roditelje djece sa posebnim potrebama.

  - Kontinuirani rad na afirmaciji mogućnosti i promociji prava djece sa posebnim potrebama.

- mjesto realizacije

Prostorije doma zdravlja u Beranama, kao i u prostorijama osnovne škole » Vuk Karadžić« u Beranama

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

- Ukupna vrijednost projekta : 10.476,00 €

- Potrazuje se od komisije: 8.276,00 €

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Problemi u sticanju kvalitetne zdrastvene zaštite ogledaju se u sledećem: djeca sa posebnim potrebama rijetko ostvaruju blagodeti fizikalne terapije i rehabilitacije, pa postoji potreba češćeg korišćenja ovog prava; sobzirom na to da su im potrebne kontinuirane usluge fizioterapeuta koje ne mogu da dobiju u okviru redovnog zdrastvenog osiguranja, primorani su da ih samostalno finansiraju i pored slabih materijalnih mogućnosti; teško nailaze na razumijevanje za nabavku odgovarajućih pomagala.

Nepovoljan položaj djece sa posebnim potrebama u sistemu obrazovanja se sporo mijenja. Škole nijesu organizaciono, tehnički pa ni kadrovski spremne da prihvate i ravnopravno uključe djecu sa posebnim potrebama u sistem redovnog obrazovanja. Nastavnici nisu u potpunosti osposobljeni za rad sa njima, nedostatak stručnog kadra se nadomestuje povremenim angažovanjem stručnog kadra iz drugih sredina čime se gubi kontinuiranost u radu sa djecom. Posebne potrebe ove djece proizilazi iz teškoća u funkcionisanju, motorici, govoru, čitanju i pisanju, osnovnim funkcijama (sluh i vid), kao i na socijalnom i emocijonalnom području. Često ova djeca imaju znatnih poteškoća pri praćenju osnovnog školskog programa i učenju istog. Jedan stručni nastavnik i saradnik koji radi u školi ne može pružiti više od savjetodavne i osnovne pomoći, a programi rehabilitacije i pomoć u učenju se ne mogu u potpunosti realizovati a često i izostaju tako da su roditelji prinuđeni da programe rehabilitacije sprovode u svojoj režiji ukoliko imaju mogućnosti za to.

Plaćanje angažovanih lica na trtmanima fizioterapije kao i tiflo-defektologa predstavljaju neophodne aktivnosti u daljem razvoju i socijalizaciji djece sa posebnim potrebama, tako da je  nužno raditi na rešavanju ovog problema. Nedostatak novca i socijalno stanje porodica i zajednice je usporilo rad sa ovom djecom jer kao roditelji, najčešće, nismo u mogućnosti da platimo i obezbijedimo neophodne tretmane svojoj djeci koje treba da sprovode stručna lica.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je da se obezbijede kvalitetni i kontinuirani zdrastveni servisi koji su neophodni djeci sa posebnim potrebama koja su uključena u obrazovni sistem u JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u opštini Berane kao i korisnici dnevnog centra u okviru doma zdravlja u Beranama. Prgram uključuje pružanje usluga fizikalne rehabilitacije, okupacione terapije, govorne terapije, somatopedskih stimulacija kao i rad na socijalizaciji djece. Takođe cilj programa je edukovanje i pružanje psihosocijalne podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju po pitanju: formiranja objektivnih stavova prema svojoj djeci i osposobljavanje za ulogu koterapeuta u procesu kompleksne rehabilitacije djece.

Podciljevi programa:

- rad na razvijanju saznajnih sposobnosti djece

- rad na razvijanju psihomotornih sposobnosti

- rad na razvijanju perceptivnih sposobnosti

- rad na razvijanju sposobnosti komunikacije sa sredinom i okruženjem

- rad na razvijanju bazične i fine motorike

- upoznavanje  sa užim i širim socijalnim okruženjem

- rad na razvijanju sposobnosti samopomoći i samoposluživanja

- podsticanje emocionalnog i socijalnog razvoja kod djece

- pružanje podrške roditeljima djece sa posebnim potrebama

- edukovanje roditelja djece sa posebnim potrebama za ulogu koterapeuta

- druženje i razmjena iskustava roditelja

- promovisanje inkluzivnog obrazovanja

- lobiranje za adekvatniju zdrastvenu njegu djece sa posebnim potrebama

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Direktna ciljna grupa ovog projekta su djeca sa smetnjama u razvoju njih 36 koja su uključena u redovni obrazovni sistem a koji pohadjaju OŠ „Vuk Karadžić“ u Beranama i korisnici usluga dnevnog centra u okviru doma zdravlja u Beranama, oni su direktni korisnici zdrastvenog servisa. Takođje, direktna ciljna grupa ovog projekta su i roditelji djece sa posebnim ptrebama koji učestvuju na edukativnim radionicama.

Indirektne ciljne grupe:

- Nastavnici iz osnovne škole „Vuk Karadžić“ koji rade sa djecom sa posebnim potrebama.

- Građanska javnost Crne Gore koja će se putem medija upoznati sa projektom i sa navedenim aktivnostima

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

  - Stručni rad fizioterapeuta sa djecom sa posebnim potrebama koja su uključenia u redovni obrazovni sistem a koja pohadjaju nastavu u osnovnoj školi »Vuk Karadžić«.  Kontinuirano pružanje usluga fizikalne rehabilitacije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci koje će sprovoditi fizioterapeut uz primjenu individualnog i grupnog oblika rada. Fizikalnu rehabilitaciju će sprovoditi diplomirani Fizioterapeut Almira Kastrat stalno sapošljena u domu zdravlja u Beranama a koja ima dugogodišnje iskustvao.

  - Stručni rad logopeda sa djecom sa posebnim potrebama koja su uključenia u redovni obrazovni sistem a koja pohadjaju nastavu u osnovnoj školi »Vuk Karadžić«.  Kontinuirano pružanje govorne terapije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci koju će sprovoditi logoped. Govorne terapije će sprovoditi diplomirani Tifiolog-logoped Jelena Lekić iz Berana.

  - Stručni rad defektologa sa djecom sa posebnim potrebama koja su uključenia u redovni obrazovni sistem a koja pohadjaju nastavu u osnovnoj školi »Vuk Karadžić«.  Kontinuirano pružanje somatopedskih stimulacija djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci koje će sprovoditi  defektolog. Somatopedskie stimulacije će sprovoditi diplomirani Defektolog-logoped Danka Miladinović iz Berana.

  - Stručni rad vaspitača predškolske ustanove sa djecom sa posebnim potrebama koja su uključenia u redovni obrazovni sistem a koja pohadjaju nastavu u osnovnoj školi »Vuk Karadžić«.  Kontinuirano pružanje okupacione terapije djeci sa posebnim potrebama u vremenskom periodu od osam mjeseci koje će sprovoditi  nastavnik-saradnik. Okupaciona terapija se svakodnevno upražnjava kao jedan vid terapije u planu i programu liječenja, ova vrsta terapije je ujedno i vid duševnog odmora. Ova terapija će se sprovoditi u vidu tematskih radionica. Okupacionu terapiju će sprovoditi diplomirani nastavnik- stručni saradnik  Mika Đokić stalno zapošljen u u OŠ »Vuk Karadžić« iz Berana.

  - 36 edukativnih radionica za roditelje djece sa posebnim potrebama na kojima bi se metodama neformalne edukacije roditelji osposobljavali za ulogu koterapeuta u procesu kompleksne rehabilitacije djece, pružila mđusobna podrška kao i radilo na formiranju objektivnih stavova prema svojoj djeci.

  - 5 dana terapiskog rad sa djecom sa posebnim potrebama na primorju. Boravak djece van zajednice u kojoj žive pruša priliku za intezivnim terapiskim radom i boljoj socijalizaciji djece, kao i priliku da djeca izađu van granica opstine u kojoj žive. Tokom ovih pet dan radiće sa djecom cijeli već pomenuti tim stručnjaka.

  - Prezentacija rezultata projekta - Cilj ove aktivnosti je upoznavanje predstavnika nevladinih organizacija i  institucija, donatora i predstavnika medija sa rezultatima i zaključcima projekta. Sa ciljem da društvo uzme aktivniju ulogu pri rešavanju problema djece sa posebnim potrebama .

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  10  mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Stručni rad fizioterapeuta sa djecom |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.2. Stručni rad logopeda sa djecom |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.3. Stručni rad defektologa sa djecom |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.4. Stručni rad vaspitača predškolske ustaove sa djecom |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.5. 36 edukativnih radionica za roditelje djece |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.6. 5 dana terapiskog rad sa djecom na primorju |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.7. Prezentacija rezultata projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Kvantitativna procjena:

- Broj djece sa posebnim potrebama koji budu koristili zdrastvene servise (korisnici fizikalne terapije, okupacione terapije, govorne terapije, somatopedskih stimulacija)

- Broj roditelja djece sa posebnim potrebama koji će učestvovati na edukativnim radionicama

- Putem medijske pokrivenosti tj. broja medija prisutnih tokom trajanja projekta, kao i novinskih članaka, radijskih i tv gostovanja ostvarenih tokom svih faza projekta (press clipping).

Kvalitativna procjena:

- Kroz kontinuiranu procjenu kvaliteta svih oblika terapija koji djeca budu imali od strane stručnih lica koji će sprovoditi terapije.

- Kroz stepen zadovoljstva roditelja napretkom djece

- Kroz evaluaciju koja će se sprovesti na kraju projekta sa roditeljima i i stručnim osobljem kako bi se izvršila potpuna procjena uspješnosti projekta.

- Prema uspješnosti uspostavljene saradnje sa drugim institucijama u mjesnoj zajednici

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Dugoročnost projekta se ogleda u stvaranju uslova i pružanja permamentne pomoći djeci sa posebnim potrebama od strane svih učesnika: porodice, institucija, zajednice kao i društva; u smislu identifikacije i predlaganju rešavanja problema i prihvatanje različitosti koju valja poštovati u svim njenim oblicima i stanjima.

Realizacijom projekta i aktivnim učestvovanjem roditelja i angažovanjem stručnih lica, bićemo u mogućnosti da lakše pratimo i uočavamo nastale situacije i predlagati moguće oblike pomoći djeci sa posebnim potrebama i njihovom okruženju.

Porodica je dominantan i osnovni učesnik zbrinjavanja osoba sa smetnjama u razvoju tako da je edukacija roditalja neophodna i ima dugoročne ciljeve. Takođe , nedostatak stručnog kadra kao reakciju ima nedovoljno ili čak nikakvo zbrinjavanje djece sa posebnim potrebama u lokalnoj zajednici. Realizacijom projekta stvaraju se uslovi i ambijent gdje će se porodica djece sa posebnim potrebama prilagoditi potrebama svog djeteta i stvoriti uslovi za ostvarenje koterapeucke uloge porodice. Stvoriće se uslovi za adekvatnim ambijentom u kojem će se dijete razvijati, jer porodica mora stimulisati rast i razvoj sposobnosti u okviru djetetovih mogućnosti: na intelektualnom, emotivnom, socijalnom području, na vještinama svakodnevnog života, govora i komunikacije, motoričkih aktivnosti.

Po završetku realizacije projekta očekujemo da se ovakve ideje i projekti u kojima se raditi na poboljšanju položaja djece sa posebnim potrebama i dalje podržavaju i sprovode.

Kroz ,,Prezentaciju rezultata projekta’’ očekujemo da će donatori i nadležne institucije takođe prepoznati potrebe djece sa posebnim potrebama i da će sufinansirati slične aktivnosti u narednom periodu.

Očekujemo postizanje dobre saradnje sa drugim nevladinim organizacijama,instituacijama i pojedincima iz ove oblasti

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troškovi materijalia za stručni rad fizioterapeuta sa djecom | mjesec | 15,00 | 8 | 120,00 |  | 120,00 |
| 2. | Troškovi materijala za stručni rad logopeda sa djecom | mjesec | 15,00 | 8 | 120,00 |  | 120,00 |
| 3. | Troškovi materijala za stručni rad defektologa sa djecom | mjesec | 15,00 | 8 | 120,00 |  | 120,00 |
| 4. | Troškovi materijala za stručni rad nastavnika sa djecom | mjesec | 15,00 | 8 | 120,00 |  | 120,00 |
| 5. | Troškovi osvježenja za djecu | mjesec | 150,00 | 8 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |
| 6. | Troškovi nabavke pampers pelena za djecu | pakovanje | 16,00 | 100 | 1.600,00 |  | 1.600,00 |
| 7. | Troškovi prevoza djece od škole do Doma zdravlja i do mjesta stanovanja | mjesec | 80,00 | 8 | 640,00 |  | 640,00 |
| 8. | Troškovi honorara stručnog saradnika fizoterapeuta | mjesec | 84,00 | 8 | 672,00 |  | 672,00 |
| 9. | Troškovi honorara stručnog saradnika logopeda | mjesec | 84,00 | 8 | 672,00 |  | 672,00 |
| 10. | Troškovi honorara stručnog saradnika defektologa | mjesec | 84,00 | 8 | 672,00 |  | 672,00 |
| 11. | Troškovi honorara vaspitaču predškolske ustanove za ukupni rad sa djecom | mjesec | 120,00 | 8 | 960,00 |  | 960,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 6896,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Troškovi materijala za edukativne radionice sa roditeljima (papir, olovke, flomasteri...) | radionica | 10,00 | 32 | 320,00 |  | 320,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 320,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Troškovi smještaja i ishrane za boravak djece na primorju za djecu i stručni tim | 4 noćena | 15,00 | 40 | 2400,00 | 2000,00 Lokalna samouprava opštine Berane | 400,00 |
| 14. | Putni troškovi do grada na primorju i nazad | put | 300,00 | 1 | 300,00 | 200,00 Lokalna samouprava opštine Berane | 100,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  | 2.200,00 | 500,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi honorara za koordinatorka na projektu | mjesec | 50,00 | 8 | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 400,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi telefona | mjesec | 10,00 | 8 | 80,00 |  | 80,00 |
| 17. | Troškovi interneta |  | 10,00 | 8 | 80,00 |  | 80,00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  |  |  | 160,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 2.200,00 | 8.276,00 |

# Ukupna vrijednost projekta: 10.476,00 €

Potražuje se od Komisije: 8.276,00 €

* Opština Berane je donirala srestva organizaciji u iznosu od 2.200,00 € koje će organizacija iskoristiti za implementaciju jednog dijela projekta.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora

Nevladino udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama  „Korak nade“ osnovano je 2007 godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života, kao i medicinske i socijalne zaštite djece sa posebnim potrebama u razvoju. Udruženje okuplja i organizuje roditelje djece sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju kao i drugeosobe koje mogu i žele doprinijeti podizanju kvaliteta života osoba sa posebnim potrebama, polazeći od jednakih prava svih ljudi na učešće u društvenom i porodičnom životu.

Posebnost našeg udruženja se ogleda u tome što okuplja aktivne i edukovane roditelje djece sa posebnim potrebama, kao i one koji žele takvi postati, bez obzira na vrstu oštećenja i doba svog djeteta. Naše udruženje se prvenstveno bavi pružanjem pomoći djeci sa posebnim potrebama i njihovoj porodici kroz aktivnosti i programe za djecu, programe za roditelje djece sa posebnim potrebama i kroz aktivnosti koje saopštavamo u javnost u cilju upoznavanja javnosti sa problemima sa kojima se susrećemo mi i naša djeca kao i inicijative u lokalnim zajednicama u cilju unapređenja uslova i pravo na jednake šanse.

Najveći dio vremena i aktivnosti posvećujemo mjerama i radnjama edukacije i rehabilitacije djece kao dominantne aktivnosti kao i osmišljavanju i planiranju mjera i postupaka na organizaciju slobodnog vremena za djecu sa posebnim potrebama. Takođe, aktivnosti članova Udruženja se odnose, kao dominantne i prioritetne, u edukaciji roditelja djece sa posebnim potrebama putem učestvovanja na seminarima, radionicama, zajedničkim sastancima, sastancima roditelja i djece i međusobno druženje radi razmjene iskustva i ciljnog djelovanja na unapređenju rada.

Osnovni ciljevi udruženja su:

- okupljanje i ohrabrenje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju da žele, stvaraju uslove i zahtjevaju za svoju djecu kvalitetan život;

- edukacija roditelja, stručnjaka i javnosti o potrebama i prednostima integracije osoba sa posebnim potrebama u lokalnoj zajednici i šire;

- razvoj mreže podrške i pomoći osobama sa posebnim potrebama i njihovim porodicama;

- podsticanje uključivanja u aktivnosti i podsticaj dobrovoljnog rada sa osobama sa posebnim potrebama.

Misija udruženja

Inicirajući različite rehabilitacione, edukativne i informativne aktivnosti za djecu, roditelje i javnost, NVO „Korak nade“ nastoji da afirmiše novi pristup osobama sa posebnim potrebama. Taj pristup se zasniva na poštovanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka i prepoznavanju potencijala i sličnosti prije teškoća i razlika. Posebni smo po tome što okupljamo aktivne i edukovane roditelje djece sa posebnim potrebama, kao i one koji žele takvi postati, bez obzira na vrstu oštećenja i doba svog djeteta. Aktivna uloga roditelja je i cilj i model mijenjanja predrasuda socijalne okoline prema osobama sa posebnim potrebama radi poboljšanja kvaliteta života.

Svjesni neravnopravnog položaja u kojem se nalaze naša djeca, odnosno osobe sa posebnim potrebama, ali i istinski vjerujući u mogućnost  mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, roditelji ove nevladine organizacije su uvjereni da jedini način na koji možemo poboljšati kvalitet života jeste pridržavanje etičkog kodeksa ponašanja koji uključuje nesebičnost, saradnju, toleranciju, poštovanje drugih i altruizam, jer nema boljeg života bez boljih ljudi.

Vizija udruženja

Naša nastojanja se zasnivaju na uvjerenju da djeca i odrasli sa posebnim potrebama imaju pravo biti korisni i nezavisni članovi svoje zajednice i društva uopšte. U okvirima ostvarenih prava osoba sa posebnim potrebama imaju i odgovarajuće dužnosti. Imaju pravo da se druže sa svojim vršnjacima. Smatramo da svi ljudi u društvu imaju osnovnu odgovornost za prihvatanje djece i odraslih sa posebnim potrebama. Smatramo da teškoće koje su uslovile njihove posebne potrebe ne trebaju biti prepreka koja bi onemogućavala da se na njih gleda kao na obične ljude. Nemogućnost da učine neke stvari na način na koji to čine drugi ljudi nije razlog da ih drugačije tretira sredina u kojoj žive, uče i rade.

Mi prepoznajemo osnovnu ulogu poodice i njenu potrebu za edukacijom i podrškom kako bi efikasno brinula o posebnim potrebama djece. Vjerujemo da su porodica, prijatelji i  zajednica važni za odrastanje, sreću i život. U krugu porodice djeca stiču prva iskustva i saznanja i stoga je bitna njena postojanost. u školi stiču osnovno obrazovanje i socijalizacije potrebno je njihovo uključivanje. u zajednici ostvaruju svoju vrijednost, ostvaruju smisao postojanja.

Struktura i način funkcionisanja udruženja

- Organi upravljanja su definisani Statutom udruženja. Skupštinu udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sjednica skupštine može se zakazati na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članova.

- Skupština prema Statutu udruženja ima nadležnost: donosi plan i program rada; usvaja statut, kao i izmjene i dopune statuta; razmtra i usvajaizvještaj upravnog odbora; razmatra i usvaja finansijski plan izvještaj; bira i razrešava članove upravnog odbora; odlučuje o raspodjeli imovine udruženja nakon njegovog prestanka rada.

- Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmjenama i dopunama statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

- Upravni odbor je izvršni organ koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim statutom i odlukama skupštine. Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva skupština. Upravni odbor iz reda svoji članova bira predsjednika  i zamjenika predsjednika.

- Upravni odbor :

  - Azra Kožar, predsjednica

  - Feho Kožar, član

  - dr Osman Hadrović, član

  - Marina Milić, član

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću