Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15, 000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili

Programa:	POMOĆ OSOBAMA BEZ VIDA U PODGORICI, DANILOVGRADUI KOLAŠINU

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije) Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Ćetković Anka

Adresa i kontakt telefoni: Podgorica, Spasoja Raspopovića 39

tel/fax: 020 656 465

mob. 067/220-035

Žiro račun: 550-3632-51

PIB: 020 24 772

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci  2011G.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14.989,00 Eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj plana i programa je očuvanje i poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite i ukupnog životnog standarda članova organizacije, sa akcentom na školovanje, zapošljavanje, kulturne, sportske i rekreativne aktivnosti. Istovremeno, cilj je obezbjeđenje potrebnih finansijskih uslova za redovan i nesmetan rad i ukupno funkcionisanje organizacije, kao matičnog udruženja ovih lica. Ciljne grupe su: đaci, studenti, omladina, žene, odrasli i starija lica bez vida. Aktivnosti treba da se realizuju u Podgorici, Danilovgradu i Kolašinu.

- Za socijalno-zdravstvenu zaštitu slijepih				15.289,00 E

- Za obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju i socijalizaciju 	 2.000,00 E

-Za organizacioni rad i saradnju na lokalnom, nacionalnom i

međunarodnom nivou 						 1.500,00 E

- Za kulturnu, informativnu I edukativnu djelatnost			 1.132,00 E

- Za sport, šah I rekreativne aktivnosti 				    700,00 E

- Za honorare i administrativne troškove 				 4.280,00 E

UKUPNA VRIJEDNOST PLANA I PROGRAMA

Od komisije se potražuje ukupno 14.989,00

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Realizacijom ovog programa treba da bude unaprijeđen položaj 226 članova Organizacije. Njime su obuhvaćene slijepe žene, njih 94 (koliko ih trenutno ima u Udruženju) a koje su dvostruko marginalizovane, slijepi đaci– njih 20, studenti i omladina – 60 članova Organizacije (od 15 do 37 godina), nezaposlena a školovana i radno osposobljena lica, njih 30 kao i svi oni članovi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i lošeg opšteg zdravstvenog stanja, u šta spada oko 90% članstva organizacije a ne samo 65%  starijih od 55 godina.

To su jednom riječju podaci o članovima Organizacije,  obuhvaćenim odgovarajućim aktivnostima i prikladnim vidom tehničke, novčane, pravne, rehabilitacijske ili neke druge vrste pomoći. S obzirom da je organizacija jedina koja o ovim licima vodi sistematsku i kontinuiranu brigu, razvija plan i program na osnovu kog servisira njihove različite potrebe, svi oni će ostati uskraćeni za ljudska i građanska prava koja ih sleduju (knjige i informacije u dostupnim formatima, različita pomagala, odmor i oporavak, kulturne, sportske, rekreativne aktivnosti itd.), ukoliko organizacija ne dobije potrebna sredstva za realizaciju ovog plana i programa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj ovog programa je: obezbjeđenje svih socijalnih i ekonomskih  prava  slijepih lica, članova organizacije, a to su: pravo na rad i korektnu platu, pravo na socijalnu sigurnost, na zaštitu od siromaštva i socijalne isključivosti. obezbjeđivanje tiflo-tehničkih pomagala, , rješavanje stambenih problema slijepih lica, njihovo društveno organizovanje, sportsko i šahovsko takmičenje i kulturna nadgradnja, a koje garantuje Evropska socijalna povelja usvojena 1961 godine, a dopunjena 1996 godine i druge Povelje i Konvencije i dokumenta.

Cilj programa je dakle, očuvanje i poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite i ukupnog životnog standarda članova organizacije, sa akcentom na školovanje,zapošljavanje, kulturne, sportske i rekreativne aktivnosti.Istovremeno, cilj je obezbjeđenje potrebnih finansijskih uslova za redovan i nesmetan rad i ukupno funkcionisanje organizacije kao matičnog udruženja ovih lica.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasosu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa su članovi naše organizacije: slijepe žene, njih 94 (koliko ih trenutno ima u Udruženju) a koje su dvostruko marginalizovane, slijepi đaci– njih 20, studenti i omladina – 60-oro ( od 15 do 37 godina starosti), nezaposlena a školovana i radno osposobljena lica -  njih 30 kao i svi oni članovi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i lošeg opšteg zdravstvenog stanja, u šta spada oko 90% članstva organizacije a ne samo 65%  starijih od 55 godina. Indirektne ciljne grupe su članovi domaćinstava u kojima žive lica bez vida, procjenjujemo da ih je oko 1000 a prirodno je da smo kao organizacija slijepih fokusirani na ciljne grupe kojima su obuhvaćene različite strukture našeg članstva kao i njihove porodice.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu  svakog  od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

S obzirom da je osnovna djelatnost Organizacije očuvanje i poboljšavanje socijalne i ekonomske sigurnosti slijepih, kao i ostvarenje finansijskih sredstava za djelatnost Organizacije, radićemo na sprovođenju sljedećih zadataka:

I  SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

-	Stalno raditi na usavršavanju metoda socijalne zaštite slijepih kroz posebne oblike rada;

-	Pratiti socijalno-ekonomski položaj članstva u cilju sagledavanja interesa i potreba za njihovu adekvatniju i potpuniju materijalnu društvenu zaštitu;

-	Raditi na otkrivanju djece bez vida i na njihovom upućivanju u Zavod za školovanje i profesionalno osposobljavanje ili u inkluzivno obrazovanje;

-	Upućivati djecu bez vida i omladinu kao i odrasle u odmarališta, radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja

-	Pružati povremene pomoći slijepim licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe uslijed vremenskih okolnosti i drugih nepogoda;

-	Angažovati se oko dobijanja namirnica i odjevnih predmeta kao i školskog pribora,

-	Organizovati periodične posjete starim i iznemoglim slijepim licima i pružati im odgovarajuću pomoć,

-	Unapređivati Fond solidarnosti, te iznalaziti način za obezbjeđivanje što većih finansijskih sredstava za pomoć licima u stanju socijalne potrebe,

-	Organizovati obuku slijepih lica u samostalnom kretanju i orjentaciji u prostoru,

-	Organizovati instruktažu za slijepe žene u samostalnom obavljanju poslova u domaćinstvu i njegovanju djece;

-	Obezbijediti poklon-paketiće za djecu bez vida i djecu roditelja bez vida do navršenih 14 godina starosti,

-	Organizovati susret sa slijepim ženama u povodu Osmog marta, - međunarodnog praznika žena i po mogućnosti obezbijediti poklone,

-	Izvršiti nabavku i raspodjelu najnužnijih tiflo-tehničkih pomagala,

-	Inicirati i dograđivati rješenja socijalne zaštite članstva kroz normativno-pravnu regulativu,

-	Ukazivati potrebnu pomoć slijepim đacima i studentima davanjem stipendija, pomoći za čitača, nabavljanjem zvučnih knjiga, Brajevih udžbenika i sl.

II  ŠKOLOVANJE, PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE

-	Pratiti rad učenika u specijalnim ustanovama i inkluzivnom obrazovanju;,

-	Raditi prioritetno na zadatku zapošljavanja osposobljenih a nezaposlenih članova,

-	Pokušati da se kod određenih ustanova putem razgovora i pismenih zahtjeva zaposli određeni broj radnika oštećenog vida na mjestima na kojima su osposobljeni da rade,

-	Razvijati sopstvene oblike djelatnosti u Organizaciji i njenim organima i u stručnoj službi, kako bi se riješio problem nezaposlenosti članova,

-	Predlagati nova normativno-pravna akta da bi osobe oštećenog vida imale prioritet prilikom zapošljavanja.

III  ORGANIZACIONI   RAD I  SARADNJA

-	Sarađivati sa Savezom slijepih Crne Gore, organizacijama slijepih na području Crne Gore i ostalim srodnim organizacijama i institucijama na poboljšanju i unapređivanju zaštite slijepih lica,

-	Sarađivati sa nevladinim organizacijama i humanitarnim subjektima u iznalaženju metoda za njihovu pomoć našem članstvu i upoznati ih sa značajem i ulogom Organizacije slijepih,

-	Primati delegacije slijepih iz drugih gradova i uzvraćati im posjete,

-	Održati u toku godine najmanje po  jednu sjednicu Skupštine i Nadzornog odbora a sjednice Upravnog odbora održavati po potrebi, najmanje tri puta.

IV  KULTURNO-PROSVJETNA DJELATNOST

-  Osigurati redovno informisanje članstva preko specijalnih publikacija na Brajevom pismu i u zvučnoj tehnici,

-  Unapređivati kulturno stvaralaštvo slijepih kroz pomaganje prilikom objavljivanja književnih i stručnih radova,

-    Organizovati kulturno-obrazovne manifestacije kao što su javne tribine, književne večeri, večeri poezije, drugarske večeri i sl.,

-    Organizovati kurs za opismenjavanje na Brajevom pismu kas

V  SPORT, ŠAH I REKREACIJA

-	Organizovati kvalifikacioni šahovski turnir srednje regije i po potrebi prijateljske mečeve sa drugim šahovskim ekipama,

-	Organizovati jedan  jednodnevni  i jedan dvodnevni izlet

-	Organizovati razna sportska takmičenja za članstvo kao što su: plivanje, kuglanje, golbal, atletika i dr.,

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "1 mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa:

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Stručna služba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1Pravna pomoć | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| 1.2.Odmor i poboljšanje zdravlja slijepih lica |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.4 Obilježavanje 8. marta |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Tečaj opismenjavanja na Brajevom pismu |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.6.Obuka sa samostalno kretanje pomoću bijelog štapa |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.7.Održavanje sjednica Skupštine, NO I Upravn. odbora |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 1.8. Posjete org. slijepih u zemlji i inostranstvu |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |
| 1.9. Učešće na savjetovanju |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.10.Učešće u obilježavanju dana Bijelog štapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.11.Regionalni i prijateljski šahovski turniri |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X |
| 1.12.Sportska takmičenja |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |
| Završna faza, izvještavanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

U Organizaciji imamo redovne kontakte sa članstvom. To su neposredni kontakti u kancelarijama Organizacije, telefonski razgovori, elektronska pošta, časopis za slijepe –»Zvučna revija« koji izdaje Savez slijepih Crne Gore  jednom mjesečno kao i radio-emisija na podgoričkoj Radio »Antena M« - »Zvukom do svjetlosti«. To su sve okviri i modusi za prikupljanje povratnih informacija i utisaka članova o realizaciji ovog  plana i programa. Pored toga o svim aktivnostima ovog programa razmatra i odlučuje Skupština, Upravni i Nadzorni odbor korz redovne godišnje izvještaje o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju.

Napominjemo da ove organe čine gotovo isključivo redovni članovi Organizacije.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost ovog plana i  programa je nesporna s obzirom da se radi o redovnim aktivnostima Organizacije, predviđenim plansko-programskim i finansijskim dokumentima. Radi se zapravo o stalnim poslovima i djelatnostima na kojima je stalno angažovana stručna služba Organizacije, organi i radna tijela te stalne i povremene komisije koje rade po konkretnim zaduženjima i određenim pitanjima. Realizacija programa i svih njegovih oblika stoga je prirodan proces koji se kao logična cjelina nadovezuje na ono što je Organizacija radila u prethodnom periodu i na ono što će raditi u predstojećem vremenu.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta)

| Rb. | Kategorija troškova |  |  | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1. Socijalna i zdravstvena zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odmor i poboljšanje zdravlja slijepih lica (sa pratiocima) |  |  | član | 133 | 108 | 14.364 | 7182 | 7.182 |
| 2. | Nabavljanje specijalnih tiflo-tehnickih pomagala |  |  | komad | 25 | 10 | 250 | - | 250 |
| 3. | Troškovi obilježavanja 8.marta |  |  | član | 9 | 75 | 675 | - | 675 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 15.289 | 7182 | 8.107 |
|  | Aktivnost 2 Školovanje,profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje Slijepih članova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - opismenjavanje kasnije oslije Slijepih lica na Brajevom pismu sa područja Danilovgrada |  | 6 mjeseci |  | 200 | 4 | 800 | 800 | - |
| 6. | Obuka za samostalno kretanje sa bijelim štapom sa podrućja opštine Danilovgrad |  | 6 mjeseci |  | 200, | 6 slijepih lica | 1.200 | 1.200 | - |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | - |
|  | Aktivnost 3 Organizacioni rad i saradnja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Za održavanje sjednica skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, radnih tijela i komisija |  | sjednica |  | 100, | 5 | 500, | - | 500 |
| 8. | Za posjete organizacijama slijepih u zemlji i inostranstvu |  | posjeta |  | 500 | 2 | 1.000 | - | 1000, |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 1.500 |  | 1.500 |
|  | Aktivnost: 4 Kulturno-Prosvjetna djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Za učešće na nacionalnom Savjetovanju slijepih |  | član |  | 44 | 8 | 352 | - | 352 |
| 11. | Za učešće u programu obilježavanja 15-og oktobra – Svjetskog dana bijelog štapa |  | član |  | 26 | 30 | 780 | - | 780 |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  |  | 1.132 |  | 1.132 |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sport šah i rekreacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Za regionalne i prijateljske šahovske turnire |  | turnir |  | 100 | 3 | 300 | - | 300 |
| 15. | Za sportska takmičenja slijepih |  | član |  | 400 | 20 | 400 | - | 400 |
|  | PodzbirV |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |
|  | Honorari |  | Sekretar ičetvoročasovni rad kancelarije |  | 300 | 11 mjeseci | 3.300 |  | 3.300 |
|  | Administrativni troškovi Podzbir _____________________________ Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 980 24.901 | 230 9.912 | 750 14.989 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposlenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga projekta i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin je osnovana 5. juna 1948 godine, kao jedna od osam lokalnih organizacija slijepih u Crnoj Gori. Po svom položaju, aktivnostima i brojnosti članstva, ova Organizacija je najveća i najznačajnija među lokalnim udruženjima slijepih.

Organizacija danas ima 226 članova, radne prostorije u ulici Spasoja Raspopovića br 39 na Koniku. u kojima svakog radnog  dana od 10 do 14 sati radi jedan honoralno angažovani radnik i po potrebi volontiraju aktivisti udruženja i pružaju potrebnu pomoć slijepim licima, članovima Organizacije.

Organizacija ima Statut i  sva neophodna pravna akta. U registar nevladinih udruženja upisana je 17.02.2000. godine pod rednim brojem 445.

Kroz izborni postupak koji se u udruženju provodi svake četvrte godine na zborovima članstva se bira Skupština  i Nadzorni odbor. Skupština dalje bira   i konstituiše Upravni odbor   predsjednika, sekretara i komisije.

Misija Organizacije je slijepi ljudi, samostalni i nezavisni od tuđe pomoći i potpuno integrisani u društvo,a ciljevi Organizacije su postizanje ravnopravnog tretmana i sprovođenje mehanizama antidiskriminacije u društvu na svim poljima života i rada ovih lica. Zadaci udruženja su realizacija svih programskih aktivnosti koje doprinose boljim uslovima života i rada, od socijalno-materijalnog statusa do pravne zaštite.

Organizacija vodi brigu o školovanju i studiranju svoga članstva, pomaže prilikom zapošljavanja, brine o pravnoj zaštiti i obezbjeđivanju povlastica za slijepe, radi na kulturnom, sportskom, šahovskom i društvenom angažmanu svoga članstva, nabavlja i distribuira specijalna tiflo-tehnička pomagala, humanitarnu pomoć kao i ostale artikle koji doprinose boljem situiranju i uslovima života slijepih lica sa ovog područja.

Realizovali smo projekte sa sledećim organizacijama «Karitas», «Adra», «IOCC», «HELP», «Dječji savez Podgorice», «UNICEF», «Alter modus», itd. Projekti su realizovani na polju obezbjeđivanja neophodne humanitarne pomoći najugroženijem članstvu organizacije (donacijama prehrambenih artikala, higijenskih sredstava,itd), ali je jedan broj projekata podrazumjevao nabavku aparata za slijepe i njihova domaćinstva kako bi ovi mogli da se bave nekom djelatnošću, dok su obezbjeđivani i uslovi zainteresovanim članovima da se bave poljoprivredom i stočarstvom.

Proveli smo takođe  projekte za obuku slijepih lica za rad na računaru sa govornim programom, za samostalno kretanje sa bijelim štapom, tečajeve stranog jezika kao i opismenjavanja kasnije oslijepjelih na brajevom pismu. Projekti su realizovani na osnovu konkursa koje raspisuje  Skupštinska  Komisija za raspodjelu sredstava na NVO, s tim što je odobravan simboličan

iznos sredstava od ukupno traženih za realizaciju projekata. Takođe smo samostalno   realizovali projekte za koje smo sredstva dobili od SO Podgorica za 2003-u i 2007-u godinu,  od SO Danilovgrad za 2006-tu, 2009-u i 2010-u godinu i od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za posljednjih 5 godina.

To su bili projekti „Osnažimo vlastita znanja da bi od njih imali koristi“,“Pomoć za slijepe u Opštini Danilovgrad“ i „Integracija slijepih u društvu kao temelj njihovog napretka“. „Inkluzivno društvo je naš zajednički cilj“, „ Raznovrsnim programom do boljeg života osoba bez vida“, „Svi treba da budu jednaki bez obzira na razlike“, „Podrška i članstvu i Organizaciji“, „Mi želimo da se integrišemo“, „Input punoj integraciji“ i dr.

Organizacija ima Skupštinu, Nadzorni Odbor, Upravni odbor,   Predsjednika i Sekretara. Članovi Upravnog Odbora su: Fadil Mučić, predsjednik i članovi Božidar Denda, Gojčaj Nuo, Radulović Radmila i Vuković Saša iz Podgorice, Milačić Milutin iz Danilovgrada i Vujisić Milivoje iz Kolašina.   Članovi Upravnog Odbora su ujedno i članovi Skupštine.

Članovi Skupštine su osim članova Upravnog Odbora još I sljedeća lica: Blečić Radonja; Davidović Aleksija; ćetković Anka i  Erović Ahmedin iz Podgorice;- Kovačević Drago i Pejović Rajko iz Danilovgrada i Dubljević Danica i Rakočević Zdravko iz Kolašina.

Članovi Nadzornog Odbora su: Mileta Cmiljanić iz Podgorice, Predsjednik i članovi Burić jelisavka i Radulović Blagota.

Organizacija ima kancelarije (oko 30 kvadrata) u Ulici S.Raspopovića 39, na Koniku.

Kancelarija raspolaže svim neophodnim seedstvima za rad,     kao što su: telefon, faks, računar, štampač,  a pored toga tu su i djelovodne knjige i prateća dokumentacija organizacije.

U organizaciji nema zaposlenih ali je organizovan rad službe na volonterskoj i honorarnoj bazi.

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

  - rješenje o registraciji organizacije;

  - dokaz o predaji  finansijskog izvještaja ( kopija finansijskog izvještaja za predhodnu godinu);

  - izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za predhodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluke Komisije ( detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za predhodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije  dobila sredstva od drugog donatora;

  - izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu   plana i programa tačne;

  - štampana i elektronska verzija plana i programa  na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 11 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću