Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija B (projekti više od 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:                       ,,NAŠ ŽIVOT’’

Podnosilac programa (naziv organizacije):_TV COMM/ntv MONTENA

Partner na projektu:

NVO,,UDRUŽENJE DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BIJELO POLJE

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: DJURO VUČINIĆ

Adresa i kontakt telefoni: DJOKA MIRAŠEVIĆA 59,  tell  020266543

Žiro račun: 550-2070-81 PG Banka

PIB: 02191814

Mjesto realizacije programa: PODGORICA,BIJELO POLJE,PLJEVLJA,NIKŠIĆ,HERCEG NOVI,ULCINJ,DANILOVGRAD,IGALO

Vrijeme realizacije: ŠEST MJESECI

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 22.950 €

# I – Sažetak programa

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i porast samopouzdanja osoba sa invaliditetom, ne bi li ih podstakli da iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju.Ovim projektom treba afirmisati institucije koje preduzimaju akcije kojima bi se u društvu razvijala svijest o osobama s invaliditetom, njihovim pravima, njihovim potrebama, njihovim potencijalima i njihovom doprinosu.Osobe sa invaliditetom, ali i njihove porodice, prijatelji, mogući poslodavci. Projekat treba da bude usmjeren i na najširu javnost, radi podizanja svijesti o teškoćama sa kojima se ove osobe srijeću.Većina njih je nezaposlena, a osnovni problemi su prepreke na koje nailaze, kako  arhitektonske tako i pravne. Mnogo toga je učinjeno da im se položaj poboljša i da svi iz njihovog okruženja shvate da žele da rade kako bi sebi i najbližima obezbijedili egzistenciju i bolje uslove za život. Aktivnosti programa su da se organizuje pripremi i produkcija dvadeseto minutnih emisija, da se napravi plan realizacije emisija. Osmisliti i snimiti najavnu i odjavnu špicu, džinglove izmedju prije i poslije emisije itd. Projekat obuhvata proizvodnju i emitovanje 19 televizijskih emisija u trajanju do 20 minuta. Emisije će se premijerno emitovati svake nedjelje u prime time, a repriza će se emitovati u dnevnom terminu. Glavne aktivnosti u ovom programu su :

1.Sastanak tima koji će realizovati ovaj projekat: novinari, snimatelji, montažeri, ton majstor, organizator, vozac , urednik, režiser...

2. Snimanje i realizacija 19 emisija:

2.1) Realizacija emisije pod nazivom ,,Tisa nekad i sad’’

2.2) Realizacija emisije, pod nazivom ,,Udruženje paraplegičara Bijelo Polje nekad i sad''

2.3) Realizacija emisije pod nazivom „Moj život’’

2.4) Realizacija emisije pod nazivom ,,Naša nova 2012. godina’’,

2.5) Realizacija emisije pod nazivom,, Moj život i moja porodica’’

2.6) Realizacija emisije pod nazivom ,,Naša škola’’,

2.7) Realizacija emisije pod nazivom ,,Moja harmonika’’

2.8) Realizacija emisije pod nazivom ,,Zlatne ruke’’

2.9) Realizacija emisije pod nazivom,,Naša olimpijada u Grčkoj’’

2.10) Realizacija emisije pod nazivom,,Naš novi svijet’’

2.11) Realizacija emisije pod nazivom ,,Ja sam rodjena zvijezda’’

2.12) Realizacija emisije pod nazivom ,,naši roditelji’’

2.13) Realizacija emisije pod nazivom ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Pljevlja“

2.14) Realizacija emisije pod nazivom ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Ulcinj’’

2.15) Realizacija emisije pod nazivom,, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Nikšić“

2.16) Realizacija emisije pod nazivom ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Herceg Novi“

2.17) Realizacija emisije pod nazivom ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Danilovgrad“

2.18) Realizacija emisije pod nazivom ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Igalo“

2.19) Realizacija emisije pod nazivom,,Intervju sa Suadom Numanovićem’’ (Ministrom rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore).

- Evaluacija i pisanje izvještaja.

Ukupna vrijednost projekta je 38.750  eura dok  od Komisije tražimo 22.950 eura.

============================================================================

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Osoba sa invaliditetom ima svuda u svijetu i na svim nivoima svakog društva. Broj osoba sa invaliditetom u svijetu je u porastu.

U svijetu su kako uzroci tako i posljedice invaliditeta različiti.

Ove razlike su  rezultat nejednakih društveno – ekonomskih prilika i razlika u  brizi pojedinih država za dobrobit njihovih gradjana.

Sadašnja  politika u vezi  s invalidnošću rezultat je  razvoja  u posljednih 200 godina. U njoj  se na mnogo načina odražavaju životni uslovi,  socijalna  i ekonomska politika  raznih razdoblja. Na polju   invalidnosti,  medjutim ima još i mnogo specifičnih  okolnosti  koje su uticale  na  životne  uslove osoba s invaliditetom. Neznanje,  nemar, praznovjerje i strah, su društveni faktori  koji  su  kroz istoriju  izolovali  osobe s  invaliditetom   usporavajući  njihov  napredak.Tokom   godina  politika  u pogledu invalida  razvila se  od elementarne brige  za njih   u  ustanovima,  do školovanja  djece  s invaliditetom  i  rehabilitacije  osoba  koje su  u  postale  invalidne. Obrazovanjem i rehabilitacijom  osobe  s  invaliditetom postale su aktivnije kao snaga  koja pospjećuje dalji  razvoj  politike  u vezi s invalidnošću. Osnovane su organizacije osoba s  invaliditetom,  njihovih  porodica i prijatelja,   koje su  se  borile  za bolje uslove za osobe s invaliditetom. Identifikovane potrebe djece sa smetnjama u razvoju su: izlazak iz izolacije, smanjenje predrasuda prema njima, njihovo uključivanje u sve tokove života, prvenstveno u obrazovanje, njihova socijalizacija i ravnopravno učešće. Djeca prije svega imaju potrebu da budu voljena i prihvaćena, da neko brine o njima i na kvalitetan način zadovoljava njihove potrebe a to sami roditelji ne mogu.

2.2. Ciljevi programa

Ovim projektom treba afirmisati institucije koje preduzimaju akcije kojima bi se u društvu razvijala svijest o osobama s invaliditetom, njihovim pravima, njihovim potrebama, njihovim potencijalima i njihovom doprinosu.

Osobama sa invaliditetom treba pirušiti informacije o dostupnim programima i službama osoba s invaliditetom, njihovim porodicama, stručnjacima odredjenih struka i širokoj javnosti. Informacije koje se daju osobama s invaliditetom treba pru`iti u njima pristupačnom obliku.

U okviru projekta takodje treba afirmisati preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i akcije Zavoda za zapošljavanje koje podržavaju ove privredne subjekte.

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i porast samopouzdanja osoba sa invaliditetom, ne bi li ih podstakli da iskoriste mogučnosti koje su im na raspolaganju.

Opšti cilj programa je poboljšanje kvaliteta života djece i osoba sa invaliditetom.

Konkretni ciljevi su:

1 Stvaranje uslova za izlazak iz izolacije djece sa teškim i umjerenim smetnjama u razvoju i njihovo uključivanje u društvo

2. Uključivanje djece sa lakšim smetnjama u razvoju u obrazovanje, sportske i kulturne aktivnosti kroz druženje, igru i zajedništvo i  podrška njihovim porodicama

3. Podizanje nivoa svijesti sredine o potrebama, pravima i mogućnostima djece sa smetnjama u razvoju.

4. Saradnja i zajedničke aktivnosti sa Dnevnim centrima i dugim institucijama

2.3. Ciljne Grupe

Ciljne grupe ovog projekta su osobe sa invaliditetom, ali i njihove porodice, prijatelji, mogući poslodavci. Projekat treba da bude usmjeren i na najširu javnost, radi podizanja svijesti o teškoćama sa kojima se ove osobe srijeću.

Ovim projektom treba afirmisati institucije koje preduzimaju akcije kojima bi se u društvu razvijala svijest o osobama s invaliditetom, njihovim pravima, njihovim potrebama, njihovim potencijalima i njihovom doprinosu.Osobama sa invaliditetom treba pružiti informacije o dostupnim programima i službama osoba s invaliditetom, njihovim porodicama, stručnjacima odredjenih struka i širokoj javnosti. Informacije koje se daju osobama s invaliditetom treba pružiti u njima pristupa~nom obliku. U okviru projekta takodje treba afirmisati preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i akcije Zavoda za zapošljavanje koje podržavaju ove privredne subjekte. Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i porast samopouzdanja osoba sa invaliditetom, ne bi li ih podstakli da iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju.

2.4. Detaljni opis aktivnosti

# Aktivnost 1. Sastanak tima koji će realizovati ovaj projekat:novinari, snimatelji, montažeri, ton majstor, organizator, urednik, režiser

Sastanak tima će se održati u prostorijama televizije Montena,na sastanku će se dogovoriti o realizaciji svih emisija koje će se realizovati u pomenutim gradovima,kao i njihovoj proizvodnji.

Sastanak će trajati 60 minuta

Aktivnost će realizovati Glavni i odgovorni urednik Televizije Montena,kao i odgovorno lice projekta Djuro Vučinić

# Aktivnost 2   Realizacija emisija

Aktivnost će realizovati projektni tim.

# 2.1) Realizacija emisije ,,Tisa nekad i sad’’

Emisija  će se realizovati u Bijelom Polju  u ustanovi djece sa posebnim potrebama,,Tisa’’. Kroz njenu realizaciju ciljne grupe će se upoznati sa radom te ustanove od njenog otvaranja,takodje će se upoznati na koji način borave ta djeca u toj ustanovi, kakvi su tretmani u njoj, i koliko je ova ustanova značila za njihovo uključivanje u zajednici.

Razgovaraćemo sa direktoricom ustanove Saidom Čikić kao i sa roditeljima  djece i zaposlenim licima koja rade sa djecom.

U realizaciju će biti uključeno ukupno 25 djece.

2.2) Realizacija emisije,,Udruženje paraplegičara nekad i sad’’

Emisija  će se realizovati u Bijelom Polju  u Udruženju paraplegičara. Kroz njenu realizaciju ciljne grupe će se upoznati sa radom tog udruženja od njegovog osnivanja,takodje će se upoznati sa članovima tog udruženja,njihovom druženjem, prostorom u koji borave kao i sa projektima koje su realizovali.

Razgovaraćemo sa predsjednicom udruženja Milkom Stojanović kao i članovima udruženja. Biće uključeno ukupno 13 članova udurženja.

# 2.3) Realizacija emisije,,Moj Život’’

Emisija  će se realizovati u Bijelom Polju kroz njenu realizaciju ciljne grupe će se upoznati,sa

# Markom Vujičićem, koji i ako je rodjen i rastao sa poteškoćama u razvoju,uvijek pored sebe imao veliki broj drugova sa kojima je išao u školi,takodje se  bavio se sportom,kao i sva djeca i svi njegovi drugovi,koji će zajedno sa njim u ovoj emisiji ispričati tu priču.

2.4)  Realizacija emisije  ,,Naša nova 2012. godina’’

# Emisija  će se realizovati u Bijelom Polju u dnevnom centru,,Tisa’’ gdje ćemo ciljnoj grupi prikazati kako i na koji način djeca sa posebnim potrebama slave Novu Godinu,ko su njihovi gosti i šta oni dobijaju za novu godinu od poklona

Realizacija emisije će trajati,90 minuta, a u nju će biti uključeno 25 djece iz dnevnog centra ,,Tisa'' zapošljeni u centru,,Tisa'' kao i 20 djece iz dnevnog boravka ,,Oaza''

# 2.5) Realizacija emisije „Moja porodica“

# Emisija će se realizovati u Bijelom Polju i ciljne grupe će se upoznati sa Samirom Guberinićem koji je i ako je rodjen sa smetnjama u razvoju,i ako je nepokretan,uspio  da osnuje svoju porodicu,da živi studira,završi faklutet.

# Samira Guberinić će svoju priču  ispričati zajedno sa svojom porodicom.

2.6) Realizacija emisije,, Naša Škola’’

# Emisija će se realizovati u Osnovnoj školi Dušan Korać koja sklopu svoje škole ima i posebno odaljenje u kojem borave djeca ometena u razvoju,u ovoj emisiji ciljne grupe će se upoznati sa radom tog odaljjenja kao i njihovim boravkom.

# Sagovornici će biti  djeca kao i njihovi predavači

2.7) Realizacija emisije ,,Moja Harmonika’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju i ciljne grupe će se upoznati sa Remzom Bikićem ometenim u razvoju koji je pohadjao Osnovnu školu Dušan Korać,i čija je želja da postane harmonikaš,to je i uspio i prikazaćemo njegove nastupe, i čut ćemo njegovu priču.kao i njegove porodice od koje kako kaže ima najveću podršku.

2.8) Realizacija emisije ,,Zlatne ruke’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju u dnevnom centru ,,Tisa'' kao i zavodu za zapošljavanje koji zajednički realizuju projekat pod nazivom ,,štampajmo ljepše stranice'' kroz koji će lica sa posebnim potrebama se spremati za posao i osposobljavanje za rad u štamparsko-grafičkoj djelatnosti ili za sopstveni biznis.

Kroz emisiju će se ciljne grupe upoznati na koji način će se osposobiti za ove djelatnosti.

2.9) Realizacija emisije,,Olimpijada i za nas’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju,u kojoj će se ciljne grupe upoznati sa učesnicima na olimpijadi u Grčkoj za osobe sa invaliditetom,njihovim spremanjem za taj put, koje su rezlutate postigli, takodje će njihov trener ispričati značaj njihovog odlaska u Grčkoj i kakve su rezlutate postigli,sobzirom da je ovo prvi put da neko iz Crne Gore a tiče se osobama sa invaliditetom se takmiči na ovakvoj olimpijadi.

2.10) Realizacija emisije ,,Naš novi život’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju, u kojoj će se ciljne grupe upoznati sa životom blizanaca brata i sestre Raičević,koja su nepokretna i kao djeca u razvoju zajedno borave u dnevnom centru ,,Tisa’’ od njegovog otvaranja,koja je za njih značila neki novi život.

Upoznat će se sa njihovim roditeljima kao i borbi koju su njohovi roditelji vodili da bi njihova djeca mogla da imaju što i ostala djeca.

2.11) Realizacija emisije,,Ja sam rodjena zvijezda’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju, u kojoj će se ciljne grupe upoznati sa djevojćicom koja boluje od Daunovog sindroma,i čija je želja da postane zvijezda,ona igra,pjeva i stvarno postaje zvijezda,vidjećemo kako ona sve to radi i koliko to za nju zanči.

Ona ide u školu,boravi u udruženju ,,Oaza’’ i često nastupa,u kojim nastupima pokazuje koliko ona vrijedi,i da je za nju svijet kao i za sve ostale.

2.12) Realizacija emisije,,Naši roditelji’’

Emisija će se realizovati u Bijelom Polju,u kojoj će se ciljne grupe upoznati sa udruženjem ,,Oaza’’ udruženjem roditelja koje je pokrenulo inicijativu za otvaranje dnevnog centra,,Tisa’’upoznat će se sa roditeljima djece koja su ometena u razvoju, i njihovoj borbi da bi im pomogli da i oni postanu dio našeg društva,upoznat će se sa njihovim dnevnim boravkom,u kojem boravi veliki broj djece,sa kojima rade i uče ih kako da se druže sa ostalom djecom.

2.13) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Pljevlja

Emisija će se realizovati u Pljevljima u,, Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.14) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Ulcinj

Emisija će se realizovati u Ulcinju u,, Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.15) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Nikšić

Emisija će se realizovati u Nikšiću u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.16) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Herceg Novi

Emisija će se realizovati u Herceg Novom u,, Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.17) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Danilovgrad

Emisija će se realizovati u Danilovgrad u,, Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.18) Realizacija emisije,,Upoznajmo dnevni centar za djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Igalo

Emisija će se realizovati u Igalu u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju , u njoj će se ciljne grupe upoznati sa radom tog centra kao i boravkom djece u njemu.

2.19) Realizacija emisije,,Intervju sa Ministrom za socijalno staranje Suadom Numanovićem

Emisija će se realizovati u Podgorici, ciljne grupe će se upoznati sa planovima u budućnosti a tiče se svih lica sa invaliditetom ,takodje će se upoznati šta je to dosad realizovano u oblasti lica sa invaliditetom.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan  i program će trajati _6__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za »I mjesec«, »II mjesec«, itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastanak | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravljenje špice za emisiju i definisanje termina za emitovanje i reprizu | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snimanje | X | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Montiranje | X | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Produkcija | X | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Emitovanje | X | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluacija |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Izrada završnog računa |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Ovim projektom afirmisaće se institucije koje pomažu osobama sa invaliditetom, podići će se svijest i povećati samopouzdanje osoba sa invaliditetom. U društvu će se razviti svijest o osobama s invaliditetom, njihovim pravima, njihovim potrebama, njihovim potencijalima i njihovom doprinosu. Informacije o dostupnim programima i službama osoba s invaliditetom biće dostupne njihovim porodicama, stručnjacima odredjenih struka i širokoj javnosti.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring će vršiti osoba odgovorna za cijeli projekat kroz kontakte sa timom i gledanje emisija. Evaluaciju ćemo uraditi sa gradjanima ividjeti  koliko su oni zadovoljni emisijama.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ntv Montena, pored kvalitetnog novinarskog kadra, ima i sve potrebne tehničke mogućnosti da bi se kvalitetno pripremila emisija. Takodje imamo i široko rasprostranjenu mrežu lokalnih dopisnika koji u svakom trenutku mogu uraditi prilog u bilo kojem dijelu Crne Gore.

- Budžet   popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | ntv Montena: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sastanak | sastanak | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
| 2. | Špica i džinglovi | Serijal emisija | 600 | 1 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir |  | 750 |  | 750 |  | 750 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Snimanje | emisija | 300 | 19 | 5700 |  | 5700 |
| 4. | Montaža | emisija | 300 | 19 | 5700 |  | 5700 |
| 5. | Realizacija | emisija | 400 | 19 | 7600 |  | 7600 |
| 6. | Emitovanje | emisija | 300 | 19 | 5700 | 5700 |  |
|  | Podzbir |  |  |  | 24700 | 5700 | 19000 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Evaluacija | evaluacija | 100 | 1 | 100 | 100 |  |
| 8. | Finansijski izvještaj | izvještaj | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir |  |  |  | 300 | 100 | 200 |
|  | Ostali troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Telefon, struja, internet | mjesec | 200 | 5 | 1000 |  | 1000 |
| 10. | Gorivo i putni troškovi | mjesec | 300 | 5 | 1500 |  | 1500 |
| 11. | Oprema za realizaciju emisije | Serijal emisija | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 12. | Potrošni materijal (DVD, kasete za snimanje...) | mjesec | 100 | 5 | 500 |  | 500 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 13000 | 10000 | 3000 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 38750 | 15800 | 22950 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.