Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

’’Život u pokretu, bez prepreka’’

(prava žena sa invaliditetom; pravo na korišćenje turističke ponude grada Bara za osobe sa invaliditetom)

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje paraplegičara-Bar

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Slavko Vučićević, koordinator projekta

Adresa i kontakt telefoni: adresa: Popovići 32; telefoni: 069 064 122; 069 291 178; e-mail: paraplegicaribr@t-com.me

Žiro račun: Hipotekarna banka: 520-198130-04

PIB: 02407922

Mjesto: Bar

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 10998,96E

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

- Cilj plana i programa

Projekat ’’Život u pokretu, bez prepreka’’: prava žena sa invaliditetom; pravo na korišćenje turističke ponude grada Bara za osobe sa invaliditetom ima cilj da poboljša kvalitet života osoba sa tjelesnim invaliditetom koje žive u opštini Bar.

- Ciljne grupe

Osobe sa tjelesnim invaliditetom koje žive u opštini Bar (prije svega članovi Udruženja paraplegičara-Bar), kao i osobe sa drugim vrstama invaliditeta; potencijalni turisti – osobe sa invaliditetom; porodice osoba sa invaliditetom; društvena zajednica u cjelini.

c)   Glavne aktivnosti

→ Položaj žena sa invaliditetom: a) istraživanje; b) seminar (podsticaj za uključivanje u javni život zajednice)

→ Turistička ponuda grada Bara za osobe sa invaliditetom: a) istraživanje; b) okrugli sto (podsticaj za izradu prvog turističkog plana za osobe sa invaliditetom)

→ Organizovanje zabavne večeri za članove Udruženja paraplegičara-Bar

- Mjesto realizacije: Bar

- Ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: 10998,96E

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Žene sa invaliditetom su jedna od najranjivijih grupa u današnjem društvu. One se suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom: po osnovu pola i po osnovu invalidnosti. Žene sa invaliditetom, u najvećem broju, nemaju svoje mjesto u društvu i vode izlovan život. Izuzetno je mali broj žena sa invaliditetom koje su društveno aktivne. U svim oblastima života one doživljavaju diskriminaciju (pravo na obrazovanje, pravo na zapošljavanje, pravo na porodični život i roditeljstvo i drugo). Navedeni opis položaja žena sa invaliditetom se odnosi i na članice Udruženja paraplegičara-Bar (15 članica).

Članica našeg Udruženja je u okviru studijskog putovanja - u okviru programa P2P studtours 44479; tema: ’’Defending women’s rights’’; organizator: TAIEX, uz podršku Evropske komisije; Brisel, od 21. do 24. marta 2011. godine - razmijenila iskustva sa ženama iz Regiona i upoznala se sa položajem žena sa invaliditetom u zemljama članicama Evropske unije. Ukazano je na važnost organizovanja projekata čiji bi cilj bio skretanje pažnje javnosti na specifične potrebe i položaj žena sa invaliditetom i podsticanje njihove potpune integraciju u sve segmente društvenog života.

Neophodno je ukazivati na poštovanje evropskih standarda (na poštovanje međunarodnih dokumenata, kao što je Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom: član 6 koji govori o ženama sa invaliditetom i drugih dokumenata: Standardna pravila UN: pravilo 9: Porodični život i lični identitet).

Opština Bar kao turističko mjesto svoje ponude (hotelski smještaj, ugostiteljski objekti, plaže, ustanove kulture i dr.) nije prilagodila potrebama osoba sa tjelesnim invaliditetom. Na turističke ponude imaju pravo svi bez obzira na različitosti, zato je neophodno turističku infrastrukturu prilagoditi potrebama osoba sa invaliditetom.

Članovi našeg Udruženja nam često ukazuju na to kako, iako su stanovnici grada Bara, ne mogu da koriste plažu. Mogućnost korišćenja plaže doprinijela bi poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja.

Turizam je djelatnost od koje zajednica ima velike koristi. Opštinu Bar kao turističko mjesto bi posjećivale osobe sa tjelesnim invaliditetom i iz drugih gradova naše države ali i iz inostranstva kada bi turistička ponuda bila prilagođena njihovim potrebama. Takođe, grad bi mogao postati prepoznatljiv kao mjesto koje je pogodno za tematski turizam: organizovanje seminara, studijskih putovanja i dr. Prilagođena turistička infrastruktura potrebama osoba sa invaliditetom će doprinijeti stvaranju slike o našem gradu kao mjestu u kojem se poštuju evropski standardi, mjestu gdje se primjenjuju načela iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (načelo o pristupačnom okruženju).

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj: Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom koje žive u opštini Bar.

Poboljšanje kvaliteta života žena sa invaliditetom: njihovo psihološko osnaživanje i podsticanje da budu aktivne u različitim životnim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje, društvena angažovanost, porodični život i dr.

Kvalitet života osoba sa invaliditetom će se poboljšati i otklanjanjem diskriminacije koja se odnosi na korišćenje turističkih usluga barske rivijere. Prvi korak ka tome je i izrada Turističkog plana za osobe sa invaliditetom.

Specifični ciljevi:

Skretanje pažnje javnosti na specifične potrebe i položaj žena sa invaliditetom (istraživanje, intervjui).

Promocija prava žena sa invaliditetom.

Psihološko osnaživanje žena sa invaliditetom.

Razmjena iskustava i međusobno povezivanje žena sa invaliditetom.

Predstaviti trenutnu turističku ponudu (ukazivanje na realne prepreke: smještaj, ugostiteljski objekti, plaže, ustanove kulture i dr.) opštine Bar za osobe sa tjelesnim invaliditetom.

Promovisanje turizma bez prepreka za osobe sa tjelesnim invaliditetom.

Podsticaj  ulaganjima u turističku infrastrukturu (podstrek da još više objekata adaptacijama ili dogradnjom postanu pristupačni) za osobe sa invaliditetom.

Podstrek izrade prvog Turističkog plana za osobe sa invaliditetom.

Promocija Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditeom i zakona i akcionog plana koji se odnose na prilagođavanje i izgradnju objekata.

Druženje članova Udruženja parapelgičara-Bar.

Promocija volonterizma.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktni korisnici su osobe sa tjelesnim invaliditetom koje žive u opštini Bar (prije svega članovi Udruženja paraplegičara-Bar: 66 osoba), ali i osobe sa drugim vrstama invaliditeta; potencijalni turisti – osobe sa invaliditetom.

Indirektni korisnicu su: porodice osoba sa invaliditetom, društvena zajednica u cjelini.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Formirati radni tim

Biće angažovane 2 osobe, koje će koordinirati realizaciju svih aktivnosti. Pored članova Udruženja paraplegičara-Bar, u realizaciju aktivnosti će biti uključeni i volonteri.

Položaj žena sa invaliditetom: istraživanje i intervjui

→Pripremiti anketne listove za istraživanje o položaju žena sa invaliditetom. Sprovesti istraživanje: članice Udruženja paraplegičara-Bar: 15,  kao i žene sa senzornim, konbinovanim i drugim vrstama invaliditeta: oko 15.  Istraživanje će obuhvatiti podatke iz sljedećih oblasti: obrazovanje, zaposlenje, društvena angažovanost, porodični život i dr. Statistička analiza dobijenih podataka.

→Uraditi intervjue sa ženama sa  invaliditetom (od 5 do 7 žena).Cilj: Predstaviti specifične potrebe i položaj žena sa invaliditetom.

Aktivnost izvodi radni tim UP BAR i volonteri. Trajanje: 5 mjeseci.

Žene koje su mijenjale svijet: poster i flajer

Priprema i štampanje  postera i flajera, kojima se želi promovisati prava žena sa invaliditetom. Aktivnost izvodi radni tim UP BAR i predstavnici odabrane štamparije. Trajanje: 1 mjesec.

Prava žena sa invaliditetom: seminar

Priprema i održavanje Seminara. Ciljevi Seminara: predstavljanje rezultata Istraživanja (položaj žena sa invaliditetom), predstavljanje Intervjua; razmijena iskustava i međusobno povezivanje žena sa invaliditetom;  psihološko osnaživanje žena sa invaliditetom; isticanje neophodnosti poboljšanja položaja žena sa invaliditetom i njihovog uključivanja u javni i politički život zajednice. Predstavljanje zakona: Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditeom. Učesnice Seminara: žene sa invaliditetom (članice Udruženja paraplegičara-Bar ali i članice drugih organizacija osoba sa invaliditetom), predstavnici/predstavnice društvenih institucija i civilnog sektora koji se bave pravima žena. Aktivnost izvodi: radni tim UP BAR. Trajanje: 2 mjeseca.

Turistička ponuda grada Bara za osobe sa invaliditetom: istraživanje

Snimanje (istaživanje i analiza) trenutne turističke ponude grada Bara za osobe sa invaliditetom. Obići hotele i vidjeti da li su i ako jesu u kojoj mjeri su prilagođeni potrebama osoba sa invaliditetom. Obići ugostiteljske objekte, plaže, institucije kulture, kao i javne objekte, kao što su: željeznička i autobuska stanica i dr. Analiza dobijenih podataka. Priprema prezentacije (fotografije i tekst).

Aktivnost izvodi radni tim UP BAR i volonteri. Trajanje: 3 mjeseca.

Turistički plan za osobe sa invaliditetom: nacrt

Koristeći rezultate Istraživanja i pozitivne primjere iz okruženja, a oslanjajući se na zakone iz ove oblasti, pripremiti Nacrt turističkog plana za osobe sa invaliditetom.

Aktivnost izvodi radni tim UP BAR. Trajanje: 2 mjeseca.

Turizam bez prepreka: okrugli sto

Priprema i održavanje okruglog stola. Ciljevi: Predstavljanje rezultata istraživanja (trenutna turistička ponuda grada Bara za osobe sa invaliditetom); ukazivanje na neophodnost prilagođavanja turističke infrastrukture osobama sa tjelesnim invaliditetom. Predstavljanje Zakona o uređenju i izgradnji objekata i Akcionog plana za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi, u skladu sa članom 165 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata za pristup i kretanje lica smanjenje pokretljivosti za period 2012. godinu (Ministrastvo održivog razvoja i turizma). Upoznati učesnike sa novousvojenim Zakonom o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. Predstavljanje primjera dobre prakse iz okruženja. Predstavljanje Nacrta turističkog plana za osobe sa invaliditetom, kojim se želi podstaći  izrada prvog Turističkog plana za osobe sa invaliditetom, u čijem kreiranju bi učestvovali relevantni predstavnici društvenog i civilnog sektora.

Učesnici okruglog stola: osobe sa invaliditetom, članovi Udruženja; predstavnik Turističke agencije-Bar; privatnici čija je oblast djelovanja: turizam; relevantni predstavnici Skupštine opštine Bar; predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju na teritoriji Opštine. Aktivnost izvodi: radni tim UP BAR. Trajanje: 2 mjeseca.

Druženje članova UPBAR

Organizovanje zabavne večeri za članove Udruženja paraplegičara-Bar.

Najveći broj osoba sa invaliditetom ima malo prilika za druženje i zabavu. Organizovanjem jedne zabavne večeri za njih i članove njihovih porodica želimo da ih osnažimo u cilju njihove socijalizacije i integracije u društvo.

Aktivnost izvodi radni tim UP BAR i volonteri. Trajanje: 1 mjesec.

Medijska prezentacija Projekta

Redovno obavještavati medije (štampani i elektronski) o toku, aktivnostima i uspjesima Projekta, kao i problemima ukoliko se pojave tokom Projekta.

Aktivnost izvodi radni tim UP BAR. Trajanje: 3 mjeseca (Napomena: 1 mjesec – evaluacija; ukupno 4 mjeseca medijske prezentacije)

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati _12__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Formiranje radnog tima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Položaj žena sa invaliditetom: istraživanje i intervjui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Žene koje su mijenjale svijet: poster i flajer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Prava žena sa invaliditetom: seminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Turistička ponuda grada Bara za OSI: istraživanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Turistički plan za OSI: nacrt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Turizam bez prepreka: okrugli sto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Druženje članova UPBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Izjave za medije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 .Izjava za medije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Tokom trajanja Projekta javnost će medijski biti obavještena o toku, aktivnostima i uspjesima Projekta, kao i problemima ukoliko se pojave tokom realizacije. Elektronski mediji: Radio-Bar: emisija ''Bar-Pravo na riječ: emisijama o osobama sa invaliditetom i emisija ''Barska hronika''; www.barinfo.co.me. Štampani mediji: Dnevne novine ''Vijesti'' i ''Dan''.

Pored toga, biće urađena foto-dokumentacija, koja će svjedočiti o realizovanim aktivnostima.

Nakon završetka Projekta biće urađen finalni izvještaj koji će obuhvatiti sve pomenuto.

Aktivnost izvodi radni tim UPBAR. Trajanje: 1 mjesec (evaluacija)

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat ima trajnu dobrobit za lokalnu zajednicu, kao i za državu u cjelini, jer će doprinijeti poboljšanju života osoba sa invaliditetom (prije svega članova Udruženja paraplegičara-Bar)  ali i drugih.

Promocija prava žena sa invaliditetom utiče na: otklanjanje diskriminacije prema ženama sa invaliditetom; na podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena sa invaliditeom; na

osnaživanje žena sa invaliditetom da budu aktivne u različitim životnim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje, društvena angažovanost, porodični život i dr. Projekat je dobra osnova za pripremu strategije (u čijoj realizaciji bi učestvovao i društveni i civilni sektor), koja bi sadržala aktivnosti koje bi omogućile poboljšanje položaja žena sa invaliditetom.

Ukazivanje na neophodnost da turistička ponuda grada Bara bude pristupačna osobama sa tjelesnim invaliditetom, podstiče se uklanjanje fizičkih barijera i stvaranje inkluzivnog okruženja. Turistička ponuda koja je prilagođena osobama sa invaliditetom imaće trajnu dobrobit (društvenu ali i finansijsku),  kako za osobe sa invaliditetom, tako i i za lokalnu zajednicu i državu u cjelini.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. |  | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktivnost 1: Položaj žena sa invaliditetom: istraživanje i intervjui |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Papir bijeli A4 | 1 ris | 3,15E | 3 | 9,45E |  | 9,45E |  |
| 2. |  | Samoljepljivi blok | 1 kom. | 3,40E | 2 | 6,80E |  | 6,80E |  |
| 3. |  | PVC ulošci deblji-folije | 1 kom. | 0,10E | 70 | 7,00E |  | 7,00E |  |
| 4. | Fascikla u boji (meke) |  | 1 kom. | 0,23E | 30 | 6,90E |  | 6,90E |  |
| 5. |  | Fascikla u boji (tvrde) | 1 kom. | 1,00E | 10 | 10,00E |  | 10,00E |  |
| 6. |  | Blok A4 spirala | 1 kom. | 1,53E | 2 | 3,06E |  | 3,06E |  |
| 7. | Registrator |  | 1 kom. | 4,00E | 2 | 8,00E |  | 8,00E |  |
| 8. | Toner za štampač (crni) |  | 1 kom. | 25,80E | 1 | 25,80E |  | 25,80E |  |
| 9. |  | Toner za štampač (u boji) | 1 kom. | 26,70E | 1 | 26,70E |  | 26,70E |  |
| 10. |  | Osvježenje za volontere | po osobi | 50,00E | 5 | 250,00E |  | 250,00E |  |
| 11. | Troškovi prevoza i komunikacije za volontere |  | po osobi | 55,00E | 5 | 275,00E |  | 275,00E |  |
|  |  | Podzbir I: |  |  |  | 628,71E |  | 628,71E |  |
| . |  | Aktivnost 2: Žene koje su mijenjale svijet: poster i flajer |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Priprema i štampanje postera | 1 kom. | 10,00E | 30 | 300,00E |  | 300,00E |  |
| 13. |  | Priprema i štampanje flajera | 1 kom. | 0,80E | 500 | 400,00E |  | 400,00E |  |
|  |  | Podzbir II: |  |  |  | 700,00E |  | 700,00E |  |
|  | Aktivnost 3: Prava žena sa invaliditetom: seminar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Papir bijeli A4 | 1 ris | 3,15E | 3 | 9,45E |  | 9,45E |  |
| 15. |  | Hamer – papir (bijeli) | 1 kom. | 0,80E | 10 | 8,00E |  | 8,00E |  |
| 16. |  | PVC ulošci deblji-folije | 1 kom. | 0,10E | 40 | 4,00E |  | 4,00E |  |
| 17. | Fascikla u boji (tvrde) |  | 1 kom. | 1,00E | 25 | 25,00E |  | 25,00E |  |
| 18. |  | Samoljepljivi blok | 1 kom. | 3,40E | 4 | 13,60E |  | 13,60E |  |
| 19. | Olovke |  | 1 kom. | 0,28E | 25 | 7,00E |  | 7,00E |  |
| 20. |  | Markeri | 1 kom. | 0,70E | 7 | 4,90E |  | 4,90E |  |
| 21. |  | Spajalice - velike | 1 kom. | 1,25E | 3 | 3,75E |  | 3,75E |  |
| 22. |  | Spajalice - male | 1 kom. | 1,00E | 4 | 4,00E |  | 4,00E |  |
| 23. |  | Štipaljke | 1 kom. | 0,20 | 25 | 6,25E |  | 6,25E |  |
| 24. | Toner za štampač (crni) |  | 1 kom. | 25,80E | 1 | 25,80E |  | 25,80E |  |
| 25. | Toner za štampač (u boji) |  | 1 kom. | 26,70E | 1 | 26,70E |  | 26,70E |  |
| 26. | Koverte za pozivnice |  | 1 kom. | 0,10E | 25 | 2,50E |  | 2,50E |  |
| 27. |  | Zakup prostora | po satu | 150,0E | 5 | 750,00E |  | 750,00E |  |
| 28. |  | Osvježenje za učesnice (kafa,ručak, piće) | po učesnici | 20,00E | 25 | 500,00 |  | 500,00E |  |
|  |  | Podzbir III: |  |  |  | 1390,95E |  | 1390,95E |  |
|  |  | Aktivnost 4:Turistička ponuda grada Bara za osobe sa invaliditetom: istraživanje |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Papir bijeli A4 | 1 ris | 3,15E | 3 | 9,45E |  | 9,45E |  |
| 30. | Registrator |  | 1 kom. | 4,00E | 1 | 4,00E |  | 4,00E |  |
| 31. |  | PVC ulošci deblji-folije | 1 kom. | 0,10E | 40 | 4,00E |  | 4,00E |  |
| 32. | Fascikla u boji (meka) |  | 1 kom. | 0,23E | 10 | 2,30E |  | 2,30E |  |
| 33. | Troškovi prevoza i komunikacije za volontere |  | po učesniku | 55,00E | 3 | 165,00E |  | 165,00E |  |
| 34. |  | Osvježenje za volontere | po učesniku | 50,00E | 3 | 150,00E |  | 150,00E |  |
|  |  | Podzbir IV: |  |  |  | 334,75E |  | 334,75E |  |
|  |  | Aktivnost 5:Turizam bez prepreka: okrugli sto |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Papir bijeli A4 | 1 ris | 3,15E | 4 | 12,60E |  | 12,60E |  |
| 36. | Fascikla u boji (tvrda) |  | 1 kom. | 1,00E | 25 | 25,00E |  | 25,00E |  |
| 37. |  | Samoljepljivi blok | 1 kom. | 3,40E | 3 | 10,20E |  | 10,20E |  |
| 38. | Olovke |  | 1 kom. | 0,28E | 25 | 7,00E |  | 7,00E |  |
| 39. |  | Spajalice - velike | 1 kom. | 1,25E | 3 | 3,75E |  | 3,75E |  |
| 40. | Toner za štampač (crni) |  | 1 kom. | 25,80E | 1 | 25,80E |  | 25,00E |  |
| 41. |  | Osvježenje za učesnike | po učesniku | 10,00E | 25 | 250,00 |  | 250,00E |  |
|  |  | Podzbir V: |  |  |  | 333,55E |  | 333,55E |  |
| 42. |  | Druženje članova UPBAR (organizovanje večere) | 1 osoba | 17,00E | 30 | 510,00E |  | 510,00E |  |
|  |  | Prevoz za članove UPBAR | 1mjesec | 1,50E | 30 | 45,00 |  | 45,00E |  |
|  |  | Podzbir VI: |  |  |  | 555,00E |  | 555,00E |  |
|  |  | Honorari |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Honorar (cijela plata, bruto) za koordinatora (pogledati: Napomenu**) | 1 osoba | 290,00E | 12 | 3480,00E |  | 3480,00E |  |
| 44. |  | Honorar (cijela plata, bruto) za program- menadžera (pogledati: Napomenu) | 1 osoba | 290,00E | 12 | 3480,00E |  | 3080,00E |  |
|  |  | Podzbir VII: |  |  |  | 6960,00E |  | 6960,00E |  |
|  |  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Usluge banke | 1mjesec | 8,00E | 12 | 96,00E |  | 96,00E |  |
|  |  | PodzbirVIII: |  |  |  | 96,00E |  | 96,00E |  |
|  |  | Ukupni troškovi |  |  |  | 10998,96E |  | 10998,96E |  |

Napomena: Udruženje će obezbijediti: foto-aparat; fleš-memorije; tehničku opremu i čart-table za realizaciju seminara i okruglog stola.

Prostor za organizovanje okruglog stola će u svojim prostorijama obezbiejditi Opština Bar  (Udruženje je i ranije organizovalo sastanke i okrugle stolove u prostorijama Opštine Bar.)

Napomena**: Biće angažovane dvije osobe: Slavko Vučićević, koordinator projekta i Nataša Borović, program-menadžerka. Angažovane osobe će iz sopstvenih izvora obezbijediti sredstva za prevoz i za komunikaciju.

Napomena: Osam volontera će učestvovati u realizaciji Projekta. Broj angažovanih volontera u realizaciji određene aktivnosti zavisiće od njene vrste (uglavnom je to asistencija ''na terenu'').

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA-BAR

Adresa: Bar, Popovići 32

Telefon: 069 064 122; 069 291 178

E-mail: paraplegicaribr@t-com.me

Udruženje paraplegičara-Bar (UPBAR), jedna od podružnica Udruženja paraplegičara Crne Gore, osnovano je 27.04.2004. godine. Težak socijalni i ekonomski položaj osoba sa invaliditetom u opštini Bar uslovio je formiranje Udruženja.

Misija UPBAR je ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje socio-ekonomskog statusa i izmjene i dopune pravne regulative, i uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene tokove.

Cilj UPBAR je okupljanje lica sa tjelesnim invaliditetom radi uzajamnog pomaganja i poboljšanja ukupnog socio-ekonomskog i društvenog statusa.

Sastav organa upravljanja: Skupština, Upravni odbor, sekretar

Sekretar: Slavko Vučićević

Predsjedavajuća Upravnog odbora: Nataša Borović

Članovi Upravnog odbora su: Nedžad Pepić, član Udruženja paraplegičara-Bar; Maja Vlahović, članica Udruženja paraplegičara-Bar; Svetlana Đurović, dir. Osnovne škole ’’Blažo Jokov Orlandić’’; Nikoleta Strugar, prof. muzike; Milan Vujović, novinar Radio Bara

UPBAR ima šezdeset šest članova. Udruženje okuplja i veliki broj volontera, koji svojim angažovanjem doprinose senzibilizaciji zajednice prema osobama sa invaliditetom.

Dosadašnje aktivnosti UPBAR:

Realizovani projekti:

 Projekat ‘’Pristupačno okruženje za sve - parking mjesta za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom’’ je podržala Vlada Crne Gore; Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu.

Cilj Projekta: Izrda Nacrta Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Bar: obezbjeđivanje parking prostora za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom.

 Projekat ‘’Parking mjesta za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom’’ je podržala Skupština Crne Gore, 2010. godine.

Cilj Projekta: Organizovanje kampanje za obilježavanje parking mjesta za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom.

 Projekat ‘’Servisi podrške za osobe sa invaliditetom’’ je podržala Vlada Crne Gore; Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu.

Cilj projekta: Organizovanje pravnog savjetovališta:

→Servis pružanja pravne pomoći za osobe sa invaliditetom.

→Zastupanje osoba sa invaliditetom u postupku ostvarivanja zakonskih prava kod nadležnih  organa.

 Projekat ‘’Otklonimo Socijalnu Isključenost’’ je podržala Skupština Crne Gore, 2009. godine.

Cilj projekta: Osnaživanje članova UPBAR da razvijaju svoje potencijale i da se uključe u život zajednice, kao i senzibilizacija javnosti o poštovanju i prihvatanju različitosti kao jedne od ključnih vrijednosti u životu svih nas.

Projekat ’’Buđenje’’: čosopis o pravima, potrebama, mogućnostima i doprinosima osoba sa invaliditetom je podržala Vlada Crne Gore; Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu.

Projekat ''Škola po mjeri svih đaka'' su realizovali: Udruženje paraplegičara-Podgorica, Udruženje paraplegičara-Pljevlja i Udruženje paraplegičara-Bar. Projekat je podržao USAID/ORT.

Cilj projekta: Povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine sa invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama na teritorijama ovih opština. Udruženja su podsticala izgradnju prilagođenih prilaza i ulaza u škole za osobe sa invaliditetom (OSI), u skladu sa važećim standardima.

Projekat ''Škola računara'' je podržala Skupština Republike Crne Gore i Skupština opštine Bar, 2006. godine.

Cilj projekta: Obuka članova Udruženja paraplegičara-Bar za rad na računaru.

Projekat ’’Pridružite nam se’’ (baza podataka) je podržala Skupština opštine Bar, 2005. godine.

Ostale aktivnosti:

Aktivnosti prema lokalnoj upravi

Na zahtjev UPBAR, Skupština opštine Bar je sagledala potrebu za formiranjem Savjeta za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, koji je i formiran. Član Savjeta, pored relevantnih predstavnika društvenih institucija, je i  predstavnik UPBAR.

UPBAR je kao član Koalicije ’’Saradnjom do cilja’’ doprinijelo da udruženja osoba sa invaliditetom u opštini Bar dobiju poseban status: da se kroz Plan i program rada finansiraju iz budžeta Opštine Bar.

UPBAR je amandmanski djelovalo na sadržaj Odluke o rješavaju stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe, tako da danas imamo Odluku, koja u članu 2 definiše: Pravo na rješavanje stambenih potreba imaju lica u stanju socijalne potrebe koja su korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice, kao i lica sa invaliditetom koja su to pravo ostvarila shodno zakonu.

Predstavnik UPBAR je u više navrata u Skupštini opštine Bar koristio ’’institut prazna stolica’’, u svojstvu predstavnika interesne grupe, i svojim izlaganjima direktno uticao na zakonska rješenja i odluke koje su bile u interesu osoba sa invaliditetom.

UPBAR je pokrenulo inicijativu za izradu pristupne rampe ispred Osnovne škole ’’Blažo Jokov Orlandić’’. Uspostavljena je saradnja sa Opštinom Bar oko realizacije ove inicijative; izgrađena je pristupna rampa.

Institucije/organizacije/koalicije sa kojima je Udruženje sarađivalo

Vlada Crne Gore (finansijski je podržala određene projekte UPBAR)

Skupština Crne Gore (finansijski je podržala određene projekte UPBAR)

Skupština opštine Bar (aktivnosti su navedene)

Organizacije osoba sa invaliditetom/koalicije:

Organizacije osoba sa invaliditetom koje djeluju na teritoriji opštine Bar (Udruženje sarađuje sa lokalnim organizacijama koje se bave problematikom invalidnosti; zajedno nastupamo u cilju poboljšanja položaja svih osoba sa invaliditetom)

Udruženje je član Koalicije Saradnjom do cilja.

Udruženje je član Koalicije za monitoring Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Koalicija ima 24 članica koje djeluju na teritoriji Crne Gore.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću