Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:Turistička mapa puta osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):Udruženje paraplegičara Podgorica

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

Programa:                                    Bašanović Sanja

Adresa i kontakt telefoni:      Podgorica, Botun bb

067/622 236

Žiro račun:                                    550-12013-31

Podgorička banka

PIB:                                                  02394634

Mjesto:                                           Podgorica

Vrijeme realizacije:                 7 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:                               10.905,00 eura

# I – Sažetak plana i programa

Projekat se odnosi na sprovođenje  istraživanje o pristupačnosti turističkih i  kulturno istorijskih objekata potrebema  turista osoba u invalidskim kolicima.

Prikupljeni podaci  će biti  javno saopšteni i objavljeni putem medija, a predstavljaće i osnovu za izradu brošure- informativne  mape puta  za kretanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koja će  sadržati grafički prikaz  svih objekata u CG  pristupačnih za kretanje osoba sa  invaliditetom, kao i javnih površina u Crnoj Gori  prilagođenih u skladu sa  standardima  pristupačnosti.

Ciljne grupe su inostrani gosti sa otežanim kretanjem koji posjećuju Crnu Goru, osobe u Crnoj Gori sa otežanim kretanjem, majke sa djecom u kolicima, starije i iznemogle osobe.

Projekat će imati višestruke efekte, jer će stvoriti uslove za visoku kategorizaciju hotela u skladu sa evropskim standardima, što će omogućiti  posjete  vusokoplatežnih turista  u Crnog Gori , a samim tim i priliv inostranih gostiju   i povećanje nacionalnog dohotka Crne Gore.

Ukupan budžet za realizaciju projekta je 10.905,00 eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Prema podacima svjetske zdravstvene organizacije, 10 % od ukupnog  broja stanovnika  u svijetu predstavljaju osobe sa invaliditetom. Najveći broj osoba sa invaliditetom iz Evrope su u potpunosti integrisani u društvo i prate društvene tokove. To znači, da od ukupnog broja  turista koji dodju u Crnu Goru, 10 % su osobe sa invaliditetom.

Kako je Zakon o uređenju  prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik  o bližim uslovima  i načinu  prilagođavanja  objekata  za pristup i kretanje  lica smanjene pokretljivosti uslovljavaju obavezu da se na javnim objektima stvore  uslovi prema potrebama  osoba sa invaliditetom, u skladu sa  propisanim standardima, sa kojima šira javnost nije dovoljno upoznata., činjenica  je da je veoma mali broj  turističkih objekata i javnih površina   u Crnoj  Gori prilagođen  kretanju ovih lica.

Osim toga, ne postoji  informativni centar  niti bilo kakav propagandni materijal koji bi  turistima  pružili informacije o  pristupačnim javnim objektima u Crnoj Gori, u kojima   osobe sa invaliditetom, prvenstveno inostrani turisti  mogu  da koriste  bez problema kao  i pristupačnim javnim površinama  namijenjenih kretanju osoba  u invalidskim kolicima.

Otklanjanje arhitektonskih barijera, nije striktno vezano za  stvaranje uslova osobama u invalidskim kolicima, već omogućava  i olakšava kretanje majkama sa djetetom u kolicima, starim ljudima i osobama koje vuku prtljag ili drugi teret.

Osim toga, postoji veliki broj  inostranih visokoplatežnih turista ( starih ljudi, osoba sa otežanim  kretanjem )  koji su zainteresovani za posjete Crnoj Gori u cilju  banjskog-klimatskog liječenje ( zdravstveni turizam), organizovanja različitih vrsta seminara i  okupljanja ( edukativni, kongresni i naučni turizam) kao i upoznavanja sa prirodnim ljepotama Crne Gore, ali nemaju uslova za realizovanja istih, upravo zbog postojanja arhitektonskih barijera, odnosno  postojanje  informatora koje će turiste  informisati  o  pristupačnosti  turističkih objekta u Crnoj Gori.

Ovo potvrdjuje činjenica da nam se svakodnevno obraćaju organizacije iz inostranstva  koje su  voljne  organizovati razne vrste okupljanja, seminara, konferencija, i manifestacija u Crnoj Gori, ali zbog  ne postojanja  uslova, tj zbog postojanja arhitektonskih barijera odustaju od svojih planova, sa apelom  za prilagodjavanje objekata, odnosno  informisanje o  turističkim , kulturološkim i drugim javnim objektima ( tržnim centrima itd)  objektima   pristupačnim  za kretanje osoba u invalidskim kolicima.

Iz tog razloga, Crna Gora, država koja teži poštovanju evropskih standarda, kao i turizmu kao bazičnoj privrednoj grani je uskraćena za ogroman iznos prihoda po osnovu turizma, upravo zbog  neispunjavanja osnovnih uslova  kada je u pitanju pristupačnost objekata.

Kao nedostatak informacije na turističkom sajtu Crne Gore, upucene su nam zamjerke da ne postoje obavještenja koja informišu inostrane turiste  sa invaliditetom o   turističkoj ponudi hotela  koji  ispunjavaju uslov  pristupačnosti  i prilagodjenosti  njihovim potrebama, kao ni foto prikaz  smještajnih kapaciteta i usluga koje pružaju. Nedostatak  pomenutih  informacija na  turističkom sajtu Crne Gore, jeste  posledica nepostojanja ni jednog turističkog objekta u Crnoj Gori koji  ispunjava  uslove pristupačnosti.

Ovakvo stanje umnogome šteti  imidžu Crne Gore koja želi da postane turistička destinacija Crne Gore

2.2. Ciljevi plana i programa

Glavni cilj:

Podizanje javne svijest  o pristupačnosti objekata i javnih površina  kretanju osoba  sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Podciljevi :

● Štampanje informativnog  materijala – brošura  koje će pružite  informacije  o pristupačnosti  objekata i javnih površina u Crnoj Gori svim  posjetiocima osobama sa  otežanim kretanjem.

Posebni cilj

● Poboljšanje turističke ponude Crne Gore kroz  stvaranje uslova  za  odvijanje zdravstvenog, kongresnog  i drugih vidova turizma osobama sa otežanim kretanjem kao visokoplatežnim gostima

2.3. Ciljne grupe

Ciljne grupe i procijenjeni broj direktnih i indirektnih korisnika:

Inostrani gosti sa otežanim kretanjem  koji posjećuju Crnu Goru

S obzirom da je Crna Gora u inostranstvu  prepoznata i kao  destinacija za pružanje usluga zdravstvenog turizma, pa je iz tog razloga neophodno prilagoditi turističke objekte potrebana osoba sa otežanim kretanjem upravo iz razloga što  oni osim liječenja žele upoznati i neke druge krajeve naše zemlje pa je  i to razlog zašto treba ostale turističke kapacitete  prilagoditi potrebama osoba sa invaliditetom.  Takođe, većina osoba sa otežanim kretanjem ima potrebu za pratiocem, iz kojeg proističe da  se duplira broj  potencijalnih gostiju, a samim tim i prihod po osnovu turizma.

Sve osobe sa fizičkim invaliditetom u Crnoj Gori

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije njihov broj se procjenjuje na oko 65.000 ili 10% od ukupne populacije. Od ovog broja 10.000 OSI čini najteža kategorija sa fizičkim invaliditetom od 80 – 100%. Njih čine nepokretne ili teško pokretne osobe koje koriste invalidska kolica. Oni su i direktni i indirektni korisnici rezultata programa, kao i članovi njihovih porodica. Prosječna porodica u Crnoj Gori je četvoročlana. To znači da je procijenjeni broj korisnika 260.000, što predstavlja približno 40% populacije.

Stare osobe  i osobe  koje voze  teret  takodje imaju potrebu za  adaptiranim, rampama osposobljenim ulazima

Majke sa djecom u kolicima  su  takodje direktni korisnici ovog projekta

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Formiranje koordinacionog tima za realizaciju projekta

Upravni odbor Udruženja paraplegičara Podgorice će formirati koordinacioni tim za  realizaciju i praćenje realizacije  projekta.

Koordinacioni tim će se sastojati od dvije osobe  zadužene  za realizaciju i praćenje realizacije  projekta.

Sastanci sa predstavnicima medija

Organizovati šest  sastanaka sa predstavnicima različitih štampanih i elektronskih medija. Svrha sastanaka je pridobijanje njihove podrške tokom trajanja projekta.

Priprema Otvorenog pisma   turističkoj  organizaciji  Crne Gore i svim lokalnim turističkim organizacijama

Pripremiti  otvoreno pismo  turističkoj organizaciji Crne Gore  i svim lokalnim turističkim organizacijama  u Crnoj Gori koji će imati  za cilj da nam   u roku od mjesec dana  dostave infomacije  o stanju pristupačnosti turističkih objekata  namijenjen kretanju osoba u invalidskim kolicima u skladu sa  važećim propisima .  U pismu će biti naznačen rok u kojem će nam dostaviti  tražene infomacije.

Ova faza će se realizovati u trajanju  od  mjesec dana.

Dostavljanje  otvorenog pisma  turističkoj organizaciji Crne Gore kao i svim loklanim turističkim organizacijama  i medijima.

U roku od mjesec dana, koordinacioni tim  imenovan  za realizaciju  i praćenje realizacije  projekta će dostaviti   pisma svim  turističkim organizacijama u Crnoj  Gori.

Isto pismo će biti objavljeno u medijima, kako bi se  javnost  upoznala sa sadržajem teksta predmetnog pisma.

Odredjivanje  predstavnika  srodnih organizacija osoba sa invaliditetom  koje  će na terenu  u svojoj lokalnoj zajednici  istraživati  stanje pristupačnosti  grada potrebama kretanja osobama u invalidskim kolicima.

U ovoj fazi će  13 predstavnika lokalnih organizacija  osoba sa invaliditetom   obilaziti sve  turističke objekte i kulturno –istorijske znamenitosti , i javne površine , sakljupati informacije, fotografisati  i iste informacije u vidu  izvještaja   dostavljati  našoj organizaciji.  Ova faza će trajati 3 mjeseca.

Obrada  prikupljenih informacija  dobijenih  od turističkih organizacija  i opštinskih  udruženja sakupljenih sa terena

Koordinacioni tim će  prikupljene  informacije   obraditi  i   prezentovati javnosti .

Ova faza će trajati mjesec dana .

Priprema izrade  turističke  mape  puta osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

U ovoj  fazi  će se obrađene informacije dokumentovati i   potkrijepiti fotografijama  na osnovu koje će se izraditi   brošura turističke  mape puta  kretanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori .

Ova faza  će se realizovati u trajanju od  mjesec dana.

Štampanje   turističke mape puta

Štampanje  brošure  na kojoj će  biti grafički  prikazani  djelovi Crne Gore, kao i objekti  pristupačni za kretanje  osoba  u invalidskim kolicima. Turistička mapa  puta će  biti  štampana u  500 primjeraka.

Ova faza će trajati  mjesec dana

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 7 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Formiranje koordinacionog tijela | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Sastanci sa medijima | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Priprema otvorenog pisma | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Dostavljanje otvorenog pisma |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Određivanje i aktivnost srodnih organizacija |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Priprema za izradu turističke mape |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Izrada turističke mape |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Završna faza,izvještavanje |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Praćenje realizacije projekta će se  odvijati na način što će se javnost putem medija konstantno informisati  o  realizaciji projekta, a takođe će se monitoring i evaluacija   realizovati i putem  pisanja mjesečnih  izvještaja .

Kompletna realizacija projekta i samo praćenje medija moguće je pratiti pomoću video i štampanih klipinga (novinski isječci, izjave u medijima).

Tokom trajanja projekta vodiće se narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta.

Značajan pokazatelj uspješnosti projekta će predstavljati  i broj osoba sa  invaliditetom,  koji će posjetiti   Crnu Goru u narednom  periodu, kao i povećanje prihoda  po istom osnovu.

Ova faza će trajati mjesec dana

2.7. Održivost

Program se sastoji od podizanje svijesti javnosti  o prilagođenosti objekata  i javnih površina u Crnoj Gori potrebama kretanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, sa  posebnim akcentom na pristupačnosti turističkih objekata.

Poboljšavanje kvaliteta  pružanja turističkih usluga, u smislu  adaptiranja hotela potrebama osobama sa invaliditetom, omogućit će bolju kategorizaciju hotela, a samim tim i   stvoriti uslove za  boravak visokoplatežnih gostiju  čiji je cilj  izmedju ostalog zdravstveni turizam,  kongresni turizam i naučni turizam što će doprinijeti poboljšanju turističke ponude u skladu sa evropskim standardima,  produžetak turističke sezone,a samim tim, povećanom  prilivu gostiju prvenstveno inostranih, što će doprinijeti prilivu inostranog kapitala.

Prilagodjavanje objekata  potrebama osoba sa invaliditetom ne  podrazumijeva  ugrožavanje životne sredine, što je još jedan razlog opravdanosti projekta.

Socijalni efekat   realizacije projekta je ogleda u integraciji osoba sa invaliditetom u društvene tokove,  izjednačavanje njihovih prava sa pravima ostalih osoba  i  stvaranje uslova  za pružanju  turističkih usluga inostranim gostima sa invaliditetom bez diskriminacije po osnovu invaliditeta.

Štampanje informativnog materijala –brošura  će po prvi put u Crnoj Goriimati  na jednom  mjestu  prikaz svih objekata i destinacija u Crnoj Gori pristupačnih za kretanje osoba sa invalilditetom.

Brošure će biti dostupne, turističkim organizacijam u Crnoj Gori, kao i  inostranim  rturističkim centrima koji budu zaiteresovani za  posjete u Crnoj Gori.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sastanci sa medijima | mjeseci | 10,00 | 4 | 40,00 |  | 40,00e |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,00e |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Troškovi aktivista u 13 podružnica | podružnica | 150,00 | 13 | 1.950,00 |  | 1.950,00e |
| 3. | Prevoz za aktiviste u 13 podružnica | podružnica | 125,00 | 13 | 1.625,00 |  | 1.625,00e |
| 4. | Kancelarijski materijal | podružnica | 30,00 | 13 | 390,00 |  | 390,00e |
| 5. | Obrada podataka | mjeseci | 400,00 | 1 | 400,00 |  | 400,00e |
| 6. | Dizajniranje i štampanje turističke mape puta | komad | 5,00 | 750 | 3.750,00 |  | 3.750,00e |
| 7. | Usluge banke | ukupno | 90,00 | 1 | 90,00 |  | 90,00e |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.245,00e |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | mjeseci | 200,00 | 1 | 1.400,00 |  | 1.400,00e |
| 13. | Asistent projekta | mjeseci | 180,00 | 1 | 1.260,00 |  | 1.260,00e |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.660,00e |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 10.905,00e |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Udruženje Paraplegičara Podgorica je nevladina humanitarna organizacija koja djeluje na lokalnom nivou sa sjedištem u Podgorici.

Udruženje je osnovano 20.02.2002.godine i registrovano kao nevladina organizacija, u Ministarstvu pravde Crne Gore broj 02-849/02 i zavedeno pod rednim brojem 1468.

Misija Udruženja je: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Podgorica, predviđenih međunarodnim standardima kroz poboljšanje izuzetno teškog socijal-ekonomskog statusa, izmjene i dopune pravne regulative i integracija u društvene tokove.

Udruženje ima oko 680 članova, a članstvo čine osobe sa povredama kičme, oboljeli od dječje paralize, lica sa amputiranim ekstremitetima, kao i lica sa srodnim dijagnozama.

Danas predstavljamo nezaobilazan faktor u društvenim promjenama koje zadiru u interese invalidske populacije.

Udruženje je do sada realizovalo sledeće projekte:

Watchdog inicijativa u okviru koje je realizovana adaptacija velikog broja osnovnih i srednjih škola na teritoriji Podgorice. Škole su prilagođene za nesmetano i samostalno školovanje učenika sa invaliditetom, što je u skladu sa inkluzivnim sistemom obrazovanja. Partneri Udruženja paraplegičara Podgorica u projektu Watchdog inicijative su bili: Udruženje paraplegičara Crne Gore, Udruženje paraplegičara Bar i Udruženje paraplegičara Bijelo Polje. Cjelokupan projekat je realizovan pod pokroviteljstvom USAID ORT.

Donacija članovima Udruženja paraplegičara Podgorica koja se sastojala u raspodjeli ortopedskih pomagala. Ova aktivnost se realizovala sa Udruženjem paraplegičara Crne Gore.

Pravna kancelarija je do kraja 2010.godine, kontinuirano pružala besplatne pravne usluge članovima Udruženja. U sklopu tog projekta je angažovan advokat koji je svakodnevno u prostorijama Udruženja pružao besplatne pravne usluge.

Tokom 2010.godine, organizovan je izlet za 25 članova Udruženja, krstarenje Skadarskim jezerom,  sa kulturnim sadržajem, za koji su sredstva u iznosu od 1000 eura, dobijena od Skupštine- Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz 2009.godine, , kojim su bili obuhvaćeni članovi koji su manje uključeni u aktivnostima Udruženja.

Takođe, tokom 2010.godine, realizovan je projekat za koji su sredstva dobijena krajem 2009.godine od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, gdje je akcenat stavljen na prilagođavanje turističkih objekata, kojom prilikom su učešće na seminaru uzeli predstavnici Ministarstva turizma, lokalni sekretarijati, turistički poslenici, predstavnici građevinarstva i uređenja prostora,  predstavnici osoba sa invaliditetom, kao i ekspert iz navedene oblasti iz Republike Hrvatske. Nakon seminara ostvarena je intenzivna komunikacija sa svim učesnicima, koji su usvojili niz predloga Udruženja, u cilju što bolje pristupačnosti, kako turističih tako i drugih objekata od javnog interesa.

#### U toku 2011.godine, tačnije od 01.03.2011.godine, počela je realizacija projekta pod nazivom „I mi smo dio društvene zajednice“, za koji su sredstva  dobijena od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću krajem 2010.godine. U Projektu, akcenat je stavljen na psihološku podršku i osnaživanje osoba sa tjelesnim  invaliditetom u Podgorici i njihovo uključivanje u društvene tokove.

Shodno tome realizovan  je  jednodnevni izlet – krstarenje crnogorskim primorjem Petrovac – Budva – Petrovac, pri čemu je u Budvi organizovana posjeta Starom gradu kao i ručak za učesnike krstarenja.

S obzirom da se projekat završava krajem oktobra mjeseca 2011.godine, sredinom navedenog mjeseca, realizovati će se seminar u Baru, na kome će angažovani psiho-terapeut održati trening članovima Udruženja koji se nalaze u najvećoj izolaciji i socijalnoj isključenosti. Seminaru će prisustvovati 30 članova.

Aktivnosti Udruženja na popravljanju sveukupnog stanja osoba sa invaliditetom su vidljiva, pri čemu nijesmo u potpunosti zadovoljni rezultatima. Cilj nam je da maksimalno uključimo državne institucije u ispunjavanju obaveza prema osobama  sa invaliditetom, kao što je to praksa u svim razvijenim zemljama. Tada će Udruženje moći da se više posveti afirmaciji osoba sa invaliditetom na kulturnom i stvaralačkom polju, nego što to sada radi.

Inače, predstavnik Udruženja je član Savjeta za pitanja osoba sa invaliditetom opštine Podgorica i svojim predlozima i sugestijama doprinosi popravljanju sveukupnog stanja osoba sa invaliditetom u opštini Podgorica.

Sastav Upravnog odbora:

- Nebojša Miranović – radio voditelj

- Aleksandar Ajković – preduzetnik

- Marina Radojević – diplomirani ekonomista

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću