VLADA CRNE GORE

ZA POGLAVLJE 24. PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST

IZVJEŠTAJ BROJ 2

mart 2014

# Sadržaj:

Sadržaj:	2

24: Pravda, sloboda i bezbjednost	3

1.	MIGRACIJE	3

2.	AZIL                 MUP  - Sandra Bugarin	25

3.	VIZNA POLITIKA            MVPEI  - Dejan Vukovic	37

4.	VANJSKE GRANICE I ŠENGEN                  MUP  - Milan Paunovic	38

5.	PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA	49

6.	POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA	56

7.	BORBA PROTIV TERORIZMA                     MUP  - Mladen Markovic	114

8.	SARADNJA U OBLASTI DROGA MUP  - Miodrag Lakovic, MZ Jasna Sdekulić	123

9.	CARINSKA SARADNJA                  UC  - Rade Lazovic	130

10.	FALSIFIKOVANJE EURA                   MUP  - Dragan Radonjic	131

# 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

## 1.	MIGRACIJE

### 1.1.	REGULARNE MIGRACIJE                    	MUP	 - Abdulah Abdic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. * | Formiranje međuresorske radne grupe za pripremu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija, izradu izmjena i dopuna relevantnih propisa i praćenja cjelokupnog procesa usklađivanja i implementacije propisa i standarda iz oblasti legalnih migracija; -Priprema projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške (TAIEX) u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori; - Izrada sveobuhvatne Analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori – zakonodavni i institucionalni okvir, administrativni kapaciteti i tehnička opremljenost, koja treba da identifikuje probleme i finansijske potrebe i preporuke za potpuno zakonodavno, institucionalno, administrativno i tehničko usklađivanje sa propisima i standardima EU u ovoj oblasti, uključujući i detaljnu procjenu uticaja u pogledu potreba za obukom, administrativnim kapacitetima i potrebnim budžetom (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra unutrašnjih poslova, od 29.11.2013. godine, formirana je Međuresorska radna grupa za pripremu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori. | MUP Abdulah Abdic | R Novembar ; 2013 (za formiranje međuresorske radne grupe i pripremu projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške); Decembar 2014 (za izradu Analize); | Formirana međuresorska radna grupa, (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 29. XI 2013. formirana je međuresorska radna grupa. (2) 31.III 2014 [R] Pješenjem ministra unutrašnjih poslova formirana je Međuresorska radna grupa, u čijem sastavu su, pored predstavnika MUP-a. i predstavnici: Ministarstva pravde, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoa za zapošljavanje, Univerziteta Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije IOM. Broj održanih sastanaka, (1) 31.XII 2013 [RK] Do sada je održan jedan sastanak Međuresorske radne grupe, i to 29.januara 2014. godine. (2) 31.III 2014 [RK] Prvi satanak RG je održan 29.1.2014. godine. Članovim RG je proslijeđena relevantna regulariva EU koja se odnosi na oblast legalnih migracija, kako bi se na adekvatan način upoznali sa predstoječim obavezama. Projektni predlog pripremljen i dostavljen Evropskoj komisiji, (1) 31.XII 2013 [R] Projektni predlog za angažovanje ekspertske podrške TAIX u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija, je pripremljen i posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova, 30.septembra 2013. godine, je upućen Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, na dalju nadležnost. (2) 31.III 2014 [R] Projektni predlog je pripremljen i krajem septembra dostavljen Evropskoj komisiji. Projektni predlog odobren i angažovan ekspert koji treba da pruži stručnu pomoć u izradi Analize, (1) 31.XII 2013 [R] Dopisom od 13. novembra 2013. godine, obaviješteni smo da je projektni predlog za angažovanje ekspertske podrške TAIEX u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija odobren. U periodu 10. - 14. mart 2014. godine u Podgorici će boraviti eksperti iz RHR i to: Irena Kalanj i Irena Maglić Radoš (2) 31.III 2014 [R] Projektni predlog je odobren i odrešeni su eksperti koji će pružiti podrčku u izradi sveobuhvatne analize legalnih migracija. Eksperti su iz Republike Hrvatske i u pitanju je G-đa Irena Kalanj i g-đa Irena Maglić Radoš. U okviru aktivnosti na ispunjenju mjere 1.1.1. koja se odnosi na iyradu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori organizovani su radni sastanci i eksperata u periodu od 10.14. marta 2014. godine. Tom prilikom konstatovali smo da naše nacionalno zakonodavstvo nije u suprotnosti sa relevantnom regulativom EU, ali je sa istim djelimično usaglašeno. Izrađena Analiza sistema legalnih migracija, (1) 31.XII 2013 [NR] Ova mjera je predviđena za kraj 2014. godine. Članovi radne grupe su upoznati sa planiranim aktivnostima i dinamikom rada kao i obavezom da uzmi aktivno učešće prilikom izrade sveobuhvatne analize, prilikom posjete eksperata iz Republike Hrvatsake. U cilju davanja punog doprinosa u radu, istima je prosliješena relevantna regulativa EU. (2) 31.III 2014 [NR] Izrada Analize je predviđena za IV Kvartal 2014. godine. | Uključenost i angažovanost svih relevantnih institucija tokom cjelokupnog procesa pristupnih pregovora za Poglavlje 24, (1) 31.XII 2013 [R] SVE RELEVANTNE INSTITUCIJE U CRNOJ GORI IMAJU SVOG PREDSTAVNIKA U RADNOJ GRUPI Polugodišnji izvještaji o radu i aktivnostima međuresorske radne grupe, (1) 31.XII 2013 [NR] Još nije prošlo pola godine rada RG Osigurana stručna asistencija Evropske komisije za izradu sveoubahvatne Analize, (1) 31.XII 2013 [R] U periodu 10.-14. mart 2014. godine, organiyovana je posjeta eksperta koji su angažovani posredstvom Taiexa Stepen realizacije definisanih smjernica za zakonodavno, institucionalno i tehničko usklađivanje nacionalnog sistema sa propisima i standardima evropskog zakonodavstva (1) 31.XII 2013 [NR] |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10. | Praćenje toka procesa usklađivanja I implementacije novodonijetih propisa iz oblasti legalnih migracija (2) 31.III 2014 [RK] Zakon o izmejenama zakona o strancima je usvojen i objavljen u ("Službenom listu br. 61/13"). Izmjena se odnosila samo u dijelu produženje roka u kojem raseljena i interno raseljena lica mogu podnijeti zahtjev za stalno nastanjenje i privremeni boravak. Rok je produžen do 31. XII 2014. | MUP Abdulah Abdic | RK Januar 2014 – decembar 2018. | Šestomjesečni izvještaji međuresorske radne grupe, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Međuresorska radna grupa je formirana 29.11.2013. godine, pa čemo nakon isteka roka od šest mjeseci dostaviti prvi šestomjesečni izvještaj. |  | Izvještaji ekspertske procjene o procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji predstavnika IOM-a, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji o uočenim problemima u procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa, sa preporukama međuresorske radne grupe relevantnim institucijama u cilju otklanjanja uočenih nedostataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |

### 1.2.	NEREGULARNE MIGRACIJE        	MUP	 - Dragan Stevanovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. * | Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u skladu sa pravnom tekovinom EU - Potrebno je izvršiti izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore - u smislu propisivanja novog krivičnog djela kojim bi se obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009. (1) 31.XII 2013 [R] | MP Branka Lakocevic | R Septembar; 2013 | Formiranje radne grupe za izmjenu, (1) 31.XII 2013 [R] Radna grupa formirana Izrađen predlog izmjena i dopuna, (1) 31.XII 2013 [R] Usvojene izmjene i dopune zakona u Skupštini Crne Gore (1) 31.XII 2013 [R] Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim je propisano novo krivično djelo - protivzakonito zapošljavanje u članu 225 a, usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013. Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013. | Statistički prikaz broja podnešenih krivičnih prijava u vezi novog krivičnog djela kojim bi se obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009. godine, (1) 31.XII 2013 [RK] U izvještajnom periodu, nije bilo podnešenih krivičnih prijava. Mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji. (1) 31.XII 2013 [RK] |
| 1.2.4. * | Donošenje podzakonskog akata kojim će biti regulisan rad Prihvatilišta za strance (kućni red) (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Abdulah Abdic | R dec.13 | Usvojena podzakonska akta (1) 31.XII 2013 [R] Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance usvojen i dana 30.10.2013 godine, objavljen u Službenom listu Crne Gore br.50/2013. Pravilnik je stupio na snagu dana 07.11.2013 godine. |  |
| 1.2.5. * | Zvanično pustiti u rad Prihvatilište za strance (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Dragan Stevanovic | R dec.13 | Prihvatilišteza strance počelo sa radom (1) 31.XII 2013 [R] Izvršena primopredaja objekta Prihvatilišta za strance koju je verifikovala komisija formirana od strane MUP-a. Potpisan ugovor između MUP-a i Min. pravde vezano za pružanje usluga ishrane i zdravstvene zaštite migranata smještenih u Prihvatilištu. Od strane Kraljevine holandije donirana su dva specijalna vozila za transport migranata. Od strane Službe za kancelarijske, opšte i pomoćne poslove MUP-a dobijen dopis u kojem navedeno da će navedena služba do 20. XI 2013. izvršiti sve pripremne radove u pogledu održavanja higijene kao i organizovanja obavljanja ove vrste poslova , računajući i vešeraj. Dana 13. XII 2013. zvanično je otvoreno Prihvatilište za strance i stavljeno u funkciju. |  |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. * | Dobijanje dozvole za upotrebu objekta Prihvatilišta za strance (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Dragan Stevanovic | R Jul; 2013; | Tehnički prijem objekta, (1) 31.XII 2013 [R] U aprilu 2013 godine, izvršen je tehnički prijem objekta Prihvatilišta za strance. Izdavanje upotrebne dozvola (1) 31.XII 2013 [R] U aprilu 2013. od strane Opštine Danilovgrad izdata je upotrebna dozvola za objekat Prihvatilišta za strance u Spužu. |  |  |
| 1.2.9. * | Sačiniti plan djelovanja i obezbjeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Dragan Stevanovic | R Decembar 2013; | Formiranje radne grupe (1) 31.XII 2013 [R] Radna grupa formirana u septembru 2013 godine. Izrada plana, (1) 31.XII 2013 [R] Od strane Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija, u oktobru 2013. sačinjen je plan djelovanja i obezbijeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja nezakonitih migranata u kratkom vremenskom periodu. Usvojen plan (1) 31.XII 2013 [R] Sačinjeni plan djelovanja i obezbijeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu, je usvojen u oktobru 2013 godine. |  |  |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.13. | Izrada i usvajanje sveobuhvatnog plana obuke za službenike Prihvatilišta za strance u cilju osiguranja nesmetanog rada Prihvatilišta iz sljedećih oblasti: kontra diverziona kontrola; utvrđivanje identiteta; tehnike intervijusanja; propisi koji regulišu rad Prihvatilišta; strani jezici; realizacija repatrijacija; postupak sa tražiocima azila. (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Dragan Stevanovic | DR Decembar 2014; | Izrada sveobuhvatnog plana obuke. (2) 31.III 2014 [R] -Od strane Sektora granične policije, dana 12. II 2014 proslijeđen je prijedlog da se teme za obuku, predviđene ovom mjerom, uvrste u godišnji program obuke koji će se realizovati na Policijskoj akademiji od 1. IV 2014 do 1. IV 2015 -Predložene teme za obuku su uvrštene u okvirni program obrazovanja, stručne obuke i usavršavanja na Policijkoj akademiji u Danilovgradu. Usvojen plan obuke (2) 31.III 2014 [NR] | Izvještaji o broju realizovanih obuka, (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji o broju obučenih službenika, (2) 31.III 2014 [?] Evaluacija uspješnosti obuka, sa stanovištva efikasnijeg i kvalitetnijeg rada službenika. (2) 31.III 2014 [?] |
| 1.2.17. | Razvijanje saradnje sa policijama susjednih zemalja i država članica EU i učešće u svim oblicima regionalne policijske saradnje, u dijelu sprječavanja neregularnih migracija (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Dragan Stevanovic | RK Stalna aktivnost | Broj održanih sastanaka (1) 31.XII 2013 [RK] U prvih jedanaest mjeseci 2013. održano je 146 sastanaka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Učešće na drugom radnom sastanku upredstavnika službi nadležnih za sprovodjenje sporazuma o readmisiji, održanog u Sarajevu – Bosna i Hercegovina, dana 15. V 2013, Učešće na regionalnoj konferenciji u Beogradu vezano za migracioni profil uz učešće 18 država EU i zemalja Zapadnog Balkana, Učešće na regionalnoj konferenciji u Sarajevu vezano za azil i dobre prakse zemalja regiona i zemalja EU, Učešće na regionalnoj konferenciji predstavnika službi vezano za dobre prakse Evropske unije u vezi statusa azila, održanog u Sarajevu – Bosna i Hercegovina, dana 15. i 16. V 2013, u organizaciji TAIEX-a i Ministarstva sigurnosti BiH, MARRI-ja, Realizacija studijske posjete francuskoj graničnoj policiji u organizaciji Ambasade Francuske u Beogradu, održane u periodu od 29. V do 01. VI 2013. Nica – Francuska,. Prisustvo DCAF sastanku održanog 27. do 30. VIII 2013. u Sarajevu – BiH, vezano za unapredjenje pravnih normi rada granicnih policija regiona Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv ilegalnih migracija, efikasnije primjene readmisije i organizaciji zajedničkih letova u narednom periodu. Realizovana posjeta Saveznoj i Pokrajinskoj policiji Savezne Republike Njemačke. Učešće na seminaru o azilu i migracijama na temu:"Dobra praksa u EU" održanom u Metkovićima u organizaciji MUP R.Hrvatske, kao i bilateralnom sastanku sa načelnikom Uprave za državnu granicu R.Hrvatske. Učešće na seminaru u vezi borbe protiv trgovine ljudima u Ankari – Turska u okviru individualnog programa za partnerstvo i saradnju ( IPCP) Prisustvo DCAF sastanku održanog u Ohridu u vezi analize rizika i statističkih podataka vezanih za nezakonite migracije. Prisustvo seminaru na temu »Suzbijanje trgovine ljudima u postupku pristupanja EU – razmjena iskustava« , realizovane u Podgorici u organizaciji Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, UNDP-a i MUP Hrvatske. U organizaciji DCAF-a, službenici Granične policije u 2013 godini, učestvovali u dvije zajedničke operacije sa zemljama regiona. (2) 31.III 2014 [RK] U prvom kvartalu 2014 realizovano je sljedeće: • Učešće na Sastanku u organizaciji DCAF – Radne grupe za pravnu reformu u oblasti ilegalnih migracija i readmisije na temu „Izrada Nacrta sporazuma o organizaciji zajedničkih letova za vraćanje ilegalnih migranata, Nacrta sporazuma o ranom upozorenju i analizi rizika „Border Centry”, kao i Nacrta protokola o implementaciji sporazuma o zajedničkim letovima”, koji se održao od 29. - 31. I 2014 u Bijeljini – Bosna i Hercegovina • -U februaru 2014 održan sastanak zajedničkog odbora za praćenje implementacije Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Albanije. • -U februaru 2014 održan sastanak zajedničkog odbora za praćenje implementacije Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Kosova - U februaru 2014, održan sastanak sa delegacijom Italije vezano za potpisivanje Protokola o Sprovođenju sporazuma o readmisiji. | Izvještaji (polugodišnji i godišnji) o broju zajedničkih patrola, zajedničkim operacijama, i postignutim rezultatima. (1) 31.XII 2013 [RK] Sačinjen polugodišnji, kao i izvještaj za 11 mjeseci 2013 godine,o broju zajedničkih patrola sa susjednim zemljama ( 746 na kopnu i 128 na vodi) Sačinjen izvještaj o zajedničkim operacijama u 2013 godini( 2 - dvije), koje organizovane od strane od strane DCAF-a, kao i o rezultatima koji su postignuti. (2) 31.III 2014 [RK] Od 1. XII 2013, do kraja prvog kvartala 2014, na osnovu Sporazuma i Protokola realizovane su zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država: - sa R.Albanijom - 52 patrole; - sa R.Srbijom - 77 patrola na kopnu; - sa BiH - 80 patrola na kopnu. - pojačana kontrola državne granice u saradnji sa međunarodnim snagama bezbjednosti na Kosovu – 12 sinhronizovanih patrola; |
| 1.2.18. | Saradnja sa FRONTEX-om na realizaciji Radnog aranžmana (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP | RK Stalna aktivnost | Broj realizovanih aktivnosti sa FRONTEX-om (1) 31.XII 2013 [RK] Učešće u radu godišnje konferencije analize rizika u zemljama Zapadnog balkana, održane u Skoplju – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, dana 15. V 2013. U vremenu od 02.- do 13. IX 2013. službenik granične policije, učestvovao na Specijalizovanoj obuci u organizaciji FRONTEX-a na temu " Detekcija falsifikovanih dokumenata" u Holandiji. U oktobru 02. i 03. 2013. učešće na Konferenciji partnerskih akademija i nacionalnih koordinatora za obuku u Varšavi - Poljska. Mjesečno izvještavanje vezano za izradu analize rizika u zemljama Zapadnog balkana. U 2013. godini realizovane 3 aktivnosti sa FRONTEX-om. U 2013 godini, jedinici za izradu analize rizika za zemlje Zapadnog Balkan( WB RAN), dostavljeno 11 izvještaja sa informacijama o neregularnim migracijama na području Crne Gore. U sklopu implementancije Programa „Borba protiv trgovine ljudima“ Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU -FRONTEX dvije savjetnice u Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima prosle obuku i stekle sertifikate za nacionalne trenere za obuku granicne policije o borbi protiv trgovine ljudima. Obuke je odrzana u Gaeti, Italija, u periodu od 16-20.septembra, 2013.godine, a realizovane su sesije koje su bile posvećene sledećim temama: Trgovina ljudima kao kršenje ljudskih prava- pravni okvir; Tri faze trgovine ljudima, ranjive grupe, ranjivost; Identifikacija potencijalnih žrtava trgovine ljudima i trafikanata; Transfer na drugu liniju; Mentalno zdravlje- pristup žrtvama; Prinicipi učenja odraslih; Intervjuisanje- model „7 koraka“; Studije slučaja- intervjuisanje žrtava; Dizajniranje kursa na temu trgovine ljudima za graničnu policiju. (2) 31.III 2014 [RK] Prisustvovanje 21. Konferenciji šefova granične policije, koja je održana 25.-26.novembra 2013.godine u Varšavi, Poljska, gdje su razmatrana pitanja od zajedničkog interesa za upravljanje granicom i izvršena razmjena iskustava o graničnoj bezbjednosti. Učešće u radionici koja se odnosila na procjenu programa interoperabilnosti Zajedničkog nastavnog plana i programa osnovne obuke za graničnu policiju, održanoj u Ljubljani, Slovenija, u vremenu od 10.-14.februara 2014.godine. Učestvovanje u obuci budućih instruktora za engleski jezik, koja se odnosi na rad službenika granične policije na aerodromskim graničnim prelazima, koja je održana u Bratislavi, Slovačka, u vremenu od 24.-28.februara 2014.godine. Planira se da službenik, koji je dobio sertifikat, organizuje i realizuje obuku granične policije iz engleskog jezika. Završena obuka jednog službenika na Evropskom kursu za instruktore pasa i dodijeljen sertifikat, iz oblasti ‘’Generalne upotrebe pasa (poslušnost, identifikacija, ljudskog mirisa, praćenje ljudskog traga i upotreba sile)’’, u skladu sa standardima Frontex-a za obuku pasa na državnoj granici. Poslednji, peti, modul i polaganje bilo je organizovano u Sibiu, Rumunija, u periodu od 10.-23.03.2014.godine. Prisustvo na Konferenciji operativnih rukovodilaca aerodromskih graničnih prelaza, koja je održana od 04.-07.marta u Varšavi, Poljska. Upućena inicijativa i održan zajednički sastanak naših službenika i službenika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima sa predstavnicima OESC-a radi pružanja podrške i pomoći u realizaciji projekta ‘’Obuka granične policije za borbu protiv trgovine ljudima’’ Frontex-a. Mjesečno izvještavanje vezano za izradu analize rizika u zemljama Zapadnog balkana | Izvještaji o broju službenika koji su učestvovali u zajedničkim operacijama, (1) 31.XII 2013 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo zajedničkih operacija u organizaciji FRONTEX-a. (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji o broju radnih sastanaka, (1) 31.XII 2013 [RK] U toku 2013 godine, održana su 2 radna sastanka u organizaciji FRONTEX-a, na kojima su učestvovali službenici SGP. (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji o razmjeni informacija. (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013 godini, FRONTEX-u je dostavljeno 11 mjesečnih izvještaja o kretanju neregularnih migracija na teritoriji Crne Gore. (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu dostavljeno je 3 mjesečna izvještaja o kretanju neregularnih migracija na teritoriji Crne Gore. |

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

### 1.3.	READMISIJA NEREGULARNIH MIGRANATA                           	MUP	 - Dragan Dasic

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane država članica EU, dostavljeno je ukupno 54 zahtjeva za prihvatanje 120 lica. Na 32 zahtjeva za prihvatanje 72 lica je pozitivno odgovoreno, na 16 zahtjeva za prihvatanje 37 lica je negativno odgovoreno, dok je u postupku 6 zahtjeva za prihvatanje 11 lica. | MUP Dragan Dasic | RK Kontinuirano/Stalna aktivnost | Broj zahtjeva primljenih za readmisiju sopstvenih državljana razvrstanih po: (1) 31.XII 2013 [R] U periodu 1.1.-19.12.2013. godine, od država UE zaprimljeno je ukupno 108 zahtjeva za prihvatanje 222 lica. Napomena: ovo su podaci za period 1.1.-15.12.2013. godine (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane država članica EU, dostavljeno je ukupno 32 zahtjeva za readmisiju crnogorskih državljana, koji su se odnosila na 72 lica. -državi članici EU, (1) 31.XII 2013 [R] 1. Njmačka - 69 zahtjeva za 149 lica; 2. Švedska - 17 zahtjeva za 36 lica; 3. Luksemburg - 8 zahtjeva za 16 lica; 4. Švajcarska - 5 zahtjeva za 12 lica; 5. Austrija - 2 zahtjeva za 2 lica; 6. Holandija - 1 zahtjev za 1 lice; 7. Danska - 2 zahtjeva za 2 lica; 8. Belgija - 1 zahtjev za 1 lice; 9. Francuska - 1 zahtjev za 1 lice; 10. Finska - 1 zahtjev za 1 lice; 11. Slovenija 1 zahtjev za 1 lice. (2) 31.III 2014 [RK] 1. Njemačka 19 zahtjeva za 49 lica; 2. Švedska 4 zahtjeva za 12 lica; 3. Poljska 1 zahtjev za 1 lice; 4. Luksemburg 4 zahtjeva za 6 lica; 5. Španija 3 zahtjeva za 3 lica; 6. Danska 1 zahtjev za jedno lice. -broj pozitivnih odgovora, (1) 31.XII 2013 [R] Na sve zahtjeve za readmisiju sopstvenih državljana je pozitivno je odgovoreno, odnosno data je saglasnost na 108 zahtjeva za prihvatanje 222 (2) 31.III 2014 [RK] Na sve zahtjeve koji su se odnosili na prihvatanje crnogorskih državljana je pozitivno odgovoreno, odnosno na 32 zahtjeva za prihvatanje 72 lica upućen je nadležnim organima država članica EU, pozitivan odgovor. -broj negativnih odgovora, (1) 31.XII 2013 [R] Nije bilo negativnih odgovora za readmisiju sopstvenih državljana. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3. 2014. godine, nije bilo negativnih odgovora za prihvatanje sopstvenih, odnosno crnogorskih državljana. -broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima, (1) 31.XII 2013 [R] Ukupno je dostavljeno 21 obavještenje o premještanjima. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova je dostavljeno ukupno šest (6) pisanih obavještenja o premještaju lica. Broj premještenih lica, (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica je dostavljeno obavještenje za šest lica koja će biti premještena. Broj zahtjeva primljenih za readmisiju državljana trećih država razvrstanih po: (1) 31.XII 2013 [R] Za prihvatanje državljana trećih država ili lica bez državljanstva primljeno je ukupno 58 zahtjeva za prihvatanje 111 lica. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu od 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova je dostavljeno ukupno 17 zahtjeva za prihvatanje državljana trećih država ili lica bez državljanstva koji su se odnosili na ukupno 38 lica. -državi članici EU, (1) 31.XII 2013 [R] 1. Njemačka 50 zahtjeva za 91 lica; 2. Švedska 3 zahtjeva za prihvat 8 lica; 3. Luksemburg 3 zahtjeva za prihvat 6 lica; 4. Švajcarska 2 zahtjeva za 6 lica. (2) 31.III 2014 [RK] 1. Njemačka 15 zahtjeva za 36 lica, 2. Švedska 1 zahtjev za 1 lice, 2. Luksemburg 1 zahtjev za 1 lice. -broj pozitivnih odgovora, (1) 31.XII 2013 [R] Na 8 zahtjeva za prihvatanje 20 lica pozitivno je odgovoreno. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, na 1 zahtjev za prihvatanje 1 lica koje nije državljanin Crne Gore je pozitivno odgovoreno. -broj negativnih odgovora, (1) 31.XII 2013 [R] Na 50 zahtjeva za 91 lica negativno je odgovoreno. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, državama članicama EU, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljeno je 16 negativnih odgovora koji su se odnosili na 37 lica. -broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima, (1) 31.XII 2013 [R] U ovom periodu nije dostavljeno niti jedno pisano obavještenje o premještanju državljanina treće države ili lica bez državljanstva. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova nije dostavljeno niti jedno pisano obavještenje o premještaju državljana trećih država ili lica bez državljanstva. Broj premještenih lica, (1) 31.XII 2013 [R] U ovom periodu nije bilo premještenih lica koja su strani državljani ili lica bez državljanstva. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine nije bilo premještenih lica iz država članica EU u Crnu Goru. Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit, (1) 31.XII 2013 [R] U periodu 1.1.-23.12.2013. godine, odobren je tranzit za dva lica iz Slovenije za Kosovo. (2) 31.III 2014 [RK] Po podacima Uprave policije, u periodu 1.1.-31.3. 2014. godine, od strane država članica EU, nije bilo zahtjeva za tranzit. Broj ubrzanih graničnih postupaka, (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [RK] Broj osoba iz ranjivih kategorija koje su ponovo primljene u zemlju (npr. maloljetna lica i lica kojima je neophodna posebna pomoć), (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine nije bilo lica koja su predmet readmisije a koja spadaju u kategoriju ranjivih lica. |  |  |

Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. * | Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma i Implementacionog protokola sa Republikom Srbijom i Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Turskom (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Dragan Dasic | R Decembar ; 2013; | Utvrđeni Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom, (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore, zaključkom broj: 1258/3 od 13. juna 2013. godine, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom. Vlada Crne Gore, zaključkom broj: 1259/3 od 13. juna 2013. godine, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Turskom. Donijeti Zakoni o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom, (1) 31.XII 2013 [R] Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit sa protikolom o sprovođenju je objavljen u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 08/13 od 22.10.2013. godine. U istom službenom listu je objavljen i zakon o potvrđivanju Sporazuma o readmisiji sa Republikom Turskom. Stupanje na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom, (1) 31.XII 2013 [R] Zakoni su stupili na snagu 31.10.2013. godine. | Broj lica koja su predmet readmisije (1) 31.XII 2013 [NR] Zakon o potvrđivanju ovih sporazuma je stupio na snagu na nacionalnom nivou ali Sporazum još nije stupio na snagu, što zavisi od nadležnih organa RSrbije i R Turske. |
| 1.3.4. * | Iniciranje i vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o readmisiji s Islandom (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Dragan Dasic | DR Decembar ; 2014; (Nadležni crnogorski organi će u III kvartalu 2013 inicirati pregovore za potpisivanje Sporazuma). | Pokrenuta inicijativa za vođenje pregovora, (1) 31.XII 2013 [R] Rebublici Island je, posredstvom MVPEI 31. IX 2013. upućena inicijativa za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma. Do 26. XII 2013. nijesmo dobili odgovor na poslatu inicijativu. (2) 31.III 2014 [R] Aktom 03 broj: 050/13-71715/3 od 25.marta 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova, upućena je inicijativa Republici Island sa predlogom da se u Podgorici održe pregovori, u cilju usaglašavanja teksta Sporazuma. Uz ovu inicijativu nadležnim organima Islanda je upućen i Nacrt sporazuma, koji je pripremila Direkcija za strance, migracije i readmisiju. Aktom 03 broj: 050/13-71715 od 25. marta 2014. godine, posrestvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova, ponovo je upućena inicijativa za vođenje pregovora. Napomena: Republici Islan je u februara 2012. godine, u oktobru 2013. godine i martu 2014. godine upućena inicijativa za održavanje pregovora u cilju usaglašavanja teksta Sporazuma o readmisiji. Do 31. marta 2014. godine, nije dostavljan odgovor na upućene inicijative. Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Na upućene inicijative iz februara 2012. i oktobra 2013. nijesmo dobili povratne informacije. Usaglašen termin za vođenje pregovora, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije usaglašen termin za vođenje pregovora. Usaglašen i parariran tekst Sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije usaglašen i parafiran tekst Sporazuma. Pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma, jer isti nije ni usaglašen. Prihvaćena inicijativa i usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma, jer isti nije ni usaglašen i odobren od strane Vlade Crne Gore. Potpisan Sporazum, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije potpisan Sporazum jer nije ni usaglašen. Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma, jer isti nije niti usaglašen, niti potpisan. Donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma u Skupštini (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nije donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma jer isti nije niti usaglašen niti potpisan. | Broj lica koja su predmet readmisije (1) 31.XII 2013 [NR] Nije potpisan Sporazum tako da nema lica koja su predmet readmisije (2) 31.III 2014 [NR] Sporazum nije potpisan tako da nema lica koja su predmet readmisije. |
| 1.3.5. | Nastavak pregovora radi zaključivanja Sporazuma i Implementacionog protokola o readmisiji sa Ruskom Federacijom (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Dragan Dasic | DR Decembar ; 2014; | Održana prva runda pregovora u martu 2013. godine, (1) 31.XII 2013 [R] Prva runda prgovora održana 5. X 2013. Tekst Sporazuma je u najvećoj mjeri usaglašen. (2) 31.III 2014 [?] nije potrebno dalje izvještavanje Iniciran nastavak pregovora, (1) 31.XII 2013 [DR] Posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju MUP-a, prihvatili predloženu inicijativu nadležnih organa Ruske Federacije za održavanje II runde pregovora. Do 26. XII 2013. nije preciziran termin održavanja pregovora. (2) 31.III 2014 [R] Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, nadležni organi Ruske Federacije, predložili su da se drugi krug pregovora održi u Moskvi, 12. i 13. III 2014. Usaglašen termin za vođenje druge runde pregovora, (1) 31.XII 2013 [NR] nije usaglažen termin održavanja II runde pregovora. (2) 31.III 2014 [R] Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 03-261/14-3021/2 od 24. I 2014. prihvaćena je inicijativa nadležnih organa Ruske Federacije. Usaglašen i parariran tekst Sporazuma i Implementacionog protokola, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] Na pregovorima u Moskvi, potpuno je usaglašen tekst Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ruske Federacije o readmisiji (vraćanju i peihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka i tekst Protokola o njegovom sprovođenju. Nakon završenih pregovora, šefovi delegacija su potpisali Zapisnik o vođenim pregovorima u kojem je konstatovana činjenica da je tekst Sporazuma i Protokola potpuno usaglašen. Pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma i Implementacionog protokola, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola, i ovlasti ministra unutrašnjih poslova da iste potpiše, iniciraće se potpisivanje. Prihvaćena inicijativa i usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma i Implementacionog protokola, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola i ovlasti ministra unutrašnjih poslova za njihovo potpisivanje, iniciraće se termin za potpisivanje Sporazuma i Protokola. Potpisan Sporazum i Implementacioni protokol, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola, i ovlasti ministra unutrašnjih poslova da iste potpiše iniciraće se potpisanje Sporazuma i Protokola. Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ova procedura slijedi nakon potpisivanja Sporazuma i Protokola. Donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma u Skupštini (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ova procedura slijedi nakon potpisivanja Sporazuma i Protokola. | Broj lica koja su predmet readmisije (1) 31.XII 2013 [NR] S obzirom da nije potpisan Sporazum o readmisiji nema ni lica koja su predmet readmisije. (2) 31.III 2014 [NR] Nakon što Sporazum i Protokol stupe na snagu može se govoriti o broju lica koja su predmet readmisije. |

CILJ^Donijeti novu strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji, s akcionim planom za njenu implementaciju

## 2.	AZIL                	MUP	 - Sandra Bugarin

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Formirati međuresorsku radnu grupu za izradu novog Zakona o azilu Izraditi analizu uticaja novog zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila (2) 31.III 2014 [R] | MUP Sandra Bugarin | R April ; 2014; Septembar; 2014 | Radna grupa formirana i otpočela sa radom (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra Unutrašnjih poslova 01 broj 050/14-9502/2 od 5. III 2014. obrazovana je Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu, podzakonskih akata za implementaciju Zakona, kao i izrada analize i uticaja novog Zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila. Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarrstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO "CEDEM". Analiza izrađena (2) 31.III 2014 [?] | Osigurana involviranost i angažovanje svih relevantnih institucija u procesu usklađivanja zakonodavstva (2) 31.III 2014 [R] Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarrstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO "CEDEM". |
| 2.7. | Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila, u zavisnosti od potreba, ’ u dijelu prepoznavanja tražilaca azila, utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | PA | RK U kontinuitetu | Broj održanih obuka, (1) 31.XII 2013 [RK] 1 obuka. Direkcija za azil je, u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici, organizovala ekspertsku posjetu uz pomoć TAIEX-a za obuku službenika uključenih u sistem azila, na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non -refoulment, standradi za prijem tražilaca azila. Posjeta je realizovana u periodu od 07-11. X 2013. (2) 31.III 2014 [RK] 10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku 17-21. III 2014. organizovanu uz pomoć TAIEX-a na teme "prepoznavanje tražilaca azila"."utvrđivanje zemlje porijekla" "analize razlog aza traženje azila" "monitoring dobrovoljnih povrataka" "poseban osvrt na ranjive grupe"... 10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku u peridu od 07-11. IV 2014. organizovanu uz pomoć TAIEX-a na teme "prepoznavanje tražilaca azila"."utvrđivanje zemlje porijekla" "analize razlog aza traženje azila" "monitoring dobrovoljnih povrataka" "poseban osvrt na ranjive grupe"... Broj edukovanih državnih službenika (1) 31.XII 2013 [RK] Obučeno 5 državnih službenika i 20 službenika granične policije na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non -refoulment, standradi za prijem tražilaca azila. (2) 31.III 2014 [RK] 10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku 17-21 .marta organizovanu uz pomoć TAIEX-a. 10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku od 07-11. aprila organizovanu uz pomoć TAIEX-a |  |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. * | Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil kroz reorganizaciju iste i povećanje broja državnih službenika i efikasnost rada Uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i povećanje broja prevodilaca za potrebe Direkcije za azil (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Aktom o sistematizaciji u Direkciji za azil sistematizovano je 6 službeničkih mjesta, popunjeno je 5 mjesta, a za jedno preostalo, nepopunjeno radno mjesto, raspisan je javni oglas za prijem službenika preko Uprave za kadrove, dana 24.02.2014.godine. | MUP Sandra Bugarin | RK ; Decembar 2013; IV kvartal; 2016 | Od predviđenih 6 službeničkih mjesta u Direkcije za azil trenutno su popunjena 4 a u predviđenom roku će biti popunjena i preostala dva službenička mjesta (1) 31.XII 2013 [DR] 1 mjesto popunjeno. U cilju implementacije navedene aktivnosti u Direkciji za azil je popunjeno jos jedno službeničko mjesto, samostalni savjetik I – voditelj postupka, tako da je prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ostalo ispražnjeno još jedno radno mjesto – Samostalni savjetnik III, za koje se očekuje da bude popunjeno nakon sprovođenja procedure za prijem državnog sulžbenika. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u Direkciji za azil je sistematizovano 6 radnih mjesta, popunjeno je 5 radnih mjesta (ovo 5. radno mjesto je popunejno u julu 2013. godine), dok će 6. radno mjesto biti popunjeno nakon sprovođenja procedure za prijem državnog službenika. Obzirom na složenost procedura za prjem državnog službenika, ne može se tačno precizirati rok kada će ovo radno mjesto biti popunjeno. (2) 31.III 2014 [DR] Aktom o sistematizaciji u Direkciji za azil sistematizovano je 6 službeničkih mjesta, popunjeno je 5 mjesta, a za jedno preostalo, nepopunjeno radno mjesto, raspisan je javni oglas za prijem službenika preko Uprave za kadrove, dana 24.02.2014.godine. Administrativni kapaciteti Direkcije za azil ojačani, broj državnih službenika i prevodilaca povećan, stvoreni tehnički uslovi za uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i izvršena reorganizacija formiranjem posebnih Odsjeka (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Planirana do decembra 2016 Odsjek za procedure (prijem zahtjeva i vođenje postupka) (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Planirana do decembra 2016 Odsjek za pretraživanje informacija o zemljama porijekla tražilaca azila, uvezivanje i elektronsko ažuriranje na relevantne izvore informacija o zemljama porijekla tražilaca azila (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Planirana do decembra 2016 Odsjek – Dublin Unit (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Planirana do decembra 2016. | Statistički pokazatelji u broju podnijetih i riješenih zahtjeva; riješeni u Zakonom predviđenom roku, broj predmeta zaostalih iz predhodnog roka; (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Od 01.01-01.04.2014. godine Direkciji za azil je podnijeto 118 zahtjeva za dobijanje azila, od čega 104 lica muškog pola, 14 lica ženskog pola. Od navedenog broja donijeto je 70 zaključaka o obustavi postupka, 3 rješenja o odbijanju zahtjeva i 45 zahtjeva je u postupku odlučivanja. U ovom periodu odobrene su dvije dodatne zaštite licima koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila krajem 2013. godine. Praksa Direkcije za azil u implementaciji novog zakona o azilu komplementarna praksama EU, potvrditi kroz ekspertske izvještaje (1) 31.XII 2013 [NR] |
| 2.16. | Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na unaprijeđenju procedura azila (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MUP Sandra Bugarin | RK u kontinuitetu | Broj intervjua nad kojima je izvršen monitoring, broj odluka nad kojima je izvršen monitoring, analiza nedostataka (1) 31.XII 2013 [R] Preko 600 izjava i odluka za tražioce azila. Predstavnici UNHCR-a, za period jul-avgust 2013, prisustvovali su davanju izjava za 12 tražilaca azila (sva pismena i odluke su im takođe dostavljene). Obzirom na mali broj zaposlenih u Kancelariji UNHCR-a u Podgorici, dogovoreno je da će ubuduće biti uključeni i pratiti slučajeve lica iz ratom zahvaćenih područja, kao slučajeve posebno osjetljivih grupa, kao što su maloljetnici, žene, žrtve. Predstavnici UNHCR-a za period 01. Septembar-15.oktobar 2013.g. analizirali su 580 zahtjeva za dobijanje azila u Crnoj Gori, odluke nisu analizirane, jer u tom periodu nijedna odluka nije donijeta u meritumu, već su donijeti zaključci o obustavi postupka. Za 20 zahtjeva za koje se smatralo osnovanim UNHCR u saradnji sa NVO „Pravni centar“ obišao je centar za kolektivni smještaj za tražioce azila gdje je zatečeno samo 4 tražioca azila, koja se kasnije nisu pojavila na zakazani intervju. Predstavnici UNHCR-a za period 15. oktobar - 16. decembar 2013.g. analizirali su 85 zahtjeva za dobijanje azila u Crnoj Gori, 34 zahtjeva su smatrali kao osnovani zahtjev za dobijanje azila, te su u tom pravcu u saradnji sa NVO „Pravni centar“ nastavili angažovanje u predmetnim slučajevima. Da, ovo je kontrola odluka koje donosi Direkcija za azil. Preko 600 izjava i odluka je analizirano u ovom izvjestajnom periodu."Pravni centar" je nevladina organizacija, tj. izvršni partner UNHCR-a koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći tražiocima azila. Monitoring rada i odluka Direkcije za azil UNHCR vrši u okviru svog redovnog mandata i u skladu sa odredbama Zakona o azilu, i nije proizvod posebnog projekta. (2) 31.III 2014 [RK] Predstavnici UNHCR-a, prisustvovali su davanju izjava za 3 tražioca azila (Za lica za koja nijesu prisustvovali, sva pismena i odluke su im takođe dostavljene). Izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) (1) 31.XII 2013 [RK] U toku je izrada polugodisnjeg izvještaja o izvršenom monitoringu (period 01. jul - 31. januar 2013. godine), koji će biti finalizovan do kraja januara 2014. godine. UNHCR je izradio polugodisnji izvjestaj o izvrsenom monitoringu za period 01. jul - 31. januar 2013. godine, koji je dostvljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. (2) 31.III 2014 [RK] Krajem januara 2014. UNHCR izradio Izvještaj o izvršenom monitoringu rada Direkcije za azil. Izvještaj je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i MVPEI. | Poboljšan kvalitet procedura azila i identifikovane najbolje prakse (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Direkcija za azil se kroz ekspertske TAIEX posjete bliže upoznala sa evropskim parksama u procedurama za dobijenje azila, koje će biti implementirane donošenjem novog Zakona o azilu. |
| 2.17. | Obučiti službenike Direkcije za azil i Državnu Komisiju za rješavanje po žalbama za azil, posebno u dijelu utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka, Eurodac-a i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MUP Sandra Bugarin | RK u kontinuitetu | Službenici Direkcije za azil i članovi Državne komisije za rješavanje po žalbama na azil dodatno edukovani (1) 31.XII 2013 [RK] Obučeno 5 službenika Direkcije za azil. Direkcija za azil je, u saradnji sa Delegacijom EU u Podgoroci, organizovala ekspertsku posjetu uz pomoć TAIEX-a za obuku službenika uključenih u sistem azila. Posjeta je realizovana u period od 07-11. X 2013. Obuku prošlo 5 službenika Direkcije za azil, na teme: sigurna zemlja porijekla, sigurna treća zemlje, prva zemlja azila, neprihvatljivi zahtjevi i povlačenje i ukidanje statusa izbjeglice i dodatne zaštite, djela progona, akteri progona, vulnerabilne grupe i non-refoulment. Predstavnici UNHCR-a u Crnoj Gori prezentovali su dokument “Međunarodna zaštita vezana za osobe izbjegle iz Sirijske Arapske Republike - ažurirana verzija II”, obuka je održana 18. XI 2013. za 5 službenika Direkcije za azil. Predstavnici UNHCR-a u Crnoj Gori prezentovali su dokument “Beyond proof, credibility assessment in EU asylum sisitem”, document objavljen u maju 2013.godine u Briselu. Obuka održana 20. XI 2013. za 5 službenika Direkcije za azil. (2) 31.III 2014 [RK] 17-21. III 2014. održana je obuka uz pomoć TAIEX -a za 5 službenika Direkcije za azil i 5 članova Državne Komisije na teme: "identifikacija zemlje porijekla" "analize razloga za traženje azila", "EURODAC I DABLIN", "RANJIVE GRUPE", "non-refoulment", "prava uzbjeglica u EU zakonodavstvu". 07-11. IV 2014. održana je obuka uz pomoć TAIEX -a za 5 službenika Direkcije za azil na teme: "identifikacija zemlje porijekla" "analize razloga za traženje azila", "EURODAC I DABLIN", "RANJIVE GRUPE", "non-refoulment", "prava uzbjeglica u EU zakonodavstvu". |  |
| 2.18. | Ojačati saradnju sa zemljama u regionu u praćenju mješovitih migracija i sistema azila kroz iniciranje sastanaka i učešća u regionalnim inicijativama (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MUP Sandra Bugarin | RK Stalna aktivnost | Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka, (1) 31.XII 2013 [RK] 1 sastanak. 10. i 11. decembra u saradnji sa IOM-om i UNHCR-om održan je u Beču Okrugli sto čija je tema bila:"Razvoj sveobuhvatnog regionalnog pristupa zaštite izbjeglica i međunarodnih migracija na Zapadnom Balkanu". Ovaj okrugli sto predstavlja nastavak aktivnosti koji su organizovali IOM i UNHCR po pitanju Regionalne inicijative za razvoj sveobuhvatnog regionalnog pristupa međunarodnim migracijama i zaštiti izbjeglica na Zapadnom Balkanu sa ciljem da država Zapadnog Balkana izgradi kapacitete za uvođenje efikasnije migracione politike. Regionalni okrugli sto u Becu: Okrugli sto je zajednicki organizovan od strane UNHCR-a i IOM-a uz ucesce predstavnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Takodje, predstavnici Evropske komisije i MARRI-ja su ucestvovali na okruglom stolu. Na samom okruglom stolu nisu usvojeni nikakvi zakljucci, vec je postignut dogovor da UNHCR i IOM, na osnovu diskusije ucesnika izrade regionalni plan, sa kratkorocnim srednjorocnim i dugorocnim sjetom mjera koje treba preduzeti na nacionalnom i regionalnom nivou kako bi drzave regije mogle bolje da se bore se fenomenom mjesovitih migracija. Regionalni plan je u fazi finalizacije i ocekuje se da bude prosledjen drzavama ucesnicima tokom februara. (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti. Broj usvojenih preporuka , (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti. Izvještaji o realizaciji preporuka usvojenih na regionalnim skupovima (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti. | Veći kvalitet vršenja monitoringa mješovitih migracija i sistema azila u regionu, potvrditi kroz ekspertske izvještaje (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti. |

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. * | Stavljanje u funkciju Centra za tražioce azila kapaciteta 65 kreveta uz mogućnost povećanja kapaciteta na 100 mjesta ukoliko to budu potrebe zahtijevale (1) 31.XII 2013 [R] Mjera je pod moitoringom EU i UNHCR-a. (2) 31.III 2014 [RK] 20. II 2014. Centar primio tražioce azila. Na smještaju je 14 lica koja su do dana presjeljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj gori u izvještajnom periodu, zbrinuta su u Centru.Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita. | MRSS Zeljko Sofranac | RK dec.13 | Centar za tražioce azila stavljen u funkciju (1) 31.XII 2013 [R] Centar otvoren 3. II 2014 (2) 31.III 2014 [RK] 20. II 2014. Centar primio tražioce azila. Na smještaju je 14 lica koja su do dana presjeljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj gori u izvještajnom periodu, zbrinuta su u Centru.Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita. |  | Obezbijeđeni uslovi za prijem tražilaca azila u Centru, (1) 31.XII 2013 [R] Centar otvoren 3. II 2014. godine (2) 31.III 2014 [RK] Na smještaju je 14 lica koja su do dana presjeljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su u izvještajnom periodu podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj Gori su zbrinuta u Centru. Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita. Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013.godini zbrinuto je 3472 tražioca azila Nije bilo lica sa odobrenom zaštitom Broj pripadnika ranjivih grupa: -ukupno 51 maloljetnik: *do godinu dana starosti (bebe)šest lica *od jedne do osamnaest godina 45 lice -maloljetnika bez pratnje četiri lica -žene bez pratnje 191 lice -trudnice četiri od kojih jedana bez pratnje -dvije dojilje Svi navedeni pripadnici ranjivih grupa su zbrinjavani u periodu jun-decembar 2013. godine, sem tri ženske osobe bez pratnje (2) 31.III 2014 [RK] U ovom periodu zbrinuta su dva lica sa odobrenom dodatnom zaštitiom. |
| 2.20. | Obezbjeđenje dodatnih smještajnih kapaciteta za tražioce azila kroz alternativne sadržaje (zakup alternativnih privatnih objekata za 150 osoba) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MRSS Zeljko Sofranac | RK Stalna aktivnost | Obezbijeđen dodatni smještaj kroz alternativne sadržaje (1) 31.XII 2013 [RK] Obezbijeđen alternativni smještaj kroz zakup stambenih objekata. Usljed povećanog broja tražilaca azila, u odnosu na očekivano, obezbijeđeno je 250 mjesta. Alternativni smještaj se nalazi na Koniku, u Podgorici. (2) 31.III 2014 [RK] U slučaju potrebe biće obezbjeđeni alternativni smještajni kapaciteti. |  | Obezbijeđeni uslovi za prijem tražilaca azila, (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013.godini zbrinuto je 3472 tražioca azila Nije bilo lica sa odobrenom zaštitom Broj pripadnika ranjivih grupa: -ukupno 51 maloljetnik: *do godinu dana starosti (bebe)šest lica *od jedne do osamnaest godina 45 lice -maloljetnika bez pratnje četiri lica -žene bez pratnje 191 lice -trudnice četiri od kojih jedana bez pratnje -dvije dojilje Svi navedeni pripadnici ranjivih grupa su zbrinjavani u periodu jun-decembar 2013. godine, sem tri ženske osobe bez pratnje (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. |
| 2.21. | Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i priprema analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba (1) 31.XII 2013 [NR] Izvještaj se može pripremiti tek nako 6 mjeseci 30. VI 2014. jer Akcionim planom za Poglavlje 24, planirano je da realizacija ove mjere otpočne od stavljanja Centara u funkciju (3. II 2014) (2) 31.III 2014 [RK] | MRSS Zeljko Sofranac | RK Stalna aktivnost [4]; | Analiza stanja, izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) adaptiranje postojećih kapaciteta na osnovu tekućeg monitoringa (1) 31.XII 2013 [NR] Mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije biće uspostavljen nakon stavljanja Centra u funkciju. (2) 31.III 2014 [RK] Mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije uspostavljen je nakon stavljanja Centra u funkciju, te se u skladu sa tim vrši redovan nedeljni monitoring. |  | Unaprijedjen kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [RK] Unaprijedjen kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila. |
| 2.23. | Obezbijediti prijemne uslove adekvatne potrebama ranjivih grupa (npr. maloljetnici bez pratnje, samohrane majke, žrtve nasilja) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MRSS Zeljko Sofranac | RK Stalna aktivnost | Prijemni uslovi odgovaraju specifičnim potrebama ranjivih grupa (1) 31.XII 2013 [R] Za navedene grupe saglasno mogućnostima obezbjeđujemo odgovarajuće uslove, uz prethodno urađenu socijalnu anamnezu njihovih potreba, a koji se naročito odnose na smještaj, ishranu, medicinsku zaštitu i dr. Procjena potreba se trenutno vrši u saradnji sa UNHCR-om I NVO HELP-om. Pružena adekvatna pomoć za 234 žene, 47 maloljetnika sa pratnjom jednog ili oba roditelja i 4 maloljetnika bez pratnje. ______________________________________ - Gdje su locirana ova rješenja?? Dokumentacija o pruženoj pomoći se nalazi u Upravi za zbrinjavanje izbjeglica - Da li su ovo brojke za period jun-decembar 2013. godine?? Jeste za jun-decembar osim za pet osoba ženskog pola od čeka tri bez pratnje I dvije sa pratnjom - Što se desilo s ova 4 maloljetna lica bez pratnje?Da li su oni još uvijek u crnogorskom sistemu? Molimo obrazložite. Navedena četiri maloljetna lica su zbrinjavana: -jedno lice petog i šestog juna 2013. godine -jedno lice od 12 do 17 juna 2013. godine -jedno lice od 31.07.2013. do 20.08.2013.godine -jedno lice od 20.09.2013.god. do 04.10.2013. god. Ova lica su samovoljno napustila smještaj bez prethodnog obavještenja Nije nam poznato da li su ova četiri maloljetnika i dalje u crnogorskom sistemu.. (2) 31.III 2014 [RK] Obezbijeđeni uslovi za ranjive grupe: prostorni (odvojeni prostor), kadrovski (medicinski, socijani radnici, psiholog, vaspitač, pedagog...), ishrana |  | Bolja zaštita osjetiljivih grupa i olakšana integracija (1) 31.XII 2013 [RK] Pripadnicima osjetljivih grupa se obezbjeđuje poseban smještaj Trudnicama i dojiljama I maloljetnicima od jedne do osamnaest godina starosti se obezbjeđuju tri obroka, od čega jedan topli i voćna užina Maloljetnicima do jedne godine se obezbjeđuje adekvatna ishrana za taj uzrast, kao I odgovarajuća higijenska sredstva (pelene za jednokratnu upotrebu, štapići za uši, kreme za njegu tijela i sl.) . Po potrebi maloljetnicima od jedne do tri godine se obezbjeđuju pelene za jednokratnu upotrbu Kao i ostalim tražiocima azila ovim licima je dostupna zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanovama na svim nivoima I blagovremeno obezbjeđuju propisani ljekovi. _______________________________ Dokaz za navedeno se nalazi kod Uprave za zbrinjavanje izbjeglica (2) 31.III 2014 [RK] Sadržaji i kapaciteti Centra za tražioce azila odgovaraju potrebama ranjivih grupa. (Trenutno u Centru borave četiri žene koje imaju adekvatan tretman i odvojen smještaj). |
| 2.24. | Obuka državnih službenika i namještenika za efikasniji rad u oblasti prijemnih uslova s posebnim osvrtom na ranjive grupe, (npr. maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja) (2) 31.III 2014 [RK] | MRSS Zeljko Sofranac | RK Januar – decembar 2014; i; Januar-decembar 2016 | Službenici Centra za smještaj tražilaca azila dodatno edukovani (2) 31.III 2014 [RK] Od 17-21. III 2014. održna je ekspertska posjeta uz podršku TAIEX-a.Obuku je prošlo 10 službenika Centra na sledeće teme: Uslovi prihvata ranjivih grupa, minimum standarda za prihvat tražilaca azila i dr. Od 07-11. IV 2014. održna je ekspertska posjeta uz podršku TAIEX-a.Obuku je prošlo 10 službenika Centra na sledeće teme: Uslovi prihvata ranjivih grupa, minimum standarda za prihvat tražilaca azila i dr. |  | Veća efikasnost u zbrinjavanju i povećan kvalitet rada (broj obučenih službenika i namještenika) (2) 31.III 2014 [RK] Nakon obuke povećan je kvalitet rada zaposlenih u Centru za tražioce azila. |

Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

## 3.	VIZNA POLITIKA           	MVPEI	 - Dejan Vukovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Vizna politika“

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja  – segment „Vizna politika“

Preporuka 5 iz Skrining izvještaja  – segment „Vizna politika“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Vize na graničnim prelazima izdavati samo u izuzetnim slučajevima, ako zahtijevaju humanitarni, lični ili profesionalni razlozi – u ovim slučajevima vize će se izdavati uz prethodnu najavu, i nakon izvršenih provjera (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Dragan Stevanovic | RK U toku | Striktno poštovanje regulative (1) 31.XII 2013 [R] Vize na granici su izdate u skladu sa članom 22 Zakona o strancima Crne Gore (2) 31.III 2014 [RK] Striktno se poštuje regulativa | Broj izdatih viza na graničnim prelazima; (1) 31.XII 2013 [RK] Od 01. I do 30. XI 2013. na graničnim prelazima izdato ukupno 14 viza. Od tog broja 12 viza je tipa B i izdate su pomorcima, dok su 2 vize tipa C. (2) 31.III 2014 [RK] U periodu od 1. I 2014. do 25. III 2014. nije bilo izdatih viza na graničnim prelazima Broj primljenih najava i izvršenih provjera; (1) 31.XII 2013 [?] Od 01.01. do 30.11. primljeno je 14 najava za izadavanje viza na granici, izvršeno je 14 provjera. (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo primljenih najava, samim tim ni izvršenih provjera. |
| 3.4. | Obavještavati agente brodova koji podnose zahtjeve za izdavanje viza pomorcima, da navedene zahtjeve upućuju nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, jer se vize ne izdaju na graničnim prelazima, osim u izuzetnim slučajevima (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Dragan Stevanovic | RK U toku | Kontinuirano i unaprijeđeno obavještavanje agenata brodova (1) 31.XII 2013 [RK] Agenti brodova se upućuju na DKP-Crne Gore, odnosno strana DKP-a, koja zastupaju Crnu Goru u izdavanju viza, što je rezultiralo velikim smanjenjem izdatih viza pomorcima na graničnim prelazima, jer je tokom 2012. izdata je 71 viza B pomorcima. (2) 31.III 2014 [RK] Agenti brodova se upućuju na DKP-Crne Gore, odnosno strana DKP-a, koja zastupaju Crnu Goru u izdavanju viza | Broj izdatih viza tip “B” pomorcima (1) 31.XII 2013 [RK] Od 01.01. do 30.11.2013. izdato je 12 viza tipa B pomorcima (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo izdatih "B" viza u izvještajnom periodu. |

## 4.	VANJSKE GRANICE I ŠENGEN                 	MUP	 - Milan Paunovic

Preporuke 1, 2 i 4  iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na Šengenski akcioni plan)

Preporuka 3 i 5  iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na integrisano upravljanje granicom)

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Izrada izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, do usvajanja nove Strategije u skladu sa Konceptom IBM EU. (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Milan Paunovic | R 1. Kontinuirano do usvajanja nove Strategije I Akcionog plana početkom 2014.; | Izrađen godišnji izvještaji o implementaciji akcionih planova, (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informa ciju o sprovođenju Strategije integrisanog upra vljanja granicoma za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine. (2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. XII 2013, usvojila je Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2013. Izrađeni godišnji Akcioni planovi za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, u skladu sa vitalnim interesima Crne Gore, promjenama unutar Evropske unije i smjernicama Evropske komisije u dijelu Šengen IBM koncepta EU (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informa ciju o sprovođenju Strategije integrisanog upra vljanja granicoma za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine. (2) 31.III 2014 [?] | Godišnji izvještaji o implementaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom, (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informa ciju o sprovođenju Strategije integrisanog upra vljanja granicoma za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine. (2) 31.III 2014 [?] Stepen realizacije mjera i aktivnosti i postignutih rezultata (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |
| 4.7. | 1. Formiranje Radne grupe za izradu Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014 – 2018 Angažovanje eksperta EU u cilju podrške izradi Strategije Donošenje inovirane Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014-2018 u skladu sa Konceptom IBM EU (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Milan Paunovic | R 1. septembar 2013.; 2. do Decembra 2013; 3. Mart 2014 | 1. Formirana Radna grupa za izradu Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Inoviranu Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014-2018 uradiće Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, koja je formirana Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01Br.051/13-8362/1 od 11.03. 2013 .godine, na osnovu člana 4 stav 1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. List CG”, broj 72/09) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 06-424/3 od 7.marta 2013. godine. (2) 31.III 2014 [R] Inoviranu Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014-2018 uradiće Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, koja je formirana Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01Br.051/13-8362/1 od 11. III 2013. na osnovu člana 4 stav 1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. List CG”, broj 72/09) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 06-424/3 od 7. III 2013. 2. Angažovan ekspert EU za izradu Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Popunjena TAIEX aplikaciona forma za dobijanje ekspertske podrške u izradi Strategije. Prijava prihvaćena i ekspert angažovan. Očekujemo dolazak eksperta krajem januara 2014.godine. (2) 31.III 2014 [R] Popunjena TAIEX aplikaciona forma za dobijanje ekspertske podrške u izradi Strategije. Prijava prihvaćena i ekspert angažovan. 3. Donijeta inovirana Strategija integrisanog upravljanja granicom za period od 2014- 2018. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. III 2014. donijela je Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014- 2018. i Okvirni akcioni plan za implementaciju Strategije IUG za period 2014-2018. Strategija i Okvirni akcioni plan dostavljeni su 28. II 2014. Evropskoj komisiji, radi davanja mišljenja. Mišljenje od Evropske komisije na navedena dokumenta dobijeno je 13. III 2014. uz pozitivne komentare i određene sugestije koje su inkorporirane u Strategiju IUG za period 2014-2018 i u Okvirni AP za implementaciju Strategije IUG za period 2014-2018. Akcioni plan za sprovođenje Strategije IUG za 2014. biće dostavljen, nakon prevođenja, na mišljenje EK, a nakon toga Vladi CG na donošenje. |  |

Preporuka 6 i 7 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na saradnju sa susjednim zemljama)

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Pored već potpisanih, potpisati protokole o zajedničkim patrolama i sa preostalim susjednim državama R. Hrvatskom i R. Kosovo i definisati kontaktne tačke. Predložiti potpisivanje protokola o uspostavljanju operativne saradnje sa Frontex-om na spoljnjoj granici EU-R.Hrvatskom, državom članicom EU od 01.jula 2013. godine, u cilju pune implementacije regulativa EU No 2007/2004/EC i No 1168/2011/EC i pripremiti plan za buduću operativnu saradnju sa FRONTEX-om na vanjskim granicama EU (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | UP Vukoman Zarkovic | DR 1. ; Decembar 2013; 2. ; Decembar; 2014 i; Kontinuirano u skladu sa politikom i stavom FRONTEX | Potpisani protokoli o uspostavljanju prekogranične operativne saradnje sa svim susjednim državama i uspostavljena operativna policijska saradnja na vanjskim granica EU (1) 31.XII 2013 [NR] Republici Hrvatskoj dostavljen je Nacrt protokola o zajedničkim patrolama. Nakon usaglašavanja Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova, crnogorska strana će predložiti kosovskoj strani Nacrt protokola o zajedničkim patrolama. Imajući u vidu da je 18.06.009. godine potpisan Radni aranžman o uspostavljanju operativne saradnje između Uprave policije Crne Gore i Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX),potrebno je konsultovati EK, da li Crna Gora ima obavezu da prije pristupanja EU potpiše Sporazum o uspostavljanju operativne saradnje sa FRONTEX-om na spoljnoj granici EU sa R.Hrvatskom, u skladu sa regulativama EU NO 2007/2004/EC i NO 1168/2011/EC. (2) 31.III 2014 [DR] Nacrt Protokola o zajedničkim patrolama do stavljen je Republici Hrvatskoj 14. II 2013. Nemamo odgovora u vezi iniicijative za orga nizovanje sastanka u cilju usaglašavanja ovog Proto kola. 26. III 2014. u Prištini, sa Republikom Kosovo, potpisani su, sljedeći sporazumi i protokoli: 1. Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji; 2. Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a R.Kosovo o zajedničkim patrolama na državnoj granici, 3. Protokol između MUP-a CG i MUP-a R.Kosova o održavanju redovnih sastanaka graničnih policija na svim rukovodnim nivoima. 4. Sporazum između Vlade CG I Vlade R.Kosovo o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza za međunarodni drumski putnički saobraćaj Kotlovi-Kućište, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć; 5. Protokol između MUP-a CG i MUP-a R.Kosovo o procedurama zajedničke granične kontrole i plaćanja troškova nastalih u radu na zajedničkom graničnom prelazu Kotlovi-Kućište; 6. Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosovo o otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Kula-Savine Vode, na putnom pravcu Rožaje-Kula-Peć; 7. Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosova o regulisanju režima po graničnog saobraćaja; Na osnovu dobijene informacije od strane predsjedavajućeg Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 24 ,,Pravda, sloboda i bezbjednost” konstatovano je da Crna Gora nije u obavezi da potpiše Sporazum o uspostavljanju operativne saradnje sa FRONTEX-om na spoljnoj granici EU, u skladu sa regulativama EU NO 2007/ 2004 /EC i NO 1168 /2011 /EC. | Konkretni rezultati implementacije protokola, spriječeni nezakoniti prelazci državne granice i drugi oblici prekograničnog kriminala, (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] Uspostavljena operativna prekogranična policijska saradnja na granici Crne Gore i spoljnim granicama EU (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |
| 4.9. | U cjelosti usaglasiti postojeći sporazum sa BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj sa Regulativom EU No.1931/2006, kao i zaključiti sporazume o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa preostalim susjednim zemljama u skladu sa pravnom tekovinom EU (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Milan Paunovic | RK Stalan zadatak do zaključivanja svih sporazuma | Usaglašeni postojeći sporazumi i zaključeni preostali sporazumi o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama sa pravnom tekovinom EU (1) 31.XII 2013 [NR] Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datumom potpisivanja ovog Sporazuma prestane primjena određenih članova kojima bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. decembra 2002.godine. Pri tome, treba imati u vidu da ovaj Protokol važi do sklapanja ugovora o granici,a da se Sporazum o pograničnom saobraćaju ne odnosi na morski prostor CG i R.H. u skladu sa Uredbom EZ broj 1931/2006. Aktom MUP-a 01 broj 011/13-33446/2 od 21.06.2013.godine, upućena je inicijativa za organizovanje sastanka sa nadležnom institucijom Bosne i Hercegovine na temu Izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama ovog Sporazuma definisao bi se prelaz zajedničke državne granice van otvorenih graničnih prelaza pod uslovima pograničnog režima, na određenim prelaznim mjestima odnosno kontrolnim tačkama, sa odgovarajućim odobrenjem, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području omogućilo prelaženje granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba, a posebno nakon zatvaranja 44 sporednih puteva između dvije države. Aktom MUP-a 01 broj 282 /13- 22443/1 od 26.04.2013. godine, upućena je inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo u cilju pripreme sporazuma o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj i regulisanje režima pograničnog saobraćaja. U cilju vođenja pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo, na temu: ,,Priprema predloga sporazuma između dvije zemlje i dinamike priprema i izgradnje graničnog prelaza na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć i rekonstrukcije i otvaranja ovog putnog pravca”, kosovskoj strani, diplomatskim putem, dostavljeni su: -Nacrt sporazuma o otvaranju međunarodnih drumskih graničnih prelaza Kula (Crna Gora)-Savine vode (Republika Kosovo), između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Rožaje – Kula - Peć; -Nacrt sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi (Crna Gora)-Kućište (Republika Kosovo) za međunarodni drumski,sezonski, putnički saobraćaj, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć; -Nacrt sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Imajući u vidu da do sada nijesu usaglašeni i pripremljeni za zaključivanje sporazumi o graničnim prelazima, te da je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Kosovo, održanog 08.aprila 2013.godine u Podgorici, između ostalog, zaključeno, „da u što kraćem roku bude nastavljen rad resornih komisija dvije države u cilju pripreme predloženih sporazuma”, upućena je navedena inicijativa. -Očekujemo da kosovska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje ovih sporazuma. Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17.09.2013.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju. Na drugoj sjednici komisija Crne Gore i Republike Srbije 22.09.2011.godine u Podgorici, u načelu su usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Dobrakovo – Gostun, Ranče – Jabuka, Dračenovac – Špiljani, Bijelo Polje- Prijepolje i Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nijesu usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Vuča – Godovo i Čemerno – Granica. Na prethodnom sastanku ostalo je neusaglašeno pitanje fitosanitarne kontrole na graničnim prelazima Ranče – Jabuka i Dračenovac – Špiljani, po principu reciprociteta. Imajući u vidu postignuti dogovor Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore i Uprave za zaštitu bilja i Veterinarske uprave Republike Srbije o uspostavljanju inspekcijske kontrole na graničnom prelazu Ranče – Jabuka u novembru 2011.godine i na graničnim prelazima Dračenovac – Špiljani od 04.septembra 2013. godine, stekli su se uslovi za konačno usaglašavanje ovih sporazuma. Očekujemo da srpska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na pripremi za potpisivanje svih sedam sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju. Sa Republikom Albanijom je potrebno zaključiti Protokol o zajedničkim graničnim kontrolama i troškovima nastalim u radu ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u skladu sa potpisanim Sporazumom o otvaranju ovog ZGP (očekujemo usaglašavanje i parafiranje ovog Protokola u januaru 2014.godine). Ova aktivnost se realizuje u okviru Strateškog projekta IPA Prekograničnog programa saradnje Crna Gora – Republika Albanija, koji podrazumijeva izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon u cilju realizacije ideje povezivanja Podgorice i Plava preko teritorije Albanije, rekonstrukciju graničnog prelaza Božaj (otklanjanje „uskog grla”), demarkaciju granične linije na Skadarskom jezeru između Crne Gore i Republike Albanije i izgradnju puta Zatrijebačka Cijevna- Grabon, u iznosu od 3.600.000,00 eura. - Takođe, u prvom kvartalu 2014.godine, pripremiće se Predlog sporazuma o otvaranju GP za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi – Bajza. (2) 31.III 2014 [RK] 24. III 2014. upućena ponovljena četvrta Urgencija za nastavak pregovora sa nadle žnim organima BiH na temu izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prela zima za pogranični sao braćaj između Vlade CG i Vijeća mi nistara BiH za pogranični saobraćaj Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen Sporazum o pogra ni čnom saobraćaju, zbog insistiranja hrva tske strane da datu mom potpisivanja ovog Sporazuma pre stane primjena odre đenih članova koji ma bi se derogirao Protokol izme đu Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu izme đu dvije države od 10. XII 2002. koji bi inače važio do sklapanja ugovora o granici. Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17. IX 2013. upućena je četvrta urgencija za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usagla šavanja i pripreme za zaključivanje Spora zuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i želje zničkom međunaro dnom i pograni čnom saobraćaju. U pogledu saradnje sa Republikom Albanijom, napomi njemo da alba nska strana zahtijeva dodatna usaglašavanja, već usaglašenog Proto kola između Mini starstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Mini starstva unutra šnjih poslova Repu blike Albanije o spro vođenju zajedničkih graničnih provjera i plaćanju troškova na stalih u radu na Zaje dničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijena – Grabon. | Uspostavljen režim pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama u skladu sa utvrđenim pravilima pograničnog saobraćaja na spoljnim granicama EU, (1) 31.XII 2013 [NR] Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datumom potpisivanja ovog Sporazuma prestane primjena određenih članova kojima bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. decembra 2002.godine. Pri tome, treba imati u vidu da ovaj Protokol važi do sklapanja ugovora o granici,a da se Sporazum o pograničnom saobraćaju ne odnosi na morski prostor CG i R.H. u skladu sa Uredbom EZ broj 1931/2006. Aktom MUP-a 01 broj 011/13-33446/2 od 21.06.2013.godine, upućena je inicijativa za organizovanje sastanka sa nadležnom institucijom Bosne i Hercegovine na temu Izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama ovog Sporazuma definisao bi se prelaz zajedničke državne granice van otvorenih graničnih prelaza pod uslovima pograničnog režima, na određenim prelaznim mjestima odnosno kontrolnim tačkama, sa odgovarajućim odobrenjem, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području omogućilo prelaženje granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba, a posebno nakon zatvaranja 44 sporednih puteva između dvije države. Aktom MUP-a 01 broj 282 /13- 22443/1 od 26.04.2013. godine, upućena je inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo u cilju pripreme sporazuma o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj i regulisanje režima pograničnog saobraćaja. U cilju vođenja pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo, na temu: ,,Priprema predloga sporazuma između dvije zemlje i dinamike priprema i izgradnje graničnog prelaza na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć i rekonstrukcije i otvaranja ovog putnog pravca”, kosovskoj strani, diplomatskim putem, dostavljeni su: -Nacrt sporazuma o otvaranju međunarodnih drumskih graničnih prelaza Kula (Crna Gora)-Savine vode (Republika Kosovo), između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Rožaje – Kula - Peć; -Nacrt sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi (Crna Gora)-Kućište (Republika Kosovo) za međunarodni drumski,sezonski, putnički saobraćaj, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć; -Nacrt sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Imajući u vidu da do sada nijesu usaglašeni i pripremljeni za zaključivanje sporazumi o graničnim prelazima, te da je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Kosovo, održanog 08.aprila 2013.godine u Podgorici, između ostalog, zaključeno, „da u što kraćem roku bude nastavljen rad resornih komisija dvije države u cilju pripreme predloženih sporazuma”, upućena je navedena inicijativa. -Očekujemo da kosovska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje ovih sporazuma. Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17.09.2013.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju. Na drugoj sjednici komisija Crne Gore i Republike Srbije 22.09.2011.godine u Podgorici, u načelu su usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Dobrakovo – Gostun, Ranče – Jabuka, Dračenovac – Špiljani, Bijelo Polje- Prijepolje i Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nijesu usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Vuča – Godovo i Čemerno – Granica. Na prethodnom sastanku ostalo je neusaglašeno pitanje fitosanitarne kontrole na graničnim prelazima Ranče – Jabuka i Dračenovac – Špiljani, po principu reciprociteta. Imajući u vidu postignuti dogovor Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore i Uprave za zaštitu bilja i Veterinarske uprave Republike Srbije o uspostavljanju inspekcijske kontrole na graničnom prelazu Ranče – Jabuka u novembru 2011.godine i na graničnim prelazima Dračenovac – Špiljani od 04.septembra 2013. godine, stekli su se uslovi za konačno usaglašavanje ovih sporazuma. Očekujemo da srpska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na pripremi za potpisivanje svih sedam sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju. Sa Republikom Albanijom je potrebno zaključiti Protokol o zajedničkim graničnim kontrolama i troškovima nastalim u radu ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u skladu sa potpisanim Sporazumom o otvaranju ovog ZGP (očekujemo usaglašavanje i parafiranje ovog Protokola u januaru 2014.godine). Ova aktivnost se realizuje u okviru Strateškog projekta IPA Prekograničnog programa saradnje Crna Gora – Republika Albanija, koji podrazumijeva izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon u cilju realizacije ideje povezivanja Podgorice i Plava preko teritorije Albanije, rekonstrukciju graničnog prelaza Božaj (otklanjanje „uskog grla”), demarkaciju granične linije na Skadarskom jezeru između Crne Gore i Republike Albanije i izgradnju puta Zatrijebačka Cijevna- Grabon, u iznosu od 3.600.000,00 eura. - Takođe, u prvom kvartalu 2014.godine, pripremiće se Predlog sporazuma o otvaranju GP za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi – Bajza. (2) 31.III 2014 [?] Efekti implementacije potpisanih sporazuma (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |
| 4.10. | 1. Unapređenje zaštite spoljnih granica kroz operativnu saradnju sa susjednim zemljama na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice alternativnim putevima: Zarušavanje 22 sporedna puta pogodna za ilegalan prelazak državne granice između CG i BiH, u skladu sa Sporazumom o određivanju graničnih prelaza CG i BiH i urađenim zajedničkim Elaboratom CG i BiH o zarušavanju sporednih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice (definisana su 44 puta pogodna za ilegalan prelazak državne granice, svaka strana zarušava po 22) Inicirati formiranje mješovitih radnih timova za izradu elaborate za zarušavanje puteva sa Republikom Kosovo, Republikom Albanijom, i Republikom Srbijom Zarušavanje sporednih puteva sa: 3.1. Republikom Kosovo 3.2. Republikom Albanijom 3.3. Republikom Srbijom Primjeniti pojačane patrolne djelatnosti i povećati broj kontrolnih punktova duž državne granice, kao i koristiti tehnička sredstava za nadzor državne granice (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Vukoman Zarkovic | RK Maj 2014; Od jula 2013 ; 3.1. Decembar 2014; jul 2015; 3.3.Decembar 2015; 4, Stalna aktivnost | 1. Zarušena 22 sporedna puta od strane Crne Gore (1) 31.XII 2013 [NR] U toku je procedura raspisivanja tendera za izbor izvođača radova za zarušavanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između CG i BiH. Očekujemo izbor izvođača radova tokom 2014. (2) 31.III 2014 [NR] U toku je procedura raspisivanja tendera za izbor izvođača radova za zarušavanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između CG i BiH. Očekujemo izbor izvođača radova tokom 2014. Aktom broj 011 /13-33446/3 od od 24. III 2014. upućena četvrta Urgencija za nasta vak pregovora sa nadležnim organima BiH na temu izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prela zima za pogranični saobraćaj između Vla de CG i Vijeća mini stara BiH za pogra nični saobraćaj uz istovremeno rješa vanje režima pogra ničnog saobraćaja i zatvaranje puteva pogodnih za neza koniti prelazak drža vne granice. Zajednička ekspertska grupa CG i BiH sačinila Aneks Elaborata za zarušavanje sporednih puteva. 2. Formirani međuresorski radni timovi (1) 31.XII 2013 [NR] Aktom MUP-a broj 282/13 -62713/2 od 30. IX 2013. upućena je inicijativa, diplomatskim putem, za formiranje zajedničkih radnih grupa sa R.Kosovom, R.Albanijom i R,Srbijom, za izradu Elaborata za zarušavanje puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice i utvrđivanje dinamike zatvaranje ovih puteva sa ovim susjednim državama kako bi se spriječili nezakoniti prelasci državne granice van graničnih prelaza i time dali doprinos suzbijanju nezakonitih migracija i drugih oblika prekogrančnog kriminala. Očekujemo prihvatanje inicijative i sprovođenja aktivnosti na suzbijanju nezakonitih prelazaka državne granice. (2) 31.III 2014 [NR] Dana 7. III 2014. ponovljena urgencija susjednim državama za obrazovanje zajedničkih grupa za izradu elaborata i utvrđivanja dinamike zatvaranja sporednih puteva. 3. Zarušeni putevi sa Republikom Albanijom, Republikom Kosovo I Republikom Srbijom (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] 4.Preduzete aktivnosti (1) 31.XII 2013 [R] Granična policija u skladu sa analizom rizika vrši nadzor zelene i plave granice. Tokom ove godine organizacione jedinice Granične policije na regionalnom nivou dodatno su opremljene sa mobilnim setom za elektronski nadzor državne granice CCTV tip ,,SMARDEC” (9 baznih stanica i 28 detektora). (2) 31.III 2014 [?] | smanjenje broja ilegalnih prelazaka (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen”

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. | 1. Izraditi zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima od strane svih uključenih institucija[7] 2. Sprovođenje plana i uspostavljanje mehanizma praćenja, uključujući godišnje izvještavanje o rezultatima (2) 31.III 2014 [DR] | UP | DR 1. Januar; 2014; godišnje od januara 2015 | 1. Izrađen plan (2) 31.III 2014 [DR] Sačinjen Nacrt zajedničkog plana mjera za prevenciju i re presiju korupcije na granici, koji će biti potpisan između MUP-Uprave policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove. Planirano je angažovanje eksperta TAIEX-a za period april/maj, u cilju pružanja ekspertske pomoći na pripremi finalne verzije Plana. 2. Izrađen godišnji izvještaj (2) 31.III 2014 [?] | Smanjenje korupcije na granicama, efikasnije postupanje po pritužbama (2) 31.III 2014 [?] |

## 5.	PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA

### 5.1.	PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA         	MP	 - Lidija Masanovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. * | Dostaviti tekst Predloga i/ili zakona o međunarodnom privatnom pravu na engleskom jeziku, sa pratećom Tabelom usklađenosti Evropskoj komisiji – DG Justice u cilju procjene stepena usklađenosti sa relevantnim konvencijama ( Brisel I i II, Rim I i II i Lugano) (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R] - | MP Svetlana Rajkovic | R okt.13 | Dostavljen tekst zakona Evropskoj komisiji (1) 31.XII 2013 [R] Tekst zakona preveden i dostavljen EK 25. XI 2013. preko MVPEI (2) 31.III 2014 [R] | Dostavljena ocjena uskladjenosti zakona o međunarodnom privatnom pravu od strane EK sa preporukama za dalje unaprijedjenje nacionalnog zakonodavstva (1) 31.XII 2013 [R] Ocjena usklađenosti sa tabelom usklađenosti prevedena i dostavljena Evropskoj komisiji. |
| 5.1.11. * | Zaključiti Sporazum o saradnji između Ministarstva pravde, Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i pravnih fakulteta na realizaciji programa obuke u oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU (1) 31.XII 2013 [R] | MP Svetlana Rajkovic | R sep.13 | Zaključen Sporazum, koji definiše oblike saradnje kroz jedinstven program obuka (1) 31.XII 2013 [R] Sporazum o saradnji Ministarstva pravde, Centra za obuku nosilaca pravosudne funkcije i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore potpisan je 4. XII 2013. |  |
| 5.1.12. * | Pripremiti opšti program edukacije nosilaca pravosudne funkcije i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti. Program će sadržati: - obuke o međunarodnom privatnom pravu i pravu EU nakon Lisabonskog ugovora i obavezi harmonizacije - Zakon o međunarodnom privatnom pravu, odnos sa medjunarodnim privatnim pravom, praktične implikacije primjene, - tematske obuke za službenike ministarstava i sudije o odredbama definisanim konvencijama i uredbama EU: Uredba 44/2001 (Brisel I) – nadležnost,priznanje i izvršenje sudskih odluka, sudska praksa Uredba Savjeta EC 1397/2007, Uredba 1348/2000, o dostavi sudskih i vansudskih dokumenata u zemljama članicama u oblasti građanskih i trgovačkih stvari, veza sa Haškom konvencijom iz 1965, sudska praksa Uredba 1206/2001 o saradnji između sudova u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, olakšana komunikacija, korišćenje video-linkova, sudska praksa Uredba (EC) 1896/2006 kojom se utvrđuje postupak za izdavanje Evropskog platnog naloga, , sudska praksa Uredba (EC) 805/2004 o ustanovljavanju Evropskog izvršnog naloga za nesporna potraživanja i Uredba 1869/2005 kojom se mijenja Aneks Uredbe 805/2004, sudska praksa Lugano konvencija 2007 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima Uredba 2201/2003 (Brisel II bis) o nadležnosti i priznanju odluka u bračnim sporovima i sporovima koji se tiču roditeljskog staranja, sudska praksa Uredba (EC)4/2009 o nadležnosti, primjenjivom zakonu, prziznavanju i sprovođenju rješenja i saradnji u pitanjima koja se tiču obaveza izržavanja Evropsko ugovorno pravo: Uredba 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obaveze (Rim I), Uredba 864/2007 o pravu mjerodavnom za vanugovorne obaveze (Rim II), sudska praksa (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R] | MP Svetlana Rajkovic | R Decembar 2013; | Pripremljen program edukacije (1) 31.XII 2013 [R] Program obuke je pripremljen 20. XII 2013. i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje. (2) 31.III 2014 [R] Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje. klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (1) 31.XII 2013 [DR] Program obuke je pripremljen i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje i odobravanje. (2) 31.III 2014 [R] Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje. |  |
| 5.1.13. | Realizovati program obuka nosilaca pravosudne funkcije i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti prema utvrđenom programu (2) 31.III 2014 [RK] | CENPF Maja Milosevic | RK Od januara 2014 kontinuirano | Broj i vrsta organizovanih obuka (2) 31.III 2014 [RK] Održana su dva seminara sa temom "Nacionalno zakonodavstvo u funkciji pružanja međunarodne pravne pomoći i međunarodna saradnja u građanskim i privrednim stvarima" za sudije i tužioce sjevernog regiona (4. i 5. III 2014. ) i sudije i tužioce centralnog i južnog regiona (6 i 7 III 2014.) Broj i struktura polaznika (2) 31.III 2014 [RK] Na seminarima je učestvovalo po 20 predstavnika sudova i tužilaštava Medijski članci, (2) 31.III 2014 [?] Materijali objavljeni na web stranici ministarstava, (2) 31.III 2014 [?] Anketni listići učesnika (2) 31.III 2014 [RK] Učesnici seminara su popunjavali evaluacione formulare i seminar ocijenili sa najvišom ocjenom (5) | Administrativni kapaciteti pravosudnih organa i organa izvršne vlasti unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju propise iz oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima“

### 5.2.	PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA	MP	 - Svetlana Rajkovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. * | Dostaviti prečišćeni tekst Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stavrima sa tabelom usklađenosti EK - Generalnom direktoratu za pravosuđe (1) 31.XII 2013 [R] | MP Svetlana Rajkovic | R sep.13 | Dostavljen tekst zakona EK (1) 31.XII 2013 [R] Tekst Zakona dostavljen EK 25. XI 2013., kao i tabela uskla]enosri |  | Dostavljena ocjena uskladjenosti Zakona zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od strane EK sa preporukama za dalje unaprijedjenje nacionalnog zakonodavstva (1) 31.XII 2013 [DR] Dostavljena ocjena uskladjenosti Zakona zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima EK na misljenje |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.9. | Organizovati redovne sastanke predstavnika ministarstava pravde sa kojima Crna Gora ima potpisan bilateralni ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima na temu primjene bilateralnih ugovora koji predviđaju direktnu saradnju sudova (2) 31.III 2014 [RK] | MP Svetlana Rajkovic | RK Od januara 2014 najmanje jednom godišnje | Broj održanih regionalnih sastanaka (2) 31.III 2014 [RK] Održan je prvi sastanak predstavnika Ministarstva pravde Crne Gore sa predstavnicima Ministarstva pravde Republike Srbije , 5 - 7 II 2014., povodom primjene bilateralnih ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. |  | Povećan broj predmeta u kojima je uspostavljena direktna saradnja između sudova, (2) 31.III 2014 [?] Unapređen kvalitet implementacije bilateralnih ugovora (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.11. * | Pripremiti plan edukacije nosilaca pravosudnih funkcija, Ministarstva pravde i službenika Uprave policije o pozitivnim propisima iz oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima koji obuhvata obuke o odredbama MPPKS, odredbama multilateralnih I bilateralnih ugovora iz oblasti MPPKS Tematske obuke za službenike ministarstava i sudije o odredbama definisanim konvencijama i uredbama EU: -Evropska konvencija o uzajamnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima sa pratećim protokolima, -Evropska konvencija o ekstradiciji sa pratećim protokolima, - Konvencija o transferu osuđenih lica, -Evropska konvencija o prenosu postupka. -Konvencija o pojednostavljenoj proceduri izručenja između država EU, -Okvirna odluka 2002/584/PUP o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje između država članica - Konvencija iz 2000. godine, o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije zajedno s protokolom (1) 31.XII 2013 [R] | MP Svetlana Rajkovic | R Decembar 2013; | Pripremljen program edukacije (1) 31.XII 2013 [R] Program obuke je pripremljen 20. XII 2013. i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje. (2) 31.III 2014 [R] Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje. klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i policijske akademije (1) 31.XII 2013 [DR] Program obuke je pripremljen i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje i odobravanje. (2) 31.III 2014 [R] Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje. |  |  |
| 5.2.12. | Sprovoditi obuke na osnovu pripremljenog plana (2) 31.III 2014 [RK] | CENPF Maja Milosevic | RK Od januara 2014 | Broj i vrsta organizovanih obuka, (2) 31.III 2014 [RK] U skladu sa realizacijom Programa edukacija nosilaca pravosudne funkcije realizovana su dva seminara pod nazivom „Međunarodna pravna pomoć i međunarodna saradnja u krivičnim stvarima kao dio međunarodnog i evropskog prava” u Budvi, 25. – 26. II 2014. i 27.-28. II 2014. Prvi seminar je bio posvećen nosiocima pravosudne funkcije iz iz sjevernog dijela Crne Gore, a drugi nosiocima pravosudne funkcije iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Broj i struktura polaznika, (2) 31.III 2014 [RK] Prvi seminar je bio posvećen nosiocima pravosudne funkcije iz iz sjevernog dijela Crne Gore, a drugi nosiocima pravosudne funkcije iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Na seminarima je prisustvovalo po 22 učesnika, predstavnika tužilaštva i sudova Medijski članci, (2) 31.III 2014 [?] Materijali objavljeni na web stranici ministarstva, (2) 31.III 2014 [?] Anketni listići učesnika (2) 31.III 2014 [RK] Učesnici seminara su popunjavali evaluacione formulare, i seminar su ocijenili sa najvisom oscjenom (5). |  | Administrativni kapaciteti pravosudnih organa, Ministarstva pravde i Uprave policije unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju međunarodne ugovore i nacionalne propise iz oblasti pravosudne saradnje i pravne pomoći u krivičnim stvarima (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja  – segment „Pravosudna saradnja u  krivičnim stvarima“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.13. | Organizovati ekspertsku posjetu predstavnika EUROJUST relevantnim institucijama (2) 31.III 2014 [RK] 8. I 2014. primljen izvještaj o studijskoj posjeti eksperata EUROJUST-a, koja je realizovana 7-8. X 2013. Tokom te posjete eksperti EUROJUST-a su se susreli sa predstavnicima Ministarstva pravde, VDT-a, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, MUP-a. U izvještaju su dostavljene konkretne preporuke koje je potrebno ispuniti do potpisivanja Sporazuma sa EUROJUST-om | MP Svetlana Rajkovic | RK Tokom 2014,; u zavisnosti od zahtjeva EUROJUST | Organizovana ekspertska posjeta (2) 31.III 2014 [RK] Kako bi se ispunile sve preporuke iz Izvještaja sa ekspertske posjete EUROJUST-a sprovodene su konkretne aktivnosti: Predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka kao i nacionalni ekspert za zaštitu ličnih podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova počeli su sa posjetama svim tužilaštvima i sprovodjenjem obuka, koje predstavljaju radionice edukativnog tipa, na licu mjesta povodom upoznavanja sa standardima u zaštiti ličnih podataka i implementaciji novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Po sugestijama EUROJUST-a, u toku je izrada Poslovnika o radu tužilaštva koji će sadrzati i procedure o postupanju sa ličnim podacima, Poslovnik ce biti poslat EUROJUST-u na komentare. Uz podršku IPA 2010 Regionalnog programa, Jačanje tužilačke mreže u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala organizovan je Regionalni seminar „Zaštita ličnih podataka tokom istrage i krivičnog postupka “ (Data Protection in the field of investigation and prosecution of criminal activities, 14 i 15 mart 2014. godine) na kojem su predavači bili Malci Gabrijelcic and Diana Alonso Blas eksperti EUROJUST-a. Na inicijativu Crne Gore u teme ovog seminara uključena je i zaštita podataka o ličnosti, a takođe prihvaćen je i predavač iz Crne Gore u ovoj oblasti. U toku je usaglasavanje teksta protokola o saradnji izmedju Agencije za zaštitu ličnih podataka i Vrhovnog državnog tuzilastva u cilju definisanja blizih oblika saradnje ova dva organa. Dostavljene tražene informacije (2) 31.III 2014 [RK] |  | Na osnovu ocjene uskladjenosti nacionalnih propisa i izvještaja ekspertske minsije definisani dalji potrebni koraci u cilju potpisivanja Sporazuma (2) 31.III 2014 [?] |

## 6.	POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

### 6.1.	POLICIJSKA SARADNJA    	MUP	 - Dejan Djurovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | 1. Angažovanje eksperata EU u cilju izrade: Analize trenutnog stanja sa aspekta primjene standarda zastitne ličnih podataka i tajnosti podataka (zakonodavna, organizaciona, IT, kadrovska i proceduralna analiza) Predloga mjera za izradu procedura, organizaciju obuka I nabavku nedostajuće opreme (kompjuterska, bezbjednosna oprema, aplikativna rješenja) za implementaciju standarda u oblasti zaštite ličnih podataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] | UP Natasa Starovlah Knezevic | NR Decembar2013; Februar 2014; | Angažovani eksperti. Napravljena analiza (1) 31.XII 2013 [NR] U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Očekuje se stav EU u vezi kandidovanog projekta. (2) 31.III 2014 [NR] Eksperti će biti angažovani kroz Twining projekat, nakon čega će kroz analizu stanja biti pripremljena informacija o primjen i standarda zaštite ličnih podataka (zakonodavna, organizaciona, kadrovska, IT) U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Projekat je odobren od EU i čeka se početak realizacije do kraja drugog kvartala 2014. Napomena: Projekat je odobren od EU. Čeka se započinjanje njegove realizacije do kraja drugog kvartala 2014 Izrađen predlog mjera za unaprjeđenje stanja u pogledu zaštite ličnih podataka i tajnosti podataka[8] (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Predlog mjera će biti sastavni dio izrađene analize od strane eksperata, nakon početka implementacije Twining projekta |  |  |
| 6.1.2. | 1. Ispunjenje standarda zaštite ličnih podataka na osnovu urađene analize: Izrada pravilnika o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima Izmjena procedura za rukovanje ličnim podacima[9] Izrada Plana zaštite ličnih podataka dorada aplikativnih rješenja za elektronsku evidenciju ličnih podataka, i primjenu IT bezbjednosnih standarda[10] organizovanje kontinuiranih obuka službenika Uprave policije u pogledu zastitne ličnih podataka (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće: - doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a; - doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme; - doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a; - donesen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka (“Službeni list CG”, broj 41/13); - doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije; - doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka; Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće: - doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a; - doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme; - doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a; - doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije; - doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka; Dorada aplikativnih rješenja, realizovana su aplikativna rješenja da se za pristup rada aplikacijama koriste digitalni certifikati (implmentacija počinje od 15.01.2014.godine), i da logovanje akcija bude na osnovu certifikata. | UP Zora Cizmovic | DR 1. Septembar 2013; Oktobar 2013; Oktobar 2013; Novembar 2013; Septembar 2013 – IV kvartal 2017, kontinuirano, najmanje 1 godišnje | 1. Izrađeni pravilnici o formi I sadržaju evidencija ličnih podataka koji se vode po Zakonu o unutrašnjim poslovima (1) 31.XII 2013 [R] Izrađeni pravilnici o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka koje se vode shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima (2) 31.III 2014 [R] Izrađeni pravilnici o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka koje se vode shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima. Izrađene procedure za rukovanje ličnim podacima (unos, ažuriranje i brisanje ličnih podataka) (1) 31.XII 2013 [NR] Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće: - doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a; - doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme; - doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a; - donesen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka (“Službeni list CG”, broj 41/13); - doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije; - doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka; (2) 31.III 2014 [DR] Izrađen Plan zaštite ličnih podataka (1) 31.XII 2013 [R] Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće: - doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a; - doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme; - doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a; - doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije; - doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka; (2) 31.III 2014 [?] izrađena aplikativna rješenja za elektronsko vođenje svih baza ličnih podataka, kao i za automatsko upozorenje/brisanje ličnih podataka čuvanih u elektronskim bazama podataka, po isteku zakonskog roka za čuvanje podataka u bazama (1) 31.XII 2013 [R] Dorada aplikativnih rješenja, realizovana su aplikativna rješenja da se za pristup rada aplikacijama koriste digitalni certifikati (implmentacija počinje od 15.01.2014.godine), i da logovanje akcija bude na osnovu certifikata. (2) 31.III 2014 [?] Napravljen plan kontinuiranih obuka službenika UP – sačinjen program Policijske akademije (1) 31.XII 2013 [NR] U toku su aktivnosti na pripremi plana obuka službenika policije sa aspekta zaštite ličnih podataka (2) 31.III 2014 [NR] U toku su aktivnosti na pripremi plana obuka službenika policije sa aspekta zaštite ličnih podataka. |  | 1. Broj informacija koje se čuvaju u evidencijama ličnih podataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Broj brisanih/ažuriranih informacija shodno primjeni standarda zaštite ličnih podataka, broj izvršenih kontrola u pogledu tajnosti i zaštite ličnih podataka, broj zahtjeva za uvid/žalbi lica čiji se podaci obrađuju, broj odbijenih žalbi/zahtjeva za uvid. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Broj informacija / ličnih podataka koji se pohranjuju u elektronskom obliku u aplikacije za čuvanje ličnih podataka; broj informacija razmijenjenih posredstvom Europol-a koje su pohranjene u nacionalne baze podataka putem aplikacija (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [DR] U periodu 1. I- 31. III 2014.sa Europol-om razmijenjeno informacija. Sve informacije pohranjene u elektronsku bazu podataka Napomena: Shodno cinjenici da Crna Gora nije potpisala operativni sporazum sa Europol-om, koji omogućava razmjenu ličnih podataka, sve razmijenjene informacije sa Europol-om su bile bez ličnih podataka Broj neklasifikovanih i klasifikovanih informacija razmijenjenih sa Europol-om (broj informacija koje sadrže lične podatke), broj informacija pohranjenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF), broj zajedničkih policijskih operacija sa Europol-om kao (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [DR] U izvještajnom periodu razmijenjeno 28 neklasifikovanih i 2 klasifikovane informacije sa Europol-om Obzirom da Operativni sporazum o saradnji još uvijek nije potpisan, Crna Gora nije imala direktnu razmjenu informacija sa Europol-om koja je korištena za analitičke radne fajlove (AWF) |
| 6.1.3. | · Ispunjenje bezbjednosnih standarda definisanih: Europol-ovim uputsvom za bezbjednost mreže (System Specific Security Requirements) Europol-ovim priručnikom za bezbjednost (Security Manual) Europol-ovim vodičem za bezbjednost (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] | UP Dejan Djurovic | NR nov.13 | Ispunjeni standardi – sačinjena analiza ispunjenosti preporuka definisanih Europol-ovim dokumentima u odnosu na standard-procedure primijenjene u CG (1) 31.XII 2013 [NR] U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži I angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Od strane EU prihvaćen projekat. Njegova realizacija će biti tokom 2014.godine. U sklopu pripreme za potpisivanje Opretivnog sporazuma o saradnji sa Europol-om, radi mogućnosti razmjene klasifikovanih podataka, potpisaće se tokom 2014.godine Memorandum o razumijevanju koji će definisati potrebne standard,u skladu sa Europol-ovim priručnikom za bezbjednost. (2) 31.III 2014 [DR] U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži I angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Od strane EU prihvaćen projekat. Njegova realizacija će biti tokom 2014.. U sklopu pripreme za potpisivanje Opretivnog sporazuma o saradnji sa Europol-om, radi mogućnosti razmjene klasifikovanih podataka, potpisaće se tokom 2014. Memorandum o razumijevanju koji će definisati potrebne standarde,u skladu sa Europol-ovim priručnikom za bezbjednost. Uradjena draft analiza bezbjednosti u skladu sa Europol-ovom dokumentacijom. |  |  |
| 6.1.7. | Dostavljanje Europol-u informacija o novim identifikovanim psihoaktivnim supstancama, putem Siena linka (1) 31.XII 2013 [RK] Sa Odsjekom za borbu protiv droge i krijumčarenja dogovorena procedura dostavljanja informacija za Europol koje se tiču otkrivenih novih psihoaktivnih supstanci, kako bi se proslijedile putem Siena linka Europol-u. Do sada nije bilo otkrivanja novih oblika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori (2) 31.III 2014 [RK] Navedena aktivnost se sprovodi kontinuirano. Poslato je obavještenje Odsjeku za borbu protiv droge i krijumčarenja i Forenzičkom centru za dostavljanje informacija o novim psihoaktivnim supstancama. U Crnoj Gori nema novih psihoaktivnih supstanci, ukoliko ih bude, bićemo obaviješteni od strane gore pomenutih organizacionih jedinica Uprave policije i biće blagovremeno dostavljene EUROPOL-u posredstvom Siena linka. | UP Dejan Djurovic | RK Januar 2014, Kontinuirano[15] | Broj dostavljenih informacija u odnosu na broj identifikovanih novih psihoaktivnih supstanci[16] (1) 31.XII 2013 [RK] Nije bilo identifikovanih novih oblika psihoaktivnih supstanci, tako da nisu dostavljana obavje[tenja (2) 31.III 2014 [?] |  |  |
| 6.1.8. | 1. Uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacione mreže[17] za međusobni pristup bazama podataka[18] i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona[19], uključujući i državno tužilaštvo[20], kroz: Izradu analize sa predlogom mjera, u vezi postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup bazama podataka Realizaciju mjera za omogućavanje pristupa bazama podataka i razmjenu informacija (1) 31.XII 2013 [DR] U toku je sačinjavanje analize stanja radi izrade predloga mjera. U realizacije ove mjere, uspostavljena je radna grupa koja radi na analizi stanja i predlogu mjera. Kao pomoć u izradi dokumenta, kroz saradnju sa UNDP, obezbijeđena je ekspertska pomoć Hrvatske, gdje su dva eksperta dali preporuke u pogledu ispunjenja obaveza. Preporuke su IT, organizacionog i proceduralnog aspekta. U toku je odabir optimalnog modela za uvezivanje institucija (2) 31.III 2014 [DR] Formirana je radna grupa za implementaciju navedene mjere. Održani sastanci RG i predstavljene su baze podataka drugih institucija za primjenu zakona koje su od značaja i za koje bi trebao pristup u sklopu vršenja redovnih poslovnih aktivnosti za Upravu policije, MUP. Kao pomoć u izradi analize, eksperti R.Hrvatske (UNDP) su, nakon posjete Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju i Odsjeku za IT komunikacije, u decembru 2013. izradili analizu postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup podacima u svrhu uspostavljanja zaštićene elektronske komunikacione mreže za međusobni pristup podacima i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona, uključujući i državno tužilaštvo. Na osnovu ove analize, kao i na osnovu analize stanja, Radna grupa za mjeru 6.1.8 je sačinila svoju analizu mogućnosti i načina uvezivanja institucija radi razmjene podataka i budućem međusobnom pristupu podacima u bazama podataka. Očekuje se formalna potvrda ove analize od strane svih uključenih organa. Kako bi se od strane MUP-a omogućilo uspostavljanje elektronske komunikacije, izrađen je projektni zadatak I specifikacija potreba UNDP-ju za realizaciju Intraneta za potrebe MUP-a, koji će se koristiti kao osnova za komunikaciju među organima. | UP Natasa Starovlah Knezevic | DR 1. oktobar 2013; I kvartal 2015 | Urađen poseban program kojim se omogućava pristup bazama podataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Izvršeno povezivanje baza podataka svih relevantnih organa sa tužilaštvom (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Poboljšani postojeći tehnički uslovi za pristup bazama podataka u nadležnim organima (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Sprovedene obuke o korišćenju baza podataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Omogućen pristup bazama podataka (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] -Izvještaj o radu državnog tužilaštva za borbu protiv organozovanog kriminala, korupcije terorizma i ratnih zločina (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] -Izvještaj evropske komsije (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] -Izvještaj MONEYVAL-a (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |  | Uspostavljena bolja i efikasnija međuinstitucionalna saradnja (broj razmijenjenih informacija, broj pristupa bazama podataka, broj istraga za koje je korištena mreža radi pristupa bazama podataka i razmjene informacija) (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.11. | 1. Analiza postojećeg stanja u pogledu neophodnih resursa za efikasnu međunarodnu policijsku saradnju: oprema (kompjuterska I komunikaciona oprema) ljudski resursi (analiza potreba za povećanjem broja službenika, analiza potreba za obukama) analiza potreba za dodatnim finansijskim sredstvima shodno definisanim potrebama[24] 2. Realizacija aktivnosti na osnovu urađene analize potreba: nabavka opreme[25] regrutacija nedostajućeg kadra[26] obuke službenika (1) 31.XII 2013 [DR] U sklopu realizacije ove mjere, uz finansiranje međunarodne organizacije za migracije (IOM), ekspertski tim policije Slovenije izvršio je evaluaciju stanja u Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju. Analiza stanja je rađena sa aspekta ljudskih resursa, organizacionog ustrojstva, primjene EU standarda u međunarodnoj policijskoj saradnji, definisanja procedura za međunarodnu policijsku saradnju. Shodno ovoj analizi, urađene su preporuke u pogledu budućeg razvoja Odsjeka, nedostajučeg kadra (posebno sa aspekta uspostavljanja funkcionisanja po principu 24/7 i sa aspekta budućeg širenja oblasti djelovanja na Šengen - SIRENE biro). Takođe je u sklopu redovnih aktivnosti evaluacije stanja u pogledu primjene međunarodnih standarda, Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju posjetio evaluacioni tim Interpol-a, koji je na osnovu izvršene analize stanja, sačinio preporuke u oblasti regrutacije potrebnog kadra (sa aspekta uspostavljanja rada po principu 24/7 i popunjavanja upražnjenih mjesta prevodilaca), kao i sa aspekta nabave nedostajuće IT opreme (u pogledu uspostavljanja serverske sobe, uspostavljanje AFIS jedinice - radne stanice u okviru Odsjeka) U sklopu procjene ispunjenosti bezbjednostnih standarda, tim Direkcije za tajnost podataka je dao preporuke u pogledu uspostavljanja Serverske sobe radi adekvatnog čuvanja elektronski pohranjenih tajnih podataka, a u skladu sa EU i NATO standardima. Shodno analizi trenutnog stanja u pogledu bezbjednosti elektronskih podataka, od strane Službe za informacione tehnologije i Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju napravljen projekat za uspostavljanje serverske sobe, u vrijednosti od 65.000 eura koji će biti realizovan tokom 2014.godine. Analiza potreba za nabavkom kompjuterske opreme se periodično vrši od strane OMPS i SIT-a i u skladu sa tim definiše se plan nabavke opreme. Sačinjen plan nadogradnje postojeće IT opreme u Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju u iznosu od cca 40.000 eura, koji je pretočen u projekat namijenjen eksternom finansiranju. U sklopu realizacije plana obuka i implementacije standarda vezanih za međunarodnu policijsku saradnju, sačinjen je Twining projekat, odobren od EU, koji će biti finansiran iz budžeta EU u iznosu od 1.100.000 EUR i realizovan u periodu 2014-2015.godine (2) 31.III 2014 [RK] | UP Natasa Starovlah Knezevic | RK Januar 2014, kontinuirano[27] | Napravljena analiza. Definisana potrebna finansijska sredstva. Nabavljena oprema za Odsjek, koja je definisana analizom kao potrebna, oprema stavljena u funkciju (1) 31.XII 2013 [DR] Napravljena analiza, definisana potrebna finansijska sredstva Nedostajuća oprema nije nabavljena. Napomena: Ove aktivnosti se vrše periodično, shodno uočenim potrebama. najnovija analiza urađena u februaru 2014.godine (2) 31.III 2014 [RK] Napravljena analiza stanja opreme u pravcu budućeg petogodišnjeg razvoja od strane eksperata Slovenije i dostavljena Odsjeku za IT. Zajedno sa SIT-om napraviti zahtjev za nabavku opreme. Urađena analiza potreba za povećanjem broja službenika i obuke službenika. Regrutovan kadar, izvršene obuke, u skladu sa analizom potreba (1) 31.XII 2013 [NR] Plan obuka i obuke će biti realizovane u okviru Twining projekta finansiranog od EK, čiji početak se oćekuje u II kvartalu 2014.godine Napomena: Kašnjenje u realizaciji je zbog kašnjenja Twining-a (2) 31.III 2014 [?] |  |  |
| 6.1.15. * | 1. Širenje Interpol-ovih servisa – uspostavljanje FIND sistema I njegovo integrisanje sa postojećim policijskim bazama podataka[32] Unos svih izgubljenih/ukradenih/nevažećih putnih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka Izrada procedura za korištenje FIND sistema Uspostavljanje sistema za provjere putnika na kruzerima i turističkim brodovima (Interpol-ove Batch provjere) Širenje FIND sistema na privatni sektor (1) 31.XII 2013 [R] | UP Natasa Starovlah Knezevic | R Septembar 2013; 2013, Kontinuirano[33]; Septembar 2013; I kvartal 2015; Mart 2014; | 1. Implementiran FIND sistem (1) 31.XII 2013 [R] FIND sistem stavljen u operativnu upotrebu od 01.12.2013.godine na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori Nabavljena nedostajuća oprema – stavljena u funkciju (1) 31.XII 2013 [?] Izrađena potrebna aplikativna rješenja (1) 31.XII 2013 [R] Izrađeno aplikativno rješenje FIND uvezano sa aplikacijom Granica, radi provjere lica/dokumenata/vozila na graničnim prelazima Automatski unos svih nevažećih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka[34] (1) 31.XII 2013 [R] Sva izgubljena/ukradena/nevažeća dokumenta se ažurno i pravovremeno unose u INTERPOL-ovu SLTD bazu podataka Izrađena procedura za korištenje FIND sistema (1) 31.XII 2013 [R] Napravljena procedura za korištenje Interpol-ovih baza podataka kroz FIND sistem. Uspostavljen sistem za provjere putnika na kruzerima I turističkim brodovima, broj izvršenih provjere na graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [?] FIND sistem povezan sa privatnim sektorom u cilju provjere dokumenata, vozila. (1) 31.XII 2013 [R] U sklopu Interpol-ovog projekta I-Checkit, Crna Gora kao pilot država proširila FIND sistema na privatni sektor (u prvoj fazi na turistička preduzeća - hotele). FIND se širi shodno sporazumima sa hotelskim preduzećima na dobrovoljnoj osnovi, ukoliko privatne kompanije prepoznaju interes u partnerstvu sa Interpol-om |  | Broj unijetih lica/vozila/dokumenata u Interpol-ovu bazu podataka, broj provjera lica/vozila/dokumenata, broj pogodaka, broj pronađenih lica koja se potražuju, broj pronađenih vozila koja se potražuju (1) 31.XII 2013 [R] Za period 01/12-18/12 statistika je sledeća: 1. Ukupan broj provjera kroz FIND: a. Lica 214.774 b. 214.774 c. Vozila 81.345 2. Unešeno lica u FIND – 41 3. Pronađeno lica po FIND-u - 1 4. Unešeno vozila u Interpol-ovu bazu - 4 5. Broj pogodaka - 1 vozilo po FIND-u 6. Broj pogodaka za dokumenta po FIND-u - 2 |
| 6.1.17. | 1. Uspostavljanje dežurne službe 24/7 za potrebe međunarodne policijske saradnje Popunjavanje sistemizovanih radnih mjesta[36] Izrada Instrukcije za rad dežurne službe 24/7 kao dijela Priručnika za međunarodnu policijsku saradnju[37] (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | UP Milan Tomic | DR 1. Decembar 2013; Decembar 2013 | 1. Popunjena sistematizovana radna mjesta, Uspostavljen rad međunarodne policijske saradnje po principu 24/7 (1) 31.XII 2013 [DR] Realizacija aktivnosti u toku. Popunjeno 4 od 5 sistematizovanih radnih mjesta. U toku je popunjavanje preostalog 1 radnog mjesta nakon čega će biti uspostavljena dežurna služba 24/7. (2) 31.III 2014 [DR] Realizacija aktivnosti u toku. Popunjeno 4 od 5 sistematizovanih radnih mjesta. U toku je popunjavanje preostalog 1 radnog mjesta nakon čega će biti uspostavljena dežurna služba 24/7. Izrađena instrukcija za rad 24/7 službe (1) 31.XII 2013 [DR] U toku su aktivnosti na izradi priručnika za međunarodnu policijsku saradnju. Sačinjen nacrt Priručnika. (2) 31.III 2014 [DR] U toku su aktivnosti na izradi priručnika za međunarodnu policijsku saradnju. Sačinjen nacrt Priručnika. |  | Broj službenika angažovanih za rad u dežurnoj službi za međunarodnu policijsku saradnju, broj informacija razmijenjenih van redovnog radnog vremena, broj predmeta po kojima je postupljeno van redovnog radnog vremena (1) 31.XII 2013 [R] Broj službenika u dežurstvu – za sada 3 operatera i jedan dežurni inspektor u pripravnosti Broj obrađenih komunikacija vezanih za predmete van redovnog radnog vremena (period 01/07-18/12) - 3730 (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.1.18. | Obuka službenika u oblasti medjunarodne policijske saradnje, u vezi: Korištenja Interpol-ovih baza podataka Korištenja Europol-ovih baza podataka Uvođenja novih sistema razmjene podataka (I-link, Siena, SIS, Prum) Standarda zaštite ličnih podataka I tajnosti podataka Rada sa analitičkim radnim fajlovima Europol-a Pristupa Šengen informacionom sistemu Sprovođenja ciljnih potraga I ekstradicije lica Strani jezici (1) 31.XII 2013 [RK] U saradnji sa Interpol-om, u novembru 2013.godine održana obuka na policijskoj akademiji u oblasti korištenja Interpol-ovih baza podataka, a u okviru I-checkit projekta U okviru Odsjeka za međunarodnu policijksu saradnju, službenici Odsjeka, koji imaju sertifikat Europolovih trenera za Sienu, zaključnmo sa decembrom 2013.godine obučili 5 službenika Odsjeka za korištenje Europol-ove Siena aplikacije. u okviru Odsjeka, iz postojećih resursa započete obuke za strani (Engleski) jezik (2) 31.III 2014 [RK] | PA | RK Januar 2014, Kontinuirano[38] | Definisan plan obuka. (2) 31.III 2014 [DR] U toku su aktivnosti na izradi plana obuka za potrebe službenika Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju. Većina obuka će biti realizovana posredstvom Tvininga za izradu Šengenskog AP i posredstvom TAIEX-a, gdje je planirana posjeta eksperata Slovenije u periodu 2-6. VI 2014. Takodje, sa Policijskom Akademijom je u toku dogovor za plan obuka koje se odnose na standarde zastite licnih podataka i tajnosti podataka, za koje ce biti angazovani domaci eksperti. U toku je komunikacija sa Generalnim Sekretarijatom INTERPOL-a oko obuka koje se odnose na korisceneje INTERPOL-ovih baza podataka. Obuka koja se odnosi na sprovodjenje ciljnih potraga i ekstradicije lica ce se realizovati u dogovoru sa kolegama iz Njemacke, nakon njihove posjete Odsjeku za medjunarodnu policijsku saradnju Organizovane obuke na nacionalnom i međunarodnom nivou (2) 31.III 2014 [?] Sprovedene klasične obuke i e-learning (2) 31.III 2014 [?] Broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka. (2) 31.III 2014 [?] Broj obučenih službenika u odnosu na ukupan broj službenika predviđen za obuke – periodično setiranje službenika (2) 31.III 2014 [?] |  | Broj razmijenjenih informacija putem Interpol-a, Šengena i Europol-a, broj unijetih podataka u Interpol-ovu, Europol-ovu i Šengen bazu, broj pogodaka u bazama podataka Interpol-a, Europol-a i Šengena, broj lica lišenih slobode na osnovu sprovedenih ciljni (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“

Primjena Prumske odluke

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.25. | 1. Formiranje radne grupe za implementaciju Pruma, angažovanje eksperta, u cilju: [44] Analize stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju i motornih vozila i mogućnosti razmjene tih podataka u okviru Prum-a: Postojanje AFIS sistema Postojanje CODIS sistema Analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke Implementacija preporuka analize: nabavka opreme, AFIS-a, CODIS-a Sprovođenje obuka za korištenje CODIS I AFIS sistema izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje sigurnih komunikacionih linkova, definisanje procedura Definisanje kontakt tačaka za razmjenu podataka o DNK i otisaka prstiju Sprovođenje obuke za NKT Definisanje kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija nakon pogotka (HIT) u bazama podataka DNK ili otisaka prstiju u inostranstvu Definisanje kontakt tačke za razmjenu podataka o vlasnicima motornih vozila Sprovođenje obuke za NKT Definisanje kontakt tačaka za saradnju u okviru Pruma po drugim članovima odluke Savjeta Sprovođenje obuke za NKT Izrada pravnog akta (Uredba) za implementaciju odluke Savjeta EU Izrada Izjave o ispunjavanju obaveza iz 36(2) člana Odluke Savjeta 2008/615/JHA[45] Slanje izjave o ragistru podataka o DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila [46]Slanje izjave o nacionalnim kontakt tačkama – slanje preko Generalnog sekretariata Savjeta[47] Evaluacija implementacije preporuka Implementacija preporuka iz izvještaja Evaluacija (2) 31.III 2014 [RK] | UP Dejan Djurovic | RK Mart 2014; Mart 2014; Decembar 2014; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I polovina 2017; Nakon prijema u EU; Nakon prijema u EU; Nakon prijema u EU; II kvartal 2015, Kontinuirano (kvartalno); III kvartal 2015; | 1. Formirana Radna grupa:, angažovan ekspert EU: (2) 31.III 2014 [DR] Formirana je radna grupa za implementaciju navedene mjere. Održan je prvi sastanak RG i izrađena mini analiza, tj. svaki član RG iz svoje oblasti rada pripremio je analizu stanja u odnosu na Odluku iz Pruma, sa posebnim fokusom na zakonodavstvo, podzakonske akte, organizacionu strukturu, kadrovske potencijale, potrebne obuke za korišćenje CODIS-a i sl., a sve u cilju lakšeg funkcionisanja i razmjene informacija Forenzičkog centra sa ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije i MUP-a, a u budućnosti i sa ostalim organima za sprovođenje zakona, kako našim tako i inostranim. Mini analiza će biti dostavljena ekspertima iz Hrvatske i Slovenije, koji će posredstvom TAIEX-a posjetiti Upravu policije u periodu 7-11. IV 2014. i eksperti će na osnovu naših predloga i sačinjene mini analize, napraviti evaluaciju i predstaviti predlog mjera za implementaciju Prumske odluke. Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama (2) 31.III 2014 [?] Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama (2) 31.III 2014 [?] Implementirane preporuke iz analize (nabavljen CODIS, stavljen u operativnu upotrebu, broj obuka za korištenje CODIS i sistema, uspostavljen efikasan AFIS sistem, broj obuka za AFIS sistem) (2) 31.III 2014 [?] definisane kontakt tačke za DNK, i otiske prstiju (2) 31.III 2014 [?] Broj sprovedenih obuka za NKT (2) 31.III 2014 [?] Definisane kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija po pogotcima za DNK i otiske prstiju (2) 31.III 2014 [?] Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa vlasnicima motornih vozila, broj sprovedenih obuka za NKT (2) 31.III 2014 [?] Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa drugim članovima Prumske odluke, broj sprovedenih obuka za NKT (2) 31.III 2014 [?] Izrađen pravni akt (Uredba) za implementaciju Odluke Savjeta EU (2) 31.III 2014 [?] Dostavljene izjave o ispunjenu obaveza i registraciji baza, i nacionalnim kontakt tačkama (2) 31.III 2014 [?] Izjava o uspostavljenom registru DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila, poslata Nadležnom tijelu EU (2) 31.III 2014 [?] Izjava o uspostavljenim kontakt tačkama poslata Generalnom sekretarijatu Savjeta EU (2) 31.III 2014 [?] Izvršena periodična evaluacija ispunjenja obaveza iz preporuka – sačinjavanje dodatnih preporuka (2) 31.III 2014 [?] Preporuke iz evaluacionih izvještaja ispunjene – izvršene aktivnosti po dodatnim preporukama (2) 31.III 2014 [?] | Broj provjera baza podataka DNK i DKT (putem AFIS-a i CODIS-a), broj pogodaka, broj lica za koje je utvrđen identitet, broj razmijenjenih dodatnih informacija nakon pozitivnog poklapanja u bazama DNK i DKT, broj procesuiranih lica na osnovu utvrđivanja id (2) 31.III 2014 [?] |

Preuzete obaveze sa bilateralnog skrininga

### 6.2.	BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA                   	MUP	 - Sasa Milic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. * | Sačiniti izvještaj o potrebi izmjena i dopuna ZKP-a, naročito u dijelu koji se odnosi na: dodjeljivanje branioca po službenoj dužnosti po redosljedu sa spiska Advokatske komore; preciznijem određivanjem pravno nevaljanih dokaza u smislu pozivanja na određene članove ZKP-a; -postupak izvršenja odluke o privremenom oduzimanju, kao i prava savjesnih trećih lica u odnosu na privremeno oduzetu imovinu; odredbe kojima se uređuju MTN u pogledu, subjekata koji ih određuju, obima MTN, krivičnih djela za koja se mogu primijeniti, lica na koja se primjenjuju i njihovog trajanja; odredbe kojima se uređuje odbačaj krivične prijave i kontrola odbačaja; odredbe kojima se uređuju ovlašćenja i radnje policije u izviđaju, a posebno će se razmotriti propisivanje mogućnosti da policija sasluša osumnjičenog po odobrenju državnog tužioca a bez saglasnosti osumnjičenog, zatim dužinu rokova kod lišenja slobode od strane policije, kao i potrebu donošenja odluke od strane policije; rok za odluku državnog tužioca o zadržavanju, kao i da se propiše rok za žalbu protiv rješenja o zadržavanju, a posebno razmotriti potrebu izmjene vremena zadržavanja za određena krivična djela (organizovani kriminal i korupcija); -odredbe o predlaganju dokaza u istrazi u pogledu propisivanja obaveze državnog tužioca da donese odluku na koju se ima pravo žalbe; odredaba kojima se uređuje kontrola optužnice u pogledu funkcionalne nadležnosti za potrvđivanje optužnice. Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 u dijelu Represivne radnje protiv korupcije (PREPORUKA 2.2.2, mjera 2.2.2.1) (1) 31.XII 2013 [R] | MP Duska Velimirovic | R Jun; 2013 | Sačinjen izvještaj o obimu potrebnih izmjena i dopuna ZKP-a i donijeta odluka u kom periodu će se pristupiti konkretnim izmjenama i dopunama ZKP-a (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. VI 2013. usvojila Izvještaj o potrebi izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku. |  |  |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5. * | Pripremiti sveobuhvatnu Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja će sadržati: pregled normativnog okvira za boribu protiv korupcije i org. kriminala (Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr); organizacionu strukturu i funkcionalni sadržaj državnog tužilaštva, polcije, Uprave Carina, Poreske uprave i dr; posebni dio o oduzimanju imovinske koristi, s posebnim osvrtom na praktične probleme prilikom lociranja imovine za prošireno oduzimanje imovinske koristi, razmjenu informacija i nadležnosti Uprave za umovinu u pogledu upravljanja i povraćaja privremeno oduzete imovine; posebni dio o strukturi, nadležnostima specijalnog istražnog tima i njegov odnos prema drugim organima; postojeće relevantne baze podataka za efikasno sprovođenje ZKP-a i prepoznati tehničke prepreke za pristup bazama podataka Poreske uprave, Uprave carina, Uprave policije, MUP, Uprave za nekretnine, Centralne depozitarne agencije, Lučke kapetanije, Komisje za hartije od vrijednosti, Centralni registar privrednih subjekata, kao i preispitati uloga postojećeg specijalnog istražnog tima; upredni model Hrvatske i Slovenije i predlog zaklučaka za pravazilaženje postojećih normativnih, funkcionalnih i institucionalnih ograničenja Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 dio 2.2 Represivne radnje mjera 2.2.1.1 (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Milos Vukcevic | R Oktobar 2013. godine | Sačinjena analiza sa preporukama za izmijenu normativnog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije u skladu sa Programom rada Vlade – prioritetne aktivnosti tačka 56 (1) 31.XII 2013 [R] Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira. |  |
| 6.2.6. | Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne Analize sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima u kojima predviđene mjere treba realizovati, a posebno: zakone koje treba izmijeniti i dopuniti, a naročito Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr.; promjene koje treba izvršiti u organizacionoj strukturi; unapređenje postupaka oduzimanja imovinske koristi i funkcionisanja Uprave za imovinu; definisati dalju ulogu specijalnog istražnog tima; uspostaviti jedinstvenu bazu podataka i omogućiti razmjenu informacija izmedju relevantnih organa; preuzeti najbolja rješenja iz uporednog iskustva. Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 dio 2.2 Represivne radnje mjera 2.2.1.2 (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Milos Vukcevic | R Decembar 2013. godine | Donijet Plan realizacije zaključaka iz Analize (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Izrada Plana realizacije zaključaka se očekuje u januaru 2014. (2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima. |  |
| 6.2.10. | Proširenje prostornih uslova za Odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] | VDT Radmila Cukovic | NR Decembar 2013. godine | Prošireni prostorni kapaciteti (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] I dalje su u toku aktivnosti usmjerene na pronalaženje adekvatnog prostora, koje su vezane za formiranje Specijalnog tužilaštva kao posebnog tužilaštva. | Obezbijeđeni uslovi za bolji rad tužilaštva (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Vrhovno državno tužilaštvo je 17.12.2012. uputilo Upravi za imovinu zahtjev radi obezbjeđenja nedostajućeg kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, po kom zahtjevu se traži odgovarajući prostor kako bi se na adekvatan način riješio problem proširenja prostornih uslova u Odjeljenju. U toku su pregovori između Ministarstva finansija i Glavnog grada Podgorica, radi obezbjeđenja adekvatnog prostora. (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.11. | Ojačati kadrovske kapacitete Odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | VDT Radmila Cukovic | DR Septembar 2013-mart 2014 | Ojačani kadrovski kapaciteti zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka (1) 31.XII 2013 [DR] U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina primljeno 1 stručno lice ekonomske struke, dana 22.10.2013. godine. Napomena: Tokom januara 2014.godine planirano je raspisivanje oglasa u cilju zaposlenja dva IT stručnjaka. (2) 31.III 2014 [DR] U Odjeljenju za suzbijanje korupcije,organizovanog kriminala,korupcije, terorizma i ratnih zločina primljena 2 stručna lica ekonomske struke. Raspisan je interni oglas unutar džavnog organa za dva IT sručnjaka na koji nije bilo prijavljenih lica. Planira se raspisivanje internog oglasa između državnih organa. |  |
| 6.2.12. | Ojačati administrativne kapacitete Specijalnog tužilaštva kroz formiranje multidisciplinarnog tima sastavljenog od stručnih pomoćnika i računovođa, stručnjaka za oblast pranja novca, bankarski stručnjaci, stručnjaci za međunarodne bankarske transakcije, poreski stručnjaci Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (2) 31.III 2014 [NR] Realizacija mjere zavisi od usvajanja Zakona o specijalnom tužilaštvu i obezbjeđivanja prostornih kapaciteta Specijalnog tužilaštva. | VDT Radmila Cukovic | NR mar.14 | Formiran multidisciplinarni tim (2) 31.III 2014 [?] |  |
| 6.2.13. | Analiza materijalno tehničkih potreba Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta (2) 31.III 2014 [R] | UP Sasa Milic | R Mart ; 2014 ; | Pripremljena analiza (2) 31.III 2014 [R] U toku februara 2014. izradjena je Analiza materijalno-tehničkih potreba za Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, sačinjena na osnovu trenutnog stanja opremljenosti ovih jedinica. | Pokrenute planske nabavke (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.17. | Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ciljevima: reorganizacije, definisanja nadležnosti i centralizacije linije rada privrednog kriminaliteta definisanje nadležnosti Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta i Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u sprovođenju finansijskih istraga[65] (2) 31.III 2014 [DR] | UP Milos Vukcevic | DR Februar; 2014; Decembar 2014 | Odluka o formiranju radne grupe u kojoj će biti član predstavnik linije privrednog kriminaliteta (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra Formirana podgrupa (posebna radna grupa) u okviru Radne grupe za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji koja je prvenstveno zadužena za realizaciju ove mjere. Član podgrupe je i šef Odsjeka za privredni kriminalitet. Dobijena saglasnost od ministra i direktora UP da se izvrši centralizacija linije rada privrednog kriminaliteta. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada. Usvojena izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova (2) 31.III 2014 [?] | Broj pokrenutih istraga (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.18. | U skladu sa ekspertskim proporukama u okviru Sektora kriminalstičke policije kroz izmjene organizacije i sistematizacije formirati specijalizovane organizacione jednice za: finansijske istrage; visokotehnološki kriminal; trgovinu ljudima i terorizam.[66] (2) 31.III 2014 [DR] | UP Milos Vukcevic | DR februar 2014; april 2014; maj 2014; decembar; 2014; mart; 2015 | Formirana radna grupa (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra Formirana podgrupa (posebna radna grupa) u okviru Radne grupe za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji koja je prvenstveno zadužena za realizaciju ove mjere. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada. Izrađena procjena potrebnog broja službenika (2) 31.III 2014 [?] Izrađen nacrt predloga za pravilnik (2) 31.III 2014 [?] Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (2) 31.III 2014 [?] Popunjavanje radnih mjesta (2) 31.III 2014 [?] | Broj pokrenutih istraga (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.20. | Jačanje kadrovskih kapaciteta i organizovanje edukativnih programa u zemlji i inostranstvu (kursevi, obuke, seminari, studijske posjete) iz nadležnosti linije rada privrednog kriminaliteta sa posebnim akcentom na korupciju, pranje novca, finasijske istrage, falsifikovanje novca (eura), zloupotreba i falsifikovanje platnih kartica, bezbjednosti računarskih podataka, autorskih prava i intelektualne svojine[68] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Dragan Radonjic | RK Januar ; 2014 - Decembar 2018 | Broj završenih obuka na godišnjem nivou (2) 31.III 2014 [RK] Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I kvartalu 2014. prisustvovali: - Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvala 2 službenika OZSPK - Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Nacinalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja teroriznma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFNT CG gdje je prisustvovao jedan službenik OZSPK Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu u organizaciji:Ambasade Velike Britanije, ICITAPA tj američke ambasade, Uprave policije i Policijske akademije, u periodu od 10.-14.03.2014 realizovan je kurs na temu „Finansijske istrage“. Cilj kursa bio je da polaznicima ukaže na značaj međunarodnih finansijskih istraga iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala a sve u cilju sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta i hvatanja učinilaca krivičnih djela. Kursu je prisustvovalo 18 polaznika- 5 polaznika iz Državnog tužilaštva CG, 8 službenika Uprave policije koji rade na poslovima suzbijanja privrednog i organizovanog kriminaliteta, jedan polaznik iz Poreske uprave i 4 polaznika iz Državnog tužilaštva Republike Albanije. Predavači na kursu su bili: Miroslava Milenović ekspert za forenzičko računovodstvo i finansijske istrage iz Republike Srbije, Tristram Hicks ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije, Rod Stokes ekspert za finansijske istrage iz V.Britanije i Artur Zoto ekspert za finansijske istrage iz V.Britanije. Od ostalih tema nije održana nijedna obuka od 1. I 2014 do 1 IV 2014 na Policijskoj akademiji. U planu za 2014. je održavanje kursa na temu Finansijske istrage za decembar 2014. godine. Takođe u 2014. su planirane još tri obuke za službenike granične policije (75 polaznika) koji se obučavaju po Fronteksovom programu gdje će se obrađivati teme Finansijske istrage i korupcije po 4 časa. Broj obučenih službenika na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj službenika koji se bave privrednim kriminalitetom (2) 31.III 2014 [RK] Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I kvartalu 2014. prisustvovali: - Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvala 2 službenika OZSPK - Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Nacinalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja teroriznma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFNT CG gdje je prisustvovao jedan službenik OZSPK Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu u organizaciji:Ambasade Velike Britanije, ICITAPA tj američke ambasade, Uprave policije i Policijske akademije, u periodu od 10.-14. III 2014. realizovan je kurs na temu „Finansijske istrage“. Cilj kursa bio je da polaznicima ukaže na značaj međunarodnih finansijskih istraga iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala a sve u cilju sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta i hvatanja učinilaca krivičnih djela. Kursu je prisustvovalo 18 polaznika- 5 polaznika iz Državnog tužilaštva CG, 8 službenika Uprave policije koji rade na poslovima suzbijanja privrednog i organizovanog kriminaliteta, jedan polaznik iz Poreske uprave i 4 polaznika iz Državnog tužilaštva Republike Albanije. Predavači na kursu su bili: Miroslava Milenović ekspert za forenzičko računovodstvo i finansijske istrage iz Republike Srbije, Tristram Hicks ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije, Rod Stokes ekspert za finansijske istrage iz V.Britanije i Artur Zoto ekspert za finansijske istrage iz V.Britanije. Od ostalih tema nije održana nijedna obuka od 1. I 2014 do 1. IV 2014 na Policijskoj akademiji. U planu za 2014 je održavanje kursa na temu Finansijske istrage za decembar 2014. Takođe u 2014. su planirane još tri obuke za službenike granične policije (75 polaznika) koji se obučavaju po Fronteksovom programu gdje će se obrađivati teme Finansijske istrage i korupcije po 4 časa. | Broj pokrenutih istraga, (2) 31.III 2014 [?] Izvještaj o rezultatima rada u ovoj oblasti (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“	 - Danijela Milicevic

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.21. | Analiza i izmjene crnogorskog zakonodavstva u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | USPNFT Vesko Lekic | DR ; DECEMBAR 2013 | Izvršene izmjene relevantnih zakona i podzakonskih akata (KZ, Zakon o SPNFT) (1) 31.XII 2013 [DR] Realizacija u toku. Radna grupa je izradila tekst predloga novog Zakona o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF). Usvajanje predloga Zakona o SPNFT od strane Vlade Crne Gore očekuje se do kraja 2013.godine, a njegovo usvajanje u Skupštini očekuje se u prvom kvartalu 2014.godini. Tekst predloga Zakona poslat je Evropskoj Komisiji kako bi eksperti EK dali stručno mišljenje o stepenu usklađenosti predloga Zakon sa odgovarajućim međunarodnim standardima. U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su I izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama. (2) 31.III 2014 [DR] U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27.02.2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 06.03.2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se učekuje tokom proljećnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva. Usklađeno crnogorsko zakonodavstvo sa FATF preporukama (1) 31.XII 2013 [DR] Realizacija u toku. Radna grupa je izradila tekst predloga Zakona o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF). Usvajanje predloga Zakona o SPNFT od strane Vlade Crne Gore očekuje se do kraja 2013.godine, a njegovo usvajanje u Skupštini očekuje se u prvom kvartalu 2014.godine. Tekst predloga Zakona poslat je Evropskoj komisiji kako bi eksperti EK dali stručno mišljenje o stepenu usklađenosti predloga Zakona sa odgovarajućim međunarodnim standardima. U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su I izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama. (2) 31.III 2014 [DR] U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27. II 2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 6. III 2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se učekuje tokom proljećnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva. | Zakonodavni okvir usklađen sa preporukama FATF obezbjeđuje širi obim primjene relevantnih zakona na regulisani sektor (1) 31.XII 2013 [DR] U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su I izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama. (2) 31.III 2014 [DR] U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27.02.2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 06.03.2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se učekuje tokom proljećnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva. |
| 6.2.22. | Organizovanje obuke u domenu implementacije novih preporuka FATF za službenike institucija uključenih u sistem SPN/FT, kao i za obveznike (1) 31.XII 2013 [DR] Uprava za kadrove u saradnji sa relevantnim institucijama preduzima radnje i mjere u vezi sa izradom Plana obuka, indetifikovanja ciljnih grupa i predavača radi realizacije obuka. (2) 31.III 2014 [NR] | UZK Jadranka Djurkovic | NR Januar -septembar 2014 | Izrađen plan obuka za regulisani sektor (1) 31.XII 2013 [DR] Održan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucije i preduzete mjere u cilju izrade Plana obuka. (2) 31.III 2014 [DR] Uprava za kadrove je u saradnji sa predstavnikom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma popunila i proslijedila TAIEX aplikaciju kojom je predviđeno sljedeće: 1) Izrada Programa i Plana obuka za implementaciju FATF preporuka (april 2014.); 2) Obuka za predstavnike crnogorskih institucija uključenih u sistem za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma (maj 2014.), 3) Obuka za druge obveznike (banke, osiguravajuća društva itd) uključene u sistem za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma (septembar 2014.) Izvršene obuke u odnosu na usklađivanje i izmjene relevantnih pravnih akata (1) 31.XII 2013 [DR] Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma očekuje se krajem marta ove godine, nakon čega će se pristupiti realizaciji obuka za službenike institucija koji su uključeni u sistem SPN/FT, kao i za ostale obveznike po Zakonu. (2) 31.III 2014 [?] | Broj organizovanih obuka i broj učesnika (1) 31.XII 2013 [NR] Obuke će biti realizovane nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji je u fazi usklađivanja sa novim FATF preporukama. (2) 31.III 2014 [?] Broj obučenih trenera (1) 31.XII 2013 [NR] Obuka za trenere će biti realizovana nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o SPN/FT. (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.24. | Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja; (2) 31.III 2014 [DR] | USPNFT Vesko Lekic | DR Januar - septembar 2014 | Izvršene izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na povecanje iznosa sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja (2) 31.III 2014 [DR] Nacrtom novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u dijelu Kaznene odredbe, čl. 99, 100, 101, 102. i 103. uvećani su gotovo svi iznosi novčanih kazni, u odnosu na postojeće zakonsko rješenje, za sve prekršaje u smislu Zakona o SPN i FT. Kaznene odredbe su utvrđene u skladu sa Zakonom o prekršajima. Izrađen plan šire kontrole obveznika- kontrolisanog sektora (2) 31.III 2014 [?] Povećan broj izrečenih sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonom (2) 31.III 2014 [?] | Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja; (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Preporuka 6 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.26. | Potpisati Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva kojim će se regulisati saradnja u pretkrivičnom i krivičnom postupku Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 pod 2.2.4.1 (1) 31.XII 2013 [NR] Izrađena je radna verzija Protokola. U toku je finalizacija teksta Protokola i očekuje se njegovo potpisivanje u narednom periodu. (2) 31.III 2014 [R] | VDT Veselin Vuckovic | R U toku | Potpisan Protokol (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] 9. IV .2014. potpisan Sporazum o saradnji Državnog tužilaštva i MUP-UP kojim su razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaju i krivičnom postupku. | Razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaja u vezi sa koruptivnim i drugim krivičnim djelima (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.27. | Potpisivanje sporazuma između državnih organa Crne Gore i organa drugih država kao što je Poreska uprava, Uprava carina, Lučka kapetanija o razmjeni informacija neophodnih za prikupljanje podataka u pretkrivičnom i krivičnom postupku Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 pod 2.2.4.2 (2) 31.III 2014 [NR] | PA Rade Simonovic | NR Januar 2014 i dalje | Zaključeni sporazumi (2) 31.III 2014 [?] | Uspostavljena mogućnost razmjene informacija između organa različitih država (2) 31.III 2014 [?] -Godišnji izvještaj o radu (2) 31.III 2014 [?] -Izvještaj o napretku EK (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.28. * | Pripremiti analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organozovanog kriminala korupcije Napomena: Ista mjera predviđena u AP 24 pod 6.2.5 i u AP 23 pod 2.2.1.1 (1) 31.XII 2013 [R] Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira. |  | R | Nema indikatora |  |
| 6.2.29. | Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne analize Napomena: Ista mjera predviđena u AP 24 pod 6.2.6 i u AP 23 pod 2.2.1.2 (1) 31.XII 2013 [NR] Izrada Plana realizacije zaključaka se očekuje u januaru 2014. (2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima. | MUP Milos Vukcevic | R | Nema indikatora |  |
| 6.2.31. | U skladu sa ekspertskim proporukama uspostaviti kanale sigurne komunikacije za razmjenu elektronske pošte i informacija[69] (Info-ex, Secure Mailing Service[70] ) između Policije, Specijalnog tužilaštva i Višeg suda. Veza sa drugim organima za sprovođenje zakona realizovaće se kroz mjeru 6.1.8 (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Natasa Starovlah Knezevic | DR Mart 2014; Septembar; 2014; I Q 2015; I Q 2015; II Q 2015; | Pripremljena analiza tehničkih potreba (2) 31.III 2014 [R] Izrađena analiza potreba Izrađen projektni zadatak (2) 31.III 2014 [R] Izrađen projektni zadatka. Projektni zadatka dostavljen UNDP-ju koji treba da sprovede tendersku proceduru na osnovu donacije Norveške Vlade. Nabavljena oprema (2) 31.III 2014 [?] Izvršena instalacija sistema veza (2) 31.III 2014 [?] Realizovane obuke na opremi i dodijeljena prava pristupa (2) 31.III 2014 [?] | Broj elektronskih poruka razmjenjenih među povezanim organima na godišnjem nivou (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.32. | Jačanje kapaciteta ljudskih resursa putem povećanog broja radnih mjesta za državne službenike za realizaciju mjera tajnog nadzora (MTN)[71] (2) 31.III 2014 [DR] | UP Milan Tomic | DR februar 2014; april 2014; maj 2014; decembar; 2014; mart ; 2015; maj; 2015; | Formirana radna grupa (2) 31.III 2014 [R] U martu 2014. Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu za jacanje kapaciteta ljudskih resursa za realizaciju mjera tajnog nadzora. Izrađena procjena potrebnog povećanja broja službenika za MTN (2) 31.III 2014 [?] Izrađen nacrt predloga za pravilnik (2) 31.III 2014 [?] Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (2) 31.III 2014 [?] Povećan broj izvršilaca za realizaciju MTN, kroz relokaciju policijskih službenika. (2) 31.III 2014 [?] Državni službenici koji ispunjavaju uslove zaposleni na neodređeno (2) 31.III 2014 [?] | Kapaciteti Odsjeka za posebne provjere omogućavaju sprovođenje najmanje četiri terenske operacije istovremeno (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.33. | Definisanje i organizacija specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i službenike za mjere tajnog nadzor i istraživanje i razvoj za oblasti: nadzora telekomunikacija i interneta operativnu tehniku i opservaciju novodonijeta uputstva (2) 31.III 2014 [RK] | UP Natasa Starovlah Knezevic | RK mart 2014; od aprila 2014 ; do aprila 2016; | Pripremljen nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj) (2) 31.III 2014 [R] Pripremljen paln obuka za MTN. Izvršene obuka za februar i mart 2014. Broj organizovanih obuka (2) 31.III 2014 [RK] Februar 2014 = 1 Mart 2014 = 1 (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) (2) 31.III 2014 [?] Broj sopstvenih trenera (2) 31.III 2014 [RK] Februar 2014 = 3 | Broj obučenih službenika (2) 31.III 2014 [RK] Februar 2014 = 14 Mart 2014 = 5 |
| 6.2.34. | Formiranje radne grupe i izrada: 1.Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere 2. Analize informacionog sistema za potrebe Odsjeka za posebne provjere (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Natasa Starovlah Knezevic | DR Oktobar; 2013; Mart ; 2014 ; | Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem mimistra br.01-113/13-69476/1 od 17. X 2013. formirana radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere. (2) 31.III 2014 [R] Formirana radna grupa rješenjem broj 113/13-69476/1 od 17. X 2013. u sastavu Nataša Starovlah-Knežević, predsjednik, Ranko Vojinović, član, Darko Simonović, član, Nikola Rogošić, član, Ivan Jokić, član, Srđan Marković.član i Bojan Miranović, član. 1. Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014 (2) 31.III 2014 [DR] Izrađena analiza postojećeg stanja tehničkih sredstava Odsjeka za posebne provjere. Izrađen pregled potreba za opemanjem Odsjeka za posebne provjere opremom posebne namjene. Čeka se potvrda EU eksperata u pogledu potrebne opreme posebne namjene. Posjeta EU eksperata, preko TAIEX-a, dogovorena od 22. IV do 25. IV 2014. Napomena: Po planu eksperti su trebali da budu u Podgorici od 10.03 do 14.03.2014. godine ali je misija odložena za period 22.04-25.4.2014. 2. Pripremljena analiza IS sa preporukama (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014 (2) 31.III 2014 [R] Izrađena analiza postojećeg stanja infromatičke opreme Odsjeka za posebne provjere. Izrađen pregled potreba za hardverom i softverima . | Pokrenute planske nabavke (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.35. | Opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa EU standardima, na osnovu prethodne analize (IT i oprema posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaji, unaprijeđenje sistema za tajni nadzora telekomunikacija i interneta, vozila i materijalno-tehnička sredstva i dr.). U skladu sa ekspertskim preporukama, u sistemu za nadzor telekomunikacija unaprijediti mehanizme elektronskog evidentiranja i eksterne kontrole primjene mjera tajnog nadzora. (2) 31.III 2014 [NR] Realizaciji ove mjere će se pristupiti tek nakon realizacije mjere 6.2.34. | MUP Natasa Starovlah Knezevic | NR Mart 2014; od ; marta 2014; do ; septembra 2018; | Izvršena nabavka (2) 31.III 2014 [?] Izvršena instalacija opreme (2) 31.III 2014 [?] |  |
| 6.2.36. | Nabavka i opremanje prostora i vozila za stalni i mobilni komandni centar za mjere tajnog nadzora (2) 31.III 2014 [NR] Mjera će biti realizovana u II/III kvartalu. | MUP Zoran Asanovic | NR Februar 2014; Jun 2014; Oktobar 2014; Decembar; 2014; | Pripremljena analiza, (2) 31.III 2014 [?] Izvršena nabavka (2) 31.III 2014 [?] Izvršena instalacija opreme (2) 31.III 2014 [?] Stalni i mobilni komandni centar za MTN u funkciji (2) 31.III 2014 [?] | Komanda i kontrola planiranja i realizacije MTN-a je centralizovana (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.40. | Formiranje radne grupe i izrada: Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Aleksandar Radovic | R Oktobar; 2013; Februar ; 2014 ; | Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R] Formirana je Radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.113/13-59405/2 od 03. X 2013. (2) 31.III 2014 [?] Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama (1) 31.XII 2013 [DR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 28.02.2014 (2) 31.III 2014 [R] Donesena Analiza stanja i potreba za materijalno tehnickim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike | Pokrenute planske nabavke (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.42. | Donošenje Uputstva o načinu i postupku izbora, obuke, legendiranja, angažovanja i načinu rada prikrivenih isljednika (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Milos Vukcevic | DR mart 2014; jun 2014; oktobar 2014 | Formirana radna grupa (2) 31.III 2014 [R] Formirana radna grupa. Izrađeni predlozi (2) 31.III 2014 [DR] Utvrđena radna verzija uputstva. Usvojeno Uputstvo (2) 31.III 2014 [?] | Postoje standardne operativne procedure (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.43. | Donošenje Uputstva o finansijskom poslovanju i sredstvima za posebne operativne potrebe Jedinice za prikrivene isljednike (2) 31.III 2014 [DR] | MUP Milos Vukcevic | DR mart 2014; jun 2014; oktobar 2014 | Formirana radna grupa (2) 31.III 2014 [R] Formirana radna grupa. Izrađeni predlozi (2) 31.III 2014 [DR] Usvojeno Uputstvo (2) 31.III 2014 [?] | Postoje standardne operativne procedure (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.45. | Uskladiti organizaciju strukturu Uprave policije sa modelom „Upravljanje vođeno obavještajnim radom“ - ILP (2) 31.III 2014 [DR] | UP Milos Vukcevic | DR februar 2014; april 2014; Maj ; 2014; Septembar 2014; Decembar 2014; I kvartal; 2015; III kvartal; 2015; IV kvartal; 2015 | Formirana Radna grupa (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra formirana radna grupa čiji su članovi između ostalog i dva strana eksperta (IPA i OEBS). Donijeta odluka o organizacionom razdvajanju obavještajnih i istražnih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije (2) 31.III 2014 [R] Donjeta odluka o organizacionom razdvajanju obavještajnih i istražnih poslova i da se poslovi prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija koncentrišu u jednu organizacionu strukturu. Donijeta odluka sa se poslovi prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija koncentrišu u jednu organizacionu strukturu (2) 31.III 2014 [?] Izrađen nacrt predloga za pravilnik (2) 31.III 2014 [?] Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije (2) 31.III 2014 [?] Osnovana kriminalističko-obavještajna jedinica na centralnom nivou u Upravi policije (2) 31.III 2014 [?] U svim regionima Crne Gore, osnovane posebne kriminalističko-obavještajne jedinice (2) 31.III 2014 [?] Proces usklađivanja sa ILP je implementiran (2) 31.III 2014 [?] | Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (centralni nivo) omogućavaju sprovođenje šest istovremenih dugoročnih obavještajnih projekata (2) 31.III 2014 [?] Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (regionalni nivo) omogućavaju sprovođenje dva istovremena (2) 31.III 2014 [?] obavještajna istraživanja (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.48. | Razviti Nacionalni obavještajni model utvrđivanja prioriteta, upravljanja i dodjele zadataka u oblasti suprostavljanja teškom i organizovanom kriminalu na bazi SOCTA analize, shodno Zaključku Savjeta EU, br. 3043 od 09.10.2010. godine (2) 31.III 2014 [RK] | MUP Hermin Sabotic | RK April; 2014; Oktobar 2014; I kvartal; 2015; | Formirana nacionalna (2) 31.III 2014 [DR] Sačinjen je Nacrt Odluke o obrazovanju Nacionalne međuagencijeske strateške upravne grupe. međuagencijska (2) 31.III 2014 [?] strateška upravna grupa (2) 31.III 2014 [?] Formirana nacionalna međuagencijska (2) 31.III 2014 [?] operativna upravna grupa (2) 31.III 2014 [?] Usvojene metodologije za (2) 31.III 2014 [?] godišnje i višegodišnje planiranje borbe protiv teškog i organizovanog kriminala (2) 31.III 2014 [?] | Broj održanih sastanaka međuagencijskih grupa (2) 31.III 2014 [?] Izrađen prvi MASP (višegodišnji strateški plan) (2) 31.III 2014 [?] (DA/NE indikator) (2) 31.III 2014 [?] Izrađen OAP (2) 31.III 2014 [?] (godišnji operativni plan) (2) 31.III 2014 [?] (DA/NE indikator) (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.49. | Definisanje i organizacija osnovnih i specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za rukovodioce, službenike i trenere uključenih u proces implementacije ILP modela na strateškom i operativnom nivou za oblasti: upravljanje i rukovođenje u ILP modelu izrade strateških i operativnih analiza kriminalističko-obavještajni poslovi obuka na novoj opremi i softveru (veza sa mjerama 6.2.35, 36 i 37) (2) 31.III 2014 [DR] | UP | DR Februar ; 2014; Od aprila 2014 do aprila 2016; | Pripremljen nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj) (2) 31.III 2014 [?] Broj organizovanih obuka (2) 31.III 2014 [R] Broj organizovanih obuka u martu: 3. Broj obučenih službenika: 37. (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) (2) 31.III 2014 [?] Broj sopstvenih trenera (2) 31.III 2014 [R] Broj sopstvenih trenera: 5. | Povećan broj operativnih izvještaja sačinjenih u skladu sa ILP-om u SKP-u za 10% do kraja 2016. (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.50. | Formiranje radne grupe i izrada: Analize stanja i potreba za IT opremom na lokalnom nivou u policiji (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Natasa Starovlah Knezevic | R Oktobar; 2013; Mart ; 2014 ; | Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-113/13-69476/1 od 17. X 2013. formirana je Radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za IT opremom na lokalnom nivou u Policiji. (2) 31.III 2014 [R] Formirana radna grupa u oktobru 2013. godine Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014 (2) 31.III 2014 [R] Pripremljena analiza potreba za opremanje policije na lokalnom nivou za implementaciju ILP-a | Pokrenute planske nabavke (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. |
| 6.2.52. | Formiranje radne grupe i izrada: Analize potreba za “Entity management” softverom u policiji (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R] | MUP Natasa Starovlah Knezevic | R Oktobar; 2013; Februar ; 2014 ; | Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-113/13-69476/2 od 17. X 2013. formirana je radna grupa za izradu Analize potreba za ''Entity mana-gement'' softverom u Policiji. (2) 31.III 2014 [R] Rdana grupa formirana rješenjem broj 113/13-69476/1 od 17. X 2013. u sastavu Nataša Starovlah-Knežević, predsjednik, Darko Simonović, član, Dejan Đurović,član, Nikola Rogošić, član, Ivan Jokić, član i Snežana Vujović, član Pripremljena analiza potreba sa preporukama (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 28.02.2014 (2) 31.III 2014 [R] Izrađena analiza koja obuhvata: pregled postojećeg stanja analizu potreba i način njihove imeplementacije procjenu potrebnog softvera i njihove procijenjene vrijednosti gantogram aktivnosti | Pokrenute planske nabavke (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. (2) 31.III 2014 [R] Pokrenuta procedura za nabavku softverskih riješenja |

Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.56. | Izmjene i dopune Zakona o zaštiti svjedoka, uključivanje kategorije svjedoka saradnika u skladu sa preporukama eksperata, redefinisanje pojma bliske osobe, broj članova I sastav Komisije za primjenu Programa zaštite i dr.. Takodje je potrebno definisati, u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka - članom 47 , budžet Jedinice za zaštitu svjedoka. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | MP Merima Bakovic | DR Decembar 2013; April ; 2014; Septembar 2014 | Utvrđivanje Predloga zakona o zaštiti svjedoka (1) 31.XII 2013 [DR] Predloga Zakona o zaštiti svjedoka je usvojen na sjednici Vlade CG od 26.12.2013. (2) 31.III 2014 [R] Od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj 3. III 2014. jednoglasno je usvojen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka, a podnešeni predlog zakona će biti proslijeđen Skupštini Crne Gore na usvajanje. Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka, (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Sredstva za sprovođenje zakona odrediti u posebnom razdjelu koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] | Zakon i podzakonska akta usklađeni sa operativnim potrebama , (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Rezultati implementacije Zakona (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.57. | Rad na konceptu obuka / Organizovanje i sprovođenje specijalističkih obuka po svim nivoima, unaprjeđenje upravljanja mjerama zaštite kod sprovodjenja Programa zaštite u svim segmentima i u postupku primjene hitnih mjera (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | KBPTLJ | RK Od marta 2013 do ; IV kvartala 2015; | Broj uspješno završenih specijalističkih obuka (1) 31.XII 2013 [RK] 3 realizovane obuke. U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske, NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta - WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosudju: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to: -«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj. - «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao reginalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori. «Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je organizovao projektni tim WINPRO II u BiH. (2) 31.III 2014 [RK] U mjesecu januaru: 1 radionica, 1 službenik i 1 službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove. U mjesecu februaru: 1 specijalistička obuka, 2 obučena službenika. U mjesecu martu: • jedna radionica na temu „Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti svjedoka“, održana u Skoplju, na istoj je prisustvovao jedan službenik Jedinice za zaštitu svjedoka, jedan službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove i jedan službenik Odsjeka za strateško razvojne i normativne poslove; • jedna združena specijalistička obuka na temu „Bliska zaštita“, održana u Baru, na istoj su obučena tri službanika Jedinice, i još četiri službenika Sektora za obezbjeđenje ličnosti i pet službenika Odsjeka za posebne provjere • jedna regionalna konferencija na temu „Balkanska mreža u zaštiti svjedoka“ održana u Mostaru, na istoj prisustvovala dva službenika Jedinice, na istoj su učestvovali još i predstavnici šest zemalja (BiH, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija), a teme konferencije su bile „Operativni postupci i mogućnosti Jedinica za zaštitu svjedoka prilikom prelaska državne granice i tranzita zaštićenih lica“ i „Postupci i mogućnosti Jedinica za zaštitu prilikom privremene relokacije zaštićenih osoba sa popisom troškova i razmjena operativnih informacija“. | Ispunjavanje plana predviđenog projektom (1) 31.XII 2013 [RK] U skladu sa planom predvidjenog projektom, realizovane su tri obuke u toku 2013.godine. U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske, NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta - WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosudju: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to: -«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj. - «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao reginalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori. «Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je organizovao projektni tim WINPRO II u BiH. (2) 31.III 2014 [?] WINPRO II (1) 31.XII 2013 [RK] U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske, NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta - WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosudju: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to: -«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj. - «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao reginalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori. «Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je organizovao projektni tim WINPRO II u BiH. (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.58. | Opremanje Jedinice za zaštitu svjedoka, sredstva za komunikaciju i oprema za svjedočenje putem video linka (video konferencija), nabavka specijalnih blindiranih vozila za potrebe Jedinice u skladu sa eskpertskim preporukama (2) 31.III 2014 [DR] | MUP | DR Mart 2014; III kvartal 2015; IV kvartal 2015 | Analiza potreba (2) 31.III 2014 [R] 28. II 2014. izrađena je Analiza potreba operativno taktičkog opremanja Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama - Sektora kriminalistićke policije. Nabavljena jedna video konferencija (2) 31.III 2014 [?] Broj nabavljenih vozila (2) 31.III 2014 [?] | Odnos (%) (2) 31.III 2014 [?] utrošena sredstava (2) 31.III 2014 [?] potrebna sredstva utvrđena analizom (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.59. | Analiza potreba i usklađivanje broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka utvrđenim potrebama (2) 31.III 2014 [DR] | MUP | DR Mart ; 2014; Jun ; 2014; Decembar; 2014; I kvartal ; 2015 | Analiza potreba (2) 31.III 2014 [R] 28. II 2014. izrađena je Analiza potreba i usklađivanja broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama usaglašena od - Sektora kriminalistićke policije. Izrada predloga sistematizacije (2) 31.III 2014 [?] Usvajanje pravilnika (2) 31.III 2014 [?] Popunjavanje jedinice (2) 31.III 2014 [?] |  |

Preporuka 9 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.60. * | U okviru Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno će se anlizirati postojeće stanje u dijelu koji se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi, njeno staranje i upravljanje i predložiti model za unapređenje Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Milos Vukcevic | R Oktobar 2013. godine | Sačinjena analiza sa prikazom postojećeg stanja u predmetima gdje je oduzeta imovinska korist, njeno dalje staranje i upravljanje od strane Uprave za imovinu, detektovanim preprekama i nedostacima prilikom primjene ovog instituta i preporukama za unapređe (1) 31.XII 2013 [R] Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira. |  |
| 6.2.63. * | Razviti unutrašnje radne procedure Uprave za imovinu Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [R] | UZI | R Decembar 2013. godine | Razvijene radne procedure, određeni kriterijumi za upravljanje različitim vrstama imovine (1) 31.XII 2013 [R] Uprava za imovinu je avgusta 2013. donijela Priručnik o primjeni Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetom imovinom. |  |
| 6.2.64. * | Uspostaviti elektronski Registar oduzete imovine koji će sadržati: broj odluke; naziv suda, odnosno organa nadležnog za vođenje prekršajnog postupka, vrstu i procijenjenu vrijednost oduzete imovine i podatke o licu od koga je imovina oduzeta Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [R] | UZI | R Decembar 2013. godine | Uspostavljen sistem evidencije oduzete imovine (1) 31.XII 2013 [R] Uprava za imovinu izradila je Projekat informacionog sistema za vođenje evidencije oduzete imovine. U cilju realizacije neophodnih funkcionalnosti obezbijeđeni su sljedeći procesi: - otvaranje evidencije, evidentiranje sledećih podataka: broj odluke, naziv suda, odnosno organa nadležnog za vođenje postupka, vrsti i procijenjenoj vrijednosti imovine i lica od kojeg je imovina oduzeta, evidentiranje nastalih promjena i unos nove stavke šifrarnici. Elektronski registrar oduzete imovine uspostavljen je u septembru 2013. |  |
| 6.2.65. | Redovno izvještavati o staranju i upravljanju oduzetom imovinom Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UZI | RK Polugodišnje | Sačinjeni i objavljeni na sajt polugodišnji izvještaji Uprave za imovinu (1) 31.XII 2013 [RK] Izvješraj za period jun - decembar 2013 godine dostupan na web stranici Uprave za imovinu. (2) 31.III 2014 [RK] Izvješraj za period jun - decembar 2013 godine dostupan na web stranici Uprave za imovinu. Naredni izvještaj se očekuje u julu. | Broj slučajeva i vrijednost trajno oduzete imovine (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.66. | Donijeti plan obuka i sprovoditi obuke za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja i upravljanja oduzetom imovinom Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [RK] | UZK Jadranka Djurkovic | RK Decembar 2013. godine i kontinuirano | Donijet plan obuka (1) 31.XII 2013 [DR] Ove obuke su dio zajedničkih aktivnosti Uprave za kadrove I Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija koja su namijenjene predstavnicima sudstva, tužilačke organizacije, Uprave policije, kao I zaposlenima u Upravi za imovinu i dio u godišnjeg programa obuka Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i Uprave za kadrove. (2) 31.III 2014 [DR] Za 2014. Uprava za kadrove priprema Program i Plan obuka za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja I upravljanja oduzetom imovinom nakon čega će biti sprovedene 2 obuke. Broj realizovanih obuka (1) 31.XII 2013 [R] U 2013. su realizovane 4 obuke na ovu temu. Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije” održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu. Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine” održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu. Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Slovačke” održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu. Organizacija za bezbijednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja). (2) 31.III 2014 [?] Broj i struktura polaznika (1) 31.XII 2013 [R] Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije” održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu. Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine” održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu. Obuka na temu “Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Slovačke” održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu. Organizacija za bezbijednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja). (2) 31.III 2014 [?] |  |
| 6.2.67. | Vršiti obuke službenika Uprave policije, državnih tužilaca i sudija o finansijskim istragama, otkrivanju i zamrzavanju imovine stečene krivičnim djelom u skladu sa godišnjim programom obuke Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu od 1. I do 31. III 2014, nije bilo aktivnosti na ovu temu, jer su iste planirane za neredni period (maj 2014. i nadalje) | CENPF Maja Milosevic | RK Tokom 2014 | Broj i struktura polaznika (2) 31.III 2014 [?] Broj realizovanih obuka (2) 31.III 2014 [?] |  |

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.70. | Implementacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i prateceg Akcionog plana[74] (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | KBPTLJ Zoran Ulama | RK Polugodišnje; II polovina 2018 | Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i pratećeg Akcionog plana (2012-2013) (1) 31.XII 2013 [R] Vlada je na 45-toj sjednici odrzanoj 28. novembra 2013. godine usvojila Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i akcionog plana za period 01.01.-30.06.2013. godine, koji je pripremila Radna grupa za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima. (2) 31.III 2014 [R] Vladina Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima objavila je 15. I 2014. drugi ponovljeni javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Radnoj grupi za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima Na drugom ponovljenom javnom pozivu javile su se dvije NVO. Lista kandidata/kinja koji su predloženi/e za člana/icu Radne grupe objavljena je web sajtu Generalnog sekretarijata Vlade-Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima 27. I 2014. Odluka o izboru clana za ucesce u radu RG donijeta je i objavljena na sajtu Kancelarije 3. II 2014. Na 55-toj sjednici Vlade Crne Gore koja je odrzana 13. II 2014. usvojen je Izvjestaj o realizaciji strategije za borbu protiv trgovine ljduima I akcionog plana za period jul-decembar 2013. Akcionim planom za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2012-2013 definisano je ukupno 85 mjera, a u izvjestajnom period pratila se realiyacija 67 mjera. Realizovane su 2 mjere, dok su se u kontinuitetu ilk po potrebi realizovale 53 mjere. Istovremeno djelimicno realizovanih mjera je 3 dok je 9 mjera ostalo nerealizovano. Radna grupa za pracenje Implementacije Nacionalne strategijeza borbu protiv trgovine ljudima odrzala je vise sastanaka u cilju izdrade Akcionog plana ya implementaciju strategije za 2014, a takodje sproveden je i postupak javnih konsultacija sa civilnim drustvom. Predlog Akcionog plana upucen je Vladi na razmatranje i ocekuje se da ce biti usvojen na sjednici koja ce biti odrzana naredne nedjelje. Evaluacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina (1) 31.XII 2013 [RK] Prati se kontinuirano Izvještajima o realizaciji mjera iz Akcionih planova za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. (2) 31.III 2014 [?] | Izvjestaj State departmenta o trgovini ljudima u svijetu i drugih relevantih subjekata (1) 31.XII 2013 [R] U godisnjem izvjestaju State departmenta o trgovini ljudima u svijetu (koji se objavljuje svake godine u junu mjesecu), Crna Gora je svrstana u grupu II zemalja, u red onih zemalja koje ulažu značajne napore u spriječavanju trgovine ljudima. (2) 31.III 2014 [?] Povecan broj identifikovanih žrtava trgovine ljudima; (1) 31.XII 2013 [DR] Shodno statistickim podacima od 1. januara do 1. decembra 2013. godine nije bilo podnesenih KP za KD Trgovina ljudima iz clana 444 KZ-a, ali je sprovedeno niz mjera i radnji u cilju provjere operativnih saznjanja, kao i postupanja po zahtjevima drugih insitutucija. Napomena: Nadležno državno tužilaštvo je podiglo 1 optužnicu protiv 1 lica za kd trgovina ljudima (prijava iz 2012.godine, 7 potencijalnih žrtava trgovine ljudima- 4 iz Crne Gore, 2 iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i 1 iz BiH, ženskog pola, od kojih su 2 maloljetne (Iz Crne Gore) i uložilo žalbu na na presudu Višeg suda kojom su lica iz slučaja Afrodita oslobođeni optužbe u odnosu na KD trgovina ljudima (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.71. | U Program obuke nosilaca pravosudne funkcije uključiti obuke nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava (2) 31.III 2014 [DR] U drugoj polovini maja 2014. godine, u Crnoj Gori, organizovaće se Regionalna konferencija na temu trgovine ljudima, gdje će poseban akcenat biti stavljen na izradu regionalnog kurikuluma za borbu protiv trgovine ljudima. | CENPF Maja Milosevic | DR I kvartal 2014,; Godišnje | Sačinjen program obuke, (2) 31.III 2014 [R] Broj sprovedenih obuka u skladu sa usvojenim Programom obuke (2) 31.III 2014 [RK] Zadnja obuka je organizovana u decembru 2013. godine, a za 2014. godinu obuke su planirane za naredni period |  | Broj obučenih nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava (2) 31.III 2014 [?] |
| 6.2.72. | Obuka službenika Uprave policije (sektora kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti, granične policije) o metodama rane identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju, specifinostima uzimanja iskaza od potencijalnih žrtava trgovine ljudima (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [RK] | PA | RK Godišnje; | Broj sprovedenih obuka (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: U ovoj godini nije relizovano, iz razloga jer nije bilo ni predviđeno Godišnjim programom obuka Policijske akademije. Napominjemo da se Program obuka radi za period april 2013 - april 2014, a MUP - Uprava policije nije iskazala za ovu godinu potrebu za ovim vidom obuke i zato nije uvršteno u Godišnji program Policijske akademije, za razliku od prethodnih godina, kada je bio realizovan veći broj obuka na ovu temu. (2) 31.III 2014 [RK] U okviru regionalnog projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori i Hrvatskoj "Regionalni savjetnici - razmjena iskustava u području pristupanja EU", predstavnici crnogorskih institucija (Policije, tuzilastva i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima) boravili su u studijskoj posjeti institucijama zaduzenim za pitanja borbe protiv trgovine ljudima Republike Hrvatske (Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvu unutrasnjih poslova, Vrhovnom drzavnom tuzilastvu, Ministarstvu socijalne politike i mladih i NVO). ** Pet sluzbenika Uprave policije uzece ucesce u radu radionice koja ce se 24-25 III 2014 odrzati u Pristini (Kkosovo) u organizaciji Taiex-a i Europola, koja ce biti posvecena pitanjima trgovine ljudima, trgovine narkoticima i policije vodjene obavjestajnim radom. ***Predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, koji posjeduju Frontex-ove sertifikate nacionalnih trenera za obuku granicne policije u borbi protiv trgovine ljudima, su sa predstavnicima UP-sektora granicne policije, dogovorili plan i dinamiku sprovodjenja obuka za predstavnike granicne policije po Frontex-ovom programu, koje ce podrzati Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Planirano je da se obuke realizuju u 4 ciklusa i da njima budu obuceni zaposleni na svim granicnim prelazima. U ovoj godini ce se realizovati 2 ciklusa obuka. Planirano je da se sa prvim ciklusom obuka otpocne krajem aprila. |  | Broj službenika koji su uspješno pohađali program obuke (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: U ovoj godini nije relizovano, iz razloga jer nije bilo ni predviđeno Godišnjim programom obuka Policijske akademije. Napominjemo da se Program obuka radi za period april 2013 - april 2014, a MUP - Uprava policije nije iskazala za ovu godinu potrebu za ovim vidom obuke i zato nije uvršteno u Godišnji program Policijske akademije, za razliku od prethodnih godina, kada je bio realizovan veći broj obuka na ovu temu. (2) 31.III 2014 [RK] * 1 sluzbenik Uprave policije, Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala ucestvovao je u Studijskoj posjeti, jedan predstavnik tuzilastva i dva predstavnika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima ** Na ovim radionicama ucesce ce ispred UP uzeti: 2 sluzbenika Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, 2 sluzbenika iz odsjeka za borbu protiv trgovine narkoticima i 1 sluzenik direkcije za medjunarodnu policijsku saradnju |
| 6.2.73. | Održavanje obuka za inspektore rada i zaštite na radu, zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Centrima za socijalni rad, NVO o metodama rane identifikacije potencijalnih i žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | KBPTLJ Zoran Ulama | RK Godišnje | Broj sprovedenih obuka (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013 godini ukupno je odrzano 5 obuka. *Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa američkom NVO „Fair girls“ i NVO „Crnogorski ženski lobi“ organizovala je u maju mjesecu o.g. dvije jednodnevne obuke, namjenjene socijalnim i zdravstvenim radnicima, predstavnicima Uprave policije i lokalnih samouprava iz južnog I centralnog regiona na temu: „Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona za identifikovanje žrtava trgovine ljudima/djecom RE populacije“. Isti trening organizovan je u julu mjesecu za predstavnike gore navedenih institucija iz sjevernog regiona Crne Gore. **Inspektori rada i zaštite na radu, turističke inspekcije I NVO-a ucestvovali u radu madjunarodne radionice „Borba protiv sezonske seksualne eksploatacije“, koju je krajem aprila 2013. godine organizovala Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, uz podršku TAIEX-a. ***Glavna inspektorka rada ucestvovala u radu seminara na temu »Suzbijanje trgovine ljudima u postupku pristupanja EU – razmjena iskustava«, realizovane u Podgorici u organizaciji Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, UNDP-a i MUP Hrvatske (2) 31.III 2014 [RK] Tokom izvještajnog perioda, službenici Ministarstva zdravlja održali su sastanak sa predstavnicima Hitne medicinske pomoći sa ciljem upoznavanja indikatorima za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i procedurama daljeg upućivanja sa posebnim osvrtom na Sporazum o medjusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. |  | Broj polaznika po institucijama/organizacijama koji su uspješno pohađali obuke (1) 31.XII 2013 [RK] *Trening je uspješno pohađo ukupno 22 službenika Centara za socijalni rad, 16 zaposlenih u Domovima zdravlja, 9 zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći, 18 predstavnika Uprave policije, 9 zaposlenih u lokalnim samoupravama, 4 predstavnika NVO sektora i dva službenika Kancelarije. **1 inspektor rada i 1 turisticki inspektor i 3 predstvanika NVO ***1 inspektor rada (2) 31.III 2014 [RK] 5 zdravstvenih radnika-zaposlenih u službi Hitne pomoći. |

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.74. * | - Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u dijelu: definisanja samog pojma i žrtve trgovine ljudima; uključivanja kao oblika eksploatacije koji nastaju kao rezultat vršenja djela trgovine ljudima vid „ropstva i radnji srodnih ropstvu“; obezbijeđenja da pristanak žrtve trgovine ljudima na namjeravanu eksploataciju bude irelevantan; proširenja opsega člana 445 kako bi obuhvatio djecu ispod 18 godina. (1) 31.XII 2013 [R] | MP Branka Lakocevic | R Septembar; 2013.; | Usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R] Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13.08. 2013. Krivični zakonik je stupio na snagu 21.08.2013. | Broj krivičnih postupaka; (1) 31.XII 2013 [NR] Shodno statistickim podacima od 1. januara do 1. decembra 2013. godine nije bilo podnesenih KP za KD Trgovina ljudima iz clana 444 KZ-a, ali je sprovedeno niz mjera i radnji u cilju provjere operativnih saznjanja, kao i postupanja po zahtjevima drugih insitutucija. Broj osudjenih lica za KD trgovina ljudima (1) 31.XII 2013 [R] 13 lica je osuđeno za KD trgovina ljudima Napomena: U periodu od 1.1.-1.12. 2013. nadlezni sudovi donijeli su dvije presude i to: - presuda Višeg suda od 21. jula, drugostepena presuda kojom je 6 lica proglašeno krivim za kd trgovina ljudima, oštećeno 1 lice, Romkinja porijeklom sa Kosova, slučaj pokrenut 2010.godine -predusa Višeg suda od 18.06. kojom je sedam optuženih oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog djela zločinačko udruživanje iz čl. 401 st. 1 KZ i posredovanje u vršenju prostitucije iz čl. 210 st. 1 Krivičnog zakona, dva optužena zbog izvršenja produženog krivičnog djela posredovanje prostitucije iz čl. 210 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osuđeno na kazne zatvora. Istom presudom oslobođene su optužbe tri okrivljena zbog izvršenja krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 2 u vezi st. 1Krivičnog zakonika, tri optužena zbog krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 6 u vezi st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika, i tri optužena zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 KZ |
| 6.2.76. | Usvojiti Zakon o naknadi štete žrtvama teških krivičnih djela – kojim će se uspostaviti državni sistem za naknadu štete dostupan i žrtvama trgovine ljudima (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] | MP Merima Bakovic | NR Jul; 2013; Decembar 2013 | Utvrđen predlog zakona, (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje. (2) 31.III 2014 [NR] Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje. Usvojen Zakon o naknadi štete žrtvama teških krivičnih djela (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] | Broj žrtava trgovine ljudima koje su ostvarile pravo na naknadu po ovom osnovu (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.78. | Obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | KBPTLJ Zoran Ulama | RK Godišnje | Obezbjeđenje honorara angažovanima za rad sa žrtvama u Skloništu, (1) 31.XII 2013 [RK] Za isplatu honorara aktivistkinjama NVO koje su angazovane za pružanje asistencije stićenicima u Skloništu za žrtve trgovine ljudima u periodu od 1.01-1.12.2013. godine izdvojeno je 16 500 eura Napomena: Vlada Crne Gore iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara mjeseca 2013, zaključno sa 1. novembrom 2013, iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima za gore navedene potrebe izdvojeno je približno 23 000 eura. (2) 31.III 2014 [RK] Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura. Pokriće režijskih troškova i troškova zakupa objekta Skloništa, (1) 31.XII 2013 [RK] Od januara mjesseca 2013. godine zaključno sa 1. decembrom 2013. godine iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima za navedene potrebe izdvojeno je priblizno 9 800 eura. (2) 31.III 2014 [RK] Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara mjeseca za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura. Nabavka neophodnih sredstava za elemetarne potrebe štićenika Skloništa (1) 31.XII 2013 [DR] Stićenicima su tokom njihovog boravka u Skloništu obezbijeđeni svi elementarni uslovi za oporavak. (2) 31.III 2014 [RK] Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara mjeseca za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura. |  | Broj štićenika kojima je pružena asistencija I smještaj u Skloništu; (1) 31.XII 2013 [R] U toku 2013. godine u sklonistu za zrtve trgovine ljudima boravile su dvije štićenice (2) 31.III 2014 [?] Osiguran kontinuitet rada Skloništa za žrtve trgovine ljudima; (1) 31.XII 2013 [R] Izdvojena sredstva za potrebe Skloništa u 2013. godini obezbjedila su nesmentan rad upošljenih i boravak štićenika u Skloništu. (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.81. * | Donošenje Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), s akcionim planom za njenu implementaciju (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Mira Radovic | R jul.13 | Donijeta Strategija za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore, na sjedinici od 04. jula 2013. godine, donijela je Strategiju za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije za period od 2013-2018. godine Donijet Akcioni plan za implementaciju Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore, na sjedinici od 04. jula 2013. godine, donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije za period od 2013-2018. godine. | Stepen i kvalitet implementacije mjera iz Akcionog plana (1) 31.XII 2013 [R] Visok stepen i kvalitet implemetnacije mjera |
| 6.2.82. * | Obrazovanje Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja, u cilju efikasnog sprovođenja Strategije i Akcionog plana (1) 31.XII 2013 [R] | UP Mira Radovic | R Septembar; 2013 | Obrazovano Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-220/13-59418/2 od 12. IX 2013, obrazovano je Koordinaciono tijelo za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije, planiranje, koordinaciju, sprovođenje i nadzor aktivnosti u ovoj oblasti. Tijelom predsjedava službenik Ministarstva unutrašnjih poslova – Nacionalni koordinator, a sastavljeno je od predstavnika: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjsjkih poslova i evropskih integracija, , Ministarstva odbrane, Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija i Uprave carina. |  |
| 6.2.83. | Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MO Drazen Bozovic | RK Godišnje | Broj održanih sastanaka Koordinacionog tijela (1) 31.XII 2013 [RK] Odrzana su dva sastanka koordinacionog tijela. Napomena: U cilju implementacije Strategije, i Akcionog plana sprovode se slede'e aktivnosti: - Kontinuirano se preduzimaju aktivnosti na stručnom usavršavanju i edukaciji službenika radi stvaranja stručne osnove za efikasno sprovođenje Strategije. U saradnji sa Misijom OEBS-a i Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori u periodu od 11. do 13.XII 2013. godine u Budvi je održana regionalna radionica ''Strateški pristup za kontrolu i smanjenje SALW'' kojoj su prisustvovali članovi koordinacionog tijela za sprovođenje strategije i stručnjaci iz regiona sa kojima su razmijenjena iskustva. U periodu 23.-25.XII 2013. g. studijska posjeta Koordinacionog tijela MUP-u i Upravi carina R. Srbije po istom pitanju. U okviru pomenutih radionica održavaju se i sastanci i konsultacije Koordinacionog tijela i usaglašavaju naredne aktivnosti. Državni organi rade na jačanju pravnog okvira i administrativnih kapaciteta, u cilju smanjenja SALW-au posjedu građana, pravnih lica i državnih organa. MUP je izradio nacrt Zakona o oružju čiji će tekst biti dostavljen Evropskoj komisiji (prije procedure usvajanja). Preduzimaju se aktivnosti za jačanje baze podataka o SALW. U toku su aktivnosti reforme granične policije i Uprave carina. (2) 31.III 2014 [NR] U prvom kvartalu nije održan nijedan sastanak Koordinacionog tijela. | Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije i Akcionog plana dostavljen Vladi Crne Gore (1) 31.XII 2013 [NR] Koordinaciono tijelo je oformljeno sredinom 2013. godine i izvještaj o radu za 2013. godinu biće dostavljen Vladi do 01. jula 2014. godine. (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.84. | Donošenje novog zakona o oružju, kojim će se bolje urediti oblast oružja u posjedu fizičkih i pravnih lica i propisati pravni okvir usaglađen sa direktivama EU No 91/477/EEZ i 2008/51/EZ, koji se, između ostalog, odnosi i na: izmjenu u značenju pojedinih pojmova u Zakonu; jasniju kategorizaciju oružja i posebne opreme za vatreno oružje usklađenu sa standardima EU; jasniji način postupanja sa oružjem u posjedu fizičkih i pravnih lica; definisanje Evropske dozvole za vatreno oružje; pojednostavljenje procedura nabavljanja, držanja, nošenja i prenošenja vatrenog oružja za potrebe bavljenja lovom i sportskim streljaštvom,usklađene sa standardima EU; definisanje pojmova ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja; definisanje pojma punjenje municije za sopstvene potrebe u lovstvu i sportskom streljaštvu kojom se mogu baviti fizička lica, što se ne smatra proizvodnom vatrenog oružja i municije u skladu sa standardima EU; izmjenu prekršajnih kaznenih odredbi i usklađivanje sa odredbama Krivčnog zakonika; izmjenu postojećih i unos novih evidencija; Legalizacija oružja; definisanje zakonskog osnova za donošenje sljedećih propisa za sprovođenje zakona: Pravilnika o postupku i načinu unošenja, prenošenja i iznošenja oružja preko državne granice; Načina vođenja evidencije o oružju koje se unosi, prenosi i iznosi preko državne granice i o privremeno oduzetom oružju i municiji na graničnom prelazu (1) 31.XII 2013 [NR] Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013.godine, za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Inače, Nacrt se nalazi u fazi prevođenja – zbog dostavljanja Evropskoj komisiji. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost: - dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija; - legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona, (2) 31.III 2014 [NR] Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013. za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Nacrt dostavljen EK na misljenje. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost: - dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija; - legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona, | MUP Mira Radovic | NR Decembar; 2013 | Usvojen Predlog zakona, (1) 31.XII 2013 [DR] Izrađen Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013. Napomena: Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013.godine, za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Inače, Nacrt se nalazi u fazi prevođenja – zbog dostavljanja Evropskoj komisiji. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost: - dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija; - legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona, (2) 31.III 2014 [?] Efikasniji sistem nadzora i evidencija nad (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] nabavkom i držanjem, proizvodnjom, prometom i prevozom oružja i municije, kao i načina postupanja sa (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] oružjem u posjedu fizičkih i pravnih lica, usaglašeno sa pravnom tekovinom EU (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] | Rezultat implementacije zakona (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] |

## 7.	BORBA PROTIV TERORIZMA                    	MUP	 - Mladen Markovic

### TEMA: Prevencija terorizma

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja  – segment „Borba protiv terorizma“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Utvrđivanje Predloga zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela Usklađuje se sa Okvirnom Odlukom 2002/475/JHA od 13. juna 2002 o borbi protiv terorizma 32002F0475 (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] | MP Merima Bakovic | NR Decembar 2013; | Utvrđen Predlog zakona i predat Skupštini (1) 31.XII 2013 [NR] Utvrđivanje predloga zakona trenutno je zaustavljeno zbog donošenja nove direktive od strane EU. Potrebno je uraditi novu tabelu usaglašenosti sa dobijenom direktivom. Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje. (2) 31.III 2014 [NR] Utvrđivanje predloga zakona trenutno je zaustavljeno zbog donošenja nove direktive od strane EU. Potrebno je uraditi novu tabelu usaglašenosti sa dobijenom direktivom. Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje. |  | Rezultati implementacije Zakona (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |
| 7.2. * | Izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim materijama Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. aprila 2008. (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Sandra Rackovic | R dec.13 | Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona i predat Skupštini (1) 31.XII 2013 [R] Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama usvojen na sjednici Vlade 26. XII 2013. |  | Rezultati implementacije Zakona (1) 31.XII 2013 [NR] |
| 7.3. * | Izmjena Zakona o prevozu opasnih materija Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. aprila 2008. (1) 31.XII 2013 [R] | MUP Sandra Rackovic | R sep.13 | Utvrđen Predlog izmjena Zakona i predat Skupštini (1) 31.XII 2013 [R] Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija usvojen na sjednici Vlade 26. XII 2013. |  | Rezultati implementacije Zakona (1) 31.XII 2013 [NR] |
| 7.5. * | Izrada inoviranog Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2013-2014. godine (1) 31.XII 2013 [R] | MUP | R Jul ; 2013 | Urađen inovirani Akcioni plan (1) 31.XII 2013 [R] Na sjednici Vlade od 01. VIII 2013. usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2010-2014, za period 2013 – 2014. Vlada donijela Inovirani akcioni plan (1) 31.XII 2013 [R] Na sjednici Vlade od 01. VIII 2013. usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2010-2014, za period 2013 – 2014. |  | Polugodišnji izvještaji o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana (1) 31.XII 2013 [NR] Još uvijek nije dospio rok za izradu prvog Polugodišnjeg izvještaja o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana. |
| 7.6. | Izrada Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540 (2) 31.III 2014 [DR] | MVPEI Stanica Andjic | DR mar.14 | Izrađen Akcioni plan za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540 (2) 31.III 2014 [DR] Urađen Nacrt Akcionog plana, usvajanje se očekuje u aprilu. |  |  |
| 7.7. | Obuke za službenike pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona, koji rade na krivičnim djelima terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela Napomena: detaljnije u Nacionalnom inoviranom Akcionom planu za period 2013-2014 god. (link: po usvajanju od strane Nacionalne komisije, na sajtu Vlade) (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] | SS Sanja Kalezic | DR Jun 2013 – decembar 2014 | Broj realizovanih obuka i broj obučenih službenika (1) 31.XII 2013 [R] - 16.-20. septembar 2013. godine – Republika Hrvatska/Zagreb, održan regionalni skup o jačanju krivično-pravnih institucija i vladavine prava u srednjoj i jugo-istočnoj Evropi, pristupanju EU i međunarodnoj saradnji u borbi protiv transnacionalnog kriminala. Organizator ovog regionalnog skupa bila je Ambasada SAD u Zagrebu-regionalni INL pravni projekat. Posredstvom Američke Ambasade u Podgorici ispred Crne Gore na istom su učestvovali zamjenik Višeg državnog tužioca u Podgorici, dva predstavnika Ministarstvo pravde CG i predstavnik Uprave policije. - U okviru implementacije Regionalnog programa Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) za bolje upravljanje, pravdu i bezbjednost u jugoistočnoj Evropi 2012-2015. godina, a uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovačke, realizovana je radionica "Međunarodno-pravni instrumenti u borbi protiv terorizma" u periodu od 08-10. oktobra 2013. godine u prostorijama Uprave za kadrove, Podgorica. Organizator radionice bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, u saradnji sa Kancelarijom UNODC-a, a osnovni je cilj intenziviranje međuagencijske saradnje i koordinacije kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi, te unapređenje profesionalnih kompetencija predstavnika relevantnih državnih organa za efikasnu implementaciju međunarodnih instrumenata predviđenih za suzbijanje terorizma. Ovom prilikom, referentni eksperti Kancelarije UNODC-a i OSCE-a, kao i predstavnici tužilačke organizacije iz Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine, su prezentovali međunarodno-pravni okvir u borbi protiv terorizma, međunarodne konvencije i rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a u području borbe protiv terorizma, mehanizme međunarodne saradnje na planu prevencije i suzbijanja finansiranja terorizma, te iskustva u oblasti otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja finansiranja terorizma i terorističkih akata, kao i krivičnog gonjenja, odnosno kažnjavanja počinilaca ovih krivičnih djela. Predstavnici organa za sprovođenje zakona Crne Gore prezentovali su ostvarene rezultate u primjeni međunarodnih instrumenata, koji se odnose na borbu protiv terorizma i sprječavanje finansiranja terorizma. Učesnici na radionici su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva odbrane, Vrhovnog državnog tužilaštva – Specijalnog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, Višeg suda, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije. - Borba protiv terorizma-EUROPOL-Hag-Holandija-jedan službenik SAJ-a. - Program razmjene policijskih službenika uz posredovanje evropskog policijskog koledža CEPOL-a Tema razmjene: Borba protiv terorizma i prevencija radikalizma i ekstremizma. Kipar/ dva policijska sluzbenika od 13 do 18 oktobra i uzvratna posjeta kiparske policije 25 do 29 oktobra. - Regionalni sastanak u Sarajevu – BiH, čija je tema bila uspostavljanje jače regionalne policijske saradnje u oblasti EOD (Explosive Ordnance Disposal- eksplozivnih ubojnih sredstava). - Obuka na temu “Medjunarodna radionica za borbu protiv krijumčarenja oružja”, u periodu 01-02.10.2013.godine u Tirani, Republika Albanija, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Sektora kriminalističke policije. -Seminar na temu “Unapredjenje regionalnih i zajedničkih kapaciteta za borbu protiv nedozvoljene trgovine oružja”, u periodu 26-28.11.2013.godine u Podgorici, na kojem su učestvovala tri predstavnika Sektora kriminalističke policije. - Obuka na temu “Ilegalna trgovina oružjem i obezbjedjivanje eksplozivnih materija”, koja je održana u periodu 05-06.12.2013.godine u Beču, Republika Austrija, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Sektora kriminalističke policije. - Specijalna antiteroristička jedinica je u periodu jun-decembar 2013. godine realizovala: - drugo regionalno okupljanje elitnih jedinica policije-Sarajevo-jun 2013.-šest pripadnika SAJ; - finansiranje terorizma, intervenisanje specijalnih jedinica-regionalni seminar –Beograd-jun 2013. –jedan službenik SAJ - Bezbjednosne studije, program terorizam- George C. Marshall-Garmis Partenkirhen-Njemačka-avgust 2013. godine-jedan službenik SAJ; - taktika bliske borbe-Gotenica-Slovenija-oktobar 2013.-petorica službenika SAJ; -„Streljačke tehnike i taktičko djelovanje” - Turska-Eskisehir-TIKA-novembar 2013. godine-pohađala sedmorica službenika SAJ. Posebna jedinica policije je u traženom periodu realizovala: - radna posjeta Žandarmeriji MUP-a R. Srbije 1 službenik; - seminar na temu „Preživljavanje na ulici“ – ICITAP 10 službenika; - obuka na temu „Streljačke tehnike i taktičko djelovanje” - TIKA 7 službenika - obuka u sklopu ILEA programa, Akademija u Budimpešti – Mađarska- 1 službenik. Mirovne misije obuke: - Međunarodni kurs za policijske službenike koji učestvuju u mirovnim misijama UN „UNPOC Croatia 2013.“-Valbandon-Hrvatska- septembar/oktobar 2013. godine-jedan službenik SAJ; -Kurs za učešće u mirovnim misijama UN“-Butmir-Sarajevo-oktobar 2013.-jedan službenik SAJ. Pripadnici MOiVCG redovno i planski učestvuju na različitim oblicima zajedničke obuke sa pripadnicima drugih institucija u Crnoj Gori, kao i sa snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama. Jedan pripadnik VCG od 2006. godine aktivno učestvuje na sastancima Radne podgrupe za asimetrične prijetnje – ATSWG, koja funkcioniše pod okriljem „Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja“. Sastanci radne podgrupe održavaju se dva puta godišnje, u zemlji domaćinu Konferencije. Pripadnici MOiVCG su u drugoj polovini 2013. godine učestvovali na više programa obuke direktno vezanih za borbu protiv terorizma: - IPK za vježbu specijalnih snaga Balkana EAGLE 2013, Turska, 1 lice, - Vježba specijalnih snaga Balkana EAGLE 2013, Srbija, 12 lica, - HUMINT kurs, Danilovgrad, 4 lica, - Pokazna vježba: Borba i protiv-terorističko dejstvo na značajne objekte i lica Vojske CG, ČVP, - Pokazna vježba: „Odjeljenje VP na otmičare i teroriste koji koriste oteto vozilo”, Danilovgard, čVP, - Specijalne jedinice u rješavanju različitih talačkih situacija, Danilovgrad, 16 lica, - Borbeno gađanje sa taktikom specijalnih dejstava, Danilovgrad, 4 lica. Iz oblasti HBRN zaštite pripadnici MO i VCG su ulestvovali na sledećim vježbama (kursevima): - Kurs za oficira ABHO, SAD, 1 lice, - Kurs detekcije i indetifikacije toks.hemikalija, Srbija, 2 lica, - Kurs"Detekcije i mjerenja jonizujujućeg zračenja, Srbija, 2 lica, - Kurs"RHB dekontaminacije ljudi,zemljišta i sredstava", Srbija, 2 lica, -"Nato kurs ABHO", Njemačka, 1 lice, - Osnovni kurs za analizu RH kont.uzoraka, Srbija, 2 lica, - Regionalna vježba “Inicijativa protiv širenja oružja za masovno uništenje – PSI”, Hrvatska, 1 lice (2) 31.III 2014 [R] Ministarstvo odbrane-VCG: Konferencija o terorizmu, Maribor, Slovenija, 3.-6. III 2014. 3 pripadnika, Program-studije terorizma i bezbjednosti, Garmiš-Partenkirhen, Njemačka, 1 učesnik. Radionica u oblasti odbrambenih i vojno obavještajnih poslova ’’Defense and Military Intelligence Executive Workshop’’ održala se u Podgorici od 10. do 14. II 2014. Radionica se realizovala u saradnji Komande Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), Ambasade SAD u Podgorici i Ministarstva odbrane Crne Gore. Uz podršku i medijaciju predstavnika Komande Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), na radionici su na ekspertskom nivou učestvovali predstavnici Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Vojske Crne Gore i Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane. Radionica je poslužila kao platforma za harmonizaciju i unapređenje saradnje svih elemenata obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Uprava policije- serijska obuka na polju pregovaranja: Dvonedeljna obuka 16 službenika Uprave policije u bazi SAJ na kursu o pregovorima u vezi taoca/ kriznim situacijama. Organizator Tursa TIKA. 21. II 2014. održan je sastanak vođe pregovaračkog tima sa psiholozima državne uprave sa ciljem upoznavanja sa radom pregovaračkog tima i učešće u kriznim situacijama. 24. II 2014. jednodnevni seminar u bazi SAJ„Pregovaranje i postupanje prvog pregovarača na licu mjesta dogadjaja“. Seminaru prisustvovali polaznici TIKA dvonedeljne obuke, kao nastavak osposobljavanja. Finalno, od 24-28. III 2014. u bazi SAJ seminar pod nazivom „Organizacija pregovaračkog tima“ i pokaznom taktičkom vježbom „Talačka situacija“. USPNFT/ od 24-26. III 2014. održana je početna radionica u organizaciji OEBS-a, TAIEX-a, Svjetske banke i Ministarstva finansija/ USPNFT u izradi nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Radionici su prisustvovali predstavnici svih institucija države koji su involvirani kroz institucionalni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. |  | Stepen obučenosti, efikasnosti i kvaliteta rada (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |

### TEMA: Suzbijanje  terorizma

#### CILJ: Unaprijediti mehanizme za detektovanje, praćenje, istraživanje i onemogućavanje kretanja i boravka svih lica povezanih s terorizmom na teritoriji Crne Gore

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja  – segment „Borba protiv terorizma“

### TEMA: Zaštita od terorizma

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja  – segment „Borba protiv terorizma“

### TEMA: Saniranje štete od terorističkog napada

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18. | Izvođenje međuagencijskih vježbi sa različitim scenarijima (2) 31.III 2014 [DR] | MUP | DR Januar 2014 -decembar 2015 | Provjereni postojeći planovi, (2) 31.III 2014 [?] Broj izvedenih vježbi (2) 31.III 2014 [RK] 1. III 2014. u organizaciji MUP-a, Direktorata za vanredne situacije izvedena je združena taktiča vježba u spašavanju. U vježbi su ucestvovali: avio helikopterska jedinica MUP-a, Uprava policije, Služba zaštite i spašavanja glavnog grada, JZU Dom zdravlja i Hitna pomoć, Gorska služba zaštite i spašavanja, ronioci Regionalnog centra za deminiranje- Bijela, Crveni Krst Crne Gore i dr. 27-31. III 2014, Prijepolje, Republika Srbija, u okviru IPA prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije održana je obuka za pripadnike specijalističkih jedinica nakon čega je organizovana i sprovedena terenska vježba „Spašavanje na brzim vodama “. Iz Crne Gore je učestvovalo 20 pripadnika službi zaštite i spašavanja Podgorice i Berana, Crveni Krst CG, NVO „Extrem“ i rafting asocijacija Crne Gore. |  | Urađeni inovirani i novi planovi postupanja, (2) 31.III 2014 [DR] Ažurirani su nacionalni planovi za zaštitu od poplava i požara. Urađeno pet opštinskih planova za zaštitu od poplava sa dodatnim mjerama zaštite i spašavanja od poplava. Evaluacija osposobljenosti i efikasnog djelovanja u realizaciji planova, (2) 31.III 2014 [?] Povećan stepen koordinisanog djelovanja organa u saniranju posljedica (2) 31.III 2014 [R] Kroz obuke i vježbe su pojačani interventni kapaciteti u državi. Regionalno- kroz obuke i vježbe, koje su odrađene u okviru prekogranične saradnje naše države i Republike Srbije pojačani su kapaciteti zemalja partnera. Između dvije države olakšana je procedura za slanje interventnih timova po standardima i metodama EU, kroz izradu standardnih operativnih procedura (SOP-ova) na osnovu Sporazuma između Vlada Republike Srbije i Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (potpisan 4 oktobra 2010 godine). |
| 7.19. | Jačanje koordinacije i saradnje u cilju što adekvatnijeg angažovanja resursa službi zaštite i spašavanja (1) 31.XII 2013 [RK] Stalna komunikacija i koordinacija sa opštinskim službama za zaštitu i spašavanje. (2) 31.III 2014 [RK] | UP | RK Stalna aktivnost | Broj zajedničkih sastanaka u zemlji i inostranstvu, (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] MUP- Direktorat za vanredne situacije (DVS): 10.-14. III 2014. Beograd, R. Srbija- prisustvo 3 službenika Međunarodnoj radionici za obuku UNICRI CoE Project 11 IM 3 (međunarodni i regionalni pravni i krivični institut UN)- TEMA- Integrisanje više metodologija za procjenu rizika od zloupotrebe CBRN 18.i 19. III 2014. Podgorica- prisustvo dva službenika DVS i 1 službenika Agencije za zaštitu životne sredine Regionalnoj radionici CBRN u organizaciji UN i EK na temu- Priprema, spremnost i odgovor Sastanak MO-VCG i MUP-DVS povodom priprema za međunarodnu simulacionu vježbu SEESIM 14. Vježba se planira za III kvartal ove godine sa ciljem povećanja nacionalnih resursa u spasilačkim aktivnostima. MUP- DVS je u sklopu započete saradnje kroz IPA II održao sastanak u vezi pripreme međunarodne vježbe pod nazivom MNE- QUIAKE- spašavanje iz ruševina, koja je planirana za 20-24. X 2014. (EK, Hrvatska, Slovenija, Italija...) Broj zajedničkih intervencija (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] |  | Pregled ostvarenih rezultata (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Osposobljeno 20 pripadnika tima za spašavanje na brzim vodama iz Crne Gore. Urađene Standardne operativne procedura za lakši prelazak državnih granica timova za spašavanje radi pružanja prekogranične pomoći u prirodnim i drugim katastrofama. CBRN- predlog od MUP-DVS da se u okviru sledećih aktivnosti obuči i opremi tim za CBRN na nacionalnom nivou (Regionalna radionica CBRN u organizaciji UN i EK na temu- Priprema, spremnost i odgovor 18 i 19.03. 2014. g. Podgorica). |

## 8.	SARADNJA U OBLASTI DROGA	MUP	 - Miodrag Lakovic, MZ Jasna Sdekulić

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. * | Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz obezbiijeđivanje službenih putničko-motornih vozila i zamjenu dotrajalih službenih putničko-motornih vozila. (1) 31.XII 2013 [RK] | UP Miodrag Lakovic | RK Decembar 2013 ; Decembar 2014 ; Decembar 2015; | Obezbijeđena putničko-motorna vozila (1) 31.XII 2013 [RK] U okviru interne preraspodjele MUP-a, Odsjek za borbu protiv droga je obezbijedio 2 službena vozila. | Povećanje broja predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge (1) 31.XII 2013 [RK] |
| 8.3. * | Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz nabavku zaštitne i specijalizovane opreme za sluzbenike Odsjeka za borbu protiv droge: opreme koja se koristi za povecanje nivoa bezbijednosti sluzbenika prilikom preduzimanja sluzbenih radnji. (antibalistički prsluci), opreme kojom bi se policijski sluzbenici jasno identifikovali prilikom hapšenja (jakne, prsluci i kape sa vidljivim policijskim obilježjima), tehničke opreme za rad na licu mjesta krivičnog djela. (specijalisticka oprema za vršenje pretresa, npr. kompleti CT35, ručni reflektori, LED lampe, uređaji za dnevno i noćno osmatranje na daljinu i sl.). Procjena potreba urađena kroz IPA 2010. (1) 31.XII 2013 [RK] | UP Miodrag Lakovic | RK Decembar 2013; Decembar; 2014; Decembar; 2015; Decembar; 2016; | Nabavljena oprema (1) 31.XII 2013 [RK] Izvrsena nabavka opreme planirana za 2013. godinu. Nabavljeno je 6 PC računara, za sprovodjenje mjera tajnog nadzora. | Povećanje broja predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge. (1) 31.XII 2013 [?] |
| 8.4. | a. Obuka službenika u zemlji i inostranstvu za: korišćenje mjera tajnog nadzora u prikupljanju dokaza protiv organizovanih kriminalnih grupa (dio kroz IPA2012) međunarodne istrage i zajednički istražni timovi novi pojavni oblici droga i načini otkrivanja (posebno u slučaju sintetičkih droga i laboratorija za njihovu proizvodnju) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Miodrag Lakovic | RK a.i b. Decembar 2013 – IV kvartal 2015; c. kontinuirano ; | Broj obučenih službenika (1) 31.XII 2013 [RK] Broj odrzanih obuka – 5, broj obucenih sluzbenika 8 i to: 1. Rad sa informatorima I saradnicima (organizator OSCE) - 4 sluzbenika 2. Obuka za rad sa operativnim vezama (organizator NCA, bivsa SOCA) – 1 sluzbenik 3. Vodjenje finansijskih istraga u oblasti org.kriminala (organizator Ambasada SAD u Zagrebu) – 1 sluzbenik 4. Obuka na ILEA-I u Budimpesti – 1 sluzbenik 5. Koriscenje policijskih vebsajtova za komunikacije I istrage (organozator EK) – 1 sluzbenik Dvije od pomenutih obuka su sprovedene u zemlji, a tri u inostranstvu. (2) 31.III 2014 [RK] Broj odrzanih obuka - 4, broj obucenih sluzbenika - 13 i to: 1. Specijalizovana obuka za postupanje prilikom otkrivanja krivicnih djela zloupotrebe droga, održana na Akademiji ILEA u Budimpešti - 6 službenika 2. Obuka "Prikriveni istrazitelji"(organizator NCA V.Britanija - 1 službenik 3. Obuka "Angazovanje prikrivenih isljednika" (organizator SAD - program ICITAP) - 4 službenika 4. Obuka "Borba protiv transnacinalnog organizovanog kriminala" (organizator Ambasada SAD u PG) - 2 sluzbenika Tri od pomenutih obuka su odrzane u zemlji, i jedna u inostranstvu. | Povećanje broja predmeta realizovanih uz primjenu mjera tajnog nadzora (1) 31.XII 2013 [RK] Sluzbenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno, uz primjenu mjera tajnog nadzora, a u saradnji sa Visim I Specijalnim drzavnim tuziocem, sprovode 7 predmeta (istraga), od cega 3 sa medjunarodnim partnerima. (2) 31.III 2014 [RK] Broj odrzanih obuka - 4, broj i broj obucenih sluzbenika 13. 1. Specijalizovana obuka za postupanje prilikom otkrivanja krivicnih djela zloupotrebe droga, održana na Akademija ILEA u Budimpešti - 6 službenika. 2. Obuka "Prikriveni istražitelj " organizator NCA V. Britanije - 1 službenik 3. Obuka "Angažovanje prikrivenih isljednika" organiozator SAD, Program ICITAP - 4 službenika 4. Obuka "Borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala" organizator Ambasada SAD u Podgorici" - 2 službenika Od navedenih 3 obuke su održane u zemlji, 1 u inostranstvu. Za 10. 04. 2014. godine, planiran je prvi sastanak sa ekspertskim timom iz R. Irske, koji je kao partner izabran za realizaciju IPA Projekta 2010. Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su u izvjestajnom periodu angazovai na 7 predmeta koji se sprovode uz primjenu mjera tajno nadzora, od kojih se tri istrage sprovode na medunarodnom planu. |

Preporuka 1 i 3 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5. | Jačanje saradnje Uprave policije i Uprave carina kroz sprovođenje zajedničkih kontrola na graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Milan Tomic | RK Stalna aktivnost | Povećanje broja izvršenih zajedničkih kontrola a graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [RK] Izvrseno je 25627.00 zajednickih kontrola službenika Uprave policije i službenika Uprave carina Crne Gore. Prilikom vršenja ovih kontrola ukupno je u toku 2013. godine zaplijenjeno: MARIHUANA - 924, 017kg HEROIN - 4,260 kg Najznacajnije zaplijene: U februaru i martu 2013., na GP Debeli Brijeg, izvršene su 3 zaplijene opojne droge marihuane, ukupne količine od oko 160 kilograma. Takodje, u avgustu je na GP Šćepan Polje zaplijenjeno 25, u septembu 31, 50 kilograma marihuane, te na GP Debeli Brijeg 59 kilograma ove droge. U novembru je na GP Božaj zaplijenjeno 30 kilograma marihuane. U decembru 2013. godine na GP Debeli Brijeg zaplijenjeno je 20 kg marihuane. (2) 31.III 2014 [RK] Izvršeno je 2560 zajedničkih kontrola službenika Uprave policije i Uprave carina Crne Gore. Prilikom vršenja ovih kontrola u januaru i februaru 2014. ukupbno je na granicnim prelazima zaplijenjeno 62,53 kg droge. |  | Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge na graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [RK] Prilikom vršenja zajedničkih kontrola na graničnim prelazima, od strane službenika Uprave policije i službenika Uprave carina, ukupno je zaplijenjeno: marihuana - 924,017 kg heroin - 4,260 kg Najznacajnije zaplijene U februaru i martu 2013, na GP Debeli Brijeg, izvrsene su 3 zaplijene opojne droge marihuana, ukupne kolicine od oko 160 kilograma. Takodje, u avgustu je na GP Šćepan Polje zaplijenjeno 25, u septembu 31, 50 kilograma marihuane, te na GP Debeli Brijeg 59 kilograma ove droge. U novembru je na GP Božaj zaplijenjeno 30 kilograma marihuana. U decembru je na GP Debeli Brijeg zaplijenjeno 20 kg marihuane. (2) 31.III 2014 [RK] Na granicnim prelazima je vrsenjem zajednickih kontrola Uprave carina i Granicne policije ukupno zaplijenjeno 62,53 kg opojnih droga, sto je značajan udio u ukupnoj kolicini droge zaplijenjenoj na teritoriji Crne Gore u ovom periodu koja iznosi 107,71 kg. |
| 8.6. | Razmjena operativnih podataka sa EUROPOL-om i partnerskim službama drugih zemalja (1) 31.XII 2013 [RK] Direktna razmjena operativnih podataka sa Europol-om još uvijek nije započeta, obzirom da još uvijek nije potpisan Operativni sporazum o saradnji sa Europol-om. Zato se razmjena operativnih podataka sa Europol-om obavlja posredstvom jedne od država članica Europol-a. (2) 31.III 2014 [RK] | UP Miodrag Lakovic | RK Redovna aktivnost | Povećanje broja međunarodnih istraga (2) 31.III 2014 [RK] Sluzbenici Odsjeka za borbu protiv droge su preko Kancelarije NCB Interpol Podgorica, sa policijskim sluzbama zemalja EU razmijenili 55 informacija. Takodje, u direktnoj kominikaciji sa oficirima za vezu ili policijskim sluzbama partnerskih zemalja razmijenili smo 44 informacije sa operativnim saznanjima. Odrzano je 13 operativnih sastanaka sa predstavnicima policije R. Italije, V. Britanije, BiH, R. Srbije i SAD. |  | Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji (2) 31.III 2014 [?] |
| 8.7. | Iniciranje i učešće u sprovođenju međunarodnih istraga (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | UP Miodrag Lakovic | RK Redovna aktivnost; Decembar 2013; Decembar 2014; Decembar 2015; Decembar 2016; | Povećanje broja međunarodnih istraga (1) 31.XII 2013 [RK] Inicirane su tri medjunarodne istrage, zavedene pod kodnim nazivom "Atlantik" (sprovodi se sa SOCA-om), "Okean"(sprovodi se sa MUP-om R. Italije)i "Virus"(sprovodi se sa MUP-om R. Srbije i MUP-om BiH). (2) 31.III 2014 [RK] Službenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno sprovode 3 predmeta na medjunarodnom planu. |  | Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Službenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno sprovode 3 predmeta na medjunarodnom planu. |

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“	MF	 - Milena Durkovic

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8. * | Formiranje radne grupe za izradu Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R] | MF Milena Durkovic | R Septembar 2013; | Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R] Donešeno je Rješenje 03/01 Broj 11975/4 od 18.10.2013. godine o formiranju zajedničke radne grupe za izradu Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar koju čine po tri predstavnika Uprave carina i Uprave policije Odmah po formiranju grupa je otpočela sa radom. | Efikanija saradnja UC i MUPa (1) 31.XII 2013 [R] Kompetentni zajednički tim Uprave carina i Uprave policije sačinio je dokument koji sadrži znanje, iskustvo i informacije obije službe. (2) 31.III 2014 [R] Izradjena je Analiza rizika koja ce se koristiti za profilisanje rizika prilikom kontrole kontejnera, robe i putnika na GP Luka Bar. |
| 8.9. * | Izrada analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava za operativni rad na pojačanom nadzoru Luke Bar (1) 31.XII 2013 [R] | MF Milena Durkovic | R dec.13 | Izrađena analiza, (1) 31.XII 2013 [R] Zajednička radna grupa izradila je Dokument ”Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar“. Aktivnost je završena 25.12.2013. godine. Profili rizika uneseni u Risk Management Sistem Uprave carina, i dostupnii Upravi policije. (2) 31.III 2014 [R] Profili rizika uneseni u Risk Management Sistem Uprave carina, i dostupnii Upravi policije (1) 31.XII 2013 [R] | Efikasnija kontrola roba i putnika, povećanje broja kontrolisanih kontejnera, (1) 31.XII 2013 [RK] Sprovođenje mjera i preporuka iz Analize rizika dovešće do povećanja broja kontrolisanih kontejnera. Povećanje broja zaplijena droga i krijumčarenih roba (1) 31.XII 2013 [RK] Povećanje broja i kvaliteta kontrola dovešće do jačanja bezbjednosti i nadzora u Luci Bar. |
| 8.10. | Odabir i obuka službenika koji će, po potrebi, biti angažovani u operativnom timu za kontolu roba i putnika u Luci Bar (1) 31.XII 2013 [RK] Formiran je Zajednički operativni tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, Rješenje 04/01 br D-16385/2 od 25.12.2013 godine. Formiran je Zajednički operativno tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, koji čine službenici Uprave carina, Sektora granične policije i ektora kriminalističke policije (2) 31.III 2014 [R] Formiran je Zajednički operativni tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, Rješenjem 04/01 br. D-16385/2 od 25. XII 2013. Zajednički operativni tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, čine službenici Uprave carina, službenici Granične policije i službenici Kriminalističke policije. | MF Milena Durkovic | R Decembar 2013 – ; IV kvartal 2015 |  | Povećan broj izvršenih kontrola u Luci Bar, (1) 31.XII 2013 [RK] Aktivnosti Zajedničkog operativnog tima dovešće do povećanja broja kontrolisanih kontejnera, plovila i putnika. (2) 31.III 2014 [R] Formirani su preduslovi za vršenje pojačane kontrole kontejnerskog saobracaja u Luci Bar. Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge u Luci Bar (1) 31.XII 2013 [RK] Aktivnosti Zajedničkog operativnog tima dovešće do jačanja bezbjednosti i nadzora u Luci Bar. (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuke 4 i 5 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.13. | Obuka kadra u jedinici - tački za droge, uz izgradnju kapaciteta nacionalne mreže za informacije i podatke o drogama po standardima EMCDDA. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MZ Jasna Sekulic | RK Kontinuirano po fazama; do članstva; | Broj obuka i broj obučenih službenika (1) 31.XII 2013 [RK] Obavljeno 7 obuka i obučeno 5 službenika. 1.Obuka u Uredu za droge Republike Hrvatske i ostalim nadležnim strukturama za oblast droga. 2.Obuka u MZ R Slovenije;bilateralna saradnja kroz razvojno tehničku pomoć. 3.Obuka u Odjeljenju za droge pri Vladi R Italije; 4.Radionica sa međunarodnim i nacionalnim učešćem u organizaciji MZ CG i TAIEX. 5.Međunarodna škola za državnu upravu za oblast droga -Vlada R Italije. 6.Obuka sa EMCDDA Reitox Academy.(monitoring droga) 7.Obuka sa EMCDDA Reitox Academy(infektivne bolesti) Napomena: broj obučenih službenika je za sada 6, do prijema nedostajućeg kadra u Odjeljenju za droge u MZ. (2) 31.III 2014 [RK] Obuka sa međunarodnim učešćem u organizaciji TAIEX "Workshop on improving the quality of drugs addiction treatment in the process of EU integration" (Sarajevo,26-27 III 2014) Učešće tri stručnajaka. | Usvojeni i primjenjeni standardi i indikatori za (1) 31.XII 2013 [RK] Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinurano po fazama do članstva u EU. (2) 31.III 2014 [RK] Ažuriranje metoda primjene određenih vrsta tretmana . prikupljanje i analizu podataka kroz operativnu nacionalnu mrežu . (1) 31.XII 2013 [RK] Napomena: Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinuirano po fazama do članstva. (2) 31.III 2014 [?] |
| 8.15. | Obuka učesnika u Sistemu ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci (Early Warning System EWS) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MZ Jasna Sekulic | RK Kontinuirano | Broj obučenih učesnika i sprovedenih obuka (1) 31.XII 2013 [RK] Prva i početna obuka za 3 učesnika. Studijska posjeta Nacionalnom EWS Vlade R Italije. (2) 31.III 2014 [NR] U izvještajnom periodu koji se odnosi na I kvartal 2014. nije bilo organizovanih obuka. Odjeljenje za droge je pripremilo tematske materijale za učešće u dvije Reitox Academy sa EMCDDA koje će se održati tokom aprila 2014. Shodno zahtjevu dostavljeni su EMCDDA kao preduslov za učešće u obuci. | Primjena usvojenih standarda.Sposobnost praćenja trendova u pojavi novih sintetičkih supstanci i razmjena informacija sa međunarodnim partnerima. (1) 31.XII 2013 [RK] Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinurano po fazama do članstva u EU i u zavisnosti od realizacije drugi mjera. Napomena: Potpuna realizacija ovog indikatora zavisi od mjere 8.17; 8.6; 8.12; 8.13 (2) 31.III 2014 [?] |
| 8.17. | Upostavljanje funkcionalnosti, po fazama, jedinice za informacije o drogama (National Focal Point), i nacionalnog sistema za informacije, kao priprema za učešće u Evropskoj mreži (Reitox) i u izvještavanju EMCDDA-a (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] | MZ Jasna Sekulic | RK Kontinuirano po fazama do članstva | Izrada godišnjih nacionalnih izvještaja po standardima EMCDDA (1) 31.XII 2013 [RK] Odjeljenje za droge učestvuje u programima obuke sa EMCDDA: Reitox Academy : "Prevention of infectious disease among people who inject drugs"; "National monitoring system". Napomena: Realizuju se paralelno sa aktivnostima iz mjere 8.13. Indikator je moguće realizovati nakon potpunog usvajanja standarda EMCDDA. (2) 31.III 2014 [NR] U izvještajnom periodu koji se odnosi na I kvartal 2014. nije bilo realizovanih aktivnosti. Odjeljenje za droge je pripremilo tematske materijale za učešće u dvije Reitox Academy sa EMCDDA koje će se održati tokom aprila 2014. Shodno zahtjevu dostavljeni su EMCDDA kao preduslov za učešće u obuci. | Dostupnost podataka i informacija o stanju u oblasti droga radi planiranja nacionalnih programa i mjera i učešće u međunarodnoj razmjeni informacija I podataka. (1) 31.XII 2013 [RK] Prikupljeni podaci iz oblasti indikatora "infektivne bolesti kod osoba koje injektiraju drogu" za potrebe rada Reitox Academy u organizaciji EMCDDA. Napomena: Indikator uticaja se u potpunosti realizuje nakon potpune primjene usvojenih standarda za izvještavanje EMCDDA . (2) 31.III 2014 [?] |

Preporuka 6 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.18. | Formiranje multiresorske radne grupe za zadatkom da sačini godišnji izvještaj o realizaciji ciljeva iz Akcionog plana za period 2013 – 2016. godina (2) 31.III 2014 [R] | MZ Jasna Sekulic | R Januar - mart; 2014 | Usvojeni od strane Vlade Informacija i godišnji izvještaj o realizovanim ciljevima i ostvarenim aktivnostima iz Akcionog plana za 2013. godinu (2) 31.III 2014 [R] Rješenjem Ministarstva zdravlja br. 51-1046/2013 formirana je Radna grupa sa zadatkom da sačini godišnji izvještaj o realizaciji ciljeva iz Akcionog plana za period 2013 – 2016. Radnu grupu čine predstavnici sljedećih institucija: Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije, Ministarstva prosvjete, Ministarstva finansija - Uprave carina, Ministarstva rada i socijalnog staranja, NVO. Vlada na sjednici od 3. IV 2014. je usvojila Izvještaj o realizovanim ciljevima i ostvarenim aktivnostima iz Akcionog plana za 2013. za primjenu Strategije Crne Gore za sprječavanje zlouoptrebe droga 2013-2020. |  | Unapređenje stanja u oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, u skladu sa strateškim okvirom kroz funkcionalni monitoring (2) 31.III 2014 [RK] Indikator uticaja će se iskazati pri izradi srednjoročne evaluacije strateškog dokumenta, u skladu sa planiranom mjerom . |

CILJ: Usklađivanje i implementacija zakonodavstva i strateških dokumenata

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.21. * | Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga radi transponovanja Odluke Savjeta: CD 2001/419/JHA (1) 31.XII 2013 [R] | MZ Jasna Sekulic | R Decembar 2013; | Usvojen zakon. (1) 31.XII 2013 [R] Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga. Objavljen je u Službenom listu CG br. 35/2013 od 23. VII 2013. |  | Praktična primjena konkretne Odluke o međunarodnoj službenoj razmjeni i prenosu zaplijenjenih uzoraka droga radi forenzičke analize između policijskih kontakt tačaka država. (1) 31.XII 2013 [R] Obezbijeđeni uslovi za praktičnu primjenu Odluke 2001/419/JHA. |

## 9.	CARINSKA SARADNJA                 	UC	 - Rade Lazovic

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment “Carinska saradnja”

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. * | Izrada IT Strategije u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina od strane kompanije “Analysis for Economic Decisions (ADE) - Consulting & Advisory Services” - Belgija (1) 31.XII 2013 [R] | UC Milena Durkovic | R Oktobar 2013; | Izrađena IT strategija (1) 31.XII 2013 [R] Eksperti kompanije "Analysis for Economic Decisions" (ADE) - Belgija, izradili su IT Strategiju u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina, Oktobra 2013. - kako je i predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 24: Sloboda, Pravda i Bezbjednost. |  | Razvijen Carinski informacioni sistem u skladu sa standardima EU (1) 31.XII 2013 [RK] Nakon izrade IT Strategije, unapređenje Carinskog informacionog sistema je predmet IPA programiranja 2014 - 2016 |

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment “Carinska saradnja”

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7. * | Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina Uprava carina je pripremila novi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koja je u fazi usvajanja od strane Ministarstva finansija. Najznačajnija novina u organizacionoj strukturi Uprave carina je formiranje posebne organizacione jedinice – Odjeljenja za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije, koje će biti direktno odgovorno direktoru Uprave carina, sa ojačanim administrativnim kapacitetima u cilju efikasnijeg funkcionisanja i ispunjavanja standarda EU u dijelu koji se odnosi na međunarodnu carinsku saradnju (1) 31.XII 2013 [R] | UC Milena Durkovic | R dec.13 | Utvrđen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina (1) 31.XII 2013 [R] Aktivnost je realizovana. Usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina (Ministarstvo finansija br: 08-5983/1 od 10.06.2013 godine). |  | Povećan broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji, Jačanje kapaciteta Odjeljenja za međunarodnu saradnju (1) 31.XII 2013 [R] Povećan je broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji. Pojačani su kapaciteti Odjeljenja za međunarodnu carinsku saradnju |

## 10.	FALSIFIKOVANJE EURA                  	MUP	 - Dragan Radonjic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Falsifikovanje eura“

| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadl. Organ | Rok Status | INDIKATORI REZULTATA | INDIKATORI UTICAJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3. | Obuke na međunarodnom i nacionalnom nivou za oblast Falsifikovanja eura (2) 31.III 2014 [NR] Nije bilo obuka u izvještajnom periodu. | UP Dragan Radonjic | NR Januar 2014 -Decembar 2018 | Boj sprovedenih obuka, (2) 31.III 2014 [NR] Nije bilo obuka u izvještajnom periodu. Broj obučenih službenika (2) 31.III 2014 [NR] Nije bilo obuka u izvještajnom periodu. |  | Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada pokrenutih istraga i podnešenih krivičnih prijava iz oblasti falsifikovanja eura (2) 31.III 2014 [NR] Nije moguće izvijestiti o indikatoru uticaja u ovom momentu. |