## Sheet1
Mjera |  | Aktivnost |  |  |  | Implementacija |  | Cijena | Izvor(i) finansiranja | Indikatori sprovođenja
RB | Opis | RB | Opis | Nosilac | Sunosioci | Početak | Kraj
Pristup informacijama
1. | Proktivan pristup informacijama i puna primjena člana 12 ZSPI | 1.1. | Unaprijeđenje i postizanje pune primjene Člana 12 ZSPI-a doprinijeće značajnom napretku u polju dostupnosti informacija u posjedu obveznika zakona koji vrše javne poslove, a samim tim biti osnovni pokazatelj povećanja kapaciteta državnih institucija i njihove spremnosti da rad učine u cijelosti javnim. Potrebno je omogućiti jednostavan i pouzdan pristup portalima svih organima javnog sektora - pravnih lica i tijela koja su donosioci odluka, potrošačke jedinice Budžeta CG ili i jedno i drugo u dijelu javnih evidencija i javnih registara, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova strateških dokumenata, pojedinačnih akata i ugovora o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom, i drugim informacijama od javnog značaja. | Vlada CG, ministarstva i drugi organi uprave | Subjekti zaduženi za odnose s javnošću i slobodan pristup informacijama |  |  |  |  | Objavljeni na svim veb sajtovima ministarstva i organa državne uprave: - ažuran vodič za pristup informacijama; - javni registri i javne evidencije u posjedu organa; - programi i planovi rada; - izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti; - nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje; - nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise; - pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom; - spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjim; - spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije; - rješenja i drugi pojedinačni akt koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica; - informacije koje su po zahtjevu za pristup odobrene.
|  | 1.2. | Objavljivanje kvartalnih izvještaja o poštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama u dijelu proaktivnog pristupa | AZLPSPI
|  | 1.3. | Izrada i objavljivanje spiska organa vlasti koji su obavezni na objavljivanje informacija u skladu sa ZSPI | AZLPSPI
|  | 1.4. | Unaprijediti sprovođenje prekršajne politike za odgovorna lica koja krše ZSPI | MUP | AZLPSPI |  |  |  |  | Broj informacija dostavljenih MUP-u o potencijalnom kršenju zakona Broj izvršenih inspekcijskih kontrola i broj utvrđenih nepravilnosti Broj pokrenutih prekršajnih postupaka Broj i vrsta izrečenih sankcija
|  | 1.5. | Smanjiti troškove u postupku za SPI | MKU | MIDT |  |  |  |  | Donijeta odluka
2. | Unaprijediti transparetnost rada Vlade | 2.1. | Unaprijediti informisanje o sjednicama Vlade tako što bi bila otklonjena sadašnja kolizija u vezi sa razmatranim materijalima (koji se odmah objavljuju) i usvojenim verzijama (koje su dostupne kasnije kroz zaključke Vlade). Unaprijediti informisanje o raspravama na sjednicama Vlade. Povećati stepen korišćenja modernih tehnologija pogotovo u vezi sa informisanjem u realnom vremenu. | BIRO | Ministarstva
|  | 2.2. | Obezbijediti objavljivanje elektronski čitljivih dokumenata sa sjednica Vlade | MIDT | BIRO
3. | Poboljšanje kvaliteta informisanja građana o ciljevima Vlade i ministarstava | 3.1. | Izrada Smjernica za izradu internet portala organa državne uprave. Standardizacija internet portala organa državne uprave. | MIDT | BIRO Ministarstva Organi uprave
|  | 3.2. | Unapređenje sistematičnosti, pristupačnosti pogotovo strateških dokumenata, poboljšanje interakcije sa građanima i sistema pretraživanja, uključivanje standardnih alata i servisa | BIRO ministarstva | MIDT | 2015-07-01 | 2015-11-01
|  | 3.3. | Puna integracija različitih elektronskih sistema Vlade (EDMS, ESV,...) Integracija eSV-a i eDMS-a: Iznaći najbolje rješenje za stavljanje na uvid javnosti dokumenata/zakljucaka Vlade | MIDT | [5 empty] | Potpuno integrisani sistem; Unaprijeđen kvalitet dokumentacije/zaključaka sa sjednica Vlade koji se građanima daju na uvid na portalu Vlade, a koja je pretrpjela određene izmjene u procesu
|  | 3.4. | Izrada internet portala organa državne uprave koji nemaju portale, ili čiji portali ne zadovoljavaju standarde | Organi državne uprave | MIDT | 2015-10-01 | 2016-06-01 |  |  | 1. Baza podataka organa državne uprave 2. Ocjena usklađenosti sa standardom 3. Izrada ili unapređenje portalâ 4. Rad portalâ
|  | 3.5. | Kreirati jedinstvenu proceduru (uputstvo) Vlade, odnosno ministarstava koja će omogućiti da građanima putem internet portala i na druge načine budu prezentirani i objašnjeni strateški i operativni ciljevi Vlade i resornih ministarstava. | BIRO ministarstva | MIDT | 2015-07-01 | 31.11.2015
|  | 3.6. | Obuka administratora podportala u cilju prezentovanja smjernica za upravljanje kompleksnomn strukturom portala Vlade | MIDT | [5 empty] | Obezbijedjena standardizacija i uniformnost internet prezentacija državnih organa i organa lokalne samouprave; Pravovremene i ažurne informacije, kao i prepoznatljiv web dizajn;
4. | Sistemsko rješenje kompatibilnosti i srodnosti svih portala državne uprave | 4.1. | Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka iz registara državnih organa | MIDT |  |  | 2016-07-01 |  |  | Uspostavljen ESB; objedinjeni podaci o registrima i informacionim sistemima na jednom mjestu; efikasna razmjena podataka izmedju drzavnih organa i organa drzavne uprave
|  | 4.2. | Izrada jedinstvenog uputstva za imenovanje datoteka koje bi obavezivalo sve organe državne uprave | MIDT | Organi državne uprave | 2015-07-01 | 2015-11-30
|  | 4.3. | Primjena uputstva za imenovanje datoteka i promjena imena važnih datoteka u postojećim bazama | Organi državne uprave |  | 2016-01-01 | 2016-03-31
5. | Unapređenje kvaliteta izvještavanja ministarstava prema Vladi i prema Ministarstvu finansija | 5.1. | Propisivanje ministarstvima takvu formu godišnjeg izvještaja Vlade koja bi sadržala obavezu ministarstva da izvijesti o problemima o radu, procijeni kvalitet urađenog posla i predloži preporuke za poboljšanje rada. | GSV | MUP
|  | 5.2. | Propisati precizne rokove za izvještavanje kao i sankcije u slučaju kašnjenja ili izostanka slanja izvještaja. | GSV | MUP
|  | 5.3. | U Pravilniku o finansijskom izvještavanju ministarstava Ministarstvu finansija, dodati sankcije za kašnjenje ili izostanak slanja finansijskog izvještaja. | MF
6. | Unapređenje kvaliteta izvještavanja o toku zakonskih predloga | 6.1. | Kreirati jedinstven sistem za transparentno praćenje procedure usvajanja zakona od izrade nacrta, zaključno sa stupanjem na snagu | MIDT | Vlada SL
7. | Unaprijediti sprovođenje Zakona o tajnosti podataka | 7.1. | 1) Direkcija za zaštitu tajnih podataka da sačini izvještaj o sprovođenju Zakona o tajnosti podataka u poslednjih 3 godine koji će da obuhvati analizu sprovođenja svih odredbi a posebno sledeće informacije: - Kreirati spisak podataka kojima je istekla tajnost u zakonski propisanom roku, (sa kratkim opisom), - spisak državnih organa koji su formirali komisiju za peridiodično preispitivanje tajnosti podataka sa brojem podataka čija je tajnost razmotrena, - broj podataka kojima je u svakoj od komisija smanjen stepen tajnosti, - spisak podataka (informacija, dokumenta sa kratkim opisom), sa kojih je uklonjena oznaka tajnosti, - podatke o sprovođenju kaznenih odredbi, posebno spisak pravnih lica kažnjenih po osnovu svake tačke člana 82 (pojedinačno), 2) Svi državni organi da na svojim sajtovima postave posebnu sekciju za objavljivanje podataka, informacija, dokumenata sa kojih je uklonjena oznaka tajnosti ili istekla u zakonski određenom roku, kao i rješenja o formiranju komisije za priodično preispitivanje i kratke informacije o njihovom radu i rezultatima.
8. | Učiniti lako dostupnim u elektronskoj formi sve magistarske i doktorske radove | 8.1. | Izrada interent sajta koij bi sadržao sve magistarske i doktorske radove zaposlenih u akademskoj zajednici kao doprinos borbi protiv plagijata, ali i pomoć u naučnom radu drugih | MPS | MIDT |  |  | 10000
9. | Unaprijediti statistiku za krivično pravosuđe | 9.1. | 1) Formirati radnu grupu koju će činiti predstavnici Uprave policije, Državnog tužilaštva, Vrhovnog suda, Ministarstva pravde, itd, 2) Pripremiti analizu stanja i razlika u statističkom izvještavanju ova tri organa, i predložiti mjere za postepeno ujednačavanje statistike, sa rokovima za realizaciju zaključaka i preporuka | MPA | UP DT VSUD Vlada |  |  |  |  | 1. Formirana radna grupa; 2. pripremljena analiza, 3. pripremljen plan realizacije zaključaka i preporuka sa rokovima za realizaciju
10. | Promovisati korišćenje otvorenih podataka od strane državnih institucija | 10.1. | Donijeti Uputstvo za objavljivanje i korišćenje otvorenih podataka | MIDT
|  | 10.2. | Sprovesti edukaciju službenika u ministarstvima i drugim organima uprave o konceptu otvorenih podataka i Uputstvu za korišćenje i objavljivanje | MIDT
|  | 10.3. | Pripremiti listu prioriteta za objavljivanje otvorenih podataka | OT OGP kroz javne konsultacije
|  | 10.4. | Formirati centralnu državnu bazu za otvorene podatke i objaviti podatke na portalu data.gov.me | MIDT
11. | Revitalizacija servisa "e-peticije" | 11.1. | Sagledati mogućnosti tehničkog unapređenja servisa i to: 1. Izradu aplikacija za mobilne platforme 2. Proširivanje platforme i na lokalne samouprave 3. Spremnost telekomunikacionih operatora da servis pruže besplatno 4. Kontinuirana promocija u medijima | BIRO | MIDT | 2015-09-01 | 2015-12-31 |  |  | Integrisan sistem e-Peticija: podnošenje e-peticija na jednom mjestu - portalu e-Peticija (pitanja i lokalne i centralne uprave)
eUprava
12. | Unapređenje portala e-Uprave (online usluge 29-Maj-15: Fizicka lica 70; Pravna lica 52; Uprava 7; SUM 129) | 12.1. | Integrisanje e-usluga na portalu e- Uprave: povećanje broja upravnih/elektronskih usluga koje su dostupne građanima preko portala e-Uprave, naročito u kontekstu pune implementacije Zakona o elektronskoj upravi i Zakona o upravnom postupku. | MIDT MUP | OT POV organi državne uprave i lokalne samouprave |  | unapređenje - kontinuirano |  |  | Postavljena sva aplikativna rješenja organa državne uprave i lokalne samouprave za prijem svih vrsta podnesaka na portalu e-Uprave do februara 2016.
|  | 12.2. | Kreiranje taba "STRANCI", pored postojećih: Fizicka lica; Pravna lica; Uprava - na portalu e-Uprave | MIDT | Organi državne uprave i lokalne samouprave |  |  |  |  | U potpunosti funkcionalan dio sajta za nerezidente u Crnoj Gori - tab "STRANCI"
|  | 12.3. | Proširenje eParticipacije sa "Saradnja sa NVO": Povezivanje modula "saradnja sa NVO" i modula "Javne rasprave/e-Participacija", kako bi sve informacije iz ta dva domena bile vidljive na jednom mjestu - portalu eUprave, uz izradu jedinstvene smjernice za organe državne uprave da bi navedeni moduli bili unicifirani i jednoobrazni | OT POV MIDT | [5 empty] | Proširena e-Participacija; Broj iniciranih rasprava i komentara
|  | 12.4. | Pojednostavljenje postupka sprovođenja javne rasprave, imajući u vidu intezivnu normativnu aktivnost koja je prisutna u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (obaveze iz PPCG-a) i druge reformske aktivnostio koje se sprovode na nacionalnom nivou | MUP MIDT | [5 empty] | Broj usaglašenih zakona sa Zakonom o upravnom postupku
|  | 12.5. | Zahtjev SPI - Zahtjev za slobodan pristup infornacijama OBJEDINJEN! Posebna opcija na Portalu ZSPI + Lista institucija | MIDT | [5 empty] | Posebna opcija na Portalu koju građani mogu koristiti za online uslugu ZSPI uz listu institucija kojima se mogu obratiti
|  | 12.6. | Promocija e-Uprave i edukacija građana: približavanje elektronske uprave građanima Crne Gore | OT POV | [5 empty] | Broj posjetilaca; stepen korišćenja e-usluga
|  | 12.7. | Objedinjavanje Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona u jedan propis, kako bi bila olakšana primjena pojedinih rješenja i kako bi materija bila cjelovito uređena | MUP | [5 empty] | Nova uredba
|  | 12.4. | "ePristupačnost za sve" - Izrada Smjernica za razvoj i održavanje internet prezentacija državnih organa i lokalne samouprave | MIDT | [5 empty] | Obezbijedjena standardizacija i uniformnost internet prezentacija državnih organa i organa lokalne samouprave; Pravovremene i ažurne informacije, kao i prepoznatljiv web dizajn; Ostvaren jedan od ciljeva razvoja informacionog društva - "ePristupačnost za sve".
13. | eEdukacija gradjana | 14.1. | Kreiranje kampanje uz pomoć MIDTa, koje se već preko MF-a obratilo Svjetskoj banci za konsultansku pomoć, odnosno transfer znanja | OT POV | [5 empty] | Unaprijeđeno stanje u oblasti elektronske trgovine - Izvjestaj o radu Uprave za inspekcijske poslove
Transparentnost javnih finansija
15. | Unaprijediti transparetnost državnog budžeta i budžetâ lokalnih samouprava | 15.1. | Uspostaviti obavezu da državne institucije svoje budžete istaknu na internet stranicama. | MF | [5 empty] | Postojanje internet adrese na kojoj se nalazi registar svih projekata iz kapitalnog budžeta. Svaki projekat na internet registru sadrži i informaciju o: Početku realizacije, Očekivanom kraju realizacije, Uloženim sredstvima po godinama, Detaljnije informacija na šta se projekat odnosi, Ostalu dokumentaciju koja je povezana sa projektom (ugovori sa izvođačima i slično); Internet baza je lako pretraživa, pregledna i dozvoljava preuzimanje svih podataka.
|  | 15.2. | Propisati obavezu institucija da vizuelizacijom podataka i narativnim objašnjenjima budžeta građanima objasne svoje budžete. | MF | [5 empty] | Objavljeni cjeloviti podaci i adekvatna reakcija nadležnih organa u dijelu gdje se utvrdi nezakonitost i nesvrsishodnost
|  | 15.3. | Propisati obavezu da Ministarstvo finansija da priprema (vodič kroz) Budžet za građane (vizualizacija i narativna objašnjenja) | MF | [5 empty] | 1. Obrazovana međuresorska radna grupa za izradu podzakonskog akta kojim će se definisati objavljivanje izvoda iz trezora u realnom vremenu na portalu MF 2. Usvojen podzakonski akt 3. Izrađen portal i na sedmičnom nivou objavljene sve prihodne i rashodne transakcije trezora budžeta Crne Gore
|  | 15.4. | Propisati obavezu objavljivanja državnog budžeta i završnog računa u formatu koji omogućava jednostavno korišćenje i manipulaciju podacima. | MF
|  | 15.5. | Uspostaviti javni registar svih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta Crne Gore, koji će sadržati informacije o uloženim sredstvima i trenutnom statusu projekata. Svaki projekat bi bio predstavljen sa kompletnom planskom dokumentacijom kao i pojednostavljenim opisom, iznosom uloženih sredstava po godinama, trenutnom fazom realizacije. Baza bi bila javna i jednostavna za korišćenje, pretragu i preuzimanje podataka. | MF | MEK DJR DZS |  |  |  |  | 1. Broj kontrola sprovedenih po službenoj dužnosti 2. Prosječna vrijednost realizacije kontrolisanih javnih nabavki 3. Ukupna vrijednost realizacije kontrolisanih javnih nabavki 4. Broj i vrsta utvrđenih nepravilosti 5. Broj i vrsta izrečenih sankcija
|  | 15.6. | Na portalima lokalnih samouprava i Ministarstva finansija objaviti sva dokumenta na osnovu kojih su donijete odluke o zaduživanju, same odluke, ugovore o zaduživanju, kao i pregled trošenja ovih sredstava od strane lokalnih samouprava, sa jasnim pregledom zaduženja, dospjelih obaveza i rokova otplate. | MF | Opštine Glavni grad Prijestonica |  |  |  |  | Broj godišnjih izvještaja o realizovanim javnim nabavkama svih naručilaca javnih nabavki objevljenih na sajtu UJN;
|  | 15.7. | Uspostaviti portal na kojem će se na sedmičnom nivou objavljivati svi prihodi i rashodi iz trezora budžeta, u odgovarajućoj formi (open data format)
|  | 15.8. | Unaprijediti transparentnost javnih registara privrednih subjekata i nekretnina i otkrivanje slučajeva potencijalne korupcije | MF | PU UZN PS MIDT
|  | 15.9. | Jačati kontrolu realizacije ugovora o javnim nabakama | UIP | UJN
|  | 15.10. | Uspostaviti praksu da Uprava za javne nabavke na svom portalu objavljuje godišnje izvještaje o realizovanim javnim nabavkama svih naručilaca javnih nabavki | UJN
Javne nabavke
16. | Povećati transparentnost procesa javnih nabavki | 16.1. | Ustanoviti obavezu organa državne uprave da na sajtovima objavljuju sve informacije o javnim nabavkama | MF | UJN
| Unaprijediti prikaz, pretragu i klasifikovanje postojećih i proširiti opseg informacija koje se objavljuju na portalu javnih nabavki. | 16.2. | Povećati transparentnost trošenja budžetskih sredstava i to način što će se omogućiti i propisati izmjenama Zakona o javnim nabavkama: - obaveza objavljivanja izvještaja o javnim nabavkama na portalu; - standardizovana forma (u nekom od formata koji su mašinski čitljivi; - vizuelno klasifikovanje podataka po vrsti dokumenta; - automatska obrada podataka iz izvještaja o javnim nabavkama o ukupnoj vrijednosti nabavki, odnosno po obrascima A, B i C; - obaveza objavljivanja neposrednih sporazuma. Omogućavanje zainteresovanim subjektima da se registruju kao takvi, a ne kao naručioci ili ponuđači što je sadašnji slučaj. | MF | PPVEK Lokalne samouprave
Izborne kampanje i sl.
17. | Unaprijediti transparentnost finansiranja političkih partija i izbornih kampanja | 17.1. | Pripremiti i objaviti bazu sa podacima o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja | APK | UAI MPA
18. | Povećati transparentnost podataka o zapošljavanju u javnom sektoru | 18.1. | Objavljivati podatke o broju zaposlenih po kriterijumu javni/državni i privatni sektor | MONSTAT | PU
19. |  | 19.1. | Uspostaviti praksu mjesečnog objavljivanja podataka o socijalnim davanjima na interent portalu Vlade | MRS | [5 empty] | Mjesečno objavljene analitičke kartice svih centara za socijalni rad i Ministarstva rada i socijalnog staranja;
20. | Unaprijediti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala | 20.1. | Propisati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera u skladu sa Konvencijom UN-a protiv korupcije | [6 empty] | 1. Obrazovana međuresorska radna grupa za izradu Zakona sastavljena od predstavnika sve tri grane vlasti i organizacija civilnog društva 2. Sprovedena javna rasprava, utvrđen i usvojen Predlog zakona 3. Zakon usklađen sa konvencijom UN-a
21. | Uspostiti adekvatan okvir za rad Etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika | 21.1. | Uspostaviti sajt Etičkog odbora na kojem će biti objavljene sve relevantne informacije o radu, i pružena mogućnost građanima da dostavljaju on-line pritužbe. | MUP | VLADA UZK EO |  |  |  |  | Uspostavljen sajt
22. | Uspostaviti funkcionalan registar ugovora o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama | 22.1. | Neophodno je, pored obaveze objavljivanja zaključenih ugovora, Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisati obavezu: - objavljivanja naplaćenih sredstava i planova finansijskih otplata na kvartalnoj osnovi; - dostavljanja izvještaja o nadzoru nad sprovođenjem ugovora o JPP i koncesijama na kvartalnoj osnovi nadležnom organu za ažuriranje registra (a uključuju informacije o kašnjenjima, raskidima ugovora i ostalim bitnim informacijama za realizaciju ugovora); - uključivanja informacija iz dosadašnjeg registra o koncesijama u novoupostavljeni registar; - dostavljanja podataka u nekom od formata koji su mašinski čitljivi. | MF | PPVEK Lokalne samouprave |  |  |  |  | Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisana obaveza objavljivanja dosadašnjih ugovora o koncesijama; naplaćenih sredstava i planova finansijskih otplata na kvartalnoj osnovi; informacija o izvršenom nadzoru na kvartalnoj osnovi; dostavljanja podataka u nekom od formata koji su mašinski čitljivi. Portal redovno ažuriran.
23. | Unaprijediti efikasnost u upravljanju javnim resursima | 23.1. | Zatražiti od vrhovnog državnog tužioca da pravovremeno i detaljno izvještava javnost o preduzetim aktivnostima u vezi sa sumnjama na zloupotrebe fondova u izbornom procesu | VDT | [5 empty] | Broj objava
Proces privatizacije
24. | Unaprijediti transparentnost, efektivnost i zakonitost procesa privatizacije u Crnoj Gori | 24.1. | Unaprijediti kontrolne mehanizme kompletnog procesa privatizacijede. Formirati radnu grupu koja će sagledati zakonska rješenja i predložiti unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira. Definisati jasne kriterijume za privatizaciju preduzeća u državnom vlasništvu. Unaprijediti institucionalni okvir za kontrolu i nadzor procesa privatizacije | MEK | Vlada Skupština SZP | 2015-07-01
|  | 24.2. | Propisati kriterijume za donošenje odluke da li se određena državna imovina prodaje na berui ili putem tendera. | Vlada | [5 empty] | Donijeta odluka
|  | 24.3. | Propisati / definisati jasne kriterijume načina izbora kontrolora za praćenje ugovora o privatizaciji | Vlada | [5 empty] | Propisan / definisan kriterijum
|  | 24.4. | Unaprijediti transparentnost postupka privatizacije kroz objavljivanje informacija o sjednicama Savjeta, dokumentacije sačinjene u postupku privatizacije, ugovora i aneksa ugovora o privatizaciji | MEK | Vlada SZP |  |  |  |  | Broj objavljenih informacija o sjednicama Savjeta za privatizaciju Broj objavljenih odluka o privatizaciji Broj objavljenih informacija o arbitražama Broj objavljenih odluka o izboru najboljeg ponuđača Broj objavljenih ugovora o privatizaciji Broj objavljenih aneksa ugovora o privatizaciji Broj objavljenih informacija o investicijama u preduzeća koja su privatizovan
|  | 24.5. | Unaprijediti parlamentarnu kontrolu procesa privatizacije | Skupština | [5 empty] | Broj održanih sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Skupštine Crne Gore Broj kontrolisanih privatizacija i broj usvojenih zaključaka Broj realizovanih zaljučaka
Planska dokumentacija
25. | Unaprijediti kvalitet i međusobnu usklađenost planske dokumentacije | 25.1. | Definisati jasne kriterijume i mehanizme za učešće u izradi planske dokumentacije, kontrolu i nadzor | Vlada |  |  |  | Neprofit. |  | Definisani kriterijumi
|  | 25.2. | Uspostaviti tijelo na nacionalnom nivou za prostorno planiranje sa mandatom da daje ocjene o usklađenosti prostornih planova nižeg reda sa prostornim planovima višeg reda i izdaje saglasnosti na izrađene predloge planova, sastavljen od predstavnika Vlade i NVO sektora | Vlada | [5 empty] | Uspostavljanje tijela
Portal OGP
26. | Izrada interaktivnog internet sajta OGP | 26.1. | Dizajn/softversko rješenje - studenti i ostali zainteresovani segmenti društva; | Građani | OT POV | 2015-07-01 | 2015-11-01 |  |  | Dizajn i softversko rješenje internet sajta "Partnerstva otvorenih uprava"
|  | 26.2. | Tehnička podrška u izradi sajta i hostovanje | MIDT | OT POV | 2015-07-01 | 2015-10-01 |  |  | Profesionalno i kvalitetno izrađen Web sajt "Partnerstva otvorenih uprava"
Skraćenice:
| APK | Agencija za prevenciju korupcije
| AZLPSPI | Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
| BIRO | Biro za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
| DJR | Direkcija javnih radova
| DT | Državno tužilaštvo
| DZS | Direkcija za saobraćaj
| DZTP | Direkcija za zaštitu tajnih podataka
| EO | Etički odbor
| GSV | Generalni sekretarijat Vlade
| MEK | Ministarstvo ekonomije
| MF | Ministarstvo finansija
| MIDT | Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
| MKU | Ministarstvo kulture
| MPA | Ministarstvo pravde
| MPS | Ministarstvo prosvjete
| MRS | Ministarstvo rada i socijalnog staranja
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova
| PPVEK | Kabinet potpredsjednika Vlade za finansijski sistem i ekonomsku politiku
| PU | Poreska uprava
| PS | Privredni sud
| SZP | Savjet za privatizaciju
| SL | Službeni list
| UAI | Uprava za antikorupcijsku inicijativu
| UIP | Uprava za inskpekcijske poslove
| UJN | Uprava za javne nabavke
| UP | Uprava policije
| UZK | Uprava za kadrove
| UZN | Uprava za nekretnine
| VSUD | Vrhovni sud
| VDT | Vrhovni državni tužilac
| ZOEU | Zakon o elektronskoj upravi ("Sl. list CG", br. 32, od 30. jula 2014.)
| ZSPI | Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore", br. 44, od 9. avgusta 2012.g.)