2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u psihofičkom razvoju

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO”Adria“-Bar

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Marta Andjelić

Adresa i kontakt telefoni: Popovići bb, (naftine zgrade II), Bar

030 344 013 i 067 230 409

mandjelic@msn.com ili andjelicmarta@yahoo.com

Žiro račun:510-5831-07 CKB Bar

PIB:02341344

Mjesto:Bar

Vrijeme realizacije:12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 11.640,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Cilj usluge Dnevnog boravka za odrasla lica sa smetnjama u razvoju je:

- Unapredjenje kvaliteta života i razvoj njihovih potencijala uz ostanak u prirodnom okruženju kao što je porodica

- Uslugom servisa Dnevnog boravka smanjuje se rizik od smeštaja u instituciju ili bilo koju drugu ustanovu zatvorenog tipa

- Značajno se unapredjuje uključenost u aktivnosti zajednice korisnika ove usluge

Korisnicima ova usluga pruža pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, bezbedno okruženje sa nadzorom, što je važno za osamostaljivanje jednog broja korisnika. Korisnici se podstiču da aktivno učestvuju u programima dnevnog boravka. U okviru usluge DB pružaju se socijalne, edukativne  i usluge podrške i pomoći u aktivnostima svakodnevnog života. Omogućavaju korisnicima da uče i razvijaju veštine, povećaju svoje sposobnosti i kompetencije i razviju stil života po njihovoj želji. Dnevni boravak obezbedjuju aktivnosti tokom dana i alternativa su celodnevnom boravku u kući.

U okviru socijalne uključenosti naglašeno je učešće korisnika u aktivnostima zajednice i njihovo kreiranje aktivnosti u zajednici. Usluga dnevnog boravka je neohodnost u životu osoba sa smetnjama u razvoju jer, često, predstavlja jedinu uslugu koja se pruža ovim licima. Ona im omogućava zadovoljavanje životnih potreba (izlazak, druženje, radno okupacione aktivnosti, , osposobljavanje za samostalnije finkcionisanje, uključivanje u zajednicu.

Nastavkom pružanja ove usluge korisnicima uvideli smo da je potrebno dodatno obučiti i povećati nivo znanja i veština zaposlenih u DB doedukacijom.

Uvidela se i potreba za obezbedjivanjem stalnih izvora finansiranja iz budžeta opštine koja bi trebala da institunacionalizuje uslugu i u partnerstvu sa civilnim sektorom obezbedi nesmetano funkcionisanje. Rešenje je dodatno edukovano osoblje u radu usluge dnevnog boravka i kreirani individualni planovi za rad sa korisnicima na osnovu procene. Na taj način će se postići da se napravi i plan rada i ritam dana koji će biti od koristi korisnicima a stali izvori finansiranja bi doprineli da usluga bude trajna. Obezbedile bi se strukruisane aktivnosti usmerene na razvoj veština svakodnevnog života  koje omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje kognitivnih, socijalnih i fizičkih funkcija korisnika, a korisnici se podstiču da aktivno učestvuju u programima dnevnog boravka u skladu sa svojim mogućnostima.  Pored razvijanja veština i mogućnosti za zapošljavanje naglašeno je učešće korisnika u životu zajednice. Većina aktivnosti usluge DB je zasnovana na život u zajednici i biti u kontaktu sa što više ljudi i usluge su fleksibilne i zavise od procenjenih potreba korisnika.

- ciljne grupe,

Ciljna grupa korisnika su odrasle osobe sa smetnjama u razvoju kojih u Baru ima oko 180 ukupno sa decom. Usluga dnevnog boravka je u skladu sa standardima koji su propisani u ustanovama i postojećem DC u Crnoj Gori a to je najmanje 10 kvadrata po osobi. Da bi prostor i broj korisnika bio adekvatan poštovanju standarda, broj korisnika je od 10-12, što je, maltene 10% ukupnog broja osoba sa smetnjama u razvoju u Baru ako se računa da  više od polovine ovog broja (oko 180) čine deca.

Korisnici usluge DB su osobe sa lašim do umerenim smetnjama-2, sa umerenim smetnjama -4, sa umereno do teškim smetnjama -2 i još dvoje sa lakšim smetnjama.

- glavne aktivnosti,

Aktivnosti dnevnog boravka za 10-12 odraslih osoba sa smetnjama u razvoju su organizovane svaki radni dan u trajanju od 4,5-5h i realizuju se kroz:

Dnevni plan rada sa korisnicima

Radno-okupacione radionice

- mjesto realizacije, i

Bar

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta je 21.030,00€

Traženi iznos od Komisije je 11.640,00€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Problem i potrebe koje se pokušavaju  riješiti

Problem koji je prisutan u Baru je nepostojanje kontinuirane brige i podrške odraslim licima sa kombinovanim smetnjama u razvoju, kao ni njihovim porodicama. Obzirom da se radi o odraslim licima, u većini slučajeva oni su u kući i nemaju nikakvu socijalnu inerakciju sa drugima kao ni učešće u životu zajednice. Postali su „nevidljivi deo društva“, ne postoji socijalna uključenost u zajednici ovih lica.

Ako uzmemo u obzir da je 10% stanovništva u kategoriji OSI a oko 3% sa smetnjama u razvoju, to bi u Baru bilo oko 6000 OSI i oko 180-200 osoba sa smetnjama u razvoju svih starosnih dobi. Tacne podatke još nemamo u našoj opštini jer ne postoji baza podataka. Socijalna isključenost odraslih sa smetnjama u razvoju je izuzetno visoka i to njima i njihovim porodicama stvara osjećaj beznađa, nesigurnosti, straha i strepnje.

Prepreka na koje nailaze u zajednici su velike, od predrasuda, stigmatizacije i mnogih nerešenih socijalno pravnih propisa vezanih za odraslu osobu sa smetnjama u razvoju. (Informacije su dobijene iz rada NVO“Adria“ koja je realizovala četiri istraživačka projekta vezane za socijalni status OSI, stavova zajednice prema OSI i kvaliteta življenja porodica OSI, koristeći polustruktuirane intervjue sa članovima porodice OSI, samim osobama sa smetnjama u razvoju, ankete i upitnike sa gradjanima Bara, Bekovu skalu beznadja i ono što je jako bitno iskustvo i saznanja u svakodnevnom radu sa korisnicima koji nam svojim rečima ukazuju i traže da se zadovolje njihove potrebe i uključivanje u zajednicu. „ Želim i ja da živim odvojeno i da sam-a odlučim gde ću i kada ću ići, jesti, gledati TV, želim da se družim, da idem na izlete, žurke, da radim......“)

Trenutno jedino NVO“Adria“, uz velike finansijske probleme, realizuje sedmu godinu Dnevni boravak za deset, što je oko 10%, grubo računajući osoba sa smetnjama u razvoju na nivou opštine, jer smo računali da je polovina dece. Korisnici Dnevnog boravka su lako-2, umjereno-6 i dve osobe sa težim smetnjama u razvoju.

Potrebe su veće, posebno za one korisnike koji su teško i duboko ometeni u razvoju. Nažalost , jedna od prepreka su i roditelji tih lica jer su iz raznoraznih razloga nezainteresovani za pružanje i primanje podrške za svog člana, te treba raditi i na povećanju nivoa svijesti kako članova porodica tako i zajednice za potrebe OSI i značaj servisa socijalne podrške. Činioci koji utiču na to su i njihovi lični stavovi koji su proistekli iz tradicije, neznanja, nezaiteresovanosti i „mirenja sa sudbinom“

Posmatrajući  i procenjujući trenutnu situaciju može se reći da odraslih lica sa smetnjama u razvoju ima mnogo ali se za mnoge ni ne zna. Projektom treba agresivnije afirmativnim akcijama uticati kako na javno mnenje tako i na same porodice u cilju senzibilizacije za potrebe osoba sa smetnjama u razvoju. Često smo, i kao NVO bili neshvaćeni u našem radu jer se rukovodimo pozitivnom praksom koja se već primjenjuje u okruženju, a to je socijalni model pristupa invaliditetu i implementiramo ga u našu zajednicu. Nažalost, mnoge porodice osoba sa teškoćama u razvoju su navikle da primaju samo finansijska sredstva koja su im zagarantovana iz sistema socijalne zaštite, te pasivno i nezainteresovano, čak i začuđeno gledaju na aktivnu ulogu njihovog člana koji ima smetnje u razvoju „ šta će to njemu/njoj“, „ionako je defektna/an, neka sedi kući“, „valjda ja znam šta je najbolje za njega“, „ako ga vide drugi kako će se oženiti-udati drugo dijete“ (neki citati iz intervjuisanih porodica gdje roditelji staratelji odlučuju sami, bez poštovanja želja osobe sa teškoćama u razvoju).

Ono što nas ohrabruje u radu je pozitivna reakcija i stepen zadovoljstva korisnika jer su u radu sa njima ispoštovane i njihove želje i mogućnost učešća u kreiranju rada u dnevnom boravku. Samim tim vršimo i promjenu svijesti kod roditelja a i šire zajednice.

Aktivnostima u Dnevnom boravku značajno smo  doprineli poboljšanju kvaliteta života OSI, njihovoj uključenosti u aktivnostima zajednice gde su prepoznati kao ravnopravni članovi društva koji mogu da u skladu sa svojim potencijalima, željama i mogućnostima doprinesu razvoju zajednice. Mišljenja smo da bi se ovaj vid podrške-socijalnog servisa  za odrasla lica morao nastaviti jer smo, napokon učinili i ta lica vidljivim u zajednici i omogućili im aktivnu uključenost u istu.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Problem/potreba zbog koje je neophodno odnosno pružiti uslugu.

Bar je opština u kojoj živi oko 60000 stanovnika. Ukoliko se primene svetski standardi u njemu ima oko 6000OSI, od kojih je oko 3% osoba sa smetnjama u razvoju svih uzrasta. To je oko 180 lica, od kojih su većinom deca. Tačnih podataka nema jer ne postoji adekvatna baza podataka. Odrasle osobe sa smetnjama u razvoju su najnevidljivija grupa stanovnika. Uslugom Dnevnog boravka odraslim korisnicima se pruža pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, aktivno se uključuju u zajednicu i smanjuje se stepen izolacije i smeštanja u institucije. Uslugama u dnevnom boravku pruža im se mogućnost učenja i razvijanja raznih veština,sposobnosti i značajno im se poboljšava kvalitet života.

Cilj usluge DB je:

Unapredjenje kvaliteta života i razvoj njihovih potencijala uz ostanak u prirodnom okruženju kao što je porodica

Uslugom servisa Dnevnog boravka smanjuje se rizik od smeštaja u instituciju ili bilo koju drugu ustanovu zatvorenog tipa

Značajno se unapredjuje uključenost u aktivnosti zajednice korisnika ove usluge

Razvoj potencijala i sposobnosti korisnika usluge

Razvoj veština svakodnevnog života i slika o sebi

Unapredjenje socijalne interakcije sa grupom i u zajednici

Očekivani rezultati:

Rezultat 1. Korisnicima poraslo samopouzdanje,

Naučili su nove veštine

Ojačan inegritet osobe i sloboda izbora

Rezultat 2. Korisnici u konkretnim životnim situacijama mogu da sagledaju svoje mogućnosti-brinu o sebi, održavaju prostor u kome žive.

Prevazilaze životne poteškoće

Upoznaju se sa opasnim situacijama u domacinstvu i van njega i načinima zaštite.

Rezultat 3.

Adekvatno funkcionišu u grupi i zajednici

Aktivno učestvuju u zajednici shodno svojim željama i mogućnostima

- Aktivnosti dnevnog boravka za 10-12 odraslih osoba sa smetnjama u razvoju su organizovane svaki radni dan u trajanju od 4,5-5h irealizuju se kroz:

Dnevni plan rada sa korisnicima u kome je zastupljeno:

Unapredjenje socijanih veština- razvoj I održavanje praktičnih veština neohodnih za svakodnevni život :

Održavanje lične higijene I spoljneg izgleda

Održavanje higijene prostora

Ponašanje za stolom

Snalaženje u vremenu I prostoru

Radno-okupacione radionice:

- Likovno-kreativna radionica,

- Rad sa papirom I kartonom

- Pakovanje raznih proizvoda-suvenira

- Rad sa gipsom, glinom parafinom-izrada raznih premeta I suvenira

- Pletenje, šivenje

Kulturno-zabavne aktivnosti

Sportsko rekreativne aktivnosti

U okvir planiranih aktivnosti, u cilju poboljšanja usluge I poštovanja optimalnih standarda uradićemo:

Program rada dnevnog boravka, Odabir kadra- dve osobe-voditelja /animatora koje rade u boravku sa korisnicima, Prijem korisnika, Procenu potreba I funkionalne očuvanosti korisnika, Izradu  individualnih planova, Obuku kadra u cilju razvoja usluge, Podršku pri zapošljavanju I povezivanje sa drugim službama I angažovanju u zajednici, Obezbediti Ishranu  I osveženje za korisnike, Nabaviti potreban materijala za svakodnevne aktivnosti, Uključiti lokalnu zajednicu   I širu javnost u unapredjenju usluga

Raditi na jačanju volonterizma I uključivanje volontera, redovno voditi   administrativno finasijske poslove, Obezbediti   Usluge prevoza korisnika I sitne popravke, raditi na   Podizanju nivoa svesti  I edukaciji roditelja,Podizanju nivoa svesti u lokalnoj zajednici I informisanje javnosti, Nabaviti  potrebnu opremu, naći Načine prikupljanja sredstava,redovno  informisati javnost o radu I negovati odnose sa medijima kao I Pisanje završnog izveštaja, monitoring I evaluaciju

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe su: -

Direktne:

    - odrasle osobe ometene u intelektualnom razvoju,

    - roditelji,

Indirektne:

    - predstavnici institucija,

    - osobe uključene u rad sa OSI

    - šira javnost.

Ciljna grupa korisnika su odrasle osobe sa smetnjama u razvoju kojih u Baru ima oko 180 ukupno sa decom. Usluga dnevnog boravka je u skladu sa standardima koji su propisani u ustanovama i postojećem DC u Crnoj Gori a to je najmanje 10 kvadrata po osobi. Da bi prostor i broj korisnika bio adekvatan poštovanju standarda, broj korisnika je od 10-12, što je, maltene 10% ukupnog broja osoba sa smetnjama u razvoju u Baru ako se računa da  više od polovine ovog broja (oko 180) čine deca.

Korisnici usluge DB su osobe sa lašim do umerenim smetnjama-2, sa umerenim smetnjama -4, sa umereno do teškim smetnjama -2 i još dvoje sa lakšim smetnjama

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

1.Rad Dnevnog boravka

1.1     Program rada dnevnog boravka

Za izradu Programa rada odgovorna osoba je rukovodilac projekta I psiholog, pedagog I socijalni radnik

Izrada plana je predvidjena da se uradi  I uskladi sa prepoznatim potrebama I mogućnostima za mesec dana

Nadoknada za izradu plana rada je po osobi

3x 100e=300e

Odabir kadra- dve osobe-voditelja /animatora koje rade u boravku sa korisnicima

Odgovorna osoba je rukovodilac projekta I saradnici – prvi mesec projekta

1.2Prijem korisnika

Za prijem korisnika I kriterijume odgovorni su psiholog, pedagog I socijalni radnik u saradnji sa rukovodiocem projekta

Nadoknada za rad u trajanju od mjesec dana je

3x100e

1.3Procena potreba I funkionalne očuvanosti korisnika

Za ovaj deo posla koji će biti realizovan u drugom mesecu projektnih aktivnosti odgovoran je rukovodilac projekta koje će angažovati stručnog saradnika (psihologa, pedagoga ili defektologa) koji će izvršiti procenu za 10 korisnika u toku mjesec dana

10x 100e=1000e

1.4Izrada  individualnih planova

Za izradu indivudualnih planova odgovoran je tim saradnika u sastavu psiholog, pedagog I defektolog  I radiće se u toku trećeg mjeseca

10x50x3=1500e

2.Svakodnevni rad sa korisnicima u Dnevnom boravku

- Aktivnosti dnevnog boravka za 10-12 odraslih osoba sa smetnjama u razvoju su organizovane svaki radni dan u trajanju od 4,5-5h irealizuju se kroz:

Dnevni plan rada sa korisnicima u kome je zastupljeno:

Dnevni plan rada sa korisnicima

8h-8.30h dolazak I prevoz korisnika

8.30-9h lična higijena I razmena informacija o prethodnom danu

9-9.15h plan za tekući dan

9.15-10h fizičke aktivnosti

10-11h edukativni rad

11-11.30  obrok

11.30-12.30 kreativne radionice I slobodne aktivnosti

12.30-13h priprema za odlazak I odvoženje kombijem

Plan je sklon promenama I prilagodjavanju.

2.1Unapredjenje socijanih veština- razvoj I održavanje praktičnih veština neohodnih za svakodnevni život :

A:Održavanje lične higijene I spoljneg izgleda

- oblačenje,

- umivanje,

- kupanje,

- češljanje,

- vezanje pertli,

- pranje zuba

- otkopčavanje I zakopčavanje dugmadi I cipzara,

- uskladjivanje boja odeće,

- uskladjivanje sa vremenskim prilikama odeće I obuće

- oblačenje I skidanje obuće

B:Održavanje higijene prostora

- spremanje kreveta,

- održavanje higijene prostora u kome žive čišćenje, pranje I sl…...

- Pravilno korišćenje alata za održavanje higijene

C:Ponašanje za stolom

- postavljanje I raspremanje stola, korišćenje pribora za jelo za samostalnu ishranu,

- ponašanje za stolom-bonton

- pranje posudja

D:Snalaženje u vremenu I prostoru

- Poštovanje ritma dana u skladu sa dnevnim aktivnostima

- Učenje na sat-gledanje u sat

- Učenje šta je levo, desno, gore, dole, napred, nazad

- Učenje o godišnjim dobima, mesecima, danima.satima

- Poštovanje svog ličnog prostora I prostora drugog-podela teritorije

- Učenje o saobraćaju, prelazak ulice, upoznavanje sa saobraćajnim znacima, korišćenje javnog prevoza I samostalno odlaženje I dolaženje sa mesta A na mesto B

Cilj je podstaknuti I povećati sposobnost brige o sebi, osamostaljivanje,  koordinacije I grubih I finih motoričkih funkcija, izražavanje sopstvene kreativnosti I podsticanje na akciju, uključivanje u zajednicu , jačanje samopuzdanja I slike o sebi.

Rad se odvija grupno I individualno, odgovorne su osobe su dva animatora I, po potrebi I iskazanoj želji korisnika I proceni svih uključenih u rad DB pozivanje saradnikaza odredjene oblasti iz domena saobraćajne culture, zdravlja.

animator radi  po ugovoru o djelu 6 sati radnim danima svakog mjeseca

2.2 Radno-okupacione radionice:

- Likovno-kreativna radionica,

- Rad sa papirom I kartonom

- Pakovanje raznih proizvoda-suvenira

- Rad sa gipsom I glinom

- Pletenje, šivenje

Kod korisnika podstičemo razvoj:

- Grafomotorne preciznosti

- Vizuo motorne koordinacije

- Razvoj vizuelnog opažanja

- Razvoj preciznosti fine motorike

- Razvoj kreativnog izražavanja

Radionice će se realizovati jednom nedeljno svaka a dinamika će biti uskladjena sa mogućnostima I potrebama korisnika .

2.3 Ishrana za korisnike je 20 dana u mjesecu  za 10 korisnika

Odgovorna lica su rukovodioc servisa sa svim zaposlenim

2.4Nabavka potrebnog materijala za svakodnevne aktivnosti

Za nabavku materijala za rad je odgovoran tim koji radi u servisu podrške

100e mjesec

2.5  Usluge prevoza korisnika I sitne popravke

Za ovaj deo posla odgovoran je vozač koji ujedno radi I sitne popravke u servisu koje su česte,

radi šest sati dnevno 150e

2.6Administrativni  poslovi

Za ovaj deo posla, vodjenje interne I po potrebi druge  korespodencije,sekretarski posao,  pisanje I prikupljanje izvještaja, štampanje, izvjestavanje, praćenje rokova, skeniranje I sl… odgovoran je adminstrativni radnik  koji je angažovan svaki dan na 4 sata  120e

2.7 Za vodjenje knjigovodstva mjesečno 30e

2.8Troškovi komunikacije  mjesec 30e

2.9Troškovi struje mesec 70e

3.0Troškovi kancelarijskog materijala mesec  30e

3.1Troškovi tehnikog pregleda, osiguranja, registracije vozila 400e

3 Informisanje, praćenje i izveštavanje

3.1 Za Informisanje I praćenje rada od strane medija odgovoran je rukovodilac projekta sa saradnicima

Volonterski

3.2    Pisanje završnog izveštaja, monitoring I evaluacija

Za ovu aktivnost tadužen je rukovodilac servisa

3x50e

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.odabir korisnika | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. odabir animatora | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Program rada dnevnog boravka | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Procena potreba I funkionalne očuvanosti korisnika |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Izrada individualnih planova |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Svakodnevni rad sa korisnicima u Dnevnom boravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 Unapredjenje socijanih veština- razvoj I održavanje praktičnih veština neohodnih za svakodnevni život | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.2okupacione radionice: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.3 Ishrana za korisnike | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.4Nabavka potrebnog materijala za svakodnevne aktivnosti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.5 Usluge prevoza korisnika I sitne popravke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6Administrativni poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Za vodjenje knjigovodstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8Troškovi komunikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9Troškovi struje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.0Troškovi kancelarijskog materijala | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1Troškovi tehnikog pregleda, osiguranja, registracije vozila |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Završna faza, Informisanje, praćenje i izveštavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Informisanje I praćenje rada od strane medija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2 Pisanje periodičnog i završnog izveštaja, monitoring I evaluacija |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring i evaluacija će se odvijati paralelno sa implementacijom programskih aktivnosti.

Metode koje će se koristiti je broj traženih usluga u radu stručnih saradnika, a vezane za razne segmente potreba OSI. Takodje, ispunjavanjem evaluacionih listova na radionicama, izvještajima  I dnevnicima rada u dnevnom boravku, polustruktuiranim intervjuima uključenih korisnika  u projektu  i upitnicima. U toku rada u radionicima I dnevnom boravku bitan pokazatelj je i reakcija učesnika, kao i reakcija porodica u okviru posjeta porodicama OSI službe za podršku. Vrlo bitan značaj će imati reakcija zajednice poslije nastupa na medijima i reakcija na propagandne štampane materijale.

Indikatori uspješnosti bi bili:

- Broj korisnika uključenih u dnevni boravak I broj novih zaiteresovanih za uključenje u isti

- Broj ljudi koji su učestvovali u edukativnim programima-radionicama

- Broj uključivanja osoba koje nemaju smetnje u razvoju dok teče realizacija program

- broj pojavljivanja u medijima

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost svih projekata udruženja zavisi od mnogih faktora u koje spada relevantnost u odnosu na potrebe okruženja i ciljne grupe,uticaj na ciljne grupe i ostali faktori koji određuju kvalitet projekta. Kvalitet, međutim, sam po sebi ne može da obezbjedi održivost projekta. Na to ipak najviše utiču podrška institucija i uspješnost organizacije u prikupljanju sredstava. Ako želimo da lokalne institucije,donatori barem djelimično učestvuju u finansiranju naših programa i projekata (organizacija), potrebno je da osjećaj vlasništva i pripadanje programa I projekata i njegovih rezultata sagledavamo kao dobar timski rad u kojem ravnopravno participiraju institucije, nevladine organizaciije, lokalna uprava i privrednici

Nastavkom pružanja ove usluge korisnicima uvideli smo da je potrebno dodatno obučiti i povećati nivo znanja i veština zaposlenih u DB doedukacijom.

Uvidela se i potreba za obezbedjivanjem stalnih izvora finansiranja iz budžeta opštine koja bi trebala da institunacionalizuje uslugu i u partnerstvu sa civilnim sektorom obezbedi nesmetano funkcionisanje. Rešenje je dodatno edukovano osoblje u radu usluge dnevnog boravka i kreirani individualni planovi za rad sa korisnicima na osnovu procene. Na taj način će se postići da se napravi i plan rada i ritam dana koji će biti od koristi korisnicima a stali izvori finansiranja bi doprineli da usluga bude trajna. Obezbedile bi se strukruisane aktivnosti usmerene na razvoj veština svakodnevnog života  koje omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje kognitivnih, socijalnih i fizičkih funkcija korisnika, a korisnici se podstiču da aktivno učestvuju u programima dnevnog boravka u skladu sa svojim mogućnostima.  Pored razvijanja veština i mogućnosti za zapošljavanje naglašeno je učešće korisnika u životu zajednice. Većina aktivnosti usluge DB je zasnovana na život u zajednici i biti u kontaktu sa što više ljudi i usluge su fleksibilne i zavise od procenjenih potreba korisnika.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: UNDP | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada programa rada | Osoba | 100 | 3 | 300 |  | 300 |
| 2. | Procena potreba I funkionalne očuvanosti korisnika | osoba | 80 | 10 | 800 |  | 800 |
| 3. | Izrada individualnih planova - tim saradnika u sastavu psiholog, pedagog I defektolog I radiće se u toku trećeg mjeseca 10x50x3=1500e | osoba | 50 | 30 | 1500 |  | 1500 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2600 |  | 2600 |
|  | Aktivnost 2 Svakodnevni rad sa korisnicima u Dnevnom boravku |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Animator u radu sa korisnicima | mjesec | 400 | 12 | 4800 | 3900 | 900 |
| 5 | Ishrana za korisnike | mjesec | 100 | 12 | 1200 |  | 1200 |
| 6 | Nabavka potrebnog materijala za svakodnevne aktivnosti | mjesec | 100 | 12 | 1200 |  | 1200 |
| 7 | Usluge prevoza korisnika I sitne popravke | mjesec | 150 | 12 | 1800 |  | 1800 |
| 8 | Troškovi tehnikog pregleda, osiguranja, registracije vozila | mjesec | 400 | 1 | 400 |  | 400 |
| 9 | Troskovi goriva | mjesec | 100 | 12 | 1200 | 900 | 300 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 10600 | 4800 | 5800 |
|  | Aktivnost 3 Informisanje, praćenje i izveštavanje |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Informisanje I praćenje rada od strane medija | mjesec | 20 | 12 | volonterski | volonterski | volonterski |
| 11 | Pisanje završnog izveštaja, monitoring I evaluacija | mjesec | 50 | 3 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Administrativni radnik | mjesec | 120 | 12 | 1440 |  | 1440 |
| 13 | Rukovodilac projekta | mjesec | 350 | 12 | 4200 | 3150 | 1050 |
| 14 | vodjenje knjigovodstva | mjesec | 30 | 12 | 360 | 270 | 90 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 6000 | 3420 | 2580 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi komunikacije | mjesec | 30 | 12 | 360 | 270 | 90 |
| 16. | Troškovi struje | mjesec | 70 | 12 | 840 | 630 | 210 |
| 17 | Troškovi kancelarijskog materijala | mjesec | 30 | 12 | 360 | 270 | 90 |
| 18 | Troskovi bankarske provizije | mjesec | 10 | 12 | 120 |  | 120 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1680 | 1170 | 510 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 21030 | 9390 | 11640 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

NVO “Adria” –za osobe sa posebnim potrebama je osnovana krajem 2001.g i uvedena u Registar Nevladinih organizacija 11.10.2001.g pod br 1308.

Misija NVO “Adria” je : Itegracija i socijalizacija osoba sa posebnim potrebama u društvo u skladu sa njihovim mogućnostima. Sastoji se u zaštiti,promovisanju potreba i pomoći u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama. Naša misija se ostvaruje kroz upoznavanje šire javnosti o problemima i potrebama osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na lica sa smetnjama u razvoju tj MR, u cilju senzibilizanja zajednice radi njenog aktivnijeg uključivanja u rješavanju problema kao i pružanje podrške tim licima i njihovim porodicama u smislu zastupanja, obrazovanja, integracije.

Djelatnost udruženja je:

Individualni i grupni rad sa članovima;

Ostvarivanje prava članova udruženja u cilju zaštite njihove ličnosti, pravnog subjektiviteta, pokretnih i nepokretnih  stvari i novčanih sredstava;

Izrada individualnih programa za članove udruženja  kojim će se na osnovu njihovih

očuvanih sposobnosti :

programirati učešća u različitim aktivnostima koje se organizuju u udruženju ( radna i okupaciona terapija, radno angažovanje, kulturno-zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i dr.);

Obezbjeđenje smeštaja članova udruženja u zavisnosti od stepena i vrste smetnji u psihofizičkom razvoju-invaliditeta (dnevni boravak, zajednice stanovanja-stambene zajednice) i dr.;

Pružanje usluga članovima udruženja u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava zasnovanih na jednakim pravima za sve;

Ostvarivanje i organizovanje službe podrške sa ciljem da se članovima udruženja obezbjede uslovi ostanka u porodici

2.Sporedna djelatnost udruženja je:

prodaja na malo ručne radinosti i suvenira članova udruženja: stoljnjaci, tapiserije, šalovi, proizvodi od drveta, gline, i drugih materijala, dekorativne svijeće, čestitke i drugi slični proizvodi

Pružanje usluga izvođačima radova u skladu sa mogućnostima i očuvanim sposobnostima članova udruženja.

Misija NVO je promovisanje nove socijalne politike koja je zasnovana na standardnim pravilima UN o izjednacavanju mogucnosti za osobe sa hendikepom.Zamisao je da NVO pruzi iste mogućnosti svima, ravnopravnost i toleranciju.

Zastupamo holistički pristup OSI a ne medicinski (kao što je do sada bila praksa institucija).

Cilj je i snazno partnerstvo sa porodicama OSI u svim tekucim aktivnostima,ali takodje i u razvoju sluzbi i usluga dnevnog centra.

NVO“ADRIA“ ima Skupštinu i predsjednika udruženja

Jednom mjesečno imamo sastanak sa članovima a posebno sa korisnicima usluge Dnevnog

boravka. Broj aktivnih članova je oko 20 a samo udruženje ima 43 člana

Realizovani projekti

Do sada smo radili niz projekata vezanih za OSI na svim nivoima, od opštinskog i regionalnog

značaja vezanih za promociju i afirmaciju OSI, kako samostalno tako i u partnerstvu sa

institucijama (UNICEF, SAVE THE CHILDREN, OOCK BAR, CARITAS BAR, LOKALNa

SAMOUPRAVA, IRD, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, OPŠTINA BAR,

DRUGE NVO (UMHCG; CRNVO itd...)

- Jedni smo od osnivača Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI (MERSP) i Udruženja OSI (osobe sa invaliditetom) na republičkom nivou.

- Takodje, osnivači smo i članovi Inkluzivne mreže .

- Kao osnivač i predsjednik NVO bila sam na mnogim seminarima organiziovanim od strane UNICEF-a; SAVE THE CHILDREN-a; TIM TRI; CRS; FONDAS; IRD; CEDEM; CRNVO, CEMI; ADP ZID,   Trener sam za Konsultativni proces i Participativnu analizu u organizaciju UNICEF-a i posedujem certifikat za rad u inkluzivnoj nastavi  gde sam seminar pohadjala u organizaciji SAVE THE CHILDREN-a,

- Na poziv resornih Ministarstava za Rad i socijalno staranje i Ministarstva zdravlja učestvovala sam u ime NVO  na mnogim sastancima kako na lokalnom nivou tako i na republičkom i to PRSP, NAP za djecu LPA za djecu i mnogim drugim .

- Ucestvovala sam u istrazivanju za PRSP

- Clan sam koodinacionig tima na lokalnom nivou  za LPA

- Radila sam  radionice u dve skole u Podgorici sa temom “Nasilje u školi”

- Nasa NGO je 2002g prva , uz saradnju sa Domom Kulture napravila humanitarni koncert uz aktivnu participaciju djece sa smetnjama u mentalnom razvoju pod nazivom Dobrotom osvojimo svijet

- Svake godine organizujemo prigodne svecanosti za clanove

- Realizovali smo projekat Vaše potrebe su i naše

- Od 2006 god realizujemo Sunčanu radionicu

- Svake godine obilježavamo 3 decembar Medjunarodni dan OSI i održavamo koncert

- Realizacija okruglih stolova

- Realizacija radionica

- Realizacija seminara

- Potpisan ugovor o partnerstvu sa Opštinom Bar i ZZZCG MZ Polje II

- Organizovano putovanje u srodno udruženje “Libenshilfe” u Nṻrbergu i ostvarena saradnja

- U saradnji sa UNICEF-om i Opštinom Bar realizovan dva LPA za djecu Bara

- Uz podršku UNDP-a realizujemo Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju

- U kontinuitetu jačamo volonterstvo i volonterski rad

- Uz podršku UNICEF-a realizujemo projekat Mladi volonteri Bara- zagovornici inkluzije

- Članovi smo Radnog tijela na nivou Opštine Bar za Socijalnu uključenost marginalizovanih grupa

Sastanci sa roditeljima i članovima se održavaju jednom mjesečno.

U skladu sa ciljevima vrednostima i misijom organizacije želeli bismo sa realizacijom različitih programa podrške OSI i njihovim porodicama da damo podršku u :

- Razvijanje i unapredjenje socijalnih servisa

- Edukaciji o pravima I obavezama OSI

- Javnom zastupanju kao oblik kontinuiranog djelovanja onih na koje utičemo

- Neformalnom obrazovanju pojedinaca i organizacija osoba sa invaliditetom

- Obrazovanje šire populacije _ senzibilizacija javnosti

- Socijalizaciji I integraciji OSI u zajednicu

- Profesionalnoj rehabilitaciji kao vid obrazovanja

- Radno okupacionoj terapiji

- Razvijanje i unapredjenje socijalnih servisa

Bar, 10.09.2012.g                                                                               NVO Adria

___________________

Marta Andjelić

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

Poštovani,

Prosljedjujemo Vam prijedlog projekta sa pratećom dokumentacijom i prilozima.

NAPOMENA:NVO ADRIA NIJE DOBILA SREDSTVA ZA 2010 godinu

Prilog:

  - kopija rješenja o registraciji NVO i rješenje o uskladjivanju Statuta

  - dokaz o predaji završnog računa za 2011,2010 i 2009g.

  - narativni izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine

  - finansijske izvještaje za prethodne tri godine

  - evaluaciju projekta realizovanog od dodijeljenih sredstava

  - izvode za protekle tri godine

  - kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011.10,09 godinu

  - preporuke

  - izjavu organizacije da za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne

  - tri štampane i jednu elektronsku verziju plana i programa na CD

  - dopis Komisiji

  - evaluaciju

U nadi da ćete podržati naš projekat, te da ćemo i dalje uspješno saradjivati,

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar,10.09.2012.g.                                                         Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

IZJAVA

Ovom izjavom potvrdjujem da NVO »Adria« za traženi iznos od Komisije nije dobila sredstva od drugih donatora.

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar, 10.09.2012.g                                                          Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

IZJAVA

Ovom izjavom potvrdjujem da su navedene informacije u prijedlogu programa-projekta tačne.

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar,10.09.2010.g.                                                          Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Od :NVO »Adria« Bar

IZJAVA

Ovom izjavom napominjem da NVO Adria za 2010g nije dobila sredstva od Komisije.

S poštovanjem,                                                               NVO«Adria«

Bar,10.09.2010.g.                                                          Marta Andjelić

________________

predsjednica NVO

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.